明廉國小辦理花蓮縣慶祝106年度教師節暨資深優良

教師表揚大會工作分配表

| 預定完成日期 |  | 工作項目 | 負責人 | 協辦人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規 劃 組 | 9月19日 | 總指揮 | 校長 |  |  |
|  | 8月14日 | 總幹事、工作分配、 撰寫實施計畫及經費概算 | 有智 |  |  |
|  | 8月14日 | 典禮流程安排、表演節目規劃 | 有智 |  |  |
|  | 7月17日 | 場地租借與規劃 | 林科長 | 有智、春雅 | 美侖飯店 |
|  | 9月13日 | 場地勘查 | 校長 | 各組負責人 | 美侖飯店 |
|  | 9月8日 | 節目表、受獎人感謝狀、名牌、邀請函定稿 | 林科長 | 有智、春雅 |  |
|  | 8月11日 | 表演學校、司儀聯繫 | 春雅 | 有智 | 鮑眀鈞校長 謝五美主任 |
|  | 8月11日 | 確認聯絡其他表揚單位 | 春雅 | 有智 | 特教課等 |
|  | 9月8日 | 邀請名單確認 | 春雅 | 有智 | 花蓮縣各界 |
| 報 到 組 | 9月12日 | 場地座位及用餐安排 | 玉祥 | 春雅 其洲 秀英(大) 德旺 光湧 家慶 姜陵 | 名冊確認 |
|  | 9月12日 | 貴賓簽名禮簿、簽到表準備 |  |  |  |
|  | 9月11日 | 領獎人名牌點收確認（遠景） |  |  |  |
|  | 9月11日 | 各項感謝狀與名冊校對 |  |  |  |
|  | 9月19日 | 貴賓接待人員引導 |  |  |  |
| 場 地 佈 置 組 | 9月13日 | 製作場地標示牌（遠景） |  | 家慶 其洲 德旺 耀宗 |  |
|  | 9月18日 | 受獎人座位標籤貼上（遠景） |  |  |  |
|  | 9月11日 | 孔子紀念歌等音樂準備 |  |  |  |
| 頒 獎 組 | 9月1日 | 挑選傳遞獎牌、感謝狀服務學生 | 秀英 | 淑娟 景巍 歐陽 家慶 光湧 欣芸 嘉恩 百合 惠敏 | 學生20名 秩序冊、名冊 |
|  | 9月13日 | 訓練傳遞獎牌、感謝狀學生禮儀 |  |  |  |
|  | 9月13日 | 感謝狀裝框並標示、排列、清點 |  |  |  |
|  | 9月18日 | 典禮流程管控 |  |  |  |
|  | 9月18日 | 典禮當日及彩排之學生接送 |  |  |  |
|  | 9月13日 | 工作人員彩排及當日課務安排 |  |  |  |
| 採 購 組 | 9月13日 | 購置特殊優良教師、師鐸獎及教育奉獻獎玫瑰石畫 | 有智 | 光湧 秀英（大） | 確認份數 |
|  | 9月13日 | 大圖輸出主背板採購 |  |  |  |
|  | 9月13日 | 雜支相關物品採購 |  |  |  |
|  | 9月11日 | 請柬書寫、寄發（遠景） |  |  |  |
|  | 9月18日 | 獎金領取 |  |  |  |
|  | 9月15日 | 準備受獎人紅包袋及列印（遠景） |  |  |  |
| 攝影 | 9月18日 | 預備攝錄影器材 |  | 耀宗 | 確認位置 |

大致工作分組原則：

總指揮：校長

規劃組：有智（流程規劃、典禮、表演）

頒獎組：秀英（典禮流程管控及頒獎）

報到組：玉祥（簽到）、場地組（場地佈置）

總務組：有智（採購）                     節目主持人：教育處邀請

領唱：惠敏                               頒獎人攝影：中山攝影社

校內攝影：嘉恩                           典禮錄影：耀宗

| 當天典禮工作分配（106年9月19日） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 工 作 項 目 | 負責人 | 協辦人 | 備註 |
| 8：00 | 典禮監控總召 | 校長 | 林科長 |  |
| 8：30 | 接待貴賓 | 校長 | 林科長、淑樺 |  |
| 8：30 | 報到 | 玉祥 | 徳旺、家慶 光湧、百合 | 秩序冊、識別證 |
| 8：30 | 領取紅包袋 | 〈大〉秀英 | 欣婷 |  |
| 8：30 | 攝影、照相 | 耀宗、嘉恩 | 中山攝影師 |  |
| 8：30 | 引導受獎人就位 | 家慶 | 其洲、姜陵 |  |
| 09：00 | 彩排(司儀) | 鮑眀鈞校長 謝五美主任 | 有智 | 節目表 |
| 09：00 | 攝、錄影師就位 | 耀宗、嘉恩 | 中山攝影師 |  |
| 09：30 | 典禮開始 | 校長 | 林科長 | 節目表 |
| 10：00 | 頒獎 | 秀英 | 淑娟、景巍 歐陽、欣芸 百合 | 節目表 |
| 11：20 | 表演催場 | 有智 | 惠敏 | 節目表 |
| 12：00 ~ 13：30 | 餐敘 | 傅縣長 | 劉處長 |  |
| 11：30 ~ 12：00 | 感謝狀處理 | 光湧 | 家慶、姜陵 |  |
| 典禮後善後工作 |  |  |  |  |
| 13：30 ~ 14：00 | 場地佈置還原、桌椅收拾、清潔 | 有智 | 全體工作人員 美侖飯店 |  |
|  | 音響、燈光、麥克風收拾 | 錦澔音響 |  |  |

明廉國小辦理花蓮縣慶祝106年度教師節暨資深優良教師表揚大會

工作人員名冊

| 職稱 | 姓名 | 工作分配 |
| --- | --- | --- |
| 校 長 | 方智明 | 總指揮 |
| 教務主任 | 林秀英 | 頒獎組組長、佈置組 |
| 學務主任 | 李玉祥 | 場地佈置組組長、報到組 |
| 總務主任 | 林有智 | 總幹事兼規劃組 |
| 教學組長 | 蔡淑娟 | 頒獎組、佈置組 |
| 註冊組長 | 葉景巍 | 頒獎組、佈置組 |
| 課發組長 | 歐陽志昌 | 頒獎組、佈置組 |
| 生教組長 | 吳其洲 | 報到組、佈置組 |
| 訓輔組長 | 林家慶 | 頒獎組、佈置組 |
| 體衛組長 | 劉德旺 | 報到組、佈置組 |
| 特教組長 | 葉嘉恩 | 頒獎組、佈置組 |
| 特教老師 | 李耀宗 | 攝影、佈置組 |
| 事務組長 | 羅光湧 | 頒獎組、採購、佈置組 |
| 幹事 | 周秀英 | 報到組 |
| 幹事 | 楊欣婷 | 報到組、頒獎組 |
| 教師 | 李惠敏 | 領唱、表演 |
| 教師 | 謝欣芸 | 頒獎組、佈置組 |
| 教師 | 羅百合 | 頒獎組、佈置組 |
| 教師 | 邱姜陵 | 報到組、佈置組 |

承辦人：林有智                         校長：方智明