財團法人溫世仁文教基金會「106年國民中小學作文決賽」

工作須知與考場監試人員工作流程說明

| 工作項目 | 辦理事項 | 負責人 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政作業 | 主辦單位負責人、公告公文、總協調 | 劉美珍處長 林毓敏科長 馬靜敏小姐 | 106.06.04 |
|  | 主持會議、賽務督導、考核等工作 | 郭榮村校長 | 106.06.04 |
|  | 賽務工作計畫與分配、場地安排及規劃設計、編印工作人員及競賽員簽到簿、製作座位編號標誌、作品貼條、考場座位表、參賽證名條、收受報名單、繕製競賽員名冊 | 林有智主任 | 106.06.03 |
| 佈置工作 | 校區指示圖、製作歡迎海報 | 林有智主任 | 106.06.03 |
|  | 各考場座位表張貼、考場佈置、座位安排、清潔 | 各監考老師 （於前一天下班前先行整理） | 106.06.03 |
|  | 競賽文具、飲水、便當…等採購事項及紅布條懸掛、垃圾桶、垃圾袋放置 | 羅光湧組長 詹義明先生 李傳福先生 | 106.06.03 |
|  | 賽前各項資料分配整理 | 林有智主任 王芷宜老師 涂玉霞小姐 | 106.06.03 |
| 當日各場地負責人及共同事項 | 試務中心、廣播器之播音和搖鈴、午餐便當領取 | 林有智主任、 歐陽志昌組長 | 106.06.04 |
|  | 醫護中心 | 余馨庭護理師 | 106.06.04 |
|  | 交通管制及來賓引導人員 | 廖志民組長、 范瑜真老師 | 106.06.04 |
|  | 8：50到校準備開會，各監考考場詳見平面圖，前置作業請於前一天完成。 | 各監考老師 | 106.06.04 |
|  | 報到中心 國小中年級、國小高年級、國中組、高中職組 註：事前需將識別證分割分類裝袋 | 葉景巍組長 蔡淑娟組長 葉嘉恩老師 王芷宜老師 | 106.06.04 |
|  | 各試場樓梯開放、管制、關閉 | 李傳福先生 | 106.06.04 |
|  | 來賓接待、競賽員及家長場地引導、家長休息室礦泉水發放、當天垃圾處理…當日總務事宜，各場地拍照(李耀宗) | 李玉祥主任 林秀英主任 施如玲主任 羅光湧組長 李耀宗組長 楊謹瑜小姐 | 106.06.04 |
| 競賽作業 | 9：00前網站公布題目 | 林有智主任、 歐陽志昌組長 | 106.06.04 |
|  | 9：00於禮堂召開工作會議（領取題目及比 賽專用紙）確認編號和張數無誤(稿紙分發 建議數量為：國小每人2張、國中每人3張、 高中職每人3張)。 | 各監考老師 | 106.06.04 |
|  | 佈置場地、公告選手座位標示，貼桌條（事先分割），稿紙貼編號條（事先分割）、桌墊放置及回收 應用物件： 競賽員名冊、題目張貼…. | 各監考老師 | 106.06.04 |
|  | 依規定程序：先清場再發稿紙，才可以就座位，聽口令公布題目後才開始寫作。 競賽結束後將該考區選手作品按編號順序放好，交回試務中心（教務處） | 各監考老師 | 106.06.04 |
|  | 分別影印裝訂各兩份，按編號順序裝好。 作品總共分為：原稿、影印一、影印二共三箱。 | 林有智主任 林秀英主任 蔡淑娟組長 葉景巍組長 歐陽志昌組長 李耀宗組長 葉嘉恩老師 王芷宜老師 楊謹瑜小姐 | 106.06.04 |
|  | 郵寄作品 | 林有智主任 | 106.06.04 |
| 後續作業 | 印製加班費監考費等印領清冊及各項核銷事宜 | 林有智主任 | 106.06.16 |
|  | 各項經費支出 | 周秀英小姐 | 106.06.16 |
|  | 接受各競賽單位更正錯誤事項 | 林有智主任 | 106.06.16 |
|  | 活動成果造冊，資料彙整報送教育處備查 | 林有智主任 | 106.06.16 |

工作人員10人：教育處處長劉美珍、終身教育科林毓敏科長、終身教育科馬靜敏小姐、李玉祥主任、林秀英主任、施如玲主任、羅光湧組、長廖志民老師、范瑜真老師、余馨庭護理師

監考老師10人：陳繪羽老師（國小中年級第一試場）、黃瑞美老師（國小中年級第二試場）、彭玉美老師（國小中年級第三試場）、黃玉華老師（國小高年級第四試場）、吳雅崝老師（國小高年級第五試場）、林淑婉老師（國小高年級第六試場）、葉書舟老師（高中職第七試場）、杜湘蓮老師（國中第八試場）、湯惠珍老師（國中第九試場）、潘建宏老師（高中職第十試場）

加班人員13人：郭榮村校長、林有智主任、蔡淑娟組長、葉景巍組長、歐陽志昌組長、李耀宗組長、葉嘉恩老師、王芷宜老師、周秀英小姐、楊謹瑜小姐、詹義明先生、涂玉霞小姐、李傳福先生