花蓮市明廉國小及幼兒園106年度國家防災日之避難掩護演練

實  施  計  畫

- 依據：

一、行政院災害防救辦公室之國家防災日整體規劃之研商會議決議辦理。

二、教育部106年8月11日臺教資(六)字第1060115303號函辦理。

三、災害防救法及「教育部各級學校校園災害管理要點」。

貳、目的：

一、配合行政院於「國家防災日」推動「全國學生地震演習」，以「抗震保安，感動123」（一分鐘內所有參與者完成地震避難掩護動作；200萬以上學生一起動員參與；蹲下、掩護、穩住3要領）為主軸，本校規劃辦理校內及幼兒園之防災避難掩護演練研習活動。

二、教育部針對105年國家防災日地震避難掩護演練缺失進行全面檢討修正後，將防災避難掩護演練時間流程及因應作為事項融入校園師生防災避難掩護演練計畫中，進而督促各級學校辦理106年之推演、預演及正式演練等相關工作。

三、本校藉由每年模擬實作演練，強化校園內部及幼兒園之全體師生災害防救、自救救人與應變能力，養成學生在災害發生時有正確的本能反應，如何在災害發生時保護自己，以做好全面防災準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

四、黃金救命時間僅4至6分鐘，曾有校園意外事件頸動脈大出血僅一分鐘即奪

走孩子的生命，造成無限的遺憾；有鑑於此，更加確信演練之必要性及持續

性。

參、實施時間：

一、第一次防災避難掩護演練：106年9月14日（星期四）上午9時21分至9時30分、模擬演練地點：各任課教室及操場。

雨天備案：當日上午9時21分於各班教室實施就地掩避動作。

二、第二次國家防災日演練：106年9月21日（星期四）上午09時21分至09時30分；正式演練地點：各任課教室、操場、西側籃球場。

肆、參加對象：本校全體教職員工、社區家長、全體學生。

伍、實施方式：

一、於演練前對校內教職員工生及校內之社區家長完成地震就地掩避演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項之宣導說明，並完成先期推演工作。

二、此次演練時程：

(一) 【第一次演練】：106年9月14日(星期四) 09：21~09：30。

(二) 【 正式演練 】：106年09月21日(星期四) 09：21~09：30。

(三) 【 檢討會議 】：9/21日(星期四)演練完畢之當天課間活動召開

檢討會：10：10~10：25（小會議室）。

三、防災避難演練：於每年9月21日上午9時21分整辦理（每年已預定之時程）。

（一）地震避難掩護狀況發布方式：運用校內廣播系統（或喊話器）發布。

（二）全體教職員工生實施一分鐘就地避難掩護動作。（參考附件一）

（三）三分鐘後由師長引導疏散至操場，並完成人員清查及安全回報動作。

陸、地震避難演練工作分配及實施流程：

| 106年明廉國小國家防災日演練工作分配及流程表（106學年度第一學期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 演練項目 | 工 作 內 容 | 負責人員 | 時間 | 地點 |
| 防災教育總體規劃 | 防災教育整體計畫之統籌策劃。 | 方智明/校長 | 略 | 禮堂 |
| 一、避難演練說明 | 本校地震災害應變措施之規劃及準備。 | 李玉祥/主任 | 略 | 禮堂 |
| 二、攝影、照相 | 拍攝演習過程照片1.舊大樓/照相. 2.新大樓/照相. 3.全程攝影. | 邱姜陵/老師 李耀宗/老師 | 09:20~ 09:30 | 校園 |
| 三、地震發生前 | 1.於既定時程完成1次演練。 2.依表定課程正常上課。 3.針對演練程序及避難掩護動作要領再次強調與說明。 4.完成警報設備測試、教室書櫃懸掛物固定、疏散路線障礙清除等工作之執行與確認。 | 林家慶 組長 | 略 | 教室 走廊 樓梯口 操場 |
| 三、地震發佈時 | 1.發生強烈地震，搖晃劇烈。 2.師生立即就地避難掩護。 3.廣播內容：「地震！地震！全校師生請立即就地避難掩護！」 4.保護頭部及身體，避難的地點優先選擇(1)桌子下(2)柱子旁(3)水泥牆壁邊。（預計：1分鐘） 5.室內：躲在桌下時，應以雙手緊握住桌腳 6.室外；應立即蹲下，保護頭部，並避開掉落物 7.任課老師應提醒及要求同學避難掩護動作要確實，不可講話及驚叫，並親自完成動作做到掩避效果。 | 林家慶 組長 | 09:21~ 09:23 | 學務處 各班教室 |
| 四、逃生避難引導 | 1.舊大樓樓梯引導。 2.新大樓樓梯引導。 3.學生逃生避難引導。 4.避難集中定點處引導。 | 各科任 老 師 | 09:23~ 09:26 | 樓梯口 |
| 五、地震稍歇 | 1.以防災頭套、較輕的書包、補習袋或書本保護頭部。 2.身障學生及資源班學生應事先指定適當人員協助避難疏散；演練當時，指定人員請落實協助避難疏散。 3.不語、不跑、不推，在師長引導下至安全疏散地點集合。 4.以班級為單位在指定位置集合。 5.任課的老師請確實清點人數，並逐級完成安全回報。 6.依學校課程排定，返回授課地點上課。 | 1.各任課老師 2.蔡淑娟組長 3.各班級 | 09:26~ 09:30 | 教室 走廊 樓梯口 操場 |
| 六、演練後檢討 | 演練後檢討 | 參與演練人員 | 10:10 / 10:25 | 會議室 |

柒、校園（本校）災害防救應變組織編組分工表：

指揮官校長 方智明

副指揮官(暨外媒發言人)

教務主任 林秀英

搶救組

體衛組長：劉德旺

通報組

學務主任：李玉祥

避難引導組

生教組長：吳其洲

安全防護組

總務主任：林有智

緊急救護組校護

： 余馨庭小姐

| 編組及負責人員 | 負責工作 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 指 揮 官 校 長：方智明 | 1.負責指揮、督導、協調。 2.負責協調及主導各組中所有運作。 |  |
| 副指揮官(兼發言人) 教務主任：林秀英 | 1.負責統一對外發言。 2.通報中心受災情形、目前處置狀況等。 |  |
| 通 報 組 學務主任：李玉祥 工 友：涂玉霞 | 1.以電話通報應變中心已疏散人數、收容地點、災情及學校教職員、學生疏散情況。 2.負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害與資源 狀況發展的資訊。 3.接獲通報並啟動校內機制：廣播88。 |  |
| 避難引導組 生教組長：吳其洲 教學組長：蔡淑娟 註冊組長：葉景巍 事務組長：羅光湧 代理教師：羅百合 各班級導師。 家長會長：林文聰 家長防災志工 | 1.協助疏散學校教職員、學生至避難所。 2.選定一適當地點作為臨時避難地點。 3.協助登記至避難所人員之身份、人數。 4.設置服務站，提供協助與諮詢。 5.協助疏散學區周遭受災民眾至避難所。 6.協助學區周遭受災民眾至避難所，協助登記身分、人數。 | 吳其洲組長：統籌舊大樓人員。 葉景巍組長：新大樓1號樓梯口。 羅百合老師：新大樓2號樓梯口。 歐陽志昌組長：新大樓3號樓梯口。 羅光湧組長：新大樓4號樓梯口。 蔡淑娟組長：人員清查及登錄 導師協助從教室引導至操場。 家長志工新舊大樓樓梯引導至操場 |
| 搶救組 體衛組長：劉德旺 工 友：詹義明 代理教師：邱姜陵 | 1.受災學校教職員生之搶救及搜救。 2.清除障礙物協助逃生。 3.強制疏散不願避難之學校教職員生。 4.支援安全防護組、緊急救護組。 |  |
| 安全防護組 總務主任：林有智 事務組長：羅光湧 出納組長：周秀英 值日人員：李傳福 文 書：楊欣婷 | 1.協助發放生活物資、糧食及飲水。 2.救災物資之登記、造冊、保管及分配。 3.協助設置警戒標誌及交通 管制。 |  |
| 緊急救護組 校護：余馨庭 體衛組長：劉德旺 工 友：詹義眀 衛生隊隊員：若干 | 1.基本急救、重傷患就醫護送。 2.心理諮商。 3.急救常識宣導。 4.提供紓解壓力方法。 |  |

捌、預期效益：

期望藉由完備、落實的防災計畫，從減災、整備、應變與復原之推展，使災害來臨時， 迅速應變，把損傷減到最低，防止二次災害擴大；透過宣導、演練達到教化效果，並建立各處室 橫向聯絡的機制，災害發生時可快速啟動聯絡網，使應變、復原之處置能迅速且完備。

玖、本計畫奉 校長核可後實施，修正時亦同。

承辦處室：                 會辦處室：                 決行：

訓 輔 組：林家慶                   人事主任：張琬琪                  校 長：方智明

學務主任：李玉祥                   會計主任：邱淑樺

教務主任：林秀英

總務主任：林有智

附件一、防災避難掩護應變程序：

情境：搖晃劇烈、站立不穩，行動困難，幾乎所有學生會感到驚嚇恐慌、高處物品掉落，傢俱、書櫃移位、搖晃，甚或翻倒。

- 學生在教室或其他室內場地：(如圖書館、科任教室、專任教室、幼兒園、各行

政辦公室或醫務室等)

（一）保持冷靜，立即就地避難

1.就地避難的最重要原則就是保護頭部及身體，避難的地點優先選擇如下：

(1)桌子下。

(2)柱子旁。

(3)水泥牆壁邊。

2.避免選擇之地點

(1)窗戶旁。

(2)電燈、吊扇、投影機下。

(3)未經固定的書櫃、掃地櫃、電視、蒸便當箱、冰箱或飲水機旁或貨物櫃

旁(下)。

(4)建物橫樑、黑板、公布欄下。

3.躲在桌下時，應以雙手握住桌腳，如此當地震發生時，可隨地面移動，並形成屏障防護電燈、吊扇或天花板、水泥碎片等掉落的傷害。

4.地震避難掩護三要領：蹲下、找掩護、抓住桌腳，直到地震結束。

（二）當地震稍歇時，應聽從師長指示，依平時規劃之緊急避難疏散路線，進行避難疏散。注意事項如下：

1.可以用頭套、較輕的書包、補習袋或書本保護頭部，並依規劃路線避難。

2.遵守不語、不跑、不推三不原則：喧嘩、跑步，易引起慌亂、推擠，或造成意外，災時需冷靜應變，才能有效疏散。

3.避難疏散路線規劃，應避開修建中或老舊的建物或走廊，並考量學生同時疏散流量，使疏散動線順暢，另外要特別協助低年級及身障學生之避難疏散。

（三）抵達操場（或其他安全疏散地點）後，各班導師應確實點名，確保每位同學皆已至安全地點，並安撫學生情緒。

※特別注意事項：

（一）低年級學生或資源班學生應由專人引導或由鄰近老師負責帶領。

（二）在實驗室、實驗工廠或廚房，應立即保護頭頸部並關閉火源、電源，儘速打開大門進行疏散避難。

（三）在游泳池應即離開泳池上岸躲在柱子旁或水泥牆壁邊，避開燈具、窗戶等，等搖晃停止後再行疏散避難。

（四）如在大型體育館、演講廳或視聽教室，應先躲在座位下並保護頭頸部，等搖晃停止後再行疏散避難。

（五）在建築物內需以防災頭套或書包保護頭部，但當離開建築物到空曠地後，可不必再以書包保護頭部，以利行動。

二、學生在室外：

（一）保持冷靜，立即就地避難。

1.在走廊，應立即蹲下，保護頭部，並注意是否有掉落物，當地震稍歇，可行動時應立即疏散至空地，或避難疏散地點。

2.在操場，應立即蹲下，注意籃球架，當地震稍歇，可行動時應立即疏散至空地，或避難疏散地點。

3.千萬不要觸及掉落的電線。

（二）抵達操場（或其他安全疏散地點）後，各班導師應確實點名，確保每位同學皆已至安全地點，並安撫學生情緒。