計畫7

花蓮縣107學年度提升國中教育會考待加強學生學力計畫

- 依據：

- 教育部國民及學前教育署補助辦理補救教學作業要點及注意事項。

- 107學年度花蓮縣辦理補救教學整體行政推動計畫。

- 目的：

- 分析本校學生參加國中教育會考之表現，配合「國民小學及國民中學補救教學科技化評量系統」-針對學生學習診斷結果，協助教師了解教學及學生學習盲點，從而檢視並提出可行之改善方法及教學策略。

- 透過學區策略聯盟對話，建立教學現場的經驗分享與回饋機制，強化教師縱向課程理解與銜接知能。整合本縣教育資源，支持教師增進課程與教學能力。

- 持續追蹤國中畢業生之教育會考表現，尋求學區國中小來年策略聯盟努力的方向。

- 辦理單位：

(一)指導單位：教育部國民及學前教育署。

(二)主辦單位：花蓮縣政府。

(三)承辦單位：花蓮縣景美國小。

(四)辦理單位：花蓮縣國風國中、花蓮縣宜昌國中、花蓮縣自強國中、花蓮縣美崙國中、花蓮縣化仁國中、花蓮縣光復國中及其所邀策略聯盟國小，共6組校群。並依國中邀約策略聯盟國小數分為大群(4國小含以上)及小群(3國小含以下)聯盟

四、辦理期限：自民國108年2月1日起至民國108 年6月30日。

五、實施對象：6組校群(國中及學區國小)可能為會考◎◎領域（以國文(語)、英語、數學三科為主）待加強需補救教學之學生。

六、實施內容

(一)、參與人員

| 序號 | 類別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 專家學者 | 學校視需求，衡量是否邀請專家學者指導計畫。 |
| 2 | 諮詢委員 | 由縣政府教育處所提供之名單中，學校邀請適合該學區(或學校)之諮詢委員(附件三)。 |
| 3 | 協作輔導教師 | 由縣政府教育處所提供之名單中，學校邀請適合該學區(或學校)之學習領域協作輔導教師(附件三)。 |
| 4 | 學校推動小組 (國中) | 包含校長、教務(導)主任、教學組長、學習領域教師等。 |
| 5 | 學校推動小組 (國小) | 包含校長、教務(導)主任、教學組長、學習領域教師等。 |

(二)、運作方式：(暫定)

| 活動目的 | 活動內容 (僅為建議研討內容，各國中可依需求微調) | 活動期程 (僅供參考，各國中可自行調整) |
| --- | --- | --- |
| 了解國中學生教育會考表現 | 邀請講師說明教育會考題型及分配，提升教學與評評量的相關知能。(講座) | 108.02 |
|  | 分析本校107年會考待加強學生答題狀況，尤其關注於待加強等級題目之答題狀況。(研討) | 108.03.07 |
| 了解學生學習盲點 | 參考會考答題狀況分析，配合「補救教學系統」了解學生學習盲點。(研討) | 108.03.14 |
|  | 邀請諮詢委員(或增加專家學者)協助檢視分析結果，並研擬改善方法及教學策略。(諮詢)(指導) | 108.03.21 108.03.28 |
| 研商策略聯盟內容 | 邀請國小組成策略聯盟。 | 108.03 |
|  | 國中向國小分享上述分析結果及策略，國中小商定聯盟策略。(研討) | 108.04.11 |
|  | 國中及國小分別返校依據上述研商結果，返校規劃各校配合實施方式。(研討)(N校) *校數由國中決定 | 108.04.18 |
| 實施教學策略 | 邀請協作入班輔導教師並實施教學策略。 | 108.04～108.06 |
|  | 實施期間，視狀況辦理校內及聯盟內之研討或邀請諮詢委員，以檢視或調整實施策略。(研討)(輔導)(諮詢) |  |
| 檢討與改善 | 檢討實施成效 | 108.06 |
|  | 研擬下學年度實施方向。(指導)(諮詢) |  |

※學校應於每次講座、研討、諮詢或指導後，完成「附件一」表件。

※各專家學者、諮詢委員及協作輔導教師須完成「附件二」表件供學校參考。

七、獎勵方式：辦理本活動有功人員，得依「花蓮縣高級中等以下學校教職員獎懲案件作業規定」，依權責逕予辦理敘獎事宜。

八、經費來源：由教育部補助107學年度「補救教學實施方案」項下支付。

九、本計畫奉核可後實施，修正時亦同。

十、經費概算：有關本計畫各項經費之支付，應檢附實際工作執行之表件及領據，依會計法規之程序提出申請辦理。

附件一：花蓮縣107學年度提升國中教育會考待加強學生學力計畫

講座（研討會、諮詢）成果報告（每一場次完成1份）

【一、簽到冊】

學校名稱：花蓮縣_________國民中（小）學

| 序號 | 服務單位 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 講師、專家學者、諮詢委員、協作人員、主持人等 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  | 校長 |  |  |
| 6 |  | 教務（導）主任 |  |  |
| 7 |  | 教師 |  | 領域 |
| 8 |  | 補救教學-教師 |  | 領域 |
| 說明 | （表格若有不足，請自行增減） |  |  |  |

【二、成果報告】

- 時間：108年 月 日上 (下)午 時 分。 - 地點： - 與會者：如簽到冊 - 討論事項、研討內容或諮詢內容紀要：（相關資料可以「附件」方式呈現） - 學校可行之具體策略（視情況填寫） - 照片（請提供2~4照片佐證，並附上圖說）

附件二： 諮詢(協作輔導)紀錄表

1、聯盟學校：花蓮縣________國民中(小)學。 2、諮詢(協作輔導)時間： 年 月 日上(下) 時 分。 3、諮詢(協作輔導)人員：(視該次活動人員填寫) 身分別 (指導教授/諮詢委員/協作輔導教師; 服務單位; 簽 名.

諮詢(協作輔導)內容紀要

諮詢(協作輔導)建議

附件三： 諮詢輔導委員名單

花蓮縣補救教學到校諮詢委員名單(17人)

| 序 | 梯次 | 姓名 | 服務單位 | 職稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 黃超陽 | 退休 | 退休校長 |
| 2 | 1 | 丁嘉琦 | 花蓮縣北埔國民小學 | 校長 |
| 3 | 1 | 林國源 | 花蓮縣玉里國民中學 | 校長 |
| 4 | 1 | 陳素貂 | 花蓮縣長橋國民小學 | 校長 |
| 5 | 1 | 楊琇惠 | 花蓮縣復興國民小學 | 校長 |
| 6 | 2 | 鮑明鈞 | 花蓮縣東華附小 | 校長 |
| 7 | 2 | 羅惠珍 | 花蓮縣政府教育處 | 科員 |
| 8 | 2 | 張耕境 | 花蓮縣忠孝國民小學 | 專責人員 |
| 9 | 3 | 陳玉明 | 花蓮縣宜昌國民中學 | 校長 |
| 10 | 3 | 羅崇禧 | 花蓮縣鳳林國民中學 | 校長 |
| 11 | 3 | 鍾蕙伃 | 花蓮縣西富國民小學 | 校長 |
| 12 | 3 | 黃麗花 | 花蓮縣崇德國民小學 | 校長 |
| 13 | 4 | 郭玲瑩 | 花蓮縣景美國民小學 | 校長 |
| 14 | 4 | 謝美慧 | 花蓮縣北埔國民小學 | 主任 |
| 15 | 4 | 吳曉陵 | 花蓮縣瑞穗國民中學 | 主任 |
| 16 | 4 | 王照愉 | 花蓮縣明廉國民小學 | 退休主任 |
| 17 | 4 | 許順欽 | 花蓮縣文蘭國民小學 | 校長 |

花蓮縣補救教學入班輔導委員名單(23人)

| 序 | 梯次 | 姓名 | 服務單位 | 職稱 | 學科組別 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 梅媛媛 | 花蓮縣太昌國民小學 | 校長 | 國小國語 |
| 2 | 1 | 張世璿 | 花蓮縣新城國民小學 | 校長 | 國小國語 |
| 3 | 1 | 張惠雯 | 花蓮縣鑄強國民小學 | 圖書組長 | 國小國語 |
| 4 | 1 | 熊湘屏 | 花蓮縣明利國民小學 | 校長 | 國小國語 |
| 5 | 2 | 陳素貂 | 花蓮縣長橋國民小學 | 校長 | 國小國語 |
| 6 | 2 | 楊琇惠 | 花蓮縣復興國民小學 | 校長 | 國小國語 |
| 7 | 3 | 劉惠卿 | 花蓮縣明義國民小學 | 教師 | 國小國語 |
| 8 | 2 | 孫台育 | 花蓮縣美崙國民中學 | 校長 | 國中國文 |
| 9 | 2 | 呂佳怡 | 花蓮縣明恥國民小學 | 研發組長 | 國小英語 |
| 10 | 2 | 徐美雲 | 花蓮縣宜昌國民中學 | 教師 | 國中英語 |
| 11 | 2 | 林靜慈 | 花蓮縣宜昌國民中學 | 教師 | 國中英語 |
| 12 | 1 | 吳惠貞 | 花蓮縣明義國民小學 | 校長 | 國小數學 |
| 13 | 1 | 蘇漢彬 | 花蓮縣南華國民小學 | 校長 | 國小數學 |
| 14 | 2 | 謝燕惠 | 花蓮縣長良國民小學 | 總務主任 | 國小數學 |
| 15 | 2 | 陳芬蘭 | 花蓮縣景美國民小學 | 教師 | 國小數學 |
| 16 | 1 | 林國源 | 花蓮縣玉里國民中學 | 校長 | 國中數學 |
| 17 | 2 | 施淑娟 | 花蓮縣教育處 | 教務主任 | 國中數學 |
| 18 | 2 | 張吉南 | 花蓮縣花崗國民中學 | 教師 | 國中數學 |
| 19 | 3 | 劉佳麟 | 花蓮縣宜昌國民中學 | 教師 | 國中數學 |
| 20 | 2 | 翁義順 | 花蓮縣富北國中 | 教師 | 國中國文 |
| 21 | 4 | 李美慧 | 花蓮縣中原國小 | 教師 | 國小數學 |
| 22 | 5 | 林靜宜 | 花蓮縣豐濱國小 | 教師 | 國小英語 |
| 23 | 5 | 許博凱 | 花蓮縣忠孝國小 | 教師 | 國小數學 |