花蓮縣政府112年度「族群攜手·百廉好合」
品格教育宣導活動實施計畫
壹、依據
一、行政院「國家廉政建設行動方案」具體策略之「推動校園誠信，深化學子品格教育」。
二、政風機構人員設置管理條例第4條第1款及施行細則第4條關於廉政宣導及社會參與事項。
三、本府112年「誠信教育6+1」廉能宣導動畫製作實施計畫。
貳、目的
近年本土語言面臨快速消逝危機，為挽救語言流失、促進族群融合，並推動誠信教育，爰規劃辦理為期三年之「誠信教育6+1計畫」，量身製做專屬各族語之廉能宣導動畫。
111年業針對「校園廉潔」議題，先以阿美族語及客家語製作《阿正的誠實之刀》宣導動畫，並以多元管道宣導推廣；112年賡續製作宣導動畫《阿正的誠實之刀-第二集》，並委請專業語言老師將動畫翻譯成「布農族語」及「太魯閣族語」，以實體及線上宣導併行之方式，由本府政風處結合廉政志工隊及所屬政風機構之力量，實地深入原鄉校園與部落推廣，以寓教於樂之多元宣導方式，傳達廉潔誠信理念。
另結合數位教材及網路媒體，全時提供宣導資訊，期運用族群之語言溝通，避免廉能政策宣導陷入「自說自話」之溝通泥淖，亦充分展現縣府肯定多元族群融合，積極維護發展原住民族之語言及文化，並讓各該族群之母語永續發展與傳承。
參、辦理單位
一、主辦單位：本府政風處。
二、協辦單位：本府教育處及原住民行政處。
三、執行單位：本府政風處暨所屬政風機構及廉政志工隊。
肆、宣導對象
本縣公立國民中、小學(含附設幼兒園)學生、機關學校員工及一般民眾。
伍、辦理期程
112年4月至同年10月止。
陸、實施方式
一、成立專案小組，召開期前會議
由本府政風處結合所屬政風機構及廉政志工隊組成專案小組，並就宣導活動召開期前會議，完整周延規劃相關宣導辦理方式。
二、翻譯原住民語，促進母語傳承
由本府將廠商製作之動畫《阿正的誠實之刀-第二集》，透過專業語言老師翻譯成「布農族語」及「太魯閣族語」，並為角色配音及後製字幕。
三、製作趣味學習單，強化學童學習力
為增進學童對本宣導動畫之興趣，並瞭解學童對品格教育內涵之認知，爰設計趣味學習單，學童可於觀看動畫後進行填寫或繪畫，透過不同趣味題目使學童理解品格教育之重要性，激發自我想像及認知，俾培養學童學習之良好習慣。
四、運用多元管道，行銷宣導動畫
(一)深入原鄉校園及部落宣導：
由本府政風處結合所屬政風機構及廉政志工隊，實地深入原鄉校園及部落宣導，落實在地母語教育。
(二)利用各項集會播放宣導動畫
於機關辦理專題演講、訓練、活動或各項集會之時機，適時播放宣導動畫，擴大宣導成效。
(三)結合網路媒體，增進宣導廣度
將動畫影片製成光碟，並分享至網路社群平臺，函請各機關學校協助宣導；另製作QR Code，以利員工及民眾隨時掃描觀看，使宣導不受疫情或時空之限制，並增進宣導廣度及深度。
柒、預期效益
一、深根反貪倡廉理念，創新推展廉政行銷
透過專業動畫製作，以寓教於樂之方式將品格教育及廉潔誠信文化潛移默化，並將反貪倡廉之種子散播各地。
二、善用傳播媒體資源，有效行銷廉政作為
於動畫完成後，主動發布新聞稿，增加宣導曝光度，擴大行銷效益，使更多民眾瞭解誠信重要性。
三、結合原住民族語言，傳承多元母語教育
母語教育係各族群語言生存之重要支援系統，學校之母語教育常被視為挽救母語流失之重要方法，然僅單靠學校之母語教育尚無法完全挽救母語流失之危機，仍須強化家庭及社區之母語傳承，爰本次宣導將動畫融入原住民族語，期透過多元管道加強行銷，使學童與社會大眾瞭解誠信及品格教育之價值觀，並推動各族群語言文化之保存與傳承工作。
四、跨域聯繫機關單位，系統整合各項資源
由本府政風處跨域結合原住民行政處、教育處、所屬政風機構及廉政志工之資源，使宣導內容更多元化，宣導人力更充足，並讓宣導效益更臻完善。
五、實施誠信問卷調查，獲得反饋精進品質
針對宣導活動設計問卷，藉由本縣教職員、機關員工及ㄧ般民眾之反饋與意見，瞭解本府辦理類此宣導不足之處及須調整之內容，滾動式修正並循序漸進檢討，作為日後辦理宣導活動之參考，俾精進本活動執行量能，為誠信教育盡一份心力。
捌、經費
本計畫所需經費由本府政風業務—政風法令宣導項下勻支。
玖、本計畫奉核後實施，如有未盡事宜，得隨時修正。