## 工作表1
項次 | 學校代號 | 學校名稱 | 全校原有總電表(組)-非新設 | 本次裝設EMS教室屬新設電力改善之間數 | 實際盤點後總安裝冷氣數量(台) C1 | 實際盤點後總安裝教室數量(間) R | 新設PV案場電表數 D1 | 既有PV案場電表數 D2 | 總電表數 D3 | 各棟校舍電表數 D4 | 電表總數 D=D1+D2+D3+D4 | 顯示裝置數(台) M | EMS實際進場施作日期 | 冷氣連結EMS系統累計完成台數 AC | 完成比率 R1=AC/C1 | EMS教室建置累計完成間數 RO | 完成比率 R2=RO/R | 電表安裝累計完成數(具) DO | 完成比率 R3=DO/D | 顯示裝置安裝累計完成數(台) MO | 完成比率 R4=MO/M | EMS實際完工日期
1 | 154508 | 花蓮縣立新城國民中學 | 1 | 25 | 46 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2021/11/01 | 54 | 117.4% | 25 | 104.2% | 3 | 150% | 1 | 100%
2 | 154605 | 花蓮縣花蓮市中正國民小學 | 2 | 49 | 99 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2021/11/25 | 100 | 101% | 49 | 102.1% | 3 | 150% | 1 | 100%
3 | 154616 | 花蓮縣新城鄉康樂國民小學 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2021/11/17 | 8 | 160% | 4 | 133.3% | 3 | 150% | 1 | 100% | 2022/04/12
4 | 154619 | 花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學 | 3 | 57 | 101 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2022/01/04 | 114 | 112.9% | 57 | 114% | 4 | 133.3% | 1 | 100% | 2022/05/16
5 | 154701 | 花蓮縣卓溪鄉太平國民小學 | 2 | 12 | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2021/12/02 | 24 | 109.1% | 12 | 109.1% | 2 | 200% | 1 | 100% | 2021/12/02
6 | 154501 | 花蓮縣立玉里國民中學 | 2 | 40 | 80 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2022/02/17 | 80 | 100% | 40 | 102.6% | 2 | 200% | 1 | 100% | 2022/05/24
7 | 154515 | 花蓮縣立鳳林國民中學 | 3 | 26 | 52 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2022/01/07 | 52 | 100% | 26 | 113% | 3 | 150% | 1 | 100% | 2022/04/30
8 | 154517 | 花蓮縣立富里國民中學 | 1 | 10 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2021/12/11 | 20 | 100% | 10 | 111.1% | 2 | 200% | 1 | 100%
9 | 154519 | 花蓮縣立豐濱國民中學 | 1 | 14 | 28 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2021/12/18 | 28 | 100% | 14 | 107.7% | 2 | 200% | 1 | 100%
10 | 154625 | 花蓮縣吉安鄉太昌國民小學 | 5 | 14 | 28 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2021/11/05 | 28 | 100% | 14 | 116.7% | 4 | 133.3% | 1 | 100%
11 | 154687 | 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學 | 1 | 13 | 26 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2021/12/05 | 26 | 100% | 13 | 108.3% | 2 | 200% | 1 | 100% | 2022/03/08
12 | 154696 | 花蓮縣萬榮鄉西林國民小學 | 1 | 14 | 32 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2022/01/08 | 32 | 100% | 14 | 107.7% | 2 | 200% | 1 | 100% | 2022/04/20
13 | 154707 | 花蓮縣光復鄉西富國民小學 | 1 | 14 | 28 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2022/01/24 | 26 | 92.86% | 13 | 108.3% | 2 | 200% | 1 | 100%
14 | 154520 | 花蓮縣立瑞穗國民中學 | 1 | 26 | 50 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2021/12/04 | 52 | 104% | 25 | 100% | 2 | 200% | 1 | 100%
15 | 154675 | 花蓮縣富里鄉明里國民小學 | 2 | 12 | 24 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2021/12/28 | 25 | 104.2% | 12 | 100% | 3 | 150% | 1 | 100% | 2022/05/20
16 | 154686 | 花蓮縣秀林鄉三棧國民小學 | 2 | 13 | 23 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2021/12/03 | 24 | 104.4% | 12 | 100% | 2 | 200% | 1 | 100%
17 | 154399 | 花蓮縣立南平中學 | 2 | 16 | 32 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2021/11/29 | 32 | 100% | 16 | 100% | 2 | 200% | 1 | 100% | 2022/05/06
18 | 154503 | 花蓮縣立三民國民中學 | 2 | 9 | 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2021/11/03 | 25 | 89.29% | 6 | 66.67% | 2 | 200% | 1 | 100%
19 | 154602 | 花蓮縣花蓮市明義國民小學 | 4 | 46 | 104 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2021/12/12 | 104 | 100% | 46 | 100% | 5 | 250% | 1 | 100% | 2022/05/17
20 | 154603 | 花蓮縣花蓮市明廉國民小學 | 3 | 11 | 22 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2021/11/19 | 22 | 100% | 11 | 100% | 4 | 133.3% | 1 | 100% | 2022/05/17
21 | 154604 | 花蓮縣花蓮市明恥國民小學 | 3 | 27 | 39 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2022/01/20 | 27 | 69.23% | 26 | 100% | 3 | 150% | 1 | 100%
22 | 154611 | 花蓮縣花蓮市北濱國民小學 | 2 | 12 | 24 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2021/11/26 | 24 | 100% | 10 | 90.91% | 3 | 150% | 1 | 100%
23 | 154612 | 花蓮縣花蓮市鑄強國民小學 | 3 | 41 | 86 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2021/11/29 | 86 | 100% | 41 | 100% | 5 | 250% | 1 | 100% | 2022/06/02
24 | 154620 | 花蓮縣吉安鄉北昌國民小學 | 2 | 23 | 46 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2021/12/07 | 46 | 100% | 23 | 100% | 3 | 150% | 1 | 100% | 2022/04/26
25 | 154627 | 花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學 | 2 | 11 | 22 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2022/01/04 | 22 | 100% | 11 | 100% | 5 | 166.7% | 1 | 100%
26 | 154633 | 花蓮縣壽豐鄉水璉國民小學 | 1 | 11 | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2022/01/17 | 24 | 100% | 11 | 100% | 3 | 300% | 1 | 100% | 2022/05/24
27 | 154637 | 花蓮縣鳳林鎮鳳仁國民小學 | 2 | 11 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2021/12/09 | 21 | 100% | 11 | 100% | 2 | 200% | 1 | 100% | 2022/05/19
28 | 154651 | 花蓮縣瑞穗鄉瑞美國民小學 | 2 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2022/01/08 | 20 | 100% | 13 | 100% | 3 | 150% | 1 | 100% | 2022/05/22
29 | 154656 | 花蓮縣豐濱鄉港口國民小學 | 2 | 11 | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2021/11/05 | 24 | 100% | 11 | 100% | 2 | 200% | 1 | 100%
30 | 154661 | 花蓮縣玉里鎮中城國民小學 | 2 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2021/12/07 | 18 | 100% | 9 | 100% | 3 | 300% | 1 | 100% | 2022/05/13
31 | 154663 | 花蓮縣玉里鎮樂合國民小學 | 1 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2022/01/13 | 22 | 100% | 10 | 100% | 2 | 200% | 1 | 100%
32 | 154665 | 花蓮縣玉里鎮高寮國民小學 | 1 | 10 | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2021/12/07 | 20 | 90.91% | 10 | 90.91% | 4 | 200% | 1 | 100% | 2022/05/10
33 | 154669 | 花蓮縣玉里鎮三民國民小學 | 1 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2021/12/09 | 20 | 100% | 10 | 100% | 2 | 200% | 1 | 100% | 2022/05/26
34 | 154670 | 花蓮縣玉里鎮大禹國民小學 | 3 | 13 | 26 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2022/03/08 | 26 | 100% | 13 | 100% | 4 | 400% | 1 | 100% | 2022/03/08
35 | 154671 | 花蓮縣玉里鎮長良國民小學 | 0 | 11 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2022/04/30 | 19 | 100% | 10 | 100% | 3 | 300% | 1 | 100%
36 | 154674 | 花蓮縣富里鄉東里國民小學 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2022/01/17 | 4 | 100% | 2 | 100% | 2 | 200% | 1 | 100% | 2022/05/09
37 | 154677 | 花蓮縣富里鄉學田國民小學 | 2 | 9 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2022/03/07 | 15 | 100% | 9 | 100% | 3 | 150% | 1 | 100% | 2022/05/18
38 | 154678 | 花蓮縣富里鄉永豐國民小學 | 1 | 10 | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2022/03/07 | 22 | 100% | 10 | 90.91% | 2 | 200% | 1 | 100% | 2022/05/03
39 | 154681 | 花蓮縣秀林鄉秀林國民小學 | 1 | 13 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2021/12/02 | 34 | 100% | 13 | 100% | 2 | 200% | 1 | 100% | 2022/05/31
40 | 154682 | 花蓮縣秀林鄉富世國民小學 | 0 | 0 | 28 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2021/12/29 | 28 | 100% | 12 | 85.71% | 4 | 200% | 1 | 100% | 2022/04/21
41 | 154685 | 花蓮縣秀林鄉景美國民小學 | 4 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2022/05/01 | 20 | 100% | 10 | 100% | 4 | 133.3% | 1 | 100% | 2022/05/16
42 | 154700 | 花蓮縣卓溪鄉立山國民小學 | 2 | 14 | 32 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2022/01/12 | 30 | 93.75% | 14 | 93.33% | 2 | 200% | 1 | 100% | 2022/05/09
43 | 154705 | 花蓮縣瑞穗鄉奇美國民小學 | 1 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2021/12/11 | 18 | 100% | 9 | 100% | 2 | 200% | 1 | 100% | 2022/04/22
44 | 154510 | 花蓮縣立宜昌國民中學 | 2 | 31 | 68 | 45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2022/01/20 | 72 | 105.9% | 47 | 104.4% | 3 | 100% | 1 | 100% | 2022/07/05
45 | 154618 | 花蓮縣吉安鄉吉安國民小學 | 1 | 15 | 19 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2021/12/06 | 23 | 121% | 16 | 123.1% | 2 | 100% | 1 | 100%
46 | 154502 | 花蓮縣立玉東國民中學 | 1 | 15 | 34 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2021/11/30 | 34 | 100% | 15 | 115.4% | 1 | 50% | 1 | 100%
47 | 154512 | 花蓮縣立平和國民中學 | 1 | 14 | 28 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2021/12/01 | 28 | 100% | 14 | 107.7% | 2 | 66.67% | 1 | 100%
48 | 154518 | 花蓮縣立富北國民中學 | 1 | 13 | 25 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2022/01/11 | 25 | 100% | 13 | 108.3% | 2 | 100% | 1 | 100% | 2022/05/14
49 | 154521 | 花蓮縣立東里國民中學 | 1 | 1 | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2022/04/30 | 22 | 100% | 11 | 110% | 1 | 50% | 1 | 100%
50 | 154601 | 花蓮縣花蓮市明禮國民小學 | 2 | 24 | 28 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2022/01/24 | 28 | 100% | 24 | 104.4% | 3 | 100% | 1 | 100%
51 | 154655 | 花蓮縣豐濱鄉豐濱國民小學 | 1 | 12 | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2021/12/08 | 22 | 100% | 12 | 109.1% | 2 | 100% | 1 | 100% | 2022/04/15
52 | 154683 | 花蓮縣秀林鄉崇德國民小學 | 1 | 12 | 28 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2021/12/23 | 28 | 100% | 12 | 109.1% | 1 | 100% | 1 | 100%
53 | 154691 | 花蓮縣秀林鄉文蘭國民小學 | 1 | 16 | 32 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2022/02/17 | 32 | 100% | 16 | 106.7% | 2 | 66.67% | 1 | 100% | 2022/04/22
54 | 154706 | 花蓮縣卓溪鄉卓楓國民小學 | 1 | 11 | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2021/07/01 | 22 | 100% | 11 | 110% | 1 | 50% | 1 | 100%
55 | 154514 | 花蓮縣立富源國民中學 | 1 | 9 | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2021/12/05 | 20 | 105.3% | 9 | 100% | 2 | 100% | 1 | 100% | 2022/04/22
56 | 154649 | 花蓮縣瑞穗鄉瑞穗國民小學 | 1 | 14 | 28 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2022/01/15 | 30 | 107.1% | 14 | 100% | 2 | 100% | 1 | 100%
57 | 154692 | 花蓮縣萬榮鄉萬榮國民小學 | 1 | 9 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2022/01/15 | 18 | 120% | 9 | 75% | 2 | 66.67% | 1 | 100% | 2022/04/26
58 | 154699 | 花蓮縣卓溪鄉崙山國民小學 | 1 | 14 | 26 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2022/04/09 | 28 | 107.7% | 14 | 100% | 2 | 100% | 1 | 100% | 2022/05/12