## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 豐濱國中 | 活動中心舞台牆壁及屋頂部分漏水整修工程 | 預定完成日期:110/10/30 | 頂程工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 4/26及5/3於縣府開標均無廠商投標，5/12(四)與設計廠商重新檢討變更材質，經縣府同意，再上標案，7/5.7/13均無廠商投標，7/22決標，8/8開工
|  | 豐濱國小 |  | 實際完成日期:110/10/30 |  | 實際完成日期:111/7/18 | 實際完成日期:111/7/22 | 實際完成日期:111/8/8 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 豐濱國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5/3及5/10於本校開標均無廠商投標，5/12(四)與設計廠商重新檢討變更部分材質與減少美學設計相關項目經縣府同意，7/5及7/13及8/3無廠商投標，預計8月中從及格最低標改最低標送縣府開標。
|  | 豐濱國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.12.18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 富里國中 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:109.11.15 | 吳金龍建築師事務所 | 預定完成日期:109.11.15 | 預定完成日期:109.12.5 | 預定完成日期:110.03.15 | 昱陽營造有限公司 | 300日曆天 | 預定完成日期:110.06.08 | 預定完成日期:110.08.25 | 預定完成日期:110.11.05 | 預定完成日期:111.01.19 | 預定完成日期:111.02.20 | 預定完成日期:111.06.30
|  |  |  | 實際完成日期:109.11.15 |  | 實際完成日期:109.11.23 | 實際完成日期:109.12.15 | 實際完成日期:110.03.26 |  |  | 實際完成日期:110.06.08 | 實際完成日期:110.08.25 | 實際完成日期:110.11.05 | 實際完成日期:111.01.26 | 實際完成日期:111.04.25 | 實際完成日期:111.07.11
4 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 富里國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期: 110.11.23 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.04.25 | 預定完成日期:111.05.10 | 預定完成日期: 111.07.25 | 冠博營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期:111.08.08 | 預定完成日期:111.08.23 | 預定完成日期:111.09.07 | 預定完成日期:111.09.22 | 預定完成日期:111.10.11 | 預定完成日期:111.10.30
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.03 |  | 實際完成日期:111.04.25 | 實際完成日期:111.07.12 | 實際完成日期:111.7.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 富里國中 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 預定完成日期: 111.02.09 | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期:111.05.16 | 預定完成日期:111.05.30 | 預定完成日期:111.06.27 | 昱陽營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期: 111.07.25 | 預定完成日期:111.08.07 | 預定完成日期:111.08.30 | 預定完成日期:111.09.20 | 預定完成日期:111.10.11 | 預定完成日期:111.10.30
|  |  |  | 實際完成日期:111.05.09 |  | 實際完成日期:111.05.16 | 實際完成日期:111.06.09 | 實際完成日期:111.06.23 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 長良國小 | 新增圖書室及行政辦公室設備採購 | 預定完成日期: | 本案分成兩部分圖書室設備採購已完成，其他空間系統櫃已完成４０%。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 長良國小 | 推動組織學習用不鏽鋼雙面展示架財物採購 | 預定完成日期: 111.07.07 | 均已完成，待核結 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111.07.07 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 長良國小 | 校長室會議桌椅更新 | 預定完成日期: 111.07.15 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111.07.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 長良國小 | 校舍走廊及樓梯照明燈具及開關更新採購 | 預定完成日期: 111.06.01 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111.05.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 長良國小 | 正門修繕工程及司令台旗桿更新採購 | 預定完成日期: 111.06.28 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111.06.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 111年度耐震補強工程 | 長良國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.12.16 | 預定完成日期:110.12.28 | 預定完成日期: 111.03.04 | 楦易土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110.12.16 | 實際完成日期:111.01.04 | 實際完成日期:111.03.04 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 鶴岡國小 | 文化生活教室改善工程 | 預定完成日期:110.06.04 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.07.03 | 預定完成日期:110.08.10 | 預定完成日期:110.09.10 | 邑聖土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.09.25 | 預定完成日期:110.10.10 | 預定完成日期:110.10.25 | 預定完成日期:110.11.09 | 預定完成日期:110.11.16 | 預定完成日期:110.12.16
|  |  |  | 實際完成日期:110.06.04 |  | 實際完成日期:110.07.03 | 實際完成日期:110.08.10 | 實際完成日期:110.09.10 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 太昌國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期111.07.30 |  | 預定完成日期:111.08.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 太昌國小 | 太昌國小校舍防水隔熱改善工程(工程階段) | 預定完成日期:110.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.4.30 | 預定完成日期111.5.30 | 預定完成日期: | 雄豐營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.4.14 | 實際完成日期:111.05.10 | 實際完成日期:111.06.10 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 明廉國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期:109.12.10 | 黃亮熹建築師事務所 | 預定完成日期:111.06.16 (第1次) | 預定完成日期:111.06.23 (第1次) | 預定完成日期:111.07.13 | 順達土木包工業 | 50個日曆天 | 預定完成日期:111.07.28 | 預定完成日期:111.08.04 | 預定完成日期:111.08.18 | 預定完成日期:111.08.25 | 預定完成日期:111.08.31 | 預定完成日期:111.09.14
|  | 明廉國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.12.10 |  | 實際完成日期:111.07.06 (第3次) | 實際完成日期:111.07.11 (第3次) | 實際完成日期:111.07.13 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 明廉國小 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:110.5.25 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期:110.07.07 | 預定完成日期:110.08.11 | 丙子營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:110.10.25 | 預定完成日期:110.11.20 | 預定完成日期:110.12.05 | 預定完成日期:110.12.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:110.5.25 |  | 實際完成日期:110.6.24 | 實際完成日期:110.7.14 | 實際完成日期:110.08.11 |  |  | 實際完成日期:110.10.25 | 實際完成日期:110.11.28 | 實際完成日期:110.12.15 | 實際完成日期:111.01.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 明廉國小 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 明廉國小 | 前庭地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 中正國小 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 預定完成日期: 111.05.18 | 合禾土木技師事務所 | 預定完成日期:111.06.19(第一次) | 預定完成日期:111.06.24(第一次) | 預定完成日期: 111.07.22 | 金源土木包工業 | 40日曆天 | 預定完成日期: 111.07.31 | 預定完成日期:111.08.10 | 預定完成日期:111.08.20 | 預定完成日期:111.08.30 | 預定完成日期:111.09.15 | 預定完成日期:111.10.10
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期:111.05.18 |  | 實際完成日期:111.07.05(第三次) | 實際完成日期:111.07.11(第三次 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 中正國小 | 「中正國小活動中心防水隔熱工程」 | 預定完成日期:110.10.19 | 合禾土木技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期:110.10.19 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 體育設施(教育部) | 東竹國小 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 111年度幼兒園增班工程 | 東竹國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.01.25 | 立康工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.03.11 | 預定完成日期:111.03.24 | 預定完成日期:111.04.20 | 昱陽營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 |  | 實際完成日期:111.01.25 |  | 實際完成日期:111.03.16 | 實際完成日期:111.03.24 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 110年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備 | 東竹國小 | 110年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 東竹國小 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:111.01.03 | 預定完成日期:111.1.11 | 預定完成日期:111.02.08 | 楦易土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.03.24 | 預定完成日期:111.03.17 | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.01.03 | 實際完成日期:111.1.11 | 實際完成日期:111.02.08 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.03.07 | 實際完成日期:111.03.17 | 實際完成日期:
25 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 東竹國小 | 中庭廣場環境改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 111年度耐震補強工程 | 立山國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.09.03 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.04.30 | 預定完成日期:111.05.13 | 預定完成日期: 111.06.24 | 昱陽營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案截至111年8/31預定進度66.7% ，實際進度35.22%，落後31.48%，惟因該處基礎臨近後方山壁擋土牆空間狹小，無法使用機具開挖，僅能以人力開挖，故造成進度落後情形，目前施工工項：基礎開挖及補強處既有門窗拆除及牆體地板打除，因上述原因係為契約中明訂之「其他非可歸責於廠商之情形」，已請承商於基礎開挖完成後，提送相關佐證資料申請工期展延。
|  |  |  | 實際完成日期:110.08.31 |  | 實際完成日期:111.04.12 | 實際完成日期:111.05.03 | 實際完成日期:111.06.20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 體育設施(前瞻) | 立山國小 | 風雨球場 | 預定完成日期:108.07.05 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:108.11.01 | 預定完成日期:108.11.20 | 預定完成日期:109.01.20 | 鑫盈興營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:109.03.09 | 預定完成日期:109.04.22 | 預定完成日期:109.06.04 | 預定完成日期:109.07.20 | 預定完成日期:109.07.30 | 預定完成日期:109.08.20 | 截至7/11止預定87.5%，實際進度88.2%，因變更設計中，承商於7/11申報暫停施工。目前未施工項目為:屋頂鋼板鋪設、球場地坪、防撞墊與周邊環境清潔等。關於變更設計第二次送公會審查通過，目前送至建管科審查，審查通過即刻辦理復工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.05 |  | 實際完成日期:108.11.05 | 實際完成日期:108.12.17 | 實際完成日期:110.12.06 |  |  | 實際完成日期:111.04.14 | 實際完成日期:111.05.25 | 實際完成日期:111.06.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 立山國小 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 預定完成日期:110.12.17 | 雅堂室內設計 | 預定完成日期:111.05.13 | 預定完成日期:111.06.10 | 預定完成日期: 111.07.01 | 昱陽營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案截至8/31預定進度21.1%，實際進度21.57%，超前0.47%，目前施工工項為鋼構走廊及洗衣間屋頂更新施作、全室電力系統改善施作，預計10/28竣工。
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.21 |  | 實際完成日期:111.05.16 | 實際完成日期:111.06.09 | 實際完成日期:111.07.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 東里國小 | 擴建教室地面及牆面粉刷工程 | 預定完成日期:110.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司(逕洽廠商) | 預定完成日期:110.9.24 | 預定完成日期:110.10.1 | 預定完成日期:110.10.7 | 章昌營造有限公司 | 45日曆天 | 預定完成日期:110.10.20 | 預定完成日期:110.10.30 | 預定完成日期:110.11.7 | 預定完成日期:110.11.15 | 預定完成日期:110.11.25 | 預定完成日期:110.12.20
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.10 |  | 實際完成日期:110.12.3 | 實際完成日期:110.12.22 | 實際完成日期:111.1.12 |  |  | 實際完成日期：111.1.27 | 實際完成日期:111.2.11 | 實際完成日期:111.2.21 | 實際完成日期:111.3.30 | 實際完成日期:111.4.22 | 實際完成日期:111.4.29
30 | 111年度幼兒園增班工程 | 東里國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.1.29 | 欣東宜工程顧問有限公司(逕洽廠商) | 預定完成日期:111.2.7 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.7 | 家駿室內裝修設計工程企業社 | 120日曆天 | 預定完成日期:111.3.22 | 預定完成日期:111.4.6 | 預定完成日期:111.4.21 | 預定完成日期:111.5.6 | 預定完成日期: 111.5.31 | 預定完成日期:111.7.31
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.4 |  | 實際完成日期:111.2.24 | 實際完成日期:111.3.9 | 實際完成日期:111.4.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 宜昌國小 | 南棟大樓連鎖磚整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 宜昌國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-工程) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 宜昌國小 | 地坪及排水改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 化仁國小 | 東棟大樓防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.10.20 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:111.04.20一招 | 預定完成日期:111.04.30 | 預定完成日期: 111.05.10 | 合金營造有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期: 111.07.06 | 預定完成日期:111.07.18 | 預定完成日期:111.08.09 | 預定完成日期:111.08.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 雨天展延4天
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.06 |  | 實際完成日期::111.05.06二招 | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.06.02 |  |  | 實際完成日期:111.07.06 | 實際完成日期:111.07.19 | 實際完成日期:111.08.09 | 實際完成日期:111.08.19 | 實際完成日期:111.09.07 | 實際完成日期:
35 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 化仁國小 | 風雨教室設施設備改善充實計畫 | 預定完成日期:110.12.15 | 巍宏工程技術顧問有限公司--監造 | 預定完成日期:110.11.19一招 | 預定完成日期:110.12.13 | 預定完成日期:111.2.14 | 永全營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期:111.03.30 | 預定完成日期:111.04.14 | 預定完成日期:111.04.26 | 預定完成日期:111.05.14 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110.12.02二招 | 實際完成日期:110.12.13 | 實際完成日期::111.2.14 |  |  | 實際完成日期：111.03.29 | 實際完成日期:111.04.10 | 實際完成日期:111.04.20 | 實際完成日期:111.05.31 | 實際完成日期:111.06.08 | 實際完成日期:111.07.15
36 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 化仁國小 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.09.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前委託高雄土木技師 公會於9/30前完成初評 目前在複審中，複審沒問題會印製報告書定稿本寄出
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 明恥國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.01.31 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期:109.06.15 | 鑄邑營造有限公司 | 109.07.21-109.11.28 | 預定完成日期:109.09.21 | 預定完成日期:109.10.12 | 預定完成日期:109.11.03 | 預定完成日期:109.11.27 | 預定完成日期:109.12.01 | 預定完成日期:109.12.25
|  |  |  | 實際完成日期:109.01.31 |  | 實際完成日期:109.06.01 | 實際完成日期:109.06.09 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.10.17 | 實際完成日期:109.10.27 | 實際完成日期:109.11.03 | 實際完成日期:109.11.27 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 體育設施 | 吉安國中 | 操場修繕工程 | 預定完成日期: | 原山室內裝修有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109/11/09 | 詠賀土木包工業 | 30日曆天 | 預定完成日期:109/12/07 | 預定完成日期:109/12/15 | 預定完成日期:109/12/18 | 預定完成日期:109/12/23 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109/11/09 |  |  | 實際完成日期:109/12/07 | 實際完成日期:109/12/15 | 實際完成日期:109/12/18 | 實際完成日期:109/12/22 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 吉安國中 | 多文館建置工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 瑞北國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.7 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:111.5.4 | 預定完成日期:111.5.20 | 預定完成日期:111.6.22 | 永全營造工程有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: 111.7.26 | 預定完成日期:111.8.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.4 |  | 實際完成日期:111.5.6 | 實際完成日期:111.5.30 | 實際完成日期:111.6.27 |  |  | 實際完成日期:111.7.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 瑞北國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.9.30 | 無 | 預定完成日期:110.7.26 | 預定完成日期:110.8.4 | 預定完成日期:110.8.12 | 金昊工程行 | 40日曆天 | 預定完成日期:110.8.21 | 預定完成日期:110.8.31 | 預定完成日期:110.9.10 | 預定完成日期:110.9.20 | 預定完成日期:110.9.24 | 預定完成日期:110.9.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110.7.26 | 實際完成日期:110.8.4 | 實際完成日期:110.8.13 |  |  | 實際完成日期:110.8.22 | 實際完成日期:110.9.1 | 實際完成日期:110.9.11 | 實際完成日期:110.9.17 | 實際完成日期:110.9.28 | 實際完成日期:
42 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 玉東國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期: 1101003 | 頂程工程 | 預定完成日期:1110506 | 預定完成日期:1110516 | 預定完成日期: 1110524 | 宇曜土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期: 1110614 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:1101003 |  | 實際完成日期:1110516 | 實際完成日期:1110516 | 實際完成日期:1110524 |  |  | 實際完成日期:1110614 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 玉東國中 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 預定完成日期:111.06.16 | 頂程工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.06.21 | 預定完成日期:111.06.28 | 預定完成日期: 111.07.05 | 宇曜土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:111.07.31 | 預定完成日期:111.08.10 | 預定完成日期:111.08.20 | 預定完成日期:111.09.02 | 預定完成日期:111.09.09 | 預定完成日期:111.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:111.06.16 |  | 實際完成日期:111.06.21 | 實際完成日期:111.06.28 | 實際完成日期:111.07.05 |  |  | 實際完成日期:111.7.31 | 實際完成日期:111.08.10 | 實際完成日期:111.08.20 | 實際完成日期:111.09.02 | 實際完成日期:111.09.09 | 實際完成日期:111.10.31
44 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 玉東國中 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 玉里國中 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 玉里國中 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
47 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 玉里國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.12.30 | 頂程工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 玉里國中 | 體育館天花板吊掛式吸音板 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.7.13 | 預定完成日期:110.8.15 | 預定完成日期:110.8.30 | 築峰營造有限公司 | 60日曆日 | 預定完成日期:110.11.12 | 預定完成日期:110.11.30 | 預定完成日期:110.12.15 | 預定完成日期:110.12.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.6.16 |  | 實際完成日期:110.7.15 | 實際完成日期:110.8.27 | 實際完成日期:110.11.1 |  |  | 實際完成日期:110.11.18 | 實際完成日期:110.12.2 | 實際完成日期:110.12.5 | 實際完成日期:110.12.8 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 鑄強國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.7 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.5.20 | 預定完成日期:109.6.20 | 預定完成日期:109.7.16 | 大安土木 包工業 | 120 | 預定完成日期:109.9.25 | 預定完成日期:109.10.25 | 預定完成日期:109.11.25 | 預定完成日期:109.12.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.7 |  | 實際完成日期:109.6.23 | 實際完成日期:109.7.14 | 實際完成日期:109.8.24 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.08.27 | 實際完成日期:
50 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 鑄強國小 | LED顯示器設備工程 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期:110.09.16 | 預定完成日期:110.09.23 | 預定完成日期:110.09.27 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 鑄強國小 | 至善樓階梯教室整修工程 | 預定完成日期:111/8/31 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111/10/13 | 預定完成日期:111/11/1 | 預定完成日期:111/11/7 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111/8/31 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 高寮國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.8.24 | 土水工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.7.5 | 預定完成日期:111.8.2 | 預定完成日期:111.8.29 | 大夫土木包工業 | 111年11月4日限期完工 | 預定完成日期: 111.9.15 | 預定完成日期:111.10.3 | 預定完成日期:111.10.20 | 預定完成日期:111.11.4 | 預定完成日期:111.11.20 | 預定完成日期:111.1130
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.7.22 | 預定完成日期:111.8.2 | 預定完成日期: 111.8.29 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
53 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 高寮國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.4.17 | 安構土木結構技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.09.15 | 昭盛營造有限公司 | 130日曆天 | 預定完成日期:109.10.3 | 預定完成日期:109.11.5 | 預定完成日期:109.12.8 | 預定完成日期:110.1.19 | 預定完成日期:109.12.14 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.4.15 |  | 實際完成日期:109.07.06 | 實際完成日期:109.07.28 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.10.15 | 實際完成日期:111.3.30 | 實際完成日期:111.3.30 | 實際完成日期:111.03.30 | 實際完成日期:111.5.23 | 實際完成日期:
54 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 豐濱國小 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 豐濱國小 | 學校校車停車棚修繕工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 豐濱國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 111年0620地震災害公共設施搶險搶修工程 | 豐濱國小 | 111年0620地震災害公共設施搶險搶修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 永豐國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.3 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.10 |  | 實際完成日期:109.01.20 | 實際完成日期:109.02.10 | 實際完成日期:109.11.16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.05.21 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 永豐國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.21 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.12.29 | 實際完成日期:110.12.29
60 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 永豐國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 綠邑土木包工業 | 60天 | 預定完成日期: 111.01.08 | 預定完成日期:111.01.23 | 預定完成日期:111.02.07 | 預定完成日期:111.02.22 | 預定完成日期:111.03.01 | 預定完成日期:111.03.31
|  |  |  | 實際完成日期:110.09.16 |  | 實際完成日期:110.10.14 | 實際完成日期:110.12.15 | 實際完成日期:110.12.24 |  |  | 實際完成日期:111.01.08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 111年度偏遠地區及非山非市國民中小學師生宿舍計畫 | 永豐國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 太巴塱國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.07.05 | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期:110.08.06 | 預定完成日期:110.08.11 | 預定完成日期:110.08.19 | 綠邑土木包工業 | 50天 | 預定完成日期:110.08.31 | 預定完成日期:110.09.13 | 預定完成日期:110.09.25 | 預定完成日期:110.10.07 | 預定完成日期:110.10.12 | 預定完成日期:110.10.15
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.05 |  | 實際完成日期:110.08.06 | 實際完成日期:110.08.11 | 實際完成日期:110.08.19 |  |  | 實際完成日期:110.08.31 | 實際完成日期:110.09.13 | 實際完成日期:110.09.25 | 實際完成日期:110.09.07 | 實際完成日期:110.10.12 | 實際完成日期:
63 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 林榮國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.05.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.05.20 | 預定完成日期:111.06.05 | 預定完成日期: 111.06.13 | 翊新土木包工業 | 45天 | 預定完成日期: 111.06.24 | 預定完成日期:111.07.05 | 預定完成日期:111.07.16 | 預定完成日期:111.7.27 | 預定完成日期:111.7.31 | 預定完成日期:111.08.10
|  |  |  | 實際完成日期:111.05.13 |  | 實際完成日期:111.05.20 | 預定完成日期:111.06.07 | 預定完成日期: 111.06.13 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
64 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 林榮國小 | 校門圍牆與地坪整修工程 | 預定完成日期:111.01.12 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.2.25 | 預定完成日期:111.03.15 | 預定完成日期:111.03.28 | 東麟土木包工業 | 75 | 預定完成日期:111.04.14 | 預定完成日期:111.05.02 | 預定完成日期:111.05.20 | 預定完成日期:111.06.10 | 預定完成日期:111.06.15 | 預定完成日期:111.06.22
|  |  |  | 實際完成日期:111.01.12 |  | 實際完成日期:111.03.10 | 實際完成日期:111.03.15 | 實際完成日期:111.03.28 |  |  | 實際完成日期:111.04.14 | 實際完成日期:111.05.21 | 實際完成日期:111.05.21 | 實際完成日期:111.05.23 | 實際完成日期:111.06.02 | 實際完成日期:111.06.10
65 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 志學國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 志學國小 | 中庭廣場地坪改善工程 | 預定完成日期:111.1.10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.1.21 | 預定完成日期:111.2.16 | 預定完成日期:111.2.23 | 順鴻土木包工業 | 60 | 預定完成日期:111.3.9 | 預定完成日期:111.3.24 | 預定完成日期:111.4.8 | 預定完成日期:111.4.23 | 預定完成日期:111.4.30 | 預定完成日期:111.5.30
|  |  |  | 實際完成日期:111.1.10 |  | 實際完成日期:111.1.18 | 實際完成日期:111.2.18 | 實際完成日期:111.2.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 富世國小 | 教學設施改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 富世國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 太平國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
71 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-規劃設計) | 太平國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-規劃設計) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 太平國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 110年度幼兒園新設園工程 | 復興國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:109.06.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.8.17 | 預定完成日期:109.08.24 | 預定完成日期:109.09.01 | 家駿室內裝修設計程企業社 | 75 | 預定完成日期:109.09.19 | 預定完成日期:109.10.7 | 預定完成日期:109.10.26 | 預定完成日期:109.11.14 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:109.12.31
|  | 大進國小 |  | 實際完成日期:109.06.30 |  | 實際完成日期:109.08.14 | 實際完成日期:109.09.08 | 實際完成日期:109.09.19 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.12.1 | 實際完成日期:109.12.10 | 實際完成日期:110.01.11
74 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 壽豐國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期: 109.10.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.4.27 | 預定完成日期:111.5.19 | 預定完成日期: 111.7.04 | 哈立茂土木包工業 | 90 | 預定完成日期: 111.8.9 | 預定完成日期:111.9.8 | 預定完成日期:111.9.23 | 預定完成日期:111.10.01 | 預定完成日期:111.10.15 | 預定完成日期:111.11.01
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.10.28 |  | 實際完成日期:111.5.05 | 實際完成日期:111.6.20 | 實際完成日期:111.7.4 |  |  | 實際完成日期:111.8.20 | 實際完成日期:111.9.3 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 北埔國小 | LED顯示器設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:111.04.20 | 預定完成日期:111.04.26 | 預定完成日期:111.05.10 | 彩虹光電科技有限公司 | 40日曆天 | 預定完成日期:111.05.20 | 預定完成日期:111.05.30 | 預定完成日期:111.06.15 | 預定完成日期:111.07.01 | 預定完成日期:111.07.10 | 預定完成日期:111.07.20
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.4.8 | 實際完成日期:111.4.28 | 實際完成日期:111.5.16 |  |  | 實際完成日期:111.6.1 | 實際完成日期:111.6.6 | 實際完成日期:111.6.13 | 實際完成日期:111.6.16 | 實際完成日期:111.7.18 | 實際完成日期:111.09.15
76 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 北埔國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期: 111.5.24 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.06.10 | 預定完成日期:111.6.21 | 預定完成日期:111.7.1 | 安佑營造有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期:111.8.10 | 預定完成日期:111.8.20 | 預定完成日期:111.9.1 | 預定完成日期:111.9.13 | 預定完成日期:111.9.26 | 預定完成日期:111.10.15
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期:111.5.23 |  | 實際完成日期:111.6.8 | 實際完成日期:111.6.15 | 實際完成日期:111.7.1 |  |  | 實際完成日期:111.7.28 | 實際完成日期:111.8.10 | 實際完成日期:111.8.20 | 實際完成日期:111.9.1 | 實際完成日期:111.9.20 | 實際完成日期:
77 | 111年度幼兒園增班工程 | 北埔國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.4.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.05.05 | 預定完成日期:111.05.30 | 預定完成日期:111.10.01 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:111.10.31 | 預定完成日期:111.11.30 | 預定完成日期:111.12.15 | 預定完成日期:112.01.05 | 預定完成日期:112.01.15 | 預定完成日期:112.01.31
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期:111.4.27 |  | 實際完成日期:111.05.11 | 實際完成日期:111.5.17 | 實際完成日期:111.6.1 |  |  | 實際完成日期:111.6.20 | 實際完成日期:111.7.15 | 實際完成日期:111.8.8 | 實際完成日期:111.08.30 | 實際完成日期:111.09.20 | 實際完成日期:
78 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 北埔國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:111.05.30 | 預定完成日期:111.06.20 | 預定完成日期:111.07.01 | 華耀有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期:111.08.01 | 預定完成日期:111.08.15 | 預定完成日期:111.09.15 | 預定完成日期:111.09.30 | 預定完成日期:111.10.15 | 預定完成日期:111.10.31
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.04.25 | 實際完成日期:111.05.03 | 實際完成日期:111.05.12 |  |  | 實際完成日期:111.6.1 | 實際完成日期:111.6.12 | 實際完成日期:111.6.24 | 實際完成日期:111.7.4 | 實際完成日期:111.7.26 | 實際完成日期:
79 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 北埔國小 | 111年度西棟教學大樓防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.10.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.04.20 | 預定完成日期:111.04.26 | 預定完成日期:111.06.01 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:111.06.20 | 預定完成日期:111.07.15 | 預定完成日期:111.07.31 | 預定完成日期:111.08.15 | 預定完成日期:111.08.25 | 預定完成日期:111.09.15
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期:110.11.08 |  | 實際完成日期:111.4.20 | 實際完成日期:111.4.25 | 實際完成日期:111.5.20 |  |  | 實際完成日期:111.6.20 | 實際完成日期:111.7.15 | 實際完成日期:111.8.8 | 實際完成日期:111.08.31 | 實際完成日期:111.9.20 | 實際完成日期:
80 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 崙山國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.5.6 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.5.30 | 預定完成日期:111.6.15 | 預定完成日期: 111.7.27 |  | 60 | 預定完成日期: 111.8.13 | 預定完成日期:111.8.26 | 預定完成日期:111.9.15 | 預定完成日期:111.9.26 | 預定完成日期:111.9.20 | 預定完成日期:111.9.30
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:111.5.6 |  | 實際完成日期:111.7.8 | 實際完成日期:111.7.13 | 實際完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
81 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 崙山國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: 111.3.10 |  | 預定完成日期: 111.3.15 | 預定完成日期: 111.3.29 | 預定完成日期: 111.4.11 | 睿霖室內裝修公司 | 30 | 預定完成日期: 111.4.18 | 預定完成日期: 111.4.25 | 預定完成日期: 111.5.1 | 預定完成日期: 111.5.10 | 預定完成日期: 111.5.15 | 預定完成日期: 111.5.30
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:111.3.10 |  | 實際完成日期:111.3.15 | 實際完成日期:111.3.29 | 實際完成日期:111.4.11 |  |  | 實際完成日期:111.4.18 | 實際完成日期:111.4.25 | 實際完成日期:111.5.1 | 實際完成日期:111.5.8 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 110年度幼兒園新設園工程 | 崙山國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:109.8.18 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:109.9.10 | 預定完成日期:109.9.20 | 預定完成日期:109.10.15 | 大安土木包工業 | 80日曆天 | 預定完成日期:109.11.1 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:109.12.10 | 預定完成日期:109.12.31 | 預定完成日期:110.1.10 | 預定完成日期:110.1.20
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:109.8.18 |  | 實際完成日期:109.9.17 | 實際完成日期:109.10.6 | 實際完成日期:109.10.13 |  |  | 實際完成日期:109.11.4 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 崙山國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.7.8 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.8.20 | 預定完成日期:110.8.30 | 預定完成日期:110.11.10 |  |  | 預定完成日期:110.9.20 | 預定完成日期:110.10.5 | 預定完成日期:110.10.25 | 預定完成日期:110.11.10 | 預定完成日期:110.11.18 | 預定完成日期:110.11.25
|  |  |  | 實際完成日期:110.7.8 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 見晴國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
85 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 見晴國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 見晴國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期:109.12.16 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期:109.12.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 秀林國中 | 秀林國中技藝大樓防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.11.10 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.04.13 | 預定完成日期:111.04.25 | 預定完成日期:111.05.02 | 振輝土木包工業 | 30日曆天 | 預定完成日期: 111.06.20 | 預定完成日期:111.06.30 | 預定完成日期:111.07.07 | 預定完成日期:111.07.13 | 預定完成日期:111.07.20 | 預定完成日期:111.07.30
|  | 秀林國中 |  | 實際完成日期:110.11.10 |  | 實際完成日期:111.05.24 | 實際完成日期:111.06.01 | 實際完成日期:111.06.14 |  |  | 實際完成日期:111.06.17 | 實際完成日期:111.06.22 | 實際完成日期:111.06.24 | 實際完成日期:111.06.27 | 實際完成日期:111.07.05 | 實際完成日期:111.08.31
88 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 秀林國中 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 預定完成日期:111.12.30 | 台灣省結構工程技師公會(勞務委託案) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 秀林國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 111年度幼兒園增班工程 | 壽豐國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.3.1 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.3.15 | 預定完成日期:111.4.6 | 預定完成日期:111.4.11 |  |  | 預定完成日期:111.4.25 | 預定完成日期:111.5.10 | 預定完成日期:111.5.25 | 預定完成日期:111.6.11 | 預定完成日期:111.6.11 | 預定完成日期:111.6.30
|  | 壽豐國小 |  | 實際完成日期:111.3.10 |  | 實際完成日期:111.5.2 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 中華國小 | 舊校區場地修繕及校園排水改善工程 | 預定完成日期: 111.05.17 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.05.19 | 預定完成日期:111.05.27 | 預定完成日期:111.06.14 | 翊新土木包工業 | 45 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.07.28 | 預定完成日期:111.08.12 | 預定完成日期:111.08.31 | 議員款部分請款中
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:111.05.17 |  | 實際完成日期:111.05.19 | 實際完成日期:111.06.09 | 實際完成日期:111.06.14 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.07.27 | 實際完成日期:111.08.12 | 實際完成日期:
91 | 111年度幼兒園增班工程 | 中華國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.2.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.3.10 | 預定完成日期:111.3.24 | 預定完成日期:111.4.22 |  | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 111.06.20 | 預定完成日期: 111.07.12 | 預定完成日期:111.08.31 | 尚未撥款
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:111.2.18 |  | 實際完成日期:111.3.10 | 實際完成日期:111.03.31 | 實際完成日期:111.04.22 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: 111.06.20 | 實際完成日期:111.07.12 | 實際完成日期:
92 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 中華國小 | 校舍改善工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已結案
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 國風國中 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期:110年5月10日 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:111年7月30日 | 預定完成日期: 111年8月15日 | 預定完成日期:111年8月25日 |  | 60天 | 預定完成日期: 111.09.10 | 預定完成日期: 1110.09.25 | 預定完成日期: 111.10.31 | 預定完成日期: 111.11.15 | 預定完成日期: 111.11.30 | 預定完成日期: 111.12.15 | 目前規劃為初估日期。
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:110年6月10日 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
94 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 活動中心LED電子看板顯示器設備工程計畫 | 預定完成日期:111年2月7日 |  | 預定完成日期:111年6月30日 | 預定完成日期: 111年7月21日 | 預定完成日期:111年8月1日 | 弘寶電通有限公司 | 42日曆天 | 預定完成日期:111/08/10 | 預定完成日期:111/08/20 | 預定完成日期:111/08/28 | 預定完成日期:111/09/06 | 預定完成日期:111/09/15 | 預定完成日期:111/09/30 | 1.本案目前進度約80% 2.預計8/22操作測試，測試無狀況後，進行驗收 3.目前規劃為初估日期。
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:111年2月7日 |  | 實際完成日期:111年6月6日 | 實際完成日期:111年7月20日 | 實際完成日期:111年8月1日 |  |  | 實際完成日期:111年8月6日 | 實際完成日期:111年8月12日 | 實際完成日期:111年8月17日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  | 國風國中 | 教學大樓地坪設施改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  | 國風國中 | 諮商室隔音及防墜工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  | 國風國中 | 學生活動中心表演準備室及地下綜合活動教室修繕計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
95 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 國風國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:110/11/22 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:110/12/20 | 預定完成日期:110/12/28 | 預定完成日期:111/1/3 | 尚無 | 60天 | 預定完成日期: 111/1/18 | 預定完成日期:111/2/2 | 預定完成日期:111/2/17 | 預定完成日期:111/3/4 | 預定完成日期:111/3/19 | 預定完成日期:111/4/19
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:110/11/22 |  | 實際完成日期:111/4/7 | 實際完成日期:111.5.17 | 實際完成日期:111.6.6 |  |  | 實際完成日期:111.6.21 | 實際完成日期:111.7.6 | 實際完成日期:111.7.21 | 實際完成日期:111.8.5 | 實際完成日期:111.8.25 | 實際完成日期:111.9.30
96 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 國風國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期:109/7/09 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:110/6/10 | 預定完成日期:110/6/22 | 預定完成日期:110/7/10 | 丙子營造有限公司 | 70日曆天 | 預定完成日期: 110/8/27 | 預定完成日期:110/9/01 | 預定完成日期:110/9/06 | 預定完成日期:110/9/21 | 預定完成日期:110/10/27 | 預定完成日期:110/11/27
|  | 國風國中 | 行政大樓 | 實際完成日期:109/7/09 |  | 實際完成日期:110/6/17 | 實際完成日期:110/6/22 | 實際完成日期:110/7/10 |  |  | 實際完成日期:110/8/30 | 實際完成日期:110/9/06 | 實際完成日期:110/9/16 | 實際完成日期:110/10/07 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
97 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 體育館冷氣空調工程 | 預定完成日期:110/5/28 | 建信冷凍空調計師事務所 | 預定完成日期:110/7/02 | 預定完成日期:110/7/15 | 預定完成日期:110/7/26 | 嵐天工程有限公司 | 70日曆天 | 預定完成日期: 110/10/18 | 預定完成日期:110/10/28 | 預定完成日期:110/11/10 | 預定完成日期:110/11/15 | 預定完成日期:110/11/30 | 預定完成日期:110/12/05
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:110/5/27 |  | 實際完成日期:110/7/02 | 實際完成日期:110/8/02 | 實際完成日期:110/7/26 |  |  | 實際完成日期： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111/1/10 | 實際完成日期:111/1/26 | 實際完成日期:111/2/11
98 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 學生活動中心燈光照明及音響設備整修工程 | 預定完成日期:110/11/30 | 郭為中建築師事務所 | 預定完成日期:110/11/5 | 預定完成日期:110/11/19 | 預定完成日期:110/11/28 | 泰億營造有限公司 | 30天 | 預定完成日期: 110/12/27 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:110/11/15 |  | 實際完成日期:110/11/5 | 實際完成日期:110/11/19 | 實際完成日期:110/11/28 |  |  | 實際完成日期：110/12/27 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 110年度幼兒園增班工程 | 豐山國小 | 110年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:109.12.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.01.03 | 預定完成日期:110.01.13 | 預定完成日期:110.02.18 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.03.02 | 預定完成日期:110.03.12 | 預定完成日期:110.03.22 | 預定完成日期:110.04.12 | 預定完成日期:110.04.15 | 預定完成日期:110.04.30
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期:109.12.28 |  | 實際完成日期:110.01.13 | 實際完成日期:110.01.19 | 實際完成日期:110.02.18 |  |  | 實際完成日期:110.03.05 | 實際完成日期:110.03.12 | 實際完成日期:110.03.22 | 實際完成日期:110.04.12 | 實際完成日期:110.04.26 | 實際完成日期:110.07.19
100 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 豐山國小 | 綜合生活教室整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
101 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 富里國小 | LED顯示器設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
102 | 111年度幼兒園增班工程 | 富里國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
103 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 富里國小 | 富里國小西南棟教室防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.10.01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
104 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 光復國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
105 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 景美國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
106 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 景美國小 | 111年度景美國小校舍防水隔熱改善工程委託規劃設計技術服務 | 預定完成日期:110年10月30日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110年10月5日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
107 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
108 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 景美國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期:109年11月20日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期:109年11月12日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
109 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 國福國小 | 111年度國福國小防水隔熱工程 | 預定完成日期:110年10月26日 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111年7月19日 | 預定完成日期: | 預定完成日期:111年8月31日
|  |  |  | 實際完成日期:110年10月28日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111年7月20日 | 實際完成日期:111年8月9日 | 實際完成日期:
110 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 鳳仁國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
111 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 鳳仁國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
112 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 鳳仁國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:110.11.20 | 欣東宜工程顧問公司(設計規劃) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:110.10.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
113 | 110年度幼兒園新設園工程 | 鳳仁國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:110.1.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:110.3.23 | 預定完成日期:110.4.15 | 預定完成日期:110.7.12 | 金源土木包工業 | 機關通知日起7日內開工，開工日起75日內竣工(日曆天) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:110.12.31 |  | 實際完成日期:110.3.26 | 實際完成日期:110.4.8 | 實際完成日期:110.7.12 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
114 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 光復國中 | 教學大樓增設電梯 | 預定完成日期:110.07.23 | 吳金能建築師事務所 | 預定完成日期:110.8.15 | 預定完成日期:110.8.30 | 預定完成日期:110.9.15 | 昱陽營造有限公司 | 機關決標日起14日內開工，開工日起180日內竣工(日曆天) | 預定完成日期:110.10.15 | 預定完成日期:110.11.30 | 預定完成日期:111.1.13 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.15 | 預定完成日期:111.3.30 | 1.已於111年5月25日進行工程復工，將賡續提醒廠商注意後續工程進度。 2.截止至111年6月30日，目前累積進度為11.22%。
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.23 |  | 實際完成日期:110.09.02 | 實際完成日期:110.10.05 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
115 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 光復國中 | 工藝教室拆除工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 音樂教室改善計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 改善美術教室設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
116 | 111年度耐震補強工程 | 富源國中 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.4.30 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:110.11.15 | 預定完成日期:110.12.01 | 預定完成日期:111.1.24 | 源鈦興業有限公司 | 100 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.21 | 預定完成日期:111.4.15 | 預定完成日期:111.5.4 | 預定完成日期:111.5.20 | 預定完成日期:111.5.31 | 已完工及辦理核結
|  |  |  | 實際完成日期:110.4.15 |  | 實際完成日期:110.11.18 | 實際完成日期:110.12.07 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:111.3.8 | 實際完成日期:111.4.10 | 實際完成日期:111.4.30 | 實際完成日期:111.5.24 | 實際完成日期:111.6.15 | 實際完成日期:111.7.12
117 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 富源國中 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.6.24 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.8.30 | 預定完成日期:110.9.15 | 預定完成日期:110.9.30 | 鑫桂土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:110.10.15 | 預定完成日期:110.10.30 | 預定完成日期:110.11.15 | 預定完成日期:110.11.30 | 預定完成日期:110.12.7 | 預定完成日期:110.12.14 | 已完工及核結
|  |  |  | 實際完成日期:110.6.24 |  | 實際完成日期:110.9.23 | 實際完成日期:110.10.20 | 實際完成日期:110.11.8 |  |  | 實際完成日期:110.12.08 | 實際完成日期:110.12.31 | 實際完成日期:111.1.15 | 實際完成日期:111.2.5 | 實際完成日期:111.2.11 | 實際完成日期:111.3.10
118 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 西富國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:110.7.2 | 預定完成日期:110.7.9 | 預定完成日期:110.7.12 | 津賀盛室內裝修設計工程 | 決標日起30天內完工 | 預定完成日期: 110.7.19 | 預定完成日期:110.7.26 | 預定完成日期:110.8.2 | 預定完成日期:110.8.10 | 預定完成日期:110.8.17 | 預定完成日期:110.8.24
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110.7.2 | 實際完成日期:110.7.9 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
119 | 111年度耐震補強工程 | 卓溪國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
120 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 三民國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
121 | 111年度耐震補強工程 | 三民國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
122 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 三民國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
123 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 中城國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:110.10.12 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.4.14 | 預定完成日期:111.05.10 | 預定完成日期: 111.5.25 | 昱陽營造有限公司 | 機關通知日起5日內開工，開工之日起90日曆天內竣工 | 預定完成日期: 111.6.15 | 預定完成日期:111.7.7 | 預定完成日期:111.7.29 | 預定完成日期:111.8.22 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.14 |  | 實際完成日期:111.4.14 | 實際完成日期:111.05.10 | 實際完成日期:111.5.25 |  |  | 實際完成日期:111.7.7 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
124 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 大禹國小 | 綜合球場、前圍牆、周邊環境重塑工程及電話系統改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
125 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 崇德國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
126 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
127 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 靜浦國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
128 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 觀音國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
129 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 觀音國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.6.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:8/20 | 預定完成日期:9/1 | 預定完成日期:9/14 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.7.2 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
130 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 卓楓國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
131 | 111年度幼兒園新設園工程 | 卓楓國小 | 111年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
132 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 北林國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期:111.5.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.6.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
133 | 111年教育部B282:N283補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 北林國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:111.6.23 | 承展室內裝修設計 | 預定完成日期: 111.5.16 | 預定完成日期:111.6.1 | 預定完成日期: 111.7.1 | 臥雲土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期: 111.7.8 | 預定完成日期:111.7.13 | 預定完成日期:111.7.15 | 預定完成日期:111.7.19 | 預定完成日期:111.7.26 | 預定完成日期:111.8.31
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.5.20 | 實際完成日期:111.6.8 | 實際完成日期: 111.7.1 |  |  | 實際完成日期: 111.7.8 | 實際完成日期期:111.7.13 | 實際完成日期:111.7.15 | 實際完成日期:111.7.19 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
134 | 111年教育部B282:N283補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 北林國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:111.6.23 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.5.16 | 預定完成日期:111.6.14 | 預定完成日期: 111.7.29 | 哈立茂土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.5.20 | 實際完成日期:111.7.19 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
135 | 111年度幼兒園新設園工程 | 北林國小 | 111年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:111.3.10 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.4.22 | 預定完成日期:111.5.13 | 預定完成日期:111.5.20 | 金源土木包工葉 | 90日曆天 | 預定完成日期:111.7.15 | 預定完成日期:111.7.31 | 預定完成日期:111.8.10 | 預定完成日期:111.8.18 | 預定完成日期:111.8.25 | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期:111.3.17 |  | 實際完成日期:111.5.5 | 實際完成日期:111.5.13 | 實際完成日期:111.5.20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
136 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 卓樂國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: | 尚在討論中 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
137 | 111年度幼兒園新設園工程 | 卓樂國小 | 111年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:6/15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:7/30 | 預定完成日期:8/26 | 預定完成日期:9/23 | 家駿室內裝修設計程企業社 | 150日曆天 | 預定完成日期:10/7 | 預定完成日期:10/22 | 預定完成日期:11/6 | 預定完成日期:11/21 | 預定完成日期:11/23 | 預定完成日期:12/10 | 11104.30進度94.05%
|  |  |  | 實際完成日期:6/23 |  | 實際完成日期:7/6 | 實際完成日期:110.12.09 | 實際完成日期:110.12.17 |  |  | 實際完成日期:111/01/31 | 實際完成日期:111/02/28 | 實際完成日期:111/03/31 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
138 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 卓樂國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:6/15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:7/30 | 預定完成日期:8/26 | 預定完成日期:9/23 | 鉑懷土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:10/7 | 預定完成日期:10/22 | 預定完成日期:11/6 | 預定完成日期:11/25 | 預定完成日期:11/23 | 預定完成日期:11/25
|  |  |  | 實際完成日期:6/30 |  | 實際完成日期:09/06 | 實際完成日期:0913 | 實際完成日期:110.09.27 |  |  | 實際完成日期:110.10.12 | 實際完成日期:110.10.27 | 實際完成日期:11/06 | 實際完成日期:11/24 | 實際完成日期:11/30 | 實際完成日期:111/01/07
139 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 鳳林國小 | 活動中心LED電子看板顯示器設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:11/25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 毅鈞光電科技有限公司 | 30日曆天 | 預定完成日期: 11/10 | 預定完成日期:11/17 | 預定完成日期:11/22 | 預定完成日期:11/25 | 預定完成日期:12/8 | 預定完成日期:12/15
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:10/21 | 實際完成日期:10/21 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:11/25 | 實際完成日期:12/30 | 實際完成日期:111/1/5
140 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 鳳林國小 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
141 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 新城國中 | 申請第四棟校舍使用執照需求計畫 | 預定完成日期: 110.7.15 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期:110.7.15 | 預定完成日期: | 盧勤文建築師事務所 | 不限工期至完成請照止 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.7.31 | 預定完成日期:111.7.31 | 預定完成日期:111.8.15 | 等建管處發照
|  |  |  | 實際完成日期:110.7.9 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.7.9 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
142 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 新城國中 | 活動中心相關設施改善工程 | 預定完成日期: 110.10.31 | 力山工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.12.30 | 預定完成日期:110.12.30 | 預定完成日期: 111.2.10 | 順風營造有限公司 | 限期111年4月10日前完工 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.04.10 | 預定完成日期:111.04.15 | 預定完成日期:111.09.30 | 消防局尚未發證待消防局公文收到後接續辦理室裝證明
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.28 |  | 實際完成日期:110.12.29 | 實際完成日期:1110.12.29 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.3.15 | 實際完成日期:111.03.17 | 實際完成日期:
143 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 東里國中 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:111.5.25 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.6.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 昱陽營造有限公司 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.7.1 | 實際完成日期:111.7.18 | 實際完成日期:111.8.16 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
144 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 東里國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:110.11.19 | 頂程工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.4.21 | 預定完成日期:111.5.18 | 預定完成日期: 111.6.20 | 宇曜土木包工業 | 100日曆天 | 預定完成日期: 111.8.26 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.23 |  | 實際完成日期:111.4.21 | 實際完成日期:111.5.18 | 實際完成日期:111.6.26 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
145 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 明里國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.7.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.7.30 | 預定完成日期:110.8.26 | 預定完成日期:110.10.22 | 楦易土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:110.11.24 | 預定完成日期:110.12.19 | 預定完成日期:110.12.28 | 預定完成日期:111.1.3 | 預定完成日期:111.1.11 | 預定完成日期:111.1.18
|  |  |  | 實際完成日期:110.8.2 |  | 實際完成日期:110.8.6 | 實際完成日期:110.09.17 | 實際完成日期:110.10.21 |  |  | 實際完成日期:110.11.15 | 實際完成日期:110.12.15 | 實際完成日期:111.1.20 | 實際完成日期:111.2.20 | 實際完成日期:111.3.3 | 實際完成日期:
146 | 111年度偏遠地區及非山非市國民中小學師生宿舍計畫 | 明里國小 | 明里國小111年度改善教師宿舍設備採購 | 設備採購不須委託設計 | 設備採購不須委託設計 | 預定完成日期:111.8.24 | 預定完成日期:111.8.31 | 預定完成日期:111.9.13 |  | 40日曆天 |  |  |  | 預定完成日期:111.10.23
|  |  |  | 設備採購不須委託設計 |  | 實際完成日期:111.8.17 | 實際完成日期:111.08.31 | 實際完成日期:111.09.13 | 勁響企業社 |  |  |  |  | 實際完成日期:
147 | 111年度偏遠地區及非山非市國民中小學師生宿舍計畫 | 學田國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
148 | 111年度耐震補強工程 | 學田國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 宣瑩有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111年5月16日 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110.12.23 | 實際完成日期:110.12.30 | 實際完成日期:111.03.03 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
149 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 學田國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:110年9月14日 | 預定完成日期: | 國曜營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.02.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110年6月29日 |  | 實際完成日期:110年8月24日 | 實際完成日期:110.09.28 | 實際完成日期:110.10.19 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
150 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 瑞美國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:1101012 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1110419 | 預定完成日期:1110510 | 預定完成日期: 1110523 | 昱陽營造有限公司 | 機關通知日7日開工，公開日起45日內竣工 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:1101012 |  | 實際完成日期:1110419 | 實際完成日期:1110510 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
151 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 瑞美國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:110/10/31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
152 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 德武國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
153 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-規劃設計) | 德武國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-規劃設計) | 預定完成日期:110.10.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.04 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
154 | 111年度耐震補強工程 | 德武國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.04.15 | 安構土木結構技師事務所 | 預定完成日期:111.01.06 | 預定完成日期:111.01.18 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.04.08 |  | 實際完成日期:111.01.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
155 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 德武國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:無 |  | 預定完成日期: 逕洽廠商 | 預定完成日期: | 預定完成日期:110.07.30 | 尚可鋼鋁企業社 | 11天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:110.08.01 | 預定完成日期:110.08.10
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.07.05 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.07.06 | 實際完成日期:110.08.18
156 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 樂合國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
157 | 111年度耐震補強工程 | 樂合國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:1110214 | 宣瑩有限公司 | 60天 | 預定完成日期: 111/03/23 | 預定完成日期:111/04/04 | 預定完成日期:111/04/10 | 預定完成日期:111/04/14 | 預定完成日期:111/04/25 | 預定完成日期:111/05/05
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:1110214 |  |  | 實際完成日期:111/ | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111/04/14 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
158 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 樂合國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期: | 津賀盛有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
159 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 樂合國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 111/03/14 | 預定完成日期: 111/03/21 | 預定完成日期:111/04/01 | 華耀有限公司 | 60天 | 預定完成日期: 111/04/29 | 預定完成日期: 111/05/14 | 預定完成日期: 111/05/29 | 預定完成日期:111/06/13 | 預定完成日期:111/06/20 | 預定完成日期:111/06/30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:111/03/29 | 實際完成日期:111/04/14 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
160 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 三民國中 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.06.09 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.08.15 | 預定完成日期: | 家駿室內裝修設計企業社 | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.工程案(專科教室整修案) 111.08.15已決標待室內裝修許可證下來即可開工 2.財物案(智慧白板案) 已校內預借撥款。 3.財物案(無線手提擴音機) 111.09.20進行驗收。
|  |  |  | 實際完成日期:111.06.09 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.08.15 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
161 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 三民國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:110.10.24 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.04.08 | 預定完成日期:111.04.19 | 預定完成日期: 111.04.26 | 昱陽營造有限公司 | 60天 | 預定完成日期: 111.05.19 | 預定完成日期:111.05.31 | 預定完成日期:111.06.08 | 預定完成日期:111.06.23 | 預定完成日期:111.07.01 | 預定完成日期:111.07.31 | 111.08.12已收到縣府撥入款項，已進入撥款作業
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.19 |  | 實際完成日期:111.04.07 | 實際完成日期:111.04.19 | 實際完成日期:111.04.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.05.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.06.20 | 實際完成日期:111.06.29 | 實際完成日期:
162 | 111年度耐震補強工程 | 三民國中 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 111.02.18 | 台盛營造股份有限公司 | 150天 | 預定完成日期: 111.03.26 | 預定完成日期:111.05.03 | 預定完成日期:111.06.09 | 預定完成日期:111.07.17 | 預定完成日期:111.07.31 | 預定完成日期:111.08.31 | 111.08.15驗收完成，待廠商送結算資料進行請款作業
|  |  |  | 實際完成日期:110.09.07 |  | 實際完成日期:110.11.19 | 實際完成日期:111.01.25 | 實際完成日期:111.02.18 |  |  | 實際完成日期:111.03.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.07.15 | 實際完成日期:111.08.16 | 實際完成日期:
163 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 三民國中 | 宿舍整修工程(女宿改建) | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 丙子營造有限公司 | 30天 | 預定完成日期:110.12.15 | 預定完成日期:110.12.23 | 預定完成日期:110.12.30 | 預定完成日期:111.01.06 | 預定完成日期:111.01.13 | 預定完成日期:110.01.20 | 已報府核結
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.14 |  | 實際完成日期:110.11.09 | 實際完成日期:110.12.02 | 實際完成日期:110.12.08 |  |  | 實際完成日期:110.12.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.01.16 | 實際完成日期:111.01.19 | 實際完成日期:111.03.23
164 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 三民國中 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.07.16 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.07.30 | 預定完成日期:110.08.26 | 預定完成日期:110.09.23 | 智拓營造有限公司 | 45天 | 預定完成日期:110.10.06 | 預定完成日期:110.10.20 | 預定完成日期:110.11.03 | 預定完成日期:110.11.18 | 預定完成日期:110.11.25 | 預定完成日期:110.12.25 | 111.06.08寄出更新後結報表
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.19 |  | 實際完成日期:110.09.14 | 實際完成日期:110.10.7 | 實際完成日期:110.10.22 |  |  | 實際完成日期:110.11.24 | 實際完成日期:110.11.25 | 實際完成日期:110.12.15 | 實際完成日期:111.01.28 | 實際完成日期:111.03.02 | 實際完成日期:111.06.08
165 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 大興國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.6.30 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.07.20 | 預定完成日期:111.08.20 | 預定完成日期:111.08.30 | 鑫桂土木包工業 | 75天 | 預定完成日期: 111.09.13 | 預定完成日期:111.09.28 | 預定完成日期:111.10.13 | 預定完成日期:111.10.31 | 預定完成日期:111.11.07 | 預定完成日期:111.11.30 | 本校預定採用統包方式辦理招標
|  |  |  | 實際完成日期:111.06.29 |  | 實際完成日期:111.07.18 | 實際完成日期:111.08.16 | 實際完成日期: 111.9.22 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
166 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 大興國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.06.30 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.07.20 | 預定完成日期:110.07.30 | 預定完成日期:110.08.09 | 鑫桂土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:110.09.02 | 預定完成日期:110.09.17 | 預定完成日期:110.10.02 | 預定完成日期:110.10.18 | 預定完成日期:110.10.25 | 預定完成日期:110.11.01
|  |  |  | 實際完成日期:110.06.29 |  | 實際完成日期:110.07.19 | 實際完成日期:110.08.05 | 實際完成日期:110.08.18 |  |  | 實際完成日期:110.09.02 | 實際完成日期:110.09.23 | 實際完成日期:110.10.05 | 實際完成日期:110.10.15 | 實際完成日期:110.10.28 | 實際完成日期:
167 | 原住民地區及重點學校111年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 大興國小 | 購置設備 | 預定完成日期： | 無須委託設計 | 預定完成日期：111.7.27 | 預定完成日期：111.08.05 | 預定完成日期：111.08.10 | 勁響企業社 | 45天 | 預定完成日期：111.08.21 | 預定完成日期：111.09.01 | 預定完成日期：111.09.12 | 預定完成日期：111.09.23 | 預定完成日期：111.09.27 | 預定完成日期：111.10.05
|  |  |  | 實際完成日期： |  | 實際完成日期：111.7.29 | 實際完成日期：111.8.24 | 實際完工日期：111.9.2 |  |  | 實際完成日期： | 實際完成日期： | 實際完成日期： | 實際完成日期： | 實際完成日期： | 實際完成日期：
168 | 111年度偏遠地區及非山非市國民中小學師生宿舍計畫 | 大興國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
169 | 111年度偏遠地區及非山非市國民中小學師生宿舍計畫 | 卓清國小 | 卓清國小教師宿舍設備採購 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 怡美企業社 | 45天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.10.26 | 預定完成日期:111.10.31 | 預定完成日期:111.11.4
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.8.11 | 實際完成日期:111.9.2 | 實際完成日期:111.9.12 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
170 | 原住民地區及重點學校110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 新社國小 | 修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:110.06.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.07.30 | 預定完成日期:110.08.26 | 預定完成日期:110.09.23 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.06.29 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
171 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 新社國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
172 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 新社國小 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
173 | 111年度耐震補強工程 | 源城國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.11.24 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:110.12.01 | 預定完成日期:110.12.14 | 預定完成日期: 111.2.15 | 長太土木包工業 | 120天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.24 |  | 實際完成日期:110.12.01 | 實際完成日期:110.12.22 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
174 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 宜昌國中 | C棟教學大樓外牆及走廊油漆改善工程 | 預定完成日期:111.2.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.3.8 | 預定完成日期:111.3.22 | 預定完成日期: 111.3.30 | 傑富土木包工業 | 40日曆天 | 預定完成日期:111.4.10 | 預定完成日期:111.4.20 | 預定完成日期:111.4.30 | 預定完成日期:111.5.8 | 預定完成日期:111.5.18 | 預定完成日期:111.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:111.3.9 |  | 實際完成日期:111.3.17 | 實際完成日期:111.3.29 | 實際完成日期:111.4.21 |  |  | 實際完成日期:111.5.2 | 實際完成日期:預計111.5.15完成 | 實際完成日期:預計111.5.22完成 | 實際完成日期:預計111.5.30完成 | 實際完成日期:111.5.24 | 實際完成日期:預計111.6.30報府核結
175 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 宜昌國中 | 110年度家政教室設備工程 | 預定完成日期:110/08/27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110/9/10 | 預定完成日期:110/09/24 | 預定完成日期:110/10/01 | 惠勝土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110/10/16 | 預定完成日期:110/10/31 | 預定完成日期:110/11/15 | 預定完成日期:110/11/29 | 預定完成日期:110/12/20 | 預定完成日期:110/12/25
|  |  |  | 實際完成日期:110/09/02 |  | 實際完成日期:110/9/9 | 實際完成日期:110/10/5 | 實際完成日期:110/10/27 |  |  | 實際完成日期:110/11/15 | 實際完成日期:110/11/29 | 實際完成日期:110/12/8 | 實際完成日期:111/1/12 | 實際完成日期:111/1/19 | 實際完成日期:111/1/24
176 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 三棧國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 辦理法定空地證明中 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
177 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 三棧國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:無 | 無 | 預定完成日期:111.06.10(資訊) | 預定完成日期:111.06.24(資訊) | 預定完成日期:111.07.01(資訊) | 億學實業有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期:111.06.15 | 預定完成日期:111.06.30 | 預定完成日期:111.07.15 | 預定完成日期:111.07.29 | 預定完成日期:111.08.10 | 預定完成日期:111.09.30
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期:111.05.17 | 實際完成日期:111.05.27 | 實際完成日期:111.06.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  |  | 預定完成日期:無 |  | 預定完成日期:111.06.10(教室櫥櫃) | 預定完成日期:111.06.24(教室櫥櫃) | 預定完成日期:111.06.24(教室櫥櫃) |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期:111.06.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  |  | 預定完成日期:無 |  | 預定完成日期:111.07.01(油漆) | 預定完成日期:111.07.15(油漆) | 預定完成日期:111.07.15(油漆) |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
178 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 三棧國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期:110.10.31 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.05.10(第二次) | 預定完成日期:111.05.19 | 預定完成日期:111.06.06 | 汰鼎營造有限公司 | 75個日曆天 | 預定完成日期:111.06.24 | 預定完成日期:111.07.12 | 預定完成日期:11.07.31 | 預定完成日期:111.08.19 | 預定完成日期:111.08.30 | 預定完成日期:111.09.30
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.03 |  | 實際完成日期:111.05.10 | 實際完成日期:111.05.19 | 實際完成日期:111.06.06 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
179 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 奇美國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 預定完成日期: 110.10.31 | 品冠工程設計有限公司 | 預定完成日期: 111.04.14 | 預定完成日期:111.04.26 | 預定完成日期: 111.05.10 | 宏富霖營造工程有限公司 | 45日歷天 | 預定完成日期: 111.05.20 | 預定完成日期:111.05.31 | 預定完成日期:111.06.10 | 預定完成日期:111.07.05 | 預定完成日期:111.08.03 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.25 |  | 實際完成日期:111.04.14 | 實際完成日期:111.04.26 | 實際完成日期:111.05.10 |  |  | 實際完成日期:111.05.18 | 實際完成日期:111.05.27 | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.07.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
180 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 奇美國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: | 設備採購，無設計監造 | 預定完成日期: 111.05.24 | 預定完成日期:111.05.31 | 預定完成日期: 111.06.27 |  |  | 預定完成日期: 111.07.01 | 預定完成日期:111.07.07 | 預定完成日期:111.07.15 | 預定完成日期:111.07.27 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.05.24 | 預定完成日期:111.05.31 | 預定完成日期: 111.06.27 | 成功教育用品社 | 30日曆天 | 預定完成日期: 111.07.01 | 預定完成日期:111.07.07 | 預定完成日期:111.07.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
181 | 111年度耐震補強工程 | 奇美國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.1.3 | 晟弘工程行 |  | 預定完成日期:111.1.3 | 預定完成日期:111.1.5 | 預定完成日期:111.1.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期:111/2/16 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:111.1.3 | 實際完成日期:111.1.5 | 實際完成日期:111.1.10 | 實際完成日期:111/01/27 | 實際完成日期:111/1/28 | 實際完成日期:111/2/25
182 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 吳江國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
183 | 111年度耐震補強工程 | 吳江國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.11.30 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.1.10 | 預定完成日期:111.1.20. | 預定完成日期:111.2.15 | 大夫土木包工業 | 90 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.21 | 預定完成日期:111.4.15 | 預定完成日期:111.5.15 | 預定完成日期:111.5.20 | 預定完成日期:111.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.30 |  | 實際完成日期:111.1.6 | 實際完成日期:111.1.12 | 實際完成日期:111.2.15 |  |  | 實際完成日期:111.2.28 | 實際完成日期:111.3.21 | 實際完成日期:111.4.15 | 實際完成日期:111.6.13 | 實際完成日期:111.6.24 | 實際完成日期:
184 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 大榮國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.6.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 111.6.24 | 預定完成日期:111.7.20 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111.6.10 |  | 實際完成日期:111.7.4 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 90天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
185 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 大榮國小 | 多媒體影音頻道廣播系統 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:111年1月20日 | 預定完成日期:109年12月9日 | 預定完成日期:109/12/15 | 吉邦數位有限公司 | 30天 | 預定完成日期:111年1月3日 | 預定完成日期:111年1月17 | 預定完成日期:111年1月28日 | 預定完成日期:111年2月11日 | 預定完成日期:111年4月13日 | 預定完成日期:111年4月20日 | 已完工
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:109年12月9日 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:111年1月3日 | 實際完成日期:111年1月17日 | 實際完成日期:111年1月28日 | 實際完成日期:(主機未到貨)未完工 | 實際完成日期:111年4月13日 | 實際完成日期:111年4月20日
186 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 馬遠國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
187 | 111年度耐震補強工程 | 馬遠國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
188 | 111年度耐震補強工程 | 美崙國中 | 111年度耐震補強工程 |  | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:111.1.8 | 預定完成日期:111.1.25 | 預定完成日期:111.4.6 | 長富營造有限公司 | 175 | 預定完成日期:111.6.15 | 預定完成日期:111.7.15 | 預定完成日期:111.8.15 | 預定完成日期:111.9.22 | 預定完成日期:111.10.15 | 預定完成日期:111.11.15
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.8 |  | 實際完成日期:110.12.30 | 實際完成日期:111.1.11 | 實際完成日期:111.4.6 |  |  | 實際完成日期:111.6.13 | 實際完成日期:111.7.15 | 實際完成日期:111.8.15 | 實際完成日期:111.9.22 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
189 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 紅葉國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期:111.6.30 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
190 | 111年度幼兒園增班工程 | 紅葉國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.1.20 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期:111.1.21 | 預定完成日期:111.2.15 | 預定完成日期:111.5.15 | 秉昌營造有限公司 | 60天 | 預定完成日期:111.5.30 | 預定完成日期:111.6.15 | 預定完成日期:111.7.5 | 預定完成日期:111.7.15 | 預定完成日期:111.8.15 | 預定完成日期:111.9.30
|  |  |  | 實際完成日期:111.1.24(核定) |  | 實際完成日期:111.3.29 | 實際完成日期:111.4.29 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:111.6.9 | 實際完成日期:111.6.25 | 實際完成日期:111.6.30 | 實際完成日期:111.7.22 | 實際完成日期 111.8.17 | 實際完成日期:
191 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 吉安國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
192 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 吉安國小 | 北棟廁所修繕工程 | 預定完成日期: 111/3/29 | 欣東宜工程顧問有限公司規劃設計/禾合土木技師事務所監造 | 預定完成日期: 111/4/8 | 預定完成日期: 111/4/29 | 預定完成日期: 111/5/11 | 萊德土木包工業 | 60日歷天 | 預定完成日期: 111/5/26 | 預定完成日期: 111/6/10 | 預定完成日期: 111/6/25 | 預定完成日期: 111/7/9 | 預定完成日期: 111/7/20 | 預定完成日期: 111/8/10 | 2118000元 至9/16為止，預定進度：100%，實際進度92.6%
|  |  |  | 實際完成日期: 111/3/29 |  | 實際完成日期: 111/4/8 | 實際完成日期:111/4/29 | 實際完成日期:111/5/11 |  |  | 實際完成日期: 111/5/30 | 實際完成日期: 111/6/14 | 實際完成日期:111/9/7 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
193 | 111年度幼兒園增班工程 | 吉安國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
194 | 111年度幼兒園增班工程 | 稻香國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:1110630 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1101220 | 預定完成日期:1101228 | 預定完成日期:1110220 | 金源土木包工業 | 100天 | 預定完成日期:1110316 | 預定完成日期:1110410 | 預定完成日期:1110505 | 預定完成日期:1110530 | 預定完成日期:1110610 | 預定完成日期:1110630 | 本案110.12.20上網公告招標。1101228決標。1110220開工。1110530完工。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:1101220 | 實際完成日期:1101228 | 實際完成日期:1110220 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
195 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 稻香國小 | 校園環境改善 | 預定完成日期:1110630 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1110315 | 預定完成日期:1110328 | 預定完成日期:1110401 | 金源土木包工業 | 43天 | 預定完成日期: 1110415 | 預定完成日期: 1110430 | 預定完成日期: 1110515 | 預定完成日期: 1110530 | 預定完成日期: 1110610 | 預定完成日期: 1110630 | 本案1110315上網公告招標。1110411決標。1110418開工。1110530完工。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:1110315 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
196 | 111年度幼兒園增班工程 | 中原國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: 111.03.7 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.03.21 | 預定完成日期: 111.03.29 | 預定完成日期: 111.04.06 | 振輝土木包工業 | 55天 | 預定完成日期: 111.04.20 | 預定完成日期: 111.05.10 | 預定完成日期: 111.05.20 | 預定完成日期: 111.05.30 | 預定完成日期: 111.06.01 | 預定完成日期: 111.07.15 | 中原國小111年7月11日中原國小總字第1110003006號函報核結
|  |  |  | 實際完成日期: 111.03.4 |  | 實際完成日期: 111.03.21 | 預定完成日期: 111.03.29 | 預定完成日期: 111.04.06 |  |  | 實際完成日期: 111.04.20 | 實際完成日期: 111.05.10 | 實際完成日期: 111.05.20 | 實際完成日期: 111.05.23 | 實際完成日期: 111.06.01 | 實際完成日期: 111.07.11
197 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 銅門國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
198 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
199 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 銅門國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
200 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 西林國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現戡
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
201 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 富源國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
202 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 吉安鄉幼 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
203 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 水源國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
204 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 春日國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.5.17 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 111.6.16 | 預定完成日期:111.6.16 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111.5.19 |  | 111.6.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
205 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 水璉國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.6.15 |  | 預定完成日期: 111.7.31 | 預定完成日期:111.9.6 | 預定完成日期: 111.10.20 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 9/6及9/13二次流標,需和設計師討論修改項目圖說,修改後再送縣府採購中心發包
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期:111.6.22 | 魏來真室內裝修設計有限公司 | 實際完成日期:111.8.17送發包中心 | 預定完成日期:111.09.06及09.13流標 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
206 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 和平國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.6.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期: 111.6.20 | 預定完成日期:111.7.20 | 預定完成日期: 111.8.15 | 建曄工程有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: 111.9.1 | 預定完成日期:111.9.20 | 預定完成日期:111.10.10 | 預定完成日期:111.11.1 | 預定完成日期:111.11.11 | 預定完成日期:111.11.30
|  |  |  | 實際完成日期: 111.5.25 |  | 實際完成日期:111.7.22 申請審核，已獲得雲科大通過，預計核定函收到後公告。 | 實際完成日期:111.8.18 | 實際完成日期:111.8.29 |  |  | 預定完成日期: 111.9.12 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預計7/28--7/29開標
207 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 南平中學 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 無 | 無 | 預定完成日期: 111.05.10 | 預定完成日期:111.05.18 | 預定完成日期: 111.05.26 | 榮奕號 | 60天 | 預定完成日期: 111.06.10 | 預定完成日期:111.06.25 | 預定完成日期:111.07.10 | 預定完成日期:111.07.24 | 預定完成日期:111.08.10 | 預定完成日期:111.09.30
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期:111.05.10 | 預定完成日期:111.05.18 | 預定完成日期: 111.05.26 |  |  | 預定完成日期: 111.06.10 | 預定完成日期:111.06.25 | 預定完成日期:111.07.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
208 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 港口國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期:111.5.20 | 禾合土木技師事務所於8月8日終止契約改為新成建築師事務所設計監造 | 預定完成日期:111.8.31 | 預定完成日期:111.9.1 | 預定完成日期:111.9.15 |  | 45天 | 預定完成日期:111.9.30 | 預定完成日期:111.10.15 | 預定完成日期:111.10.31 | 預定完成日期:111.11.15 | 預定完成日期:111.11.30 | 預定完成日期:111.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:111.5.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
209 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 港口國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:111.5.25 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:111.7.1 | 預定完成日期:111.7.20 | 預定完成日期:111.8.10 | 甫記土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:111.8.25 | 預定完成日期:111.9.9 | 預定完成日期:111.9.24 | 預定完成日期:111.10.11 | 預定完成日期:111.10.25 | 預定完成日期:111.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:111.5.23 |  | 實際完成日期:111.6.30 | 實際完成日期:111.7.20 | 實際完成日期:111.8.1 |  |  | 預定完成日期: 111.8.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.10.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
210 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 月眉國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:111.5.30 |  | 預定完成日期:111.6.15 | 預定完成日期:111.6.20 | 預定完成日期:111.7.10 |  | 60天 | 預定完成日期:111.7.25 | 預定完成日期:111.8.10 | 預定完成日期:111.8.25 | 預定完成日期:111.9.10 | 預定完成日期:111.9.22 | 預定完成日期:111.10.31
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期:111.5.30 |  | 實際完成日期:111.6.10 | 預定完成日期:111.6.15 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
211 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 萬寧國小 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 預定完成日期:111.05.30 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
212 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 預定完成日期: 111.07.07 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.07.22 | 預定完成日期:111.08.16 | 預定完成日期: 111.08.22 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111.07.07 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
213 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 豐裡國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期: 111.06.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.06.20 | 預定完成日期: 111.08.15 | 預定完成日期: 111.08.20 | 哈立茂土木包工業 | 30天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 尚在與廠商確認開工日期，原則上希望於開學前先完成重機具作業。
|  |  |  | 實際完成日期:111.06.15 |  | 實際完成日期:111.06.20 | 實際完成日期:111.08.12 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
214 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 自強國中 | 教學大樓污水下水道新建工程 | 預定完成日期: 111.9.4 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:111.10.7 | 預定完成日期:111.10.28 | 預定完成日期:111.11.18 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 111年9月8日已將設計資料送建設處下水道科辦理用戶排水設備設計審查，俟審查合格後辦理工程招標
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期:111.9.4 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
215 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建） | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:1100521 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:1110228 | 預定完成日期:1110430 | 預定完成日期:1110531 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:1120131 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:11000521 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
216 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 111年0323地震災害公共設施復建工程 | 預定完成日期: 111.07.07 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.07.22 | 預定完成日期:111.08.16 | 預定完成日期: 111.08.22 | 明福土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:111.09.30 | 預定完成日期:111.10.20 | 預定完成日期:111.10.30 | 預定完成日期:111.11.06 | 預定完成日期:111.11.12 | 預定完成日期:111.11.20
|  |  |  | 實際完成日期:111.07.07 |  | 實際完成日期:111.08.01 | 實際完成日期:111.08.30 | 實際完成日期:111.09.08 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
217 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 明禮國小 | 老舊電力系統改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
218 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: