## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 豐濱國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5/3及5/10於本校開標均無廠商投標，5/12(四)與設計廠商重新檢討變更部分材質與減少美學設計相關項目經縣府同意，7/5及7/13及8/3無廠商投標，預計8月中從及格最低標改最低標送縣府開標。
|  | 豐濱國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 豐濱國中 | 活動中心整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 富里國中 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 預定完成日期: 111.02.09 | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期:111.05.16 | 預定完成日期:111.05.30 | 預定完成日期:111.06.27 | 昱陽營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期: 111.07.25 | 預定完成日期:111.08.07 | 預定完成日期:111.08.30 | 預定完成日期:111.09.20 | 預定完成日期:111.10.11 | 預定完成日期:111.10.30
|  |  |  | 實際完成日期:111.05.09 |  | 實際完成日期:111.05.16 | 實際完成日期:111.06.09 | 實際完成日期:111.06.23 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富里國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 長良國小 | 新增圖書室及行政辦公室設備採購 | 預定完成日期: | 本案分成兩部分圖書室設備採購已完成，其他空間系統櫃已完成４０%。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 111年度改善教學環境及設施設備 | 長良國小 | 推動組織學習用不鏽鋼雙面展示架財物採購 | 預定完成日期: 111.07.07 | 均已完成，待核結 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111.07.07 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 111年度改善教學環境及設施設備 | 長良國小 | 校長室會議桌椅更新 | 預定完成日期: 111.07.15 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111.07.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 111年度改善教學環境及設施設備 | 長良國小 | 校舍走廊及樓梯照明燈具及開關更新採購 | 預定完成日期: 111.06.01 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111.05.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 111年度改善教學環境及設施設備 | 長良國小 | 正門修繕工程及司令台旗桿更新採購 | 預定完成日期: 111.06.28 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111.06.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 111年度耐震補強工程 | 長良國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.12.16 | 預定完成日期:110.12.28 | 預定完成日期: 111.03.04 | 楦易土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110.12.16 | 實際完成日期:111.01.04 | 實際完成日期:111.03.04 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 太昌國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期111.07.30 |  | 預定完成日期:111.08.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 明廉國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期:109.12.10 | 黃亮熹建築師事務所 | 預定完成日期:111.06.16 (第1次) | 預定完成日期:111.06.23 (第1次) | 預定完成日期:111.07.13 | 順達土木包工業 | 50個日曆天 | 預定完成日期:111.07.28 | 預定完成日期:111.08.04 | 預定完成日期:111.08.18 | 預定完成日期:111.08.25 | 預定完成日期:111.08.31 | 預定完成日期:111.09.14
|  | 明廉國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.12.10 |  | 實際完成日期:111.07.06 (第3次) | 實際完成日期:111.07.11 (第3次) | 實際完成日期:111.07.13 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 明廉國小 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:110.5.25 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期:110.07.07 | 預定完成日期:110.08.11 | 丙子營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:110.10.25 | 預定完成日期:110.11.20 | 預定完成日期:110.12.05 | 預定完成日期:110.12.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:110.5.25 |  | 實際完成日期:110.6.24 | 實際完成日期:110.7.14 | 實際完成日期:110.08.11 |  |  | 實際完成日期:110.10.25 | 實際完成日期:110.11.28 | 實際完成日期:110.12.15 | 實際完成日期:111.01.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 明廉國小 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 明廉國小 | 前庭地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 中正國小 | 學生活動中心LED電子看板備工程 | 預定完成日期: | 財務採購，無委託設計監造。 | 預定完成日期:111.11.22 | 預定完成日期:111.12.9 | 預定完成日期:111.12.16 |  | 50日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 體育設施(教育部) | 東竹國小 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 111年度幼兒園增班工程 | 東竹國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.01.25 | 立康工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.03.11 | 預定完成日期:111.03.24 | 預定完成日期:111.04.20 | 昱陽營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 |  | 實際完成日期:111.01.25 |  | 實際完成日期:111.03.16 | 實際完成日期:111.03.24 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 110年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備 | 東竹國小 | 110年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 東竹國小 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:111.01.03 | 預定完成日期:111.1.11 | 預定完成日期:111.02.08 | 楦易土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.03.24 | 預定完成日期:111.03.17 | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.01.03 | 實際完成日期:111.1.11 | 實際完成日期:111.02.08 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.03.07 | 實際完成日期:111.03.17 | 實際完成日期:
17 | 111年度耐震補強工程 | 立山國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.09.03 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.04.30 | 預定完成日期:111.05.13 | 預定完成日期: 111.06.24 | 昱陽營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案截至111年8/31預定進度66.7% ，實際進度35.22%，落後31.48%，惟因該處基礎臨近後方山壁擋土牆空間狹小，無法使用機具開挖，僅能以人力開挖，故造成進度落後情形，目前施工工項：基礎開挖及補強處既有門窗拆除及牆體地板打除，因上述原因係為契約中明訂之「其他非可歸責於廠商之情形」，已請承商於基礎開挖完成後，提送相關佐證資料申請工期展延。
|  |  |  | 實際完成日期:110.08.31 |  | 實際完成日期:111.04.12 | 實際完成日期:111.05.03 | 實際完成日期:111.06.20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 體育設施(前瞻) | 立山國小 | 風雨球場 | 預定完成日期:108.07.05 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:108.11.01 | 預定完成日期:108.11.20 | 預定完成日期:109.01.20 | 鑫盈興營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:109.03.09 | 預定完成日期:109.04.22 | 預定完成日期:109.06.04 | 預定完成日期:109.07.20 | 預定完成日期:109.07.30 | 預定完成日期:109.08.20 | 截至7/11止預定87.5%，實際進度88.2%，因變更設計中，承商於7/11申報暫停施工。目前未施工項目為:屋頂鋼板鋪設、球場地坪、防撞墊與周邊環境清潔等。關於變更設計第二次送公會審查通過，目前送至建管科審查，審查通過即刻辦理復工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.05 |  | 實際完成日期:108.11.05 | 實際完成日期:108.12.17 | 實際完成日期:110.12.06 |  |  | 實際完成日期:111.04.14 | 實際完成日期:111.05.25 | 實際完成日期:111.06.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 立山國小 | 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫(第二次) | 預定完成日期:110.12.17 | 雅堂室內設計 | 預定完成日期:111.05.13 | 預定完成日期:111.06.10 | 預定完成日期: 111.07.01 | 昱陽營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.10.28 | 預定完成日期:111.11.30 | 預定完成日期: | 本案於11月04日申報竣工，11月15日完成竣工查驗，訂11月24日上午辦理驗收。
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.21 |  | 實際完成日期:111.05.16 | 實際完成日期:111.06.09 | 實際完成日期:111.07.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.11.04 | 實際完成日期:111.11.24 | 實際完成日期:
20 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 立山國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 111年度幼兒園增班工程 | 東里國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.1.29 | 欣東宜工程顧問有限公司(逕洽廠商) | 預定完成日期:111.2.7 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.7 | 家駿室內裝修設計工程企業社 | 120日曆天 | 預定完成日期:111.3.22 | 預定完成日期:111.4.6 | 預定完成日期:111.4.21 | 預定完成日期:111.5.6 | 預定完成日期: 111.5.31 | 預定完成日期:111.7.31
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.4 |  | 實際完成日期:111.2.24 | 實際完成日期:111.3.9 | 實際完成日期:111.4.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 宜昌國小 | 地坪及排水改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 化仁國小 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.02.24 | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.03.02 | 111.11.10開通帳號，111.11.15鑽心試驗。111年12月16日前辦理完成詳細評估期初審查會議。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 明恥國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.01.31 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期:109.06.15 | 鑄邑營造有限公司 | 109.07.21-109.11.28 | 預定完成日期:109.09.21 | 預定完成日期:109.10.12 | 預定完成日期:109.11.03 | 預定完成日期:109.11.27 | 預定完成日期:109.12.01 | 預定完成日期:109.12.25
|  |  |  | 實際完成日期:109.01.31 |  | 實際完成日期:109.06.01 | 實際完成日期:109.06.09 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.10.17 | 實際完成日期:109.10.27 | 實際完成日期:109.11.03 | 實際完成日期:109.11.27 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 體育設施 | 吉安國中 | 操場修繕工程 | 預定完成日期: | 原山室內裝修有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109/11/09 | 詠賀土木包工業 | 30日曆天 | 預定完成日期:109/12/07 | 預定完成日期:109/12/15 | 預定完成日期:109/12/18 | 預定完成日期:109/12/23 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109/11/09 |  |  | 實際完成日期:109/12/07 | 實際完成日期:109/12/15 | 實際完成日期:109/12/18 | 實際完成日期:109/12/22 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 吉安國中 | 多文館建置工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 瑞北國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.7 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:111.5.4 | 預定完成日期:111.5.20 | 預定完成日期:111.6.22 | 永全營造工程有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: 111.7.26 | 預定完成日期:111.8.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.4 |  | 實際完成日期:111.5.6 | 實際完成日期:111.5.30 | 實際完成日期:111.6.27 |  |  | 實際完成日期:111.7.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 玉里國中 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期: | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 國泰土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期:111.10.16 | 預定完成日期:111.10.28 | 預定完成日期:111.11.10 | 預定完成日期: 111.11.22 | 預定完成日期: 111.11.29 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111.07.01 |  | 實際完成日期:111.08.31 | 實際完成日期:111.09.06 | 實際完成日期:111.10.04 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.11.14 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 玉里國中 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 怡美企業社 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.10.16 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本校涉及發包項目為財物採購
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.09.02 | 實際完成日期:111.09.02 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 實際完成日期:111.10.14 | 實際完成日期:111.11.15 | 預定完成日期:
30 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次) | 玉里國中 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 鑄強國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.7 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.5.20 | 預定完成日期:109.6.20 | 預定完成日期:109.7.16 | 大安土木 包工業 | 120 | 預定完成日期:109.9.25 | 預定完成日期:109.10.25 | 預定完成日期:109.11.25 | 預定完成日期:109.12.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.7 |  | 實際完成日期:109.6.23 | 實際完成日期:109.7.14 | 實際完成日期:109.8.24 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.08.27 | 實際完成日期:
31 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 鑄強國小 | 至善樓階梯教室整修工程 | 預定完成日期:111/8/31 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111/10/13 | 預定完成日期:111/11/1 | 預定完成日期:111/11/7 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111/8/31 |  | 實際完成日期:111/11/04 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  | 鑄強國小 | 至善樓3F廁所整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 高寮國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.8.24 | 土水工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.7.5 | 預定完成日期:111.8.2 | 預定完成日期:111.8.29 | 大夫土木包工業 | 111年11月4日限期完工 | 預定完成日期: 111.9.15 | 預定完成日期:111.10.3 | 預定完成日期:111.10.20 | 預定完成日期:111.11.4 | 預定完成日期:111.11.20 | 預定完成日期:111.1130
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.7.22 | 預定完成日期:111.8.2 | 預定完成日期: 111.8.29 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
33 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 高寮國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.4.17 | 安構土木結構技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.09.15 | 昭盛營造有限公司 | 130日曆天 | 預定完成日期:109.10.3 | 預定完成日期:109.11.5 | 預定完成日期:109.12.8 | 預定完成日期:110.1.19 | 預定完成日期:109.12.14 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.4.15 |  | 實際完成日期:109.07.06 | 實際完成日期:109.07.28 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.10.15 | 實際完成日期:111.3.30 | 實際完成日期:111.3.30 | 實際完成日期:111.03.30 | 實際完成日期:111.5.23 | 實際完成日期:
34 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 豐濱國小 | 學校校車停車棚修繕工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 豐濱國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 永豐國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.3 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.10 |  | 實際完成日期:109.01.20 | 實際完成日期:109.02.10 | 實際完成日期:109.11.16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:110.05.21 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 111年度偏遠地區及非山非市國民中小學師生宿舍計畫 | 永豐國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 林榮國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.05.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.05.20 | 預定完成日期:111.06.05 | 預定完成日期: 111.06.13 | 翊新土木包工業 | 45天 | 預定完成日期: 111.06.24 | 預定完成日期:111.07.05 | 預定完成日期:111.07.16 | 預定完成日期:111.7.27 | 預定完成日期:111.7.31 | 預定完成日期:111.08.10
|  |  |  | 實際完成日期:111.05.13 |  | 實際完成日期:111.05.20 | 預定完成日期:111.06.07 | 預定完成日期: 111.06.13 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
39 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 林榮國小 | 校門圍牆與地坪整修工程 | 預定完成日期:111.01.12 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.2.25 | 預定完成日期:111.03.15 | 預定完成日期:111.03.28 | 東麟土木包工業 | 75 | 預定完成日期:111.04.14 | 預定完成日期:111.05.02 | 預定完成日期:111.05.20 | 預定完成日期:111.06.10 | 預定完成日期:111.06.15 | 預定完成日期:111.06.22
|  |  |  | 實際完成日期:111.01.12 |  | 實際完成日期:111.03.10 | 實際完成日期:111.03.15 | 實際完成日期:111.03.28 |  |  | 實際完成日期:111.04.14 | 實際完成日期:111.05.21 | 實際完成日期:111.05.21 | 實際完成日期:111.05.23 | 實際完成日期:111.06.02 | 實際完成日期:111.06.10
40 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 志學國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期: 111.11.10 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:111.8.12 | 預定完成日期: 111.8.26 | 預定完成日期: 111.9.20 | 金源土木包工業 | 45天 | 預定完成日期: 111.9.25 | 預定完成日期: 111.10.5 | 預定完成日期: 111.10.20 | 預定完成日期: 111.11.10 | 預定完成日期: 111.11.23 | 預定完成日期: 111.12.5
|  |  |  | 實際完成日期:111.11.10 |  | 實際完成日期:111.8.12 | 實際完成日期:111.8.26 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:111.9.30 | 實際完成日期:111.10.15 | 實際完成日期:111.10.28 | 實際完成日期:111.11.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 志學國小 | 中庭廣場地坪改善工程 | 預定完成日期:111.1.10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.1.21 | 預定完成日期:111.2.16 | 預定完成日期:111.2.23 | 順鴻土木包工業 | 60 | 預定完成日期:111.3.9 | 預定完成日期:111.3.24 | 預定完成日期:111.4.8 | 預定完成日期:111.4.23 | 預定完成日期:111.4.30 | 預定完成日期:111.5.30
|  |  |  | 實際完成日期:111.1.10 |  | 實際完成日期:111.1.18 | 實際完成日期:111.2.18 | 實際完成日期:111.2.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 富世國小 | 大門設施改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 太平國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
45 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-規劃設計) | 太平國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-規劃設計) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 110年度幼兒園新設園工程 | 復興國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:109.06.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.8.17 | 預定完成日期:109.08.24 | 預定完成日期:109.09.01 | 家駿室內裝修設計程企業社 | 75 | 預定完成日期:109.09.19 | 預定完成日期:109.10.7 | 預定完成日期:109.10.26 | 預定完成日期:109.11.14 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:109.12.31
|  | 大進國小 |  | 實際完成日期:109.06.30 |  | 實際完成日期:109.08.14 | 實際完成日期:109.09.08 | 實際完成日期:109.09.19 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.12.1 | 實際完成日期:109.12.10 | 實際完成日期:110.01.11
47 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 壽豐國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期: 109.10.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.4.27 | 預定完成日期:111.5.19 | 預定完成日期: 111.7.04 | 哈立茂土木包工業 | 90 | 預定完成日期: 111.8.9 | 預定完成日期:111.9.8 | 預定完成日期:111.9.23 | 預定完成日期:111.10.01 | 預定完成日期:111.10.15 | 預定完成日期:111.11.01
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.10.28 |  | 實際完成日期:111.5.05 | 實際完成日期:111.6.20 | 實際完成日期:111.7.4 |  |  | 實際完成日期:111.8.20 | 實際完成日期:111.9.3 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 北埔國小 | LED顯示器設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:111.04.20 | 預定完成日期:111.04.26 | 預定完成日期:111.05.10 | 彩虹光電科技有限公司 | 40日曆天 | 預定完成日期:111.05.20 | 預定完成日期:111.05.30 | 預定完成日期:111.06.15 | 預定完成日期:111.07.01 | 預定完成日期:111.07.10 | 預定完成日期:111.07.20
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.4.8 | 實際完成日期:111.4.28 | 實際完成日期:111.5.16 |  |  | 實際完成日期:111.6.1 | 實際完成日期:111.6.6 | 實際完成日期:111.6.13 | 實際完成日期:111.6.16 | 實際完成日期:111.7.18 | 實際完成日期:111.09.15
49 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 北埔國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期: 111.5.24 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.06.10 | 預定完成日期:111.6.21 | 預定完成日期:111.7.1 | 安佑營造有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期:111.8.10 | 預定完成日期:111.8.20 | 預定完成日期:111.9.1 | 預定完成日期:111.9.13 | 預定完成日期:111.9.26 | 預定完成日期:111.10.15
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期:111.5.23 |  | 實際完成日期:111.6.8 | 實際完成日期:111.6.15 | 實際完成日期:111.7.1 |  |  | 實際完成日期:111.7.28 | 實際完成日期:111.8.10 | 實際完成日期:111.8.20 | 實際完成日期:111.9.1 | 實際完成日期:111.9.20 | 實際完成日期:111.11.14
50 | 111年度幼兒園增班工程 | 北埔國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.4.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.05.05 | 預定完成日期:111.05.30 | 預定完成日期:111.10.01 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:111.10.31 | 預定完成日期:111.11.30 | 預定完成日期:111.12.15 | 預定完成日期:112.01.05 | 預定完成日期:112.01.15 | 預定完成日期:112.01.31
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期:111.4.27 |  | 實際完成日期:111.05.11 | 實際完成日期:111.5.17 | 實際完成日期:111.6.1 |  |  | 實際完成日期:111.6.20 | 實際完成日期:111.7.15 | 實際完成日期:111.8.8 | 實際完成日期:111.08.30 | 實際完成日期:111.09.20 | 實際完成日期:111.11.14
51 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 北埔國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:111.05.30 | 預定完成日期:111.06.20 | 預定完成日期:111.07.01 | 華耀有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期:111.08.01 | 預定完成日期:111.08.15 | 預定完成日期:111.09.15 | 預定完成日期:111.09.30 | 預定完成日期:111.10.15 | 預定完成日期:111.10.31
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.04.25 | 實際完成日期:111.05.03 | 實際完成日期:111.05.12 |  |  | 實際完成日期:111.6.1 | 實際完成日期:111.6.12 | 實際完成日期:111.6.24 | 實際完成日期:111.7.4 | 實際完成日期:111.7.26 | 實際完成日期:111.10.21
52 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 崙山國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.5.6 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.5.30 | 預定完成日期:111.6.15 | 預定完成日期: 111.7.27 |  | 60 | 預定完成日期: 111.8.13 | 預定完成日期:111.8.26 | 預定完成日期:111.9.15 | 預定完成日期:111.9.26 | 預定完成日期:111.9.20 | 預定完成日期:111.9.30
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:111.5.6 |  | 實際完成日期:111.7.8 | 實際完成日期:111.7.13 | 實際完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
53 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 崙山國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: 111.3.10 |  | 預定完成日期: 111.3.15 | 預定完成日期: 111.3.29 | 預定完成日期: 111.4.11 | 睿霖室內裝修公司 | 30 | 預定完成日期: 111.4.18 | 預定完成日期: 111.4.25 | 預定完成日期: 111.5.1 | 預定完成日期: 111.5.10 | 預定完成日期: 111.5.15 | 預定完成日期: 111.5.30
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:111.3.10 |  | 實際完成日期:111.3.15 | 實際完成日期:111.3.29 | 實際完成日期:111.4.11 |  |  | 實際完成日期:111.4.18 | 實際完成日期:111.4.25 | 實際完成日期:111.5.1 | 實際完成日期:111.5.8 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 110年度幼兒園新設園工程 | 崙山國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:109.8.18 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:109.9.10 | 預定完成日期:109.9.20 | 預定完成日期:109.10.15 | 大安土木包工業 | 80日曆天 | 預定完成日期:109.11.1 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:109.12.10 | 預定完成日期:109.12.31 | 預定完成日期:110.1.10 | 預定完成日期:110.1.20
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:109.8.18 |  | 實際完成日期:109.9.17 | 實際完成日期:109.10.6 | 實際完成日期:109.10.13 |  |  | 實際完成日期:109.11.4 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 見晴國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
56 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 見晴國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 見晴國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期:109.12.16 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期:109.12.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 秀林國中 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 預定完成日期:111.12.30 | 台灣省結構工程技師公會(勞務委託案) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 秀林國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 已於111.10.25完成期初審查，預定111.12.01辦理期末審查會議。
59 | 111年度幼兒園增班工程 | 壽豐國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.3.1 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.3.15 | 預定完成日期:111.4.6 | 預定完成日期:111.4.11 | 金源土木包工業 | 90天 | 預定完成日期:111.4.25 | 預定完成日期:111.5.10 | 預定完成日期:111.5.25 | 預定完成日期:111.6.11 | 預定完成日期:111.6.11 | 預定完成日期:111.6.30 | 因室裝變更申請重新送審仍在等公會回文 預計這個月可通過並核結
|  | 壽豐國小 |  | 實際完成日期:111.3.10 |  | 實際完成日期:111.5.2 | 實際完成日期:111.5.25 | 實際完成日期:111.6.6 |  |  | 實際完成日期:111.6.30 | 實際完成日期:111.8.8 | 實際完成日期:111.8.17 | 實際完成日期:111.8.31 | 實際完成日期:111.9.12 | 實際完成日期:
60 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 中華國小 | 舊校區場地修繕及校園排水改善工程 | 預定完成日期: 111.05.17 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.05.19 | 預定完成日期:111.05.27 | 預定完成日期:111.06.14 | 翊新土木包工業 | 45 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.07.28 | 預定完成日期:111.08.12 | 預定完成日期:111.08.31 | 議員款部分請款中
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:111.05.17 |  | 實際完成日期:111.05.19 | 實際完成日期:111.06.09 | 實際完成日期:111.06.14 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.07.27 | 實際完成日期:111.08.12 | 實際完成日期:
61 | 111年度幼兒園增班工程 | 中華國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.2.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.3.10 | 預定完成日期:111.3.24 | 預定完成日期:111.4.22 |  | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 111.06.20 | 預定完成日期: 111.07.12 | 預定完成日期:111.08.31 | 尚未撥款
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:111.2.18 |  | 實際完成日期:111.3.10 | 實際完成日期:111.03.31 | 實際完成日期:111.04.22 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: 111.06.20 | 實際完成日期:111.07.12 | 實際完成日期:
62 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 國風國中 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期:110年5月10日 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:111年7月30日 | 預定完成日期: 111年8月15日 | 預定完成日期:111年8月25日 |  | 60天 | 預定完成日期: 111.09.10 | 預定完成日期: 1110.09.25 | 預定完成日期: 111.10.31 | 預定完成日期: 111.11.15 | 預定完成日期: 111.11.30 | 預定完成日期: 111.12.15 | 目前規劃為初估日期。
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:110年6月10日 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 活動中心LED電子看板顯示器設備工程計畫 | 預定完成日期:111年2月7日 |  | 預定完成日期:111年6月30日 | 預定完成日期: 111年7月21日 | 預定完成日期:111年8月1日 | 弘寶電通有限公司 | 42日曆天 | 預定完成日期:111/08/10 | 預定完成日期:111/08/20 | 預定完成日期:111/08/28 | 預定完成日期:111/09/06 | 預定完成日期:111/09/15 | 預定完成日期:111/09/30 | 111.10.06核銷資料送府核備
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:111年2月7日 |  | 實際完成日期:111年6月6日 | 實際完成日期:111年7月20日 | 實際完成日期:111年8月1日 |  |  | 實際完成日期:111年8月6日 | 實際完成日期:111年8月12日 | 實際完成日期:111年8月17日 | 實際完成日期:111/08/30 | 實際完成日期:111/09/16 | 實際完成日期:111/10/06
|  | 國風國中 | 教學大樓地坪設施改善工程 | 預定完成日期: 111.7.27 | 原山室內裝修有限公司 | 預定完成日期:111.08.30 | 預定完成日期:111.08.30 | 預定完成日期:111.09.16 | 傑富土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期:111.9.25 | 預定完成日期:111.10.01 | 預定完成日期:111.10.15 | 預定完成日期:111.11.01 | 預定完成日期:111.11.15 | 預定完成日期:111.11.20
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:111.7.27 |  | 實際完成日期:111.08.30 | 實際完成日期:111.08.30 | 實際完成日期:111.09.16 |  |  | 實際完成日期:111.9.25 | 實際完成日期:111.10.01 | 實際完成日期:111.10.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  | 國風國中 | 諮商室隔音及防墜工程計畫 | 預定完成日期: 111.9.3 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:111.10.30 | 預定完成日期:111.10.30 | 預定完成日期:111.11.18 |  |  | 預定完成日期:111.11.25 | 預定完成日期:111.11.30 | 111.12.15 | 預定完成日期:111.12.25 | 預定完成日期:111.12.25 | 預定完成日期:111.12.30
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:111.09.03 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  | 國風國中 | 學生活動中心表演準備室及地下綜合活動教室修繕計畫 | 預定完成日期: 111.10.6 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:111.10.25 | 預定完成日期:111.10.25 | 預定完成日期:111.11.1 |  |  | 預定完成日期:111.11.10 | 預定完成日期:111.11.20 | 預定完成日期:111.11.25 | 預定完成日期:111.12.10 | 預定完成日期:111.12.20 | 預定完成日期:111.12.20
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:111.10.06 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 國風國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期:109/7/09 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:110/6/10 | 預定完成日期:110/6/22 | 預定完成日期:110/7/10 | 丙子營造有限公司 | 70日曆天 | 預定完成日期: 110/8/27 | 預定完成日期:110/9/01 | 預定完成日期:110/9/06 | 預定完成日期:110/9/21 | 預定完成日期:110/10/27 | 預定完成日期:110/11/27
|  | 國風國中 | 行政大樓 | 實際完成日期:109/7/09 |  | 實際完成日期:110/6/17 | 實際完成日期:110/6/22 | 實際完成日期:110/7/10 |  |  | 實際完成日期:110/8/30 | 實際完成日期:110/9/06 | 實際完成日期:110/9/16 | 實際完成日期:110/10/07 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 110年度幼兒園增班工程 | 豐山國小 | 110年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:109.12.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.01.03 | 預定完成日期:110.01.13 | 預定完成日期:110.02.18 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.03.02 | 預定完成日期:110.03.12 | 預定完成日期:110.03.22 | 預定完成日期:110.04.12 | 預定完成日期:110.04.15 | 預定完成日期:110.04.30
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期:109.12.28 |  | 實際完成日期:110.01.13 | 實際完成日期:110.01.19 | 實際完成日期:110.02.18 |  |  | 實際完成日期:110.03.05 | 實際完成日期:110.03.12 | 實際完成日期:110.03.22 | 實際完成日期:110.04.12 | 實際完成日期:110.04.26 | 實際完成日期:110.07.19
66 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 豐山國小 | 綜合生活教室整修工程 | 預定完成日期: 111/10/14 | 監造:立揚工程顧問有限公司(111/8/26簽約) 設計:津賀盛室內裝修設計工程(111/9/15簽約) | 預定完成日期:111/9/8 | 預定完成日期:111/9/15 | 預定完成日期:111/10/25 | 津賀盛室內裝修設計工程 | 30日曆天 | 預定完成日期:111/10/28 | 預定完成日期:111/11/08 | 預定完成日期:111/11/18 | 預定完成日期:111/11/24 | 預定完成日期:111/11/28 | 預定完成日期:111/12/08
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期:111/10/18 |  | 實際完成日期:111/9/8 | 實際完成日期:111/9/16 | 實際完成日期:111/10/25 |  |  | 實際完成日期:111/11/4 | 實際完成日期:111/11/08 | 實際完成日期:111/11/15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 富里國小 | LED顯示器設備工程 | 預定完成日期: 111.03.20 | 毅均光電科技有限公司 | 預定完成日期:111.06.16 | 預定完成日期:111.06.23 | 預定完成日期:111.07.01 | 毅均光電科技有限公司 | 50日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.08.20 | 預定完成日期:111.08.25 | 預定完成日期:111.11.01
|  |  |  | 實際完成日期:111.03.20 |  | 實際完成日期:111.06.16 | 實際完成日期:111.06.23 | 實際完成日期:111.07.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.08.17 | 實際完成日期:111.08.25 | 實際完成日期:111.11.10
68 | 111年度幼兒園增班工程 | 富里國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: 110.12.13 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 110.12.30 | 預定完成日期: 111.01.07 | 預定完成日期: 111.04.08 | 昱陽營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 111.08.15 | 預定完成日期: 111.08.26 | 預定完成日期: 111.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.13 |  | 實際完成日期:110.12.30 | 實際完成日期:111.01.07 | 實際完成日期:111.04.08 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.08.15 | 實際完成日期:111.08.26 | 實際完成日期:
69 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 光復國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 景美國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
72 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 景美國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期:109年11月20日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期:109年11月12日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 鳳仁國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
75 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 鳳仁國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 110年度幼兒園新設園工程 | 鳳仁國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:110.1.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:110.3.23 | 預定完成日期:110.4.15 | 預定完成日期:110.7.12 | 金源土木包工業 | 機關通知日起7日內開工，開工日起75日內竣工(日曆天) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:110.12.31 |  | 實際完成日期:110.3.26 | 實際完成日期:110.4.8 | 實際完成日期:110.7.12 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 光復國中 | 教學大樓增設電梯 | 預定完成日期:110.07.23 | 吳金能建築師事務所 | 預定完成日期:110.8.15 | 預定完成日期:110.8.30 | 預定完成日期:110.9.15 | 昱陽營造有限公司 | 機關決標日起14日內開工，開工日起180日內竣工(日曆天) | 預定完成日期:110.10.15 | 預定完成日期:110.11.30 | 預定完成日期:111.1.13 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.15 | 預定完成日期:111.3.30 | 1.已於111年5月25日進行工程復工，將賡續提醒廠商注意後續工程進度。 2.截止至111年6月30日，目前累積進度為11.22%。
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.23 |  | 實際完成日期:110.09.02 | 實際完成日期:110.10.05 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 光復國中 | 工藝教室拆除工程 | 預定完成日期:111.09.27 | 立康工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.10.18 | 預定完成日期:111.11.08 | 預定完成日期:111.11.16 | 裕鑫土木包工業 | 30天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111.09.26 |  | 實際完成日期:111.10.18 | 實際完成日期:111.11.08 | 實際完成日期:111.11.16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 音樂教室改善計畫 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 改善美術教室設備工程 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 校園外圍圍牆整修工程 | 預定完成日期: 111.11.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.11.28 | 預定完成日期: 111.12.05 | 預定完成日期: 111.12.12 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: 111.11.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 活動中心修繕計畫 | 預定完成日期: | 研議中 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 111年度耐震補強工程 | 富源國中 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.4.30 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:110.11.15 | 預定完成日期:110.12.01 | 預定完成日期:111.1.24 | 源鈦興業有限公司 | 100 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.21 | 預定完成日期:111.4.15 | 預定完成日期:111.5.4 | 預定完成日期:111.5.20 | 預定完成日期:111.5.31 | 已完工及辦理核結
|  |  |  | 實際完成日期:110.4.15 |  | 實際完成日期:110.11.18 | 實際完成日期:110.12.07 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:111.3.8 | 實際完成日期:111.4.10 | 實際完成日期:111.4.30 | 實際完成日期:111.5.24 | 實際完成日期:111.6.15 | 實際完成日期:111.7.12
80 | 111年度耐震補強工程 | 卓溪國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 卓溪國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 三民國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 111年度耐震補強工程 | 三民國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 大禹國小 | 綜合球場、前圍牆、周邊環境重塑工程及電話系統改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 大禹國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 崇德國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定現勘日期:111.11.24 | 秀林鄉公所現地會勘下崇德段0109-0000、0109-0002、0109-0003及上崇德段0926、0929五筆地 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 現勘完成日期:111.11.24 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定現勘日期:111.10.11 | 秀林鄉公所現地會勘德姆南段308.309.312.382.395.396. 409七筆地,有請學校德姆南段396地號分割後再辦理原住民保留地撥用案 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 現勘完成日期:111.10.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 靜浦國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期: | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:111.9.1 | 預定完成日期:111.10.26 | 預定完成日期: 111.11.13 | 興日鴻土木包工業 | 60天 (開工日起) | 預定完成日期: 111.11.25 | 預定完成日期: 111.12.10 | 預定完成日期: 111.12.25 | 預定完成日期: 112.1.11 | 預定完成日期: 112.1.20 | 預定完成日期: 112.1.31 | 1.本校3次公告無廠商投標採改限制性招標(22-1-1)，邀請廠商議價方式辦理。 2.已開工，備料中。
|  |  |  | 實際完成日期:111.7.2 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.10.26 | 實際完成日期:111.11.13 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 觀音國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
90 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 卓楓國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
91 | 111年度幼兒園新設園工程 | 卓楓國小 | 111年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
92 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 北林國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期:111.5.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.6.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 北林國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期:111.5.31 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:111.6.30 | 預定完成日期: 111.9.22 | 預定完成日期: 111.10.5 | 詠宸工程行 | 90日曆天 | 預定完成日期: 111.10.27 | 預定完成日期: 111.11.07 | 預定完成日期: 111.11.25 | 預定完成日期: 111.12.09 | 預定完成日期:111.12.16 | 預定完成日期: 111.12.28
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期:111.7.20 |  | 實際完成日期:111.9.19 | 實際完成日期:111.9.22 | 實際完成日期:111.10.06 |  |  | 實際完成日期:111.10.27 | 實際完成日期:111.11.14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
94 | 111年教育部B282:N283補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 北林國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:111.6.23 | 承展室內裝修設計 | 預定完成日期: 111.5.16 | 預定完成日期:111.6.1 | 預定完成日期: 111.7.1 | 臥雲土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期: 111.7.8 | 預定完成日期:111.7.13 | 預定完成日期:111.7.15 | 預定完成日期:111.7.19 | 預定完成日期:111.7.26 | 預定完成日期:111.8.31
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.5.20 | 實際完成日期:111.6.8 | 實際完成日期: 111.7.1 |  |  | 實際完成日期: 111.7.8 | 實際完成日期期:111.7.13 | 實際完成日期:111.7.15 | 實際完成日期:111.7.19 | 實際完成日期:111.8.1 | 實際完成日期:
95 | 111年教育部B282:N283補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 北林國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:111.6.23 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.5.16 | 預定完成日期:111.6.14 | 預定完成日期: 111.7.29 | 哈立茂土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: 111.8.15 | 預定完成日期:111.8.30 | 預定完成日期:111.9.10 | 預定完成日期:111.9.23 | 預定完成日期:111.9.30 | 預定完成日期:111.10.12
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.5.20 | 實際完成日期:111.7.19 | 實際完成日期: 111.8.10 |  |  | 實際完成日期: 111.8.15 | 實際完成日期:111.8.26 | 實際完成日期:111.9.8 | 實際完成日期:111.9.19 | 實際完成日期:111.9.28 | 實際完成日期:
96 | 111年度幼兒園新設園工程 | 北林國小 | 111年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:111.3.10 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:111.4.22 | 預定完成日期:111.5.13 | 預定完成日期:111.5.20 | 金源土木包工葉 | 90日曆天 | 預定完成日期:111.7.15 | 預定完成日期:111.7.31 | 預定完成日期:111.8.10 | 預定完成日期:111.8.18 | 預定完成日期:111.8.25 | 預定完成日期:111.9.20
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期:111.3.17 |  | 實際完成日期:111.5.5 | 實際完成日期:111.5.13 | 實際完成日期:111.5.20 |  |  | 實際完成日期:111.7.15 | 實際完成日期:111.7.31 | 實際完成日期:111.8.10 | 實際完成日期:111.8.17 | 實際完成日期:111.8.29 | 實際完成日期:
97 | 111年度幼兒園新設園工程 | 卓樂國小 | 111年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:6/15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:7/30 | 預定完成日期:8/26 | 預定完成日期:9/23 | 家駿室內裝修設計程企業社 | 150日曆天 | 預定完成日期:10/7 | 預定完成日期:10/22 | 預定完成日期:11/6 | 預定完成日期:11/21 | 預定完成日期:11/23 | 預定完成日期:12/10 | 11104.30進度94.05%
|  |  |  | 實際完成日期:6/23 |  | 實際完成日期:7/6 | 實際完成日期:110.12.09 | 實際完成日期:110.12.17 |  |  | 實際完成日期:111/01/31 | 實際完成日期:111/02/28 | 實際完成日期:111/03/31 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
98 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 鳳林國小 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 預定完成日期:111.11.30 | 台灣省結構工程技師公會(勞務委託案) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 鳳林國小 | （活動中心消防管線漏水檢測維修計畫 | 預定完成日期: | 鎮世電機技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 緯安消防設備有限公司 | 20日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.11.20 | 預定完成日期:111.11.29 | 預定完成日期:111.12.10
|  |  |  | 實際完成日期:111.9.23 |  | 實際完成日期:111.10.18 | 實際完成日期:111.10.21 | 實際完成日期:111.10.28 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.11.17 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
100 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 東里國中 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:111.5.25 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.6.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 昱陽營造有限公司 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.7.1 | 實際完成日期:111.7.18 | 實際完成日期:111.8.16 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
101 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
102 | 111年度偏遠地區及非山非市國民中小學師生宿舍計畫 | 明里國小 | 明里國小111年度改善教師宿舍設備採購 | 設備採購不須委託設計 | 設備採購不須委託設計 | 預定完成日期:111.8.24 | 預定完成日期:111.8.31 | 預定完成日期:111.9.13 |  | 40日曆天 | 設備採購，無施工進度 | 設備採購，無施工進度 | 設備採購，無施工進度 | 預定完成日期:111.10.23
|  |  |  | 設備採購不須委託設計 |  | 實際完成日期:111.8.17 | 實際完成日期:111.08.31 | 實際完成日期:111.09.13 | 勁響企業社 |  | 設備採購，無施工進度 | 設備採購，無施工進度 | 設備採購，無施工進度 | 實際完成日期:
103 | 111年度偏遠地區及非山非市國民中小學師生宿舍計畫 | 學田國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
104 | 111年度耐震補強工程 | 學田國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 宣瑩有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111年5月16日 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:110.12.23 | 實際完成日期:110.12.30 | 實際完成日期:111.03.03 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
105 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 德武國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
106 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-規劃設計) | 德武國小 | 111公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次-規劃設計) | 預定完成日期:110.10.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.10.04 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
107 | 111年度耐震補強工程 | 德武國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.04.15 | 安構土木結構技師事務所 | 預定完成日期:111.01.06 | 預定完成日期:111.01.18 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.04.08 |  | 實際完成日期:111.01.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
108 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 樂合國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
109 | 111年度耐震補強工程 | 樂合國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:1110214 | 宣瑩有限公司 | 60天 | 預定完成日期: 111/03/23 | 預定完成日期:111/04/04 | 預定完成日期:111/04/10 | 預定完成日期:111/04/14 | 預定完成日期:111/04/25 | 預定完成日期:111/05/05
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:1110214 |  |  | 實際完成日期:111/ | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111/04/14 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
110 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 樂合國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 111/03/14 | 預定完成日期: 111/03/21 | 預定完成日期:111/04/01 | 華耀有限公司 | 60天 | 預定完成日期: 111/04/29 | 預定完成日期: 111/05/14 | 預定完成日期: 111/05/29 | 預定完成日期:111/06/13 | 預定完成日期:111/06/20 | 預定完成日期:111/06/30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:111/03/29 | 實際完成日期:111/04/14 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
111 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 三民國中 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.06.09 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.08.15 | 預定完成日期: | 家駿室內裝修設計企業社 | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.工程案(專科教室整修案) 111.08.15已決標待室內裝修許可證下來即可開工 2.財物案(智慧白板案) 已校內預借撥款。 3.財物案(無線手提擴音機) 111.09.20進行驗收未通過，經兩週限期改善，廠商未提出改善方案，目前朝減價收受與廠商溝通。
|  |  |  | 實際完成日期:111.06.09 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.08.15 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
112 | 111年度耐震補強工程 | 三民國中 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 111.02.18 | 台盛營造股份有限公司 | 150天 | 預定完成日期: 111.03.26 | 預定完成日期:111.05.03 | 預定完成日期:111.06.09 | 預定完成日期:111.07.17 | 預定完成日期:111.07.31 | 預定完成日期:111.08.31 | 111.08.15驗收完成，待廠商送結算資料進行請款作業
|  |  |  | 實際完成日期:110.09.07 |  | 實際完成日期:110.11.19 | 實際完成日期:111.01.25 | 實際完成日期:111.02.18 |  |  | 實際完成日期:111.03.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.07.15 | 實際完成日期:111.08.16 | 實際完成日期:
113 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 大興國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.6.30 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.07.20 | 預定完成日期:111.08.20 | 預定完成日期:111.08.30 |  |  | 預定完成日期: 111.09.13 | 預定完成日期:111.09.28 | 預定完成日期:111.10.13 | 預定完成日期:111.10.31 | 預定完成日期:111.11.07 | 預定完成日期:111.11.30 | 本校預定採用統包方式辦理招標
|  |  |  | 實際完成日期:111.06.29 |  | 實際完成日期:111.07.18 | 實際完成日期:111年8月16日 | 實際完成日期: 111.9.22 | 鑫桂土木包工業 | 75天 | 預定完成日期: 111.10.5 | 實際完成日期:111年10月29日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
114 | 原住民地區及重點學校111年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫 | 大興國小 | 購置設備 | 預定完成日期： | 無須委託設計 | 預定完成日期：111.7.27 | 預定完成日期：111.08.05 | 預定完成日期：111.08.10 | 勁響企業社 | 45天 | 預定完成日期：111.08.21 | 預定完成日期：111.09.01 | 預定完成日期：111.09.12 | 預定完成日期：111.09.23 | 預定完成日期：111.09.27 | 預定完成日期：111.10.05 | 已辦理請款中
|  |  |  | 實際完成日期： |  | 實際完成日期：111.7.29 | 實際完成日期：111.8.24 | 實際完成日期：111.8.31 |  |  | 實際完成日期：111.9.8 | 實際完成日期：111.9.22 | 實際完成日期：111.10.3 | 實際完成日期：111.10.14 | 實際完成日期：111.10.31 | 實際完成日期：
115 | 111年度偏遠地區及非山非市國民中小學師生宿舍計畫 | 大興國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
116 | 111年度偏遠地區及非山非市國民中小學師生宿舍計畫 | 卓清國小 | 卓清國小教師宿舍設備採購 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 怡美企業社 | 45天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.10.26 | 預定完成日期:111.10.31 | 預定完成日期:111.11.4
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.8.11 | 實際完成日期:111.9.2 | 實際完成日期:111.9.12 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
117 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 新社國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
118 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 新社國小 | 111年度建築物耐震能力評估檢查 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
119 | 111年度耐震補強工程 | 源城國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.11.24 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:110.12.01 | 預定完成日期:110.12.14 | 預定完成日期: 111.2.15 | 長太土木包工業 | 120天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.24 |  | 實際完成日期:110.12.01 | 實際完成日期:110.12.22 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
120 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 宜昌國中 | C棟教學大樓外牆及走廊油漆改善工程 | 預定完成日期:111.2.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.3.8 | 預定完成日期:111.3.22 | 預定完成日期: 111.3.30 | 傑富土木包工業 | 40日曆天 | 預定完成日期:111.4.10 | 預定完成日期:111.4.20 | 預定完成日期:111.4.30 | 預定完成日期:111.5.8 | 預定完成日期:111.5.18 | 預定完成日期:111.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:111.3.9 |  | 實際完成日期:111.3.17 | 實際完成日期:111.3.29 | 實際完成日期:111.4.21 |  |  | 實際完成日期:111.5.2 | 實際完成日期:預計111.5.15完成 | 實際完成日期:預計111.5.22完成 | 實際完成日期:預計111.5.30完成 | 實際完成日期:111.5.24 | 實際完成日期:預計111.6.30報府核結
121 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 三棧國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 依據111/10/30下午原住民保留地撥用協調會結論,已請發文鄉公所請求協助土地合併協議書相關事宜 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
122 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 三棧國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:無 | 無 | 預定完成日期:111.06.10(資訊) | 預定完成日期:111.06.24(資訊) | 預定完成日期:111.07.01(資訊) | 億學實業有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期:111.06.15 | 預定完成日期:111.06.30 | 預定完成日期:111.07.15 | 預定完成日期:111.07.29 | 預定完成日期:111.08.10 | 預定完成日期:111.09.30
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期:111.05.17 | 實際完成日期:111.05.27 | 實際完成日期:111.06.01 |  |  | 實際完成日期:111.06.15 | 實際完成日期:111.06.30 | 實際完成日期:111.07.10 | 實際完成日期:111.07.15 | 實際完成日期:111.08.01 | 實際完成日期:111.11.16
|  |  |  | 預定完成日期:無 |  | 預定完成日期:111.06.10(教室櫥櫃) | 預定完成日期:111.06.24(教室櫥櫃) | 預定完成日期:111.06.24(教室櫥櫃) | 津賀盛室內裝修設計工程 | 60日曆天 | 預定完成日期:111.07.19 | 預定完成日期: 111.08.03 | 預定完成日期:111.08.18 | 預定完成日期:111.09.02 | 預定完成日期:111.09.09 | 預定完成日期:111.09.30
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期:111.06.10 | 實際完成日期:111.06.24 | 實際完成日期:111.07.04 |  |  | 實際完成日期:111.07.19 | 實際完成日期:111.08.03 | 實際完成日期:111.08.05 | 實際完成日期:111.08.08 | 實際完成日期:111.08.19 | 實際完成日期:111.11.16
|  |  |  | 預定完成日期:無 |  | 預定完成日期:111.07.01(油漆) | 預定完成日期:111.07.15(油漆) | 預定完成日期:111.07.15(油漆) | 津賀盛室內裝修設計工程 | 30日曆天 | 預定完成日期:111.08.22 | 預定完成日期:111.08.29 | 預定完成日期:111.09.05 | 預定完成日期:111.09.14 | 預定完成日期:111.09.21 | 預定完成日期:111.09.30
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期:111.08.01 | 實際完成日期:111.08.09 | 實際完成日期:111.08.15 |  |  | 實際完成日期:111.08.22 | 實際完成日期:111.08.25 | 實際完成日期:111.08.27 | 實際完成日期:111.08.30 | 實際完成日期:111.09.12 | 實際完成日期:111.11.16
123 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 奇美國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: | 設備採購，無設計監造 | 預定完成日期: 111.05.24 | 預定完成日期:111.05.31 | 預定完成日期: 111.06.27 |  |  | 預定完成日期: 111.07.01 | 預定完成日期:111.07.07 | 預定完成日期:111.07.15 | 預定完成日期:111.07.27 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:111.05.24 | 預定完成日期:111.05.31 | 預定完成日期: 111.06.27 | 成功教育用品社 | 30日曆天 | 預定完成日期: 111.07.01 | 預定完成日期:111.07.07 | 預定完成日期:111.07.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
124 | 111年度耐震補強工程 | 奇美國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.1.3 | 晟弘工程行 |  | 預定完成日期:111.1.3 | 預定完成日期:111.1.5 | 預定完成日期:111.1.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期:111/2/16 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.07.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:111.1.3 | 實際完成日期:111.1.5 | 實際完成日期:111.1.10 | 實際完成日期:111/01/27 | 實際完成日期:111/1/28 | 實際完成日期:111/2/25
125 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 吳江國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 111.7.31 | 預定完成日期:111.8.20 | 預定完成日期:111.10.1 |  |  | 預定完成日期: 111.10.15 | 預定完成日期:111.11.20 | 預定完成日期:111.11.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: | 翔威工程顧問有限公司 | 實際完成日期:111.7.22 | 實際完成日期:111.8.2 | 實際完成日期: 111.9.25 | 大夫土木包工業 |  | 實際完成日期: 111.10.10 | 實際完成日期:111.11.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 預定完成日期:
126 | 111年度耐震補強工程 | 吳江國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期:110.11.30 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.1.10 | 預定完成日期:111.1.20. | 預定完成日期:111.2.15 | 大夫土木包工業 | 90 | 預定完成日期:111.2.28 | 預定完成日期:111.3.21 | 預定完成日期:111.4.15 | 預定完成日期:111.5.15 | 預定完成日期:111.5.20 | 預定完成日期:111.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.30 |  | 實際完成日期:111.1.6 | 實際完成日期:111.1.12 | 實際完成日期:111.2.15 |  |  | 實際完成日期:111.2.28 | 實際完成日期:111.3.21 | 實際完成日期:111.4.15 | 實際完成日期:111.6.13 | 實際完成日期:111.6.24 | 實際完成日期:111.8.26
127 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 吳江國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
128 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 大榮國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.6.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 111.6.24 | 預定完成日期:111.7.20 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111.6.10 |  | 實際完成日期:111.7.4 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 90天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
129 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 馬遠國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
130 | 111年度耐震補強工程 | 馬遠國小 | 111年度耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
131 | 111年度耐震補強工程 | 美崙國中 | 111年度耐震補強工程 |  | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:111.1.8 | 預定完成日期:111.1.25 | 預定完成日期:111.4.6 | 長富營造有限公司 | 175 | 預定完成日期:111.6.15 | 預定完成日期:111.7.15 | 預定完成日期:111.8.15 | 預定完成日期:111.9.22 | 預定完成日期:111.10.15 | 預定完成日期:111.11.15
|  |  |  | 實際完成日期:110.12.8 |  | 實際完成日期:110.12.30 | 實際完成日期:111.1.11 | 實際完成日期:111.4.6 |  |  | 實際完成日期:111.6.13 | 實際完成日期:111.7.15 | 實際完成日期:111.8.15 | 實際完成日期:111.9.22 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
132 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 美崙國中 | 育才樓桌球教室設施改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
133 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 紅葉國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期:111.12.20 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 原訂於111年11月4日陳縣府財政處辦理撥用登記,經說明其使用地類別為甲種建築用地無法無償撥用,故逕向鳳林地政事務所申請變更,並於111年11月9日將74前之相關資料寄出,至111年11月14日止由鳳林地政審核中,經核准始得申請變更類別
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
134 | 111年度幼兒園增班工程 | 紅葉國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:111.1.20 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期:111.1.21 | 預定完成日期:111.2.15 | 預定完成日期:111.5.15 | 秉昌營造有限公司 | 60天 | 預定完成日期:111.5.30 | 預定完成日期:111.6.15 | 預定完成日期:111.7.5 | 預定完成日期:111.7.15 | 預定完成日期:111.8.15 | 預定完成日期:111.9.30
|  |  |  | 實際完成日期:111.1.24(核定) |  | 實際完成日期:111.3.29 | 實際完成日期:111.4.29 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:111.6.9 | 實際完成日期:111.6.25 | 實際完成日期:111.6.30 | 實際完成日期:111.7.22 | 實際完成日期 111.8.17 | 實際完成日期:
135 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 吉安國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
136 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 吉安國小 | 北棟廁所修繕工程 | 預定完成日期: 111/3/29 | 欣東宜工程顧問有限公司規劃設計/禾合土木技師事務所監造 | 預定完成日期: 111/4/8 | 預定完成日期: 111/4/29 | 預定完成日期: 111/5/11 | 萊德土木包工業 | 60日歷天 | 預定完成日期: 111/5/26 | 預定完成日期: 111/6/10 | 預定完成日期: 111/6/25 | 預定完成日期: 111/7/9 | 預定完成日期: 111/7/20 | 預定完成日期: 111/8/10 | 2118000元 至9/16為止，預定進度：100%，實際進度92.6%
|  |  |  | 實際完成日期: 111/3/29 |  | 實際完成日期: 111/4/8 | 實際完成日期:111/4/29 | 實際完成日期:111/5/11 |  |  | 實際完成日期: 111/5/30 | 實際完成日期: 111/6/14 | 實際完成日期:111/9/7 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
137 | 111年度幼兒園增班工程 | 吉安國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
138 | 111年度幼兒園增班工程 | 稻香國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:1110630 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1101220 | 預定完成日期:1101228 | 預定完成日期:1110220 | 金源土木包工業 | 100天 | 預定完成日期:1110316 | 預定完成日期:1110410 | 預定完成日期:1110505 | 預定完成日期:1110530 | 預定完成日期:1110610 | 預定完成日期:1110630 | 本案110.12.20上網公告招標。1101228決標。1110220開工。1110530完工。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:1101220 | 實際完成日期:1101228 | 實際完成日期:1110220 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
139 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 稻香國小 | 校園環境改善 | 預定完成日期:1110630 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1110315 | 預定完成日期:1110328 | 預定完成日期:1110401 | 金源土木包工業 | 43天 | 預定完成日期: 1110415 | 預定完成日期: 1110430 | 預定完成日期: 1110515 | 預定完成日期: 1110530 | 預定完成日期: 1110610 | 預定完成日期: 1110630 | 本案1110315上網公告招標。1110411決標。1110418開工。1110530完工。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:1110315 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
140 | 111年度幼兒園增班工程 | 中原國小 | 111年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: 111.03.7 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 111.03.21 | 預定完成日期: 111.03.29 | 預定完成日期: 111.04.06 | 振輝土木包工業 | 55天 | 預定完成日期: 111.04.20 | 預定完成日期: 111.05.10 | 預定完成日期: 111.05.20 | 預定完成日期: 111.05.30 | 預定完成日期: 111.06.01 | 預定完成日期: 111.07.15 | 中原國小111年7月11日中原國小總字第1110003006號函報核結
|  |  |  | 實際完成日期: 111.03.4 |  | 實際完成日期: 111.03.21 | 預定完成日期: 111.03.29 | 預定完成日期: 111.04.06 |  |  | 實際完成日期: 111.04.20 | 實際完成日期: 111.05.10 | 實際完成日期: 111.05.20 | 實際完成日期: 111.05.23 | 實際完成日期: 111.06.01 | 實際完成日期: 111.07.11
141 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 銅門國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
142 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
143 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 銅門國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
144 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 西林國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現戡
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
145 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 富源國小 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
146 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 吉安鄉幼 | 111年度附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
147 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 水源國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
148 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 春日國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.5.17 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 111.6.16 | 預定完成日期:111.6.16 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111.5.19 |  | 111.6.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
149 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 水璉國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.6.15 |  | 預定完成日期: 111.7.31 | 預定完成日期:111.9.6 | 預定完成日期: 111.10.20 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 9/6及9/13二次流標,需和設計師討論修改項目圖說,修改後再送縣府採購中心發包
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期:111.6.22 | 魏來真室內裝修設計有限公司 | 實際完成日期:111.8.17送發包中心 | 預定完成日期:111.09.06及09.13流標更改招標文件後10.12及10.25又流標,檢討內容後預計11.22第1次開標 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
150 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 和平國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 111.6.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期: 111.6.20 | 預定完成日期:111.7.20 | 預定完成日期: 111.8.15 | 建曄工程有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: 111.9.1 | 預定完成日期:111.9.20 | 預定完成日期:111.10.10 | 預定完成日期:111.11.1 | 預定完成日期:111.11.11 | 預定完成日期:111.11.30
|  |  |  | 實際完成日期: 111.5.25 |  | 實際完成日期:111.7.22 申請審核，已獲得雲科大通過，預計核定函收到後公告。 | 實際完成日期:111.8.18 | 實際完成日期:111.8.29 |  |  | 預定完成日期: 111.9.12 | 預定完成日期:111.10.2 | 預定完成日期:111.10.24 | 預定完成日期:111.11.3 | 預定完成日期:111.11.16 | 預定完成日期: | 預計7/28--7/29開標
151 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 南平中學 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期: 無 | 無 | 預定完成日期: 111.05.10 | 預定完成日期:111.05.18 | 預定完成日期: 111.05.26 | 榮奕號 | 60天 | 預定完成日期: 111.06.10 | 預定完成日期:111.06.25 | 預定完成日期:111.07.10 | 預定完成日期:111.07.24 | 預定完成日期:111.08.10 | 預定完成日期:111.09.30
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期:111.05.10 | 預定完成日期:111.05.18 | 預定完成日期: 111.05.26 |  |  | 預定完成日期: 111.06.10 | 預定完成日期:111.06.25 | 預定完成日期:111.07.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
152 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 港口國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期:111.5.20 | 禾合土木技師事務所於8月8日終止契約改為新成建築師事務所設計監造 | 預定完成日期:111.8.31 | 預定完成日期:111.9.1 | 預定完成日期:111.9.15 |  | 45天 | 預定完成日期:111.9.30 | 預定完成日期:111.10.15 | 預定完成日期:111.10.31 | 預定完成日期:111.11.15 | 預定完成日期:111.11.30 | 預定完成日期:111.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:111.5.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
153 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 港口國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:111.5.25 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:111.7.1 | 預定完成日期:111.7.20 | 預定完成日期:111.8.10 | 甫記土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:111.8.25 | 預定完成日期:111.9.9 | 預定完成日期:111.9.24 | 預定完成日期:111.10.11 | 預定完成日期:111.10.25 | 預定完成日期:111.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:111.5.23 |  | 實際完成日期:111.6.30 | 實際完成日期:111.7.20 | 實際完成日期:111.8.1 |  |  | 預定完成日期: 111.8.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:111.10.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
154 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 月眉國小 | 111年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 預定完成日期:111.5.30 |  | 預定完成日期:111.6.15 | 預定完成日期:111.6.20 | 預定完成日期:111.7.10 |  | 60天 | 預定完成日期:111.7.25 | 預定完成日期:111.8.10 | 預定完成日期:111.8.25 | 預定完成日期:111.9.10 | 預定完成日期:111.9.22 | 預定完成日期:111.10.31
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期:111.5.30 |  | 實際完成日期:111.6.10 | 預定完成日期:111.6.15 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
155 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 豐裡國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-非電梯 | 預定完成日期: 111.06.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.06.20 | 預定完成日期: 111.08.15 | 預定完成日期: 111.08.20 | 哈立茂土木包工業 | 30天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 111.10.31 | 預定完成日期: 111.11.21 | 預定完成日期: 111.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:111.06.15 |  | 實際完成日期:111.06.20 | 實際完成日期:111.08.12 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:111.11.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
156 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 自強國中 | 教學大樓污水下水道新建工程 | 預定完成日期: 111.9.4 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:111.10.7 | 預定完成日期:111.10.28 | 預定完成日期:111.11.18 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 111年9月8日已將設計資料送建設處下水道科辦理用戶排水設備設計審查，俟審查合格後辦理工程招標
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期:111.9.4 |  | 實際完成日期:111.10.31 | 實際完成日期:111.11.15 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 111年度改善教學環境及設施設備 | 自強國中 | 全校辦公室環境設備改善工程 | 預定完成日期:111.10.15 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期:111.10.25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
157 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建） | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:1100521 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:1110228 | 預定完成日期:1110430 | 預定完成日期:1110531 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:1120131 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:11000521 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
158 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 明禮國小 | 老舊電力系統改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
159 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 南華國小 | 校園道路改善工程 | 預定完成日期:111.10.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:111.10.19 | 預定完成日期:111.10.27 | 預定完成日期:111.11.21 | 洽和土木包工業 | 30日曆天 | 預定完成日期: 111.11.28 | 預定完成日期:111.12.05 | 預定完成日期:111.12.12 | 預定完成日期:111.12.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:111.10.19 |  | 實際完成日期:111.10.19 | 實際完成日期:111.11.11 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
160 | 111年度改善教學環境及設施設備 | 明義國小 | 演藝廳隔音改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
161 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
162 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
163 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 萬寧國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
164 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 中城國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
165 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
166 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前進度： 1.已安排土地鑑界，確定學校土地及道路關係。 2.完成鑑界後，建築師開始繪圖，以利申請法定空地分割證明。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: