## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 富里國中 | 112 年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費 1-9 涉及發包項目 | 預定完成日期: | 愷華資訊有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.07.03 | 預定完成日期: 112.07.13 | 愷華資訊有限公司 | 9日曆天 | 預定完成日期: 112.07.15 | 預定完成日期:112.07.17 | 預定完成日期:112.07.19 | 預定完成日期:112.07.21 | 預定完成日期:112.08.02 | 預定完成日期:112.08.31 | 另一案為智慧黑白板採購案預計施工日為8/15-16
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:112.07.03 | 實際完成日期:112.07.13 |  |  | 實際完成日期:112.07.15 | 實際完成日期:112.07.17 | 實際完成日期:112.07.19 | 實際完成日期:112.07.21 | 實際完成日期:112.08.02 | 實際完成日期:
2 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 明廉國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 111年度充實設施設備 | 明廉國小 | 中庭地坪改善工程 | 預定完成日期:112.2.13 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.3.24 | 預定完成日期:112.4.7 | 預定完成日期:112.7.1 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:112.7.31 | 預定完成日期:112.8.15 | 預定完成日期:112.8.28 | 預定完成日期:112.9.13 | 預定完成日期:112.9.30 | 預定完成日期:112.10.30
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:112.2.17 |  | 實際完成日期:112.3.25 | 實際完成日期:112.4.23 | 實際完成日期:112.6.28 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 112年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 中正國小 | 中正國小活動中心防水隔熱工程 | 預定完成日期: 110.11.10 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期: 112.4.6 | 預定完成日期: 112.4.28 | 預定完成日期: 112.6.1 | 奧林匹克營造有限公司 | 80日曆天 | 預定完成日期: 112.6.30 | 預定完成日期: 112.7.15 | 預定完成日期: 112.8.1 | 預定完成日期: 112.8.19 | 預定完成日期: 112.8.31 | 預定完成日期: 112.9.15
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期:110.11.10 |  | 實際完成日期:112.4.7 | 實際完成日期:112.5.5 | 實際完成日期:112.6.5 |  |  | 實際完成日期:112.7.5 | 實際完成日期:112.7.10 | 實際完成日期:112.8.7 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 112年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫 | 中正國小 | 花蓮縣中正國小中和樓地下室室內打擊練習場學生設施設備採購 | 預定完成日期: | 財物採購，無委託設計監造。 | 預定完成日期:112.06.30 | 預定完成日期:112.07.14 | 預定完成日期:112.07.21 |  | 50日曆天 | 預定完成日期: 112.08.04 | 預定完成日期:112.18 | 預定完成日期:112.08.25 | 預定完成日期:112.08.31 | 預定完成日期:112.09.08 | 預定完成日期:112.09.22 | 112年8月7日第一次招標廢標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:112.7.21 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 東里國小 | 東里國小改善教學相關設備採購 | 預定完成日期: 無 | 無須委託設計 | 預定完成日期:112.6.21 | 預定完成日期:112.7.5 | 預定完成日期: 112.7.10 |  | 30日曆天 | 預定完成日期: 112.7.17 | 預定完成日期:112.7.25 | 預定完成日期:112.8.1 | 預定完成日期:112.8.8 | 預定完成日期:112.8.18 | 預定完成日期:112.8.31 | 第一次開標(7/11)：投標廠商未達三家，流標。第二次招標預計7/12上網公告，7/19開標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:112.6.27 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 宜昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 化仁國小 | 112年化仁國小改善無障礙校園計畫-樓梯扶手及教室出入口改善工程 | 預定完成日期: 112-5-15 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112-5-31 | 預定完成日期:112.06.15 | 預定完成日期: 112.07.03 | 永業興土木包工業 | 45天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112-5-1 |  | 實際完成日期:112.06.05 | 實際完成日期:112.06.15 | 實際完成日期:1112.07.03 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 化仁國小 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112-8-30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112-06-15 | 預定完成日期:112.06.21 | 預定完成日期: |  | 40天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:112.06.15 | 實際完成日期:112.06.21 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 玉里國中 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期112.6.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.5.17 | 預定完成日期:112.6.5 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 112.6.27技術服務決標
|  |  |  | 實際完成日期:112.6.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 111年修整建運動場地計畫 | 玉里國中 | 室外籃排球場整建工程 | 預定完成日期: 111.7.20 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:111.8.4 | 預定完成日期:111.8.30 | 預定完成日期: 112.4.1 | 奧林匹亞企業社 | 120日曆天 | 預定完成日期: 112.5.10 | 預定完成日期:112.6.5 | 預定完成日期:112.7.1 | 預定完成日期:112.7.29 | 預定完成日期:112.8.15 | 預定完成日期:112.8.31 | 7/11進度81.484%
|  |  |  | 實際完成日期:111.7.20 |  | 實際完成日期:111.8.4 | 實際完成日期:111.8.30 | 實際完成日期:112.4.1 |  |  | 實際完成日期:112.6.18 | 實際完成日期:112.7.10 | 實際完成日期:112.7.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第二波） | 鑄強國小 | 鑄強國小運動操場及周邊設施整建工程 | 預定完成日期:112/3/8 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:112/5/9 | 預定完成日期:112/6/6 | 預定完成日期:112/7/3 | 玉卍 營造工程 有限公司 | 90 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112/3/8 |  | 實際完成日期:112/5/12 | 實際完成日期:112/6/5(保留決標) | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 富世國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 壽豐國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第二波） | 壽豐國中 | 壽豐國中運動操場及周邊設施整建工程 | 預定完成日期: 112.02.30 | 台典工程顧問股份有限公司 | 預定完成日期:112.04.21 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.22 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 國風國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第二波） | 國風國中 |  | 預定完成日期: 112.02.16 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.04.25 | 預定完成日期:112.06.20 | 預定完成日期: 112.06.30 |  |  | 預定完成日期: 112.07.20 | 預定完成日期:112.08.01 | 預定完成日期:112.08.30 | 預定完成日期:112.09.30 | 預定完成日期:112.10.20 | 預定完成日期:112.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.16 |  | 實際完成日期:112.05.30 | 實際完成日期:112.06.20 | 實際完成日期:116.06.30 |  |  | 實際完成日期:112.07.20 | 實際完成日期:112.08.01 | 實際完成日期:112.08.30 | 實際完成日期:112.09.30 | 實際完成日期:112.10.20 | 實際完成日期:112.11.30
19 | 112年度老舊廁所整修工程 | 國風國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 111年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫 | 光復國中 | 111年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫 | 預定完成日期: 111.03.28 | 新成建築事務所 | 預定完成日期:112.05.20 | 預定完成日期:112.05.24 | 預定完成日期:112.06.02 |  |  | 預定完成日期: 112.08.20 | 預定完成日期:112.09.30 | 預定完成日期:112.10.30 | 預定完成日期:112.12.01 | 預定完成日期:112.12.10 | 預定完成日期:112.12.20 | 1.已完成委託設計監造，待委託設計監造規劃完成後辦理工程招標作業2.本案已完成地上物使用面積測量及土地鑑界，俟建築執照核發後辦理工程招標3.建照取得曠日久時擬變更工程施作項目以利計畫執行，7/10府教體字第1120136018號函同意計畫變更，預計112年7月12日招開預算書圖審查會議，俟預算書圖修正無誤後辦理工程招標。，工程已於112年7月31日公告，預計112年8月15日開標
|  |  |  | 實際完成日期:111.04.07 |  | 實際完成日期:112.0731 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 光復國中 | 112年度花蓮縣光復國中活動中心電力改善暨冷氣空調設備安裝工程 | 預定完成日期: 112.07.05 | 大謙電機冷凍空調技師事務所 | 預定完成日期:112.07.31 | 預定完成日期:112.08.11 | 預定完成日期:112.08.25 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 112年06月5日府教設字第1120109994號函核定辦理，112年06月20委託設計監造技術服務決標予大謙電機冷凍空調技師事務所、112年07月12預算書圖審查，請委託技術服務廠商修正預算書及圖說後辦理工程招標，工程標112年8月1日公告後，廠商來電對廠商資格提問，經檢討後擬不限縮廠商資格增加廠商投標意願，因涉及廠商資格變更屬重大變動徹標後112年8月8日重新公告，預計112年8月22日開標。
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.20 |  | 實際完成日期:112.08.08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 大禹國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 崇德國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定位測日期: | 經聯繫秀林鄉公所，要等鄉公所5/31招開土地審查會議，結果發函縣府，才會回覆學校。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 現勘完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定現勘日期:112.05.20 | 本校租用校地秀林鄉德姆南段396號土地分割使用案,因申請建築基地法定空地分割證明,(112年4月中旬)前次資料送至花蓮縣政府建設處辦理時,缺送審的使用執照之建築竣工圖,本校委託的建築師事務所再次補件(建築竣工圖),在本土地管理單位-秀林鄉公所(112.05.23)用印後,本校已在112.05.24(二)上午又再次送到委託的建築師事務所(天龑建築工作访)繼續向花蓮縣政府建設處辦理秀林鄉德南段396號建築基地法定空地分割證明文件申辦中。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 現勘完成日期:112.05.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5月11日國教署函文工程基本設計審查表 已於112年6月8日完成基本設計修正預計於8月30日完成細部設計
|  |  |  | 實際完成日期:112.2.1 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 112年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 德武國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期:112/03/25 | 預定完成日期:112/04/04 | 預定完成日期: 112/04/14 | 預定完成日期: 112/05/24 | 預定完成日期:112/05/26 | 預定完成日期: 112/26/02
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 三棧國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 鄉公所06/30送土審會(無問題之四筆土地) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 等待縣府回函同意撥用
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 112年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 三棧國小 | 花蓮縣三棧國小112年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程採購案 | 預定完成日期: | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.03.31 | 預定完成日期: 112.04.30 | 預定完成日期: 112.05.31 | 金源土木包工業 | 90個日曆天 | 預定完成日期:112.07.07 | 預定完成日期:112.07.30 | 預定完成日期:112.08.21 | 預定完成日期:112.09.12 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已簽署監造合約
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:112.04.13 | 實際完成日期:112.05.04 | 實際完成日期:112.06.15 |  |  | 實際完成日期:112.07.10 | 實際完成日期:112.07.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 112年度老舊廁所整修工程 | 美崙國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 紅葉國小 | 花蓮縣紅葉國小112年度改善無障礙校園環境工程 | 預定完成日期: 112/6/29 | 李錦堂建築師事務所 | 預定完成日期:112/7/7 | 預定完成日期:112/7/21 | 預定完成日期:112/7/31 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112/6/26 |  | 實際完成日期:112/7/11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 紅葉國小 | 花蓮縣紅葉國小112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校設施設備工程 | 預定完成日期: 112/6/29 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112/7/7 | 預定完成日期:112/7/21 | 預定完成日期:112/7/31 |  |  | 預定完成日期: 112/8/05 | 預定完成日期:112/8/15 | 預定完成日期:112/8/23 | 預定完成日期:112/8/30 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112/6/27 |  | 實際完成日期:112/7/11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 吉安國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:111/12/2 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期:112/2/13 | 預定完成日期:112/3/14 | 預定完成日期:112/4/20 | 玉卍營工程有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: 112/6/20 | 預定完成日期: 112/7/25 | 預定完成日期: 112/8/8 | 預定完成日期: 112/8/18 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.至112年7月11日止，預定進度為35.5％，實際進度為47.42％，工程順利進行中。
|  |  |  | 實際完成日期:111/12/2 |  | 實際完成日期:112/2/23 | 實際完成日期:112/3/27 | 實際完成日期:112/4/20 |  |  | 實際完成日期: 112/6/20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 嘉里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 法定空地分割證明已核定，接續至地政申辦土地分割事宜 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現戡
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 112年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫 | 水源國小 | 112年花蓮縣水源國小修整建棒球運動場地工程 | 預定完成日期:112.6.8 | 蔡呈祥土木技師事務所 | 預定完成日期:112.7.11 | 預定完成日期:112.7.25 | 預定完成日期:112.8.21 | 哈立茂土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期: 112.9.12 | 預定完成日期:112.10.5 | 預定完成日期:112.10.26 | 預定完成日期:112.11.18 | 預定完成日期:112.11.30 | 預定完成日期:112.12.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.6.14 |  | 實際完成日期:112.7.11 | 實際完成日期:112.8.1 | 實際完成日期:112.8.21 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 112年度學校游泳池整建維修經費 | 自強國中 |  | 預定完成日期: 1120710 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現正辦理委託設計作業，已於8/7完成評審，預計於8/14辦理議價作業。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 112年度老舊廁所整修工程 | 自強國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建） | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:1100521 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:1110228 | 預定完成日期:1110430 | 預定完成日期:1110531 | 員達營造有限公司 | 360日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:1120131 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:11000521 |  | 實際完成日期:1111118 | 實際完成日期:1111213 | 實際完成日期:1120329 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定完成日期: 1120517 | 預定完成日期: 1120902 | 預定完成日期: 1121217 | 預定完成日期: 1130330 | 預定完成日期: 1130430 | 預定完成日期: 1130630 | 6/6工程進度14.46% 公共藝術5/26文化局退件內容格式需修改。5/30請建築師提供圖說要一週。6/6建築師提供圖說，積極修改中 設施設備：裝設位置圖，資訊設備重報
|  |  |  | 實際完成日期:1090417 |  | 實際完成日期:1110810 | 實際完成日期:1110913 | 實際完成日期:1120202 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 富北國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 萬寧國小 | 萬寧國小112年鋁門窗工程 | 預定完成日期: 112.6.2 | 合陽技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.6.5 | 預定完成日期:112.6.12 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.6.2 |  | 實際完成日期:112.6.5 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第三波） | 萬寧國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 文蘭國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 111年度充實設施設備 | 古風國小 | 中庭地坪改善工程 | 預定完成日期:112.02.03 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.03.02 | 預定完成日期:112.03.30 | 預定完成日期:112.04.10 | 晟弘工程行 | 112/09/20前完工 | 預定完成日期:112/07/05 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:112.02.03 |  | 實際完成日期:112.03.15 | 實際完成日期:112.04.14 | 實際完成日期:112.05.05 |  |  | 實際完成日期:112/07/05 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 古風國小 | 校舍門窗改善及油漆工程 | 預定完成日期: 112.05.25 |  | 預定完成日期:112.06.15 | 預定完成日期:112.06.27 | 預定完成日期: 112.07.17 | 晟弘工程行 | 112/09/20 | 預定完成日期: 112/0815 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:112.06.04 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 實際完成日期:112.06.21 | 實際完成日期:112.06.30 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:112/08/12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 西寶國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 111年度充實設施設備 | 西寶國小 | 111年度充實設 施設備-綜合活動平台改善工程 | 預定完成日期: 112.01.06 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:112.01.11 | 預定完成日期:112.02.03 | 預定完成日期:112.02.10 | 禾塑實業有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 112/03/13發布招標公告，但因上傳資料有誤，於112/03/16發布無法決標公告，在112/03/17再度發布招標公告後，預計於112/03/27截止投標，112/03/28開標。112.03.30發布決標公告，112.03.31召開開工前會議，工程已於112.04.18開工。
|  | 豐濱國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:112.02.03 |  | 實際完成日期:112.03.17 | 實際完成日期:112.03.30 | 實際完成日期:112.04.18 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 玉東國中 |  | 預定完成日期: | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112年6月9日 | 預定完成日期:112年6月29日 | 預定完成日期: 112年7月3日 |  | 90天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:6/2 |  | 實際完成日期:112年6月12日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 瑞穗國中 | 案一、教室黑白板 案二、廁所整建 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問公司 | 案一完成日期:112.8.4 | 案一完成日期:112.8.8 | 案一完成日期: 112.8.12 | 案一、東昊商業社，案二、昱陽營造有限公司 | 30天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.6.3 |  | 案二完成日期:112.7.24 | 案二完成日期:112.7.31 | 案二完成日期:112.7.28 |  | 60天 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 112年度瑞穗國中游泳池設施改善工程 | 瑞穗國中 | 112年度瑞穗國中游泳池整建工程委託規劃設計監造技術服務 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:112.8.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.8.2 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 瑞穗國中 | 112年度瑞穗國中演藝廳整建工程委託規劃設計監造技術服務 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:112.8.29 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.8.2 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第二波） | 忠孝國小 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫 | 預定完成日期:112.04.11 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.05.04 | 預定完成日期:112.06.08 | 預定完成日期: 112.6.16 | 奧林匹亞企業社 |  | 預定完成日期: 112.07.16 | 預定完成日期:112.08.16 | 預定完成日期:112.09.16 | 預定完成日期:112.10.16 | 預定完成日期:112.11.16 | 預定完成日期:112.12.07
|  |  |  | 實際完成日期:112.04.10 |  | 實際完成日期:112.4.28 | 實際完成日期:112.5.24(保留決標) | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 112年度老舊廁所整修工程 | 化仁國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 光華國小 | 112年度花蓮縣光華國小涵英館改善工程 | 預定完成日期: 112/05/30 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:112/05/31 | 預定完成日期:112/06/08 | 預定完成日期: 112/06/26 | 惠勝土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 112/07/25 | 預定完成日期:112/08/04 | 預定完成日期:112/08/14 | 預定完成日期:112/08/24 | 預定完成日期:112/08/31 | 預定完成日期:112/10/02
|  |  |  | 實際完成日期:112/05/29 |  | 實際完成日期:112/05/31 | 實際完成日期:112/06/08 | 實際完成日期:112/06/26 |  |  | 實際完成日期:112/07/15 | 實際完成日期:112/07/26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 光復國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 112年度老舊廁所整修工程 | 光復國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第三波） | 光復國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 秀林國中 | 秀林國中改善無障礙校園環境工程 | 預定完成日期: 112/06/06 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112/6/16 | 預定完成日期:112/6/26 | 預定完成日期: 112/07/09 | 宇曜土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112/06/02 |  | 實際完成日期:112/07/05 | 實際完成日期:112/07/12 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 112年太巴塱國小山野遊戲場計畫 | 太巴塱國小 | 112年太巴塱國小山野遊戲場工程(工程款核定公文112.06.02收到) | 預定完成日期: 112.06.16(勞務案簽訂案) | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期:上標案文件1120720已寄送縣府(體健科與採購科審核中(持續與採購科討論招標文件中) | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.16 完成契約書簽定 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 112年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫 | 太巴塱國小 | 花蓮縣太巴塱國小修整建棒球運動場地計畫 | 預定完成日期: 112.06.23 | 禾合土木技師事務所(87528276)簽訂委託勞務設計案日期112.05.15 | 預定完成日期:112.08.07 17:00流標(預計8月9日與校長討論後再上第二次公告) | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.23 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前進度： 1.已安排土地鑑界，確定學校土地及道路關係。 2.完成鑑界後，建築師開始繪圖，以利申請法定空地分割證明。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 卓清國小 | 卓清國小校舍門窗等修繕工程 | 預定完成日期: 1120715 | 合陽技術顧問有限公司 | 預定完成日期:1120717 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:1120713 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 明里國小 | 學生戶外活動區伸縮雨棚及地坪整理 | 預定完成日期:112.6.14 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.6.16 | 預定完成日期:112.6.29 | 預定完成日期:112.7.12 | 鈺祥企業社 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.8.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.6.20 |  | 實際完成日期:112.6.20 | 實際完成日期:112.6.29 | 實際完成日期:112.7.13 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 東竹國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 源城國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 富源國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 瑞北國小 | 瑞北國小校舍門窗改善工程 | 預定完成日期:112.6.9 | 新東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.6.14 | 預定完成日期:112.6.20 | 預定完成日期: 112.7.1 |  | 60日曆天 | 預定完成日期: 112.7.15 | 預定完成日期: 112.7.30 | 預定完成日期: 112.8.14 | 預定完成日期: 112.8.29 | 預定完成日期: 112.9.5 | 預定完成日期: 112.9.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.6.9 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:112.6.27 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 |  | 瑞北國小教學設備採購案-互動式顯示器等 | 預定完成日期:無 | 無須委託設計 | 預定完成日期:112.7.19 | 預定完成日期:112.7.25 | 預定完成日期: 112.8.1 |  | 30日曆天 | 預定完成日期: 112.8.7 | 預定完成日期:112.8.15 | 預定完成日期:112.8.22 | 預定完成日期:112.8.30 | 預定完成日期:112.9.8 | 預定完成日期:112.10.6
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 瑞北國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 鶴岡國小 | 校園地平改善計畫 | 預定完成日期: 112年6月15日 | 紹滕建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 舞鶴國小 | 舞鶴國小112年非山非市智慧黑板、閱讀角及桌椅櫃架計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.6.30及112.7.11 | 預定完成日期: 112.8.20 | 金昊工程行及鈺祥企業社 | 30天及45天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 秀林國小 | 花蓮縣秀林國小112年校舍環境整修工程 | 預定完成日期: 112.6.10 | 欣東宜工程顧問有限公司(逕洽廠商) | 預定完成日期:112.6.14 | 預定完成日期:112.7.5 | 預定完成日期: | 金源土木包工業 | 60 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已於112.7.10校方通知，並請7日內報開工
|  |  |  | 實際完成日期:112.6.6 |  | 實際完成日期:112.6.28(第二次) | 實際完成日期:112.7.5 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 新社國小 | 112年度新社國小校園環境設施設備改善工程 | 預定完成日期: | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.7.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 長橋國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 長橋國小 | 112年長橋國小校園環境維護改善工程 | 預定完成日期:112/6/26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112/7/4 | 預定完成日期:112/7/11 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 鳳林國小 | 鳳林國小智慧黑板設備採購 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.6.13 | 預定完成日期: | 勁響企業社 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:112.6.6 | 實際完成日期:112.6.13 | 實際完成日期:112.6.30 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 學田國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 112年度高寮國小兒童遊戲器材整修工程 | 高寮國小 | 112年度高寮國小兒童遊樂器材整修工程 | 預定完成日期: 112/7/13 | 合陽技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112/07/17 | 預定完成日期:112/08/17 | 預定完成日期: 112/08/21 |  |  | 預定完成日期: 112/09/05 | 預定完成日期:112/09/20 | 預定完成日期:112/10/05 | 預定完成日期:112/10/20 | 預定完成日期:112/10/24 | 預定完成日期:112/10/31
|  |  |  | 實際完成日期:112/7/13 |  | 實際完成日期:112/07/31 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 康樂國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 新城國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 鳳林國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 林榮國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 豐濱國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 吉安國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 北埔國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第三波） | 春日國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 112年度老舊廁所整修工程 | 宜昌國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
92 | 112年度充實設施設備 | 宜昌國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
120