## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 「花蓮縣玉里鎮大禹壘球場運動設施興（整）建計畫」營運管理維護情形改善計畫 | 花蓮縣玉里 鎮公所 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:112.07.03 | 實際完成日期:112.07.13 |  |  | 實際完成日期:112.07.15 | 實際完成日期:112.07.17 | 實際完成日期:112.07.19 | 實際完成日期:112.07.21 | 實際完成日期:112.08.02 | 實際完成日期:
|  |  |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
2 | 112年海葵颱風復建相關工程 | 富里國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 明廉國小 | 西側籃球場鋪面改善工程 | 預定完成日期:112.10.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.10.27 | 預定完成日期:112.11.15 | 預定完成日期:112.12.01 |  |  | 預定完成日期:112.12.18 | 預定完成日期: 113.01.04 | 預定完成日期: 113.01.18 | 預定完成日期:113.02.20 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.04.30
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:112.10.13 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 112年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫 | 中正國小 | 花蓮縣中正國小中和樓地下室室內打擊練習場學生設施設備採購 | 預定完成日期: | 財物採購，無委託設計監造。 | 預定完成日期:112.06.30 | 預定完成日期:112.07.14 | 預定完成日期:112.07.21 | 登豐運動工程有限公司 | 20日曆天 | 預定完成日期: 112.08.04 | 預定完成日期:112.18 | 預定完成日期:112.08.25 | 預定完成日期:112.08.31 | 預定完成日期:112.09.08 | 預定完成日期:112.09.22 | 112年8月7日第一次招標廢標。112年8月17日第二次招標公告。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:112.7.21 | 實際完成日期:112.8.24 | 實際完成日期:112.9.15 |  |  | 實際完成日期:112.9.22 | 實際完成日期:112.9.22 | 實際完成日期:112.9.23 | 實際完成日期:112.9.24 | 實際完成日期:112.10.17 | 實際完成日期:
5 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 宜昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 化仁國小 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112-8-30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112-06-15 | 預定完成日期:112.06.21 | 預定完成日期: |  | 40天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:112.06.15 | 實際完成日期:112.06.21 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 玉里國中 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期112.6.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.5.17 | 預定完成日期:112.6.5 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.112.6.27技術服務決標 2.預計112年10月底雜照申請掛件辦理。
|  |  |  | 實際完成日期:112.6.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第二波） | 鑄強國小 | 鑄強國小運動操場及周邊設施整建工程 | 預定完成日期:112/3/8 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:112/5/9 | 預定完成日期:112/6/6 | 預定完成日期:112/7/3 | 玉卍 營造工程 有限公司 | 90 | 預定完成日期:112/8/29 | 預定完成日期:112/9/21 | 預定完成日期:112/10/14 | 預定完成日期:112/11/4 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112/3/8 |  | 實際完成日期:112/5/12 | 實際完成日期:112/6/5(保留決標) | 實際完成日期:112/8/7 |  |  | 實際完成日期:112/8/26 | 實際完成日期:112/9/19 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第二波） | 壽豐國中 | 壽豐國中運動操場及周邊設施整建工程 | 預定完成日期: 112.02.30 | 台典工程顧問股份有限公司 | 預定完成日期:112.04.21 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.22 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 國風國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第二波） | 國風國中 |  | 預定完成日期: 112.02.16 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.04.25 | 預定完成日期:112.06.20 | 預定完成日期: 112.06.30 |  |  | 預定完成日期: 112.07.20 | 預定完成日期:112.08.01 | 預定完成日期:112.08.30 | 預定完成日期:112.09.30 | 預定完成日期:112.10.20 | 預定完成日期:112.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.16 |  | 實際完成日期:112.05.30 | 實際完成日期:112.06.20 | 實際完成日期:116.06.30 |  |  | 實際完成日期:112.07.20 | 實際完成日期:112.08.01 | 實際完成日期:112.08.30 | 實際完成日期:112.09.30 | 實際完成日期:112.10.20 | 實際完成日期:112.11.30
13 | 112年度學校游泳池整建維修經費 | 國風國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 112年度老舊廁所整修工程 | 國風國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 111年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫 | 光復國中 | 111年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫 | 預定完成日期: 111.03.28 | 新成建築事務所 | 預定完成日期:112.05.20 | 預定完成日期:112.05.24 | 預定完成日期:112.06.02 |  |  | 預定完成日期: 112.08.20 | 預定完成日期:112.09.30 | 預定完成日期:112.10.30 | 預定完成日期:112.12.01 | 預定完成日期:112.12.10 | 預定完成日期:112.12.20 | 1.已完成委託設計監造，待委託設計監造規劃完成後辦理工程招標作業2.本案已完成地上物使用面積測量及土地鑑界，俟建築執照核發後辦理工程招標3.建照取得曠日久時擬變更工程施作項目以利計畫執行，7/10府教體字第1120136018號函同意計畫變更，預計112年7月12日招開預算書圖審查會議，俟預算書圖修正無誤後辦理工程招標。，工程已於112年7月31日公告，預計112年8月15日開標流標,經公告3次已於8月29日決標，9月14日開工。
|  |  |  | 實際完成日期:111.04.07 |  | 實際完成日期:112.0731 | 實際完成日期:112.08.29 | 實際完成日期:112.09.12 | 洽和土木包工業 | 90天 | ‵ | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 光復國中 | 112年度花蓮縣光復國中活動中心電力改善暨冷氣空調設備安裝工程 | 預定完成日期: 112.07.05 | 大謙電機冷凍空調技師事務所 | 預定完成日期:112.07.31 | 預定完成日期:112.08.11 | 預定完成日期:112.08.25 |  |  | 預定完成日期:112.11.20 | 預定完成日期:112.11.30 | 預定完成日期:112.12.10 | 預定完成日期:112.12.24 | 預定完成日期:113.01.10 | 預定完成日期:113.01.31 | 112年06月5日府教設字第1120109994號函核定辦理，112年06月20委託設計監造技術服務決標予大謙電機冷凍空調技師事務所、112年07月12預算書圖審查，請委託技術服務廠商修正預算書及圖說後辦理工程招標，工程標112年8月1日公告後，廠商來電對廠商資格提問，經檢討後擬不限縮廠商資格增加廠商投標意願，因涉及廠商資格變更屬重大變動徹標後112年8月8日重新公告，預計112年8月22日開標，第1次開標未達三家流標、9月13日第2次開標3家廠商均未進入底價1家未到場、1家不願減價、1家減價後未進入底價表示不願再減價，9月20日重新公告，10月3日第1次開標投標廠商家數不足流標，10月5日第2次公告10月12日開標決標，預計10月26日開工、開工日起60日內完工預計日期112.12.24。
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.20 |  | 實際完成日期:112.08.08 | 實際完成日期:112.10.12 | 實際完成日期:112.10.26 | 築億室內裝修工程有限公司 | 60天 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 大禹國小 | 大禹國小111年0918地震公共設施災後復建工程西側圍牆後段工程 | 預定完成日期:112年10月1日 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:112年10月2日 | 預定完成日期:112年10月11日 | 預定完成日期:112年10月18日 | 昱陽營造有限公司 | 112年11月20日前完工 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:112年11月20日 | 預定完成日期:112年11月24日 | 預定完成日期:112年12月1日 | 10月13日已召開施工前會議確認工項及相關事項
|  |  |  | 實際完成日期:112年10月1日 |  | 實際完成日期:112年10月2日 | 實際完成日期:112年10月11日 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 崇德國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定位測日期: | 經聯繫秀林鄉公所，要等鄉公所5/31招開土地審查會議，結果發函縣府，才會回覆學校。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 現勘完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定現勘日期:112.05.20 | 本校租用校地秀林鄉德姆南段396號土地分割使用案,因申請建築基地法定空地分割證明,(112年4月中旬)前次資料送至花蓮縣政府建設處辦理時,缺送審的使用執照之建築竣工圖,本校委託的建築師事務所再次補件(建築竣工圖),在本土地管理單位-秀林鄉公所(112.05.23)用印後,本校已在112.05.24(二)上午又再次送到委託的建築師事務所(天龑建築工作访)繼續向花蓮縣政府建設處辦理秀林鄉德南段396號建築基地法定空地分割證明文件申辦中。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 現勘完成日期:112.05.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5月11日國教署函文工程基本設計審查表 已於112年6月8日完成基本設計修正且於8月31日完成細部設計並於9月20日安排細部設計審查預訂本周五前送縣府轉陳建設處發包
|  |  |  | 實際完成日期:112.2.1 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 三棧國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 鄉公所06/30送土審會(無問題之四筆土地) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 與地政處聯繫後，告知要發文教育處辦理無償撥用背書，並向地政處函文申請中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 112年度老舊廁所整修工程 | 美崙國中 | 112年度美崙國中老舊廁所整修工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期: 112/09/19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112/10/17 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 紅葉國小 | 花蓮縣紅葉國小112年度改善無障礙校園環境工程 | 預定完成日期: 112/6/29 | 李錦堂建築師事務所 | 預定完成日期:112/7/7 | 預定完成日期:112/7/21 | 預定完成日期:112/7/31 | oo土木包工業 | 40日曆天 | 預定完成日期: 112/11/10 | 預定完成日期:112/11/20 | 預定完成日期:112/11/30 | 預定完成日期:112/12/10 | 預定完成日期:112/12/13 | 預定完成日期:112/12/15
|  |  |  | 實際完成日期:112/6/26 |  | 實際完成日期:112/7/11 | 實際完成日期: 流標 | 實際完成日期: 流標 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 吉安國小 | 111補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:111/12/2 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期:112/2/13 | 預定完成日期:112/3/14 | 預定完成日期:112/4/20 | 玉卍營造工程有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: 112/6/20 | 預定完成日期: 112/7/25 | 預定完成日期: 112/8/8 | 預定完成日期:112/8/17 | 預定完成日期:112/9/7 | 預定完成日期: | 112年9月7日部分驗收完成（施工工項），部分驗收合格，惟工程工項「執照申請作業」仍進行中
|  |  |  | 實際完成日期:111/12/2 |  | 實際完成日期:112/2/23 | 實際完成日期:112/3/27 | 實際完成日期:112/4/20 |  |  | 實際完成日期: 112/6/20 | 實際完成日期:112/7/17 | 實際完成日期:112/8/16 | 實際完成日期:112/8/20 | 實際完成日期:112/9/7 | 實際完成日期:
26 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 嘉里國小 |  | 預定完成日期:112/9/12 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112/10/4 | 預定完成日期:112/10/18 | 預定完成日期: |  | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112/9/12 |  | 實際完成日期:112/10/4 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 正進行申辦原住民族委員會同意接管文件，廢止撥用不動產申請書等資料，已函文秀林鄉公所函轉原住民族委員會。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現戡
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 112年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫 | 水源國小 | 112年花蓮縣水源國小修整建棒球運動場地工程 | 預定完成日期:112.6.8 | 蔡呈祥土木技師事務所 | 預定完成日期:112.7.11 | 預定完成日期:112.7.25 | 預定完成日期:112.8.21 | 哈立茂土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期: 112.9.12 | 預定完成日期:112.10.5 | 預定完成日期:112.10.26 | 預定完成日期:112.11.18 | 預定完成日期:112.11.30 | 預定完成日期:112.12.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.6.14 |  | 實際完成日期:112.7.11 | 實際完成日期:112.8.1 | 實際完成日期:112.8.21 |  |  | 實際完成日期:112.9.12 | 實際完成日期:112.10.5 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 112年度學校游泳池整建維修經費 | 自強國中 |  | 預定完成日期: 1120710 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現正辦理委託設計作業，已於8/7完成評審，已於8/14完成議價作業。 廠商預計於9/15提送預算書圖
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 112年度老舊廁所整修工程 | 自強國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已於今日(9/7)上網公告，9/15開資格標及評審作業。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建） | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:1100521 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:1110228 | 預定完成日期:1110430 | 預定完成日期:1110531 | 員達營造有限公司 | 360日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:1120131 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:11000521 |  | 實際完成日期:1111118 | 實際完成日期:1111213 | 實際完成日期:1120329 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定完成日期: 1120517 | 預定完成日期: 1120902 | 預定完成日期: 1121217 | 預定完成日期: 1130330 | 預定完成日期: 1130430 | 預定完成日期: 1130630 | 6/6工程進度14.46% 公共藝術5/26文化局退件內容格式需修改。5/30請建築師提供圖說要一週。6/6建築師提供圖說，積極修改中 設施設備：裝設位置圖，資訊設備重報
|  |  |  | 實際完成日期:1090417 |  | 實際完成日期:1110810 | 實際完成日期:1110913 | 實際完成日期:1120202 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第三波） | 萬寧國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 111年度充實設施設備 | 古風國小 | 中庭地坪改善工程 | 預定完成日期:112.02.03 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.03.02 | 預定完成日期:112.03.30 | 預定完成日期:112.04.10 | 晟弘工程行 | 112/09/20前完工 | 預定完成日期:112/07/05 | 預定完成日期:112/08/23 | 預定完成日期:112/09/08 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:112.02.03 |  | 實際完成日期:112.03.15 | 實際完成日期:112.04.14 | 實際完成日期:112.05.05 |  |  | 實際完成日期:112/07/05 | 實際完成日期:112/08/23 | 實際完成日期:112/09/08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 古風國小 | 校舍門窗改善及油漆工程 | 預定完成日期: 112.05.25 |  | 預定完成日期:112.06.15 | 預定完成日期:112.06.27 | 預定完成日期: 112.07.17 | 晟弘工程行 | 112/09/20 | 預定完成日期: 112/0815 | 預定完成日期:112/08/25 | 預定完成日期:112/09/15 | 預定完成日期:112/10/05 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:112.06.04 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 實際完成日期:112.06.21 | 實際完成日期:112.06.30 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:112/08/12 | 實際完成日期:112/0825 | 實際完成日期:112/10/05 | 實際完成日期:112/10/20 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 西寶國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 112年度瑞穗國中游泳池設施改善工程 | 瑞穗國中 | 112年度瑞穗國中游泳池整建工程委託規劃設計監造技術服務 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:112.8.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.8.2 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 瑞穗國中 | 112年度瑞穗國中演藝廳整建工程委託規劃設計監造技術服務 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:112.8.29 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.8.2 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第二波） | 忠孝國小 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫 | 預定完成日期:112.04.11 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.05.04 | 預定完成日期:112.06.08 | 預定完成日期: 112.6.16 | 奧林匹亞企業社 |  | 預定完成日期: 112.07.16 | 預定完成日期:112.08.16 | 預定完成日期:112.09.16 | 預定完成日期:112.10.16 | 預定完成日期:112.11.16 | 預定完成日期:112.12.07 | 1.目前已進行枯死樹木移除及操場周圍押花地板工程，皆依據設計監造單位規劃進度實施。
|  |  |  | 實際完成日期:112.04.10 |  | 實際完成日期:112.4.28 | 實際完成日期:112.5.24(保留決標) | 實際完成日期:112.8.13 |  | 100日曆天 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 112年度老舊廁所整修工程 | 化仁國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 112年度改善無障礙校園環境計畫 | 光復國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 112年度老舊廁所整修工程 | 光復國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第三波） | 光復國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 112年太巴塱國小山野遊戲場計畫 | 太巴塱國小 | 112年太巴塱國小山野遊戲場工程(工程款核定公文112.06.02收到) | 預定完成日期: 112.06.16(勞務案簽訂案) | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期:上標案文件1120720已寄送縣府(體健科與採購科審核中(持續與採購科討論招標文件中) | 預定完成日期:第一次公開招標開標112.0919 | 預定完成日期:112.0922訂定契約書 1120926開工 | 兆學設計企業社 | 90日曆天 | 預定完成日期: 112.10.22 | 預定完成日期:112.11.13 | 預定完成日期:112.12.04 | 預定完成日期:112.12.27 | 預定完成日期:112.12.28 | 預定完成日期:112.12.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.16 完成契約書簽定 |  | 實際完成日期:1120901縣府核可招標文件 | 實際完成日期:開標112.0919 112.09.21決標公告 | 實際完成日期:112.0925訂定契約書 1121001開工 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 112年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫 | 太巴塱國小 | 花蓮縣太巴塱國小修整建棒球運動場地計畫 | 預定完成日期: 112.06.23 | 禾合土木技師事務所(87528276)簽訂委託勞務設計案日期112.05.15 | 預定完成日期:112.08.07 17:00流標(預計8月9日與校長討論後再上第二次公告) | 預定完成日期:1120831開標1120901決標公告完成 | 預定完成日期:1120906簽約1120912開工 | 洽和土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:112.10.12 | 預定完成日期:112.10.30 | 預定完成日期:112.11.20 | 預定完成日期:112.12.10 | 預定完成日期:112.12.12 | 預定完成日期:112.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.23 |  | 實際完成日期:第三次招標成功0824公開招標 | 實際完成日期:1120831開標1120901決標公告完成 | 實際完成日期::1120906簽約1120912開工 |  |  | 實際完成日期:112.10.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前進度： 1.萬利段151.941將於10/23上午十點假分割測量。 2.萬利段37辦理更正編定。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 明利國小 |  | 預定完成日期: | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 112.10.18 | 王牌土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:112.09.26 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 卓清國小 | 卓清國小校舍門窗等修繕工程 | 預定完成日期: 1120715 | 合陽技術顧問有限公司 | 預定完成日期:1120717 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:1120713 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 東竹國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 富源國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 鶴岡國小 | 校園地平改善計畫 | 預定完成日期: 112年8月7日 | 紹滕建築師事務所 | 預定完成日期:112年7月5日 | 預定完成日期:112年7月18日 | 預定完成日期:112年8月7日 |  |  | 預定完成日期:112年9月7日 | 預定完成日期:112年9月15日 | 預定完成日期:112年9月25日 | 預定完成日期:112年10月7日 | 預定完成日期:112年11月20日 | 預定完成日期:112年12月20日
|  |  |  | 實際完成日期:112年8月7日 |  | 實際完成日期:112年7月5日 | 實際完成日期:112年7月18日 | 實際完成日期:112年8月7日 | 元瑞營造有限公司 | 60日曆天 | 實際完成日期:112年8月27日 | 實際完成日期:112年8月28日 | 實際完成日期:112年9月20日 | 實際完成日期:112年9月22日 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 新社國小 | 112年度新社國小校園環境設施設備改善工程 | 預定完成日期: | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:8/31 | 預定完成日期:9/26 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.7.6 |  | 實際完成日期:9/15(第二次) | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 長橋國小 | 112年長橋國小校園環境維護改善工程 | 預定完成日期:112/6/26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112/7/4 | 預定完成日期:112/7/11 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 瑞美國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 學校用地(市公所土地)辦理撥用 | 康樂國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
| 112年度高寮國小兒童遊戲器材整修工程 | 高寮國小 | 112年度高寮國小兒童遊樂器材整修工程 | 預定完成日期: 112/7/13 | 合陽技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112/07/17 | 預定完成日期:112/08/17 | 預定完成日期: 112/09/20 | 兆學室內裝修企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期:112/10/05 | 預定完成日期:112/10/20 | 預定完成日期:112/11/04 | 預定完成日期:112/11/20 | 預定完成日期:112/12/05 | 預定完成日期:112/12/15
59 | 112年度高寮國小兒童遊戲器材整修工程 | 高寮國小 | 112年度高寮國小兒童遊樂器材整修工程 | 實際完成日期:112/7/13 | 合陽技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112/07/17 | 預定完成日期:112/08/17 | 實際完成日期:112/09/20 | 兆學室內裝修企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期:112/10/05 | 預定完成日期:112/10/20 | 預定完成日期:112/11/04 | 預定完成日期:112/11/20 | 預定完成日期:112/12/05 | 預定完成日期:112/12/15
|  |  |  | 實際完成日期:112/7/13 |  | 實際完成日期:112/07/31 | 實際完成日期:112/09/05 | 實際完成日期:112/09/20 |  |  | 實際完成日期:112/10/05 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 鳳林國中 | 鳳林國中體育館地板更新工程 | 預定完成日期:112.10.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.10.13 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.9.28 |  | 實際完成日期:112.10.5 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 林榮國小 | 林榮國小網球場整建工程 | 預定完成日期:1120925 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1121012 | 預定完成日期:1121024 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:1120925 |  | 實際完成日期:1121012 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 豐濱國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 吉安國中 | 112年度綜合球場修整建工程 | 預定完成日期:112.10.6 | 原山室內裝修有限公司 | 預定完成日期:112.10.13 | 預定完成日期:112.10.31 | 預定完成日期:112.11.10 |  | 70 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 北埔國小 | 北埔國小改善室內五人制足球訓練用地墊工程 | 預定完成日期:112.9.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.10.31 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:112.9.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 新城國中 | 112年籃排球場整建工程 | 預定完成日期:112/10/01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112/11/01 | 預定完成日期:112/11/25 | 預定完成日期:112/12/5 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前進度為工項調整計畫書已送件待核定中,核定後即送件採購中心招標
|  |  |  | 實際完成日期:112/9/25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 112年海葵颱風復建相關工程 | 北埔國小 | 北埔國小人工足球場地坪修復工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.10.16 | 玉卍營造工程有限公司 | 30日曆天 | 預定完成日期: 112.10.25 | 預定完成日期:112.11.1 | 預定完成日期:112.11.8 | 預定完成日期:112.11.14 | 預定完成日期:112.11.24 | 預定完成日期:112.12.15
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:112.9.23 | 實際完成日期:112.10.16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第三波） | 春日國小 | 春日國小112年度運動操場及周邊設施整建工程 | 預定完成日期: 112.09.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112/11/01 | 預定完成日期:112/11/23 | 預定完成日期: 112/12/11 |  |  | 預定完成日期:113/01/11 | 預定完成日期:113/02/11 | 預定完成日期:113/03/11 | 預定完成日期:113/04/11 | 113/04/17 | 預定完成日期:113/0424
|  |  |  | 實際完成日期:112.0905 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 112年度老舊廁所整修工程 | 宜昌國中 | 花蓮縣立宜昌國中112年老舊廁所整修工程 | 預定完成日期: 112.9.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.1.19 | 預定完成日期:113.2.28 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.6.30 | 預定完成日期:113.7.31
|  |  |  | 實際完成日期:112.9.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 112年海葵颱風復建相關工程 | 卓溪國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 112年海葵颱風復建相關工程 | 明義國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: