## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年海葵颱風復建相關工程 | 富里國中 | 校園路燈修復工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 順達水電行 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.1.27 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 富里國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:112.12.07 | 預定完成日期:112.12.19 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 明廉國小 | 西側籃球場鋪面改善工程 | 預定完成日期:112.10.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.10.27 | 預定完成日期:112.11.15 | 預定完成日期:112.12.01 |  |  | 預定完成日期:112.12.18 | 預定完成日期: 113.01.04 | 預定完成日期: 113.01.18 | 預定完成日期:113.02.20 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.04.30
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:112.10.13 |  | 實際完成日期:112.11.17 | 實際完成日期:112.11.21 | 實際完成日期:112.11.30 |  |  | 實際完成日期:112.12.01 | 實際完成日期:112.12.01 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 明廉國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 宜昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 化仁國小 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112-8-30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112-06-15 | 預定完成日期:112.06.21 | 預定完成日期: |  | 40天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:112.06.15 | 實際完成日期:112.06.21 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 化仁國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 玉里國中 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期112.6.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.5.17 | 預定完成日期:112.6.5 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.112.6.27技術服務決標 2.112年10月底雜照申請掛件辦理，等待縣府審查。
|  |  |  | 實際完成日期:112.6.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 鑄強國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 國風國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第二波） | 國風國中 |  | 預定完成日期: 112.02.16 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.04.25 | 預定完成日期:112.06.20 | 預定完成日期: 112.06.30 |  |  | 預定完成日期: 112.07.20 | 預定完成日期:112.08.01 | 預定完成日期:112.08.30 | 預定完成日期:112.09.30 | 預定完成日期:112.10.20 | 預定完成日期:112.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.16 |  | 實際完成日期:112.05.30 | 實際完成日期:112.06.20 | 實際完成日期:116.06.30 |  |  | 實際完成日期:112.07.20 | 實際完成日期:112.08.01 | 實際完成日期:112.08.30 | 實際完成日期:112.09.30 | 實際完成日期:112.10.20 | 實際完成日期:112.11.30
13 | 112年度學校游泳池整建維修經費 | 國風國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 112年度老舊廁所整修工程 | 國風國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 光復國中 | 112年度花蓮縣光復國中活動中心電力改善暨冷氣空調設備安裝工程 | 預定完成日期: 112.07.05 | 大謙電機冷凍空調技師事務所 | 預定完成日期:112.07.31 | 預定完成日期:112.08.11 | 預定完成日期:112.08.25 |  |  | 預定完成日期:112.11.20 | 預定完成日期:112.11.30 | 預定完成日期:112.12.10 | 預定完成日期:112.12.24 | 預定完成日期:113.01.10 | 預定完成日期:113.01.31 | 112年06月5日府教設字第1120109994號函核定辦理，112年06月20委託設計監造技術服務決標予大謙電機冷凍空調技師事務所、112年07月12預算書圖審查，請委託技術服務廠商修正預算書及圖說後辦理工程招標，工程標112年8月1日公告後，廠商來電對廠商資格提問，經檢討後擬不限縮廠商資格增加廠商投標意願，因涉及廠商資格變更屬重大變動徹標後112年8月8日重新公告，預計112年8月22日開標，第1次開標未達三家流標、9月13日第2次開標3家廠商均未進入底價1家未到場、1家不願減價、1家減價後未進入底價表示不願再減價，9月20日重新公告，10月3日第1次開標投標廠商家數不足流標，10月5日第2次公告10月12日開標決標，預計10月26日開工、開工日起60日內完工預計日期112.12.24。，112年10月26日開工，截至112年11月13日止預計施工進度12%，實際進度12%
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.20 |  | 實際完成日期:112.08.08 | 實際完成日期:112.10.12 | 實際完成日期:112.10.26 | 築億室內裝修工程有限公司 | 60天 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定現勘日期:112.05.20 | 本校租用校地秀林鄉德姆南段396號土地分割使用案,因申請建築基地法定空地分割證明,(112年4月中旬)前次資料送至花蓮縣政府建設處辦理時,缺送審的使用執照之建築竣工圖,本校委託的建築師事務所再次補件(建築竣工圖),在本土地管理單位-秀林鄉公所(112.05.23)用印後,本校已在112.05.24(二)上午又再次送到委託的建築師事務所(天龑建築工作访)繼續向花蓮縣政府建設處辦理秀林鄉德南段396號建築基地法定空地分割證明文件申辦中。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 現勘完成日期:112.05.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5月11日國教署函文工程基本設計審查表 已於112年6月8日完成基本設計修正且於8月31日完成細部設計並於9月20日安排細部設計審查已於10月20日送縣府轉陳建設處發包12月再重送簡易水保申報書 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5月11日國教署函文工程基本設計審查表 已於112年6月8日完成基本設計修正且於8月31日完成細部設計並於9月20日安排細部設計審查已於10月20日送縣府轉陳建設處發包
|  |  |  | 實際完成日期:112.2.1 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 112年度老舊廁所整修工程 | 美崙國中 | 112年度美崙國中老舊廁所整修工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期: 112/09/19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112/10/17 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 嘉里國小 |  | 預定完成日期:112/9/12 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112/10/4 | 預定完成日期:112/10/19 | 預定完成日期:112/11/9 | 洽和土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:112/11/24 | 預定完成日期: 112/12/9 | 預定完成日期: 112/12/24 | 預定完成日期:113/1/7 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112/9/12 |  | 實際完成日期:112/10/4 | 實際完成日期:112/10/27 | 實際完成日期:112/11/9 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 1121031水國總字第1120004263號函文秀林鄉公所(廢止撥用不動產申請書等資料)，接續申辦行政院原住民族委員會同意接管文件。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現戡
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 112年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫 | 水源國小 | 112年花蓮縣水源國小修整建棒球運動場地工程 | 預定完成日期:112.6.8 | 蔡呈祥土木技師事務所 | 預定完成日期:112.7.11 | 預定完成日期:112.7.25 | 預定完成日期:112.8.21 | 哈立茂土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期: 112.9.12 | 預定完成日期:112.10.5 | 預定完成日期:112.10.26 | 預定完成日期:112.11.23 | 預定完成日期:112.11.30 | 預定完成日期:112.12.30 | 因天候因素申請展延合計7日，展延後竣工日為11/25日。12/6日辦理驗收，部分施作內容有缺失待改善，將於12/20日辦理複驗。
|  |  |  | 實際完成日期:112.6.14 |  | 實際完成日期:112.7.11 | 實際完成日期:112.8.1 | 實際完成日期:112.8.21 |  |  | 實際完成日期:112.9.12 | 實際完成日期:112.10.5 | 實際完成日期:112.10.26 | 實際完成日期:112.11.25 | 實際完成日期:112.12.06 | 實際完成日期:
24 | 112年度學校游泳池整建維修經費 | 自強國中 |  | 預定完成日期: 112/07/10 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112/12/01 | 預定完成日期:112/12/15 | 預定完成日期: 112/12/31 | 鈺德營造有限公司 | 90 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現正已於12/7完成工程決標，待廠商提出三書進行審查及完成訂約，預計於12/29進行開工。本工程工期為90日曆天。
|  |  |  | 實際完成日期:112/12/07 |  | 實際完成日期:112/12/01 | 實際完成日期:112/12/07 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 112年度老舊廁所整修工程 | 自強國中 |  | 預定完成日期: 112/12/31 | 員達營造有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 審查委員於12/14退回本校進行修改，現正請設計公司依照審查意見進行修正，預計於12/22修正完成，再行上傳。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建） | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:1100521 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:1110228 | 預定完成日期:1110430 | 預定完成日期:1110531 | 員達營造有限公司 | 360日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:1120131 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:11000521 |  | 實際完成日期:1111118 | 實際完成日期:1111213 | 實際完成日期:1120329 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定完成日期: 1120517 | 預定完成日期: 1120902 | 預定完成日期: 1121217 | 預定完成日期: 1130330 | 預定完成日期: 1130430 | 預定完成日期: 1130630 | 6/6工程進度14.46% 公共藝術5/26文化局退件內容格式需修改。5/30請建築師提供圖說要一週。6/6建築師提供圖說，積極修改中 設施設備：裝設位置圖，資訊設備重報
|  |  |  | 實際完成日期:1090417 |  | 實際完成日期:1110810 | 實際完成日期:1110913 | 實際完成日期:1120202 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第三波） | 萬寧國小 | 學校運動操場及周邊設施整建工程 | 預定完成日期: 112.10.9 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.11.07 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期: 112.12.11 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.26 |  | 實際完成日期:112.11.8 | 實際完成日期:112.11.29 | 實際完成日期:112.12.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 萬寧國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 瑞穗國中 | 112年度瑞穗國中演藝廳整建工程委託規劃設計監造技術服務 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:112.8.29 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.8.2 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第二波） | 忠孝國小 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫 | 預定完成日期:112.04.11 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.05.04 | 預定完成日期:112.06.08 | 預定完成日期: 112.6.16 | 奧林匹亞企業社 |  | 預定完成日期: 112.07.16 | 預定完成日期:112.08.16 | 預定完成日期:112.09.16 | 預定完成日期:112.10.16 | 預定完成日期:112.11.16 | 預定完成日期:112.12.07 | 1.因天候因素展延工期5.5日，預計竣工日12/6。 2.目前已進行壓克力操場整平、跑道AC鋪設及養護(預計養護期自11/5至11/26共21日)、舊AC強固層鋪設，進度皆依據設計監造單位規劃進度實施。
|  |  |  | 實際完成日期:112.04.10 |  | 實際完成日期:112.4.28 | 實際完成日期:112.5.24(保留決標) | 實際完成日期:112.8.13 |  | 100日曆天 | 實際完成日期:112.10.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 112年度老舊廁所整修工程 | 化仁國中 | 112年老舊廁所整修工程委託設計及監造 | 預定完成日期: 112.9.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.09.22 | 預定完成日期:112.09.28 | 預定完成日期: 112.10.17 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 雲科大提出審查意見，已於12/11完成修正回復表、預算及圖說修正後再次上傳雲科大進行複審中
|  |  |  | 實際完成日期:112.9.28 |  | 實際完成日期:112.09.22 | 實際完成日期:112.09.28 | 實際完成日期:112.10.17 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 112年度老舊廁所整修工程 | 光復國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第三波） | 光復國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 112年太巴塱國小山野遊戲場計畫 | 太巴塱國小 | 112年太巴塱國小山野遊戲場工程(工程款核定公文112.06.02收到) | 預定完成日期: 112.06.16(勞務案簽訂案) | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期:上標案文件1120720已寄送縣府(體健科與採購科審核中(持續與採購科討論招標文件中) | 預定完成日期:第一次公開招標開標112.0919 | 預定完成日期:112.0922訂定契約書 1120926開工 | 兆學設計企業社 | 90日曆天 | 預定完成日期: 112.10.22 | 預定完成日期:112.11.13 | 預定完成日期:112.12.04 | 預定完成日期:112.12.27 | 預定完成日期:112.12.28 | 預定完成日期:112.12.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.16 完成契約書簽定 |  | 實際完成日期:1120901縣府核可招標文件 | 實際完成日期:開標112.0919 112.09.21決標公告 | 實際完成日期:112.0925訂定契約書 1121001開工 |  |  | 實際完成日期:112.11.13 | 實際完成日期:112.11.27 | 實際完成日期:112.12.09 | 實際完成日期:112.12.27 | 實際完成日期:112.12. | 實際完成日期:
38 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 鑄強國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前進度： 1.萬利段151.941將於10/23上午十點假分割測量。 11/7萬榮鄉公所發文去鳳林地政確認分割範圍，發文後已三方確認無誤，目前等待假分割結果圖。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 112年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9涉及發包項目 | 新社國小 | 112年度新社國小校園環境設施設備改善工程 | 預定完成日期: | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期:11/21 | 預定完成日期: 11/28 | 宇曜土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期: 112/12/20 | 預定完成日期::112/12/30 | 預定完成日期:113/1/10 | 預定完成日期:113/1/16 | 預定完成日期:113/1/18 | 預定完成日期:113/1/22
|  |  |  | 實際完成日期:112.7.6 |  | 實際完成日期:11/14 | 實際完成日期:11/21 | 實際完成日期:11/28 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 新社國小112年度教室觸控顯示器設備採購案 | 預定完成日期:無 | 本案無須設計監造 | 預定完成日期:9/20 | 預定完成日期:10/16 | 預定完成日期: 10/17 | 創奕科技實業 | 30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:112/11/15 | 預定完成日期:112/11/25 | 預定完成日期:113/1/22
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期:9/20(第一次) | 實際完成日期:10/16 | 實際完成日期:112/11/10 | [5 empty] | 實際完成日期:112/11/1 | 實際完成日期:112/11/10 | 實際完成日期:
41 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 新社國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 鳳林國中 | 鳳林國中體育館地板更新工程 | 預定完成日期:112.10.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.10.13 | 預定完成日期:112.11.01 | 預定完成日期:113.01.02 | 奧林匹亞企業社 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.9.28 |  | 實際完成日期:112.10.5 | 實際完成日期:112.11.01 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 林榮國小 | 林榮國小網球場整建工程 | 預定完成日期:112.09.25 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.10.12 | 預定完成日期:112.10.24 | 預定完成日期:112.11.22 | 翊新土木包工業 | 90 | 預定完成日期:112.12.13 | 預定完成日期: 113.01.05 | 預定完成日期: 113.01.27 | 預定完成日期:113.02.19 | 預定完成日期:113.02.27 | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:112.09.25 |  | 實際完成日期:112.10.12 | 實際完成日期:112.11.07 | 實際完成日期:112.11.22 |  |  | 實際完成日期:112.11.16 | 實際完成日期:112.11.17 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 豐濱國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 吉安國中 | 112年度綜合球場修整建工程 | 預定完成日期:112.10.6 | 原山室內裝修有限公司 | 預定完成日期:112.10.13 | 預定完成日期:112.10.31 | 預定完成日期:112.11.10 | 磐石土木包工業 | 60 | 預定完成日期:112.12.25 | 預定完成日期: 112.12.15 | 預定完成日期: 112.12.31 | 預定完成日期:113.01.04 | 預定完成日期:113.01.20 | 預定完成日期:113.01.31
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:112.09.28 |  | 實際完成日期:112.10.11 | 實際完成日期:112.10.20 | 實際完成日期:112.11.06 |  |  | 實際完成日期:112.11.25 | 實際完成日期:112.11.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 北埔國小 | 北埔國小改善室內五人制足球訓練用地墊工程 | 預定完成日期:112.9.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.10.31 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期:113.01.12 | 順豐企業社 | 60 | 預定完成日期:113.01.22 | 預定完成日期: 113.01.31 | 預定完成日期: 113.02.07 | 預定完成日期:113.02.29 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.03.29 | 小額異質財物採購，無工程發包。
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:112.9.15 |  | 實際完成日期:112.10.20 | 實際完成日期:112.11.07 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 113幼兒園轉型2歲專班充實及改善教學環境設施設備 | 北埔國小 | 2歲專班充實及改善教學環境設施設備 | 預定完成日期: | 小額異質財物採購，無委託設計監造 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.03.08 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.03.29
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 北埔國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 新城國中 | 112年籃排球場整建工程 | 預定完成日期:112/10/01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112/11/01 | 預定完成日期:112/11/25 | 預定完成日期:112/12/5 | 玉卍營造工程有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期:113/01/01 | 預定完成日期:113/02/01 | 預定完成日期:113/03/01 | 預定完成日期:113/03/14 | 預定完成日期:113/04/01 | 預定完成日期:113/04/20
|  |  |  | 實際完成日期:112/9/25 |  | 實際完成日期:112/11/16 | 實際完成日期:112.12.05 | 實際完成日期:112.12.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第三波） | 春日國小 | 春日國小112年度運動操場及周邊設施整建工程 | 預定完成日期: 112.09.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112/11/01 | 預定完成日期:112/11/23 | 預定完成日期: 112/12/11 | 遠東企業社 | 113.02.28限期完工 | 預定完成日期:113/01/11 | 預定完成日期:113/02/11 | 預定完成日期:113/03/11 | 預定完成日期:113/04/11 | 113/04/17 | 預定完成日期:113/0424
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.05 |  | 實際完成日期:112/10/30 | 實際完成日期:預計112/11/20 | 實際完成日期:112/11/28 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 112年度老舊廁所整修工程 | 宜昌國中 | 花蓮縣立宜昌國中112年老舊廁所整修工程 | 預定完成日期: 112.9.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.1.19 | 預定完成日期:113.2.28 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.6.30 | 預定完成日期:113.7.31 | 於12/5發文請縣府核准採用最有利標決標，待縣府核准後立即進行上網公告招標作業
|  |  |  | 實際完成日期:112.9.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 學田國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 112年度購置體育器材設備 | 花蓮體中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫 (113年度) | 東里國小 | 東里國小興建八人制人工草皮足球場工程 | 預定完成日期:112.12.21 |  | 預定完成日期:112.12.26 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 鳳林國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 秀林國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: