## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 富里國中 | 海葵颱風災害所需公共設施復建 | 預定完成日期:112.12.28 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.07 | 預定完成日期:112.12.19 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 勞務設計監造已於2/7完成，預定2/22將工程招標所需文件送至縣府
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 明廉國小 | 花蓮縣花蓮市明廉國民小學新大樓(北棟、南棟及西棟)校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:112.05.12 | 創源工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.10 | 預定完成日期:112.12.30 | 預定完成日期: 113.04.01 | 辰政營造有限公司 | 180日曆天 | 預定完成日期: 113.05.15 | 預定完成日期:113.06.29 | 預定完成日期:113.08.13 | 預定完成日期:113.09.27 | 預定完成日期:113.10.30 | 預定完成日期:113.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.07 |  | 實際完成日期:112.12.04 | 實際完成日期:112.12.28 | 實際完成日期:113.03.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 宜昌國小 | 花蓮縣宜昌國民小學綜合球場(籃球排球網球)整修工程 | 預定完成日期:113.03.31 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:112.11.15 | 預定完成日期:112.11.30 | 預定完成日期:112.12.01 | 玉卍營造工程有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期:113.01.01 | 預定完成日期:113.02.01 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.31 | 預定完成日期:113.04.30 | 預定完成日期:113.05.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:112.11.15 | 實際完成日期:112.11.23 | 實際完成日期:112.12.01 |  |  | 實際完成日期:113.01.01 | 實際完成日期:113.02.01 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 化仁國小 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.08.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.12.29 | 預定完成日期:112.01.05 | 預定完成日期:113.02.16 | 皓瀚營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.21 |  | 實際完成日期:112.12.29 | 實際完成日期:112.01.05 | 實際完成日期:113.02.16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 化仁國小 | 化仁國小專科大樓耐震補強工程 | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 永信土木包工業 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.05.16 |  | 實際完成日期:112.12.08 | 實際完成日期:113.01.05 | 實際完成日期:113.02.26 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 玉里國中 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.06.05 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.05.17 | 預定完成日期:112.06.05 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.112年12月14日建築師公會審查，公會建議:(1)電梯換位置。(2)補結構技師執業文件證明。 2.112年12月19日校方同意變更電梯位置。 3.113年1月9日建築師公會重新掛件。113年1月16建築師公會審查，縣府建管單位要求補土地及建物同意書(土地及建物管理機關花蓮縣政府)。 4.申請管變，因缺一筆土地權狀，113.2.7函縣府申請權狀遺失切結用印，待本校收訖續向地政辦理管變作業。
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 鑄強國小 | 鑄強國小南棟廁所及東棟2F廁所整修工程 | 預定完成日期:112.12.12 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.03.08 | 預定完成日期:113.03.28 | 預定完成日期:113.04.08 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.19 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 本校已向鄉公所申請撥用本鄉玻士岸段586、592、593、595、596地號等5筆國有原住民保留地，待土審委員確認鑑界事宜(經向公所反應，希望可以在2月前完成確認)，即可辦理後續移撥流程。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.04.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.06.10 | 預定完成日期:112.06.27 | 預定完成日期:112.08.25 |  |  | 預定完成日期: 112.09.30 | 預定完成日期: 112.10.20 | 預定完成日期: 112.11.15 | 預定完成日期: 112.12.20 | 預定完成日期: 113.01.20 | 預定完成日期: 113.02.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.04.20 |  | 實際完成日期:112.06.13 | 實際完成日期:112.06.27 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第二批） | 國風國中 |  | 預定完成日期: 112.02.16 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:112.04.25 | 預定完成日期:112.06.20 | 預定完成日期:112.06.30 |  |  | 預定完成日期: 112.07.20 | 預定完成日期:112.08.01 | 預定完成日期:112.08.30 | 預定完成日期:112.09.30 | 預定完成日期:112.10.20 | 預定完成日期:112.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.16 |  | 實際完成日期:112.05.30 | 實際完成日期:112.06.20 | 實際完成日期:112.06.30 |  |  | 實際完成日期:112.08.20 | 實際完成日期:112.09.30 | 實際完成日期:112.10.30 | 實際完成日期:113.02.28 | 實際完成日期:113.03.05 | 實際完成日期:113.03.31
11 | 112年度學校游泳池整建維修經費 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.10.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.11.10 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期:112.12.05 |  |  | 預定完成日期: 112.12.30 | 預定完成日期:113.01.30 | 預定完成日期:113.02.15 | 預定完成日期:113.02.30 | 預定完成日期:113.03.09 | 預定完成日期:113.03.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.20 |  | 實際完成日期:112.11.10 | 實際完成日期:112.11.21 | 實際完成日期:112.12.05 |  |  | 實際完成日期:113.02.28 | 實際完成日期:113.03.31 | 實際完成日期:113.04.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 112年度老舊廁所整修工程 | 國風國中 |  | 預定完成日期: 112.07.09 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.08.20 | 預定完成日期:112.10.06 | 預定完成日期: 112.11.20 |  |  | 預定完成日期: 112.12.30 | 預定完成日期:113.01.20 | 預定完成日期:113.02.18 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.04.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.08.01 |  | 實際完成日期:112.09.01 | 實際完成日期:112.10.06 | 實際完成日期:112.12.15 |  |  | 實際完成日期:113.02.28 | 實際完成日期:113.03.31 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 已行文至秀林鄉公所，就沒有分割問題的63地號、既有道路穿越的785地號，分別提出撥用與假分割申請。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定現勘日期:112.05.20 | 本校租用校地秀林鄉德姆南段396號土地分割使用案,因申請建築基地法定空地分割證明,(112年4月中旬)前次資料送至花蓮縣政府建設處辦理時,缺送審的使用執照之建築竣工圖,本校委託的建築師事務所再次補件(建築竣工圖),在本土地管理單位-秀林鄉公所(112.05.23)用印後,本校已在112.05.24(二)上午又再次送到委託的建築師事務所(天龑建築工作访)繼續向花蓮縣政府建設處辦理秀林鄉德南段396號建築基地法定空地分割證明文件申辦中。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 現勘完成日期:112.05.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(第四批) | 銅蘭國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5月11日國教署函文工程基本設計審查表 已於112年6月8日完成基本設計修正且於8月31日完成細部設計並於9月20日安排細部設計審查已於10月20日送縣府轉陳建設處發包簡易水保縣府農業處於113年1月23日審核通過現跑建造拆照申請中 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5月11日國教署函文工程基本設計審查表 已於112年6月8日完成基本設計修正且於8月31日完成細部設計並於9月20日安排細部設計審查已於10月20日送縣府轉陳建設處發包
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 112年度老舊廁所整修工程 | 美崙國中 | 112年度美崙國中老舊廁所整修工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期: 112.09.19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 縣府已核准核准採用最有利標決標，俟內部簽核後辦理上網公告招標作業。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.17 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 本校現使用土地為銅門74、75、76之部份土地。74地號涉及民宅占用，鄉公所尚無法排除占用，且部土地無法分割，暫無法處理。75地號經地政單位辦理複丈後，因屬建築套繪管制區域，依規定先解除套繪後再辦理法控分割。目前建築師正在製作建築線申請文件中。76地號已完成分割。學校使用部份為76-10。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 目前等候行政院原住民委員會同意接管文件資料 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現戡
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 112年度學校游泳池整建維修經費 | 自強國中 |  | 預定完成日期: 112.07.10 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.01 | 預定完成日期:112.12.15 | 預定完成日期: 112.12.31 | 鈺德營造有限公司 | 90 | 預定完成日期: 113.01.29 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現正已於12/28進行開工。本工程工期為90日曆天。現今工程進度已達33.89%
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.07 |  | 實際完成日期:112.12.01 | 實際完成日期:112.12.07 | 實際完成日期:112.12.28 |  |  | 實際完成日期:113.01.29 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 112年度老舊廁所整修工程 | 自強國中 |  | 預定完成日期: 112.12.31 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 審查委員於113/01/08業已審查通過，後續將於1/19檢送招標文件予縣府，辦理公開招標作業，以最低標形式辦理。 於113/02/06第一次招標作業流標。 預計於113/02/20辦理第二次開標作業
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建） | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:110.05.21 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:111.02.28 | 預定完成日期:111.04.30 | 預定完成日期:111.05.31 | 員達營造有限公司 | 360日曆天 | 預定完成日期:112.08.01 | 預定完成日期:112.11.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.01.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.05.21 |  | 實際完成日期:111.11.18 | 實際完成日期:111.12.13 | 實際完成日期:112.03.29 |  |  | 實際完成日期:112.08.25 | 實際完成日期:112.11.23 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定完成日期: 112.05.17 | 預定完成日期: 112.09.02 | 預定完成日期: 113.01.28 | 預定完成日期: 113.05.15 | 預定完成日期: 113.06.15 | 預定完成日期: 113.07.15 | 1工程進度1130109累計工期297天預計進度71.36，實際進度61。39%，比預定進度落後9.97%。 2設施設備申請計畫經費16738353元1121122函送縣府，請特幼科轉陳國教署核定。 3公共藝術設置計畫1121214上傳文化部公共藝術網站公告，1121228現勘說明會，三組藝術團隊參加，1130117投標截止，1130118開標，1130122初選。
|  |  |  | 實際完成日期:109.04.17 |  | 實際完成日期:111.08.10 | 實際完成日期:111.09.13 | 實際完成日期:112.03.08 |  |  | 實際完成日期:112.08.15 | 實際完成日期:112.11.28 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 0918地震災害公共設施復建工程水土保持計畫書審查 | 預定完成日期:113.02.23 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現階段辦理420地號（特地農業用地）圖面分割後，續送新建活動中心簡易水土保持修正計畫。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第三批） | 萬寧國小 | 學校運動操場及周邊設施整建工程 | 預定完成日期: 112.10.09 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.11.07 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期:112.12.11 | 大夫土木包工業 | 100日曆天 | 預定完成日期:113.02.02 | 預定完成日期:113.02.13 | 預定完成日期:113.02.29 | 預定完成日期:113.03.21 | 預定完成日期:113.03.22 | 預定完成日期: | 辦理進度（含實際預計）:本案截至113年02月15日累計工期67天，剩餘工期33天， 預定進度:54.00%，實際進度%:35.77%，落後18.23%。 目前施工工項：既有基層夯實及外圈緣石設置。 落後原因:目前pu材料已下訂,惟因過年pu材料廠商放假,已請施工廠商催請供應商出貨,待材料進場後實際進度即可到預定之進度。另近日本案工區亦有下雨,故尚有不計工期未申請
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.26 |  | 實際完成日期:112.11.08 | 實際完成日期:112.11.29 | 實際完成日期:112.12.15 |  |  | 實際完成日期:113.02.02 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 萬寧國小 | 萬寧國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.05(逕洽廠商) | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已上傳工程設計圖說與預算書於教育部公平台，目前針對工程預算明細與美學計畫進行細部討論
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 112年度老舊廁所整修工程 | 化仁國中 | 112年老舊廁所整修工程委託設計及監造 | 預定完成日期:112.9.13 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.05 | 預定完成日期:113.02.16 | 預定完成日期: 112.10.17 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本校採評分及格最低標之決標方式，訂於1月15日進行第1次審查會議，俟會議決議後簽辦上網招標公告。
|  |  |  | 實際完成日期:112.9.28 |  | 實際完成日期:113.01.31 | 實際完成日期: | 實際完成日期:112.10.17 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 112年度老舊廁所整修工程 | 光復國小 | 花蓮縣光復國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期: 112.09.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案於1/9第二次設計圖說及概算資料審查通過，於2/7函文陳請縣府核准本案採適用最有利標決標方式。
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.23 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 太巴塱國小 | 太巴塱國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.04(逕洽廠商) | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.04已簽訂契約.113.01.29前完成設計圖與概算書 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 明利國小151.941土地分割已交由建築師處理， 建築師目前辦理變更使照作業，校方備相關文件以利申請作業。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 新社國小 | 新社國小教學大樓耐震補強工程 | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:113.02.22 | 預定完成日期:113.03.07 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案因第一次招標廢標，目前辦理第二次招標作業中。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.07 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 豐濱國中 | 112年度豐濱國中戶外綜合球場修建工程 | 預定完成日期:112.09.15 | 森譯室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:112.11.30 | 預定完成日期:112.12.15 | 預定完成日期:112.12.31 | 宇曜土木包工業 | 60 | 預定完成日期:113.01.31 | 預定完成日期:113.02.29 | 預定完成日期:113.03.31 | 預定完成日期:113.04.30 | 預定完成日期:113.05.31 | 預定完成日期:113.06.30 | 因天候因素，連日雨天造成基地土壤含水過高，無法進行重型機具夯壓及AC瀝青混凝土舖築施工。基此，案經乙方工程承商提出申請經監造審核同意，案陳本校依據工程契約書第7條第(三)項第1款第2目規定並考量全案施工品質要求，以避免施作失敗而須返工，浪費公帑，本校於113年1月12日以花濱中總1130000132號函同意工程延期，目前(113.02.16)仍為因雨工程展延中。
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:112.09.12 |  | 實際完成日期:112.10.20 | 實際完成日期:112.11.02 | 實際完成日期:112.11.20 |  |  | 實際完成日期:112.12.18 | 實際完成日期:(刻今) | 實際完成日期:(刻今) | 實際完成日期:(刻今) | 實際完成日期:(刻今) | 實際完成日期:(刻今)
34 | 113幼兒園轉型2歲專班充實及改善教學環境設施設備 | 北埔國小 | 2歲專班充實及改善教學環境設施設備 | 預定完成日期: | 小額異質財物採購，無委託設計監造 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.03.08 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.03.29 | 小額異質財物採購，無工程發包。
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 北埔國小 | 北埔國小東大樓南側老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.31 | 預定完成日期:113.03.08 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.10 |  | 實際完成日期:113..01.29 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 112年期中修整建運動場地計畫 | 新城國中 | 112年籃排球場整建工程 | 預定完成日期:112.10.01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.11.01 | 預定完成日期:112.11.25 | 預定完成日期:112.12.5 | 玉卍營造工程有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期:113.01.01 | 預定完成日期:113.02.01 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.14 | 預定完成日期:113.04.01 | 預定完成日期:113.04.20 | 至2/6日已完成67%
|  |  |  | 實際完成日期:112.9.25 |  | 實際完成日期:112.11.16 | 實際完成日期:112.12.05 | 實際完成日期:112.12.15 |  |  | 實際完成日期:113.01.02 | 實際完成日期:113.02.04 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第三批） | 春日國小 | 春日國小112年度運動操場及周邊設施整建工程 | 預定完成日期: 112.09.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.11.01 | 預定完成日期:112.11.23 | 預定完成日期: 112.12.11 | 遠東企業社 | 113.02.28限期完工 | 預定完成日期:113.01.11 | 預定完成日期:113.02.11 | 預定完成日期:113.03.11 | 預定完成日期:113.04.11 | 預定完成日期:113.04.17 | 預定完成日期:113.04.24
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.05 |  | 實際完成日期:112.10.30 | 實際完成日期:預計112.11.20 | 實際完成日期:112.11.28 |  |  | 實際完成日期:113.01.05 | 實際完成日期:113.01.31 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 112年度老舊廁所整修工程 | 宜昌國中 | 花蓮縣立宜昌國中112年老舊廁所整修工程 | 預定完成日期: 112.9.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.1.19 | 預定完成日期:113.2.28 | 預定完成日期: 113.2.23 | 金源土木包工業 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.6.30 | 預定完成日期:113.7.31 | 1/25決標，1/30辦理施工前協調會，請廠商最慢應於2/23開工，工期120天
|  |  |  | 實際完成日期:112.9.20 |  | 實際完成日期:112.12.28 | 實際完成日期:113.1.25 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 學田國小 | 112年教學大樓 A、B棟屋頂防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:113.02.02 | 預定完成日期:113.02.22 | 預定完成日期:113.03.04 |  | 90日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.06.21 | 預定完成日期:113.07.05 | 工程採購案於113年2月20日11時45分假花蓮縣政府統一採購中心進行第1次開標作業。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.13 |  | 實際完成日期:113.02.06 | 實際完成日期:113.02.20 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫 (113年度) | 東里國小 | 東里國小興建八人制人工草皮足球場工程 | 預定完成日期:112.12.21 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.1.16 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.26 |  | 實際完成日期:113.1.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 鳳林國小 | 鳳林國小G棟(活動中心)校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: | 紹滕建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.01.17 | 預定完成日期: 113.02.19 | 源鈦興業有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.13 |  | 實際完成日期:113.01.05 | 實際完成日期:113.01.30 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 秀林國中 | 秀林國中技藝大樓耐震補強工程 | 預定完成日期:113.06.17 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.21 | 預定完成日期:113.01.09 | 預定完成日期: 113.02.19 | 源鈦興業有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.17 |  | 實際完成日期:112.12.21 | 實際完成日期:113.01.09 | 實際完成日期:113.03.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 113年改善教學環境及設施設備 | 秀林國小 | 聚英樓老舊廁所改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 壽豐國中 | 群育館空調設施設備改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 112年度國教署充實設施設備計畫 | 中原國小 | 校園安全人車分道建置工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 113年搶險搶修工程 | 明禮國小 | 四樓自然科任教室天花板剝落搶險搶修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: