## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 富里國中 | 海葵颱風災害所需公共設施復建 | 預定完成日期:112.12.28 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.07 | 預定完成日期:112.12.19 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 4/8完成第一次變更設計會議，4/12寄出招標文件資料
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.11 |  | 實際完成日期:113.03.07 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 明廉國小 | 花蓮縣花蓮市明廉國民小學新大樓(北棟、南棟及西棟)校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:112.05.12 | 創源工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.10 | 預定完成日期:112.12.30 | 預定完成日期:113.04.01 | 辰政營造有限公司 | 180日曆天 | 預定完成日期: 113.05.15 | 預定完成日期:113.06.29 | 預定完成日期:113.08.13 | 預定完成日期:113.09.27 | 預定完成日期:113.10.30 | 預定完成日期:113.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.07 |  | 實際完成日期:112.12.04 | 實際完成日期:113.01.08 | 實際完成日期:113.03.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 明廉國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 化仁國小 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.08.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.12.29 | 預定完成日期:112.01.05 | 預定完成日期:113.02.16 | 皓瀚營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.21 |  | 實際完成日期:112.12.29 | 實際完成日期:112.01.05 | 實際完成日期:113.02.16 |  |  | 實際完成日期:113.04.09 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 化仁國小 | 化仁國小專科大樓耐震補強工程 | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 永信土木包工業 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.05.16 |  | 實際完成日期:112.12.08 | 實際完成日期:113.01.04 | 實際完成日期:113.02.26 |  |  | 實際完成日期:113.04.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 玉里國中 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.06.05 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.05.17 | 預定完成日期:112.06.05 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.113.3.20領得雜項執照。 2.113.4.15工程第一次公告上網招標，113.4.30開標。
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.27 |  | 實際完成日期:113.04.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 鑄強國小 | 鑄強國小南棟廁所及東棟2F廁所整修工程 | 預定完成日期:112.12.12 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.03.08 | 預定完成日期:113.03.28 | 預定完成日期:113.04.08 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.19 |  | 實際完成日期:113.04.02 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 本校已向鄉公所申請撥用本鄉玻士岸段586、592、593、595、596地號等5筆國有原住民保留地，待土審委員確認鑑界事宜(經向公所反應，希望可以在2月前完成確認)，即可辦理後續移撥流程。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.04.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.06.10 | 預定完成日期:112.06.27 | 預定完成日期:112.08.25 |  |  | 預定完成日期: 112.09.30 | 預定完成日期: 112.10.20 | 預定完成日期: 112.11.15 | 預定完成日期: 112.12.20 | 預定完成日期: 113.01.20 | 預定完成日期: 113.02.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.04.20 |  | 實際完成日期:112.06.13 | 實際完成日期:112.06.27 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 112年度學校游泳池整建維修經費 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.10.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.11.10 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期:112.12.05 |  |  | 預定完成日期: 112.12.30 | 預定完成日期:113.01.30 | 預定完成日期:113.02.15 | 預定完成日期:113.02.30 | 預定完成日期:113.03.09 | 預定完成日期:113.03.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.20 |  | 實際完成日期:112.11.10 | 實際完成日期:112.11.21 | 實際完成日期:112.12.05 |  |  | 實際完成日期:113.02.28 | 實際完成日期:113.03.31 | 實際完成日期:113.04.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 112年度老舊廁所整修工程 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.07.09 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.08.20 | 預定完成日期:112.10.06 | 預定完成日期:112.11.20 | 長隆營造有限公司 | 180天 | 預定完成日期:112.12.30 | 預定完成日期:113.01.20 | 預定完成日期:113.02.18 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.04.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.08.01 |  | 實際完成日期:112.09.01 | 實際完成日期:112.10.06 | 實際完成日期:112.12.15 |  |  | 實際完成日期:113.02.28 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定現勘日期:113.04.16 | 銅蘭國小辦理土地撥用如下:已由秀文林鄉公所農經課負責承辦人已整理相關撥用資料文件,送花蓮縣政府函轉中華民國原住民委原會辦理中。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 現勘完成日期:113.03.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(第四批) | 銅蘭國小 | 銅蘭國小112年學校運動操場PU跑道整建工程 | 預定完成日期:113.03.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.04.01 | 預定完成日期:113.04.30 | 預定完成日期:113.05.01 |  |  | 預定完成日期:113.05.30 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.07.30 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.03.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5月11日國教署函文工程基本設計審查表 已於112年6月8日完成基本設計修正且於8月31日完成細部設計並於9月20日安排細部設計審查已於10月20日送縣府轉陳建設處發包簡易水保縣府農業處於113年1月23日審核通過現跑建造拆照申請中 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5月11日國教署函文工程基本設計審查表 已於112年6月8日完成基本設計修正且於8月31日完成細部設計並於9月20日安排細部設計審查已於10月20日送縣府轉陳建設處發包
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 112年度老舊廁所整修工程 | 美崙國中 | 112年度美崙國中老舊廁所整修工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期:112.09.19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 縣府已核准核准採用最有利標決標，本校老舊廁所採購案於113年3月4日第一次開標，投標廠商未達三家而流標，第二次於113年3月13日上網公告，113年3月21日第二次開標，1家廠商投標，113年4月10日因變更招標文件內容，爰公告無法決標，113年4月10日已請監造公司評估。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.17 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 現使用土地為銅門74、75地號土地套繪丈量，地政事務所在4月8日已完成。待收到丈量後土地書圖，再重新向秀林鄉公所提出土地撥用申請。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 縣府回函需補正資料如下:(一)原住民族委員會同意接管文件(二)申請書項次八、-7，釐清本案為無償或有償撥用(三)檢附最新土地登記簿謄本，待上述文件申請補正後，再行報府。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現戡
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 112年度老舊廁所整修工程 | 自強國中 |  | 預定完成日期:112.12.31 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.31 | 預定完成日期:113.02.20 | 預定完成日期:113.03.15 | 振森營造有限公司 | 180 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 審查委員於113/01/08業已審查通過，後續將於1/19檢送招標文件予縣府，辦理公開招標作業，以最低標形式辦理。 已於113/02/20決標。 現正已於3/15進行開工。本工程工期為180日曆天。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.31 |  | 實際完成日期:113.02.07 | 實際完成日期:113.02.20 | 實際完成日期:113.03.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 自強國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 113年度學校游泳池整建維修經費 | 玉里國小 | 113年游泳池整建工程 | 預定完成日期:113.4.26 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建） | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:110.05.21 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:111.02.28 | 預定完成日期:111.04.30 | 預定完成日期:111.05.31 | 員達營造有限公司 | 360日曆天 | 預定完成日期:112.08.01 | 預定完成日期:112.11.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.01.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.05.21 |  | 實際完成日期:111.11.18 | 實際完成日期:111.12.13 | 實際完成日期:112.03.29 |  |  | 實際完成日期:112.08.25 | 實際完成日期:112.11.23 | 實際完成日期:113.04.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定完成日期: 112.05.17 | 預定完成日期: 112.09.02 | 預定完成日期: 113.01.28 | 預定完成日期: 113.05.15 | 預定完成日期: 113.06.15 | 預定完成日期: 113.07.15 | 1工程進度1130416預計進度85.54%，實際進度76.66%，比預定進度落後8.88%。工程變更追加預算中，廚房位置由地下一樓變更為三樓原教保室 2設施設備113年02月07日核定940萬，室內裝修部份原工程建築師忙碌不克設計監造另覓廠商中，弱電（電話、廣播、監視）己上網公告4/24開標，其他設備飲水機、冰箱、冷氣、洗衣機及循環扇已找到共約廠商。 3公共藝術設置計畫113年03月22日鑑價會議，4/15廠商送鑑價後計畫書，正整理徵選結果報告，文化局有修正意見，修改後再函送文化局。
|  |  |  | 實際完成日期:109.04.17 |  | 實際完成日期:111.08.10 | 實際完成日期:111.09.13 | 實際完成日期:112.03.08 |  |  | 實際完成日期:112.08.15 | 實際完成日期:112.11.28 | 實際完成日期:113.02.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 0918地震災害公共設施復建工程水土保持計畫書現勘後補送審查（113.04.11） | 預定完成日期:113.10.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 富北國中0918「新建活動中心」簡易水土保持現勘作業修正計畫送件後，至4月15日農業處無意見，辦理核定簽文中。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第三批） | 萬寧國小 | 學校運動操場及周邊設施整建工程 | 預定完成日期: 112.10.09 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.11.07 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期:112.12.11 | 大夫土木包工業 | 100日曆天 | 預定完成日期:113.02.02 | 預定完成日期:113.02.13 | 預定完成日期:113.02.29 | 預定完成日期:113.03.21 | 預定完成日期:113.03.22 | 預定完成日期: | 1、辦理進度（含實際預計）:本案截至113年04月11日 預定進度:82%，實際進度%:83.33%， 目前施工工項：瀝青鋪面養護 2. 本案原訂3月19日竣工,經變更設計、因氣候延長工期共計25日與前次會議決議養護期不計工期（21日）後，預定完工日期延至113年5月4日。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.26 |  | 實際完成日期:112.11.08 | 實際完成日期:112.11.29 | 實際完成日期:112.12.15 |  |  | 實際完成日期:113.02.02 | 實際完成日期:113.03.27 | 實際完成日期:113.03.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 萬寧國小 | 萬寧國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.05 (逕洽廠商) | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1、圖說與預算書已通過 2、萬寧國小更新 工程採購(評分及格最低標) 4/22第一次公開招標 4/29開標(要有3家廠商投標，才能開標) ---預計流標--- 5/2第二次公開招標
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 |  | 預定完成日期: | 秀林鄉公所通過圖審後已將本案函送縣府原行處，目前等待函覆 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 112年度老舊廁所整修工程 | 化仁國中 | 112年老舊廁所整修工程委託設計及監造 | 預定完成日期:112.9.13 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.05 | 預定完成日期:113.02.16 | 預定完成日期:112.10.17 | 長隆營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期:113.06.27 | 預定完成日期:113.07.19 | 預定完成日期:113.08.14 | 預定完成日期:113.09.08 | 預定完成日期:113.10.07 | 預定完成日期:113.11.07
|  |  |  | 實際完成日期:112.9.28 |  | 實際完成日期:113.01.31 | 實際完成日期:113.03.15 | 實際完成日期:112.10.17 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 112年度老舊廁所整修工程 | 光復國小 | 花蓮縣光復國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期: 112.09.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案訂於3月8日第一次開標，因3月7日截標日止僅一家廠商投標，投標家數未達法定家數三家，故第一次招標結果為流標。 原訂3月19日將進行第二次開標，但因第一次招標結果流標後，投標廠商反應本案招標文件內容之廠商資格條件尚有疑義，建議本校再次確認。 經本校確認本案招標文件內容投標須知第六十四條投標廠商資格及電子公告之廠商資格摘要與採購法及營造業法相關規定不符，本校經採購科建議及校長裁示修改廠商資格條件後，以新案號重新上網公告，並進行第一次招標事宜，上網公告日為113年3月15日,截標及開標日期為113年3月25日下午17:00截標，113年3月26日上午9:00進行第一次開標事宜，工程期程為160個日曆天。
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.23 |  | 實際完成日期:113.03.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 太巴塱國小 | 太巴塱國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.04(逕洽廠商) | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.31 | 預定完成日期:5/14 (第2次決標) | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.04已簽訂契約.113.01.29前完成設計圖與概算書 |  | 實際完成日期:雲科大審圖審概算書已通過04/02 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 明利國小151.941土地分割辦理變更使用執照，經建築師詢問後，目前進度為-簽核至科長。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 新社國小 | 新社國小教學大樓耐震補強工程 | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.19 | 預定完成日期:113.03.26 | 預定完成日期: | 源鈦興業有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案目前4/12監造工程師預計送達監造計劃書至學校。4/15日下午2:00召開工程協調會討論開工日期。4/15日的那一週將清理及整理教室空間以利進行施工作業進行。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.07 |  | 實際完成日期:113.03.19 | 實際完成日期:113.03.26 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(第五批) | 北林國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 113幼兒園轉型2歲專班充實及改善教學環境設施設備 | 北埔國小 | 2歲專班充實及改善教學環境設施設備 | 預定完成日期: | 小額異質財物採購，無委託設計監造 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.03.08 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.03.29 | 小額異質財物採購，無工程發包。 已排定5/13（一）辦理聯合會勘
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:113.02.28 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 北埔國小 | 北埔國小東大樓南側老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.31 | 預定完成日期:113.03.08 | 預定完成日期:113.04.08 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.04.25 | 預定完成日期:1113.05.08 | 預定完成日期:113.06.10 | 預定完成日期:113.06.21 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.07.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.10 |  | 實際完成日期:113.01.29 | 實際完成日期:113.02.27 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 112年度老舊廁所整修工程 | 宜昌國中 | 花蓮縣立宜昌國中112年老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.09.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.19 | 預定完成日期:113.02.28 | 預定完成日期: 113.02.23 | 金源土木包工業 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.07.31 | 正在進行配管及泥作工程。截至113.4.12工進預定進度19.57%，實際進度13.87%
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.20 |  | 實際完成日期:112.12.28 | 實際完成日期:113.01.25 | 實際完成日期:113.02.23 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 學田國小 | 112年教學大樓 A、B棟屋頂防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:113.02.02 | 預定完成日期:113.02.22 | 預定完成日期:113.03.04 | 冠錏營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期: 113.05.07 | 預定完成日期:113.05.22 | 預定完成日期:113.05.31 | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.06.21 | 預定完成日期:113.07.05 | 工程採購案於113年2月20日11時45分假花蓮縣政府統一採購中心進行第1次開標作業。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.13 |  | 實際完成日期:113.02.22 | 實際完成日期:113.03.07 | 實際完成日期:113.03.14 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫 (113年度) | 東里國小 | 東里國小興建八人制人工草皮足球場工程 | 預定完成日期:112.12.21 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.1.16 | 預定完成日期:113.02.16 | 預定完成日期:113.03.18 | 玉卍營造工程有限公司 |  | 預定完成日期: 113.04.01 | 預定完成日期:113.05.01 | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.06.15 | 預定完成日期:113.06.22 | 預定完成日期:113.06.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.26 |  | 實際完成日期:113.1.26 | 實際完成日期:113.02.13 | 實際完成日期:113.03.18 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 鳳林國小 | 鳳林國小G棟(活動中心)校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: | 紹滕建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.01.17 | 預定完成日期: 113.02.19 | 源鈦興業有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期:113.04.17 | 預定完成日期:113.05.24 | 預定完成日期:113.07.01 | 預定完成日期:113.08.07 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 截至113年4月2日工程實際進度9.17%，完成外牆及廁所地面打鑿，原有衛浴設備及搗擺拆除
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.13 |  | 實際完成日期:113.01.05 | 實際完成日期:113.01.30 | 實際完成日期:113.03.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 秀林國中 | 秀林國中技藝大樓耐震補強工程 | 預定完成日期:113.06.17 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.21 | 預定完成日期:113.01.09 | 預定完成日期:113.02.19 | 源鈦興業有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: 113.04.06 | 預定完成日期:113.05.08 | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.06.28 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 截至113.03.08實際進度17.35%，預定至113.03.28進度為19%。因基礎開挖後有不符設計圖說情形，故須辦理契約變更，並同意廠商於113.03.22停工，待變更契約完成後復工。目前進度為委員審查變更圖說完成，待函報教育處。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.17 |  | 實際完成日期:112.12.21 | 實際完成日期:113.01.09 | 實際完成日期:113.03.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 113年改善教學環境及設施設備 | 秀林國小 | 聚英樓老舊廁所改善工程 | 預定完成日期:113.02.01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.14(第二次) | 預定完成日期:113.03.19 | 預定完成日期:113.04.18 | 金源土木包工業 | 90 | 預定完成日期: 113.05.09 | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.06.24 | 預定完成日期:113.07.16 | 預定完成日期:113.07.20 | 預定完成日期:113.07.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.02.01 |  | 實際完成日期:期:113.03.11(截標) | 實際完成日期:113.03.19 | 實際完成日期:113.04.18 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 壽豐國中 | 群育館空調設施設備改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:113.01.15 | 預定完成日期:113.01.29 | 預定完成日期:113.05.01 | 祈聖科技工程行 | 150日曆天 | 預定完成日期:113.05.01 | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.07.01 | 預定完成日期:113.08.31 | 預定完成日期:113.09.05 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.01.19 | 實際完成日期:113.01.29 | 實際完成日期:113.04.09 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 112年度國教署充實設施設備計畫 | 中原國小 | 校園安全人車分道建置工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 專案招標進度: 11301C--112年度充實設施設備-校園安全人車分道建置工程--招標公告(標案案號 SC113041102) 截止投標-113/04/24 09:00 開標時間-113/04/24 11:30 開標地點-花蓮縣政府統一採購開標室
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 稻香國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 中城國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 嘉里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 高寮國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 中華國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全 | 永豐國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全 | 鳳林國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 113年幼兒園增加核定招收人數之教學環境設備採購 | 壽豐國小 | 幼兒園增加核定招收人數之教學環境設備採購 | 預定完成日期:113.02.28 | 學校自行設計 | 預定完成日期:113.04.22 | 預定完成日期:113.04.30 | 預定完成日期:113.04.30 |  |  | 預定完成日期:113.05.15 | 預定完成日期:113.05.30 | 預定完成日期:113.06.15 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.07.15 | 本案為財務採購 非工程
|  |  |  | 實際完成日期:113.02.28 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: