## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 富里國中 | 海葵颱風災害所需公共設施復建 | 預定完成日期:112.12.28 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.07 | 預定完成日期:112.12.19 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 05/03 變更設計後第二次招標公告 05/14 第二次開標
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.11 |  | 實際完成日期:113.03.07 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 明廉國小 | 花蓮縣花蓮市明廉國民小學新大樓(北棟、南棟及西棟)校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:112.05.12 | 創源工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.10 | 預定完成日期:112.12.30 | 預定完成日期:113.04.01 | 辰政營造有限公司 | 180日曆天 | 預定完成日期:113.05.15 | 預定完成日期:113.06.29 | 預定完成日期:113.08.13 | 預定完成日期:113.09.27 | 預定完成日期:113.10.30 | 預定完成日期:113.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.07 |  | 實際完成日期:112.12.04 | 實際完成日期:113.01.08 | 實際完成日期:113.03.01 |  |  | 實際完成日期:113.04.29 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 明廉國小 | 明廉國小舊大樓一樓無障礙通路改善工程 | 預定完成日期:113.04.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.05.28 | 預定完成日期:113.06.04 | 預定完成日期:113.07.31 |  | 30日曆天 | 預定完成日期:113.07.08 | 預定完成日期:113.07.15 | 預定完成日期:113.07.22 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期:113.08.08 | 預定完成日期:113.08.20
|  |  |  | 實際完成日期:113.04.22 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 化仁國小 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.08.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.12.29 | 預定完成日期:112.01.05 | 預定完成日期:113.02.16 | 皓瀚營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.21 |  | 實際完成日期:112.12.29 | 實際完成日期:112.01.05 | 實際完成日期:113.02.16 |  |  | 實際完成日期:113.04.09 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 化仁國小 | 化仁國小專科大樓耐震補強工程 | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 永信土木包工業 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.05.16 |  | 實際完成日期:112.12.08 | 實際完成日期:113.01.04 | 實際完成日期:113.02.26 |  |  | 實際完成日期:113.04.15 | 實際完成日期:113.05.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 玉里國中 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.06.05 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.05.17 | 預定完成日期:112.06.05 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.113.3.20領得雜項執照。 2.113.4.15工程第一次公告上網招標，113.4.30開標。
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.27 |  | 實際完成日期:113.04.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 鑄強國小 | 鑄強國小南棟廁所及東棟2F廁所整修工程 | 預定完成日期:112.12.12 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.03.08 | 預定完成日期:113.03.28 | 預定完成日期:113.04.08 | 金源土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:113.06.22 | 預定完成日期:113.07.14 | 預定完成日期:113.08.05 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.13 | 預定完成日期:113.09.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.19 |  | 實際完成日期:113.04.02 | 實際完成日期:113.04.30 | 實際完成日期:113.05.18 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 本校已向鄉公所申請撥用本鄉玻士岸段586、592、593、595、596地號等5筆國有原住民保留地，待土審委員確認鑑界事宜(經向公所反應，希望可以在2月前完成確認)，即可辦理後續移撥流程。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.04.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.06.10 | 預定完成日期:112.06.27 | 預定完成日期:112.08.25 |  |  | 預定完成日期: 112.09.30 | 預定完成日期: 112.10.20 | 預定完成日期: 112.11.15 | 預定完成日期: 112.12.20 | 預定完成日期: 113.01.20 | 預定完成日期: 113.02.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.04.20 |  | 實際完成日期:112.06.13 | 實際完成日期:112.06.27 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 112年度學校游泳池整建維修經費 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.10.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.11.10 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期:112.12.05 |  |  | 預定完成日期: 112.12.30 | 預定完成日期:113.01.30 | 預定完成日期:113.02.15 | 預定完成日期:113.02.30 | 預定完成日期:113.03.09 | 預定完成日期:113.03.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.20 |  | 實際完成日期:112.11.10 | 實際完成日期:112.11.21 | 實際完成日期:112.12.05 |  |  | 實際完成日期:113.02.28 | 實際完成日期:113.03.31 | 實際完成日期:113.04.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 112年度老舊廁所整修工程 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.07.09 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.08.20 | 預定完成日期:112.10.06 | 預定完成日期:112.11.20 | 長隆營造有限公司 | 180天 | 預定完成日期:112.12.30 | 預定完成日期:113.01.20 | 預定完成日期:113.02.18 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.04.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.08.01 |  | 實際完成日期:112.09.01 | 實際完成日期:112.10.06 | 實際完成日期:112.12.15 |  |  | 實際完成日期:113.02.28 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定現勘日期:113.04.16 | 銅蘭國小辦理土地撥用如下:已由秀文林鄉公所農經課負責承辦人已整理相關撥用資料文件,送花蓮縣政府函轉中華民國原住民委原會辦理中。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 現勘完成日期:113.03.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(第四批) | 銅蘭國小 | 銅蘭國小112年學校運動操場PU跑道整建工程 | 預定完成日期:113.03.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.04.01 | 預定完成日期:113.04.30 | 預定完成日期:113.05.01 |  |  | 預定完成日期:113.05.30 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.07.30 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.03.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5月11日國教署函文工程基本設計審查表 已於112年6月8日完成基本設計修正且於8月31日完成細部設計並於9月20日安排細部設計審查已於10月20日送縣府轉陳建設處發包簡易水保縣府農業處於113年1月23日審核通過現跑建造拆照申請中 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5月11日國教署函文工程基本設計審查表 已於112年6月8日完成基本設計修正且於8月31日完成細部設計並於9月20日安排細部設計審查已於10月20日送縣府轉陳建設處發包
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 113年度期中修整建運動場地 | 東里國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 112年度老舊廁所整修工程 | 美崙國中 | 112年度美崙國中老舊廁所整修工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期:112.09.19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 縣府已核准核准採用最有利標決標，本校老舊廁所採購案於113年3月4日第一次開標，投標廠商未達三家而流標，第二次於113年3月13日上網公告，113年3月21日第二次開標，1家廠商投標，113年4月10日因變更招標文件內容，爰公告無法決標，113年4月17日重新採用最有利標送請縣府核准，113年5月1日縣府不同意最有利標，113年4月17日重新採用最有利標送請縣府核准，113年5月2日決定採最低標方式辦理採購，並於113年5月10日前提送招標文件送請縣府統一採購中心辦理招標、開標事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.17 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 美崙國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 現使用土地為銅門74、75地號土地套繪丈量，地政事務所在4月8日已完成。待收到丈量後土地書圖，再重新向秀林鄉公所提出土地撥用申請。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 縣府要求本校補正資料已完竣，並函文秀林鄉公所轉陳縣府，接續辦理行政院原民會同意接管文件事宜。(113年5月3日秀鄉經字第1130010858號，) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現戡
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 112年度老舊廁所整修工程 | 自強國中 |  | 預定完成日期:112.12.31 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.31 | 預定完成日期:113.02.20 | 預定完成日期:113.03.15 | 振森營造有限公司 | 180 | 預定完成日期: 113.06.20 | 預定完成日期:113.07.15 | 預定完成日期:113.08.24 | 預定完成日期:113.09.23 | 預定完成日期:113.10.15 | 預定完成日期:113.10.31 | 審查委員於113/01/08業已審查通過，後續將於1/19檢送招標文件予縣府，辦理公開招標作業，以最低標形式辦理。 已於113/02/20決標。 現正已於3/15進行開工。本工程工期為180日曆天。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.31 |  | 實際完成日期:113.02.07 | 實際完成日期:113.02.20 | 實際完成日期:113.03.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 自強國中 |  | 預定完成日期:113.5.30 <目前招標作業籌備中> |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 113年度學校游泳池整建維修經費 | 玉里國小 | 113年游泳池整建工程 | 預定完成日期:113.4.26 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建） | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:110.05.21 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:111.02.28 | 預定完成日期:111.04.30 | 預定完成日期:111.05.31 | 員達營造有限公司 | 360日曆天 | 預定完成日期:112.08.01 | 預定完成日期:112.11.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.01.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.05.21 |  | 實際完成日期:111.11.18 | 實際完成日期:111.12.13 | 實際完成日期:112.03.29 |  |  | 實際完成日期:112.08.25 | 實際完成日期:112.11.23 | 實際完成日期:113.04.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定完成日期: 112.05.17 | 預定完成日期: 112.09.02 | 預定完成日期: 113.01.28 | 預定完成日期: 113.05.15 | 預定完成日期: 113.06.15 | 預定完成日期: 113.07.15 | 1工程進度1130510預計進度86.08%，實際進度77.91%，比預定進度落後8.17%。工程變更追加預算中，廚房位置由地下一樓變更為三樓原教保室 2設施設備113年02月07日核定940萬，室內裝修部份廠商5/10提供預算書，簽辦首長函送縣府准予統包工程最有利標。弱電（電話、廣播、監視）5/1開醥決標，設備及教具簽辦首長函送縣府准予統包工程最有利標。 3公共藝術設置計畫113年05月02日文化局核定徵選結果報告書，5/9和廠商辦理議價，正簽辦首長決標簽約。
|  |  |  | 實際完成日期:109.04.17 |  | 實際完成日期:111.08.10 | 實際完成日期:111.09.13 | 實際完成日期:112.03.08 |  |  | 實際完成日期:112.08.15 | 實際完成日期:112.11.28 | 實際完成日期:113.02.26 | 實際完成日期:113.02.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 113年度期中修整建運動場地 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 0918地震災害公共設施復建工程建築師公會掛案排審 | 預定完成日期:113.10.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 富北國中0918「新建活動中心」建築設計案，預計於113年5月13日送交新北市建築師公會排審。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第三批） | 萬寧國小 | 學校運動操場及周邊設施整建工程 | 預定完成日期: 112.10.09 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.11.07 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期:112.12.11 | 大夫土木包工業 | 100日曆天 | 預定完成日期:113.02.02 | 預定完成日期:113.02.13 | 預定完成日期:113.02.29 | 預定完成日期:113.03.21 | 預定完成日期:113.03.22 | 預定完成日期: | 1、辦理進度（含實際預計）:本案截至113年04月11日 預定進度:82%，實際進度%:83.33%， 目前施工工項：瀝青鋪面養護 2. 本案原訂3月19日竣工,經變更設計、因氣候延長工期共計25日與前次會議決議養護期不計工期（21日）後，預定完工日期延至113年5月4日。 目前預備進行pu顆粒噴塗與跑道劃線，但因氣候不佳截自5/9仍無法施工。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.26 |  | 實際完成日期:112.11.08 | 實際完成日期:112.11.29 | 實際完成日期:112.12.15 |  |  | 實際完成日期:113.02.02 | 實際完成日期:113.03.27 | 實際完成日期:113.03.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 萬寧國小 | 萬寧國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.05 (逕洽廠商) | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1、圖說與預算書已通過 2、萬寧國小更新 工程採購(評分及格最低標) 4/22第一次公開招標 4/29開標(要有3家廠商投標，才能開標) ---預計流標--- 5/2第二次公開招標 5/3開標(無人投標流標） 5/3已上招標公告 5/6第二次公開招標 5/14 預計下午14:30廠商投標資格審查合格 5/14審查委員會(審查會議) 5/14評分及格廠商開價格標封 5/14預計決標
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 |  | 預定完成日期: | 文蘭國小辦理土地撥用進度如下:已由秀文林鄉公所農經課負責承辦人已整理相關撥用資料文件,送花蓮縣政府函轉中華民國原住民委原會辦理中。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 112年度老舊廁所整修工程 | 化仁國中 | 112年老舊廁所整修工程委託設計及監造 | 預定完成日期:112.9.13 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.05 | 預定完成日期:113.02.16 | 預定完成日期:112.10.17 | 長隆營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期:113.06.27 | 預定完成日期:113.07.19 | 預定完成日期:113.08.14 | 預定完成日期:113.09.08 | 預定完成日期:113.10.07 | 預定完成日期:113.11.07
|  |  |  | 實際完成日期:112.9.28 |  | 實際完成日期:113.01.31 | 實際完成日期:113.03.15 | 實際完成日期:112.10.17 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 112年度老舊廁所整修工程 | 光復國小 | 花蓮縣光復國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.09.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.03.22 | 長隆營造有限公司 | 160日曆天 | 預定完成日期:113.06.02 | 預定完成日期:113.07.12 | 預定完成日期:113.08.24 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.17 | 預定完成日期:113.11.08 | 113年4月3日第二次上網公告 113年4月9日開標 113年4月10日決標 113年4月24日開工 113年9月30日完工 工期160天 工程預定進度：0.78%，實際進度：0.43% 近期施工內容： 1.東棟大樓及西棟大樓1-2樓廁所便器拆除 2.東棟大樓及西棟大樓1-2樓廁所牆面打除 本週（5/6-5/12）預計辦理施工內容： 1.東棟大樓及西棟大樓1-2樓廁所磁磚打除 2.拆除之石塊及廢棄物清運整理 3.窗花設置處牆面切割，樣式模組訂製 落後原因：工期落後0.35%，原因為廠商以不影響學校師生正常上課情形，平日施工時間調整為下午16:30-20:00進行牆面打除工作，週六日08:00-17:00正常施工，工程進度稍有落後，但廠商已積極趕工中，預計本週六打除工作能完成。
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.23 |  | 實際完成日期:113.03.15 | 實際完成日期:113.04.10 | 實際完成日期:113.04.24 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 太巴塱國小 | 太巴塱國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.04(逕洽廠商) | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.31 | 預定完成日期:113.05.14 (第2次決標) | 預定完成日期:113.06.04 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.04已簽訂契約.113.01.29前完成設計圖與概算書 |  | 實際完成日期:雲科大審圖審概算書已通過04/02 | 實際完成日期:113.05.28 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 明利國小151.941土地分割辦理變更使用執照，經建築師詢問後，目前進度為-簽核至科長。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 新社國小 | 新社國小教學大樓耐震補強工程 | 預定完成日期:112.12.07 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.19 | 預定完成日期:113.03.26 | 預定完成日期: | 源鈦興業有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: 113.06.19 | 預定完成日期:113.07.02 | 預定完成日期:113.08.03 | 預定完成日期:113.08.26 | 預定完成日期:113.09.25 | 預定完成日期:113.10.10 | 本案目前已於113.4.29日如期開工，截至113.5.5日預定進度2.5%，實際進度 4.82%，目前正在進行打石、地坪切割、打除作業。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.07 |  | 實際完成日期:113.03.19 | 實際完成日期:113.03.26 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(第五批) | 北林國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 北埔國小 | 北埔國小東大樓南側老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.31 | 預定完成日期:113.03.08 | 預定完成日期:113.04.08 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.04.25 | 預定完成日期:1113.05.08 | 預定完成日期:113.06.10 | 預定完成日期:113.06.21 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.07.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.10 |  | 實際完成日期:113.01.29 | 實際完成日期:113.02.27 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:113.04.25 | 實際完成日期:113.05.08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 112年度老舊廁所整修工程 | 宜昌國中 | 花蓮縣立宜昌國中112年老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.09.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.19 | 預定完成日期:113.02.28 | 預定完成日期: 113.02.23 | 金源土木包工業 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.07.31 | 工程預定進度；43.06%實際進度；42.74% 近期施工內容：泥作、配管、安裝 落後0.32%，因四月地震頻繁影響施工，廠商有持續加快工進，亦請監造加強督促
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.20 |  | 實際完成日期:112.12.28 | 實際完成日期:113.01.25 | 實際完成日期:113.02.23 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 學田國小 | 112年教學大樓 A、B棟屋頂防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:113.02.02 | 預定完成日期:113.02.22 | 預定完成日期:113.03.04 | 冠錏營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期: 113.05.07 | 預定完成日期:113.05.22 | 預定完成日期:113.05.31 | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.06.21 | 預定完成日期:113.07.05 | 工程採購案於113年2月20日11時45分假花蓮縣政府統一採購中心進行第1次開標作業。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.13 |  | 實際完成日期:113.02.22 | 實際完成日期:113.03.07 | 實際完成日期:113.03.14 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫 (113年度) | 東里國小 | 東里國小興建八人制人工草皮足球場工程 | 預定完成日期:112.12.21 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.1.16 | 預定完成日期:113.02.16 | 預定完成日期:113.03.18 | 玉卍營造工程有限公司 |  | 預定完成日期: 113.04.01 | 預定完成日期:113.05.01 | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.06.15 | 預定完成日期:113.06.22 | 預定完成日期:113.06.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.26 |  | 實際完成日期:113.1.26 | 實際完成日期:113.02.13 | 實際完成日期:113.03.18 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 113年度期中修整建運動場地 | 東里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 鳳林國小 | 鳳林國小G棟(活動中心)校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: | 紹滕建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.01.17 | 預定完成日期: 113.02.19 | 源鈦興業有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期:113.04.17 | 預定完成日期:113.05.24 | 預定完成日期:113.07.01 | 預定完成日期:113.08.07 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 截至113年5月6日工程實際進度24.02%，完成植筋與拉拔測試，預計5/10進行灌漿
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.13 |  | 實際完成日期:113.01.05 | 實際完成日期:113.01.30 | 實際完成日期:113.03.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 113年度期中修整建運動場地 | 鳳林國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 秀林國中 | 秀林國中技藝大樓耐震補強工程 | 預定完成日期:113.06.17 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.21 | 預定完成日期:113.01.09 | 預定完成日期:113.02.19 | 源鈦興業有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: 113.04.06 | 預定完成日期:113.05.08 | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.06.28 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 截至113.03.08實際進度17.35%，預定至113.03.28進度為19%。因基礎開挖後有不符設計圖說情形，故須辦理契約變更，契約變更相關資料於113.04.22函送教育處，由教育處函轉國教署審核。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.17 |  | 實際完成日期:112.12.21 | 實際完成日期:113.01.09 | 實際完成日期:113.03.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 113年度期中修整建運動場地 | 秀林國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 113年改善教學環境及設施設備 | 秀林國小 | 聚英樓老舊廁所改善工程 | 預定完成日期:113.02.01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.14(第二次) | 預定完成日期:113.03.19 | 預定完成日期:113.04.18 | 金源土木包工業 | 90 | 預定完成日期: 113.05.09 | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.06.24 | 預定完成日期:113.07.16 | 預定完成日期:113.07.20 | 預定完成日期:113.07.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.02.01 |  | 實際完成日期:期:113.03.11(截標) | 實際完成日期:113.03.19 | 實際完成日期:113.04.18 |  |  | 實際完成日期:113.05.09 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 秀林國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 113年改善教學環境及設施設備 | 明義國小 | 活動中心LED顯示器音響設備暨廁所整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 113年改善教學環境及設施設備 | 宜昌國小 | 階梯教室LED顯示器設置工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 113年改善教學環境及設施設備 | 中正國小 | 學生活動中心電力系統修復工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 壽豐國中 | 群育館空調設施設備改善工程 | 預定完成日期:無委託設計 | - | 預定完成日期:113.01.15 | 預定完成日期:113.01.29 | 預定完成日期:113.05.01 | 祈聖科技工程行 | 150日曆天 | 預定完成日期:113.05.01 | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.07.01 | 預定完成日期:113.08.31 | 預定完成日期:113.09.05 | 預定完成日期: | 至113.05.08止已完成箱型冷氣機大部安裝，內部配線(拉線)也已完成，完工進度約40%。待台電公司外線立電桿後始得輸配送電力，此部分為外部原因，時程較難估算
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.01.19 | 實際完成日期:113.01.29 | 實際完成日期:113.04.09 |  |  | 實際完成日期:113.05.01 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 112年度國教署充實設施設備計畫 | 中原國小 | 校園安全人車分道建置工程 | 預定完成日期:113.02.02 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.04.15 | 預定完成日期:113.04.30 | 預定完成日期: | 興日鴻土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 中原國小~專案招標~進度 11301C--112年度充實設施設備-校園安全人車分道建置工程--招標公告(標案案號 SC113041102) 第二次招標公告 開標時間 113/04/20，14時 開標地點 花蓮縣政府統一採購開標室 決標予「興日鴻土木包工業」
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.31 |  | 實際完成日期:113.01.15 | 實際完成日期:113.04.30 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 稻香國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 中城國小 | 113年度改善無障礙校園環境 | 預定完成日期:113.04.19 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.04.19 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 嘉里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 113年度期中修整建運動場地 | 嘉里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 高寮國小 | 高寮國小113年度無障礙校園環境改善工程 | 預定完成日期:113.05.30 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 中華國小 | 113年度改善無障礙設施新增坡道工程 | 預定完成日期:113.04.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.06.10 | 預定完成日期:113.07.10 | 預定完成日期:113.07.20 |  |  | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.15 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.20 | 預定完成日期:113.11.10 | 113.5.7完成建築師書圖送審
|  |  |  | 實際完成日期:113.04.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全 | 永豐國小 | 113年運動操場(包括跑道及周邊設施)改善工程 | 預定完成日期:113.05.17 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案委託設計監造技術服務時程： 113年5月3日決標 113年5月8日辦理議約完成 預定於113年5月17日完成後，辦理工程招標及後續事項。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全 | 鳳林國中 | 鳳林國中操場跑道及周邊設施整建工程 | 預定完成日期:113.05.10 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.05.03 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 113年幼兒園增加核定招收人數之教學環境設備採購 | 壽豐國小 | 幼兒園增加核定招收人數之教學環境設備採購 | 預定完成日期:113.02.28 | 學校自行設計 分不同類別為15萬以下逕行採購 | 預定完成日期:113.04.22 | 預定完成日期:113.04.30 | 預定完成日期:113.04.30 | 眾多蝦皮賣家等 | 30天 | 預定完成日期:113.05.15 | 預定完成日期:113.05.30 | 預定完成日期:113.06.15 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.07.15 | 本案為財務採購 非工程 已逕洽原估價廠商採購
|  |  |  | 實際完成日期:113.02.28 |  | 實際完成日期:113.4.24 簽呈逕行採購 | 實際完成日期:113.4.24 逕行採購下單 | 實際完成日期:113.4.24 逕行採購下單 |  |  | 實際完成日期:113.04.27 | 實際完成日期:113.04.31 | 實際完成日期:113.05.07 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 瑞北國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 風雨操場興建 | 大進國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 113年度期中修整建運動場地 | 明禮國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 113年度期中修整建運動場地 | 富里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 113年度期中修整建運動場地 | 復興國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 113年度期中修整建運動場地 | 太昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 113年度期中修整建運動場地 | 光復國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 113年度期中修整建運動場地 | 卓楓國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 113年度期中修整建運動場地 | 奇美國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 113年度期中修整建運動場地 | 豐山國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: