## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 富里國中 | 海葵颱風災害所需公共設施復建 | 預定完成日期:112.12.28 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.07 | 預定完成日期:112.12.19 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 05/29 變更設計後第三次招標公告 06/04 第三次開標： 昭盛營造有限公司得標 06/14 議約會議
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.11 |  | 實際完成日期:113.03.07 | 實際完成日期:113.06 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 明廉國小 | 花蓮縣花蓮市明廉國民小學新大樓(北棟、南棟及西棟)校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:112.05.12 | 創源工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.10 | 預定完成日期:112.12.30 | 預定完成日期:113.04.01 | 辰政營造有限公司 | 180日曆天 | 預定完成日期:113.05.15 | 預定完成日期:113.06.29 | 預定完成日期:113.08.13 | 預定完成日期:113.09.27 | 預定完成日期:113.10.30 | 預定完成日期:113.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.07 |  | 實際完成日期:112.12.04 | 實際完成日期:113.01.08 | 實際完成日期:113.03.01 |  |  | 實際完成日期:113.04.29 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 明廉國小 | 明廉國小舊大樓一樓無障礙通路改善工程 | 預定完成日期:113.04.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.05.28 | 預定完成日期:113.06.04 | 預定完成日期:113.07.01 | 兄弟土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期:113.07.08 | 預定完成日期:113.07.15 | 預定完成日期:113.07.22 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期:113.08.08 | 預定完成日期:113.08.20
|  |  |  | 實際完成日期:113.04.22 |  | 實際完成日期:113.05.23 | 實際完成日期:113.06.13 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 化仁國小 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.08.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.12.29 | 預定完成日期:112.01.05 | 預定完成日期:113.02.16 | 皓瀚營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.21 |  | 實際完成日期:112.12.29 | 實際完成日期:112.01.05 | 實際完成日期:113.02.16 |  |  | 實際完成日期:113.04.09 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 化仁國小 | 化仁國小專科大樓耐震補強工程 | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 永信土木包工業 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.05.16 |  | 實際完成日期:112.12.08 | 實際完成日期:113.01.04 | 實際完成日期:113.02.26 |  |  | 實際完成日期:113.04.15 | 實際完成日期:113.05.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 玉里國中 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.06.05 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.05.17 | 預定完成日期:112.06.05 | 預定完成日期:113.06.20 | 昱陽營造有限公司 | 180日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.113.3.20領得雜項執照。 2.113.5.8決標。
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.27 |  | 實際完成日期:113.04.15 | 實際完成日期:113.05.08 | 實際完成日期:113.06.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 鑄強國小 | 鑄強國小南棟廁所及東棟2F廁所整修工程 | 預定完成日期:112.12.12 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.03.08 | 預定完成日期:113.03.28 | 預定完成日期:113.04.08 | 金源土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:113.06.22 | 預定完成日期:113.07.14 | 預定完成日期:113.08.05 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.13 | 預定完成日期:113.09.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.19 |  | 實際完成日期:113.04.02 | 實際完成日期:113.04.30 | 實際完成日期:113.05.18 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 本校已向鄉公所申請撥用本鄉玻士岸段586、592、593、595、596地號等5筆國有原住民保留地，待土審委員確認鑑界事宜(經向公所反應，希望可以在2月前完成確認)，即可辦理後續移撥流程。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.04.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.06.10 | 預定完成日期:112.06.27 | 預定完成日期:112.08.25 |  |  | 預定完成日期: 112.09.30 | 預定完成日期: 112.10.20 | 預定完成日期: 112.11.15 | 預定完成日期: 112.12.20 | 預定完成日期: 113.01.20 | 預定完成日期: 113.02.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.04.20 |  | 實際完成日期:112.06.13 | 實際完成日期:112.06.27 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 112年度學校游泳池整建維修經費 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.10.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.11.10 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期:112.12.05 |  |  | 預定完成日期: 112.12.30 | 預定完成日期:113.01.30 | 預定完成日期:113.02.15 | 預定完成日期:113.02.30 | 預定完成日期:113.03.09 | 預定完成日期:113.03.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.20 |  | 實際完成日期:112.11.10 | 實際完成日期:112.11.21 | 實際完成日期:112.12.05 |  |  | 實際完成日期:113.02.28 | 實際完成日期:113.03.31 | 實際完成日期:113.04.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 112年度老舊廁所整修工程 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.07.09 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.08.20 | 預定完成日期:112.10.06 | 預定完成日期:112.11.20 | 長隆營造有限公司 | 180天 | 預定完成日期:112.12.30 | 預定完成日期:113.01.20 | 預定完成日期:113.02.18 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.04.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.08.01 |  | 實際完成日期:112.09.01 | 實際完成日期:112.10.06 | 實際完成日期:112.12.15 |  |  | 實際完成日期:113.02.28 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定現勘日期:113.04.16 | 銅蘭國小向中央中華民國原委會辦理土地撥用如下:再次已由秀文林鄉公所農經課負責承辦人池家豪先生整理相關撥用資料文件,送花蓮縣政府函轉中華民國原住民委原會辦理中。如附件函轉文秀鄉鄉鄉公所農經課池家豪秀鄉113.06.04秀鄉經字第1130014066號函文辦理 | 預定完成日期:113.06.06 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 現勘完成日期:113.03.15 |  | 實際完成日期:113.06.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(第四批) | 銅蘭國小 | 銅蘭國小112年學校運動操場PU跑道整建工程 | 預定完成日期:113.03.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.06.13 | 預定完成日期:113.06.21第2次五天等標期(審查會議及議價決標) | 預定完成日期:開工 113.07.01 |  |  | 預定完成日期:113.05.30 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.07.30 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.03.15 |  | 實際完成日期:重新公告113.06.13第2次辦理公告 | 實際完成日期:113.06.21第2次五天等標期(審查會議及議價決標) | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 銅蘭國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5月11日國教署函文工程基本設計審查表 已於112年6月8日完成基本設計修正且於8月31日完成細部設計並於9月20日安排細部設計審查已於10月20日送縣府轉陳建設處發包簡易水保縣府農業處於113年1月23日審核通過現跑建造拆照申請中 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5月11日國教署函文工程基本設計審查表 已於112年6月8日完成基本設計修正且於8月31日完成細部設計並於9月20日安排細部設計審查已於10月20日送縣府轉陳建設處發包
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 113年度期中修整建運動場地 | 東里國中 | 修整建運動場地 | 預定完成日期:113.07.04 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 113年改善教學環境及設施設備 | 東里國中 | 購買教學環境設備、改善教室及辦公室環境設備等 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 112年度老舊廁所整修工程 | 美崙國中 | 112年度美崙國中老舊廁所整修工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期:112.09.19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 縣府已核准核准採用最有利標決標，本校老舊廁所採購案於113年3月4日第一次開標，投標廠商未達三家而流標，第二次於113年3月13日上網公告，113年3月21日第二次開標，1家廠商投標，113年4月10日因變更招標文件內容，爰公告無法決標，113年4月17日重新採用最有利標送請縣府核准，113年5月1日縣府不同意最有利標，113年4月17日重新採用最有利標送請縣府核准，113年5月2日決定採最低標方式辦理採購，並於113年5月10日前提送招標文件送請縣府統一採購中心辦理招標、開標事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.17 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 美崙國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 學校用地銅門74、75、76-10地號土地套繪丈量已完成書圖。秀林鄉公所承辦人表示本月提送土審會。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 縣府要求本校第二次補正資料已完竣，並函文公所轉陳縣府，接續辦理行政院原民會同意接管文件事宜。(113年6月5日秀鄉經字第1130014644號) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現戡
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 112年度老舊廁所整修工程 | 自強國中 |  | 預定完成日期:112.12.31 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.31 | 預定完成日期:113.02.20 | 預定完成日期:113.03.15 | 振森營造有限公司 | 180 | 預定完成日期: 113.06.20 | 預定完成日期:113.07.15 | 預定完成日期:113.08.24 | 預定完成日期:113.09.23 | 預定完成日期:113.10.15 | 預定完成日期:113.10.31 | 審查委員於113/01/08業已審查通過，後續將於1/19檢送招標文件予縣府，辦理公開招標作業，以最低標形式辦理。 已於113/02/20決標。 現正已於3/15進行開工。本工程工期為180日曆天。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.31 |  | 實際完成日期:113.02.07 | 實際完成日期:113.02.20 | 實際完成日期:113.03.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 自強國中 |  | 預定完成日期:113.5.30 <設計監造技術服務勞務採購案件於113/6/14開標> |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 113年度學校游泳池整建維修經費 | 玉里國小 | 113年游泳池整建工程 | 預定完成日期:113.04.26 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.06.20 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.05.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 玉里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建） | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:110.05.21 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:111.02.28 | 預定完成日期:111.04.30 | 預定完成日期:111.05.31 | 員達營造有限公司 | 360日曆天 | 預定完成日期:112.08.01 | 預定完成日期:112.11.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.01.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.05.21 |  | 實際完成日期:111.11.18 | 實際完成日期:111.12.13 | 實際完成日期:112.03.29 |  |  | 實際完成日期:112.08.25 | 實際完成日期:112.11.23 | 實際完成日期:113.04.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定完成日期: 112.05.17 | 預定完成日期: 112.09.02 | 預定完成日期: 113.01.28 | 預定完成日期: 113.05.15 | 預定完成日期: 113.06.15 | 預定完成日期: 113.07.15 | 1工程進度1130510預計進度86.08%，實際進度77.91%，比預定進度落後8.17%。工程變更追加預算中，廚房位置由地下一樓變更為三樓原教保室 2設施設備113年02月07日核定940萬，室內裝修部份廠商5/10提供預算書，簽辦首長函送縣府准予統包工程最有利標。弱電（電話、廣播、監視）5/1開醥決標，設備及教具簽辦首長函送縣府准予統包工程最有利標。 3公共藝術設置計畫113年05月02日文化局核定徵選結果報告書，5/9和廠商辦理議價，正簽辦首長決標簽約。
|  |  |  | 實際完成日期:109.04.17 |  | 實際完成日期:111.08.10 | 實際完成日期:111.09.13 | 實際完成日期:112.03.08 |  |  | 實際完成日期:112.08.15 | 實際完成日期:112.11.28 | 實際完成日期:113.02.26 | 實際完成日期:113.02.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 113年度期中修整建運動場地 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 0918地震災害公共設施復建工程建築師公會掛案排審 | 預定完成日期:113.10.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 富北國中0918「新建活動中心」建築設計案，預計於113年5月13日送交新北市建築師公會排審。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第三批） | 萬寧國小 | 學校運動操場及周邊設施整建工程 | 預定完成日期: 112.10.09 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.11.07 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期:112.12.11 | 大夫土木包工業 | 100日曆天 | 預定完成日期:113.02.02 | 預定完成日期:113.02.13 | 預定完成日期:113.02.29 | 預定完成日期:113.03.21 | 預定完成日期:113.03.22 | 預定完成日期: | 1、辦理進度（含實際預計）:本案截至113年04月11日 預定進度:82%，實際進度%:83.33%， 目前施工工項：瀝青鋪面養護 2. 本案原訂3月19日竣工,經變更設計、因氣候延長工期共計25日與前次會議決議養護期不計工期（21日）後，預定完工日期延至113年5月4日。 目前預備進行pu顆粒噴塗與跑道劃線，但因氣候不佳截自5/9仍無法施工。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.26 |  | 實際完成日期:112.11.08 | 實際完成日期:112.11.29 | 實際完成日期:112.12.15 |  |  | 實際完成日期:113.02.02 | 實際完成日期:113.03.27 | 實際完成日期:113.03.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 萬寧國小 | 萬寧國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.05 (逕洽廠商) | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1、圖說與預算書已通過 2、萬寧國小更新 工程採購(評分及格最低標) 4/22第一次公開招標 4/29開標(要有3家廠商投標，才能開標) ---預計流標--- 5/2第二次公開招標 5/3開標(無人投標流標） 5/3已上招標公告 5/6第二次公開招標 5/14 預計下午14:30廠商投標資格審查合格 5/14審查委員會(審查會議) 5/14評分及格廠商開價格標封 5/14預計決標
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 |  | 預定完成日期: | 文蘭國小辦理土地撥用進度如下:已由秀文林鄉公所農經課負責承辦人已整理相關撥用資料文件,送花蓮縣政府函轉中華民國原住民委原會辦理中。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 112年度老舊廁所整修工程 | 化仁國中 | 112年老舊廁所整修工程委託設計及監造 | 預定完成日期:112.9.13 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.05 | 預定完成日期:113.02.16 | 預定完成日期:112.10.17 | 長隆營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期:113.06.27 | 預定完成日期:113.07.19 | 預定完成日期:113.08.14 | 預定完成日期:113.09.08 | 預定完成日期:113.10.07 | 預定完成日期:113.11.07
|  |  |  | 實際完成日期:112.9.28 |  | 實際完成日期:113.01.31 | 實際完成日期:113.03.15 | 實際完成日期:112.10.17 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 112年度老舊廁所整修工程 | 光復國小 | 花蓮縣光復國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.09.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.03.22 | 長隆營造有限公司 | 160日曆天 | 預定完成日期:113.06.02 | 預定完成日期:113.07.12 | 預定完成日期:113.08.24 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.17 | 預定完成日期:113.11.08 | 工程預定進度：5.65%，實際進度9.28% 超前3.63% 近期施工內容： 1.東棟大樓及西棟大樓1-2樓廁所水電配管、配線及水路管線配置 2.西棟大樓1-2樓廁所砌1/2磚牆 3.演藝堂男廁原有牆面、台度切割打除清理。 4.演藝堂男廁原有地、壁磚及天花板打除清理。 5.演藝堂女廁原有牆面、台度切割打除清理。 6.演藝堂女廁原有地、壁磚及天花板打除清理。 本週(6/10-6/16)預計辦理施工內容: 1.演藝堂女廁及男廁水電配管、配線及水路管線配置 2.東棟大樓1-2樓廁所砌1/2磚牆 3.西棟大樓1-2樓廁所地板及牆面舖設輕質混凝土
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.23 |  | 實際完成日期:113.04.03 | 實際完成日期:113.04.10 | 實際完成日期:113.04.24 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 光復國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 太巴塱國小 | 太巴塱國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.04(逕洽廠商) | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.31 | 預定完成日期:113.05.14 (第2次決標) | 預定完成日期:113.06.04 | 鄉親營造有限公司 | 鄉親營造有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.04已簽訂契約.113.01.29前完成設計圖與概算書 |  | 實際完成日期:雲科大審圖審概算書已通過04/02 | 實際完成日期:113.05.28 | 實際完成日期:113.06.21 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 太巴塱國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 明利國小151.941土地分割已完成變更使用執照(6/13收到文件)，預計下週一發文至鳳林地政申請辦理分割程序。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 新社國小 | 新社國小教學大樓耐震補強工程 | 預定完成日期:112.12.07 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.19 | 預定完成日期:113.03.26 | 預定完成日期: | 源鈦興業有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: 113.06.19 | 預定完成日期:113.07.02 | 預定完成日期:113.08.03 | 預定完成日期:113.08.26 | 預定完成日期:113.09.25 | 預定完成日期:113.10.10 | 本案目前已於113.4.29日如期開工，預定進度19.49%、 實際進度 19.53% (截至113.6.9)近期辦理：植筋。 預計辦理：材料試驗、植筋、鋼筋項目。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.07 |  | 實際完成日期:113.03.19 | 實際完成日期:113.03.26 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(第五批) | 北林國小 | 北林國小運動場PU跑道及周邊設施整建工程 | 預定完成日期:113.02.22 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.02.17 | 預定完成日期:113.02.22 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案已於113年6月7日辦理第一次招標公告，並於同年6月21日進行資格標開標，6月25日辦理評選及議約作業。
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:113.03.1 |  | 實際完成日期:113.02.17 | 實際完成日期:113.03.01 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 北埔國小 | 北埔國小東大樓南側老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.31 | 預定完成日期:113.03.08 | 預定完成日期:113.04.08 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.04.25 | 預定完成日期:1113.05.08 | 預定完成日期:113.06.10 | 預定完成日期:113.06.21 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.07.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.10 |  | 實際完成日期:113.01.29 | 實際完成日期:113.02.27 | 實際完成日期:113.04.08 |  |  | 實際完成日期:113.04.25 | 實際完成日期:113.05.08 | 實際完成日期:113.06.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 112年度老舊廁所整修工程 | 宜昌國中 | 花蓮縣立宜昌國中112年老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.09.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.19 | 預定完成日期:113.02.28 | 預定完成日期: 113.02.23 | 金源土木包工業 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.07.31 | 工程預定進度； 84.52%實際進度；76.33% 近期施工內容：油漆工程、磁磚鋪貼、電氣設備安裝、排水工程施作 落後8.19%，因牆面及地坪防水依設計規定須塗佈三道，因5月份雨天潮濕無法連續施作致工期落後，廠商將加派工班趕工，預計6月底將趕上進度。
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.20 |  | 實際完成日期:112.12.28 | 實際完成日期:113.01.25 | 實際完成日期:113.02.23 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫 (113年度) | 東里國小 | 東里國小興建八人制人工草皮足球場工程 | 預定完成日期:112.12.21 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.1.16 | 預定完成日期:113.02.16 | 預定完成日期:113.03.18 | 玉卍營造工程有限公司 |  | 預定完成日期: 113.04.01 | 預定完成日期:113.05.01 | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.06.15 | 預定完成日期:113.06.22 | 預定完成日期:113.06.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.26 |  | 實際完成日期:113.1.26 | 實際完成日期:113.02.13 | 實際完成日期:113.03.18 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 113年度期中修整建運動場地 | 東里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 鳳林國小 | 鳳林國小G棟(活動中心)校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: | 紹滕建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.01.17 | 預定完成日期: 113.02.19 | 源鈦興業有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期:113.04.17 | 預定完成日期:113.05.24 | 預定完成日期:113.07.01 | 預定完成日期:113.08.07 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 截至113年6月9日工程實際進度49.47%，近期辦理止水墩工程
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.13 |  | 實際完成日期:113.01.05 | 實際完成日期:113.01.30 | 實際完成日期:113.03.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 113年度期中修整建運動場地 | 鳳林國小 | 鳳林國小運動場修(整)建工程 | 預定完成日期:113.07.15 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 秀林國中 | 秀林國中技藝大樓耐震補強工程 | 預定完成日期:113.06.17 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.21 | 預定完成日期:113.01.09 | 預定完成日期:113.02.19 | 源鈦興業有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: 113.04.06 | 預定完成日期:113.05.08 | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.06.28 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 截至113.03.08實際進度17.35%，預定至113.03.28進度為19%。本案變更設計第一次議價於113.06.07辦理，因廠商不願減價，故廢標，並於113.06.13辦理第一次協調會議，惟協調不成，擬訂113.06.17辦理第二次協調會議。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.17 |  | 實際完成日期:112.12.21 | 實際完成日期:113.01.09 | 實際完成日期:113.03.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 113年度期中修整建運動場地 | 秀林國中 | 秀林國中新建室外射箭場工程 | 預定完成日期:113.06.21 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 113年改善教學環境及設施設備 | 秀林國小 | 聚英樓老舊廁所改善工程 | 預定完成日期:113.02.01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.14(第二次) | 預定完成日期:113.03.19 | 預定完成日期:113.04.18 | 金源土木包工業 | 90 | 預定完成日期:113.05.09 | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.06.24 | 預定完成日期:113.07.16 | 預定完成日期:113.07.20 | 預定完成日期:113.07.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.02.01 |  | 實際完成日期:期:113.03.11(截標) | 實際完成日期:113.03.19 | 實際完成日期:113.04.18 |  |  | 實際完成日期:113.05.09 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 秀林國小 | 花蓮縣秀林國小人工草皮五人制足球場整建工程 | 預定完成日期:113.06.03 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 113年改善教學環境及設施設備 | 明義國小 | 活動中心LED顯示器音響設備暨廁所整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 113年改善教學環境及設施設備 | 宜昌國小 | 階梯教室LED顯示器設置工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 113年改善教學環境及設施設備 | 中正國小 | 學生活動中心電力系統修復工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 113年改善教學環境及設施設備 | 鶴岡國小 | 教室設備及廁所等更新工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 113年改善教學環境及設施設備 | 港口國小 | 教室設備、門窗修繕及校園字幕機等更新 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 113年改善教學環境及設施設備 | 松浦國小 | 購置教學設備、行政辦公室設備、運動場地相關設施設備等 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 松浦國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 113年改善教學環境及設施設備 | 德武國小 | B棟教學大樓圖書室及運動場改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 113年改善教學環境及設施設備 | 明里國小 | 停車場地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 113年改善教學環境及設施設備 | 南平中學 | 活動中心屋頂及學生宿舍樓梯窗台改善防漏工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 壽豐國中 | 群育館空調設施設備改善工程 | 預定完成日期:無委託設計 | - | 預定完成日期:113.01.15 | 預定完成日期:113.01.29 | 預定完成日期:113.05.01 | 祈聖科技工程行 | 150日曆天 | 預定完成日期:113.05.01 | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.07.01 | 預定完成日期:113.08.31 | 預定完成日期:113.09.05 | 預定完成日期: | 至113.06.12止已完成館內所有箱型/分離式冷氣機安裝及配線，全部冷氣以租用發電機方式運轉測試完成，完工進度50%以上。待台電公司外線立電桿後始得正式輸配送電力，時程較難估算。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.01.19 | 實際完成日期:113.01.29 | 實際完成日期:113.04.09 |  |  | 實際完成日期:113.05.01 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 112年度國教署充實設施設備計畫 | 中原國小 | 校園安全人車分道建置工程 | 預定完成日期:113.02.02 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.04.15 | 預定完成日期:113.04.30 | 預定完成日期: | 興日鴻土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 中原國小~專案招標~進度 11301C--112年度充實設施設備-校園安全人車分道建置工程--招標公告(標案案號 SC113041102) 第二次招標公告 開標時間 113/04/20，14時 開標地點 花蓮縣政府統一採購開標室 決標予「興日鴻土木包工業」
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.31 |  | 實際完成日期:113.01.15 | 實際完成日期:113.04.30 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 113幼兒園轉型2歲專班工程 | 中原國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 稻香國小 | 稻香國小改善無障礙校園環境工程 | 預定完成日期:113.04.30 | 品冠工程設計有限公司 | 預定完成日期:113.06.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 送花蓮縣建築師工會審查中
|  |  |  | 實際完成日期:113.04.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 中城國小 | 113年度改善無障礙校園環境 | 預定完成日期:113.04.19 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.05.24 | 預定完成日期:113.05.30 | 預定完成日期:113.06.29 | 昱陽營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期:113.07.14 | 預定完成日期:113.07.29 | 預定完成日期:113.08.13 | 預定完成日期:113.08.28 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.04.19 |  | 實際完成日期:113.05.24 | 實際完成日期:113.05.30 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 114幼兒園轉型2歲專班工程 | 中城國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 113年改善教學環境及設施設備 | 中城國小 | 改善校園環境設施設備工程等 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 中城國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 嘉里國小 | 嘉里國小校園無障礙環境改善工程 | 預定完成日期:113.04.26 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.06.05 | 預定完成日期:113.06.13 | 預定完成日期:113.06.23 | 金源土木包工業 | 40日曆天 | 預定完成日期:113.07.02 | 預定完成日期:113.07.12 | 預定完成日期:113.07.22 | 預定完成日期:113.08.01 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.04.26 |  | 實際完成日期:113.06.05 | 實際完成日期:113.06.13 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 113年度期中修整建運動場地 | 嘉里國小 | 嘉里國小新建PU跑道工程 | 預定完成日期:113.07.04 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 高寮國小 | 高寮國小113年度無障礙校園環境改善工程 | 預定完成日期:113.05.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.06.04 | 預定完成日期:113.06.17 | 預定完成日期:113.07.01 | 廉晟土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:113.07.15 | 預定完成日期:113.07.30 | 預定完成日期:113.08.14 | 預定完成日期:113.08.29 | 預定完成日期:113.09.20 | 預定完成日期:113.10.20
|  |  |  | 實際完成日期:113.05.01 |  | 實際完成日期:113.05.24 | 實際完成日期:113.06.03 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 中華國小 | 113年度改善無障礙設施新增坡道工程 | 預定完成日期:113.04.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.06.10 | 預定完成日期:113.07.10 | 預定完成日期:113.07.20 |  |  | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.15 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.20 | 預定完成日期:113.11.10 | 113.5.7完成建築師書圖送審
|  |  |  | 實際完成日期:113.04.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全 | 永豐國小 | 113年運動操場(包括跑道及周邊設施)改善工程 | 預定完成日期:113.05.17 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.06.06 | 預定完成日期:113.06.20 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案目前工程辦理公開招標中，已於113年06月07日上網公告，預定時程如下： 113年06月19日 13時30分 截止投標 113年06月19日 14時 資格標審查 113年06月20日 9時30分 評選及價格標作業。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.06.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 永豐國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全 | 鳳林國中 | 鳳林國中操場跑道及周邊設施整建工程 | 預定完成日期:113.05.10 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.06.24 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.05.03 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 瑞北國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 風雨操場興建 | 大進國小 | 風雨球場新建工程 | 預定完成日期:113.07.15 |  | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:114.01.20 | 預定完成日期:114.02.14 |  |  | 預定完成日期:114.03.31 | 預定完成日期:114.05.15 | 預定完成日期:114.06.30 | 預定完成日期:114.08.15 | 預定完成日期:114.09.05 | 預定完成日期:114.09.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 大進國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 113年度期中修整建運動場地 | 明禮國小 | 排球場修建工程 | 預定完成日期:113.06.14 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.21 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 113年度期中修整建運動場地 | 富里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 113年度期中修整建運動場地 | 復興國小 | 復興國小113年修(整)建與新建運動場跑道工程(PU跑道) | 預定完成日期:113.06.25 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 113年度期中修整建運動場地 | 太昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 113年度期中修整建運動場地 | 光復國中 |  | 預定完成日期:113.07.15 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 光復國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 113年度期中修整建運動場地 | 卓楓國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 113年度期中修整建運動場地 | 奇美國小 |  | 預定完成日期:113.08.05 |  | 預定完成日期:113.06.14 | 預定完成日期:113.06.25 | 預定完成日期:113.07.05 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 113年度期中修整建運動場地 | 豐山國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐山國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 校舍建物違建補照 | 舞鶴國小 | 校舍建物違建補照 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 校舍建物違建補照 | 壽豐國小 | 校舍建物違建補照 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
92 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 玉東國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 平和國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
94 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 富源國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
95 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 萬榮國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
96 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐濱國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
97 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐裡國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
98 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 平和國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 溪口國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
100 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐濱國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
101 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 靜浦國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
102 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 三民國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
103 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 大禹國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
104 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 長良國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
105 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 崇德國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
106 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 佳民國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
107 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 西林國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
108 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 卓溪國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
109 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 立山國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
110 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 西富國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: