## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 富里國中 | 海葵颱風災害所需公共設施復建 | 預定完成日期:112.12.28 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.07 | 預定完成日期:112.12.19 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 05/03 變更設計後第二次招標公告 05/14 第二次開標
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.11 |  | 實際完成日期:113.03.07 | 實際完成日期:113.06 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 明廉國小 | 花蓮縣花蓮市明廉國民小學新大樓(北棟、南棟及西棟)校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:112.05.12 | 創源工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.10 | 預定完成日期:112.12.30 | 預定完成日期:113.04.01 | 辰政營造有限公司 | 180日曆天 | 預定完成日期:113.05.15 | 預定完成日期:113.06.29 | 預定完成日期:113.08.13 | 預定完成日期:113.09.27 | 預定完成日期:113.10.30 | 預定完成日期:113.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.07 |  | 實際完成日期:112.12.04 | 實際完成日期:113.01.08 | 實際完成日期:113.03.01 |  |  | 實際完成日期:113.04.29 | 實際完成日期:113.06.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 明廉國小 | 明廉國小舊大樓一樓無障礙通路改善工程 | 預定完成日期:113.04.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.05.28 | 預定完成日期:113.06.04 | 預定完成日期:113.07.01 | 兄弟土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期:113.07.08 | 預定完成日期:113.07.15 | 預定完成日期:113.07.22 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期:113.08.08 | 預定完成日期:113.08.20
|  |  |  | 實際完成日期:113.04.22 |  | 實際完成日期:113.05.23 | 實際完成日期:113.06.13 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:113.07.06 | 實際完成日期:113.07.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 化仁國小 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.08.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.12.29 | 預定完成日期:112.01.05 | 預定完成日期:113.02.16 | 皓瀚營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.21 |  | 實際完成日期:112.12.29 | 實際完成日期:112.01.05 | 實際完成日期:113.02.16 |  |  | 實際完成日期:113.04.09 | 實際完成日期:113.06.11 | 實際完成日期:113.06.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 化仁國小 | 化仁國小專科大樓耐震補強工程 | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 永信土木包工業 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.05.16 |  | 實際完成日期:112.12.08 | 實際完成日期:113.01.04 | 實際完成日期:113.02.26 |  |  | 實際完成日期:113.04.15 | 實際完成日期:113.05.10 | 實際完成日期:113.06.14 | 實際完成日期:113.06.28 | 實際完成日期:113.07.08 | 實際完成日期:
6 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 玉里國中 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.06.05 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.05.17 | 預定完成日期:112.06.05 | 預定完成日期:113.06.20 | 昱陽營造有限公司 | 180日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.113.3.20領得雜項執照。 2.113.5.8決標。
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.27 |  | 實際完成日期:113.04.15 | 實際完成日期:113.05.08 | 實際完成日期:113.06.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 鑄強國小 | 鑄強國小南棟廁所及東棟2F廁所整修工程 | 預定完成日期:112.12.12 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.03.08 | 預定完成日期:113.03.28 | 預定完成日期:113.04.08 | 金源土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:113.06.22 | 預定完成日期:113.07.14 | 預定完成日期:113.08.05 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.13 | 預定完成日期:113.09.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.19 |  | 實際完成日期:113.04.02 | 實際完成日期:113.04.30 | 實際完成日期:113.05.18 |  |  | 實際完成日期:113.07.03 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 本校已向鄉公所申請撥用本鄉玻士岸段586、592、593、595、596地號等5筆國有原住民保留地，待土審委員確認鑑界事宜(經向公所反應，希望可以在2月前完成確認)，即可辦理後續移撥流程。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.04.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.06.10 | 預定完成日期:112.06.27 | 預定完成日期:112.08.25 |  |  | 預定完成日期: 112.09.30 | 預定完成日期: 112.10.20 | 預定完成日期: 112.11.15 | 預定完成日期: 112.12.20 | 預定完成日期: 113.01.20 | 預定完成日期: 113.02.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.04.20 |  | 實際完成日期:112.06.13 | 實際完成日期:112.06.27 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 112年度學校游泳池整建維修經費 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.10.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.11.10 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期:112.12.05 |  |  | 預定完成日期: 112.12.30 | 預定完成日期:113.01.30 | 預定完成日期:113.02.15 | 預定完成日期:113.02.30 | 預定完成日期:113.03.09 | 預定完成日期:113.03.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.20 |  | 實際完成日期:112.11.10 | 實際完成日期:112.11.21 | 實際完成日期:112.12.05 |  |  | 實際完成日期:113.02.28 | 實際完成日期:113.03.31 | 實際完成日期:113.04.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 112年度老舊廁所整修工程 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.07.09 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.08.20 | 預定完成日期:112.10.06 | 預定完成日期:112.11.20 | 長隆營造有限公司 | 180天 | 預定完成日期:112.12.30 | 預定完成日期:113.01.20 | 預定完成日期:113.02.18 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.04.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.08.01 |  | 實際完成日期:112.09.01 | 實際完成日期:112.10.06 | 實際完成日期:112.12.15 |  |  | 實際完成日期:113.02.28 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定現勘日期:113.07.08 | 銅蘭國小向中央中華民國原委會辦理土地撥用如下:再次已由秀文林鄉公所農經課負責承辦人池家豪先生整理修正相關撥用資料文件,送花蓮縣政府函轉中華民國原住民委原會辦理中。如附件函轉文秀鄉鄉鄉公所農經課池家豪秀鄉113.07.08秀鄉經字第1130017896號函文辦理 | 預定完成日期:113.08.08 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 現勘完成日期:113.07.08 |  | 實際完成日期:113.06.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(第四批) | 銅蘭國小 | 銅蘭國小112年學校運動操場PU跑道整建工程 | 預定完成日期:113.03.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.06.13 | 預定完成日期:113.06.21第2次五天等標期(審查會議及議價決標) | 預定完成日期:開工 113.07.01 | 玉卍營造工程有限公司 實際完成日期: 113.07.17 10.87% | 100天 | 預定完成日期:113.07.30 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.07.30 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.03.15 |  | 實際完成日期:重新公告113.06.13第2次辦理公告 | 實際完成日期:113.06.21第2次五天等標期(審查會議及議價決標) | 實際完成日期:113.07.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 銅蘭國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5月11日國教署函文工程基本設計審查表 已於112年6月8日完成基本設計修正且於8月31日完成細部設計並於9月20日安排細部設計審查已於10月20日送縣府轉陳建設處發包簡易水保縣府農業處於113年1月23日審核通過現跑建造拆照申請中 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5月11日國教署函文工程基本設計審查表 已於112年6月8日完成基本設計修正且於8月31日完成細部設計並於9月20日安排細部設計審查已於10月20日送縣府轉陳建設處發包
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 113年度期中修整建運動場地 | 東里國中 | 修整建運動場地 | 預定完成日期:113.07.04 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.26 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 113年改善教學環境及設施設備 | 東里國中 | 購買教學環境設備、改善教室及辦公室環境設備等 | 預定完成日期:113.08.05 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案核定金額為95萬元，依採購法第十四條因不同標的、不同施工或供應地區、不同需求條件或不同行業廠商之專業項目且各單項皆未達公告金額十分之一以上擬分批分項採購辦理 ，惟貨櫃屋3組總計24萬元逾公告金額十分之一以上另簽案辦理。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 112年度老舊廁所整修工程 | 美崙國中 | 112年度美崙國中老舊廁所整修工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期:112.09.19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 縣府已核准核准採用最有利標決標，本校老舊廁所採購案於113年3月4日第一次開標，投標廠商未達三家而流標，第二次於113年3月13日上網公告，113年3月21日第二次開標，1家廠商投標，113年4月10日因變更招標文件內容，爰公告無法決標，113年4月17日重新採用最有利標送請縣府核准，113年5月1日縣府不同意最有利標，113年4月17日重新採用最有利標送請縣府核准，113年5月2日決定採最低標方式辦理採購，並於113年5月10日前提送招標文件送請縣府統一採購中心辦理招標、開標事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.17 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 美崙國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 本校申撥秀林鄉74、75、76-10地號等3筆原住民保留地作為學校用地一案，目前業經秀林鄉公所113年第6次(113年6月28日)土地審查委員會審議通過在案，待送花蓮縣政府備查完成後，送原住民族委員會核定。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 目前等候行政院原民會是否同意接管土地文件函文，待取得文件後縣府原行處會函文指示後續辦理流程 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現勘
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 112年度老舊廁所整修工程 | 自強國中 |  | 預定完成日期:112.12.31 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.31 | 預定完成日期:113.02.20 | 預定完成日期:113.03.15 | 振森營造有限公司 | 180 | 預定完成日期: 113.06.20 | 預定完成日期:113.07.15 | 預定完成日期:113.08.24 | 預定完成日期:113.09.23 | 預定完成日期:113.10.15 | 預定完成日期:113.10.31 | 審查委員於113/01/08業已審查通過，後續將於1/19檢送招標文件予縣府，辦理公開招標作業，以最低標形式辦理。 已於113/02/20決標。 現正已於3/15進行開工。本工程工期為180日曆天。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.31 |  | 實際完成日期:113.02.07 | 實際完成日期:113.02.20 | 實際完成日期:113.03.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 自強國中 |  | 預定完成日期:113.5.30 | 新成建築師事務所 <截至113/7/12止，事務所尚未提供預算書圖> | 預定完成日期:113.07.19 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.19 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 113年度學校游泳池整建維修經費 | 玉里國小 | 113年游泳池整建工程 | 預定完成日期:113.04.26 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.06.20 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.05.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 玉里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建） | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:110.05.21 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:111.02.28 | 預定完成日期:111.04.30 | 預定完成日期:111.05.31 | 員達營造有限公司 | 360日曆天 | 預定完成日期:112.08.01 | 預定完成日期:112.11.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.01.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.05.21 |  | 實際完成日期:111.11.18 | 實際完成日期:111.12.13 | 實際完成日期:112.03.29 |  |  | 實際完成日期:112.08.25 | 實際完成日期:112.11.23 | 實際完成日期:113.04.05 | 實際完成日期:113.06.27 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定完成日期: 112.05.17 | 預定完成日期: 112.09.02 | 預定完成日期: 113.01.28 | 預定完成日期: 113.09.15 | 預定完成日期: 113.10.15 | 預定完成日期: 113.12.15 | 1.工程進度1130711預計進度88.90%，實際進度82.47%，比預定進度落後6.43%。 2.各設施設備均已決標（弱電5/1、設備及教具6/19、室裝統包7/10）。 3.公共藝術設置計畫廠商規畫幼兒園親師生陶板彩繪藝術教育課程，6/24起至6/26。 4.預定八月中召開協調會，各設施設備廠商、營造廠商、建築師、教育處及建設處討論設施設備及公共藝術進場施作安裝時間。
|  |  |  | 實際完成日期:109.04.17 |  | 實際完成日期:111.08.10 | 實際完成日期:111.09.13 | 實際完成日期:112.03.08 |  |  | 實際完成日期:112.08.15 | 實際完成日期:112.11.28 | 實際完成日期:113.04.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 113年度期中修整建運動場地 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.15 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.10.01 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 勞務採購6/28日決標
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.28 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 0918地震災害公共設施復建工程建築師公會掛案排審 | 預定完成日期:113.10.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 富北國中0918「新建教師宿舍」建築設計案，於7月4日通過法定空地同意函，7月5日至玉里地政辦理640地號實質分割案送件，7月12日辦理分割面積計算確認，預計於113年7月15日通過分割案後，7月16日辦理宿舍水保送件及建築執照排審作業。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 萬寧國小 | 萬寧國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.05 (逕洽廠商) | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.05.06 | 預定完成日期:113.05.14 (第2次決標) | 預定完成日期:113.06.24 | 大夫土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 工程採購(評分及格最低標) 4/22第一次公開招標 5/3開標(無人投標流標） 5/3已上招標公告 5/6第二次公開招標 5/14 下午14:30廠商投標資格審查合格 5/14審查委員會(審查會議) 5/14評分及格廠商開價格標封 5/14決標（大夫土木包公業） 預計 113年6月24日開工 113年9月06日完工 工期75天 截至113年7月05日 近期施工內容：流動廁所裝設/大面積打除 預定進度3%實際進度3.2%
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.05 |  | 實際完成日期:113.05.06 | 實際完成日期:113.05.14 | 實際完成日期:113.06.24 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 文蘭國小辦理土地撥用進度如下:已由秀文林鄉公所農經課負責承辦人已整理相關撥用資料文件,送花蓮縣政府函轉中華民國原住民委原會辦理中。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 112年度老舊廁所整修工程 | 化仁國中 | 112年老舊廁所整修工程委託設計及監造 | 預定完成日期:112.9.13 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.05 | 預定完成日期:113.02.16 | 預定完成日期:112.10.17 | 長隆營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期:113.08.06 | 預定完成日期:113.08.25 | 預定完成日期:113.09.07 | 預定完成日期:113.09.17 | 預定完成日期:113.10.07 | 預定完成日期:113.11.07
|  |  |  | 實際完成日期:112.9.28 |  | 實際完成日期:113.01.31 | 實際完成日期:113.03.15 | 實際完成日期:112.10.17 |  |  | 實際完成日期:113.07.09 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 112年度老舊廁所整修工程 | 光復國小 | 花蓮縣光復國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.09.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.03.22 | 長隆營造有限公司 | 160日曆天 | 預定完成日期:113.06.02 | 預定完成日期:113.07.12 | 預定完成日期:113.08.24 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.17 | 預定完成日期:113.11.08 | 工程採購： 113年04月03日第2次上網公告 113年04月10日決標 113年04月24日開工（實際開工） 113年09月30日完工（預計完工） 工期160天 截至113年7月11日，工程預定進度：8.76%，實際進度：13.72% 近期辦理： 1.東側一樓管溝砂漿填補 2.西側一樓、二樓廁所防水施作 3.演藝堂一樓男廁配管 4.演藝廳一樓男廁蹲式馬桶裝設 5.西側一樓洗手台施作 6.西側一樓砌空心磚牆
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.23 |  | 實際完成日期:113.04.03 | 實際完成日期:113.04.10 | 實際完成日期:113.04.24 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 光復國小 | 光復國小113年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫-教學環境改善工程 | 預定完成日期:113.08.30 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 辦理招標相關文件簽核中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 太巴塱國小 | 太巴塱國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.04(逕洽廠商) | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.31 | 預定完成日期:113.05.14 (第2次決標) | 預定完成日期:113.06.04 | 鄉親營造有限公司 | 85日曆天 | 預定完成日期:113.07.26 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.08.25 | 預定完成日期:113.09.11 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.04已簽訂契約.113.01.29前完成設計圖與概算書 |  | 實際完成日期:雲科大審圖審概算書已通過04/02 | 實際完成日期:113.05.28 | 實際完成日期:113.06.21 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 太巴塱國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 明利國小萬利段151.941土地分割案已發文至萬榮鄉公所，請萬榮鄉公所申請辦理分割程序。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 新社國小 | 新社國小教學大樓耐震補強工程 | 預定完成日期:112.12.07 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.19 | 預定完成日期:113.03.26 | 預定完成日期: | 源鈦興業有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: 113.06.19 | 預定完成日期:113.07.02 | 預定完成日期:113.08.03 | 預定完成日期:113.08.26 | 預定完成日期:113.09.25 | 預定完成日期:113.10.10 | 預定進度44.60%、 實際進度 44.62% (截至113.7.7) 近期辦理：模板、混凝土、鋁窗。 本週（7/8-7/14）預計辦理：混凝土、窗框、泥作項目。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.07 |  | 實際完成日期:113.03.19 | 實際完成日期:113.03.26 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(第五批) | 北林國小 | 北林國小運動場PU跑道及周邊設施整建工程 | 預定完成日期:113.02.22 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.02.17 | 預定完成日期:113.02.22 | 預定完成日期: | 玉卍營造工程有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.09.04 | 預定完成日期:113.09.15 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.16 | 預定完成日期:113.10.30 | 1.本案已於113年6月24日辦理第二次招標公告，並於同年7月1日進行資格標開標及評選後順利決標。 2.本案於103年7月15日開工。
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:113.03.1 |  | 實際完成日期:113.02.17 | 實際完成日期:113.03.01 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 北埔國小 | 北埔國小東大樓南側老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.31 | 預定完成日期:113.03.08 | 預定完成日期:113.04.08 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.04.25 | 預定完成日期:113.05.08 | 預定完成日期:113.06.10 | 預定完成日期:113.06.21 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.07.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.10 |  | 實際完成日期:113.01.29 | 實際完成日期:113.02.27 | 實際完成日期:113.04.08 |  |  | 實際完成日期:113.04.25 | 實際完成日期:113.05.08 | 實際完成日期:113.06.10 | 實際完成日期:113.06.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 112年度老舊廁所整修工程 | 宜昌國中 | 花蓮縣立宜昌國中112年老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.09.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.19 | 預定完成日期:113.02.28 | 預定完成日期:113.02.23 | 金源土木包工業 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.07.31 | 廠商已於7/3申報竣工，本校於7/9確認竣工，預計於7/15進行正式驗收
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.20 |  | 實際完成日期:112.12.28 | 實際完成日期:113.01.25 | 實際完成日期:113.02.23 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 113年度期中修整建運動場地 | 東里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 鳳林國小 | 鳳林國小G棟(活動中心)校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: | 紹滕建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.01.17 | 預定完成日期: 113.02.19 | 源鈦興業有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期:113.04.17 | 預定完成日期:113.05.24 | 預定完成日期:113.07.01 | 預定完成日期:113.08.07 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 截至113年7月7日工程實際進度79.08%，近期辦理天花板工程
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.13 |  | 實際完成日期:113.01.05 | 實際完成日期:113.01.30 | 實際完成日期:113.03.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 113年度期中修整建運動場地 | 鳳林國小 | 鳳林國小運動場修(整)建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 秀林國中 | 秀林國中技藝大樓耐震補強工程 | 預定完成日期:113.06.17 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.21 | 預定完成日期:113.01.09 | 預定完成日期:113.02.19 | 源鈦興業有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: 113.04.06 | 預定完成日期:113.05.08 | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.06.28 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 截至113.03.08實際進度17.35%，預定至113.03.28進度為19%。本案變更設計第一次議價於113.06.07辦理，因廠商不願減價，故廢標，並於113.06.13辦理第一次協調會議，惟協調不成，擬訂113.06.17辦理第二次協調會議。於113.07.10復工。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.17 |  | 實際完成日期:112.12.21 | 實際完成日期:113.01.09 | 實際完成日期:113.03.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 113年度期中修整建運動場地 | 秀林國中 | 秀林國中新建室外射箭場工程 | 預定完成日期:113.06.21 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.08.12 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.09 |  | 90日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 113年改善教學環境及設施設備 | 秀林國小 | 聚英樓老舊廁所改善工程 | 預定完成日期:113.02.01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.14(第二次) | 預定完成日期:113.03.19 | 預定完成日期:113.04.18 | 金源土木包工業 | 90 | 預定完成日期:113.05.09 | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.06.24 | 預定完成日期:113.07.16 預定完成日期:113.08.04(第一次契變後) | 預定完成日期:113.07.20 預定完成日期:113.08.12(第一次契變後) | 預定完成日期:113.07.31 預定完成日期:113.08.20(第一次契變後) | 因學校需求進行設計變更（已完成增減項目預算書），近期辦理議價進行第一次契約變更。因設計變更需由廠商另行備料，故調整工期延期為契約變更日起21日曆天完工。
|  |  |  | 實際完成日期:113.02.01 |  | 實際完成日期:期:113.03.11(截標) | 實際完成日期:113.03.19 | 實際完成日期:113.04.18 |  |  | 實際完成日期:113.05.09 | 實際完成日期:113.06.01 | 實際完成日期:113.06.24 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 秀林國小 | 花蓮縣秀林國小人工草皮五人制足球場整建工程 | 預定完成日期:113.06.03 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.07.17(第二次) | 預定完成日期:113.08.01 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 113年改善教學環境及設施設備 | 明義國小 | 活動中心LED顯示器音響設備暨廁所整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:113.07.09 | 預定完成日期:113.07.16 | 預定完成日期:113.07.20 |  | 45天 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期:113.08.22 | 預定完成日期:113.8.23 | 預定完成日期:113.09.03 | 預定完成日期:113.09.15 | 預定完成日期:113.09.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.07.09 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 113年改善教學環境及設施設備 | 宜昌國小 | 階梯教室LED顯示器設置工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 113年改善教學環境及設施設備 | 中正國小 | 學生活動中心電力系統修復工程 | 預定完成日期:113.07.19 | 鎮世電機技師事務所 | 預定完成日期:113.08.05 | 預定完成日期:113.08.26 | 預定完成日期:113.09.09 |  |  | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.12.15 | 預定完成日期:113.12.25 | 預定完成日期:113.12.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 113年改善教學環境及設施設備 | 鶴岡國小 | 教室設備及廁所等更新工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:113.07.18 | 預定完成日期:113.08.01 | 預定完成日期:113.08.02 |  |  | 預定完成日期:113.08.12 | 預定完成日期:113.08.19 | 預定完成日期:113.08.26 | 預定完成日期:113.09.10 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 113年改善教學環境及設施設備 | 港口國小 | 教室設備、門窗修繕及校園字幕機等更新 | 預定完成日期:113.12.15 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 113年改善教學環境及設施設備 | 松浦國小 | 購置教學設備、行政辦公室設備、運動場地相關設施設備等 | 預定完成日期:113.07.31 |  | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 松浦國小 |  | 預定完成日期: | 本案無需設計監造之項目 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 113年改善教學環境及設施設備 | 德武國小 | B棟教學大樓圖書室及運動場改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 113年改善教學環境及設施設備 | 明里國小 | 停車場地坪改善工程 | 預定完成日期:113.07.16 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 113年改善教學環境及設施設備 | 南平中學 | 活動中心屋頂及學生宿舍樓梯窗台改善防漏工程 | 預定完成日期:113.07.15 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 113年改善教學環境及設施設備 | 文蘭國小 | 行政大樓教室鋁門窗更新案 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 112年度改善教學環境及設施設備 | 壽豐國中 | 群育館空調設施設備改善工程 | 預定完成日期:無委託設計 | - | 預定完成日期:113.01.15 | 預定完成日期:113.01.29 | 預定完成日期:113.05.01 | 祈聖科技工程行 | 150日曆天 | 預定完成日期:113.05.01 | 預定完成日期:113.06.01 | 預定完成日期:113.07.01 | 預定完成日期:113.08.31 | 預定完成日期:113.09.05 | 預定完成日期: | 至113.06.12止已完成館內所有箱型/分離式冷氣機安裝及配線，全部冷氣以租用發電機方式運轉測試完成，完工進度50%以上。待台電公司外線立電桿後始得正式輸配送電力，時程較難估算。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.01.19 | 實際完成日期:113.01.29 | 實際完成日期:113.04.09 |  |  | 實際完成日期:113.05.01 | 實際完成日期:113.06.01 | 實際完成日期:113.07.01 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 112年度國教署充實設施設備計畫 | 中原國小 | 校園安全人車分道建置工程 | 預定完成日期:113.02.02 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.04.15 | 預定完成日期:113.04.30 | 預定完成日期: | 興日鴻土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 中原國小~專案招標~進度 11301C--112年度充實設施設備-校園安全人車分道建置工程--招標公告(標案案號 SC113041102) 第二次招標公告 開標時間 113/04/20，14時 開標地點 花蓮縣政府統一採購開標室 決標予「興日鴻土木包工業」
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.31 |  | 實際完成日期:113.01.15 | 實際完成日期:113.04.30 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 113幼兒園轉型2歲專班工程 | 中原國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 稻香國小 | 稻香國小改善無障礙校園環境工程 | 預定完成日期:113.04.30 | 品冠工程設計有限公司 | 預定完成日期:113.06.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 送花蓮縣建築師工會審查中
|  |  |  | 實際完成日期:113.04.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 中城國小 | 113年度改善無障礙校園環境 | 預定完成日期:113.04.19 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.05.24 | 預定完成日期:113.05.30 | 預定完成日期:113.06.29 | 昱陽營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期:113.07.14 | 預定完成日期:113.07.29 | 預定完成日期:113.08.13 | 預定完成日期:113.08.28 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.04.19 |  | 實際完成日期:113.05.24 | 實際完成日期:113.05.30 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 114幼兒園轉型2歲專班工程 | 中城國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 113年改善教學環境及設施設備 | 中城國小 | 改善校園環境設施設備工程等 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 中城國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 嘉里國小 | 嘉里國小校園無障礙環境改善工程 | 預定完成日期:113.04.26 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.06.05 | 預定完成日期:113.06.13 | 預定完成日期:113.06.23 | 金源土木包工業 | 40日曆天 | 預定完成日期:113.07.02 | 預定完成日期:113.07.12 | 預定完成日期:113.07.22 | 預定完成日期:113.08.01 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.04.26 |  | 實際完成日期:113.06.05 | 實際完成日期:113.06.13 | 實際完成日期:113.06.23 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 113年度期中修整建運動場地 | 嘉里國小 | 嘉里國小新建PU跑道工程 | 預定完成日期:113.07.04 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.04 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 高寮國小 | 高寮國小113年度無障礙校園環境改善工程 | 預定完成日期:113.05.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.06.04 | 預定完成日期:113.06.17 | 預定完成日期:113.07.01 | 廉晟土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:113.07.15 | 預定完成日期:113.07.30 | 預定完成日期:113.08.14 | 預定完成日期:113.08.29 | 預定完成日期:113.09.20 | 預定完成日期:113.10.20 | 本工程113年7月1日截至113年7月12日止，累計工期11天。預定進度0.84%，實際進度4.51%。 施工內容：原有牆面切割、台度打除清理、原有地、壁磚打除清理、砌1/2B磚牆、出入口RC抿石子平台(125*200cm)。 下週預定施作工項：泥作、防水工程。
|  |  |  | 實際完成日期:113.05.01 |  | 實際完成日期:113.05.24 | 實際完成日期:113.06.03 | 實際完成日期:113.07.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 中華國小 | 113年度改善無障礙設施新增坡道工程 | 預定完成日期:113.04.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.06.10 | 預定完成日期:113.07.10 | 預定完成日期:113.07.20 | 金源土木包工業 | 40日曆天 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.15 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.20 | 預定完成日期:113.11.10
|  |  |  | 實際完成日期:113.04.12 |  | 實際完成日期:113.06.11 | 實際完成日期:113.06.20 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全 | 永豐國小 | 113年運動操場(包括跑道及周邊設施)改善工程 | 預定完成日期:113.05.17 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.06.06 | 預定完成日期:113.06.20 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 確認以「涉及發包」方式執行之項目後，辦理工程項目之勞務採購
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.06.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 永豐國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全 | 鳳林國中 | 鳳林國中操場跑道及周邊設施整建工程 | 預定完成日期:113.05.10 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.07.24 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.05.03 |  | 實際完成日期:113.07.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 瑞北國小 | 瑞北國小興建五人制人工草皮足球場工程 | 預定完成日期:113.06.25 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.07.30 | 預定完成日期:113.08.15 | 預定完成日期:113.08.18 |  |  | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.09.28 | 預定完成日期:113.10.20 | 預定完成日期:113.10.31 | 預定完成日期:113.11.02 | 預定完成日期:113.11.11
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.08 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 風雨操場興建 | 大進國小 | 風雨球場新建工程 | 預定完成日期:113.07.15 |  | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:114.01.20 | 預定完成日期:114.02.14 |  |  | 預定完成日期:114.03.31 | 預定完成日期:114.05.15 | 預定完成日期:114.06.30 | 預定完成日期:114.08.15 | 預定完成日期:114.09.05 | 預定完成日期:114.09.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 大進國小 | 設施設備改善工程 | 預定完成日期:113.08.12 |  | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期:113.10.01 |  |  | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.12.15 | 預定完成日期:114.01.10 | 預定完成日期:114.01.20 | 預定完成日期:114.02.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 113年度期中修整建運動場地 | 明禮國小 | 排球場修建工程 | 預定完成日期:113.06.14 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.07.22 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期:113.08.15 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.21 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 113年度期中修整建運動場地 | 富里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 113年度期中修整建運動場地 | 復興國小 | 復興國小113年修(整)建與新建運動場跑道工程(PU跑道) | 預定完成日期:113.06.25 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 113年改善教學環境及設施設備 | 復興國小 | 校區污雜水管配合公共下水道納管改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 113年度期中修整建運動場地 | 太昌國小 | 113 年度期中修整建運動場地 | 預定完成日期:113.07.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.09.15 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.31 |  | 120日曆天 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:113.12.31 | 預定完成日期:114.01.31 | 預定完成日期:114.02.28 | 預定完成日期:114.03.15 | 預定完成日期:113.03.31
|  |  |  | 實際完成日期:117.07.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 113年度期中修整建運動場地 | 光復國中 | 光復國中運動場PU跑道整建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 113年7月2日辦理第一次公開招標，因未達3家流標，已辦理第2次公告，訂於113年7月15日開標。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 光復國中 | 113年度花蓮縣光復國中設施設備計畫 | 預定完成日期: | 1、「113年度花蓮縣光復國中整建籃球場工程」委託設計監造逕洽廠商辦理中。 2、「113 年度花蓮縣光復國中活動中心投影設備採購案」預定113年7月30日開標。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 113年度期中修整建運動場地 | 卓楓國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 113年度期中修整建運動場地 | 奇美國小 |  | 預定完成日期:113.08.05 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.06.14 | 預定完成日期:113.06.25 | 預定完成日期:113.07.05 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.06.17 | 實際完成日期:113.06.25 | 實際完成日期:113.07.12 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 113年度期中修整建運動場地 | 豐山國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐山國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 校舍建物違建補照 | 舞鶴國小 | 校舍建物違建補照 | 預定完成日期: | 已多次催繳建築師事務所提供成果以利結案，也依照設施科建議詢問採購科及建管科處理方法，目前等待建築師提供成果並等設施科科員提供辦法以利結案。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 校舍建物違建補照 | 壽豐國小 | 校舍建物違建補照 | 預定完成日期:109.3.30 | 趙文蔚建築師 | 預定完成日期:109.6.1 | 預定完成日期:109.6.9 | 預定完成日期:109.6.10 | 路得工程行(游泳更衣室拆除) | 20 | 預定完成日期:109.6.15 | 預定完成日期:109.6.20 | 預定完成日期:109.6.25 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期:109.5.30 | 預定完成日期:109.6.30 | 因無法找到民國80年代的開工紀錄 故補照部分無法取得使用執照 須請廠商就地結算
|  |  |  | 實際完成日期:109.5.29 |  | 實際完成日期:109.6.9 | 實際完成日期:109.6.16 | 實際完成日期:109.8.19 |  |  | 實際完成日期:109.8.22 | 實際完成日期:109.8.26 | 實際完成日期:109.8.30 | 實際完成日期:109.9.3 | 實際完成日期:109.9.7 | 實際完成日期:109.9.9
92 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 玉東國中 |  | 預定完成日期:113.07.26 |  | 預定完成日期:113.08.16 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 平和國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
94 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 富源國中 | 富源國中113年校舍修繕工程 | 預定完成日期:113.07.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.08.02 | 預定完成日期:113.08.09 | 預定完成日期:113.09.09 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
95 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 萬榮國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
96 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐濱國中 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 預定完成日期:113.07.31 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
97 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐裡國小 | 教學大樓東側二樓鋁門窗汰換 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 國教署審查建議採"財物採購"，校內尚在評估研議中。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
98 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 平和國小 |  | 預定完成日期: | 本校補助偏遠經費共4案，皆為財物採購，預計113/09/15前完成發包 | 預定完成日期:113.09.15前 | 預定完成日期:113.09.15前 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 溪口國小 | 偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫 | 預定完成日期:113.07.31 |  | 預定完成日期:113.08.31 | 預定完成日期:113.09.16 | 預定完成日期:113.10.01 |  |  | 預定完成日期:113.10.16 | 預定完成日期:113.10.31 | 預定完成日期:113.11.16 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:113.12.16 | 預定完成日期:113.12.31 | 校門口通學步道因鄉公所協助承做，需做申請計畫變更，待上級同意，再行招標(與其他2計畫一起規劃招標)
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
100 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐濱國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
101 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 靜浦國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
102 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 三民國小 | 113年度三民國小教室門窗財物採購案 | 預定完成日期: | 屬財物採購無勞務 | 預定完成日期:113.07.23 | 預定完成日期:113.08.02 | 預定完成日期:113.08.12 |  |  | 預定完成日期:113.08.24 | 預定完成日期:113.09.04 | 預定完成日期:113.09.16 | 預定完成日期:113.09.28 | 預定完成日期:113.10.05 | 預定完成日期:113.10.30 | 有關於教室設備採購案(預計7/23上網招標、7/30開標、工期:機關通知日起30天內完成履約，預計9/5完工、9/10驗收、9/30核結)
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
103 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 大禹國小 | 大禹國小113年度非山非市計畫教室修繕工程 | 預定完成日期:113.07.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期:113.08.07 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
104 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 長良國小 | 長良國小113年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫 | 預定完成日期:113.08.12 | 合陽技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
105 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 崇德國小 | 崇德國小教學大樓門窗及入口廣場改善工程 | 預定完成日期:113.08.12 |  | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
106 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 佳民國小 |  | 預定完成日期: | 本計畫僅財物採購: 1.86吋觸控顯示器81萬元(內簽採公開招標，預計7月底前完成公告及決標) 2.校園影像監視系統及個人電腦低於公告金額十分之一，逕洽合格廠商 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.86吋觸控顯示器81萬元 2.校園影像監視系統12萬1,657元 3.個人電腦6萬8,343元
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
107 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 西林國小 | 113年度花蓮縣萬榮鄉西林國民小學設施設備計畫 | 預定完成日期: | 本校由於8月1日將會新舊校長交接，而非山非市的計畫案會待新校長上任後另行討論並規劃計畫各項工作期程。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
108 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 卓溪國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
109 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 立山國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
110 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 西富國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: