## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 富里國中 | 海葵颱風災害所需公共設施復建 | 預定完成日期:112.12.28 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.07 | 預定完成日期:112.12.19 | 預定完成日期: | 昭盛營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定進度31% 實際進度27.66% 因康芮擴大災損，11/25教育處已發文工程會，12/12獲得工程會電話回覆約114年1月現勘
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.11 |  | 實際完成日期:113.03.07 | 實際完成日期:113.06.04 | 實際完成日期:113.07.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 112年度改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 玉里國中 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.06.05 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.05.17 | 預定完成日期:112.06.05 | 預定完成日期:113.06.20 | 昱陽營造有限公司 | 180日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.113.3.20領得雜項執照。 2.113.5.8決標。
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.27 |  | 實際完成日期:113.04.15 | 實際完成日期:113.05.08 | 實際完成日期:113.06.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 玉里國中 |  | 預定完成日期:113.8.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 技術服務案113.8.28決標
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.28 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 113年資源班設施設備案 | 玉里國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 鑄強國小 | 北棟大樓防雨設施改善工程 | 預定完成日期:113.11.04 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.01.03 | 預定完成日期:114.01.24 | 預定完成日期:114.02.10 | 未知 | 120 日曆天 | 預定完成日期:114.03.12 | 預定完成日期:114.04.11 | 預定完成日期:114.05.11 | 預定完成日期:114.06.10 | 預定完成日期:114.07.10 | 預定完成日期:114.07.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.04 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 113年資源班設施設備案 | 鑄強國小 | 資源教室整修工程 | 預定完成日期:113.09.25 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.10.18 | 預定完成日期:113.11.06 | 預定完成日期:114.02.10 | 金源土木包工業 | 60 日曆天 | 預定完成日期:114.02.24 | 預定完成日期:114.03.11 | 預定完成日期:114.03.26 | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.05.10 | 預定完成日期:114.05.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.25 |  | 實際完成日期:113.10.18 | 實際完成日期:113.11.06 | 實際完成日期:114.02.10 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 113年第2梯次改善無障礙校園環境 | 鑄強國小 | 113年改善無障礙校園環境 | 預定完成日期:113.10.11 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.01.03 | 預定完成日期:114.01.24 | 預定完成日期:114.02.10 | 未知 | 90 日曆天 | 預定完成日期:114.02.24 | 預定完成日期:114.03.11 | 預定完成日期:114.03.26 | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.05.10 | 預定完成日期:114.05.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 113年改善教學環境及設施設備 | 鑄強國小 | 至善樓取得使用執照計畫 | 預定完成日期:113.12.05 | 花蓮縣建築師公會 建築師 陳志豪 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 耐震能力詳細評估 113.12.05~114.06.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 本校已向鄉公所申請撥用本鄉玻士岸段586、592、593、595、596地號等5筆國有原住民保留地，待土審委員確認鑑界事宜(經向公所反應，希望可以在2月前完成確認)，即可辦理後續移撥流程。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 富世國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 112年度改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.04.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.06.10 | 預定完成日期:112.06.27 | 預定完成日期:112.08.25 | 皓瀚營造有限公司 | 240天 | 預定完成日期: 112.09.30 | 預定完成日期: 112.10.20 | 預定完成日期: 112.11.15 | 預定完成日期: 112.12.20 | 預定完成日期: 113.01.20 | 預定完成日期: 113.02.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.04.20 |  | 實際完成日期:113.07.25 | 實際完成日期:112.08.02 | 實際完成日期:113.10.22 |  |  | 實際完成日期:113.12.30 | 實際完成日期:114.1.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 112年度學校游泳池整建維修經費 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.10.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.11.10 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期:112.12.05 |  | 135天 | 預定完成日期: 112.12.30 | 預定完成日期:113.01.30 | 預定完成日期:113.02.15 | 預定完成日期:113.02.30 | 預定完成日期:113.03.09 | 預定完成日期:113.03.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.20 |  | 實際完成日期:113.09.10 | 實際完成日期:113.09.13 | 實際完成日期:113.09.25 | 旭承營造有限公司 |  | 實際完成日期:113.12.30 | 實際完成日期:114.1.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.07.09 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.08.20 | 預定完成日期:112.10.06 | 預定完成日期:112.11.20 | 長隆營造有限公司 | 180天 | 預定完成日期:112.12.30 | 預定完成日期:113.01.20 | 預定完成日期:113.02.18 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.04.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.08.01 |  | 實際完成日期:113.03.08 | 實際完成日期:113.03.14 | 實際完成日期:113.03.28 |  |  | 實際完成日期:113.05.01 | 實際完成日期:113.07.21 | 實際完成日期:113.11.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 113年改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 睿智樓地下室空間改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 現勘完成日期:113.7.8秀鄉經字第1130017896號函回覆已補證完竣 113.8.26秀鄉經字第1130022149號函回覆已補證完竣 | 113.11.8秀鄉經字第1130029468號來函：申請撥用所轄德姆南段308地號等7筆國有原住民保留地（面積8,588.94平方公尺），作為「花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學」學校使用案，經原住民族委員會同意辦理 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
[6 empty] | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 113年度「偏遠地區學及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 銅蘭國小 | (財物)專科教室置物櫃及實驗櫃設備採購 (工程)班級教室門窗更新修繕工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.12.20 | (財物)睿霖室內裝修企業社 (工程)金源土木包工業 | (財物)40日曆天 (工程)60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: (財物)114.1.27 (工程)114.2.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.19 交由欣東宜工程顧問有限公司設計規劃 |  | (財物)完成日期:113.11.27 (工程)完成日期:113.11.29 | (財物)完成日期:113.12.10 (工程)完成日期:113.12.10 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.12.17 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 經縣府建設處二次開標流標現採最有利標重新辦理公開閱覽與公告預計明年1月才會開工
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.01 |  | 實際完成日期:113.9.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 113年度期中修整建運動場地 | 東里國中 | 修整建運動場地 | 預定完成日期:113.07.04 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.9.20 | 預定完成日期: | 遠東企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期:113.10.16 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.12.15 | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:113.12.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.26 |  | 實際完成日期:113.08.28 | 實際完成日期:113.09.20 | 實際完成日期:113.09.29 |  |  | 實際完成日期:113.10.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期:113.12.9 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 美崙國中 | 112年度美崙國中老舊廁所整修工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期:112.09.19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.05.01 | 預定完成日期:113.06.04 | 預定完成日期: 113.07.08 | 欣富安營造有限公司 | 177 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113/11/25 | 預定完成日期:114.1.19 | 預定完成日期:114.1.15 | 預定完成日期:114.2.30 | 1.工期展延43天:配合本校考試暫停施工6日，及本校使用教室暫停施工7天，經辦理11月18日施工協調會賡續設計變更[鋁窗門]需工廠切料及製作30日。 2.預計完工日加展延43日為114年1月19日。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.17 |  | 實際完成日期:113.05.29 | 實際完成日期:113.06.06 | 實際完成日期:13.07.05 |  |  | 實際完成日期:113.08.31 完成31.40% | 實際完成日期:113/10/4 完成51.92% | 實際完成日期:12/13日止 預定100% 實際83.5% | 實際完成日期:2/13日止 預定100% 實際83.5% | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 美崙國中 | 113年度美崙國中整建學校草地運動場工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期:113.06.18 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 奧林匹克營造有限公司 | 120天 | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:114.1.19 | 預定完成日期:114.2.18 | 預定完成日期:114.3.24 | 預定完成日期:114.4.24 | 預定完成日期:114/5/15 | 1.本校場地租借青年盃訂在11月，俟收迄租借公文後辦理工期展延事宜事宜，預計展延10天。 2.刻正執行中。
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.01 |  | 實際完成日期:113.9.24 | 實際完成日期:113/10/22 | 實際完成日期:113/11/11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 美崙國中 | 花蓮縣美崙國中0403震災復建工程 | 預定完成日期:113.9.12 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 皓瀚營造有限公司 | 120天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 12月10日於花蓮縣政府招標作業中心辧理第2次開標，(皓瀚營造有限公司)，其報價於底價內，主持人當場宣佈決標，刻正辦理簽約事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 銅門國小申撥秀林鄉74、75、76-10地號等3筆原住民保留地作為學校用地一案。原民會113年10月30日原民土字第1131130055657號函暨花蓮縣政府113年10月30日府原地字第1130216720號函同意辦理撥用。學校在113年12月6日函報縣府轉國有財產署辦理撥用。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 10月4日已完成複丈土地辦理土地分割，預計於12月底落登，落登之後至地政機關申請鑑界釘樁，及後續處理程序。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現勘
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 自強國中 | 1112年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.12.31 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.31 | 預定完成日期:113.02.20 | 預定完成日期:113.03.15 | 振森營造有限公司 | 243天 | 預定完成日期: 113.06.20 | 預定完成日期:113.07.15 | 預定完成日期:113.08.24 | 預定完成日期:113.09.23 | 預定完成日期:113.10.15 | 預定完成日期:113.10.31 | 1.3/15進行開工，本工程工期為180日曆天，因免計工期及變更設計，核定展延93天，預定完工日期113年12月12日，但施工廠商表示因缺工，預定延期1個月竣工。 2.己函文監造及施工廠商趕工作業，預定114年1月12日竣工。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.31 |  | 實際完成日期:113.02.07 | 實際完成日期:113.02.20 | 實際完成日期:113.03.15 |  |  | 實際完成日期:113.7.2 | 實際完成日期:113.8.22 | 實際完成日期:113.10.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 自強國中 | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程 | 預定完成日期:113.5.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.07.19 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期: | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：鑫萬興土木包工業 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：兄弟土木包工業 | 1.60天。 2.150天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.113年度「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：鑫萬興土木包工業，113.10.4日保留決標，金額152萬元整。機關通知日起開工，並於開工之日起60日內竣工。 2.113年度「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：兄弟土木包工業，1113.9.26日保留決標，金額270萬元整。機關通知次日起5日內）開工，並於開工之日起150日內竣工。 3.已送申請撥款資料表，倘收到核定於113年施工函立即函知廠商開工。 4.113.12.10化中總字第1130005989號函請同意展延工期。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.19 |  | 實際完成日期: 第1次-113.08.02 第2次-113.09.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 113年度學校游泳池整建維修經費 | 玉里國小 | 113年游泳池整建工程 | 預定完成日期:113.04.26 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.06.20 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.9.20 | 昱陽營造有限公司 | 45日曆天 | 預定完成日期: 113.12.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.113年度「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：鑫萬興土木包工業，113.10.4日保留決標，金額152萬元整。機關通知日起開工，並於開工之日起60日內竣工。 2.113年度「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：兄弟土木包工業，1113.9.26日保留決標，金額270萬元整。機關通知次日起5日內）開工，並於開工之日起150日內竣工。 3.已送申請撥款資料表，倘收到核定於113年施工函立即函知廠商開工。 4.113.12.10化中總字第1130005989號函請同意展延工期。
|  |  |  | 實際完成日期:113.05.10 |  | 實際完成日期:113.8.7 | 實際完成日期:113.8.13 | 實際完成日期:113.9.30 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 玉里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建）含校舍內裝 | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:110.05.21 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:111.02.28 | 預定完成日期:111.04.30 | 預定完成日期:111.05.31 | 員達營造有限公司 | 360日曆天 | 預定完成日期:112.08.01 | 預定完成日期:112.11.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.01.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.05.21 |  | 實際完成日期:111.11.18 | 實際完成日期:111.12.13 | 實際完成日期:112.03.29 |  |  | 實際完成日期:112.08.25 | 實際完成日期:112.11.23 | 實際完成日期:113.04.05 | 實際完成日期:113.06.27 | 實際完成日期:113.12.6 | 實際完成日期:
30 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定完成日期: 112.05.17 | 預定完成日期: 112.09.02 | 預定完成日期: 113.01.28 | 預定完成日期: 113.09.15 | 預定完成日期: 113.10.15 | 預定完成日期: 113.12.15 | 公共藝術 11月1. 青鳥造型、主體造型加工製作。 2. 圍牆陶板安裝完成。 圍牆校名，廠商贈送 12月1. 青鳥造型加工製作。 2. 安排驗收。 12/05提供設備教具廠商(冷氣)立面圖電子檔 12/10發文弱電開工 12/18工程複驗11/20初驗一11/26初驗二
|  |  |  | 實際完成日期:109.04.17 |  | 實際完成日期:111.08.10 | 實際完成日期:111.09.13 | 實際完成日期:112.03.08 |  |  | 實際完成日期:112.08.15 | 實際完成日期:112.11.28 | 實際完成日期:113.04.26 | 實際完成日期:113.10.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 113年度期中修整建運動場地 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.15 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.10.01 | 奧林匹克營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:114.01.30 | 預定完成日期:114.02.19 | 預定完成日期:114.03.03 | 預定完成日期:114.03.10 | 預定完成日期:114.03.20 | 預定完成日期:114.04.30 | 12/04廠商提送施工日誌監造報表 12/04廠商提送混凝土材料送審資料 12/10提送施工日誌給體健科 12/12提送附件計畫體健科
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.28 |  | 實際完成日期:113.10.15 | 實際完成日期:113.10.26 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 0918地震災害公共設施復建工程建築師公會掛案排審 | 預定完成日期:112.10.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.10.28 | 預定完成日期:113.11.12 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 招標前公開閱覽： 1.113年11月28日設計廠商隆成顧問公司遞送公開閱覽文件，由學校報府辦理公開閱覽程序，相關文件：招標規範及圖說一式三份。 2. 113年12月2日廠商補送公開閱覽用數量表電子檔。 3. 113年12月9日廠商檢送招標用空白標單及PCCESS電子檔。 4. 113年12月10日廠商檢送本案預算書表紙本至公共工程科。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 文蘭國小辦理土地撥用進度如下:目前進行第二階段，已檢附撥用不動產計劃書等相關文件發函給縣府申請無償撥用秀林鄉德姆南段地號1452及1458兩筆原住民保留地。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 113年改善教學環境及設施設備 | 文蘭國小 | 行政大樓教室鋁門窗更新案 | 預定完成日期:113.09.06 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.11 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.21 | 宅急修土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 113.11.06 | 預定完成日期:113.11.21 | 預定完成日期:113.12.06 | 預定完成日期:113.12.21 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.06 |  | 實際完成日期:113.09.11 | 實際完成日期:113.10.08 | 實際完成日期:113.10.22 |  |  | 實際完成日期:113.11.30 | 實際完成日期:113.12.07 | 實際完成日期:113.12.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 文蘭國小 | 花蓮縣文蘭國小0403地震災害復建工程 | 預定完成日期:113.9.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.21 | 預定完成日期:113.10.22 | 預定完成日期:113.11.25 | 勇鋐土木包工業 | 70日曆天 | 預定完成日期:113.12.19 | 預定完成日期:114.01.06 | 預定完成日期:114.01.23 | 預定完成日期:113.02.13 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.15 |  | 實際完成日期:113.09.21 | 實際完成日期:113.11.19 | 實際完成日期:113.12.02 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 化仁國中 | 112年老舊廁所整修工程委託設計及監造 | 預定完成日期:112.9.13 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.05 | 預定完成日期:113.02.16 | 預定完成日期:113.10.17 | 長隆營造有限公司 | 170日曆天 | 預定完成日期:113.08.06 | 預定完成日期:113.08.25 | 預定完成日期:113.09.07 | 預定完成日期:113.09.17 | 預定完成日期:113.10.07 | 預定完成日期:113.11.07 | 113年10月21日契約變更工期為170日 113年12月12日辦理竣工會勘
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.28 |  | 實際完成日期:113.01.31 | 實際完成日期:113.03.15 | 實際完成日期:113.10.17 |  |  | 實際完成日期:113.07.09 | 實際完成日期:113.8.28 | 實際完成日期:113.11.12 | 實際完成日期:113.12.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 113年改善教學環境及設施設備 | 化仁國中 | 水璉分校-0403地震災後復建詳評作業 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已向花蓮建築師公會申請估價，並於113年12月12日於共約下單，目前進行校內簽核程序。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 光復國小 | 花蓮縣光復國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.09.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.03.22 | 長隆營造有限公司 | 160日曆天 | 預定完成日期:113.06.02 | 預定完成日期:113.07.12 | 預定完成日期:113.08.24 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.17 | 預定完成日期:113.11.08 | 工程採購： 113年04月03日第2次上網公告 113年04月10日決標 113年04月24日開工（實際開工） 113年09月30日完工（預計完工） 工期160天 截至113年7月11日，工程預定進度：8.76%，實際進度：13.72% 近期辦理： 1.東側一樓管溝砂漿填補 2.西側一樓、二樓廁所防水施作 3.演藝堂一樓男廁配管 4.演藝廳一樓男廁蹲式馬桶裝設 5.西側一樓洗手台施作 6.西側一樓砌空心磚牆
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.23 |  | 實際完成日期:113.04.03 | 實際完成日期:113.04.10 | 實際完成日期:113.04.24 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 光復國小 | 光復國小113年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫-教學環境改善工程 | 預定完成日期:113.08.30 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 辦理招標相關文件簽核中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 113年改善教學環境及設施設備 | 光復國小 | C棟大樓耐震補強詳細評估工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 113年改善教學環境及設施設備 | 光復國小 | 操場地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 萬利段151-1、941-1及940辦理撥用程序，萬榮鄉公所11/28召開土審會議審核通過，公所承辦人已發文至縣府辦理撥用，待原民會核准函後由學校向縣政府地政處申請撥用事宜，到時丙建申請變更編定同時申請辦理。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 明利國小 | 113年明利國小無障礙校園環境改善工程案 | 預定完成日期: | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:1131115 | 預定完成日期:1131121 | 預定完成日期:1131127 | 葆仁企業社 | 45日曆天 | 預定完成日期:1131202 | 預定完成日期:1131213 | 預定完成日期:1131230 | 預定完成日期:1140110 | 預定完成日期:1140115 | 預定完成日期:1140130
|  |  |  | 實際完成日期:1131015 |  | 實際完成日期:1131114 | 實際完成日期:1131122 | 實際完成日期:1131227 |  |  | 實際完成日期:1131202 | 實際完成日期:1131203 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 北林國小 | 北林國小南側廁所改善工程 | 預定完成日期:113.9.20 | 承展室內裝修設計 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 邑聖土木 包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.12.22 | 預定完成日期:114.1.13 | 預定完成日期:114.1.31 | 預定完成日期:114.2.13 | 預定完成日期:114.2.20 | 預定完成日期:113.3.14 | 1.本案委託設計監造案為公告金額十分之一以下之採購案，逕洽廠商辦理。 2.本案工程已於113年12月2日開工，截至113年12月13日，施工進度為12%。
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:113.9.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 113年度期中修整建運動場地 | 東里國小 | 東里國小PU跑道新建工程 | 預定完成日期:113.6.11 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.8.12 | 預定完成日期:113.8.27 | 預定完成日期:113.9.30 | 洽和土木包工業 | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.6.7 |  | 實際完成日期:113.8.13 | 實際完成日期:113.9.3 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 113年度期中修整建運動場地 | 鳳林國小 | 鳳林國小運動場修(整)建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.30 | 奧林匹克營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:114.3.6 | 預定完成日期:113.3.21 | 預定完成日期:113.3.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.05 |  | 實際完成日期:113.8.22 | 實際完成日期:113.9.30 | 實際完成日期:113.10.30 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 鳳林國小 | 鳳林國小老舊廁所整修工程 | 預定完成日期: | 紹滕建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.11.14 | 預定完成日期: | 源鈦興業有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.3 |  | 實際完成日期:113.11.5 | 實際完成日期:113.11.14 | 實際完成日期:113.12.16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 秀林國中 | 秀林國中技藝大樓耐震補強工程 | 預定完成日期:113.06.17 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.21 | 預定完成日期:113.01.09 | 預定完成日期:113.02.19 | 源鈦興業有限公司 | 170日曆天 | 預定完成日期: 113.08.10 | 預定完成日期:113.09.10 | 預定完成日期:113.10.22 | 預定完成日期:113.11.17 | 預定完成日期:113.12.23 | 預定完成日期:113.12.31 | 本案於113.12.11廠商報竣工，預定113.12.18辦理竣工查驗。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.17 |  | 實際完成日期:112.12.21 | 實際完成日期:113.01.09 | 實際完成日期:113.03.01 |  |  | 實際完成日期:113.08.03 | 實際完成日期:113.09.14 | 實際完成日期:113.11.02 | 實際完成日期:113.12.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 113年度期中修整建運動場地 | 秀林國中 | 秀林國中新建室外射箭場工程 | 預定完成日期:113.06.21 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.08.12 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.09 | 宇曜土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:113.10.27 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.11.28 | 預定完成日期:113.12.08 | 預定完成日期:113.12.16 | 預定完成日期:113.12.31 | 本案於113.12.11廠商報竣工，待監造來函再行辦理驗收。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.27 |  | 實際完成日期:113.08.23 | 實際完成日期:113.08.29 | 實際完成日期:113.09.11 |  |  | 實際完成日期:113.10.21 | 實際完成日期:113.11.05 | 實際完成日期:113.11.26 | 實際完成日期:113.12.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 114年改善教學環境及設施設備 | 秀林國中 | 技藝大樓設施設備改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 明義國小 | 113年明義國小仁愛樓老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.09.30 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:113.10.15 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.12.15 | 廁所廠商:金源土木包工業 | 120天 | 預定完成日期:114.01.15 | 預定完成日期:114.02.15 | 預定完成日期:114.03.15 | 預定完成日期:114.04.15 | 預定完成日期:114.05.15 | 預定完成日期:114.05.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.23 |  | 實際完成日期:113.10.01 | 實際完成日期:113.10.29 | 實際完成日期:113.12.02 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 113年改善教學環境及設施設備 | 中正國小 | 中正國小113年度活動中心空調系統改善財物採購 | 預定完成日期:113.07.19 | 鎮世電機技師事務所 | 預定完成日期:113.08.05 | 預定完成日期:113.08.26 | 預定完成日期:113.09.09 | 光強企業有限公司 | 90天 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.12.15 | 預定完成日期:113.12.25 | 預定完成日期:113.12.31 | 預計113年12月23(一)至114年1月1日設備進場組裝施工達98%,114年1月2日至114年1月10日設備運轉測試施工達99%,114年1月11日完工
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.23 |  | 實際完成日期:113.08.28 | 實際完成日期:113.09.27 | 實際完成日期:113.10.14 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 港口國小 | 教學大樓頂樓女兒牆琉璃瓦改善工程 | 預定完成日期:113.10.13 | 森譯室內設計公司 | 預定完成日期:113.11.4 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:114.02.14 |  | 80日曆天 | 預定完成日期:114.2.24 | 預定完成日期:114.3.10 | 預定完成日期:114.3.25 | 預定完成日期:114.4.5 | 預定完成日期:114.4.14 | 預定完成日期:114.5.14
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.4 |  | 實際完成日期:114.01.09 | 實際完成日期:114.01.23 | 實際完成日期:114.02.17 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 113年改善教學環境及設施設備 | 松浦國小 | 購置教學設備、行政辦公室設備、運動場地相關設施設備等 | 預定完成日期:113.7.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.8.10 | 預定完成日期:113.9.18 | 預定完成日期:113.9.25 | 鈺祥企業社 | 45天 | 預定完成日期: 113.10.5 | 預定完成日期:113.10.16 | 預定完成日期:113.10.27 | 預定完成日期:113.11.8 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期: | 廠商於10月14日開工 預定11月27日完工 廠商施作逾期 要求廠商於12月24日前完成施作
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.27 |  | 實際完成日期:113.9.11 | 實際完成日期:113.9.18 | 實際完成日期:113.10.14 |  |  | 實際完成日期:113.11.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 松浦國小 |  | 預定完成日期: | 本案無需設計監造之項目 | 預定完成日期:113.8.10 | 預定完成日期:113.９.1８ | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本項招標分為三項 １窗簾改善 ９月６日上標案，９月１３日開標 10月12日完工 10月25日驗收完成 ２改善教學環境設備採購（大屏講桌椅單槍廣播）：９月１２日公告９月１9日開標 10月22日完工 10月28日驗收完成 ３牆面彩繪：９月１１日公告９月１８日開標 9月18日決標 10月1日開工 工期30天 廠商已逾期
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.9.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 體育休閒站－室外球場 | 明里國小 | 明里國小綜合球場整修工程 | 預定完成日期:113.10.31 | 森譯室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:113.12.2 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 第二次上網公告,預計113年12月18日開標
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.29 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 公立國民中小學校園環境安全改善工程(第一梯次) | 宜昌國中 | 地坪改善工程 | 預定完成日期: | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.12.17 | 預定完成日期: |  | 70天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案已送採購中心進行招標，預計於113.12.17開標
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.3 |  | 實際完成日期:113.12.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 114幼兒園增設2歲專班工程 | 中城國小 | 114幼兒園轉型2歲專班 | 預定完成日期:113.8.26 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 中城國小 | 非山非市學校設施計畫 | 預定完成日期:113.7.30 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.9.19 | 預定完成日期:113.10.22 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.7.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 113年度期中修整建運動場地 | 嘉里國小 | 嘉里國小新建PU跑道工程 | 預定完成日期:113.07.04 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.8.5 | 預定完成日期:113.8.28 | 預定完成日期:113.9.8 | 玉卍營造工程有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期:113.9.30 | 預定完成日期:113.10.23 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.12.6 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.04 |  | 實際完成日期:113.8.20 | 實際完成日期:113.8.28 | 實際完成日期:113.9.8 |  |  | 實際完成日期:113.9.28 | 實際完成日期:113.10.30 | 實際完成日期:113.11.20 | 實際完成日期:113.12.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 永豐國小 | 113年度永豐國小設施設備計畫 | 預定完成日期:113.08.12 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.22 | 預定完成日期:113.09.10 | 預定完成日期:113.09.23 | 鼎成 土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:113.11.08 | 預定完成日期:113.12.05 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 截至113.12.13止，預定進度60.5%，實際進度63.8%。
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.05 |  | 實際完成日期:113.08.30 | 實際完成日期:113.10.07 | 實際完成日期:113.10.16 |  |  | 實際完成日期:113.11.04 | 實際完成日期:113.11.28 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 瑞北國小 | 瑞北國小興建五人制人工草皮足球場工程 | 預定完成日期:113.06.25 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.07.30 | 預定完成日期:113.08.15 | 預定完成日期:113.08.18 | 玉卍營造工程有限公司 | 70日曆天 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.09.28 | 預定完成日期:113.10.20 | 預定完成日期:113.10.31 | 預定完成日期:113.11.02 | 預定完成日期:113.11.11
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.08 |  | 實際完成日期:113.10.11 | 實際完成日期:113.10.21 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 風雨操場興建 | 大進國小 | 風雨球場新建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 待教育部同意展延後，方能重新進行勞務採購案。 | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:114.01.20 | 預定完成日期:114.02.14 |  |  | 預定完成日期:114.03.31 | 預定完成日期:114.05.15 | 預定完成日期:114.06.30 | 預定完成日期:114.08.15 | 預定完成日期:114.09.05 | 預定完成日期:114.09.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 大進國小 | 設施設備改善工程 | 預定完成日期:113.08.12 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期:113.10.01 | 鑫桂土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.12.15 | 預定完成日期:114.01.10 | 預定完成日期:114.01.20 | 預定完成日期:114.02.30 | 截至113.12.11(累計工期31日曆天)，預定進度：19.38%、實際進度：19.39%
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.26 |  | 實際完成日期:113.10.21 | 實際完成日期:113.10.29 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 113年度期中修整建運動場地 | 明禮國小 | 排球場修建工程 | 預定完成日期:113.06.14 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.07.22 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期:113.08.15 | 振輝土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.9.22 | 預定完成日期:113.10.12 | 預定完成日期:113.11.01 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.11.25 | 預定完成日期:113.12.20
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.21 |  | 實際完成日期:113.08.12 | 實際完成日期:113.08.20 | 實際完成日期:113.09.02 |  |  | 實際完成日期:113.9.20 | 實際完成日期:113.10.11 | 實際完成日期:113.11.10 | 實際完成日期:113.12.03 | 實際完成日期:113.12.16 | 實際完成日期:
66 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 明禮國小 | 113年0403地震災後搶修工程 | 預定完成日期:113.09.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.09.23 | 預定完成日期:113.10.02 | 預定完成日期:113.10.15 | 澄境工程有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.11.05 | 預定完成日期:113.11.24 | 預定完成日期:113.12.12 | 預定完成日期:113.12.28 | 預定完成日期:114.01.03 | 預定完成日期:114.01.15
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.20 |  | 實際完成日期:113.09.23 | 實際完成日期:113.10.04 | 實際完成日期:113.10.15 |  |  | 實際完成日期:113.11.02 | 實際完成日期:113.11.15 | 實際完成日期:113.12.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 113年度期中修整建運動場地 | 富里國小 | 富里國小球場整修工程 | 預定完成日期:113.06.27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.16 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.20 | 遠東企業社 | 75日歷天 | 預定完成日期:113.11.01 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:114.1.2 | 預定完成日期:114.2.7 | 預定完成日期:114.03.31 | 截止至11/28止 1.預計進度81.1% 實際進度71.67% 2.落後原因：因風災復原及瀝青混凝土養護工作。 3.上月施工內容：鍍鋅管及菱形網設置，瀝青混凝土鋪設 4.12月預計施作項目：壓克力球場漆施作、劃線及練習牆角縫隙以水泥砂漿填實、周邊草坪整平壓實。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.27 |  | 實際完成日期:第一次8/22；第二次9/5；第三次9/13 | 實際完成日期:113.09.19 | 實際完成日期:113.10.04 |  |  | 實際完成日期:113.10.30 | 實際完成日期:113.11.15 | 實際完成日期:113.11.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 富里國小 | 防水隔熱改善工程 | 預定完成日期:110.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司(設計單位) 禾合土木技師事務所(監造單位） | 預定完成日期:114.02.15 | 預定完成日期:114.04.20 | 預定完成日期:114.05.10 |  | 30日歷天 | 預定完成日期:114.05.18 | 預定完成日期:114.05.26 | 預定完成日期：114.06.02 | 預定完成日期:114.6.10 | 預定完成日期:114.06.20 | 預定完成日期:114.06.30 | 防水隔熱監造技術服務與教學區雨遮規劃設計監造技術服務合併招標，11/12公開招標，11/19第一次開標，決標於禾合土木技師事務所，決標金額新臺幣17萬元。
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 富里國小 | 教學大樓區遮雨棚工程 | 預定完成日期:113.12.01 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.01.15 | 預定完成日期:114.02.15 | 預定完成日期:114.03.02 |  | 100日歷天 | 預定完成日期:114.03.27 | 預定完成日期:114.04.21 | 預定完成日期:114.05.16 | 預定完成日期:114.06.10 | 預定完成日期:114.06.20 | 預定完成日期:114.06.30 | 防水隔熱監造技術服務與教學區雨遮規劃設計監造技術服務合併招標，11/12公開招標，11/19第一次開標，決標於禾合土木技師事務所，決標金額新臺幣17萬元。
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 113年度期中修整建運動場地 | 復興國小 | 復興國小113年修(整)建與新建運動場跑道工程(PU跑道) | 預定完成日期:113.06.25 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.08.12 | 預定完成日期:113.09.03 | 預定完成日期:113.09.25 | 玉卍營造工程有限公司 | 90天 | 預定完成日期:113.10.15 | 預定完成日期:113.11.07 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:113.12.21 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.25 |  | 實際完成日期:113.08.13 | 實際完成日期:113.09.03 | 實際完成日期:113.09.23 |  |  | 實際完成日期:113.11.21 | 實際完成日期:113.11.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 113年改善教學環境及設施設備 | 復興國小 | 校區污雜水管配合公共下水道納管改善工程 | 預定完成日期:113.08.16 | 柏喬工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.11.06 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 不足經費60萬縣府於 113年11月15日核定補助，12月4日第一次公開招標開標流標，第二次公開招標開標時間為12月17日上午11時
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.08 |  | 實際完成日期:113.12.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 113年度期中修整建運動場地 | 太昌國小 | 113年度期中修整建運動場地 | 預定完成日期:113.07.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.09.15 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.31 | 奧林匹克營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:113.12.31 | 預定完成日期:114.01.31 | 預定完成日期:114.02.28 | 預定完成日期:114.03.15 | 預定完成日期:113.03.31
|  |  |  | 實際完成日期:117.07.10 |  | 實際完成日期:113.09.06 | 實際完成日期:113.09.30 | 實際完成日期:113.10.28 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 太昌國小 | 太昌國小西棟校舍廁所改善工程 | 預定完成日期:113.9.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:113.12.30 | 預定完成日期:114.01.20 | 金源土木包工業 | 180日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.01 |  | 實際完成日期:113.11.18 | 實際完成日期:113.12.10 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 太昌國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:113.11.8 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.31 | 預定完成日期:114.01.31 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 宜昌國小 | 花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:114.10.12 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.12.04 | 預定完成日期:113.12.28 | 預定完成日期:114.01.21 |  | 90日曆天 | 預定完成日期:114.02.28 | 預定完成日期:114.03.20 | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.04.30 | 預定完成日期:114.05.30 | 預定完成日期:114.06.30 | 第一次公告1213無人投標，1218進行第二次招標作業
|  |  |  | 實際完成日期:114.10.12 |  | 實際完成日期:113.12.04 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 南華國小 | 南華國小113年老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.9.5 | 欣東宜工程顧問有限公司，設計單位已完成設計圖說，並於9/26上傳平臺，待雲科大審圖完畢，後續將辦理工程招標。 | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.20(第三次決標) | 預定完成日期:113.12.05 | 皓瀚營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:114.01.05 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.5 |  | 實際完成日期:113.10.14 | 實際完成日期:113.11.20 | 實際完成日期:113.12.05 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 中華國小 | 中華國小南棟校舍老舊廁所改善工程 | 預定完成日期:113.9.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.11.07 | 預定完成日期:113.11.14 | 預定完成日期:113.12.30 | 金源土木包工業 | 180日曆天 | 預定完成日期:114.03.03 | 預定完成日期:114.04.17 | 預定完成日期:114.06.01 | 預定完成日期:114.07.15 | 預定完成日期:114.08.31 | 預定完成日期:114.09.30 | 此案已於113.12.06工程決標,因涉及學生使用,預計於114年1月18日開工
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.10 |  | 實際完成日期:113.09.02 | 實際完成日期:113.09.10 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 114年幼兒園轉型2歲專班工程 | 中華國小 | 中華國小附設幼兒園轉型2歲專班廁所修繕工程 | 預定完成日期:113.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:114.02.07 | 預定完成日期:114.02.25 | 預定完成日期:114.03.15 | 預定完成日期:114.04.02 | 預定完成日期:114.05.30 | 預定完成日期:114.06.30 | 此案已於113.11.28工程決標,因涉及教室搬遷及使用,預計於114年1月18日開工
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.13 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 東竹國小 | 東竹國小老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.09.10 | 立揚工程顧問有限公司(目前送審雲科大)第一次送審9月25日第二次審10月15日 審查通過10月17日 | 預定完成日期:第一次公告113年10月25日 至113年11月4日，第二次公告113年11月6日至113年11月11日 | 預定完成日期:第一次決標113年11月5日、第二次決標113年11月12日 | 預定完成日期:113年11月30日 | 大夫土木包工業 | 150日曆天 | 預定完成日期:114年2月12日 | 預定完成日期::114年3月9日 | 預定完成日期::114年3月23日 | 預定完成日期::114年4月28日 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.09 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:113年11月30日 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 志學國小 | 志學國小東側大樓老舊廁所改善工程 | 預定完成日期:113.9.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.12.13 | 預定完成日期:113.12.20 | 兄弟土木包工業 | 120日曆天 | 預定完成日期:114.1.25 | 預定完成日期:114.2.25 | 預定完成日期:114.3.25 | 預定完成日期:114.4.25 | 預定完成日期:114.5.9 | 預定完成日期:114.5.26 | 1.志學國小委託設計案已於113.9.12上網公告，於9月24決標。2.已於113.10.5將預算圖說上傳雲科大。3.於11.11.28決標予兄弟土木包工業，預計114.5.26日完工，114.6.20核結。
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.24 |  | 實際完成日期:11.11.20 | 實際完成日期:113.11.28 | 實際完成日期:114.1.21 |  |  | 實際完成日期:114.5.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 113年度期中修整建運動場地 | 光復國中 | 光復國中運動場PU跑道整建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 113年7月2日招標(未達3家流標)，113年7月15日第二次開標，巍宏工程技術顧問有限公司得標。 | 預定完成日期:113.09.09 | 預定完成日期:113.10.08 | 預定完成日期:113.10.25 | 冠錏營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期:114.1.19 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.15 |  | 實際完成日期:113.09.09 | 實際完成日期:113.10.08 | 實際完成日期:113.11.6 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 光復國中 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 預定完成日期:113.08.27 | 三宅秀室內裝修設計工作室 | 預定完成日期:113.10.23 | 預定完成日期:113.12.24(花蓮縣政府開標) | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.27 |  | 實際完成日期:113.12.06(花蓮縣政府上網公告) | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 光復國中 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:113.10.21 | 委託設計監造未達公告金額, 洽欣東宜工程顧問有限公司辦理 113/10/15取得概算書、施工設計圖 113/10/18校內審查截止 113/10/21送雲科大審查 | 預定完成日期:113.11.01 | 預定完成日期:113.12.13 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | (財務採購)中區教師宿舍27萬床架標案,流標2次(113/9/18、113/10/14),經瞭解情形後修改部份規格再公告,預定於113/10/21招標
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.21 |  | 實際完成日期:113.12.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 113年度期中修整建運動場地 | 卓楓國小 | 卓楓國小運動場PU跑道整建工程 | 預定完成日期:113.07.08 | 巍宏工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.12 | 預定完成日期:113.09.18 | 預定完成日期:113.10.01 | 冠錏營造有限公司 | 預計114.01.14 完工 | 預定完成日期:113.11.25 | 預定完成日期:113.12.05 | 預定完成日期:113.12.31 | 預定完成日期:114.01.14 | 預定完成日期:114.02.14 | 預定完成日期:114.03.14 | 10月及11月因2次風災停班課多達4天及地面泥濘，為勞工作業環境設想，共提出13日不計工期，預估完工時間為114.01.27。
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.09 |  | 實際完成日期:113.09.18 | 實際完成日期:113.09.18 | 實際完成日期:113.10.01 |  |  | 實際完成日期:113.12.11 | 實際完成日期:113.12.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 113年度期中修整建運動場地 | 奇美國小 | pu跑道改善工程 | 預定完成日期:113.08.05 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.09.10 | 預定完成日期:113.11.5 | 玉卍營造工程有限公司 | 90天 | 預定完成日期:113.12.05 | 預定完成日期:113.01.03 | 預定完成日期:113.01.18 | 預定完成日期:113.02.02 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 因山陀兒颱風，早成本校連外道路瑞港公路損壞，大型機具在開工後無法進場，施工廠商申請不記工期10日，經監造核可，本校同意廠商申請，故完工日將順延十日。
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.02 |  | 實際完成日期:113.09.01 | 實際完成日期:113.09.10 | 實際完成日期:113.11.5 |  |  | 實際完成日期:113.12.03 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 113年度期中修整建運動場地 | 豐山國小 | 豐山國小運動場PU跑道及周邊設施整建工程 | 預定完成日期:113.08.30 | 欣東宜設計 顧問有限公司 | 預定完成日期:113.9.15 | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期:113.10.08 | 玉卍營造工程有限公司 | 90 | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.25 | 預定完成日期:113.12.25 | 預定完成日期:113.1.10 | 預定完成日期:113.01.12 | 預定完成日期:113.01.20
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.26 |  | 實際完成日期:113.09.12 | 實際完成日期:113.09.23 | 實際完成日期:113.10.07 |  |  | 實際完成日期:113.10.25 | 實際完成日期:113.11.25 | 實際完成日期:113.12.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐山國小 | 豐山國小113年校舍修繕 | 預定完成日期:113.8.20 | 欣東宜設計 顧問有限公司 | 預定完成日期:113.9.10 | 預定完成日期:113.9.15前 | 預定完成日期:113.11.21 | 金源土木包工業 | 79 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:113.12.13 | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:113.12.27
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.16 |  | 實際完成日期:113.09.4 | 實際完成日期:113.09.12 | 實際完成日期:113.09.26 |  |  | 實際完成日期:113.11.20 | 實際完成日期:113.11.30 | 實際完成日期:113.12.20 | 實際完成日期:113.12.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 豐山國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:113.11.20 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.01.07 | 預定完成日期:114.01.20 | 預定完成日期:114.02.14 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 校舍建物違建補照 | 舞鶴國小 | 校舍建物違建補照 | 預定完成日期: | 訂於12/16(一)上午十點由鄉公所課長到校實地場勘並會與建築師視訊，之後會再將結果於會議上報告 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1、校長10-11月反覆和公所協商是否能專案討論、從寬認定，於11/15應能定案是否可行？ 2、建築師另有提案透過地政處申請建物所有權登記，再依此申請使照，目前諮詢審查委員是否可行，若可行應已年底，想請示教育處是否同意再跨年度保留及展延。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 玉東國中 | 113年度玉東國中偏遠地區學校及非山非市學校修繕工程 | 預定完成日期:113.07.26 | 森譯室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:113.08.16 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.10.21 | 宇曜土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.11.08 | 預定完成日期:113.11.27 | 預定完成日期:113.12.16 | 預定完成日期:114.01.10 | 預定完成日期:114.01.13 | 預定完成日期:114.01.16
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.03 |  | 實際完成日期:113.09.16 | 實際完成日期:113.09.23 | 實際完成日期:113.10.21 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:113.11.27 | 實際完成日期:113.12.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 富源國中 | 富源國中113年老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.9.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.10.4 | 預定完成日期:113.10.17 | 預定完成日期:113.10.31 | 廉晟土木包工業 | 60 | 預定完成日期:113.11.18 | 預定完成日期:113.12.3 | 預定完成日期:113.12.18 | 預定完成日期:114.1.2 | 預定完成日期:114.1.10 | 預定完成日期:114.1.20
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.1 |  | 實際完成日期:113.10.8 | 實際完成日期:113.10.17 | 實際完成日期:113.11.4 |  |  | 實際完成日期:113.11.20 | 實際完成日期:113.12.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
92 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 富源國中 | 富源國中113年教師宿舍修繕工程委託設計監造 | 預定完成日期:113.10.01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.01 | 預定完成日期:113.12.15 | 預定完成日期:114.1.2 | [8 empty] | 113年10月16日將圖說及概算表送雲科大審查 113年10月30日雲科大退回修正 113年11月11日將修正後圖說送雲科大作第2次審查雲科已審核回復校自決本校已於113.12.6將發包資料報府轉發包中心
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.4 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 豐濱國中 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:113/11/16 | 森譯室內裝修設計公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 113/12/6送雲科大審查
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
94 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫 | 豐濱國中 | 縣113年度補助改善無障礙校園環境計畫(第2階 段） | 預定完成日期:113/10/30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113/12/2 | 預定完成日期:113/12/9 | 113/12/20 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 12/3第1次流標，檢討後預計12/20第2次開標
|  |  |  | 實際完成日期:113/10/30 |  | 實際完成日期:113/11/25(第1次).113/12/12(第2次) | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
95 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐濱國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
96 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 靜浦國小 | 靜浦國小校門道路改善工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.12.17 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.10 |  | 實際完成日期: 113.10.01(第一次) 113.10.16(第二次) 113.11.22(重新公告第一次) 113.12.06(重新公告第二次) | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
97 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 靜浦國小 | 靜浦國小教師集中宿舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.17 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
98 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫-新電梯案 | 三民國小 | 113年三民國小改善無障礙校園環境委託規劃設計監造技術服務案 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 113年10/9、17、25上網公告招標，於113年10/30第三次無法決標公告後，積極邀請縣內承包類似案件廠商投標，於11/23第四次招標未果，下架檢討標案調整標價及履約期程，並於12/4第一次招標，12/12開標無廠商投標，於12/13第二次招標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 崇德國小 | 崇德國小教學大樓門窗及入口廣場改善工程 | 預定完成日期:113.08.12 |  | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
100 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 崇德國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
101 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 崇德國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
102 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 卓溪國小 | 卓溪國小113年度校內修繕工程 | 預定完成日期:113.10.27 | 設計單位之設計書圖減項不減價已完成，10/30函送學校，11/8發文縣府，待縣府核定，後續將辦理工程招標。 | 預定完成日期:113.11.18 | 預定完成日期:113.11.25 | 預定完成日期:113.12.05 | 昱陽營造有限公司 | 30天 | 預定完成日期:113.12.19 | 預定完成日期:114.01.3 | 預定完成日期:113.01.17 | 預定完成日期:114.01.31 | 預定完成日期:114.02.05 | 預定完成日期:114.02.14
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.30 |  | 實際完成日期:113.11.21 | 實際完成日期:113.11.26 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
103 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 立山國小 | (1)「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」 (2)「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.09.12 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:113.12.16第一次招標，12.23開標 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：10月底決標。 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:12月底決標。 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.12.20 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」: | 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：巧鉅實業社 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」: | 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：30日曆天 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:30日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.12.20 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」: | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.12.31前 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」: | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：114.2.中旬 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」: | 1. 不涉及發包：已請款，入帳後撥付。 2. 涉及發包：分成兩項採購案， 3. 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」，12/20前完工，預計年底前完成驗收。 4. 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」，繼第三次招標廢標後，已新案號上第一次標案，預計12/16上第一次招標，12/23開標，工期-30日。 5. 涉及發包部分已跟廠商溝通好，需隔年才能入帳。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.09.12 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:繼廢標後，預計13.16第一次招標 | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.10.23第二次開標時決標。 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
104 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 西富國小 | 老舊廁所改善工程 | 預定完成日期:113.9.2 | 欣東宜工程顧問有限公司-委託設計監造.工程預算書.計劃書預計於113年9月16日上傳 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
105 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫 | 西富國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
106 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第一梯次)-防水隔熱工程」 | 太平國小 |  | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113/9/20 | 昱陽營造有限公司 | 45 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113/11/22 | 預定完成日期:113/12/13 | 預定完成日期:113/12/31 | 113/10/31及113/11/1兩天因康芮颱風影響停班停課,不計工期2天。
|  |  |  | 實際完成日期:110/11/22 |  | 實際完成日期:113/8/9 | 實際完成日期:113/8/19 | 實際完成日期:113/9/20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
107 | 體育休閒站－室外球場 | 春日國小 | 籃球場地坪整建工程 | 預定完成日期:113.09.27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.10.22 | 預定完成日期:113.10.29 | 預定完成日期: 113.11.12 | 遠東企業社 | 90日曆天 | 預定完成日期: 113.12.03 | 預定完成日期:114.1.8 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 113.12.13預定進度11.2% 實際進度48.87%(舖設地坪瀝青層)
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.27 |  | 實際完成日期:113.10.22 | 實際完成日期:113.10.29 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際完成日期:113.11.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
108 | 體育休閒站－室外球場 | 崙山國小 |  | 預定完成日期:113.11.4 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.16 | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:114.1.2 |  |  | 預定完成日期:114.2.24 | 預定完成日期:114.3.6 | 預定完成日期:113.3.12 | 預定完成日期:114.3.25 | 預定完成日期:114.4.10 | 預定完成日期:114.4.20
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
109 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 國福國小 | 國福國小校園地坪改善工程委託規劃設計監造技術服務 | 預定完成日期:114.1.20 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.2.14 | 預定完成日期:114.3.14 | 預定完成日期:114.3.24 |  |  | 預定完成日期:114.4.13 | 預定完成日期:114.5.3 | 預定完成日期:114.5.24 | 預定完成日期:114.6.14 | 預定完成日期:114.6.21 | 預定完成日期:114.6.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
110 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 稻香國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:1131031 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1131115 | 預定完成日期:1131215 | 1140121 |  |  | 預定完成日期:1140125 | 預定完成日期:1140130 | 預定完成日期:1140215 | 預定完成日期:1140228 | 預定完成日期:1140310 | 預定完成日期:1130330 | 1.審查委員會及工作小組於1131213成立 2.工程招標文件及簽核已完成,1131217第一次招標公告,1131230開標.
|  |  |  | 實際完成日期:1131111 |  | 實際完成日期:1131217 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
111 | 113年資源班設施設備案 | 吉安國小 | 113年度吉安國小資源班教室整修工程 113度年度吉安國小改善資源班教室設備採購 | 預定完成日期:113/9/20 | 113年度吉安國小資源班教室整修工程規劃設計:王正義建築師事務所 | 預定完成日期:113/10/24 | 預定完成日期:113/11/5 | 預定完成日期: 工程採購:113/12/1 設備採購:113/11/14 | 工程採購:金源土木包工業 設備採購:弘大室內裝修 | 工程採購:50日 設備採購:60日 | 預定完成日期: 工程採購:113/12/20 設備採購:113/12/10 | 預定完成日期: 工程採購:113/12/20 設備採購:113/12/25 | 預定完成日期: 工程採購:114/1/10 設備採購:113/1/5 | 預定完成日期: 工程採購:114/1/19 設備採購:113/1/12 | 預定完成日期:114/1/24 | 預定完成日期:114/2/14
|  |  |  | 實際完成日期:113/9/20 |  | 實際完成日期:113/10/24 | 實際完成日期:113/11/11 | 實際完成日期: 工程採購:114/1/19 設備採購:114/1/12 |  |  | 實際完成日期: 設備採購:113/12/10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:114/1/19 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
112 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫 | 壽豐國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
113 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫 | 瑞穗國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
114 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫 | 南平中學 | 教學大樓及圖書館大樓無障礙電梯滲漏防水修繕工程 | 預定完成日期:無 | 無 | 預定完成日期:113/10/11 | 預定完成日期:113/10/25 | 預定完成日期:113/11/10 | 朝旺土木包工業 | 60 | 預定完成日期:113/11/25 | 預定完成日期:113/12/10 | 預定完成日期:113/12/25 | 預定完成日期:114/01/08 | 預定完成日期:114/01/22 | 預定完成日期:114/02/15
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期:113/10/11 | 實際完成日期:113/10/25 | 實際完成日期:113/11/10 |  |  | 實際完成日期:113/12/11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
115 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 長橋國小 | 花蓮縣鳳林鎮 長橋國民小學0403復建工程 | 預定完成日期:113.9.6 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.10.6 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 鑫桂 土木包工業 | 75個 日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:114.1.6 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.廠商因天候及等待材料問題，11月底工程施工落後3.2%。 2.以不影響品質下，督促廠商施工，預計12月底達工程65.1%。
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.9 |  | 實際完成日期:113.9.18 | 實際完成日期:113.10.11 | 實際完成日期:113.10.30 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
116 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 吉安國中 | 吉安國中113年0403地震災害公共設施復建工程 | 預定完成日期:113.8.30 | 堡山土木技師事務所 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.12.4 | 預定完成日期:113.12.23 | 順聯營造有限公司 | 70日曆天 | 預定完成日期:114.1.14 | 預定完成日期:113.1.26 | 預定完成日期:113.2.18 | 預定完成日期:114.3.2 | 預定完成日期:114.3.15 | 預定完成日期:113.3.25 | 1.113.12.11辦理開工(施工)前協調會 2.113.12.23申報開工 3.工期:113.12.23~114.3.2
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.30 |  | 實際完成日期:113.11.20 | 實際完成日期:113.12.4 | 實際完成日期:113.12.23 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
117 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 壽豐國小 | 壽豐國民小學0403文康中心震災復建工程 | 預定完成日期:113.10.10 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.11.25 | 順立土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.12.25 | 預定完成日期:114.01.04 | 預定完成日期:114.01.19 | 預定完成日期:114.02.07 | 預定完成日期:114.03.10 | 預定完成日期:114.04.10
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.09 |  | 實際完成日期:113.10.25 | 實際完成日期:113.11.15 | 實際完成日期:113.11.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
118 | 113年改善教學環境及設施設備 | 壽豐國小 | 風雨教室設施設備改善工程 | 預定完成日期:113.12.02 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:113.12.05 | 預定完成日期:113.12.25 | 預定完成日期:113.01.03 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.02 |  | 實際完成日期:113.12.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
119 | 113年0423地震災害公共設施復建工程 | 明恥國小 | 明恥國民小學籃球場、網球場及周邊環境整建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案於113/12/11收到核定函，113/12/12～18上網公開徵求報價，預計113/12/19上網公告設計監造案，預計113/12/26第一次開標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
120 | 113年0423地震災害公共設施復建工程 | 信義國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
121 | 114年改善教學環境及設施設備 | 明廉國小 | 新大樓教室隔音氣密窗改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
122 | 114年改善教學環境及設施設備 | 化仁國小 | 專科教室校舍設施改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: