## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 富里國中 | 海葵颱風災害所需公共設施復建 | 預定完成日期:112.12.28 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.07 | 預定完成日期:112.12.19 | 預定完成日期: | 昭盛營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定進度31% 實際進度27.66%，因康芮擴大災損，11/25教育處已發文工程會，12/12獲得工程會電話回覆約114年1月現勘，目前確定1140121下午工程會現勘
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.11 |  | 實際完成日期:113.03.07 | 實際完成日期:113.06.04 | 實際完成日期:113.07.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 112年度改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 玉里國中 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.06.05 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.05.17 | 預定完成日期:112.06.05 | 預定完成日期:113.06.20 | 昱陽營造有限公司 | 180日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.113.3.20領得雜項執照。 2.113.5.8決標。
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.27 |  | 實際完成日期:113.04.15 | 實際完成日期:113.05.08 | 實際完成日期:113.06.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 113年資源班設施設備案 | 玉里國中 |  | 預定完成日期:113.8.6 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.10.7 | 預定完成日期:113.11.22 | 預定完成日期:113.12.1 | 鴻誠土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:114.2.24 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預計114.1.13申報完工
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.6 |  | 實際完成日期:113.11.18 | 實際完成日期:113.11.22 | 實際完成日期:113.12.1 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 鑄強國小 | 北棟大樓防雨設施改善工程 | 預定完成日期:113.11.04 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.01.03 | 預定完成日期:114.01.24 | 預定完成日期:114.02.10 | 未知 | 120 日曆天 | 預定完成日期:114.03.12 | 預定完成日期:114.04.11 | 預定完成日期:114.05.11 | 預定完成日期:114.06.10 | 預定完成日期:114.07.10 | 預定完成日期:114.07.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.04 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 113年資源班設施設備案 | 鑄強國小 | 資源教室整修工程 | 預定完成日期:113.09.25 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.10.18 | 預定完成日期:113.11.06 | 預定完成日期:114.02.10 | 金源土木包工業 | 60 日曆天 | 預定完成日期:114.02.24 | 預定完成日期:114.03.11 | 預定完成日期:114.03.26 | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.05.10 | 預定完成日期:114.05.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.25 |  | 實際完成日期:113.10.18 | 實際完成日期:113.11.06 | 實際完成日期:114.02.10 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 113年第2梯次改善無障礙校園環境 | 鑄強國小 | 113年改善無障礙校園環境 | 預定完成日期:113.10.11 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.01.03 | 預定完成日期:114.01.24 | 預定完成日期:114.02.10 | 未知 | 90 日曆天 | 預定完成日期:114.02.24 | 預定完成日期:114.03.11 | 預定完成日期:114.03.26 | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.05.10 | 預定完成日期:114.05.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 113年改善教學環境及設施設備 | 鑄強國小 | 至善樓取得使用執照計畫 | 預定完成日期:113.12.05 | 花蓮縣建築師公會 建築師 陳志豪 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 耐震能力詳細評估 113.12.05~114.06.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期:114.03.01 | 本校已向鄉公所申請撥用本鄉玻士岸段586、592、593、595、596地號等5筆國有原住民保留地，待土審委員確認鑑界事宜(經向公所反應，希望可以在2月前完成確認)，即可辦理後續移撥流程。(秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 112年度改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.04.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.06.10 | 預定完成日期:112.06.27 | 預定完成日期:112.08.25 | 皓瀚營造有限公司 | 240天 | 預定完成日期: 112.09.30 | 預定完成日期: 112.10.20 | 預定完成日期: 112.11.15 | 預定完成日期: 112.12.20 | 預定完成日期: 113.01.20 | 預定完成日期: 113.02.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.04.20 |  | 實際完成日期:113.07.25 | 實際完成日期:112.08.02 | 實際完成日期:113.10.22 |  |  | 實際完成日期:113.12.30 | 實際完成日期:114.1.20 | 實際完成日期:114.02.01 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 112年度學校游泳池整建維修經費 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.10.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.11.10 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期:112.12.05 |  | 135天 | 預定完成日期: 112.12.30 | 預定完成日期:113.01.30 | 預定完成日期:113.02.15 | 預定完成日期:113.02.30 | 預定完成日期:113.03.09 | 預定完成日期:113.03.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.20 |  | 實際完成日期:113.09.10 | 實際完成日期:113.09.13 | 實際完成日期:113.09.25 | 旭承營造有限公司 |  | 實際完成日期:113.10.30 | 實際完成日期:113.11.01 | 實際完成日期:113.12.01 | 實際完成日期:114/1/10 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.07.09 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.08.20 | 預定完成日期:112.10.06 | 預定完成日期:112.11.20 | 長隆營造有限公司 | 180天 | 預定完成日期:112.12.30 | 預定完成日期:113.01.20 | 預定完成日期:113.02.18 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.04.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.08.01 |  | 實際完成日期:113.03.08 | 實際完成日期:113.03.14 | 實際完成日期:113.03.28 |  |  | 實際完成日期:113.05.01 | 實際完成日期:113.07.21 | 實際完成日期:113.11.10 | 實際完成日期:113.12.15 | 實際完成日期:114.01.07 | 實際完成日期:
12 | 113年改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 睿智樓地下室空間改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 現勘完成日期:113.7.8秀鄉經字第1130017896號函回覆已補證完竣 113.8.26秀鄉經字第1130022149號函回覆已補證完竣 | 113.11.8秀鄉經字第1130029468號來函：申請撥用所轄德姆南段308地號等7筆國有原住民保留地（面積8,588.94平方公尺），作為「花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學」學校使用案，經原住民族委員會同意辦理 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
[6 empty] | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 113年度「偏遠地區學及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 銅蘭國小 | (財物)專科教室置物櫃及實驗櫃設備採購 (工程)班級教室門窗更新修繕工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.12.20 | (財物)睿霖室內裝修企業社 (工程)金源土木包工業 | (財物)40日曆天 (工程)60日曆天 | 預定完成日期: (財物)113.12.26 (工程)114.2.7 | 預定完成日期: (財物)114.1.1 (工程)114.1.24 | 預定完成日期: (財物)114.1.17 (工程)114.2.3 | 預定完成日期: (財物)114.1.20 (工程)114.2.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | (工程)實際完成日期:113.11.19 交由欣東宜工程顧問有限公司設計規劃 |  | (財物)完成日期:113.11.27 (工程)完成日期:113.11.29 | (財物)完成日期:113.12.10 (工程)完成日期:113.12.10 | 實際完成日期:113.12.17 |  |  | 實際完成日期: (財物)114.1.6 (工程) | 實際完成日期: (財物)114.1.13 (工程) | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.12.17 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 縣府建設處12月26日評選優勝訂114年1月14日上午十時於縣府辦理議價。
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.01 |  | 實際完成日期:113.9.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 美崙國中 | 112年度美崙國中老舊廁所整修工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期:112.09.19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.05.01 | 預定完成日期:113.06.04 | 預定完成日期: 113.07.08 | 欣富安營造有限公司 | 177 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113/11/25 | 預定完成日期:114.1.19 | 預定完成日期:114.1.15 | 預定完成日期:114.2.30 | 1.工期展延43天:配合本校考試暫停施工6日，及本校使用教室暫停施工7天，經辦理11月18日施工協調會賡續設計變更[鋁窗門]需工廠切料及製作30日。 2.刻正辦理設計變更，於12月10日辦理停工，俟設計變更完備後進行開工。 3.預計完工日加展延43日。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.17 |  | 實際完成日期:113.05.29 | 實際完成日期:113.06.06 | 實際完成日期:13.07.05 |  |  | 實際完成日期:113.08.31 完成31.40% | 實際完成日期:113/10/4 完成51.92% | 實際完成日期:12/13日止 預定100% 實際83.5% | 實際完成日期:2/13日止 預定100% 實際83.5% | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 美崙國中 | 113年度美崙國中整建學校草地運動場工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期:113.06.18 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 奧林匹克營造有限公司 | 120天 | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:114.1.19 | 預定完成日期:114.2.18 | 預定完成日期:114.3.24 | 預定完成日期:114.4.24 | 預定完成日期:114/5/15 | 刻正執行中。
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.01 |  | 實際完成日期:113.9.24 | 實際完成日期:113/10/22 | 實際完成日期:113/11/11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 美崙國中 | 花蓮縣美崙國中0403震災復建工程 | 預定完成日期:113.9.12 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 皓瀚營造有限公司 | 120天 | 預定完成日期:114/3/12 | 預定完成日期:114/5/5 | 預定完成日期:114/5/15 | 預定完成日期:114/6/9 | 預定完成日期:114/6/15 | 預定完成日期:114/6/20 | 1.本校於114年1月8日崙函府申請結報展延，基於工程施於本校勵志樓及育才樓1-4樓既有欄杆拆除棄運新設伸縮縫等工須辦理拆除、切割及打石作業，打鑿作業噪音亦將嚴重干擾學生學習，為顧及師生權益，實有延後開工之必要。 2.教育處於114年1月10日府教設字第1140008384號同意展延至114年6月20日止。
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 銅門國小申撥秀林鄉74、75、76-10地號等3筆原住民保留地作為學校用地一案。因土地撥用程序無法繼續，於113年12月27日申請解除列管。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 113年10月4日已完成複丈土地辦理土地分割，於113年底已落登。預計過年後至地政機關申請鑑界釘樁，及後續處理程序。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現勘
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 自強國中 | 1112年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.12.31 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.31 | 預定完成日期:113.02.20 | 預定完成日期:113.03.15 | 振森營造有限公司 | 243天 | 預定完成日期: 113.06.20 | 預定完成日期:113.07.15 | 預定完成日期:113.08.24 | 預定完成日期:114.3.10 | 預定完成日期:114.4.10 | 預定完成日期:114.4.30 | 施工廠商於114年1月10日函請辦理停工，目前尚爭議協調結果未定，預定114年3月10日竣工。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.31 |  | 實際完成日期:113.02.07 | 實際完成日期:113.02.20 | 實際完成日期:113.03.15 |  |  | 實際完成日期:113.7.2 | 實際完成日期:113.8.22 | 實際完成日期:113.10.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 自強國中 | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程 | 預定完成日期:113.5.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.07.19 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期: | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：鑫萬興土木包工業 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：兄弟土木包工業 | 1.60天。 2.150天 | 預定完成日期: 預定完成日期: | 預定完成日期: 預定完成日期: | 預定完成日期: 預定完成日期: | 預定完成日期:114.4.3 預定完成日期:114.8.27 | 預定完成日期:114.4.15 預定完成日期:114.9.27 | 預定完成日期:114.5.30 預定完成日期:114.10.31 | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：該工程與現建工程施工區重疊，協調於114年2月3日開工。 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：舊電梯拆機、裝機工程安排於暑假進行，協調於114年4月1日開工。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.19 |  | 實際完成日期: 第1次-113.08.02 第2次-113.09.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 113年度學校游泳池整建維修經費 | 玉里國小 | 113年游泳池整建工程 | 預定完成日期:113.04.26 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.06.20 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.9.20 | 昱陽營造有限公司 | 45日曆天 | 預定完成日期: 113.12.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:114.1.21 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.113年度「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：鑫萬興土木包工業，113.10.4日保留決標，金額152萬元整。機關通知日起開工，並於開工之日起60日內竣工。 2.113年度「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：兄弟土木包工業，1113.9.26日保留決標，金額270萬元整。機關通知次日起5日內）開工，並於開工之日起150日內竣工。 3.已送申請撥款資料表，倘收到核定於113年施工函立即函知廠商開工。 4.113.12.10化中總字第1130005989號函請同意展延工期。
|  |  |  | 實際完成日期:113.05.10 |  | 實際完成日期:113.8.7 | 實際完成日期:113.8.13 | 實際完成日期:113.9.30 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:114.1.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 玉里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建）含校舍內裝 | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:110.05.21 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:111.02.28 | 預定完成日期:111.04.30 | 預定完成日期:111.05.31 | 員達營造有限公司 | 360日曆天 | 預定完成日期:112.08.01 | 預定完成日期:112.11.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.01.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.05.21 |  | 實際完成日期:111.11.18 | 實際完成日期:111.12.13 | 實際完成日期:112.03.29 |  |  | 實際完成日期:112.08.25 | 實際完成日期:112.11.23 | 實際完成日期:113.04.05 | 實際完成日期:113.06.27 | 實際完成日期:113.12.6 | 實際完成日期:
27 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定完成日期: 112.05.17 | 預定完成日期: 112.09.02 | 預定完成日期: 113.01.28 | 預定完成日期: 113.09.15 | 預定完成日期: 113.10.15 | 預定完成日期: 113.12.15 | 公共藝術 11月1. 青鳥造型、主體造型加工製作。 2. 圍牆陶板安裝完成。 圍牆校名，廠商贈送 12月1. 青鳥造型加工製作。 2. 安排驗收。 12/05提供設備教具廠商(冷氣)立面圖電子檔 12/10發文弱電開工 12/18工程複驗11/20初驗一11/26初驗二
|  |  |  | 實際完成日期:109.04.17 |  | 實際完成日期:111.08.10 | 實際完成日期:111.09.13 | 實際完成日期:112.03.08 |  |  | 實際完成日期:112.08.15 | 實際完成日期:112.11.28 | 實際完成日期:113.04.26 | 實際完成日期:113.10.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 113年度期中修整建運動場地 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.15 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.10.01 | 奧林匹克營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:114.01.30 | 預定完成日期:114.02.19 | 預定完成日期:114.03.03 | 預定完成日期:114.03.10 | 預定完成日期:114.03.20 | 預定完成日期:114.04.30 | 12/04廠商提送施工日誌監造報表 12/04廠商提送混凝土材料送審資料 12/10提送施工日誌給體健科 12/12提送附件計畫體健科
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.28 |  | 實際完成日期:113.10.15 | 實際完成日期:113.10.26 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 富北國中0918地震災後公共設施復建工程 | 預定完成日期:112.10.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.01.05 | 預定完成日期:114.01.21 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 第一次公開招標開標日:114/01/21 [標案案號]EA1130032124 [標案名稱]富北國中0918地震災後公共設施復建工程
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.25 |  | 實際完成日期:114.01.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 已收到都技科發函來的無妨礙都市計畫證明書，隨即重新備妥其他所需資料，發函至縣府申請撥用。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 化仁國中 | 112年老舊廁所整修工程委託設計及監造 | 預定完成日期:112.9.13 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.05 | 預定完成日期:113.02.16 | 預定完成日期:113.10.17 | 長隆營造有限公司 | 170日曆天 | 預定完成日期:113.08.06 | 預定完成日期:113.08.25 | 預定完成日期:113.09.07 | 預定完成日期:113.09.17 | 預定完成日期:113.10.07 | 預定完成日期:113.11.07 | 113年10月21日契約變更工期為170日 113年12月12日辦理竣工會勘
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.28 |  | 實際完成日期:113.01.31 | 實際完成日期:113.03.15 | 實際完成日期:113.10.17 |  |  | 實際完成日期:113.07.09 | 實際完成日期:113.8.28 | 實際完成日期:113.11.12 | 實際完成日期:113.12.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 113年改善教學環境及設施設備 | 化仁國中 | 水璉分校-0403地震災後復建詳評作業 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已向花蓮建築師公會申請估價，並於113年12月12日於共約下單，目前進行校內簽核程序。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 光復國小 | 花蓮縣光復國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.09.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.03.22 | 長隆營造有限公司 | 160日曆天 | 預定完成日期:113.06.02 | 預定完成日期:113.07.12 | 預定完成日期:113.08.24 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.17 | 預定完成日期:113.11.08
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.23 |  | 實際完成日期:113.04.03 | 實際完成日期:113.04.10 | 實際完成日期:113.04.24 |  |  | 實際完成日期:113.07.29 | 實際完成日期:113.08.29 | 實際完成日期:113.09.22 | 實際完成日期:113.10.09 | 實際完成日期:113.11.07 | 實際完成日期:積極趕辦核結事務中
34 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 光復國小 | (財物)光復國小智慧型黑板及資訊設備採購案 (工程)校園電動伸縮拉門及走廊鐵棚整修工程 | 預定完成日期:113.08.30 | 工程採購設計監造由欣東宜工程顧問有限公司承攬 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | (財物)巧鉅實業社 (工程) | (財物)40日曆天 (工程)40日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: (財物)113.11.20 (工程) | 預定完成日期: (財物)113.12.20 (工程) | 預定完成日期: (財物)113.12.31 (工程) | 工程採購辦理第三次招標中
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.06 |  | (財物)完成日期:113.09.30 (工程)完成日期:辦理第三次招標事務中 | (財物)完成日期:113.10.08 (工程)完成日期:辦理第三次招標事務中 | (財物)完成日期:113.10.08 (工程)完成日期:辦理第三次招標事務中 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: (財物)113.11.22 (工程) | 實際完成日期: (財物)113.12.22 (工程) | 實際完成日期: (財物)積極趕辦核結事務中 (工程)
35 | 113年改善教學環境及設施設備 | 光復國小 | C棟大樓耐震補強詳細評估工程計畫 | 預定完成日期:113.12.15 | 社團法人臺灣省土木技師公會 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 社團法人臺灣省土木技師公會 | 110日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:114.03.31 | 預定完成日期:114.04.20 | 預定完成日期:114.04.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.13 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 113年改善教學環境及設施設備 | 光復國小 | 操場地坪改善工程 | 預定完成日期:113.12.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.01.08 | 預定完成日期:114.01.15 | 預定完成日期:114.02.03 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.16 |  | 實際完成日期:114.01.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1/13發文至鳳林地政辦理萬利段151-1、941-1及940辦理更正編定。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 明利國小 | 113年明利國小無障礙校園環境改善工程案 | 預定完成日期: | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:1131115 | 預定完成日期:1131121 | 預定完成日期:1131127 | 葆仁企業社 | 45日曆天 | 預定完成日期:1131202 | 預定完成日期:1131213 | 預定完成日期:1131230 | 預定完成日期:1140110 | 預定完成日期:1140116 | 預定完成日期:1140130
|  |  |  | 實際完成日期:1131015 |  | 實際完成日期:1131114 | 實際完成日期:1131122 | 實際完成日期:1131227 |  |  | 實際完成日期:1131202 | 實際完成日期:1131203 | 實際完成日期: | 實際完成日期:1140109 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 113年度期中修整建運動場地 | 鳳林國小 | 鳳林國小運動場修(整)建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.30 | 奧林匹克營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:114.3.6 | 預定完成日期:113.3.21 | 預定完成日期:113.3.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.05 |  | 實際完成日期:113.8.22 | 實際完成日期:113.9.30 | 實際完成日期:113.10.30 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 秀林國中 | 秀林國中技藝大樓耐震補強工程 | 預定完成日期:113.06.17 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.21 | 預定完成日期:113.01.09 | 預定完成日期:113.02.19 | 源鈦興業有限公司 | 170日曆天 | 預定完成日期: 113.08.10 | 預定完成日期:113.09.10 | 預定完成日期:113.10.22 | 預定完成日期:113.11.17 | 預定完成日期:113.12.23 | 預定完成日期:113.12.31 | 本案於114.01.03驗收通過，預計114.01.22辦理核結。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.17 |  | 實際完成日期:112.12.21 | 實際完成日期:113.01.09 | 實際完成日期:113.03.01 |  |  | 實際完成日期:113.08.03 | 實際完成日期:113.09.14 | 實際完成日期:113.11.02 | 實際完成日期:113.12.11 | 實際完成日期:114.01.03 | 實際完成日期:
41 | 114年改善教學環境及設施設備 | 秀林國中 | 技藝大樓設施設備改善工程 | 預定完成日期:114.01.22 |  | 預定完成日期:114.03.07 | 預定完成日期:114.03.21 | 預定完成日期:114.03.28 |  |  | 預定完成日期:114.04.19 | 預定完成日期:114.05.11 | 預定完成日期:114.06.01 | 預定完成日期:114.06.25 | 預定完成日期:114.06.30 | 預定完成日期:114.07.10 | 設計監造勞務採購預計114.01.15公告，114.01.22開標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 3 | 實際完成日期:
42 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 港口國小 | 教學大樓頂樓女兒牆琉璃瓦改善工程 | 預定完成日期:113.10.13 | 森譯室內設計公司 | 預定完成日期:113.11.4 | 預定完成日期:114.01.15 | 預定完成日期:114.02.14 |  | 80日曆天 | 預定完成日期:114.2.24 | 預定完成日期:114.3.10 | 預定完成日期:114.3.25 | 預定完成日期:114.4.5 | 預定完成日期:114.4.14 | 預定完成日期:114.5.14
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.4 |  | 實際完成日期:114.01.03 | 實際完成日期:114.01.23 | 實際完成日期:114.02.17 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 113年改善教學環境及設施設備 | 松浦國小 | 購置教學設備、行政辦公室設備、運動場地相關設施設備等 | 預定完成日期:113.7.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.8.10 | 預定完成日期:113.9.18 | 預定完成日期:113.9.25 | 鈺祥企業社 | 45天 | 預定完成日期: 113.10.5 | 預定完成日期:113.10.16 | 預定完成日期:113.10.27 | 預定完成日期:113.11.8 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期: | 廠商於10月14日開工 預定11月27日完工 廠商施作逾期 廠商於12月31日前完成施作 本校訂於114年1月15日驗收
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.27 |  | 實際完成日期:113.9.11 | 實際完成日期:113.9.18 | 實際完成日期:113.10.14 |  |  | 實際完成日期:113.11.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:113.12.31 | 實際完成日期:114.1.15 | 實際完成日期:
44 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 松浦國小 |  | 預定完成日期: | 本案無需設計監造之項目 | 預定完成日期:113.8.10 | 預定完成日期:113.９.1８ | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本項招標分為三項 １窗簾改善 ９月６日上標案，９月１３日開標 10月12日完工 10月25日驗收完成 ２改善教學環境設備採購（大屏講桌椅單槍廣播）：９月１２日公告９月１9日開標 10月22日完工 10月28日驗收完成 ３牆面彩繪：９月１１日公告９月１８日開標 9月18日決標 10月1日開工 工期30天 廠商已逾期
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.9.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 體育休閒站－室外球場 | 明里國小 | 明里國小綜合球場整修工程 | 預定完成日期:113.10.31 | 森譯室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:113.12.2 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 第二次上網公告,預計113年12月18日開標 113年12月24日函文教育處申請修正計畫
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.29 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 公立國民中小學校園環境安全改善工程(第一梯次) | 宜昌國中 | 地坪改善工程 | 預定完成日期: | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 70天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案已送採購中心進行招標，預計於114.1.15開標
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.3 |  | 實際完成日期:114.1.9 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 114幼兒園增設2歲專班工程 | 中城國小 | 114幼兒園轉型2歲專班 | 預定完成日期:113.8.26 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:114.5 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 中城國小 | 非山非市學校設施計畫 | 預定完成日期:113.7.30 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.9.19 | 預定完成日期:113.10.22 | 預定完成日期:113.12.29 | 大夫土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:114.1.17 | 預定完成日期:114.2.5 | 預定完成日期:114.2.24 | 預定完成日期:114.3.14 | 預定完成日期:114.3.19 | 預定完成日期:114.3.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.7.30 |  | 實際完成日期:113.9.24 | 實際完成日期:113.12.17 | 實際完成日期:113.12.29 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 永豐國小 | 113年度永豐國小設施設備計畫 | 預定完成日期:113.08.12 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.22 | 預定完成日期:113.09.10 | 預定完成日期:113.09.23 | 鼎成 土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:113.11.08 | 預定完成日期:113.12.05 | 預定完成日期:113.12.26 | 預定完成日期:114.01.13 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | (1)114.01.13進行最後一工項：安裝校門口鋼構護欄與字體(校內人員目前未確認完成，先不填寫完工實際日期)。 (2)截至114.01.12止，預定進度100%，實際進度96.08%。
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.05 |  | 實際完成日期:113.08.30 | 實際完成日期:113.10.07 | 實際完成日期:113.10.16 |  |  | 實際完成日期:113.11.04 | 實際完成日期:113.11.28 | 實際完成日期:113.12.31 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 瑞北國小 | 瑞北國小興建五人制人工草皮足球場工程 | 預定完成日期:113.06.25 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.07.30 | 預定完成日期:113.08.15 | 預定完成日期:113.08.18 | 玉卍營造工程有限公司 | 70日曆天 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.09.28 | 預定完成日期:113.10.20 | 預定完成日期:113.10.31 | 預定完成日期:113.11.02 | 預定完成日期:113.11.11 | 截止上月進度12/31日 預定進度(%) 13.30% 實際進度(%) 20.43% 1/13通過碎石級配要密度檢測
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.08 |  | 實際完成日期:113.10.11 | 實際完成日期:113.10.21 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際完成日期:114.1.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 風雨操場興建 | 大進國小 | 風雨球場新建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 已於114.01.10重新進行勞務招標公告。 01.14截標、01.16評審會議。 | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:114.01.20 | 預定完成日期:114.02.14 |  |  | 預定完成日期:114.03.31 | 預定完成日期:114.05.15 | 預定完成日期:114.06.30 | 預定完成日期:114.08.15 | 預定完成日期:114.09.05 | 預定完成日期:114.09.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 大進國小 | 設施設備改善工程 | 預定完成日期:113.08.12 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期:113.10.01 | 鑫桂土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.12.15 | 預定完成日期:114.01.10 | 預定完成日期:114.01.20 | 預定完成日期:114.02.30 | 截至113.12.30(累計工期50日曆天)，預定進度：46.4%、實際進度：42.67% 目前因涉及變更工項，設計監造單位重新繪(編)製預算書圖，目前停工中。
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.26 |  | 實際完成日期:113.10.21 | 實際完成日期:113.10.29 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際完成日期:113.12.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 113年度期中修整建運動場地 | 富里國小 | 富里國小球場整修工程 | 預定完成日期:113.06.27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.16 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.20 | 遠東企業社 | 75日歷天 | 預定完成日期:113.11.01 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:114.1.2 | 預定完成日期:114.2.7 | 預定完成日期:114.03.31 | 截止至11/28止 1.預計進度81.1% 實際進度71.67% 2.落後原因：因風災復原及瀝青混凝土養護工作。 3.上月施工內容：鍍鋅管及菱形網設置，瀝青混凝土鋪設 4.12月預計施作項目：壓克力球場漆施作、劃線及練習牆角縫隙以水泥砂漿填實、周邊草坪整平壓實。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.27 |  | 實際完成日期:第一次8/22；第二次9/5；第三次9/13 | 實際完成日期:113.09.19 | 實際完成日期:113.10.04 |  |  | 實際完成日期:113.10.30 | 實際完成日期:113.11.15 | 實際完成日期:113.11.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 富里國小 | 防水隔熱改善工程 | 預定完成日期:110.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司(設計單位) 禾合土木技師事務所(監造單位） | 預定完成日期:114.02.15 | 預定完成日期:114.04.20 | 預定完成日期:114.05.10 |  | 30日歷天 | 預定完成日期:114.05.18 | 預定完成日期:114.05.26 | 預定完成日期：114.06.02 | 預定完成日期:114.6.10 | 預定完成日期:114.06.20 | 預定完成日期:114.06.30 | 防水隔熱監造技術服務與教學區雨遮規劃設計監造技術服務合併招標，11/12公開招標，11/19第一次開標，決標於禾合土木技師事務所，決標金額新臺幣17萬元。
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 富里國小 | 教學大樓區遮雨棚工程 | 預定完成日期:113.12.01 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.01.15 | 預定完成日期:114.02.15 | 預定完成日期:114.03.02 |  | 100日歷天 | 預定完成日期:114.03.27 | 預定完成日期:114.04.21 | 預定完成日期:114.05.16 | 預定完成日期:114.06.10 | 預定完成日期:114.06.20 | 預定完成日期:114.06.30 | 防水隔熱監造技術服務與教學區雨遮規劃設計監造技術服務合併招標，11/12公開招標，11/19第一次開標，決標於禾合土木技師事務所，決標金額新臺幣17萬元。
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 113年改善教學環境及設施設備 | 復興國小 | 校區污雜水管配合公共下水道納管改善工程 | 預定完成日期:113.08.16 | 柏喬工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.11.06 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:114.02.10 | 陳董水電工程行 | 90工作天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 不足經費60萬縣府於 113年11月15日核定補助，12月4日第一次公開招標開標流標，第二次公開招標開標時間為12月17日上午11時
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.08 |  | 實際完成日期:113.12.05 | 實際完成日期:113.12.17 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 113年度期中修整建運動場地 | 太昌國小 | 113年度期中修整建運動場地 | 預定完成日期:113.07.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.09.15 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.31 | 奧林匹克營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:114.01.30 | 預定完成日期:114.02.28 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:117.07.10 |  | 實際完成日期:113.09.06 | 實際完成日期:113.09.30 | 實際完成日期:113.10.28 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 太昌國小 | 太昌國小西棟校舍廁所改善工程 | 預定完成日期:113.9.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:113.12.30 | 預定完成日期:114.01.20 | 金源土木包工業 | 180日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.01 |  | 實際完成日期:113.11.18 | 實際完成日期:113.12.10 | 實際完成日期:114.01.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 太昌國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:113.11.8 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.31 | 預定完成日期:114.01.31 | 預定完成日期: |  | 90日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.25 |  | 實際完成日期:114.01.03 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 宜昌國小 | 花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:114.10.12 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.12.04 | 預定完成日期:113.12.28 | 預定完成日期:114.01.21 | 洽禾土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:114.02.28 | 預定完成日期:114.03.20 | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.04.30 | 預定完成日期:114.05.30 | 預定完成日期:114.06.30 | 第一次公告1213無人投標，1218進行第二次招標作業 1131225決標洽禾土木包工業，1140108施工前會議，1140210開工，1140510完工，1140530前驗收，11406120前核結。
|  |  |  | 實際完成日期:114.10.12 |  | 實際完成日期:113.12.04 | 實際完成日期:113.12.25 | 實際完成日期:114.01.22 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 114年幼兒園轉型2歲專班工程 | 中華國小 | 中華國小附設幼兒園轉型2歲專班廁所修繕工程 | 預定完成日期:113.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.12.30 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:114.02.07 | 預定完成日期:114.02.25 | 預定完成日期:114.03.15 | 預定完成日期:114.04.02 | 預定完成日期:114.05.30 | 預定完成日期:114.06.30 | 此案已於113.11.28工程決標,因涉及教室搬遷及使用,預計於114年1月11日開工
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.13 |  | 實際完成日期:113.10.28 | 實際完成日期:113.11.13 | 實際完成日期:114.01.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 113年度期中修整建運動場地 | 光復國中 | 光復國中運動場PU跑道整建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 113年7月2日招標(未達3家流標)，113年7月15日第二次開標，巍宏工程技術顧問有限公司得標。 | 預定完成日期:113.09.09 | 預定完成日期:113.10.08 | 預定完成日期:113.10.25 | 冠錏營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期:114.1.19 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.15 |  | 實際完成日期:113.09.09 | 實際完成日期:113.10.08 | 實際完成日期:113.11.6 |  |  | 實際完成日期:(日期未到) 114.1.13完成進度20.50% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 光復國中 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 預定完成日期:113.08.27 | 三宅秀室內裝修設計工作室 | 預定完成日期:113.10.23 | 預定完成日期:114.1.7(花蓮縣政府開標) | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.27 |  | 實際完成日期:113.12.06(花蓮縣政府上網公告) | 實際完成日期:二次流標,114/1/10招開檢討會議修改內容後,再重送雲科大審查 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 113年度期中修整建運動場地 | 奇美國小 | pu跑道改善工程 | 預定完成日期:113.08.05 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.09.10 | 預定完成日期:113.11.5 | 玉卍營造工程有限公司 | 90天 | 預定完成日期:113.12.05 | 預定完成日期:113.01.03 | 預定完成日期:113.01.18 | 預定完成日期:113.02.02 | 預定完成日期:113.03.03 | 預定完成日期:113.03.14 | 因山陀兒颱風，早成本校連外道路瑞港公路損壞，大型機具在開工後無法進場，施工廠商申請不記工期10日，經監造核可，本校同意廠商申請，故完工日將順延十日。12月因雨無法施工天數為6.5日，完工日會再順延。
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.02 |  | 實際完成日期:113.09.01 | 實際完成日期:113.09.10 | 實際完成日期:113.11.5 |  |  | 實際完成日期:113.12.03 | 實際完成日期:113.01.03 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 豐山國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:113.11.20 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.01.17 | 預定完成日期:114.02.01 | 預定完成日期:114.02.14 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 校舍建物違建補照 | 舞鶴國小 | 校舍建物違建補照 | 預定完成日期: | 訂於12/16(一)上午十點由鄉公所課長到校實地場勘並會與建築師視訊，之後會再將結果於會議上報告 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1、校長10-11月反覆和公所協商是否能專案討論、從寬認定，於11/15應能定案是否可行？ 2、建築師另有提案透過地政處申請建物所有權登記，再依此申請使照，目前諮詢審查委員是否可行，若可行應已年底，想請示教育處是否同意再跨年度保留及展延。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 富源國中 | 富源國中113年教師宿舍修繕工程委託設計監造 | 預定完成日期:113.10.01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.01 | 預定完成日期:113.12.15 | 預定完成日期:114.1.2 |  |  | 預定完成日期:114.3.3 | 預定完成日期:114.3.25 | 預定完成日期:114.4.16 | 預定完成日期:114.5.10 | 預定完成日期:114.5.25 | 預定完成日期:114.6.15 | 本案預計114年2月10日開工
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.4 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 丙子營造有限公司 | 90 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 豐濱國中 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:113/11/16 | 森譯室內裝修設計公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:114/1/21 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113/11/13 |  | 實際完成日期:114/1/8 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫 | 豐濱國中 | 縣113年度補助改善無障礙校園環境計畫(第2階 段） | 預定完成日期:113/10/30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113/12/2 | 預定完成日期:113/12/9 | 113/12/20 | 宇曜土木包工業 | 60 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:114/3/25 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113/10/30 |  | 實際完成日期:113/11/25(第1次).113/12/12(第2次).113/12/20.113/12/23 | 實際完成日期:114/1/3 | 實際完成日期:114/1/16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 114年新建、修整建棒球運動場地計畫 | 豐濱國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:114/3/25 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 靜浦國小 | 靜浦國小校門道路改善工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:114.01.15 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.10 |  | 實際完成日期: 113.12.24(重新公告第一次) 114.01.09(重新公告第二次) | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 靜浦國小 | 靜浦國小教師集中宿舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.17 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 得寶土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.12.20 | 實際完成日期:113.12.25 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫-新電梯案 | 三民國小 | 113年三民國小改善無障礙校園環境委託規劃設計監造技術服務案 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 113年10/9、17、25上網公告招標，於113年10/30第三次無法決標公告後，積極邀請縣內承包類似案件廠商投標，於11/23第四次招標未果，下架檢討標案調整標價及履約期程，並於12/4、11、18、25上網公告招標，於113年12/31第四次無法決標公告後，下架檢討標案調整標價及履約期程，並預計於1/14重新上網公告招標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 崇德國小 | 崇德國小教學大樓門窗及入口廣場改善工程 | 預定完成日期:113.08.12 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期:113.10.8 | 預定完成日期:113.11.6 | 鑫歆土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:113.11.25 | 預定完成日期:113.12.10 | 預定完成日期:113.12.31 | 預定完成日期:114.1.19 | 預定完成日期:114.1.23 | 預定完成日期:114.3.15
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.15 |  | 實際完成日期:113.9.26 | 實際完成日期:113.10.8 | 實際完成日期:113.11.6 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 崇德國小 | 113年花蓮縣崇德國小老舊廁所工程 | 預定完成日期:113.09.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.12.30 | 預定完成日期:114.1.7 | 預定完成日期:114.2.5 | 金源土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:114.2.28 | 預定完成日期:114.3.22 | 預定完成日期:114.4.6 | 預定完成日期:114.5.5 | 預定完成日期:114.5.15 | 預定完成日期:114.6.15
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.20 |  | 實際完成日期:113.12.30 | 實際完成日期:114.1.7 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 崇德國小 | 花蓮縣崇德國小0403地震復建工程採購案 | 預定完成日期:113.09.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.12.9 | 預定完成日期:113.12.16 | 預定完成日期:114.1.8 | 鑫歆土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:114.1.31 | 預定完成日期:114.3.1 | 預定完成日期:114.3.23 | 預定完成日期:114.4.7 | 預定完成日期:114.4.18 | 預定完成日期:114.5.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.20 |  | 實際完成日期:113.12.9 | 實際完成日期:113.12.16 | 實際完成日期:114.1.8 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 卓溪國小 | 卓溪國小113年度校內修繕工程 | 預定完成日期:113.10.27 | 設計單位之設計書圖減項不減價已完成，10/30函送學校，11/8發文縣府，待縣府核定，後續將辦理工程招標。 | 預定完成日期:113.11.18 | 預定完成日期:113.11.25 | 預定完成日期:113.12.05 | 昱陽營造有限公司 | 30天 | 預定完成日期:113.12.19 | 預定完成日期:114.01.3 | 預定完成日期:113.01.17 | 預定完成日期:114.01.31 | 預定完成日期:114.02.05 | 預定完成日期:114.02.14 | 申請展延核結
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.30 |  | 實際完成日期:113.11.21 | 實際完成日期:113.11.26 | 實際完成日期:114.01.05 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 立山國小 | (1)「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」 (2)「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:12/16 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.09.12 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:113.12.16第一次招標，12.23開標 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：10月底決標。 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:12月底決標。 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.10.29 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:113年底 | 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：巧鉅實業社 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:綠邑土木包工業 | 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：30日曆天 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:30日曆天 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.01.15 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.01.20 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.01.24 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.12.20 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.01.29 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.12.31前 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.2月初 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：114.2.中旬 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.2.中旬 | 1. 不涉及發包：已核結，待上傳成果。 2. 涉及發包：分成兩項採購案， (1)「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」，12/30驗收，待請款核結。 (2)「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」，12/31開工，預計01/29完工。截至01/13，預定施工進度為14.00%，實際施工進度為20.3%。 3. 涉及發包部分已跟廠商溝通好，需隔年才能入帳。
|  |  |  | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:12/16 |  | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.09.12 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:繼廢標後，預計13.16第一次招標 | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.10.23第二次開標時決標。 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:113.12.25第一次開標時決標。 | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.10.23第二次開標時決標。 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:113.12.25第一次開標時決標。 |  |  | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」: | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」: | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」: | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.12.16 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」: | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.12.30 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」: | 實際完成日期:
79 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫 | 西富國小 |  | 預定完成日期:114.1.7 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.2.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 無障礙停車場及戶外通路改善工程資料送審於114.1.7審查通過
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 體育休閒站－室外球場 | 春日國小 | 籃球場地坪整建工程 | 預定完成日期:113.09.27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.10.22 | 預定完成日期:113.10.29 | 預定完成日期: 113.11.12 | 遠東企業社 | 90日曆天 | 預定完成日期: 113.12.03 | 預定完成日期:114.1.8 | 預定完成日期:114.1.17 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 114.1.13預定進度57.7% 實際進度79.3%(壓克力面漆底漆拋磨)
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.27 |  | 實際完成日期:113.10.22 | 實際完成日期:113.10.29 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際完成日期:113.11.30 | 實際完成日期:113/12/13 | 實際完成日期: 114.1.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 體育休閒站－室外球場 | 崙山國小 |  | 預定完成日期:113.11.4 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.16 | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:114.1.2 |  |  | 預定完成日期:114.2.24 | 預定完成日期:114.3.6 | 預定完成日期:113.3.12 | 預定完成日期:114.3.25 | 預定完成日期:114.4.10 | 預定完成日期:114.4.20
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 國福國小 | 國福國小校園地坪改善工程 | 預定完成日期:114.1.20 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.2.14 | 預定完成日期:114.3.14 | 預定完成日期:114.3.24 |  |  | 預定完成日期:114.4.13 | 預定完成日期:114.5.3 | 預定完成日期:114.5.24 | 預定完成日期:114.6.14 | 預定完成日期:114.6.21 | 預定完成日期:114.6.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.6 |  | 實際完成日期:114.1.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 稻香國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:1131031 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1131115 | 預定完成日期:1131215 | 1140121 | 禾喬土木包工業 |  | 預定完成日期:1140125 | 預定完成日期:1140130 | 預定完成日期:1140215 | 預定完成日期:1140228 | 預定完成日期:1140310 | 預定完成日期:1130330 | 工程於1140109採評分及格低價標決標，1140110召開開工會議，預計於1140120開工。
|  |  |  | 實際完成日期:1131111 |  | 實際完成日期:1131217 | 實際完成日期:1140109 | 實際完成日期:1140120 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 113年資源班設施設備案 | 吉安國小 | 113年度吉安國小資源班教室整修工程 113度年度吉安國小改善資源班教室設備採購 | 預定完成日期:113/9/20 | 113年度吉安國小資源班教室整修工程規劃設計:王正義建築師事務所 | 預定完成日期:113/10/24 | 預定完成日期:113/11/5 | 預定完成日期: 工程採購:113/12/1 設備採購:113/11/14 | 工程採購:金源土木包工業 設備採購:弘大室內裝修 | 工程採購:50日 設備採購:60日 | 預定完成日期: 工程採購:113/12/20 設備採購:113/12/10 | 預定完成日期: 工程採購:113/12/20 設備採購:113/12/25 | 預定完成日期: 工程採購:114/1/10 設備採購:113/1/5 | 預定完成日期: 工程採購:114/1/19 設備採購:113/1/12 | 預定完成日期:114/1/24 | 預定完成日期:114/2/14
|  |  |  | 實際完成日期:113/9/20 |  | 實際完成日期:113/10/24 | 實際完成日期:113/11/11 | 實際完成日期: 工程採購:114/1/19 設備採購:114/1/12 |  |  | 實際完成日期: 設備採購:113/12/10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: 工程採購:114/1/7 設備採購:114/1/3 | 實際完成日期: 工程採購:114/1/11 設備採購:114/1/9 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫 | 壽豐國中 | 壽豐國中無障礙環境改善工程採購案 | 預定完成日期:113/10/20 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113/10/17 | 預定完成日期:113/10/30 | 預定完成日期:113/12/9 | 哈立茂土木包工業 | 60 | 預定完成日期:113/12/23 | 預定完成日期:114/1/9 | 預定完成日期:114/1/23 | 預定完成日期:114/02/10 | 預定完成日期:114/02/16 | 預定完成日期:114/02/28
|  |  |  | 實際完成日期:113/10/12 |  | 實際完成日期:113/10/17 | 實際完成日期:113/11/14 | 實際完成日期:113/12/09 |  |  | 實際完成日期:113/12/23 | 實際完成日期:114/01/09 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫 | 瑞穗國中 | 樓梯扶手及無障礙停車場改善 | 預定完成日期: | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:11/7 | 預定完成日期:11/12 | 預定完成日期:12/16 | 廉晟土木包工業 | 60 | 預定完成日期:12/30 | 預定完成日期:1/15 | 2025-01-30 | 預定完成日期:2/14 | 預定完成日期:2/17 | 預定完成日期:2/24 | 目前停車場改善已完成，只剩扶手部分，廠商說零件已備齊，只需到校安裝即可報完工。因廠商另有工程，近日排工班到校施工
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:11/7 | 實際完成日期:11/21 | 實際完成日期:12/16 |  |  | 實際完成日期:12/30 | 實際完成日期:1/6 | 實際完成日期:1/13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 吉安國中 | 吉安國中113年0403地震災害公共設施復建工程 | 預定完成日期:113.8.30 | 堡山土木技師事務所 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.12.4 | 預定完成日期:113.12.23 | 順聯營造有限公司 | 70日曆天 | 預定完成日期:114.1.14 | 預定完成日期:113.1.26 | 預定完成日期:113.2.18 | 預定完成日期:114.3.2 | 預定完成日期:114.3.15 | 預定完成日期:113.3.25 | 114.1.16召開施工中遭遇問題討論會議暨趕工計畫事宜
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.30 |  | 實際完成日期:113.11.20 | 實際完成日期:113.12.4 | 實際完成日期:113.12.23 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 壽豐國小 | 壽豐國民小學0403文康中心震災復建工程 | 預定完成日期:113.10.10 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.11.25 | 順立土木包工業 | 96日曆天 | 預定完成日期:113.12.25 | 預定完成日期:114.01.04 | 預定完成日期:114.01.19 | 預定完成日期:114.02.07 | 預定完成日期:114.03.10 | 預定完成日期:114.03.30 | 於113年12月18日辦理契約變更，工期為96日曆天。
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.09 |  | 實際完成日期:113.10.25 | 實際完成日期:113.11.15 | 實際完成日期:113.11.25 |  |  | 實際完成日期:113.12.23 | 實際完成日期:113.12.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 113年改善教學環境及設施設備 | 壽豐國小 | 風雨教室設施設備改善工程 | 預定完成日期:113.12.02 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:113.12.05 | 預定完成日期:113.12.25 | 預定完成日期:113.01.03 | 金源土木包業 | 75日曆天 | 預定完成日期:114.02.15 | 預定完成日期:114.02.25 | 預定完成日期:114.0317 | 預定完成日期:114.03.31 | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.04.20 | 依113年施工前協調會決議事項，年假期間(1/27到2/2)不列入工期。
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.02 |  | 實際完成日期:113.12.05 | 實際完成日期:113.12.25 | 實際完成日期:114.01.09 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 113年0423地震災害公共設施復建工程 | 明恥國小 | 明恥國民小學籃球場、網球場及周邊環境整建工程 | 預定完成日期:114.01.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預計114.01.20前，檢送發包資料報府轉發包中心上網公告。
|  |  |  | 實際完成日期:114.01.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 113年0423地震災害公共設施復建工程 | 信義國小 | 北棟教學大樓磁磚剝落敲除修復工程 | 預定完成日期:114.0103 | 合陽技術顧問有限公司 | 預定完成日期:114.01.07 | 預定完成日期:114.01.14 | 預定完成日期:114.02.01 |  | 30日 | 預定完成日期:114.02.08 | 預定完成日期:114.02.15 | 預定完成日期:114.02.22 | 預定完成日期:114.03.02 | 預定完成日期:114.03.03 | 預定完成日期:114.03.12
|  |  |  | 實際完成日期:114.0103 |  | 實際完成日期:114.01.07 | 實際完成日期:114.01.14 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
92 | 114年改善教學環境及設施設備 | 明廉國小 | 新大樓教室隔音氣密窗改善工程 | 預定完成日期:1140221 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 勞務標 114年1月14日上網公告 114年1月24日開標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 114年改善教學環境及設施設備 | 化仁國小 | 專科教室校舍設施改善工程 | 預定完成日期:114/06/30 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
94 | 114年幼兒園增加招收人數之改善設備工程 | 瑞穗國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: