## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 富里國中 | 海葵颱風災害所需公共設施復建 | 預定完成日期:112.12.28 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.07 | 預定完成日期:112.12.19 | 預定完成日期: | 昭盛營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定進度31% 實際進度27.66%，因康芮擴大災損，11/25教育處已發文工程會，12/12獲得工程會電話回覆約114年1月現勘，目前確定1140121下午工程會現勘
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.11 |  | 實際完成日期:113.03.07 | 實際完成日期:113.06.04 | 實際完成日期:113.07.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 112年度改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 玉里國中 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.06.05 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.05.17 | 預定完成日期:112.06.05 | 預定完成日期:113.06.20 | 昱陽營造有限公司 | 180日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.113.3.20領得雜項執照。 2.113.5.8決標。
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.27 |  | 實際完成日期:113.04.15 | 實際完成日期:113.05.08 | 實際完成日期:113.06.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 113年資源班設施設備案 | 玉里國中 |  | 預定完成日期:113.8.6 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.10.7 | 預定完成日期:113.11.22 | 預定完成日期:113.12.1 | 鴻誠土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:114.2.24 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預計114.1.13申報完工
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.6 |  | 實際完成日期:113.11.18 | 實際完成日期:113.11.22 | 實際完成日期:113.12.1 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 鑄強國小 | 北棟大樓防雨設施改善工程 | 預定完成日期:113.11.04 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.01.03 | 預定完成日期:114.01.24 | 預定完成日期:114.02.10 | 未知 | 120 日曆天 | 預定完成日期:114.03.12 | 預定完成日期:114.04.11 | 預定完成日期:114.05.11 | 預定完成日期:114.06.10 | 預定完成日期:114.07.10 | 預定完成日期:114.07.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.04 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 113年資源班設施設備案 | 鑄強國小 | 資源教室整修工程 | 預定完成日期:113.09.25 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.10.18 | 預定完成日期:113.11.06 | 預定完成日期:114.02.10 | 金源土木包工業 | 60 日曆天 | 預定完成日期:114.02.24 | 預定完成日期:114.03.11 | 預定完成日期:114.03.26 | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.05.10 | 預定完成日期:114.05.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.25 |  | 實際完成日期:113.10.18 | 實際完成日期:113.11.06 | 實際完成日期:114.02.10 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 113年第2梯次改善無障礙校園環境 | 鑄強國小 | 113年改善無障礙校園環境 | 預定完成日期:113.10.11 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.01.03 | 預定完成日期:114.01.24 | 預定完成日期:114.02.10 | 未知 | 90 日曆天 | 預定完成日期:114.02.24 | 預定完成日期:114.03.11 | 預定完成日期:114.03.26 | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.05.10 | 預定完成日期:114.05.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 113年改善教學環境及設施設備 | 鑄強國小 | 至善樓取得使用執照計畫 | 預定完成日期:113.12.05 | 花蓮縣建築師公會 建築師 陳志豪 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 耐震能力詳細評估 113.12.05~114.06.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 113學年度兒童遊戲場新建工程 | 鑄強國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期:114.03.15 | 本校已向鄉公所申請撥用本鄉玻士岸段586、592、593、595、596地號等5筆國有原住民保留地，待土審委員確認鑑界事宜(經向公所反應，希望可以在2月前完成確認)，即可辦理後續移撥流程。(秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 112年度改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.04.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.06.10 | 預定完成日期:112.06.27 | 預定完成日期:112.08.25 | 皓瀚營造有限公司 | 240天 | 預定完成日期: 112.09.30 | 預定完成日期: 112.10.20 | 預定完成日期: 112.11.15 | 預定完成日期: 112.12.20 | 預定完成日期: 113.01.20 | 預定完成日期: 113.02.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.04.20 |  | 實際完成日期:113.07.25 | 實際完成日期:112.08.02 | 實際完成日期:113.10.22 |  |  | 實際完成日期:113.12.30 | 實際完成日期:114.1.20 | 實際完成日期:114.02.01 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 112年度學校游泳池整建維修經費 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.10.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.11.10 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期:112.12.05 |  | 135天 | 預定完成日期: 112.12.30 | 預定完成日期:113.01.30 | 預定完成日期:113.02.15 | 預定完成日期:113.02.30 | 預定完成日期:113.03.09 | 預定完成日期:113.03.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.20 |  | 實際完成日期:113.09.10 | 實際完成日期:113.09.13 | 實際完成日期:113.09.25 | 旭承營造有限公司 |  | 實際完成日期:113.10.30 | 實際完成日期:113.11.01 | 實際完成日期:113.12.01 | 實際完成日期:114/1/10 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.07.09 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.08.20 | 預定完成日期:112.10.06 | 預定完成日期:112.11.20 | 長隆營造有限公司 | 180天 | 預定完成日期:112.12.30 | 預定完成日期:113.01.20 | 預定完成日期:113.02.18 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.04.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.08.01 |  | 實際完成日期:113.03.08 | 實際完成日期:113.03.14 | 實際完成日期:113.03.28 |  |  | 實際完成日期:113.05.01 | 實際完成日期:113.07.21 | 實際完成日期:113.11.10 | 實際完成日期:113.12.15 | 實際完成日期:114.01.07 | 實際完成日期:
13 | 113年改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 睿智樓地下室空間改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 現勘完成日期:113.7.8秀鄉經字第1130017896號函回覆已補證完竣 113.8.26秀鄉經字第1130022149號函回覆已補證完竣 | 113.11.8秀鄉經字第1130029468號來函：原住民族委員會同意辦理撥用。 114年2月10日已備妥資料並發文至花蓮縣政府申請撥用，等待縣府回文。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
[6 empty] | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.12.17 | 預定完成日期:114.3.10 | 展信營造有限公司 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.01 |  | 實際完成日期:113.9.13 | 實際完成日期:114.1.14 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 美崙國中 | 112年度美崙國中老舊廁所整修工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期:112.09.19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.05.01 | 預定完成日期:113.06.04 | 預定完成日期: 113.07.08 | 欣富安營造有限公司 | 177 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113/11/25 | 預定完成日期:114.1.19 | 預定完成日期:114.1.15 | 預定完成日期:114.2.30 | 1.工期展延43天:配合本校考試暫停施工6日，及本校使用教室暫停施工7天，經辦理11月18日施工協調會賡續設計變更[鋁窗門]需工廠切料及製作30日。 2.刻正辦理設計變更，於12月10日辦理停工，俟設計變更完備後進行開工。 3.預計完工日加展延43日。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.17 |  | 實際完成日期:113.05.29 | 實際完成日期:113.06.06 | 實際完成日期:13.07.05 |  |  | 實際完成日期:113.08.31 完成31.40% | 實際完成日期:113/10/4 完成51.92% | 實際完成日期:12/13日止 預定100% 實際83.5% | 實際完成日期:2/13日止 預定100% 實際83.5% | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 美崙國中 | 113年度美崙國中整建學校草地運動場工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期:113.06.18 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 奧林匹克營造有限公司 | 120天 | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:114.1.19 | 預定完成日期:114.2.18 | 預定完成日期:114.3.24 | 預定完成日期:114.4.24 | 預定完成日期:114/5/15 | 刻正執行中。
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.01 |  | 實際完成日期:113.9.24 | 實際完成日期:113/10/22 | 實際完成日期:113/11/11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 美崙國中 | 花蓮縣美崙國中0403震災復建工程 | 預定完成日期:113.9.12 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 皓瀚營造有限公司 | 120天 | 預定完成日期:114/3/12 | 預定完成日期:114/5/5 | 預定完成日期:114/5/15 | 預定完成日期:114/6/9 | 預定完成日期:114/6/15 | 預定完成日期:114/6/20 | 1.本校於114年1月8日崙函府申請結報展延，基於工程施於本校勵志樓及育才樓1-4樓既有欄杆拆除棄運新設伸縮縫等工須辦理拆除、切割及打石作業，打鑿作業噪音亦將嚴重干擾學生學習，為顧及師生權益，實有延後開工之必要。 2.教育處於114年1月10日府教設字第1140008384號同意展延至114年6月20日止。
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 銅門國小申撥秀林鄉74、75、76-10地號等3筆原住民保留地作為學校用地一案。因土地撥用程序無法繼續，於113年12月27日申請解除列管，待縣府召開會議後再行辦理。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 113年底已完成複丈土地辦理土地分割，並已落登。預計114年2月17日至地政機關申請鑑界釘樁，及後續處理程序。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現勘
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 自強國中 | 1112年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.12.31 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.31 | 預定完成日期:113.02.20 | 預定完成日期:113.03.15 | 振森營造有限公司 | 243天 | 預定完成日期: 113.06.20 | 預定完成日期:113.07.15 | 預定完成日期:113.08.24 | 預定完成日期:114.3.10 | 預定完成日期:114.4.10 | 預定完成日期:114.4.30 | 1.工程原訂113.12.12竣工，逾期履約及趕工作業中。 2.既有結構物清運爭議問題處理中。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.31 |  | 實際完成日期:113.02.07 | 實際完成日期:113.02.20 | 實際完成日期:113.03.15 |  |  | 實際完成日期:113.7.2 | 實際完成日期:113.8.22 | 實際完成日期:113.10.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 自強國中 | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程 | 預定完成日期:113.5.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.07.19 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期: | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：鑫萬興土木包工業 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：兄弟土木包工業 | 1.60天。 2.150天 | 預定完成日期:114.3.7 預定完成日期:114.7.23 | 預定完成日期:114.3.14 預定完成日期:114.8.11 | 預定完成日期:114.3.22 預定完成日期:114.8.23 | 預定完成日期:114.4.3 預定完成日期:114.8.27 | 預定完成日期:114.4.15 預定完成日期:114.9.27 | 預定完成日期:114.5.30 預定完成日期:114.10.31 | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：於114年2月3日開工。 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：舊電梯拆機、裝機工程安排於暑假進行，協調於114年4月1日開工。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.19 |  | 實際完成日期: 第1次-113.08.02 第2次-113.09.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 113年度學校游泳池整建維修經費 | 玉里國小 | 113年游泳池整建工程 | 預定完成日期:113.04.26 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.06.20 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.9.20 | 昱陽營造有限公司 | 45日曆天 | 預定完成日期: 113.12.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:114.1.21 | 預定完成日期:114.2. | 預定完成日期: | 2/8第一次驗收，仍有些需要改善，請廠商於2/24前改善完成。
|  |  |  | 實際完成日期:113.05.10 |  | 實際完成日期:113.8.7 | 實際完成日期:113.8.13 | 實際完成日期:113.9.30 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:114.1.13 | 實際完成日期:114.1.21 | 實際完成日期:114.2.8 | 實際完成日期:
25 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 玉里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建）含校舍內裝 | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:110.05.21 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:111.02.28 | 預定完成日期:111.04.30 | 預定完成日期:111.05.31 | 員達營造有限公司 | 360日曆天 | 預定完成日期:112.08.01 | 預定完成日期:112.11.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.01.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.05.21 |  | 實際完成日期:111.11.18 | 實際完成日期:111.12.13 | 實際完成日期:112.03.29 |  |  | 實際完成日期:112.08.25 | 實際完成日期:112.11.23 | 實際完成日期:113.04.05 | 實際完成日期:113.06.27 | 實際完成日期:113.12.6 | 實際完成日期:
27 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定完成日期: 112.05.17 | 預定完成日期: 112.09.02 | 預定完成日期: 113.01.28 | 預定完成日期: 113.09.15 | 預定完成日期: 113.10.15 | 預定完成日期: 113.12.15 | 公共藝術 11月1. 青鳥造型、主體造型加工製作。 2. 圍牆陶板安裝完成。 圍牆校名，廠商贈送 12月1. 青鳥造型加工製作。 2. 安排驗收。 12/05提供設備教具廠商(冷氣)立面圖電子檔 12/10發文弱電開工 12/18工程複驗11/20初驗一11/26初驗二
|  |  |  | 實際完成日期:109.04.17 |  | 實際完成日期:111.08.10 | 實際完成日期:111.09.13 | 實際完成日期:112.03.08 |  |  | 實際完成日期:112.08.15 | 實際完成日期:112.11.28 | 實際完成日期:113.04.26 | 實際完成日期:113.10.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 113年度期中修整建運動場地 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.15 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.10.01 | 奧林匹克營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:114.01.30 | 預定完成日期:114.02.19 | 預定完成日期:114.03.03 | 預定完成日期:114.03.10 | 預定完成日期:114.03.20 | 預定完成日期:114.04.30 | 12/04廠商提送施工日誌監造報表 12/04廠商提送混凝土材料送審資料 12/10提送施工日誌給體健科 12/12提送附件計畫體健科
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.28 |  | 實際完成日期:113.10.15 | 實際完成日期:113.10.26 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 富北國中0918地震災後公共設施復建工程 | 預定完成日期:112.10.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.01.05 | 預定完成日期:114.02.18 | 預定完成日期:114.02.27 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 第二次公開招標開標日:114/02/11 [標案案號]EA1130032124（已開標） [標案名稱]富北國中0918地震災後公共設施復建工程 預計於2月18日辦理投標廠商最有利標評選及議價程序
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.25 |  | 實際完成日期:114.01.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 已收到縣府地權科同意撥用並層轉國產署函文，目前在等待國產署回函。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 化仁國中 | 112年老舊廁所整修工程委託設計及監造 | 預定完成日期:112.9.13 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.05 | 預定完成日期:113.02.16 | 預定完成日期:113.10.17 | 長隆營造有限公司 | 170日曆天 | 預定完成日期:113.08.06 | 預定完成日期:113.08.25 | 預定完成日期:113.09.07 | 預定完成日期:113.09.17 | 預定完成日期:113.10.07 | 預定完成日期:113.11.07 | 113年10月21日契約變更工期為170日 113年12月12日辦理竣工會勘 114年1月4日第1次驗收，因專任工程人員臨時請假取消 114年1月11日進行第1次驗收作業，缺失改善期限20個工作天。（114年2月17日前）
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.28 |  | 實際完成日期:113.01.31 | 實際完成日期:113.03.15 | 實際完成日期:113.10.17 |  |  | 實際完成日期:113.07.09 | 實際完成日期:113.8.28 | 實際完成日期:113.11.12 | 實際完成日期:113.12.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 113年改善教學環境及設施設備 | 化仁國中 | 水璉分校-0403地震災後復建詳評作業 | 預定完成日期:114/04/30 | 台灣省結構工程技師公會 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 一、原預定委託花蓮縣建築師進行詳評，惟渠表示詳評時間至少需6個月，已逾本案執行期限；爰本校改委託台灣省結構技師公會下單，詳細評估報告預定於114年4月中旬出具。（含委託第3方單位審查） 二、目前已於114年1月7日完成鑽心作業。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 光復國小 | 花蓮縣光復國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.09.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.03.22 | 長隆營造有限公司 | 160日曆天 | 預定完成日期:113.06.02 | 預定完成日期:113.07.12 | 預定完成日期:113.08.24 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.17 | 預定完成日期:113.11.08
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.23 |  | 實際完成日期:113.04.03 | 實際完成日期:113.04.10 | 實際完成日期:113.04.24 |  |  | 實際完成日期:113.07.29 | 實際完成日期:113.08.29 | 實際完成日期:113.09.22 | 實際完成日期:113.10.09 | 實際完成日期:113.11.14 | 實際完成日期:積極趕辦核結事務中
34 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 光復國小 | (財物)光復國小智慧型黑板及資訊設備採購案 (工程)校園電動伸縮拉門及走廊鐵棚整修工程 | 預定完成日期:113.08.30 | 工程採購設計監造由欣東宜工程顧問有限公司承攬 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | (財物)巧鉅實業社 (工程) | (財物)40日曆天 (工程)40日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: (財物)113.11.20 (工程) | 預定完成日期: (財物)113.12.20 (工程) | 預定完成日期: (財物)113.12.31 (工程) | 工程採購第三次招標,預計於114年2月17日上網公告,2月19日截標,2月20日開標
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.06 |  | (財物)完成日期:113.09.30 (工程)完成日期:辦理第三次招標事務中 | (財物)完成日期:113.10.08 (工程)完成日期:辦理第三次招標事務中 | (財物)完成日期:113.10.08 (工程)完成日期:辦理第三次招標事務中 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: (財物)113.11.22 (工程) | 實際完成日期: (財物)114.1.20 (工程) | 實際完成日期: (財物)積極趕辦核結事務中 (工程)
35 | 113年改善教學環境及設施設備 | 光復國小 | C棟大樓耐震補強詳細評估工程計畫 | 預定完成日期:113.12.15 | 社團法人臺灣省土木技師公會 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 社團法人臺灣省土木技師公會 | 110日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:114.03.31 | 預定完成日期:114.04.20 | 預定完成日期:114.04.30 | 期初會議訂於114年2月24日上午10時整
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.13 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 113年改善教學環境及設施設備 | 光復國小 | 操場地坪改善工程 | 預定完成日期:113.12.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.01.08 | 預定完成日期:114.01.15 | 預定完成日期:114.02.03 | 章群營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.16 |  | 實際完成日期:114.01.23 | 實際完成日期:114.02.06 | 實際完成日期:尚未開工 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1140213發文至鳳林地政辦理萬利段151-1、941-1及940辦理更正編定。後續安排現勘。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 113年度期中修整建運動場地 | 鳳林國小 | 鳳林國小運動場修(整)建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.30 | 奧林匹克營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:114.3.12 | 預定完成日期:113.3.21 | 預定完成日期:113.3.31 | 截至114.1.31實際進度為55.134%
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.05 |  | 實際完成日期:113.8.22 | 實際完成日期:113.9.30 | 實際完成日期:113.10.30 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:114.1.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 114年改善教學環境及設施設備 | 秀林國中 | 技藝大樓設施設備改善工程 | 預定完成日期:114.01.22 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:114.03.07 | 預定完成日期:114.03.21 | 預定完成日期:114.03.28 |  |  | 預定完成日期:114.04.19 | 預定完成日期:114.05.11 | 預定完成日期:114.06.01 | 預定完成日期:114.06.25 | 預定完成日期:114.06.30 | 預定完成日期:114.07.10 | 設計監造勞務採購預計114.01.15公告，114.01.22開標
|  |  |  | 實際完成日期:114.01.24 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 3 | 實際完成日期:
40 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 港口國小 | 教學大樓頂樓女兒牆琉璃瓦改善工程 | 預定完成日期:113.10.13 | 森譯室內設計公司 | 預定完成日期:113.11.4 | 預定完成日期:114.01.15 | 預定完成日期:114.02.14 | 易典營造有限公司 | 80日曆天 | 預定完成日期:114.2.24 | 預定完成日期:114.3.10 | 預定完成日期:114.3.25 | 預定完成日期:114.4.5 | 預定完成日期:114.4.14 | 預定完成日期:114.5.14
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.4 |  | 實際完成日期:114.01.03 | 實際完成日期:114.01.22 | 實際完成日期:114.02.14 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 松浦國小 |  | 預定完成日期: | 本案無需設計監造之項目 | 預定完成日期:113.8.10 | 預定完成日期:113.９.1８ | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本項招標分為三項 １窗簾改善 ９月６日上標案，９月１３日開標 10月12日完工 10月25日驗收完成 ２改善教學環境設備採購（大屏講桌椅單槍廣播）：９月１２日公告９月１9日開標 10月22日完工 10月28日驗收完成 ３牆面彩繪：９月１１日公告９月１８日開標 9月18日決標 10月1日開工 工期30天 廠商已逾期
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.9.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 體育休閒站－室外球場 | 明里國小 | 明里國小綜合球場整修工程 | 預定完成日期:113.10.31 | 森譯室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:113.12.2 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 第二次上網公告,預計113年12月18日開標 113年12月24日函文教育處申請修正計畫 114年2月7日教育處函復體育署同意調整計畫，目前設計單位重新繪(編)製預算書圖。
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.29 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 公立國民中小學校園環境安全改善工程(第一梯次) | 宜昌國中 | 地坪改善工程 | 預定完成日期: | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 元新土木包工業 | 70天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:114.4.3 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 截至114年02月12日(累計工期：20天) 預定進度：5.00% 實際進度：5.03% 施作項目：施工測量工地放樣、排水溝施作、集水井施作。
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.3 |  | 實際完成日期:114.1.9 | 實際完成日期:114.1.15 | 實際完成日期:114.1.24 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 114幼兒園增設2歲專班工程 | 中城國小 | 114幼兒園轉型2歲專班 | 預定完成日期:113.8.26 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:114.5 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 中城國小 | 非山非市學校設施計畫 | 預定完成日期:113.7.30 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.9.19 | 預定完成日期:113.10.22 | 預定完成日期:113.12.29 | 大夫土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:114.1.17 | 預定完成日期:114.2.5 | 預定完成日期:114.3.3 | 預定完成日期:114.3.13 | 預定完成日期:114.3.19 | 預定完成日期:114.3.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.7.30 |  | 實際完成日期:113.9.24 | 實際完成日期:113.12.17 | 實際完成日期:113.12.29 |  |  | 實際完成日期:114.1.15 | 實際完成日期:114.2.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 瑞北國小 | 瑞北國小興建五人制人工草皮足球場工程 | 預定完成日期:113.06.25 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.07.30 | 預定完成日期:113.08.15 | 預定完成日期:113.08.18 | 玉卍營造工程有限公司 | 70日曆天 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.09.28 | 預定完成日期:113.10.20 | 預定完成日期:113.10.31 | 預定完成日期:113.11.02 | 預定完成日期:113.11.11 | 目前施工內容為瀝青養護，待草皮運送到本校後，便開始鋪設最後一層。
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.08 |  | 實際完成日期:113.10.11 | 實際完成日期:113.10.21 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際完成日期:114.1.13 | 實際完成日期:114.2.7 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 風雨操場興建 | 大進國小 | 風雨球場新建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 114.02.07第三次公開招標公告、已於02.11開標。(無廠商投標) 目前進行校內簽核，預備進行第四次公開招標。 | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:114.01.20 | 預定完成日期:114.02.14 |  |  | 預定完成日期:114.03.31 | 預定完成日期:114.05.15 | 預定完成日期:114.06.30 | 預定完成日期:114.08.15 | 預定完成日期:114.09.05 | 預定完成日期:114.09.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 大進國小 | 設施設備改善工程 | 預定完成日期:113.08.12 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期:113.10.01 | 鑫桂土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.12.15 | 預定完成日期:114.01.10 | 預定完成日期:114.01.20 | 預定完成日期:114.02.30 | 截至113.12.30(累計工期50日曆天)，預定進度：46.4%、實際進度：42.67% 目前因涉及變更工項，設計監造單位重新繪(編)製預算書圖，目前停工中。
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.26 |  | 實際完成日期:113.10.21 | 實際完成日期:113.10.29 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際完成日期:113.12.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 113年度期中修整建運動場地 | 富里國小 | 富里國小球場整修工程 | 預定完成日期:113.06.27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.16 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.20 | 遠東企業社 | 75日歷天 | 預定完成日期:113.11.01 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:114.1.2 | 預定完成日期:114.2.7 | 預定完成日期:114.03.31 | 辦理核結中。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.27 |  | 實際完成日期:第一次8/22；第二次9/5；第三次9/13 | 實際完成日期:113.09.19 | 實際完成日期:113.10.04 |  |  | 實際完成日期:113.10.30 | 實際完成日期:113.11.15 | 實際完成日期:113.11.30 | 實際完成日期:114.12.30 | 實際完成日期:114.1.10 | 實際完成日期:
50 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 富里國小 | 防水隔熱改善工程 | 預定完成日期:110.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司(設計單位) 禾合土木技師事務所(監造單位） | 預定完成日期:114.02.15 | 預定完成日期:114.04.20 | 預定完成日期:114.05.10 | 興日鴻土木包工業 | 40日歷天 | 預定完成日期:114.05.18 | 預定完成日期:114.05.26 | 預定完成日期：114.06.02 | 預定完成日期:114.6.10 | 預定完成日期:114.06.20 | 預定完成日期:114.06.30 | 工程1/14決標於興日鴻土木包工業，決標金額新臺幣57萬元1752元，114/2/10開工，工料預計2/15進場。
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.15 |  | 實際完成日期:114.1.3 | 實際完成日期:114.01.14 | 實際完成日期:114.02.10 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 富里國小 | 教學大樓區遮雨棚工程 | 預定完成日期:113.12.01 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.01.15 | 預定完成日期:114.02.15 | 預定完成日期:114.03.02 | 大夫木土包工業 | 40日歷天 | 預定完成日期:114.03.27 | 預定完成日期:114.04.21 | 預定完成日期:114.05.16 | 預定完成日期:114.06.10 | 預定完成日期:114.06.20 | 預定完成日期:114.06.30 | 工程1/23決標於大夫土木包工業，決標金額新臺幣153萬4930元，2/13開工前協調會。
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.10 |  | 實際完成日期:114.1.6第一次 114.1.16第二次 | 實際完成日期:114.1.23 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 113年改善教學環境及設施設備 | 復興國小 | 校區污雜水管配合公共下水道納管改善工程 | 預定完成日期:113.08.16 | 柏喬工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.11.06 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:114.02.10 | 陳董水電工程行 | 90工作天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 不足經費60萬縣府於 113年11月15日核定補助，12月4日第一次公開招標開標流標，第二次公開招標開標時間為12月17日上午11時
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.08 |  | 實際完成日期:113.12.05 | 實際完成日期:113.12.17 | 實際完成日期:114.02.17 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 113年度期中修整建運動場地 | 太昌國小 | 113年度期中修整建運動場地 | 預定完成日期:113.07.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.09.15 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.31 | 奧林匹克營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:114.03.02 | 預定完成日期:114.03.22 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1/24 做契約變更 所以 施工25% 施工50%的預定完成日期:預定完成日期: 依據契變議定書調整~
|  |  |  | 實際完成日期:117.07.10 |  | 實際完成日期:113.09.06 | 實際完成日期:113.09.30 | 實際完成日期:113.10.28 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 太昌國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:113.11.8 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.31 | 預定完成日期:114.01.31 | 預定完成日期:114.02.14 | 鑫歆土木包工業有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期:114.03.24 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.25 |  | 實際完成日期:114.01.03 | 實際完成日期:114.01.22 | 實際完成日期:114.02.04 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 114年幼兒園轉型2歲專班工程 | 中華國小 | 中華國小附設幼兒園轉型2歲專班廁所修繕工程 | 預定完成日期:113.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.12.30 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:114.02.07 | 預定完成日期:114.02.25 | 預定完成日期:114.03.15 | 預定完成日期:114.04.02 | 預定完成日期:114.05.30 | 預定完成日期:114.06.30 | 此案已於113.11.28工程決標,因涉及教室搬遷及使用,預計於114年1月11日開工,截至114.1.31止,預定工程進度8%,實際工程進度6%
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.13 |  | 實際完成日期:113.10.28 | 實際完成日期:113.11.13 | 實際完成日期:114.01.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 113年度期中修整建運動場地 | 光復國中 | 光復國中運動場PU跑道整建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 113年7月2日招標(未達3家流標)，113年7月15日第二次開標，巍宏工程技術顧問有限公司得標。 | 預定完成日期:113.09.09 | 預定完成日期:113.10.08 | 預定完成日期:113.10.25 | 冠錏營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期:114.1.19 | 預定完成日期:114.03.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.15 |  | 實際完成日期:113.09.09 | 實際完成日期:113.10.08 | 實際完成日期:113.11.6 |  |  | 實際完成日期:114.1.20 | 實際完成日期:(日期未到) 114/2/12完成瀝青鋪設,需養護期至3/11共計28日,預計3/12鋪設PU 114/2/12預定進度28.57%,實際進度40.66% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 光復國中 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 預定完成日期:113.08.27 | 三宅秀室內裝修設計工作室 | 預定完成日期:113.10.23 | 預定完成日期:114.1.7(花蓮縣政府開標) | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.27 |  | 實際完成日期:113.12.06(花蓮縣政府上網公告) | 實際完成日期:二次流標,114/1/10招開檢討會議修改內容後,重送雲科大審查中 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 豐山國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:113.11.20 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.01.17 | 預定完成日期:114.02.01 | 預定完成日期:114.02.14 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 校舍建物違建補照 | 舞鶴國小 | 校舍建物違建補照 | 預定完成日期: | 訂於12/16(一)上午十點由鄉公所課長到校實地場勘並會與建築師視訊，之後會再將結果於會議上報告 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1、校長10-11月反覆和公所協商是否能專案討論、從寬認定，於11/15應能定案是否可行？ 2、建築師另有提案透過地政處申請建物所有權登記，再依此申請使照，目前諮詢審查委員是否可行，若可行應已年底，想請示教育處是否同意再跨年度保留及展延。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫 | 豐濱國中 | 縣113年度補助改善無障礙校園環境計畫(第2階 段） | 預定完成日期:113/10/30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113/12/2 | 預定完成日期:113/12/9 | 113/12/20 | 宇曜土木包工業 | 60 | 預定完成日期:114/2/24 | 預定完成日期:114/3/10 | 預定完成日期:114/3/18 | 預定完成日期:114/3/25 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113/10/30 |  | 實際完成日期:113/11/25(第1次).113/12/12(第2次).113/12/20.113/12/23 | 實際完成日期:114/1/3 | 實際完成日期:114/1/16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 114年新建、修整建棒球運動場地計畫 | 豐濱國中 | 114 年度申請棒球打擊練習場計畫 | 預定完成日期:114/3/31 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:114/3/25 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 靜浦國小 | 靜浦國小校門道路改善工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:114.01.15 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.10 |  | 實際完成日期: 113.12.24(重新公告第一次) 114.01.09(重新公告第二次) | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 靜浦國小 | 靜浦國小教師集中宿舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.17 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 得寶土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.12.20 | 實際完成日期:113.12.25 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫-新電梯案 | 三民國小 | 113年三民國小改善無障礙校園環境委託規劃設計監造技術服務案 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 113年10/9、17、25上網公告招標，於113年10/30第三次無法決標公告。 於11/23第四次招標未果，下架檢討標案調整標價及履約期程，並於12/4、11、18、25上網公告招標。 於113年12/31第四次無法決標公告後，下架檢討標案調整標價及履約期程，並於114年2/7上網公告。 辦理現況：2/11日廠商現勘後表示校地有一棟無建使照建物，有意另案協助本校取得建使照並投標本案；本校正積極辦理取得建使照經費預估作業中。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 崇德國小 | 崇德國小教學大樓門窗及入口廣場改善工程 | 預定完成日期:113.08.12 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期:113.10.8 | 預定完成日期:113.11.6 | 鑫歆土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.11.25 | 預定完成日期:113.12.10 | 預定完成日期:113.12.31 | 預定完成日期:114.2.14 | 預定完成日期:114.3.4 | 預定完成日期:114.3.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.15 |  | 實際完成日期:113.9.26 | 實際完成日期:113.10.8 | 實際完成日期:113.11.6 |  |  | 實際完成日期:113.12.3 | 實際完成日期:114.1.20 | 實際完成日期:114.2.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 崇德國小 | 花蓮縣崇德國小0403地震復建工程採購案 | 預定完成日期:113.09.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.12.9 | 預定完成日期:113.12.16 | 預定完成日期:114.1.8 | 鑫歆土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:114.1.31 | 預定完成日期:114.3.1 | 預定完成日期:114.3.23 | 預定完成日期:114.4.17 | 預定完成日期:114.4.25 | 預定完成日期:114.4.28
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.20 |  | 實際完成日期:113.12.9 | 實際完成日期:113.12.16 | 實際完成日期:114.1.8 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 卓溪國小 | 卓溪國小113年度校內修繕工程 | 預定完成日期:113.10.27 | 設計單位之設計書圖減項不減價已完成，10/30函送學校，11/8發文縣府，待縣府核定，後續將辦理工程招標。 | 預定完成日期:113.11.18 | 預定完成日期:113.11.25 | 預定完成日期:113.12.05 | 昱陽營造有限公司 | 30天 | 預定完成日期:113.12.19 | 預定完成日期:114.01.3 | 預定完成日期:113.01.17 | 預定完成日期:114.01.31 | 預定完成日期:114.02.05 | 預定完成日期:114.02.14
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.30 |  | 實際完成日期:113.11.21 | 實際完成日期:113.11.26 | 實際完成日期:114.01.05 |  |  | 實際完成日期:114.01.22 | 實際完成日期:114.2.5 | 實際完成日期:114.2.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 立山國小 | (1)「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」 (2)「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:12/16 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.09.12 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:113.12.16第一次招標，12.23開標 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：10月底決標。 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:12月底決標。 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.10.29 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:113年底 | 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：巧鉅實業社 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:綠邑土木包工業 | 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：30日曆天 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:30日曆天 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.01.15 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.01.20 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.01.24 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.12.20 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.01.29 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.12.31前 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.2月初 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：114.2.中旬 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.2.中旬 | 1. 不涉及發包：已核結，待上傳成果。 2. 涉及發包：分成兩項採購案， (1)「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」，12/30驗收完畢，預計下周請款核結。 (2)「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」，02/14安排驗收，預計下周請款核結。 3. 涉及發包部分已跟廠商溝通好，款項會較慢入帳。
|  |  |  | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:12/16 |  | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.09.12 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:繼廢標後，預計13.16第一次招標 | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.10.23第二次開標時決標。 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:113.12.25第一次開標時決標。 | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.10.23第二次開標時決標。 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:113.12.25第一次開標時決標。 |  |  | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」: | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」: | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」: | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.12.16 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.01.24 | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.12.30 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.02.14 | 實際完成日期:
69 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫 | 西富國小 | 西富國小無障礙停車空間及戶外通路改善工程 | 預定完成日期:113.12.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.2.20 | 預定完成日期:114.2.26 | 預定完成日期: |  | 65個日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 無障礙停車場及戶外通路改善工程資料送審於114.1.7審查通過
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 體育休閒站－室外球場 | 崙山國小 |  | 預定完成日期:113.11.4 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.16 | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:114.1.2 |  |  | 預定完成日期:114.2.24 | 預定完成日期:114.3.6 | 預定完成日期:113.3.12 | 預定完成日期:114.3.25 | 預定完成日期:114.4.10 | 預定完成日期:114.4.20
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 國福國小 | 國福國小校園地坪改善工程 | 預定完成日期:114.1.20 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.2.14 | 預定完成日期:114.3.14 | 預定完成日期:114.3.24 |  |  | 預定完成日期:114.4.13 | 預定完成日期:114.5.3 | 預定完成日期:114.5.24 | 預定完成日期:114.6.14 | 預定完成日期:114.6.21 | 預定完成日期:114.6.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.6 |  | 實際完成日期: 第一次114.1.16 第二次114.2.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 稻香國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:1131031 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1131115 | 預定完成日期:1131215 | 1140121 | 禾喬土木包工業 |  | 預定完成日期:1140216 | 預定完成日期:1140301 | 預定完成日期:1140312 | 預定完成日期:1140321 | 預定完成日期:1140325 | 預定完成日期:1130330 | 工程於1140221開工，工期60日曆天，預計1140321完工，至1130213止工程進度22%
|  |  |  | 實際完成日期:1131111 |  | 實際完成日期:1131217 | 實際完成日期:1140109 | 實際完成日期:1140120 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫 | 壽豐國中 | 壽豐國中無障礙環境改善工程採購案 | 預定完成日期:113/10/20 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113/10/17 | 預定完成日期:113/10/30 | 預定完成日期:113/12/9 | 哈立茂土木包工業 | 60 | 預定完成日期:113/12/23 | 預定完成日期:114/1/9 | 預定完成日期:114/1/23 | 預定完成日期:114/02/10 | 預定完成日期:114/02/16 | 預定完成日期:114/02/28
|  |  |  | 實際完成日期:113/10/12 |  | 實際完成日期:113/10/17 | 實際完成日期:113/11/14 | 實際完成日期:113/12/09 |  |  | 實際完成日期:113/12/23 | 實際完成日期:114/01/09 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 113年改善教學環境及設施設備 | 壽豐國小 | 風雨教室設施設備改善工程 | 預定完成日期:113.12.02 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:113.12.05 | 預定完成日期:113.12.25 | 預定完成日期:113.01.03 | 金源土木包業 | 75日曆天 | 預定完成日期:114.02.15 | 預定完成日期:114.02.25 | 預定完成日期:114.03.17 | 預定完成日期:114.03.31 | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.04.20 | 依113年施工前協調會決議事項，年假期間(1/27到2/2)不列入工期。
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.02 |  | 實際完成日期:113.12.05 | 實際完成日期:113.12.25 | 實際完成日期:114.01.09 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 113年0423地震災害公共設施復建工程 | 明恥國小 | 明恥國民小學籃球場、網球場及周邊環境整建工程 | 預定完成日期:114.01.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114/02/12 | 預定完成日期:114/02/18 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 114.02.11第一次開標，流標，114.02.12進行第二次公告，預計於114.02.18進行第二次開標。
|  |  |  | 實際完成日期:114.01.15 |  | 實際完成日期:114/02/12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 113年0423地震災害公共設施復建工程 | 信義國小 | 北棟教學大樓磁磚剝落敲除修復工程 | 預定完成日期:114.0103 | 合陽技術顧問有限公司 | 預定完成日期:114.01.07 | 預定完成日期:114.01.14 | 預定完成日期:114.02.01 |  | 30日 | 預定完成日期:114.02.08 | 預定完成日期:114.02.15 | 預定完成日期:114.02.22 | 預定完成日期:114.03.02 | 預定完成日期:114.03.03 | 預定完成日期:114.03.12
|  |  |  | 實際完成日期:114.0103 |  | 實際完成日期:114.01.07 | 實際完成日期:114.01.14 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 114年改善教學環境及設施設備 | 明廉國小 | 新大樓教室隔音氣密窗改善工程 | 預定完成日期:1140221 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:114.02.14 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 勞務標 114年1月14日上網公告 114年1月24日開標
|  |  |  | 實際完成日期:1140208 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 114年改善教學環境及設施設備 | 化仁國小 | 專科教室校舍設施改善工程 | 預定完成日期:114/06/30 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 114年幼兒園增加招收人數之改善設備工程 | 瑞穗國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: