## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [8 empty] | 逾期原因（逾契約訂定之預計完工日） | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 進度百分比 | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 富里國中 | 海葵颱風災害所需公共設施復建 | 預定完成日期:112.12.28 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.07 | 預定完成日期:112.12.19 | 預定完成日期: | 昭盛營造有限公司 | 60日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 預定進度31% 實際進度27.66%，因康芮擴大災損，11/25教育處已發文工程會，12/12獲得工程會電話回覆約114年1月現勘，目前確定1140121下午工程會現勘
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.11 |  | 實際完成日期:113.03.07 | 實際完成日期:113.06.04 | 實際完成日期:113.07.01 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 112年度改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 玉里國中 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.06.05 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.05.17 | 預定完成日期:112.06.05 | 預定完成日期:113.06.20 | 昱陽營造有限公司 | 180日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 1.113.3.20領得雜項執照。 2.113.5.8決標。
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.27 |  | 實際完成日期:113.04.15 | 實際完成日期:113.05.08 | 實際完成日期:113.06.01 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 113年資源班設施設備案 | 玉里國中 |  | 預定完成日期:113.8.6 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.10.7 | 預定完成日期:113.11.22 | 預定完成日期:113.12.1 | 鴻誠土木包工業 | 75日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.2.24 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 預計114.1.13申報完工
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.6 |  | 實際完成日期:113.11.18 | 實際完成日期:113.11.22 | 實際完成日期:113.12.1 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 鑄強國小 | 北棟大樓防雨設施改善工程 | 預定完成日期:113.11.04 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.01.03 | 預定完成日期:114.01.24 | 預定完成日期:114.02.10 | 未知 | 120 日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.06.10 | 預定完成日期:114.07.10 | 預定完成日期:114.07.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.04 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 113年資源班設施設備案 | 鑄強國小 | 資源教室整修工程 | 預定完成日期:113.09.25 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.10.18 | 預定完成日期:113.11.06 | 預定完成日期:114.02.10 | 金源土木包工業 | 60 日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.05.10 | 預定完成日期:114.05.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.25 |  | 實際完成日期:113.10.18 | 實際完成日期:113.11.06 | 實際完成日期:114.02.10 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 113年第2梯次改善無障礙校園環境 | 鑄強國小 | 113年改善無障礙校園環境 | 預定完成日期:113.10.11 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.01.03 | 預定完成日期:114.01.24 | 預定完成日期:114.02.10 | 未知 | 90 日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.05.10 | 預定完成日期:114.05.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 113年改善教學環境及設施設備 | 鑄強國小 | 至善樓取得使用執照計畫 | 預定完成日期:113.12.05 | 花蓮縣建築師公會 建築師 陳志豪 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 耐震能力詳細評估 113.12.05~114.06.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 113學年度兒童遊戲場新建工程 | 鑄強國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期:114.03.15 | 本校已向鄉公所申請撥用本鄉玻士岸段586、592、593、595、596地號等5筆國有原住民保留地，土審委員已確認地政處鑑界事宜無誤。(資料已送秀林鄉公所，學校將積極追蹤進度。) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 112年度改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.04.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.06.10 | 預定完成日期:112.06.27 | 預定完成日期:112.08.25 | 皓瀚營造有限公司 | 240天 | 預定百分比: | 預定完成日期: 112.12.20 | 預定完成日期: 113.01.20 | 預定完成日期: 113.02.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.04.20 |  | 實際完成日期:113.07.25 | 實際完成日期:112.08.02 | 實際完成日期:113.10.22 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 112年度學校游泳池整建維修經費 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.10.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.11.10 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期:112.12.05 |  | 135天 | 預定百分比: | 預定完成日期:113.02.30 | 預定完成日期:113.03.09 | 預定完成日期:113.03.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.20 |  | 實際完成日期:113.09.10 | 實際完成日期:113.09.13 | 實際完成日期:113.09.25 | 旭承營造有限公司 |  | 實際百分比: | 實際完成日期:114/1/10 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.07.09 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.08.20 | 預定完成日期:112.10.06 | 預定完成日期:112.11.20 | 長隆營造有限公司 | 180天 | 預定百分比: | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.04.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.08.01 |  | 實際完成日期:113.03.08 | 實際完成日期:113.03.14 | 實際完成日期:113.03.28 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期:113.12.15 | 實際完成日期:114.01.07 | 實際完成日期:
13 | 113年改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 睿智樓地下室空間改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 114年2月20日府地權字第1140031537號函 申請無償撥用本縣秀林鄉德姆南段308地號7筆國有土地一案，依公文說明釐清、辦理後，重新檢送撥用不動產計畫書等相關證明文件。 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
[6 empty] | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.12.17 | 預定完成日期:114.3.10 | 展信營造有限公司 |  | 預定百分比: | 預定完成日期:115.3.12 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 3/18為開工日,工期為360個日暦天,預計於115年3月12日完工.
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.01 |  | 實際完成日期:113.9.13 | 實際完成日期:114.1.14 | 實際完成日期:114.3.18 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 美崙國中 | 112年度美崙國中老舊廁所整修工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期:112.09.19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.05.01 | 預定完成日期:113.06.04 | 預定完成日期: 113.07.08 | 欣富安營造有限公司 | 177 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.1.19 | 預定完成日期:114.1.15 | 預定完成日期:114.2.30 |  | 1.於114.2.26完成初驗，初驗部分項目經驗收結果與契約內容不符，限114年3月 19日前改善完成，並予複驗，前以函報教育處展延至4/3核結。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.17 |  | 實際完成日期:113.05.29 | 實際完成日期:113.06.06 | 實際完成日期:13.07.05 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期:2/13日止 預定100% 實際83.5% | 實際完成日期:114.2.26 | 實際完成日期:114.4.3
18 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 美崙國中 | 113年度美崙國中整建學校草地運動場工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期:113.06.18 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 奧林匹克營造有限公司 | 120天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.3.24 | 預定完成日期:114.4.24 | 預定完成日期:114/5/15 |  | 刻正執行中。
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.01 |  | 實際完成日期:113.9.24 | 實際完成日期:113/10/22 | 實際完成日期:113/11/11 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 美崙國中 | 花蓮縣美崙國中0403震災復建工程 | 預定完成日期:113.9.12 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 皓瀚營造有限公司 | 120天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114/6/9 | 預定完成日期:114/6/15 | 預定完成日期:114/6/20 |  | 1.本校於114年1月8日崙函府申請結報展延，基於工程施於本校勵志樓及育才樓1-4樓既有欄杆拆除棄運新設伸縮縫等工須辦理拆除、切割及打石作業，打鑿作業噪音亦將嚴重干擾學生學習，為顧及師生權益，實有延後開工之必要。 2.教育處於114年1月10日府教設字第1140008384號同意展延至114年6月20日止。
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 銅門國小申撥秀林鄉74、75、76-10地號等3筆原住民保留地作為學校用地一案。因土地撥用程序無法繼續，於113年12月27日申請解除列管，待縣府召開會議後再行辦理。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 113年底已完成複丈土地辦理土地分割，並已落登。預計114年2月17日至地政機關申請鑑界釘樁，及後續處理程序。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現勘
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 自強國中 | 1112年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.12.31 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.31 | 預定完成日期:113.02.20 | 預定完成日期:113.03.15 | 振森營造有限公司 | 243天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.3.10 | 預定完成日期:114.4.10 | 預定完成日期:114.4.30 |  | 1.工程原訂113.12.12竣工，逾期履約及趕工作業中。 2.目前實際進度：99.41%。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.31 |  | 實際完成日期:113.02.07 | 實際完成日期:113.02.20 | 實際完成日期:113.03.15 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 自強國中 | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程 | 預定完成日期:113.5.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.07.19 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期: | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：鑫萬興土木包工業 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：兄弟土木包工業 | 1.60天。 2.150天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.4.3 預定完成日期:114.8.27 | 預定完成日期:114.4.15 預定完成日期:114.9.27 | 預定完成日期:114.5.30 預定完成日期:114.10.31 |  | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：於114年2月3日開工。 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：舊電梯拆機、裝機工程安排於暑假進行，協調於114年4月1日開工。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.19 |  | 實際完成日期: 第1次-113.08.02 第2次-113.09.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 113年度學校游泳池整建維修經費 | 玉里國小 | 113年游泳池整建工程 | 預定完成日期:113.04.26 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.06.20 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.9.20 | 昱陽營造有限公司 | 45日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.1.21 | 預定完成日期:114.2. | 預定完成日期: |  | 進行核銷作業中
|  |  |  | 實際完成日期:113.05.10 |  | 實際完成日期:113.8.7 | 實際完成日期:113.8.13 | 實際完成日期:113.9.30 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期:114.1.21 | 實際完成日期:114.2.21 | 實際完成日期:
25 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 玉里國小 | 113年度玉里國小改善偏遠地區國民中小學集中式宿舍粉刷工程 | 預定完成日期:113.12.07 | 森譯室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:114.02.12 | 預定完成日期:114.02.18 | 預定完成日期:114.03.05 | 昱陽營造有限公司 | 60日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.04.30 | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.04.17 |  | 油漆部分已公告及決標.熱水管線雲科大審查中.待上級同意以最有利標發包
|  |  |  | 實際完成日期:11312.07 |  | 實際完成日期:114.02.12 | 實際完成日期:114.02.18 | 實際完成日期:114.2.28 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建）含校舍內裝 | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:110.05.21 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:111.02.28 | 預定完成日期:111.04.30 | 預定完成日期:111.05.31 | 員達營造有限公司 | 360日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:112.01.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.05.21 |  | 實際完成日期:111.11.18 | 實際完成日期:111.12.13 | 實際完成日期:112.03.29 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期:113.06.27 | 實際完成日期:113.12.6 | 實際完成日期:
27 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: 113.09.15 | 預定完成日期: 113.10.15 | 預定完成日期: 113.12.15 |  | 公共藝術 11月1. 青鳥造型、主體造型加工製作。 2. 圍牆陶板安裝完成。 圍牆校名，廠商贈送 12月1. 青鳥造型加工製作。 2. 安排驗收。 12/05提供設備教具廠商(冷氣)立面圖電子檔 12/10發文弱電開工 12/18工程複驗11/20初驗一11/26初驗二
|  |  |  | 實際完成日期:109.04.17 |  | 實際完成日期:111.08.10 | 實際完成日期:111.09.13 | 實際完成日期:112.03.08 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期:113.10.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 113年度期中修整建運動場地 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.15 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.10.01 | 奧林匹克營造有限公司 | 120日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.03.10 | 預定完成日期:114.03.20 | 預定完成日期:114.04.30 |  | 12/04廠商提送施工日誌監造報表 12/04廠商提送混凝土材料送審資料 12/10提送施工日誌給體健科 12/12提送附件計畫體健科
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.28 |  | 實際完成日期:113.10.15 | 實際完成日期:113.10.26 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 富北國中0918地震災後公共設施復建工程 | 預定完成日期:112.10.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.01.05 | 預定完成日期:114.02.18 | 預定完成日期:114.03.31 | 泓磐營造有限公司 | 450日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:115年6月10日 | 預定完成日期:115年6月20日 | 預定完成日期:115年6月30日 |  | 第二次公開招標開標日:114/02/11 [標案案號]EA1130032124（已開標） [標案名稱]富北國中0918地震災後公共設施復建工程，由縣府公共工程科辦理投標廠商最有利標評選及議價程序。 本案業於3/4完成議價決標,由泓磐營造有限公司得標。 本案於3/7完成開工前協調會,並定於3/31為開工日,工期為450個日暦天,預計於115年6月10日完工.
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.25 |  | 實際完成日期:114.01.06 | 實際完成日期:114.03.04 | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 國產署發回函文中提到數項須更正之處，其中一項是原委會核定土地撥用面積和撥用土地清冊上的撥用面積不一致，經詢問秀林鄉公所後，得知是因鄉公所經土地鑑界和和土地審查會後，認為有少部分土地非為學校所用，故送原委會核定面積和原撥用清冊上面積不符。目前正與承辦人討論尋求解決方案。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 化仁國中 | 112年老舊廁所整修工程委託設計及監造 | 預定完成日期:112.9.13 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.05 | 預定完成日期:113.02.16 | 預定完成日期:113.10.17 | 長隆營造有限公司 | 170日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:113.09.17 | 預定完成日期:113.10.07 | 預定完成日期:113.11.07 |  | 113年10月21日契約變更工期為170日 113年12月12日辦理竣工會勘 114年1月4日第1次驗收，因專任工程人員臨時請假取消 114年1月11日進行第1次驗收作業，缺失改善期限20個工作天。（114年2月17日前）
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.28 |  | 實際完成日期:113.01.31 | 實際完成日期:113.03.15 | 實際完成日期:113.10.17 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期:113.12.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 113年改善教學環境及設施設備 | 化仁國中 | 水璉分校-0403地震災後復建詳評作業 | 預定完成日期:114/04/30 | 台灣省結構工程技師公會 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 一、原預定委託花蓮縣建築師進行詳評，惟渠表示詳評時間至少需6個月，已逾本案執行期限；爰本校改委託台灣省結構技師公會下單，詳細評估報告預定於114年4月中旬出具。（含委託第3方單位審查） 二、目前已於114年1月7日完成鑽心作業。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 光復國小 | 花蓮縣光復國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.09.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.03.22 | 長隆營造有限公司 | 160日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.17 | 預定完成日期:113.11.08 |  | 成果報告及經費結報表於3月21日前送至教育處承辦人。
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.23 |  | 實際完成日期:113.04.03 | 實際完成日期:113.04.10 | 實際完成日期:113.04.24 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期:113.10.09 | 實際完成日期:113.11.14 | 實際完成日期:114年3月17日
34 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 光復國小 | (財物)光復國小智慧型黑板及資訊設備採購案 (工程)校園電動伸縮拉門及走廊鐵棚整修工程 | 預定完成日期:113.08.30 | 工程採購設計監造由欣東宜工程顧問有限公司承攬 | 預定完成日期:114.02.18 | 預定完成日期:114.02.21 | 預定完成日期:114.02.27 | (財物)巧鉅實業社 (工程) | (財物)40日曆天 (工程)40日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: (財物)113.11.20 (工程)114.04.12 | 預定完成日期: (財物)113.12.20 (工程)114.04.17 | 預定完成日期: (財物)113.12.31 (工程)114.04.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.06 |  | (財物)完成日期:113.09.30 (工程)完成日期:114.2.18 | (財物)完成日期:113.10.08 (工程)完成日期:114.02.21 | (財物)完成日期:113.10.08 (工程)完成日期:114.02.27 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: (財物)113.11.22 (工程) | 實際完成日期: (財物)114.1.20 (工程) | 實際完成日期: (財物)積極趕辦核結事務中 (工程)
35 | 113年改善教學環境及設施設備 | 光復國小 | C棟大樓耐震補強詳細評估工程計畫 | 預定完成日期:113.12.15 | 社團法人臺灣省土木技師公會 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 社團法人臺灣省土木技師公會 | 110日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.03.31 | 預定完成日期:114.04.20 | 預定完成日期:114.04.30 |  | 本案於114.03.11召開期末審查會議,審查結論不通過，審查委員要求廠商審查意見之事項於15日內完成，由召集人書面審查，並將複審意見通知本校。
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.13 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 113年改善教學環境及設施設備 | 光復國小 | 操場地坪改善工程 | 預定完成日期:113.12.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.03.20 | 預定完成日期:114.04.02 | 預定完成日期:114.04.11 |  | 60日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 本案因114年2月6日決標過程之程序錯誤，決標後已與廠商解約，將以新案號重新招標。經縣府同意本案工程期程展延至114年6月30日。
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 1140312收到縣府同意本校辦理萬利段151-1、941-1及940更正編定之同意書，於0314將文件送至鳳林地政事務所辦理更正編定。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 113年度期中修整建運動場地 | 鳳林國小 | 鳳林國小運動場修(整)建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.30 | 奧林匹克營造有限公司 | 120日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.3.24 | 預定完成日期:113.3.30 | 預定完成日期:113.4.30 |  | 截至114.3.11實際進度為81.431%
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.05 |  | 實際完成日期:113.8.22 | 實際完成日期:113.9.30 | 實際完成日期:113.10.30 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 114年改善教學環境及設施設備 | 秀林國中 | 技藝大樓設施設備改善工程 | 預定完成日期:114.01.22 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:114.03.07 | 預定完成日期:114.03.21 | 預定完成日期:114.03.28 |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期:114.06.25 | 預定完成日期:114.06.30 | 預定完成日期:114.07.10 |  | 114.03.13-113.03.20公開閱覽、 預計114.03.17發同意辦理最有利標函至縣政府、114年3月27日告、114年4月9日開標
|  |  |  | 實際完成日期:114.01.24 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 3 | 實際完成日期:
40 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 港口國小 | 教學大樓頂樓女兒牆琉璃瓦改善工程 | 預定完成日期:113.10.13 | 森譯室內設計公司 | 預定完成日期:113.11.4 | 預定完成日期:114.01.15 | 預定完成日期:114.02.14 | 易典營造有限公司 | 80日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.5.4 | 預定完成日期:114.5.25 | 預定完成日期:114.6.15 |  | 受天候影響，目前施工完成19%
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.4 |  | 實際完成日期:114.01.03 | 實際完成日期:114.01.22 | 實際完成日期:114.02.14 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 松浦國小 |  | 預定完成日期: | 本案無需設計監造之項目 | 預定完成日期:113.8.10 | 預定完成日期:113.9.18 | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 本項招標分為三項 １窗簾改善 ９月６日上標案，９月１３日開標 10月12日完工 10月25日驗收完成 ２改善教學環境設備採購（大屏講桌椅單槍廣播）：９月１２日公告９月１9日開標 10月22日完工 10月28日驗收完成 ３牆面彩繪：９月１１日公告９月１８日開標 9月18日決標 10月1日開工 工期30天 廠商預定3月31日前完成做期
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.9.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 體育休閒站－室外球場 | 明里國小 | 明里國小綜合球場整修工程 | 預定完成日期:113.10.31 | 森譯室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:113.12.2 | 預定完成日期:114.2.25 | 預定完成日期:114.3.25 | 盛煜營造有限公司 | 60日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.5.23 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 第二次上網公告,預計113年12月18日開標 113年12月24日函文教育處申請修正計畫 114年2月7日教育處函復體育署同意調整計畫，目前設計單位重新繪(編)製預算書圖。
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.29 |  | 實際完成日期:114.2.19 | 實際完成日期:114.2.25 | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 公立國民中小學校園環境安全改善工程(第一梯次) | 宜昌國中 | 地坪改善工程 | 預定完成日期: | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 元新土木包工業 | 70天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.4.3 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 截至114年02月12日(累計工期：20天) 預定進度：5.00% 實際進度：5.03% 施作項目：施工測量工地放樣、排水溝施作、集水井施作。
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.3 |  | 實際完成日期:114.1.9 | 實際完成日期:114.1.15 | 實際完成日期:114.1.24 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 114幼兒園增設2歲專班工程 | 中城國小 | 114幼兒園轉型2歲專班 | 預定完成日期:113.8.26 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:114.5 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 中城國小 | 非山非市學校設施計畫 | 預定完成日期:113.7.30 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.9.19 | 預定完成日期:113.10.22 | 預定完成日期:113.12.29 | 大夫土木包工業 | 75日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.3.13 預定完成日期:114.3.21(含8天下雨不計工期) | 預定完成日期:114.3.19 | 預定完成日期:114.3.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.7.30 |  | 實際完成日期:113.9.24 | 實際完成日期:113.12.17 | 實際完成日期:113.12.29 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 瑞北國小 | 瑞北國小興建五人制人工草皮足球場工程 | 預定完成日期:113.06.25 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.07.30 | 預定完成日期:113.08.15 | 預定完成日期:113.08.18 | 玉卍營造工程有限公司 | 70日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:113.10.31 | 預定完成日期:113.11.02 | 預定完成日期:113.11.11 |  | 目前施工內容為瀝青養護，待草皮運送到本校後，便開始鋪設最後一層。
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.08 |  | 實際完成日期:113.10.11 | 實際完成日期:113.10.21 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 風雨操場興建 | 大進國小 | 風雨球場新建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 史季生建築師事務所 | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:114.01.20 | 預定完成日期:114.02.14 |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期:114.08.15 | 預定完成日期:114.09.05 | 預定完成日期:114.09.30
|  |  |  | 實際完成期:114.03.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 大進國小 | 設施設備改善工程 | 預定完成日期:113.08.12 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期:113.10.01 | 鑫桂土木包工業 | 75日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.01.10 | 預定完成日期:114.01.20 | 預定完成日期:114.02.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.26 |  | 實際完成日期:113.10.21 | 實際完成日期:113.10.29 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期:114.03.06 | 實際完成日期:114.03.18 | 實際完成日期:
49 | 113年度期中修整建運動場地 | 富里國小 | 富里國小球場整修工程 | 預定完成日期:113.06.27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.16 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.20 | 遠東企業社 | 75日歷天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.1.2 | 預定完成日期:114.2.7 | 預定完成日期:114.03.31 |  | 辦理核結中。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.27 |  | 實際完成日期:第一次8/22；第二次9/5；第三次9/13 | 實際完成日期:113.09.19 | 實際完成日期:113.10.04 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期:114.12.30 | 實際完成日期:114.1.10 | 實際完成日期:
50 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 富里國小 | 防水隔熱改善工程 | 預定完成日期:110.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司(設計單位) 禾合土木技師事務所(監造單位） | 預定完成日期:114.02.15 | 預定完成日期:114.04.20 | 預定完成日期:114.05.10 | 興日鴻土木包工業 | 40日歷天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.6.10 | 預定完成日期:114.06.20 | 預定完成日期:114.06.30 |  | 工程於3/11竣工，預計於3/24辦理驗收。
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.15 |  | 實際完成日期:114.1.3 | 實際完成日期:114.01.14 | 實際完成日期:114.02.10 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期:114.3.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 富里國小 | 教學大樓區遮雨棚工程 | 預定完成日期:113.12.01 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.01.15 | 預定完成日期:114.02.15 | 預定完成日期:114.03.02 | 大夫木土包工業 | 40日歷天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.06.10 | 預定完成日期:114.06.20 | 預定完成日期:114.06.30 |  | 2/27開工，截至3/17預計進度5%，實際進度19.64%目前施作工項：電動雨遮11組安裝。
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.10 |  | 實際完成日期:114.1.6第一次 114.1.16第二次 | 實際完成日期:114.1.23 | 實際完成日期:114.02.27 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 113年改善教學環境及設施設備 | 復興國小 | 校區污雜水管配合公共下水道納管改善工程 | 預定完成日期:113.08.16 | 柏喬工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.11.06 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:114.02.10 | 陳董水電工程行 | 90工作天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.06.25 | 預定完成日期:114.07.25 | 預定完成日期: |  | 不足經費60萬縣府於 113年11月15日核定補助，12月4日第一次公開招標開標流標，第二次公開招標開標時間為12月17日上午11時
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.08 |  | 實際完成日期:113.12.05 | 實際完成日期:113.12.17 | 實際完成日期:114.02.17 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 113年度期中修整建運動場地 | 太昌國小 | 113年度期中修整建運動場地 | 預定完成日期:113.07.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.09.15 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.31 | 奧林匹克營造有限公司 | 120日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 1/24 做契約變更 所以 施工25% 施工50%的預定完成日期:預定完成日期: 依據契變議定書調整~
|  |  |  | 實際完成日期:117.07.10 |  | 實際完成日期:113.09.06 | 實際完成日期:113.09.30 | 實際完成日期:113.10.28 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 太昌國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:113.11.8 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.31 | 預定完成日期:114.01.31 | 預定完成日期:114.02.14 | 鑫歆土木包工業有限公司 | 90日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.25 |  | 實際完成日期:114.01.03 | 實際完成日期:114.01.22 | 實際完成日期:114.02.04 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 114年幼兒園轉型2歲專班工程 | 中華國小 | 中華國小附設幼兒園轉型2歲專班廁所修繕工程 | 預定完成日期:113.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.12.30 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.04.02 | 預定完成日期:114.05.30 | 預定完成日期:114.06.30 |  | 此案已於113.11.28工程決標,因涉及教室搬遷及使用,於114年1月11日開工,截至114.3.10止,預定工程進度56.6%,實際工程進度53.5%
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.13 |  | 實際完成日期:113.10.28 | 實際完成日期:113.11.13 | 實際完成日期:114.01.11 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 113年度期中修整建運動場地 | 光復國中 | 光復國中運動場PU跑道整建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 113年7月2日招標(未達3家流標)，113年7月15日第二次開標，巍宏工程技術顧問有限公司得標。 | 預定完成日期:113.09.09 | 預定完成日期:113.10.08 | 預定完成日期:113.10.25 | 冠錏營造有限公司 | 150日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114/4/19 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.15 |  | 實際完成日期:113.09.09 | 實際完成日期:113.10.08 | 實際完成日期:113.11.6 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 光復國中 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 預定完成日期:113.08.27 | 三宅秀室內裝修設計工作室 | 預定完成日期:113.10.23 | 預定完成日期:114.3.18(花蓮縣政府開標) | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.27 |  | 實際完成日期:113.12.06(花蓮縣政府上網公告) | 實際完成日期:二次流標,修改部份內容,重新上網招標 | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 豐山國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:113.11.20 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.01.17 | 預定完成日期:114.02.01 | 預定完成日期:114.02.14 |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 校舍建物違建補照 | 舞鶴國小 | 校舍建物違建補照 | 預定完成日期: | 訂於12/16(一)上午十點由鄉公所課長到校實地場勘並會與建築師視訊，之後會再將結果於會議上報告 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 1、校長10-11月反覆和公所協商是否能專案討論、從寬認定，於11/15應能定案是否可行？ 2、建築師另有提案透過地政處申請建物所有權登記，再依此申請使照，目前諮詢審查委員是否可行，若可行應已年底，想請示教育處是否同意再跨年度保留及展延。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫 | 豐濱國中 | 縣113年度補助改善無障礙校園環境計畫(第2階 段） | 預定完成日期:113/10/30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113/12/2 | 預定完成日期:113/12/9 | 113/12/20 | 宇曜土木包工業 | 60 | 預定百分比: | 預定完成日期:114/3/25 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113/10/30 |  | 實際完成日期:113/11/25(第1次).113/12/12(第2次).113/12/20.113/12/23 | 實際完成日期:114/1/3 | 實際完成日期:114/1/16 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 114年新建、修整建棒球運動場地計畫 | 豐濱國中 | 114 年度申請棒球打擊練習場計畫 | 預定完成日期:114/3/31 | 新成建築師事務所 | 114/5/1 | 預定完成日期:114/5/30 | 預定完成日期:114/6/1 |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期:114/3/25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 預計3/17交設計書圖
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 靜浦國小 | 靜浦國小校門道路改善工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:114.01.15 | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.10 |  | 實際完成日期: 113.12.24(重新公告第一次) 114.01.09(重新公告第二次) | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 靜浦國小 | 靜浦國小教師集中宿舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.17 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 得寶土木包工業 | 60日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.12.20 | 實際完成日期:113.12.25 | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫-新電梯案 | 三民國小 | 113年三民國小改善無障礙校園環境委託規劃設計監造技術服務案 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 勞務案辦理現況：經校長核准由本校自籌經費併案辦理無建使照建物取得執照，3/13公告上網，3/20開標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 崇德國小 | 113年花蓮縣崇德國小老舊廁所工程 | 預定完成日期:113.09.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.12.30 | 預定完成日期:114.1.7 | 預定完成日期:114.2.5 | 金源土木包工業 | 90日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.5.15 | 預定完成日期:114.5.30 | 預定完成日期:114.6.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.20 |  | 實際完成日期:113.12.30 | 實際完成日期:114.1.7 | 實際完成日期:114.2.15 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 崇德國小 | 花蓮縣崇德國小0403地震復建工程採購案 | 預定完成日期:113.09.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.12.9 | 預定完成日期:113.12.16 | 預定完成日期:114.1.8 | 鑫歆土木包工業 | 90日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.4.17 | 預定完成日期:114.4.25 | 預定完成日期:114.4.28
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.20 |  | 實際完成日期:113.12.9 | 實際完成日期:113.12.16 | 實際完成日期:114.1.8 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 卓溪國小 | 卓溪國小113年度校內修繕工程 | 預定完成日期:113.10.27 | 設計單位之設計書圖減項不減價已完成，10/30函送學校，11/8發文縣府，待縣府核定，後續將辦理工程招標。 | 預定完成日期:113.11.18 | 預定完成日期:113.11.25 | 預定完成日期:113.12.05 | 昱陽營造有限公司 | 30天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.03.31 02月05日工程申請停工中。 | 預定完成日期:114.02.05 | 預定完成日期:114.02.14 |  | 因「113年卓溪國小校內修繕工程」案之「B棟洗手台」工項施作於「113年卓溪國小B棟校舍排水系統改善工程」案之「排水溝」上方，故「113年卓溪國小校內修繕工程」案之「B棟洗手台」需待「113年卓溪國小B棟校舍排水系統改善工程」案之「排水溝」工項施作後方可施作，
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.30 |  | 實際完成日期:113.11.21 | 實際完成日期:113.11.26 | 實際完成日期:114.01.05 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 立山國小 | (1)「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」 (2)「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:12/16 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.09.12 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:113.12.16第一次招標，12.23開標 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：10月底決標。 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:12月底決標。 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.10.29 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:113年底 | 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：巧鉅實業社 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:綠邑土木包工業 | 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：30日曆天 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:30日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.12.20 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.01.29 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.12.31前 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.2月初 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：114.2.中旬 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.2.中旬 |  | 1. 不涉及發包：已核結，待上傳成果。 2. 涉及發包：分成兩項採購案， (1)「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」，12/30驗收完畢，預計下周請款核結。 (2)「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」，02/14安排驗收，預計下周請款核結。 3. 涉及發包部分已跟廠商溝通好，款項會較慢入帳。
|  |  |  | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:12/16 |  | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.09.12 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:繼廢標後，預計13.16第一次招標 | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.10.23第二次開標時決標。 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:113.12.25第一次開標時決標。 | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.10.23第二次開標時決標。 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:113.12.25第一次開標時決標。 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.12.16 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.01.24 | 實際完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.12.30 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:114.02.14 | 實際完成日期:
69 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫 | 西富國小 | 西富國小無障礙停車空間及戶外通路改善工程 | 預定完成日期:113.12.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.2.20 | 預定完成日期:114.2.26 | 預定完成日期: |  | 65個日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 無障礙停車場及戶外通路改善工程資料送審於114.1.7審查通過
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 體育休閒站－室外球場 | 崙山國小 |  | 預定完成日期:113.11.4 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.16 | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:114.1.2 |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期:114.3.25 | 預定完成日期:114.4.10 | 預定完成日期:114.4.20
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.6 |  | 實際完成日期:113 .12.05 | 實際完成日期:113.12.18 | 實際完成日期:114.1.9 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 國福國小 | 國福國小校園地坪改善工程 | 預定完成日期:114.1.20 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.2.14 | 預定完成日期:114.3.14 | 預定完成日期:114.3.24 | 謙杰土木包工業 | 90日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.6.14 | 預定完成日期:114.6.21 | 預定完成日期:114.6.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.6 |  | 實際完成日期: 第一次114.1.16 第二次114.2.12 | 實際完成日期:114.2.21 | 實際完成日期:114.3.2 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 稻香國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:1131031 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1131115 | 預定完成日期:1131215 | 1140121 | 禾喬土木包工業 |  | 預定百分比: | 預定完成日期:1140321 | 預定完成日期:1140411 | 預定完成日期:1130430 |  | 工程於1140221開工，工期60日曆天，預計1140321完工，至1140317止工程進度53%
|  |  |  | 實際完成日期:1131111 |  | 實際完成日期:1131217 | 實際完成日期:1140109 | 實際完成日期:1140120 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫 | 壽豐國中 | 壽豐國中無障礙環境改善工程採購案 | 預定完成日期:113/10/20 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113/10/17 | 預定完成日期:113/10/30 | 預定完成日期:113/12/9 | 哈立茂土木包工業 | 60 | 預定百分比: | 預定完成日期:114/02/10 | 預定完成日期:114/02/16 | 預定完成日期:114/02/28
|  |  |  | 實際完成日期:113/10/12 |  | 實際完成日期:113/10/17 | 實際完成日期:113/11/14 | 實際完成日期:113/12/09 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 113年改善教學環境及設施設備 | 壽豐國小 | 風雨教室設施設備改善工程 | 預定完成日期:113.12.02 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:113.12.05 | 預定完成日期:113.12.25 | 預定完成日期:113.01.03 | 金源土木包業 | 75日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.03.31 | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.04.20 |  | 依113年施工前協調會決議事項，年假期間(1/27到2/2)不列入工期。
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.02 |  | 實際完成日期:113.12.05 | 實際完成日期:113.12.25 | 實際完成日期:114.01.09 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 113年0423地震災害公共設施復建工程 | 明恥國小 | 明恥國民小學籃球場、網球場及周邊環境整建工程 | 預定完成日期:114.01.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114/02/12 | 預定完成日期:114/02/18 | 預定完成日期:114/03/03 | 洽和土木包工業 | 114/06/13限期完工 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 目前進度，整地及埋設預鑄型線性水溝溝。
|  |  |  | 實際完成日期:114.01.15 |  | 實際完成日期:114/02/12 | 實際完成日期:114/02/18 | 實際完成日期:114/03/06 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 113年0423地震災害公共設施復建工程 | 信義國小 | 北棟教學大樓磁磚剝落敲除修復工程 | 預定完成日期:114.0103 | 合陽技術顧問有限公司 | 預定完成日期:114.01.07 | 預定完成日期:114.01.14 | 預定完成日期:114.02.01 |  | 30日 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.03.02 | 預定完成日期:114.03.03 | 預定完成日期:114.03.12
|  |  |  | 實際完成日期:114.0103 |  | 實際完成日期:114.01.07 | 實際完成日期:114.01.14 | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 114年改善教學環境及設施設備 | 明廉國小 | 新大樓教室隔音氣密窗改善工程 | 預定完成日期:1140221 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:114.02.14 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 勞務標 114年1月14日上網公告 114年1月24日開標
|  |  |  | 實際完成日期:1140208 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 114年改善教學環境及設施設備 | 化仁國小 | 專科教室校舍設施改善工程 | 預定完成日期:114/06/30 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:114.03.21 | 預定完成日期:114.03.28 | 預定完成日期:114.04.07 |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 114年幼兒園增加招收人數之改善設備工程 | 瑞穗國小 | 附設幼兒園增加核定招收人數之改善及充實教學設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 分項採購中，廁所修繕工程已完成、飲水機下周一3/24到貨、教室置物櫃工程因近日下雨不適合安裝，預計下周進場安裝、教室設備部分需訂購日期約45天，預計4月底交貨
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:114.03.12 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: