## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [8 empty] | 逾期原因（逾契約訂定之預計完工日） | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 進度百分比 | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 富里國中 | 海葵颱風災害所需公共設施復建 | 預定完成日期:112.12.28 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.07 | 預定完成日期:112.12.19 | 預定完成日期: | 昭盛營造有限公司 | 60日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 預定進度31% 實際進度27.66%，因康芮擴大災損，1140121工程會現勘，三月底前已提交所需資料給工程會，1140423工程會來函要求修正資料，1140501修正資料已函覆縣府
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.11 |  | 實際完成日期:113.03.07 | 實際完成日期:113.06.04 | 實際完成日期:113.07.01 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 112年度改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 玉里國中 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.06.05 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.05.17 | 預定完成日期:112.06.05 | 預定完成日期:113.06.20 | 昱陽營造有限公司 | 180日曆天 | 預定百分比: 100% | 預定完成日期: 114.4.11 | 預定完成日期: 114.5.23 | 預定完成日期: | 電梯組裝人員逾期進場施作 | 1.113.3.20領得雜項執照。 2.113.5.8決標。
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.27 |  | 實際完成日期:113.04.15 | 實際完成日期:113.05.08 | 實際完成日期:113.06.01 |  |  | 實際百分比:100 | 實際完成日期:114.5.2 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 玉里國中 |  | 預定完成日期:113.8.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.11.8 | 預定完成日期:113.12.31 | 預定完成日期:114.1.17 | 昱陽營造有限公司 | 210日曆天 | 預定百分比: 37.6(5.11) | 預定完成日期:114.8.13 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.28 |  | 實際完成日期:113.11.8 | 實際完成日期:113.12.31 | 實際完成日期:114.1.17 |  |  | 實際百分比:37.76(5.11) | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 113年改善教學環境及設施設備 | 玉里國中 | 游泳池機房潔淨過濾設備更換 | 預定完成日期:114.3.25 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.4.8 | 預定完成日期:114.4.30 | 預定完成日期:114.4.22 | 台新能源科技有限公司 | 60日曆天 | 預定百分比: 5% | 預定完成日期: 114.6.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:114.3.25 |  | 實際完成日期:114.4.2 | 實際完成日期:114.4.16 | 實際完成日期:114.4.22 |  |  | 實際百分比:5% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 113年資源班設施設備案 | 鑄強國小 | 資源教室整修工程 | 預定完成日期:113.09.25 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.10.18 | 預定完成日期:113.11.06 | 預定完成日期:114.02.10 | 金源土木包工業 | 60 日曆天 | 預定百分比:100 | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.05.10 | 預定完成日期:114.05.31 |  | 辦理核結中
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.25 |  | 實際完成日期:113.10.18 | 實際完成日期:113.11.06 | 實際完成日期:114.02.10 |  |  | 實際百分比:100 | 實際完成日期:114.04.10 | 實際完成日期:114.05.19 | 實際完成日期:
6 | 113年第2梯次改善無障礙校園環境 | 鑄強國小 | 113年改善無障礙校園環境 | 預定完成日期:113.10.11 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.01.03 | 預定完成日期:114.01.24 | 預定完成日期:114.02.10 | 金源土木包工業 | 90 日曆天 | 預定百分比:0 | 預定完成日期:114.09.28 | 預定完成日期:114.10.24 | 預定完成日期:114.11.28 |  | 07/01開工(大部分工項必須在無學生的暑假期間施作)
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.11 |  | 實際完成日期:114.02.06 | 實際完成日期:114.02.26 | 實際完成日期:114.07.01 |  |  | 實際百分比:0 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 113年改善教學環境及設施設備 | 鑄強國小 | 至善樓取得使用執照計畫 | 預定完成日期:113.12.05 | 花蓮縣建築師公會 建築師 陳志豪 | 預定完成日期:不適用 | 預定完成日期:113.12.05 | 預定完成日期:113.12.05 | 花蓮縣 建築師公會 建築師 陳志豪 | 208 日曆天 | 預定百分比:100 | 預定完成日期:114.06.30 | 預定完成日期:114.07.31 | 預定完成日期:114.08.31 |  | 耐震能力詳細評估 113.12.05~114.06.30 05/06取得耐震能力詳細評估成果報告書 CDR=0.66<1，Y向不符合耐震需求，需耐震能力補強。
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.05 |  | 實際完成日期:不適用 | 實際完成日期:113.12.05 | 實際完成日期:113.12.05 |  |  | 實際百分比:100 | 實際完成日期:114.05.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 113學年度兒童遊戲場新建工程 | 鑄強國小 | 兒童遊戲場改善統包工程 | 預定完成日期:114.03.10 | 專案管理單位 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.04.17 | 預定完成日期:114.05.20 | 預定完成日期:114.05.30 | 未知 | 設計30 施工60 日曆天 | 預定百分比:0 | 預定完成日期:114.08.29 | 預定完成日期:114.09.30 | 預定完成日期:114.10.31 |  | 05/20評選會議-最有利標廠商
|  |  |  | 實際完成日期:114.03.10 |  | 實際完成日期:114.05.02 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比:0 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期:114.03.15 | 本校已向鄉公所申請撥用本鄉玻士岸段586、592、593、595、596地號等5筆國有原住民保留地，土審委員已確認地政處鑑界事宜無誤。(資料已送秀林鄉公所，學校將積極追蹤進度。) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 112年度改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.04.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.06.10 | 預定完成日期:112.06.27 | 預定完成日期:112.08.25 | 皓瀚營造有限公司 | 240天 | 預定百分比52.65 | 預定完成日期: 112.12.20 | 預定完成日期: 113.01.20 | 預定完成日期: 113.02.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.04.20 |  | 實際完成日期:113.07.25 | 實際完成日期:112.08.02 | 實際完成日期:113.10.22 |  |  | 實際百分比:89 | 實際完成日期:114.04.23 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 113年改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 睿智樓地下室空間改善工程 | 預定完成日期: 113.12.16 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期: 113.12.30 | 預定完成日期: 114.01.08 | 預定完成日期: 114.02.03 | 程昱室內裝修企業社 | 30 | 預定百分比: 60 | 預定完成日期: 114.04.17 | 預定完成日期: 114.04.30 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.16 |  | 實際完成日期:113.12.30 | 實際完成日期:114.01.08 | 實際完成日期:114.02.03 |  |  | 實際百分比:80 | 實際完成日期:114.04.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 114年2月20日府地權字第1140031537號函申請無償撥用本縣秀林鄉德姆南段308地號7筆國有土地一案，依公文說明釐清、辦理後，重新檢送撥用不動產計畫書等相關證明文件。 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
[6 empty] | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.12.17 | 預定完成日期:114.3.10 | 展信營造有限公司 |  | 預定百分比: | 預定完成日期:115.3.12 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 3/18為開工日,工期為420個日暦天,預計於115年5月12日完工.5月7日因水保逾期申報廠商申報停工中
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.01 |  | 實際完成日期:113.9.13 | 實際完成日期:114.1.14 | 實際完成日期:114.3.18 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 美崙國中 | 113年度美崙國中整建學校草地運動場工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期:113.06.18 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 奧林匹克營造有限公司 | 120天 | 預定百分比:100%(4/9) | 預定完成日期:114.4.12 | 預定完成日期:114.4.24 | 預定完成日期:114/5/15 | 春節不計工期9日(1/25-2/22)，天氣影響不計工期3日(3/4-3-6)。 | 工程業由承攬廠商於114年4月9日申報完工，本校於(114)年4月24日及 5月2日驗收通過，勞務驗收5月9日通過。
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.01 |  | 實際完成日期:113.9.24 | 實際完成日期:113/10/22 | 實際完成日期:113/11/11 |  |  | 實際百分比:100%(4/9) | 實際完成日期:114.4.9 | 實際完成日期:114.5.2 | 實際完成日期:114.5
16 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 美崙國中 | 花蓮縣美崙國中0403震災復建工程 | 預定完成日期:113.9.12 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 皓瀚營造有限公司 | 120天 | 預定百分比: 60.86%(5/11) | 預定完成日期:114/6/9 | 預定完成日期:114/6/15 | 預定完成日期:114/6/20 | 2/9-2/20及3/14、3/24-3/25學校考試，不計5日，預計6/15完工。 | 經廠商協調於假日晚上施工，預計5月底完工。
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比:61.54%(5/11) | 實際完成日期:114/6/15 | 實際完成日期:114/6/15 | 實際完成日期:114/6/20
17 | 113年康芮風災公共設施災後復建工程 | 美崙國中 | 花蓮縣立美崙國中康芮颱風災害復建工程 | 預定完成日期:113.5.16 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期:114/7/31 | 預定完成日期:114/8/15 | 預定完成日期:114/8/30 | 無 | 監造設計廠商於5/22前提送設計圖及工程預算書後辦理工程招標事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:113.5.9 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 銅門國小申撥秀林鄉74、75、76-10地號等3筆原住民保留地作為學校用地一案。因土地撥用程序無法繼續，於113年12月27日申請解除列管，待縣府召開會議後再行辦理。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 地段上水源段0572-0001已於114年4月30日鑑界釘樁完成，但釘樁結果發現有一個點在其他地主上，需向秀林鄉公所協助，並辦理後續廢止撥用的程序。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現勘
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 自強國中 | 1112年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.12.31 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.31 | 預定完成日期:113.02.20 | 預定完成日期:113.03.15 | 振森營造有限公司 | 243天 | 預定百分比: 100% | 預定完成日期:114.3.10 | 預定完成日期:114.4.10 | 預定完成日期:114.4.30 | 1.114.4.8日辦理部分驗收，廁所已先行使用，不合格項目續辦改善，待完成及進行驗收相關工作 2.有關工程延宕，已多次催促廠商趕工，儘速完工 3.函請廠商限期6/5日前竣工，預估6/30日前辦理驗收，預計7/31日前辦理核結。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.31 |  | 實際完成日期:113.02.07 | 實際完成日期:113.02.20 | 實際完成日期:113.03.15 |  |  | 實際百分比:99.82% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 自強國中 | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程 | 預定完成日期:113.5.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.07.19 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期: | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：鑫萬興土木包工業 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：兄弟土木包工業 | 1.60天。 2.150天 | 預定百分比: 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：50% 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程： | 預定完成日期:114.4.3 預定完成日期:114.8.27 | 預定完成日期:114.4.15 預定完成日期:114.9.27 | 預定完成日期:114.5.30 預定完成日期:114.10.31 |  | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：已完工，簽辦驗收事宜。 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：已開工，主要工項舊電梯拆機、裝機工程安排於暑假進行。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.19 |  | 實際完成日期: 第1次-113.08.02 第2次-113.09.05 | 實際完成日期: 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：113.12.9 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：113.12.20 | 實際完成日期: 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：114.2.3 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：114.4.1 |  |  | 實際百分比: 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：100% 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：0.07% | 實際完成日期: 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：114.3.31 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程： | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 114年改善教學環境及設施設備 | 自強國中 | 校園教學大樓樓層電力盤改善計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 玉里國小 | 113年度玉里國小改善偏遠地區國民中小學集中式宿舍粉刷工程 | 預定完成日期:113.12.07 | 森譯室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:114.02.12 | 預定完成日期:114.02.18 | 預定完成日期:114.03.05 | 昱陽營造有限公司 | 60日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.04.30 | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.04.17 |  | 油漆部分已公告及決標.熱水管線雲科大審查中.待上級同意以最有利標發包
|  |  |  | 實際完成日期:11312.07 |  | 實際完成日期:114.02.12 | 實際完成日期:114.02.18 | 實際完成日期:114.2.28 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: 113.09.15 | 預定完成日期: 113.10.15 | 預定完成日期: 113.12.15 |  | 一、設備教具（冷氣）03/10函廠商辦理開工。3/17廠商進場施作，除冷氣需取得綠建築標章後再安裝，5/12 預定進度：85%實際進度：85% 二、室內裝修統包工程廠商3/17日進場。5/12預定：90.7實際：94.6 三、落成啟用典禮5/12日開標決標。
|  |  |  | 實際完成日期:109.04.17 |  | 實際完成日期:111.08.10 | 實際完成日期:111.09.13 | 實際完成日期:112.03.08 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期:113.10.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 114學年度增設身心障礙類學前特殊教育班 | 北昌國小 |  | 預定完成日期:無 |  | 預定完成日期:114.05.20 | 預定完成日期:114.05.27 | 預定完成日期:114.06.01 |  |  | 預定百分比: 無 | 預定完成日期:114.07.20 | 預定完成日期:114.07.25 | 預定完成日期:114.07.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 富北國中0918地震災後公共設施復建工程 | 預定完成日期:112.10.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.01.05 | 預定完成日期:114.02.18 | 預定完成日期:114.03.31 | 泓磐營造有限公司 | 405日曆天 | 預定百分比: 1 | 預定完成日期:115年5月9日 | 預定完成日期:115年5月31日 | 預定完成日期:115年6月15日 | 預計於3月31日開工 | 截至114年5月12日目前施作工項:教師宿舍FS模板組立，5月12日建管處現場施工進度勘驗，預計於5月13日辦理教師宿舍基礎灌漿作業、既有教師宿舍設備搬遷、裝潢拆除、房舍拆除作業，專科教室大樓設備搬遷等
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.25 |  | 實際完成日期:114.01.06 | 實際完成日期:114.03.04 | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比:3.3 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 目前進度是委託建築師辦理土地分割事務中。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 113年改善教學環境及設施設備 | 化仁國中 | 水璉分校-0403地震災後復建詳評作業 | 預定完成日期:114/04/30 | 台灣省結構工程技師公會 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:114/5/31 |  | 廠商已於114年4月18日提交耐震詳評報告並完成第3方單位審查，本校已於114年5月1日辦理驗收完成，目前等待對方開立發票寄達，預計於5月下旬完成核結。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期:114/4/18 | 實際完成日期:114/5/1 | 實際完成日期:
29 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 光復國小 | (財物)光復國小智慧型黑板及資訊設備採購案 (工程)校園電動伸縮拉門及走廊鐵棚整修工程 | 預定完成日期:113.08.30 | 工程採購設計監造由欣東宜工程顧問有限公司承攬 | 預定完成日期:114.02.18 | 預定完成日期:114.02.21 | 預定完成日期:114.02.27 | (財物)巧鉅實業社 (工程) | (財物)40日曆天 (工程)40日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: (財物)113.11.20 (工程)114.04.12 | 預定完成日期: (財物)113.12.20 (工程)114.04.17 | 預定完成日期: (財物)113.12.31 (工程)114.04.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.06 |  | (財物)完成日期:113.09.30 (工程)完成日期:114.2.18 | (財物)完成日期:113.10.08 (工程)完成日期:114.02.21 | (財物)完成日期:113.10.08 (工程)完成日期:114.02.27 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: (財物)113.11.22 (工程) | 實際完成日期: (財物)114.1.20 (工程) | 實際完成日期: (財物)積極趕辦核結事務中 (工程)
30 | 113年改善教學環境及設施設備 | 光復國小 | C棟大樓耐震補強詳細評估工程計畫 | 預定完成日期:113.12.15 | 社團法人臺灣省土木技師公會 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 社團法人臺灣省土木技師公會 | 110日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.03.31 | 預定完成日期:114.04.20 | 預定完成日期:114.04.30 |  | 本案於114.03.11召開期末審查會議,審查結論不通過，審查委員要求廠商審查意見之事項於15日內完成，由召集人書面審查，並將複審意見通知本校。
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.13 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 113年改善教學環境及設施設備 | 光復國小 | 操場地坪改善工程 | 預定完成日期:113.12.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.03.20 | 預定完成日期:114.04.02 | 預定完成日期:114.04.11 |  | 60日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 本案因114年2月6日決標過程之程序錯誤，決標後已與廠商解約，將以新案號重新招標。經縣府同意本案工程期程展延至114年6月30日。
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 1140505收到縣府發文(本校副本)至財政部國有財產署為學校用地管用合一，申請無償撥用萬利段151-1、941-1及940三筆國有土地。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 114年改善教學環境及設施設備 | 秀林國中 | 技藝大樓設施設備改善工程 | 預定完成日期:114.01.22 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:114.03.07 | 預定完成日期:114.03.21 | 預定完成日期:114.03.28 | 宇曜土木包工業 | 90日曆天 | 預定百分比: 2.1% | 預定完成日期:114.08.02 | 預定完成日期:114.08.15 | 預定完成日期:114.08.29
|  |  |  | 實際完成日期:114.01.24 |  | 實際完成日期:114.04.07 | 實際完成日期:114.04.23 | 實際完成日期:114.05.05 |  |  | 實際百分比:3.41% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 113年康芮風災公共設施災後復建工程 | 港口國小 | 港口國小後門圍牆及跑道操場康芮颱風災害復建工程 | 預定完成日期:5/9 | 森譯室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:5/14 | 預定完成日期:5/28 | 預定完成日期:6/6 |  | 60天(日曆天) | 預定百分比: | 預定完成日期:8/4 | 預定完成日期:8/30 | 預定完成日期:9/15
|  |  |  | 實際完成日期:5/8 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 114幼兒園增設2歲專班工程 | 中城國小 | 114幼兒園轉型2歲專班 | 預定完成日期:113.8.26 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:114.5 | 預定完成日期:114.4.1 | 預定完成日期:114.4.21 | 昱陽營造有限公司 | 90日曆天 | 預定百分比: 7.2% | 預定完成日期:114.7.19 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.6 |  | 實際完成日期:114.3.20 | 實際完成日期:114.4.1 | 實際完成日期:114.4.21 |  |  | 實際百分比:7.42% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 113年改善教學環境及設施設備 | 復興國小 | 校區污雜水管配合公共下水道納管改善工程 | 預定完成日期:113.08.16 | 柏喬工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.11.06 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:114.02.10 | 陳董水電工程行 | 90工作天 | 預定百分比:61.54% | 預定完成日期:114.06.25 | 預定完成日期:114.07.25 | 預定完成日期: |  | 113年10月21日契約變更工期為170日 113年12月12日辦理竣工會勘 114年1月4日第1次驗收，因專任工程人員臨時請假取消 114年1月11日進行第1次驗收作業，缺失改善期限20個工作天。（114年2月17日前）
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.08 |  | 實際完成日期:113.12.05 | 實際完成日期:113.12.17 | 實際完成日期:114.02.17 |  |  | 實際百分比:58.28% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 115年幼兒園轉型2歲專班工程 | 太昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比： | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 太昌國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:113.11.8 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.31 | 預定完成日期:114.01.31 | 預定完成日期:114.02.14 | 鑫歆土木包工業有限公司 | 90日曆天 | 預定百分比：56.50 | 預定完成日期:114.05.04 | 預定完成日期:114.06.05 | 預定完成日期:114.06.20
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.25 |  | 實際完成日期:114.01.03 | 實際完成日期:114.01.22 | 實際完成日期:114.02.04 |  |  | 實際百分比：52.75 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 太昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 114年幼兒園轉型2歲專班工程 | 中華國小 | 中華國小附設幼兒園轉型2歲專班廁所修繕工程 | 預定完成日期:113.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.12.30 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.04.02 | 預定完成日期:114.05.30 | 預定完成日期:114.06.30 |  | 此案已於113.11.28工程決標,因涉及教室搬遷及使用,於114年1月11日開工,預計114.04.02完工,廠商已於114.04.01函報完工,校內於114.04.08完成竣工查驗,預計114.04.18辦理工程正式驗收,另室內裝修部分,已通知廠商盡速送件 114.05.12進行消防勘驗,有兩項缺失須改善,已通知廠商處理,預計5/16前完成改善後進行室內裝修送件
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.13 |  | 實際完成日期:113.10.28 | 實際完成日期:113.11.13 | 實際完成日期:114.01.11 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期:114.04.01 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 中華國小 | 中華國小南棟校舍老舊廁所改善工程 | 預定完成日期:113.9.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.11.07 | 預定完成日期:113.11.14 | 預定完成日期:113.12.30 | 金源土木包工業 | 180日曆天 | 預定百分比: 59.33 | 預定完成日期:114.07.12 | 預定完成日期:114.08.15 | 預定完成日期:114.08.31 |  | 此案已於113.12.11工程決標,因涉及學生使用,於114年1月11日開工,預計114.07.09完工,截至5/9為止,預定進度59.33%,實際進度53.16%,檢視落後原因為,一樓打除後發現地基流失,辦理契約變更加強地坪基地,另遇學生期中考,有協調廠商暫緩較大噪音的公項,目前進行至配管作業,已積極催促廠商趕上進度
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.10 |  | 實際完成日期:113.11.28 | 實際完成日期:113.12.11 | 實際完成日期:114.01.11 |  |  | 實際百分比:53.16 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 光復國中 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 預定完成日期:113.08.27 | 三宅秀室內裝修設計工作室 | 預定完成日期:113.10.23 | 預定完成日期:114.3.18(花蓮縣政府開標) | 預定完成日期:114.4.2 | 萊興旺土木包工 |  | 預定百分比: 12.15% | 預定完成日期:114/8/30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 5/12日起辦理變更計畫,暫停施工,待核呈序完備後再動工
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.27 |  | 實際完成日期:113.12.06(花蓮縣政府上網公告) | 實際完成日期:114.3.18 | 實際完成日期:114.4.9 |  |  | 實際百分比:18.71% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 豐山國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:113.11.20 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.01.17 | 預定完成日期:114.02.01 | 預定完成日期:114.02.14 | 玉卍營造工程有限公司 | 100日曆天 | 預定百分比: 10.6% | 預定完成日期:114.7.9 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.20 |  | 實際完成日期:114.03.05 | 實際完成日期:114.03.06 | 實際完成日期:114.04.01 |  |  | 實際百分比:44.58% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 校舍建物違建補照 | 舞鶴國小 | 校舍建物違建補照 | 預定完成日期:114.7.31 | 訂於12/16(一)上午十點由鄉公所課長到校實地場勘並會與建築師視訊，之後會再將結果於會議上報告 | 預定完成日期:109/4/9 | 預定完成日期:109/4/14 | 預定完成日期:109/4/22 | 趙文蔚建築師事務所 |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 建築師送件縣府辦理使用執照預計114/6/31完成，本校於辦理完成需辦理核結事宜，已發文縣府展延至114/7/31 | 1、校長10-11月反覆和公所協商是否能專案討論、從寬認定，於11/15應能定案是否可行？ 2、建築師另有提案透過地政處申請建物所有權登記，再依此申請使照，目前諮詢審查委員是否可行，若可行應已年底，想請示教育處是否同意再跨年度保留及展延。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 114年新建、修整建棒球運動場地計畫 | 豐濱國中 | 114 年度申請棒球打擊練習場計畫 | 預定完成日期:114/3/31 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:114/5/1 | 預定完成日期:114/5/30 | 預定完成日期:114/6/1 | 遠東企業社 | 50 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 3/28報府變更設計文件
|  |  |  | 實際完成日期:114/3/21 |  | 實際完成日期:114/4/23.4/30 | 實際完成日期:114/5/8 | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 豐濱國中 | 113年花蓮縣豐濱國中教職員宿舍修繕工程 | 預定完成日期:113/12/31 | 森譯室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:114/1/8 | 預定完成日期:114/2/11 | 預定完成日期:114/2/25 | 得寶土木包工業 | 100 | 預定百分比: 78.4 | 預定完成日期:114/6/4 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113/12/24 |  | 實際完成日期:114/1/8.1/22 | 實際完成日期:114/2/11 | 實際完成日期:114/2/25 |  |  | 實際百分比:93.2 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 114年新建、修整建棒球運動場地計畫 | 瑞穗國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 靜浦國小 | 靜浦國小校門道路改善工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:114.01.15 | 預定完成日期: | 易典營造有限公司 | 60日曆天 | 預定百分比:88.25% | 預定完成日期:114.04.27 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 因天氣影響不計工期9日(4/1、4/3、4/11、4/13、4/26、4/28、5/2、5/4、5/6)
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.10 |  | 實際完成日期: 113.12.24(重新公告第一次) 114.01.09(重新公告第二次) | 實際完成日期: | 實際完成日期:114.02.20 |  |  | 實際百分比:74.34% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 靜浦國小 | 靜浦國小教師集中宿舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.17 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 得寶土木包工業 | 60日曆天 | 預定百分比:27.50% | 預定完成日期:114.04.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 因校門道路施工，大型機具及車輛無法進出，廠商於3/29申請停工。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.12.20 | 實際完成日期:113.12.25 | 實際完成日期:114.02.27 |  |  | 實際百分比:24.40% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫-新電梯案 | 三民國小 | 113年三民國小改善無障礙校園環境委託規劃設計監造技術服務案 | 預定完成日期:113/10/31 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:114/6/1 | 預定完成日期:114/6/30 | 預定完成日期:114/7/15 |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 勞務案辦理現況： 1.3/28收玉里鎮公所發合法房屋證明 2.4/1完成服務實施計畫 3.4/8發函縣府申請調卷本校使用執照相關文件 4.4/28同意設計單位展期規劃設計，提前辦理工程案招標文件。 下一步進度: 預計5/28前完成規畫設計書(初版)
|  |  |  | 實際完成日期:114/3/20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 崇德國小 |  | 預定完成日期:113.09.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.12.9 | 預定完成日期:113.12.16 | 預定完成日期:114.1.8 | 鑫歆土木包工業 | 90日曆天+14日曆天 | 預定百分比:99.8% | 預定完成日期:114.5.14 | 預定完成日期:114.5.30 | 預定完成日期:114.6.5 | 因期末考、春節間校園設定保全及無人協助開關門，為維護校方安全及利益，故不計工期；因辦理變更契約，再給予14天工期；陰雨廠商報不計工期
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.20 |  | 實際完成日期:113.12.9 | 實際完成日期:113.12.16 | 實際完成日期:114.1.8 |  |  | 實際百分比:98.27% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 國福國小 | 國福國小校園地坪改善工程 | 預定完成日期:114.1.20 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.2.14 | 預定完成日期:114.3.14 | 預定完成日期:114.3.24 | 謙杰土木包工業 | 90日曆天 | 預定百分比:55.75% | 預定完成日期:114.6.14 | 預定完成日期:114.6.21 | 預定完成日期:114.6.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.6 |  | 實際完成日期: 第一次114.1.16 第二次114.2.12 | 實際完成日期:114.2.21 | 實際完成日期:114.3.2 |  |  | 實際百分比:86.95% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 114學年度增設身心障礙類學前特殊教育班 | 稻香國小 | 114年稻香國小特教班整修工程 | 預定完成日期: | 無委託設計監造 | 預定完成日期:1140429 | 預定完成日期:1140515 | 預定完成日期:1140519 |  | 60天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:1140429 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 114學年度增設身心障礙類學前特殊教育班 | 瑞穗國小 | 114學年度新設幼兒園身心障礙類特殊教育班 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.5.9 | 預定完成日期:114.5.14 | 預定完成日期:114.5.15 |  | 60日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 工程標 (一)114年5月9日公告，預計114年5月14日開標。 財物標 (一)114年5月12日第一次上網公告，預計114年5月22日開標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 113年0423地震災害公共設施復建工程 | 明恥國小 | 明恥國民小學籃球場、網球場及周邊環境整建工程 | 預定完成日期:114.01.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114/02/12 | 預定完成日期:114/02/18 | 預定完成日期:114/03/03 | 洽和土木包工業 | 114/06/13限期完工 | 預定百分比: 39.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 目前進度：目前進行底層基材鋪設、AC鏽斑處理及積水處修補，近期若是天氣好，進行壓克力層鋪設。
|  |  |  | 實際完成日期:114.01.15 |  | 實際完成日期:114/02/12 | 實際完成日期:114/02/18 | 實際完成日期:114/03/06 |  |  | 實際百分比:69.10% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 114年改善教學環境及設施設備 | 明廉國小 | 新大樓教室隔音氣密窗改善工程 | 預定完成日期:1140221 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:114.02.14 | 預定完成日期:114.03.12 | 預定完成日期:114.03.15 | 金源土木包工業 | 75日 | 預定百分比: 3% | 預定完成日期:114.05.28 | 預定完成日期:114.06.11 | 預定完成日期:114.06.25 |  | 勞務標 (一)114年、1月14日第一次上網公告，預計114年1月24日開標，無人投標。 (二)114年2月5日第二次上網公告 114年2月8日決標 工程標 (一)114年2月14日公告，預計114年26日開標，投標廠商一家，未達三家，流標。 (二)第二次開標時間 本案業於114年3月11日決標。
|  |  |  | 實際完成日期:1140208 |  | 實際完成日期:114.02.14(第一次) 114.03.04(第二次) | 實際完成日期:114.03.11 | 實際完成日期:114.03.15 |  |  | 實際百分比:3.5% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 114年改善教學環境及設施設備 | 化仁國小 | 專科教室校舍設施改善工程 | 預定完成日期:114/06/30 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:114.04.09 | 預定完成日期:114.04.18 | 預定完成日期:114.04.25 | 金源土木包工業 | 90日曆天 | 預定百分比:0.186% | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:114.04.09 | 實際完成日期:114.04.18 | 實際完成日期:114.05.09 |  |  | 實際百分比:0.2% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 113年康芮風災公共設施災後復建工程 | 永豐國小 | 花蓮縣富里鄉永豐國小排水系統康芮颱風災害復建工程 | 預定完成日期:114.05.30 | 茂信工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:114.05.31 | 預定完成日期:114.06.27 | 預定完成日期:114.07.07 |  | 50日 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 目前已逕洽廠商進行設計監造
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 113年康芮風災公共設施災後復建工程 | 松浦國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 113年康芮風災公共設施災後復建工程 | 豐濱國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: