## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [8 empty] | 逾期原因（逾契約訂定之預計完工日） | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 進度百分比 | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 富里國中 | 海葵颱風災害所需公共設施復建 | 預定完成日期:112.12.28 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.07 | 預定完成日期:112.12.19 | 預定完成日期: | 昭盛營造有限公司 | 60日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 預定進度31% 實際進度27.66%，因康芮擴大災損，1140121工程會現勘，1140613修正資料已函覆縣府
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.11 |  | 實際完成日期:113.03.07 | 實際完成日期:113.06.04 | 實際完成日期:113.07.01 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 112年度改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 玉里國中 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.06.05 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.05.17 | 預定完成日期:112.06.05 | 預定完成日期:113.06.20 | 昱陽營造有限公司 | 180日曆天 | 預定百分比: 100% | 預定完成日期: 114.4.11 | 預定完成日期: 114.5.23 | 預定完成日期: | 電梯組裝人員逾期進場施作 | 1.113.3.20領得雜項執照。 2.113.5.8決標。
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.27 |  | 實際完成日期:113.04.15 | 實際完成日期:113.05.08 | 實際完成日期:113.06.01 |  |  | 實際百分比:100 | 實際完成日期:114.5.2 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 玉里國中 |  | 預定完成日期:113.8.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.11.8 | 預定完成日期:113.12.31 | 預定完成日期:114.1.17 | 昱陽營造有限公司 | 210日曆天 | 預定百分比: 37.6(5.11) | 預定完成日期:114.8.13 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.28 |  | 實際完成日期:113.11.8 | 實際完成日期:113.12.31 | 實際完成日期:114.1.17 |  |  | 實際百分比:37.76(5.11) | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 113年第2梯次改善無障礙校園環境 | 鑄強國小 | 113年改善無障礙校園環境 | 預定完成日期:113.10.11 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.01.03 | 預定完成日期:114.01.24 | 預定完成日期:114.02.10 | 金源土木包工業 | 90 日曆天 | 預定百分比:0 | 預定完成日期:114.09.28 | 預定完成日期:114.10.24 | 預定完成日期:114.11.28 |  | 07/01開工(大部分工項必須在無學生的暑假期間施作)
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.11 |  | 實際完成日期:114.02.06 | 實際完成日期:114.02.26 | 實際完成日期:114.07.01 |  |  | 實際百分比:0 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 113學年度兒童遊戲場新建工程 | 鑄強國小 | 兒童遊戲場改善統包工程 | 預定完成日期:114.03.10 | 專案管理單位 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.04.17 | 預定完成日期:114.05.20 | 預定完成日期:114.05.30 | 未知 | 設計30 施工60 日曆天 | 預定百分比:0 | 預定完成日期:114.08.29 | 預定完成日期:114.09.30 | 預定完成日期:114.10.31 |  | 05/20評選會議-最有利標廠商
|  |  |  | 實際完成日期:114.03.10 |  | 實際完成日期:114.05.02 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比:0 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期:114.03.15 | 本校已向鄉公所申請撥用本鄉玻士岸段586、592、593、595、596地號等5筆國有原住民保留地，土審委員已確認地政處鑑界事宜無誤。(資料已送秀林鄉公所，學校將積極追蹤進度。) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 112年度改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.04.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.06.10 | 預定完成日期:112.06.27 | 預定完成日期:112.08.25 | 皓瀚營造有限公司 | 240天 | 預定百分比52.65 | 預定完成日期: 112.12.20 | 預定完成日期: 113.01.20 | 預定完成日期: 113.02.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.04.20 |  | 實際完成日期:113.07.25 | 實際完成日期:112.08.02 | 實際完成日期:113.10.22 |  |  | 實際百分比:89 | 實際完成日期:114.04.23 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 114年2月20日府地權字第1140031537號函申請無償撥用本縣秀林鄉德姆南段308地號7筆國有土地一案，依公文說明釐清、辦理後，重新檢送撥用不動產計畫書等相關證明文件。 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
[6 empty] | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.12.17 | 預定完成日期:114.3.10 | 展信營造有限公司 |  | 預定百分比: | 預定完成日期:115.3.12 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 3/18為開工日,工期為420個日暦天,預計於115年5月12日完工.5月7日因水保逾期申報廠商申報停工中5月19日教育處已將水保資料函轉縣府農業處。5月27日農業處已發水保審定函。6月4日水保已同意申報開工。廠商已於6月6日復工。
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.01 |  | 實際完成日期:113.9.13 | 實際完成日期:114.1.14 | 實際完成日期:114.3.18 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 113年康芮風災公共設施災後復建工程 | 美崙國中 | 花蓮縣立美崙國中康芮颱風災害復建工程 | 預定完成日期:113.5.16 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 皓瀚營造有限公司 | 30天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114/7/31 | 預定完成日期:114/8/15 | 預定完成日期:114/8/30 | 無 | 開標日:6/13(五) 10:00 履約期限:開工之日起30日內竣工 預定7月1日前開工 預定7月31日前完工
|  |  |  | 實際完成日期:113.5.9 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 地段上水源段0572-0001已於114年4月30日鑑界釘樁完成，本校會同秀林鄉公所承辦員及2位地主於114年6月10日下午2時開會討論。決議為，2位地主同意於114年7月中前完成土地上之清理作業，完成後本校將與秀林鄉公所接洽，並進行後續會勘及資料送件。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現勘
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 112年度老舊廁所整修工程（第一批） | 自強國中 | 1112年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.12.31 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.31 | 預定完成日期:113.02.20 | 預定完成日期:113.03.15 | 振森營造有限公司 | 243天 | 預定百分比: 100% | 預定完成日期:114.3.10 | 預定完成日期:114.4.10 | 預定完成日期:114.4.30 | 1.114.4.8日辦理部分驗收，廁所已先行使用，不合格項目續辦改善，待完成及進行驗收相關工作 2.有關工程延宕，已於114.6.3日召開採購工作及審查小組，決議於文到後10日內限期履行，逾期未履行即終止契約 3.爭議事項-營建剩餘土石方，已於114.6.10日申請進威神審核中。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.31 |  | 實際完成日期:113.02.07 | 實際完成日期:113.02.20 | 實際完成日期:113.03.15 |  |  | 實際百分比:99.82% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 自強國中 | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程 | 預定完成日期:113.5.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.07.19 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期: | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：鑫萬興土木包工業 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：兄弟土木包工業 | 1.60天。 2.150天 | 預定百分比: 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：50% 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程： | 預定完成日期:114.4.3 預定完成日期:114.8.27 | 預定完成日期:114.4.15 預定完成日期:114.9.27 | 預定完成日期:114.5.30 預定完成日期:114.10.31 |  | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：已完工，已驗收及已付款予廠商。 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：已開工，主要工項舊電梯拆機、裝機工程安排於暑假進行。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.19 |  | 實際完成日期: 第1次-113.08.02 第2次-113.09.05 | 實際完成日期: 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：113.12.9 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：113.12.20 | 實際完成日期: 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：114.2.3 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：114.4.1 |  |  | 實際百分比: 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：100% 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：0.69% | 實際完成日期: 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：114.3.31 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程： | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 114年改善教學環境及設施設備 | 自強國中 | 校園教學大樓樓層電力盤改善計畫 | 預定完成日期:114.6.13 | 興隆工業電機技師事務所 | 預定完成日期:114.7.1 | 預定完成日期:114.7.15 | 預定完成日期:114.8.1 |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 1.設計圖說及預算書，已送進學校審查中。 2.續辦公開招標作業。
|  |  |  | 實際完成日期:114.6.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 114年改善教學環境及設施設備 | 自強國中 | 辦公室改善（第二期）設備採購（辦公桌椅櫃） | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 玉里國小 | 113年度玉里國小改善偏遠地區國民中小學集中式宿舍粉刷工程 | 預定完成日期:113.12.07 | 森譯室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:114.02.12 | 預定完成日期:114.02.18 | 預定完成日期:114.03.05 | 昱陽營造有限公司 | 60日曆天 | 預定百分比: 72.9 | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.04.17 |  | 油漆部分已完工，熱水管線於114.04.28開工預定114.06.21完工，至114.06.12止預定進度72.9實際進度74.44
|  |  |  | 實際完成日期:11312.07 |  | 實際完成日期:114.02.12 | 實際完成日期:114.02.18 | 實際完成日期:114.2.28 |  |  | 實際百分比:74.44 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: 113.09.15 | 預定完成日期: 113.10.15 | 預定完成日期: 113.12.15 |  | 一、設備教具（冷氣）03/10函廠商辦理開工。3/17廠商進場施作，除冷氣需取得綠建築標章後再安裝，5/12 預定進度：85%實際進度：85% 二、室內裝修統包工程廠商3/17日進場。5/12預定：90.7實際：94.6 三、落成啟用典禮5/12日開標決標。
|  |  |  | 實際完成日期:109.04.17 |  | 實際完成日期:111.08.10 | 實際完成日期:111.09.13 | 實際完成日期:112.03.08 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期:113.10.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 114學年度增設身心障礙類學前特殊教育班 | 北昌國小 |  | 預定完成日期:無 |  | 預定完成日期:114.05.20 | 預定完成日期:114.05.27 | 預定完成日期:114.06.01 |  |  | 預定百分比: 無 | 預定完成日期:114.07.20 | 預定完成日期:114.07.25 | 預定完成日期:114.07.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 富北國中0918地震災後公共設施復建工程 | 預定完成日期:112.10.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.01.05 | 預定完成日期:114.02.18 | 預定完成日期:114.03.31 | 泓磐營造有限公司 | 405日曆天 | 預定百分比:2.33 | 預定完成日期:115年5月9日 | 預定完成日期:115年5月31日 | 預定完成日期:115年6月15日 |  | 截至6/9富北國中新建學生活動中心地樑灌漿完成，預定進度2.33% 實際進度11.10%超前8.77%。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.25 |  | 實際完成日期:114.01.06 | 實際完成日期:114.03.04 | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比:11.1 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 目前進度是學校已發文給秀林鄉公所，請鄉公所協助轉呈函文給原住民族委員會辦理法定空地分割證明申請書用印事宜，6月6日時收到鄉公所呈轉原民會法定空地分割證明書用印函文副本。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 光復國小 | (財物)光復國小智慧型黑板及資訊設備採購案 (工程)校園電動伸縮拉門及走廊鐵棚整修工程 | 預定完成日期:113.08.30 | 工程採購設計監造由欣東宜工程顧問有限公司承攬 | 預定完成日期:114.02.18 | 預定完成日期:114.02.21 | 預定完成日期:114.02.27 | (財物)巧鉅實業社 (工程) | (財物)40日曆天 (工程)40日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: (財物)113.11.20 (工程)114.04.20 | 預定完成日期: (財物)113.12.20 (工程)114.04.25 | 預定完成日期: (財物)113.12.31 (工程)114.04.30 | 本案因本校操場地坪改善工程施工地點重疊，無法施工，於114年3月5日申請工期展延至5月7日，承包商114年5月7日申報復工，因鐵捲門材料延宕出貨，施工進度落後導致無法於竣工日前完工。 (契約訂定之預計完工日:114年6月6日) | 財物採購案已驗收完成，待經費核銷。 工程採購案尚在施工中，承包商未依契約竣工日完工，本校將依工程採購契約第17條遲延履約相關條文辦理逾期違約金罰則。
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.06 |  | (財物)完成日期:113.09.30 (工程)完成日期:114.2.18 | (財物)完成日期:113.10.08 (工程)完成日期:114.02.21 | (財物)完成日期:113.10.08 (工程)完成日期:114.02.27 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: (財物)114.12.20 (工程)施工中 | 實際完成日期: (財物)114.12.20 (工程)未驗收 | 實際完成日期: (財物)積極趕辦核結事務中 (工程)未核結
23 | 113年改善教學環境及設施設備 | 光復國小 | 操場地坪改善工程 | 預定完成日期:113.12.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.03.20 | 預定完成日期:114.04.02 | 預定完成日期:114.04.11 | 章群營造有限公司 | 60日曆天 | 預定百分比: 40% | 預定完成日期:114.8.22 | 預定完成日期:114.08.29 | 預定完成日期:114.09.15 |  | 本案因經費概算及圖說等資料需變更設計，故承包商申請工期展延，目前工程處於暫時停工中，待經費及圖說完成變更設計並召開契約變更設計會議後，由本校通知承包商3日內復工，本校將函報縣府本案工期展延至8月30日。
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.16 |  | 實際完成日期:114.04.02 | 實際完成日期:114.04.10 | 實際完成日期:114.04.24 |  |  | 實際百分比:30% | 實際完成日期:申請工期展延期 (暫時停工),變更契約事務處理中。 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 1140505收到縣府發文(本校副本)至財政部國有財產署為學校用地管用合一，申請無償撥用萬利段151-1、941-1及940三筆國有土地。 5/19回函本校申請文件有誤，修正後發文縣府完成補件。目前待財政部國有財產署回函。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 114年改善教學環境及設施設備 | 秀林國中 | 技藝大樓設施設備改善工程 | 預定完成日期:114.01.22 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:114.03.07 | 預定完成日期:114.03.21 | 預定完成日期:114.03.28 | 宇曜土木包工業 | 90日曆天 | 預定百分比: 24.0% | 預定完成日期:114.08.02 | 預定完成日期:114.08.15 | 預定完成日期:114.08.29
|  |  |  | 實際完成日期:114.01.24 |  | 實際完成日期:114.04.07 | 實際完成日期:114.04.23 | 實際完成日期:114.05.05 |  |  | 實際百分比:41.73% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 113年康芮風災公共設施災後復建工程 | 港口國小 | 港口國小後門圍牆及跑道操場康芮颱風災害復建工程 | 預定完成日期:5/9 | 森譯室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:5/14 | 預定完成日期:5/28 | 預定完成日期:6/6 |  | 60天(日曆天) | 預定百分比: | 預定完成日期:8/4 | 預定完成日期:8/30 | 預定完成日期:9/15 |  | 6/10第一次開標，因投標件數未滿三家，故流標，將於6/17下週第二次開標。
|  |  |  | 實際完成日期:5/8 |  | 實際完成日期:5月27日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 114幼兒園增設2歲專班工程 | 中城國小 | 114幼兒園轉型2歲專班 | 預定完成日期:113.8.26 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:114.5 | 預定完成日期:114.4.1 | 預定完成日期:114.4.21 | 昱陽營造有限公司 | 90日曆天 | 預定百分比: 33.4% | 預定完成日期:114.7.19 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.6 |  | 實際完成日期:114.3.20 | 實際完成日期:114.4.1 | 實際完成日期:114.4.21 |  |  | 實際百分比:34.71% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 113年改善教學環境及設施設備 | 復興國小 | 校區污雜水管配合公共下水道納管改善工程 | 預定完成日期:113.08.16 | 柏喬工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.11.06 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:114.02.10 | 陳董水電工程行 | 90工作天 | 預定百分比:90.38% | 預定完成日期:114.06.25 | 預定完成日期:114.07.25 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.08 |  | 實際完成日期:113.12.05 | 實際完成日期:113.12.17 | 實際完成日期:114.02.17 |  |  | 實際百分比:86.96% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 115年幼兒園轉型2歲專班工程 | 太昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比： | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 太昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 114年幼兒園轉型2歲專班工程 | 中華國小 | 中華國小附設幼兒園轉型2歲專班廁所修繕工程 | 預定完成日期:113.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.12.30 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.04.02 | 預定完成日期:114.05.30 | 預定完成日期:114.06.30 |  | 此案已於113.11.28工程決標,因涉及教室搬遷及使用,於114年1月11日開工,預計114.04.02完工,廠商已於114.04.01函報完工,校內於114.04.08完成竣工查驗,預計114.04.18辦理工程正式驗收,另室內裝修部分,已通知廠商盡速送件 114.05.12進行消防勘驗,6/12完成建築師公會勘驗.6/13送件建管科
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.13 |  | 實際完成日期:113.10.28 | 實際完成日期:113.11.13 | 實際完成日期:114.01.11 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期:114.04.01 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 中華國小 | 中華國小南棟校舍老舊廁所改善工程 | 預定完成日期:113.9.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.11.07 | 預定完成日期:113.11.14 | 預定完成日期:113.12.30 | 金源土木包工業 | 180日曆天 | 預定百分比: 59.33 | 預定完成日期:114.07.12 | 預定完成日期:114.08.15 | 預定完成日期:114.08.31 |  | 此案已於113.12.11工程決標,因涉及學生使用,於114年1月11日開工,預計114.07.09完工,截至6/12為止,預定進度85.3%,實際進度70.6%,檢視落後原因為,一樓打除後發現地基流失,辦理契約變更加強地坪基地,另遇學生期中考,有協調廠商暫緩較大噪音的公項,目前進行至東側廁所磁磚作業,已積極催促廠商趕上進度
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.10 |  | 實際完成日期:113.11.28 | 實際完成日期:113.12.11 | 實際完成日期:114.01.11 |  |  | 實際百分比:53.16 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 光復國中 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 預定完成日期:113.08.27 | 三宅秀室內裝修設計工作室 | 預定完成日期:113.10.23 | 預定完成日期:114.3.18(花蓮縣政府開標) | 預定完成日期:114.4.2 | 萊興旺土木包工 |  | 預定百分比: 12.15% | 預定完成日期:114/8/30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 5/12日起辦理變更計畫,暫停施工,待核呈序完備後再動工
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.27 |  | 實際完成日期:113.12.06(花蓮縣政府上網公告) | 實際完成日期:114.3.18 | 實際完成日期:114.4.9 |  |  | 實際百分比:19.57% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 豐山國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:113.11.20 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.01.17 | 預定完成日期:114.02.01 | 預定完成日期:114.02.14 | 玉卍營造工程有限公司 | 100日曆天 | 預定百分比: 10.6% | 預定完成日期:114.7.9 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.20 |  | 實際完成日期:114.03.05 | 實際完成日期:114.03.06 | 實際完成日期:114.04.01 |  |  | 實際百分比:44.58% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 校舍建物違建補照 | 舞鶴國小 | 校舍建物違建補照 | 預定完成日期:114.7.31 | 訂於12/16(一)上午十點由鄉公所課長到校實地場勘並會與建築師視訊，之後會再將結果於會議上報告 | 預定完成日期:109/4/9 | 預定完成日期:109/4/14 | 預定完成日期:109/4/22 | 趙文蔚建築師事務所 |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 建築師送件縣府辦理使用執照預計114/6/31完成，本校於辦理完成需辦理核結事宜，已發文縣府展延至114/7/31 | 1、校長10-11月反覆和公所協商是否能專案討論、從寬認定，於11/15應能定案是否可行？ 2、建築師另有提案透過地政處申請建物所有權登記，再依此申請使照，目前諮詢審查委員是否可行，若可行應已年底，想請示教育處是否同意再跨年度保留及展延。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 114年新建、修整建棒球運動場地計畫 | 豐濱國中 | 114 年度申請棒球打擊練習場計畫 | 預定完成日期:114/3/31 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:114/5/1 | 預定完成日期:114/5/30 | 預定完成日期:114/6/1 | 遠東企業社 | 50 | 預定百分比: | 預定完成日期:114/7/23 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:114/3/21 |  | 實際完成日期:114/4/23.4/30 | 實際完成日期:114/5/8 | 實際完成日期:114/6/4 |  |  | 實際百分比:3.8% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 豐濱國中 | 113年花蓮縣豐濱國中教職員宿舍修繕工程 | 預定完成日期:113/12/31 | 森譯室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:114/1/8 | 預定完成日期:114/2/11 | 預定完成日期:114/2/25 | 得寶土木包工業 | 100 | 預定百分比: 78.4 | 預定完成日期:114/6/4 | 預定完成日期:114/6/18 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113/12/24 |  | 實際完成日期:114/1/8.1/22 | 實際完成日期:114/2/11 | 實際完成日期:114/2/25 |  |  | 實際百分比:93.2 | 實際完成日期:114/6/4 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 114年改善教學環境及設施設備 | 豐濱國中 | 活動中心室外通路地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 114年新建、修整建棒球運動場地計畫 | 瑞穗國中 | 瑞穗國中114年整修建棒球運動場工程 | 預定完成日期:114.06.04 | 新東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.06.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:114.05.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 靜浦國小 | 靜浦國小教師集中宿舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.17 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 得寶土木包工業 | 60日曆天 | 預定百分比:80.50% | 預定完成日期:114.06.21 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 廠商3/29申請停工，5/26報復工
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.12.20 | 實際完成日期:113.12.25 | 實際完成日期:114.02.27 |  |  | 實際百分比:67.69% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫-新電梯案 | 三民國小 | 113年三民國小改善無障礙校園環境委託規劃設計監造技術服務案 | 預定完成日期:113/10/31 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:114/6/1 | 預定完成日期:114/6/30 | 預定完成日期:114/7/15 |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 勞務案辦理現況： 1.於5/28完成規畫設計書(初版)。 下一步進度: 現勘後本校提請修正設計，預計6/18前規畫設計書審核(核定版)
|  |  |  | 實際完成日期:114/3/20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 崇德國小 | 花蓮縣崇德國小老舊廁所工程採購案 | 預定完成日期:113.09.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.12.30 | 預定完成日期:114.1.7 | 預定完成日期:114.2.5 | 金源土木包工業 | 90日曆天 | 預定百分比:19.2% | 預定完成日期:114.7.26 | 預定完成日期:114.8.1 | 預定完成日期:114.8.9 | 1.因為審圖往返時間長，加上年底廠商業務量大，近農曆年無工班2.自8月起接任總務，校內工程及災害搶救工程不斷3.本案廁所座落樓梯間，樓板施工需封閉同側1F及2F廁所長達2個月，設計監造評估工期需90日。4.因校內其他工程(校門地坪噴花)影響，契約第七條第三款工程延期，廠商於2/19起報停工。目前地坪於2/25噴花，需養護1個月，以維持施工品質，停工中;預計4月初還得再噴一次地坪。5/2復工，因契約並更，目前停工中
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.20 |  | 實際完成日期:113.12.30 | 實際完成日期:114.1.7 | 實際完成日期:114.2.15 |  |  | 實際百分比:15.2% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 114學年度增設身心障礙類學前特殊教育班 | 稻香國小 | 114年稻香國小特教班整修工程 | 預定完成日期: | 無委託設計監造 | 預定完成日期:1140429 | 預定完成日期:1140515 | 預定完成日期:1140519 | 怡美企業社 | 60天 | 預定百分比: 23% | 預定完成日期:1140727 | 預定完成日期:1140730 | 預定完成日期:1140831
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:1140429 | 實際完成日期:1140515 | 實際完成日期:1140529 |  |  | 實際百分比:24% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 114學年度增設身心障礙類學前特殊教育班 | 瑞穗國小 | 114學年度新設幼兒園身心障礙類特殊教育班 | 預定完成日期:114.7.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.5.9 | 預定完成日期:114.5.14 | 預定完成日期:114.5.15 | 鑫桂土木包工業 | 60日曆天 | 預定百分比: 3% | 預定完成日期:114.7.15 | 預定完成日期:114.7.31 | 預定完成日期:114.7.31 |  | 工程標 (一)114年5月29日公告，於114年6月3日決標。履約期限至7月15日 財物標 (一)114年5月22日第二次上網公告，已於114年5月29日決標。履約期限40個工作天
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:114.5.29 | 實際完成日期:114.6.3 | 實際完成日期:114.6.13 |  |  | 實際百分比: 3% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 114年改善教學環境及設施設備 | 明廉國小 | 新大樓教室隔音氣密窗改善工程 | 預定完成日期:1140221 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:114.02.14 | 預定完成日期:114.03.12 | 預定完成日期:114.03.15 | 金源土木包工業 | 75日 | 預定百分比: 3% | 預定完成日期:114.05.28 | 預定完成日期:114.06.11 | 預定完成日期:114.06.25 |  | 勞務標 (一)114年、1月14日第一次上網公告，預計114年1月24日開標，無人投標。 (二)114年2月5日第二次上網公告 114年2月8日決標 工程標 (一)114年2月14日公告，預計114年26日開標，投標廠商一家，未達三家，流標。 (二)第二次開標時間 本案業於114年3月11日決標。
|  |  |  | 實際完成日期:1140208 |  | 實際完成日期:114.02.14(第一次) 114.03.04(第二次) | 實際完成日期:114.03.11 | 實際完成日期:114.03.15 |  |  | 實際百分比:3.5% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 114年改善教學環境及設施設備 | 化仁國小 | 專科教室校舍設施改善工程 | 預定完成日期:114/06/30 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:114.04.09 | 預定完成日期:114.04.18 | 預定完成日期:114.04.25 | 金源土木包工業 | 90日曆天 | 預定百分比:0.186% | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:114.04.09 | 實際完成日期:114.04.18 | 實際完成日期:114.05.09 |  |  | 實際百分比:0.2% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 113年康芮風災公共設施災後復建工程 | 永豐國小 | 花蓮縣富里鄉永豐國小排水系統康芮颱風災害復建工程 | 預定完成日期:114.05.30 | 茂信工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:114.05.31 | 預定完成日期:114.06.27 | 預定完成日期:114.07.07 |  | 60日 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 第一次招標於6/12流標，已上無法決標公告與第二次招標公告，訂於6/19進行第二次開標。
|  |  |  | 實際完成日期:114.05.29 |  | 實際完成日期:114.06.04 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 115年幼兒園轉型2歲專班工程 | 光華國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比： | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 114年改善教學環境及設施設備 | 中正國小 | 中和樓東側地下室防水整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 114年改善教學環境及設施設備 | 學田國小 | 校園教學設施設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 114年改善教學環境及設施設備 | 樂合國小 | 「學校建築牆面清洗及重新粉刷」等設施設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 114年改善教學環境及設施設備 | 卓楓國小 | 改善「教室智慧黑板工程」等設施設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 114年改善教學環境及設施設備 | 卓溪國小 | 購置教學及行政辦公空間設施設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 114年改善教學環境及設施設備 | 觀音國小 | 購置教學及行政辦公空間設施設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 114年改善教學環境及設施設備 | 奇美國小 | 顯示設備改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: