公共圖書館串聯國民小學閱讀推動計畫

實施期程：114年度

執行單位：花蓮縣文化局

花蓮縣政府教育處

花蓮縣國民小學

花蓮縣公共圖書館

中　華　民　國  114  年  6  月  18  日 核定

114  年  7  月  25  日 核定修正

- 前言

閱讀力是國家人才力之重要指標，無論是否從事學術相關領域，閱讀習慣皆是各領域菁英保有競爭力之必備利器。花蓮縣文化局（下稱本局）圖書資訊科除管理文化局圖書館外，更肩負推動全縣之閱讀風氣，培養本縣之軟實力之任務。而欲達成全年齡之閱讀風氣，國民小學求學期間，正是培養閱讀興趣與習慣之重要階段。本局以公共圖書館借閱系統之統計數據，可看出小學學生借閱量雖是各年齡層中佔比較高者，但分析借閱證號卻過於集中，亦即表示大多數學生，仍無常態使用公共圖書館資源習慣。

依據112年11月9日花蓮縣112年「第2屆公共圖書館事業發展委員會議」會議紀錄，臨時動議提案四：「公共圖書館應與學校建立合作模式，共同推動學生族群的閱讀」，會後本局與縣府教育處進行多次工作會議，並參考國內外學校與公共圖書館合作推動閱讀之作法，優先推動國民小學之課後閱讀方案，研擬適合本縣公共圖書館與學校合作之模式。

本計畫於113學年度開始試辦，並依據試辦經驗與執行回饋於114學年度擴大辦理。

- 計畫目標

制定全縣國民小學與公共圖書館合作推動閱讀之模式，以系統化、全面化、長期化為目標，培養國小學生畢業前之閱讀素養。

- 背景分析

以SWOT分析公共圖書館與校園推動閱讀情形，分析優劣勢、機會與威脅，提供未來執行方式參考，以提升計畫效益。

| 內部優勢 | 內部劣勢 |
| --- | --- |
| - 愛閱通串聯數位學生證，同意串聯之學生可一證於縣內借書。 - 各鄉鎮圖書館可以通借通還。 - 為降低交通負擔，縣內圖書館借閱增加為一次可借20冊。 - 提供電子書計次借閱服務，同時使用不受人數無限制。 | - 雖然圖書館與學校皆有進行閱讀推廣，但對於雙方之閱讀推動做法與進展、研習培訓、推行閱讀資源等細節，二者仍有差異，較不利於找出切中要點的策略。 - 文化局對於鄉鎮市圖書館僅為輔導關係，教育處尊重不同學校自主權，皆無法太硬性要求。 - 各鄉鎮市圖書館與學校人力皆有限，負擔額外業務有難度。 - 花蓮幅員廣大，在某些鄉鎮，公共圖書館可能不易抵達。 |
| 外部機會 | 外部威脅 |
| - 近年來教育與文化界日益重視閱讀素養，教育部與文化部亦有相關計畫推動閱讀。 - 近期議會對推動閱讀有所關注，有利於局處推行政策，且二局處近期多次溝通討論有利合作。 - 對經濟合作暨發展組織(OECD)主導的「促進國際閱讀素養研究」PRILS 2021，台灣學生在數個不同指標成績之落差有相關分析討論，可供推行閱讀素養之參考。 | - 現今學生面對各式娛樂與資訊，對於閱讀之專注力、興趣更不易培養。 - 學校教育較以升學為成效評量基礎，教科書以外讀物，淪為增進學力之輔助工具，使升學成績不佳學生對閱讀產生相對排斥感。 - 家庭社經條件與閱讀氛圍影響學生閱讀習慣，是花蓮偏鄉地區普遍性問題。 |

- 執行方式及策略

- 分階段進行：113學年度先由10所學校試辦，吸取經驗並依成效調整，於114年擴大實施。以國小中低年級為目標，希望未來涵蓋全縣學校與各年級。

- 參與學校分級：

依不同規模學校提出適切方案。分為小型(全校6班以下)、中型(全校7~12班)、大型(全校13~24班) 、超大型(全校24班以上)。

- 申請與成果

  - 文化局辦理說明會，讓各校了解運作方式與申請流程。

  - 由學校填寫申請表 (格式如附件1)。

  - 學期或學年末由各校提交簡要成果報告(格式如附件3)，及各班老師填寫電子回饋表單。

- 巡迴書箱與電子書資源

  - 選介閱讀素材：依年齡選取適切之課外讀物。

              - 基礎書單來源與挑選：優先挑選自「文化部中小學生讀物選介」或「好書大家讀」獲獎或入圍書單。

              - 閱讀素材之選介，以實體x數位公約數的書為優先，用電子書彌補紙本書之複本數限制。

              - 閱讀素材分類，分為文學故事、人文社會及自然科學3大類；並依低、中年級分別挑選。

              - 由文化局提供書單給鄉鎮市圖書館及學校，並在花蓮縣公共圖書館網站、遠流雲端書庫@花蓮中展示書單。

  - 提供閱讀素材

              - 閱讀素材提供方式一：校際流通書箱

      - 書箱共分低、中年級二類，每一類各30本書，故共有60種書。此為完整一套(2類書箱60本書)。

      - 書箱流通週期與每校分配數量原則：

| 學校規模 | 利用書箱期間 | 每校書箱套數 |
| --- | --- | --- |
| 超大校 | 2學期 | 2套 |
| 大校 | 2學期 | 1套 |
| 中小校 | 1學期 (上下學期輪流利用) | 1套 |

      - 學校得僅申請低或中年級書箱。

      - 文化局得參酌學年度書箱數量、參與學校數、各校人數、需求等，另行分配、調整送至各校之書箱套數與利用期間。

              - 閱讀素材提供方式二：本局計次借閱電子書

本局採購有遠流雲端書庫@花蓮之計次點數，國小學生若已同意串聯本縣愛閱通，或已辦有本縣公共圖書館閱覽證者，均可登入使用。

              - 學校圖書館

本次閱讀素材均由花蓮縣公共圖書館提供，學校若有相同素材則可一併向學生宣導，提供更多同時閱讀的可能。

- 閱讀引導

  - 時間：由學校自行擇定時間，以每週至少1堂為原則。可優先以課輔時段進行，減輕老師負擔。

  - 方式：每堂課前5至15分鐘，進行閱讀引導，其餘時間由學生自行選讀書籍。

  - 製作閱讀引導手冊，以提供教師們參考。

  - 內容：以整學年規劃每週進度

              - 建立分齡閱讀素養（依識字理解、流暢閱讀、獲取新知）

              - 介紹不同類別（依文學故事、人文社會、自然科學）書籍閱讀重點

              - 挑選部分書做為案例導讀

              - 引導學生分享閱讀內容與心得

              - 解答關心學生閱讀問題，並視情況個別指導

- 閱讀任務

  - 設立二級閱讀任務，針對不同程度年級學生設計不同內容。

  - 閱讀任務卡結合教育處家庭教育中心之閱讀桃花源手冊一併印製，整合資源並避免重複。

  - 每學期彙整完成任務之學生名單，發給縣府獎狀以資鼓勵。

- 公共圖書館參訪利用教育及閱讀推廣

    - 搭配閱讀任務嘗試引導學童至少到圖書館一次，並給予文宣品鼓勵利用。

    - 鼓勵鄉鎮市館搭配書單辦理主題活動。

    - 國小得申請至公共圖書館之交通費用：

        - 本計畫交通委辦費預算共計22萬2,000元，依申請順序優先發給，至用罄為止。

        - 依學校規模得申請上限如下表。

| 學校規模 | 每校可申請金額上限 | 僅申請低或中年級書箱時，每校可申請金額上限 |
| --- | --- | --- |
| 超大校 | 54,000 | 27,000 |
| 大校 | 30,000 | 15,000 |
| 中校 | 18,000 | 9,000 |
| 小校 | 6,000 | 6,000 |

        - 請有申請本項費用之學校，於計畫開始後以公文檢送學校之收款收據到本縣文化局，以辦理預撥費用作業。

        - 各校本於需求師生人數尋找適宜車型，自行於單位內依實核銷交通費用。完成核銷後或計畫結束時，檢附經費結報表送至文化局，如有餘額一併繳回。

- 學校教師及校長共同推廣閱讀獎勵

依「花蓮縣政府暨所屬機關學校公務人員獎懲標準及作業程序」，每學期結束給予學校校長、老師嘉獎1~2次。

- 預期效益

- 學校可整合較無體制內教學負擔之課後輔導師資，以專屬時間建立學生各階段之閱讀素養。

- 閱讀提供適合年齡的書單，降低學生閱讀門檻，也避免閱讀能力停滯不前。

- 提供書箱及電子書，給予教師們閱讀教學之充沛支援。

- 連結公共圖書館與學校，使學生習慣於圖書館找尋閱讀資源，並至少在學期內利用縣內公共圖書館一次。

- 經費需求

- 班級及學生數概估

(單位：所/人)

|  | 學校數量 A | 每校中低年級人數 B | 學生人數 (A*B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型校 | 26 | 31 | 806 |
| 中型校 | 5 | 13 | 65 |
| 大型校 | 4 | 288 | 1,152 |
| 超大校 | 2 | 632 | 1,264 |
| 合計 | 37 | - | 3,287 |

- 經費明細表(略)

附件1、申請表格式(可以Email、實體信件等方式回傳)

公共圖書館串聯國民小學閱讀推動計畫

學校申請表

| 學年度 | 114 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 |  |  |  |  |
| 聯絡人 | 姓名 職稱 電話 Email |  |  |  |
| 學校規模 (依全校班級數分) | □小校 (全校6班以下) 1套書箱 * 1學期 □中校 (全校7~12班) 1套書箱 * 1學期 □大校 (全校13~24班) 1套書箱 * 2學期 □超大校 (全校24班以上) 2套書箱 * 2學期 其他備註：(例如僅申請低或中年級書箱) |  |  |  |
| 期望輪序 | (大校、超大校毋需填寫) □上學期 (□含寒假) □下學期 (□含寒假) |  |  |  |
| 中低年級學生人數 |  |  |  |  |
| 是否申請交通費 | □是。 元(事前回傳收款收據、核銷後公文檢送經費結報表) □否 |  |  |  |
| 是否曾參與本計畫113學年度試辦 | □是 □否 | 是否有申請114學年度閱讀桃花源手冊 |  | □是 □否 |
| 是否有參與其他閱讀推廣計畫或活動 | □教育部閱讀推動計劃 □教育部增置圖推教師計劃 □MSSR或晨讀 □其他 |  | □東華偏鄉閱讀與行動中心書箱 □愛的書庫 □明日閱讀 |  |
| 規劃概要 | (簡述即可。如中低年級有不同做法則分述。) - 預計執行時段或課堂、頻率 - 執行方式與規劃內容概述 |  |  |  |

(申請表總頁數不超過A4格式2頁為原則)

附件2、交通費經費結報表(得於學校核銷後，或併同成果報告提出)

花 蓮 縣 文 化 局 經 費 結 報 表 中華民國 年 月 日 壹、年度：114. 貳、計畫名稱：公共圖書館串聯國民小學閱讀推動計畫. 參、核定文號： 年 月 日 蓮文圖字第 號函. 肆、預估總經費： 元，實支 元。. 伍、核定金額： 元. 陸、預定完成日期： 年 月 日. 柒、實際完成日期： 年 月 日. 捌、撥款情形：未撥金額: 元(本局核定金額，但尚未撥付)。. 玖、剩餘經費繳回： 元。. 拾、經費收支明細：. 收 入 項 目; 實 收 金 額; 支 出 項 目; 實 支 金 額; 備 註. 花蓮縣文化局; ○○○○(此為參考範例，請依本局核定金額填寫); 花蓮縣文化局核定. 單位自行負擔金額; 受單位自行負擔金額. 合 計; 合 計. 結存; （實收金額合計 - 實支金額合計）. 經辦人: 業務主管: 會計單位: 負責人： 說明： 1.凡接受花蓮縣文化局預算支應之機關.鄉鎮市公所.於計畫執行完畢後均應填報本表並請核章及蓋貴單位的關防（單位全銜大印章）。 2.支出項目及實支金額請於備註欄詳列單位及金額。

領 據 茲收到花蓮縣文化局「公共圖書館串聯國民小學閱讀推動計畫」，補助交通費計新台幣 元整無誤，業經收訖立據為憑。 此 致 花蓮縣文化局 具 領 單 位(大章)： 統 一 編 號： 負責人(簽章)： 會 計(簽章)： 出 納(簽章)： 經辦人(簽章)： 地 址： 電 話： 中 華 民 國 年 月 日

附件3、簡要成果報告格式

公共圖書館串聯國民小學閱讀推動計畫成果報告 實施期程：114學年度 (自核定日起 至 115年 8 月 31 日) 計畫執行單位： 中華民國 年 月 日

一、基本資料表 計畫名稱; 公共圖書館串聯國民小學閱讀推動計畫. 辦理單位. 聯絡人. 聯絡電話. 實施期間; 114學年度：□上學期 □下學期. 低年級人數及班級數; OO班OOO人. 中年級人數及班級數; OO班OOO人. 完成閱讀任務人數; 第一級 人；第二級 人 (名單如附件). 補助交通費金額; 元. 附件; □活動照片 □完成閱讀任務之學生名單 □完成閱讀任務之學生名單 □請領交通補助之經費結報表(學期中尚未提出者應檢附).

二、實際課程規劃與照片 - 執行內容綜述與回饋 (另請於電子問卷中個別填答各年級執行狀況，網址：https://forms.gle/d76azzm91VpHy7QF8). - 照片：最少四張 (可自行增加表格) 低年級上課情形. 中年級上課情形.

三、通過閱讀任務之學生名單 花蓮縣114學年度 「公共圖書館串聯國民小學閱讀推動計畫」 完成閱讀任務之學生名單. 項次; 學校; 學生年級; 學生姓名; 完成之任務類型. 1; OO鄉鎮市OO國民小學; O年級; OOO; 第一級/第二級/第一級+第二級. 2. 3. 4. 5. 6. (可自行增加表格)

四、參與計畫有貢獻之教職員敘獎名單 花蓮縣114學年度 「公共圖書館串聯國民小學閱讀推動計畫」 敘獎建議名單 編號; 姓名; 服務單位; 職稱; 獎勵事由; 法令依據; 獎勵額度. 1; OO鄉鎮市OO國民小學; 例：校長; 辦理「公共圖書館串聯國民小學閱讀推動計畫」推廣閱讀; 花蓮縣政府暨所屬機關學校公務人員獎懲標準及作業程序第4條第1項第4款; 嘉獎 次. 2; OO鄉鎮市OO國民小學; 例：教師; 辦理「公共圖書館串聯國民小學閱讀推動計畫」推廣閱讀; 花蓮縣政府暨所屬機關學校公務人員獎懲標準及作業程序第4條第1項第4款; 嘉獎 次. 3; 辦理「公共圖書館串聯國民小學閱讀推動計畫」推廣閱讀; 花蓮縣政府暨所屬機關學校公務人員獎懲標準及作業程序第4條第1項第4款; 嘉獎 次. (可自行增加表格)