## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [8 empty] | 逾期原因（逾契約訂定之預計完工日） | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 進度百分比 | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 富里國中 | 海葵颱風災害所需公共設施復建 | 預定完成日期:112.12.28 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.07 | 預定完成日期:112.12.19 | 預定完成日期: | 昭盛營造有限公司 | 60日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 預定進度31% 實際進度27.66%，因康芮擴大災損，1140121工程會現勘，1140613修正資料已函覆縣府，1140709最終補正資料，1140715獲工程會通知審核通過，預定114/11/20現地結算驗收。
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.11 |  | 實際完成日期:113.03.07 | 實際完成日期:113.06.04 | 實際完成日期:113.07.01 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 富里國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 113年第2梯次改善無障礙校園環境 | 鑄強國小 | 113年改善無障礙校園環境 | 預定完成日期:113.10.11 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.01.03 | 預定完成日期:114.01.24 | 預定完成日期:114.02.10 | 金源土木包工業 | 90 日曆天 | 預定百分比:21.44 | 預定完成日期:114.09.28 | 預定完成日期:114.10.24 | 預定完成日期:114.11.28
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.11 |  | 實際完成日期:114.02.06 | 實際完成日期:114.02.26 | 實際完成日期:114.07.01 |  |  | 實際百分比:21.44 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 113學年度兒童遊戲場新建工程 | 鑄強國小 | 兒童遊戲場改善統包工程 | 預定完成日期:114.03.10 | 專案管理單位 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:114.04.17 | 預定完成日期:114.05.20 | 預定完成日期:114.05.30 | 千弘科技股份有限公司 | 設計30 施工60 日曆天 | 預定百分比:33.3 | 預定完成日期:114.09.29 | 預定完成日期:114.10.28 | 預定完成日期:114.11.30 |  | 05/30設計起始日 06/28取得設計圖、詳細表 07/02設計文件第一次審查不通過 07/11取得第一次設計修改文件 07/18預計審查完畢
|  |  |  | 實際完成日期:114.03.10 |  | 實際完成日期:114.05.02 | 實際完成日期:114.05.20 | 實際完成日期:05/30設計中 |  |  | 實際百分比:33.3 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期:114.03.15 | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 |  | 114.8.6秀林鄉公所來函，已將法定空地分割證明書及補正資料附上，請縣府呈轉原住民族委員會（原民會）申請用印。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
[6 empty] | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.12.17 | 預定完成日期:114.3.10 | 展信營造有限公司 | 420日曆天 | 預定百分比: 27.98% | 預定完成日期:115.3.12 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.01 |  | 實際完成日期:113.9.13 | 實際完成日期:114.1.14 | 實際完成日期:114.3.18 |  |  | 實際百分比:26.77% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 地段上水源段0572-0001已於114年4月30日鑑界釘樁完成，本校會同秀林鄉公所承辦員及2位地主於114年6月10日下午2時開會討論。決議為，2位地主同意於114年7月中前完成土地上之清理作業，完成後本校將與秀林鄉公所接洽，並進行後續會勘及資料送件。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 校地涉占用國有原保地，前任總務已與占用人溝通，俟其完成地界整理後辦理撥用，惟因家中喪事暫緩，後續續辦。 | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現勘
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: 113.09.15 | 預定完成日期: 113.10.15 | 預定完成日期: 113.12.15 |  | 一、設備教具（冷氣）03/10函廠商辦理開工。3/17廠商進場施作，除冷氣需取得綠建築標章後再安裝，5/12 預定進度：85%實際進度：85% 二、室內裝修統包工程廠商3/17日進場。5/12預定：90.7實際：94.6 三、落成啟用典禮5/12日開標決標。
|  |  |  | 實際完成日期:109.04.17 |  | 實際完成日期:111.08.10 | 實際完成日期:111.09.13 | 實際完成日期:112.03.08 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期:113.10.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 富北國中0918地震災後公共設施復建工程 | 預定完成日期:112.10.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.01.05 | 預定完成日期:114.02.18 | 預定完成日期:114.03.31 | 泓磐營造有限公司 | 405日曆天 | 預定百分比:47.11 | 預定完成日期:115年5月9日 | 預定完成日期:115年5月31日 | 預定完成日期:115年6月15日 |  | 富北國中0918地震災後公共設施復建工程 114.12.7止 預定進度: 47.11%實際進度: 47.63%超前:0.52% 施工情形: 活動中心鋼構磷酸鋅底漆塗裝、電動開窗器材料進場、家政教室不鏽鋼桌含配備材料進場、單盤雙層烤箱(含凍藏發酵箱)設備進場、排煙設備進場、實驗教室實驗桌、實驗椅、洗眼器、恆壓變頻泵浦材料進場、教師宿舍2F頂板模板組立
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.25 |  | 實際完成日期:114.01.06 | 實際完成日期:114.03.04 | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比:47.63 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 12月初建築師到本校進行違章建築基地配置與建築面積等繪製,已成呈報縣府，待縣府回復有無意見修正 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 113年改善教學環境及設施設備 | 光復國小 | 操場地坪改善工程 | 預定完成日期:113.12.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.03.20 | 預定完成日期:114.04.02 | 預定完成日期:114.04.11 | 章群營造有限公司 | 60日曆天 | 預定百分比: 40% | 預定完成日期:114.8.22 | 預定完成日期:114.08.29 | 預定完成日期:114.09.15 | 變更設計資料彙整,會計室核簽流程中 | 縣府於8月14日同意本案變更設計,變更設計相關資料彙整後送至會計室核簽,並通知廠商復工,將函報縣府申請工期展延至114年9月30日。
|  |  |  | 實際完成日期:113.12.16 |  | 實際完成日期:114.04.02 | 實際完成日期:114.04.10 | 實際完成日期:114.04.24 |  |  | 實際百分比:16.45% | 實際完成日期:申請工期展延期 (暫時停工),變更契約事務處理中。 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 114年改善教學環境及設施設備 | 吉安國中 | 運動操場及周邊設施整建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 114年改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 籃球場整建工程（體育館前） | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 114年改善教學環境及設施設備 | 美崙國中 | 2026年國際少年運動會(ICG)人工草皮足球場後門地坪整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐山國小 | 既設電力系統改善工程 | 預定完成日期:114.10.28 | 原申請計畫為教學大樓及西側舊教室，間數誤植為25間。經勘察並洽專業技師評估,教學大樓及舊教室建物教室為21間，故現階段需先函報縣府變更計畫，待核定後再進行後續委託設計及發包作業。 | 預定完成日期:114.11.17 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:114.11.07 |  | 實際完成日期:114.11.27 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 114年改善教學環境及設施設備 | 豐濱國中 | 活動中心室外通路地坪改善工程 | 預定完成日期:114/8/8 | 森譯室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:114/8/15 | 預定完成日期:114/9/2 | 預定完成日期:114/9/8 | 宥興土木包工業 | 19 | 預定百分比:100 | 預定完成日期:114/9/26 | 預定完成日期:114/10/31 | 預定完成日期:114/11/30
|  |  |  | 實際完成日期:114/8/5 |  | 實際完成日期:114/8/15 | 實際完成日期:114/9/2 | 實際完成日期:114/10/5 |  |  | 實際百分比:100 | 實際完成日期:114/11/5 | 實際完成日期:114/12/8 | 實際完成日期:114/12/31
19 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫-新電梯案 | 三民國小 | 113年三民國小改善無障礙校園環境委託規劃設計監造技術服務案 | 預定完成日期:113/10/31 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:114/6/1 | 預定完成日期:114/6/30 | 預定完成日期:114/7/15 | 昱陽營造有限公司 | 180日曆天 | 預定百分比: 0.2 | 預定完成日期:115/03/28 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 勞務案辦理現況： 1.於5/28完成規畫設計書(初版)。 下一步進度: 現勘後本校提請修正設計，預計6/18前規畫設計書審核(核定版)
|  |  |  | 實際完成日期:114/3/20 |  | 實際完成日期:114/09/01 | 實際完成日期:114/09/02 | 實際完成日期:114/09/30 |  |  | 實際百分比:0.17 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 三民國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 114學年度增設身心障礙類學前特殊教育班 | 瑞穗國小 | 114學年度新設幼兒園身心障礙類特殊教育班 | 預定完成日期:114.7.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.5.9 | 預定完成日期:114.5.14 | 預定完成日期:114.5.15 | 鑫桂土木包工業 | 60日曆天 | 預定百分比: 100% | 預定完成日期:114.7.15 | 預定完成日期:114.7.31 | 預定完成日期:114.7.31 |  | 工程標 (一)114年完成工程複驗。廠商已完全將缺失改進。室內裝修審查作業漁114.8.14完成消防審圖作業。 財物標 (一)已於114年5月29日決標。履約期限40個工作天，廠商於7月21日完成交貨，訂於114年7月28辦理完成驗收工作。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:114.5.29 | 實際完成日期:114.6.3 | 實際完成日期:114.6.13 |  |  | 實際百分比: 100% | 實際完成日期:114.7.15 | 實際完成日期:114.8.5 | 實際完成日期:
22 | 115年幼兒園轉型2歲專班工程 | 光華國小 | 光華國小附設幼兒園轉型2歲專班充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期:114.08.08 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.08.22 | 預定完成日期:114.09.01 | 預定完成日期:114.09.15 | 金源土木包工業 | 履約期限114.12.26 | 預定百分比：80 | 預定完成日期:114.12.26 | 預定完成日期:115.01.20 | 預定完成日期:115.02.13
|  |  |  | 實際完成日期:114.08.07 |  | 實際完成日期: 114.08.27(第一次公告) 114.09.09(第二次公告) 114.09.15(第三次公告) | 實際完成日期:114.09.18 | 實際完成日期:114.10.07 |  |  | 實際百分比：60 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 114年改善教學環境及設施設備 | 卓楓國小 | 1.改善「教室智慧黑板工程」設施設備 2.校長室設施改善工程 3.學校AI運算筆電採購及雙螢幕板工程 4.行政樓、教學樓及教師宿舍牆壁粉刷改善工程 | 預定完成日期: 1.無委託設計 2.無委託設計 3.無委託設計 4.無委託設計 |  | 預定完成日期: 1.114.08.23 2.114.08.24 3.供約採購完成 4.114.08.25 | 1.114.08.29 2.114.08.30 3.X 4.114.08.31 | 預定完成日期: 1.114.09.08 2.114.09.09 3.X 4.114.09.10 | 得標廠商 | 30天 | 預定百分比:100% | 預定完成日期: 1.114.09.28 2.114.09.29 3.X 4.114.10.01 | 預定完成日期: 1.114.09.29 2.114.10.01 3.X 4.114.10.02 | 預定完成日期:114.10.10前
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 卓楓國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 奇美國小 | 花蓮縣奇美國小廁所改善工程採購案 | 預定完成日期:114/08/15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114/08/20 | 預定完成日期:114/08/27 | 預定完成日期:114.10.08 | 洽和土木包工業 | 75天 | 預定百分比: | 預定完成日期:114.12.19 | 預定完成日期:114.12.29 | 預定完成日期:115.01.10
|  |  |  | 實際完成日期:114/08/01 |  | 實際完成日期:114/08/13 | 實際完成日期:114.09.13 | 實際完成日期:114.10.06 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 壽豐國小 | 壽豐國小114年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫-置物櫃及窗簾採購 | 預定完成日期:無 | 無 | 預定完成日期:114/8/19 | 預定完成日期:114/9/18 | 預定完成日期:114/9/25 | 金源土木包工業 | 45日曆天 | 預定百分比:46% | 預定完成日期:115/3/7 | 預定完成日期:115/3/14 | 預定完成日期:115/3/28 |  | 本案履約期為45日曆天。惟考量施工區域位於學生學習空間，為避免影響教學活動，施工作業將排定於週六及週日進行；週一至週五期間因校內授課，不計入工期。
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期: 第一次公告114/8/19；第二次公告114/8/27；第三次公告114/9/9 | 實際完成日期:114/9/18 | 實際完成日期:114/10/02 |  |  | 實際百分比:46% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 月眉國小 | 中棟及南棟教室門窗改善工程 | 預定完成日期:114.08.22 | 京鼎工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.10.17 | 預定完成日期:114.10.29 | 預定完成日期:114.12.26 | 俊鴻企業社 | 60天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:114.11.14 | 實際完成日期:114.11.27 | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 月眉國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 長橋國小 | 114年度長橋國小教學大樓門窗改善工程 | 預定完成日期:114.8.5 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.8.26 | 預定完成日期:114.9.4 | 預定完成日期:115.1.10 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已完成招標預計於學期末1/10開工以免影響學生上課，廠商允諾將於2/20前完工。
|  |  |  | 實際完成日期:114.8.5 |  | 實際完成日期:114.8.26 | 實際完成日期:114.9.4 | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 林榮國小 | 114年度偏遠地區學校設施設備工程 | 預定完成日期:114年8月11 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 修正預算後之預定完成日期:114.11.06 | 預定完成日期:114.12.16 | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期：114年8月11 |  | 實際完成日期:114.11.6日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 林榮國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 高寮國小 | 高寮國小114年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備工程 | 預定完成日期:114年8月22日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114年9月5日 | 預定完成日期:114年9月19日 | 預定完成日期:114年10月1日 | 金原土木包工業行 | 75日曆天 | 預定百分比: 0% | 預定完成日期:115年1月31日 | 預定完成日期:115年2月7日 | 預定完成日期:115年2月21日
|  |  |  | 實際完成日期:114年8月21日 |  | 實際完成日期:114年9月15日 | 實際完成日期:114年11月5日 | 實際完成日期:114年11月17日 |  |  | 實際百分比:10% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 高寮國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 吳江國小 | 114偏遠地區學校設施設備計畫-教學環境改善工程 | 預定完成日期:114.09.15 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.09.25 | 預定完成日期:114.10.03 | 預定完成日期:114.10.14 |  |  | 預定百分比: 100% | 預定完成日期:114.12.15 | 預定完成日期：115.01.15 | 預定完成日期:115.01.30
|  |  |  | 實際完成日期:114.09.18 |  | 實際完成日期:114.10.08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 萬寧國小 | 114年萬寧國小綜合球場改建暨運動操場高低差改善工程 | 預定完成日期:114/08/15 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.10.17 | 預定完成日期:114.10.27 | 預定完成日期:114.11.10 |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 本案更改圖說預算書後，於114年12月16日辦理第三次公開招標。
|  |  |  | 實際完成日期:114/08/13 |  | 實際完成日期:114.12.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 秀林國小 | 秀林國小校舍環境整修工程 | 預定完成日期:114.9.3 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.9.15 | 預定完成日期:114.10.7 | 預定完成日期:114.10.14 | 金源土木包工業 | 75 | 預定百分比: | 預定完成日期:115.1.14 | 預定完成日期:115.1.20 | 預定完成日期:115.1.31 |  | 縣府(10月1日發文)已同意項目變更。 本案訂114年12月16日開工，工期75日曆天； 扣除春節連假115/2/14~115/2/22/不計入工期， 履約期限為115年3月9日。
|  |  |  | 實際完成日期:114.10.15 |  | 實際完成日期:114.11.04 | 實際完成日期:114.11.27 | 實際完成日期:114.12.16 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 銅門國小 | 1.教學大樓廁所污水處理設施更新工程 2.運動場整修工程 | 預定完成日期:114.8.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1.114.10.14 2.114.10.01 | 預定完成日期: 1.114.10.21 2.114.10.09 | 預定完成日期: 1.115.01.21 2.115.11.01 | 1.尚未開標 2.七海土木包工業 | 1.40 2.60 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:114.9.22 |  | 實際完成日期: 1.114.10.14 2.114.10.01 | 實際完成日期: 1.等標中 2.114.10.09 | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 大興國小 | 大興國小114年度偏遠地區與非山非市學校設施設備改善工程 | 預定完成日期:114.08.25 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.10.30 | 預定完成日期:114.11.20 | 預定完成日期:114.12.01 |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期:115.2.10 | 預定完成日期:115.2.12 | 預定完成日期:115.2.20
|  |  |  | 實際完成日期:114.8.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 大興國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 卓清國小 | 114年度花蓮縣卓清國小非山非市教學環境設施改善工程 | 預定完成日期:114.8.20 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.9.12 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:114.8.18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 溪口國小 | 114年度溪口國小校舍修繕暨籃球場地面改善工程 | 預定完成日期:114.9.19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.10.17 | 預定完成日期:114.10.31 | 預定完成日期:114.11.9 | 鑫桂土木包工業 | 75日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:115.1.22 | 預定完成日期:115.1.27 | 預定完成日期:115.2.24
|  |  |  | 實際完成日期:114.10.7 |  | 實際完成日期:114.10.17 | 實際完成日期:114.11.19 | 實際完成日期:114.11.29 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 溪口國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 鳳仁國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 富源國中 | 富源國中114年校園道路破損及積水改善工程 | 預定完成日期:114.10.31 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.11.14 | 預定完成日期:114.11.28 | 預定完成日期:114.12.12 | 弘建土木包工業 | 40 | 預定百分比: 0 | 預定完成日期:115.1.23 | 預定完成日期:115.1.26 | 預定完成日期:115.2.13 |  | 本案預計114.11.18星期二上午11點第一次開標
|  |  |  | 實際完成日期:114.10.28 |  | 實際完成日期:114.11.4 | 實際完成日期:114.11.25 | 實際完成日期:114.12.15 |  |  | 實際百分比:0 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 114年改善教學環境及設施設備 | 宜昌國中 | 校園地坪積水安全改善工程 | 預定完成日期:114.10.5 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期:114.10.23 | 預定完成日期:114.10.30 | 預定完成日期:114.11.5 | 惠勝土木包工業 | 50日曆天 | 預定百分比:29.5% | 預定完成日期:114.12.30 | 預定完成日期:115.1.8 | 預定完成日期:115.1.15
|  |  |  | 實際完成日期:114.10.5 |  | 實際完成日期:114.10.23 | 實際完成日期:114.10.30 | 實際完成日期:114.11.5 |  |  | 實際百分比:25.99% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 114年改善教學環境及設施設備 | 富里國小 | 活動中心空調設備與電力設施改善工程 | 預定完成日期:114.10.30 | 鎮世電機技師事務所 | 預定完成日期:114.11.24 | 預定完成日期:114.12.12 | 預定完成日期:114.12.31 | 韡力工程行 | 120天 | 預定百分比: | 預定完成日期:115.04.30 | 預定完成日期:115.05.15 | 預定完成日期:115.05.30
|  |  |  | 實際完成日期:114.10.30 |  | 實際完成日期:第一次114.11.21；第二次114.12.03 | 實際完成日期:114.12.09 | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 114年樺加沙颱風馬太鞍溪堰塞湖溢流公共設施災後復建工程(工程會) | 光復國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 114年樺加沙颱風馬太鞍溪堰塞湖溢流災後設施設備緊急復建工程(教育部) | 光復國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 114年樺加沙颱風馬太鞍溪堰塞湖溢流棒球場復建計畫（運動部） | 光復國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 114年鳳凰颱風馬太鞍溪堰塞湖溢流搶險搶修工程 | 萬榮國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 115年幼兒園轉型2歲專班工程 | 明義國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比： | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 114年改善教學環境及設施設備 | 太昌國小 | 校園動線安全優化改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比： | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 學田國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 立山國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 玉東國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 西寶國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 松浦國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 德武國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 樂合國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 明里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 新社國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 忠孝國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 東里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 明禮國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 西林國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 靜浦國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: