## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [8 empty] | 逾期原因（逾契約訂定之預計完工日） | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 進度百分比 | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 富里國中 | 海葵颱風災害所需公共設施復建 | 預定完成日期:112.12.28 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.07 | 預定完成日期:112.12.19 | 預定完成日期: | 昭盛營造有限公司 | 60日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 預定進度31% 實際進度27.66%，因康芮擴大災損，1140121工程會現勘，1140613修正資料已函覆縣府，1140709最終補正資料，1140715獲工程會通知審核通過，預定114/11/20現地結算驗收。已完成就地結算驗收，已催促廠商盡快提供資料，預計1/16前完成新廠商之限制性招標。
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.11 |  | 實際完成日期:113.03.07 | 實際完成日期:113.06.04 | 實際完成日期:113.07.01 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 富里國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期:114.03.15 | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 |  | 114.12.15已取得德母南段396地號法定空地分割證明申請 115.1.6已行文請秀林鄉公所協助分割勘查事宜，等待回覆中。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
[6 empty] | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.12.17 | 預定完成日期:114.3.10 | 展信營造有限公司 | 420日曆天 | 預定百分比:30.51% | 預定完成日期:115.3.12 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.01 |  | 實際完成日期:113.9.13 | 實際完成日期:114.1.14 | 實際完成日期:114.3.18 |  |  | 實際百分比:32.15% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 目前待秀林鄉公所發文，本校發文相關申請表件後，秀林鄉公所承辦人致電回復將於1/16下午兩點辦理現勘。 如收到文後，再轉知教育處承辦人一同現勘。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: 113.09.15 | 預定完成日期: 113.10.15 | 預定完成日期: 113.12.15 |  | 1、室內裝修統包工程廠商辦室內裝合格證明中，矽酸鈣板出廠檢驗證明，承辦人有疑問，廠商已解釋說明。
|  |  |  | 實際完成日期:109.04.17 |  | 實際完成日期:111.08.10 | 實際完成日期:111.09.13 | 實際完成日期:112.03.08 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期:113.10.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 富北國中0918地震災後公共設施復建工程 | 預定完成日期:112.10.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.01.05 | 預定完成日期:114.02.18 | 預定完成日期:114.03.31 | 泓磐營造有限公司 | 405+40日曆天 | 預定百分比:57.48 | 預定完成日期:115年6月18日 | 預定完成日期:115年6月30日 | 預定完成日期:115年7月15日 |  | 富北國中0918復建工程 教師宿舍二層頂板混凝土養護；給排水設備材料進場施作 活動中心屋頂板材料進場 預定進度57.48%實際進度59.29% 進度超前1.81%
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.25 |  | 實際完成日期:114.01.06 | 實際完成日期:114.03.04 | 實際完成日期:114.03.31 |  |  | 實際百分比:59.29 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 今日1/12發文至秀林鄉公所農經課來審認1458-1及1258-2為公所公共設施用地，待公所回函本校，再行文縣府建管科。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 114年改善教學環境及設施設備 | 吉安國中 | 運動操場及周邊設施整建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 114年改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 籃球場整建工程（體育館前） | 預定完成日期:114.11.13 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:114.12.08 | 預定完成日期:114.12.31 | 預定完成日期:115.01.01 | 玉卍營造工程有限公司 | 開工之日起80日例天內竣工(預計114.12.30〜115.03.19) | 預定百分比: 8.67% | 預定完成日期:115.03.19 | 預定完成日期:115.03.25 | 預定完成日期:115.03.31 |  | 目前施工進度說明: (1)114.12.22:第1次施工協調會議。 (2)114.12.30開工。 (3)114.12.30設置甲種、乙種圍籬。 (4)115.01.01~06進行舊地坪打除。 (5)115.01.07~12進行籃球場周邊水溝疏通、土堆清整；營建工程剩餘土石方清運及堆置作業(陸續進行中)【入威神企業有限公司】。
|  |  |  | 實際完成日期:114.11.03 |  | 實際完成日期:114.12.08 | 實際完成日期:114.12.17 | 實際完成日期:114.12.30 |  |  | 實際百分比:10% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 114年改善教學環境及設施設備 | 美崙國中 | 2026年國際少年運動會(ICG)人工草皮足球場後門地坪整修工程 | 預定完成日期: | 張益霖建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 委託設計監造案於114.1.5決標，廠商於1.19前提送設計圖及預算書供本校審查。
|  |  |  | 實際完成日期:114.1.5 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 114年改善教學環境及設施設備 | 宜昌國小 | 運動場(含跑道)環境整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐山國小 | 既設電力系統改善工程 | 預定完成日期:114.10.28 | 本案3次公録招標皆無廠商投標，故於115.01.02召開檢討會議，經決議在不影響工程品質及使用安全下，修改招標文件內容，經校方審查符合後再行公開招標 | 預定完成日期:115.01.14 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:114.11.07 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫-新電梯案 | 三民國小 | 113年三民國小改善無障礙校園環境委託規劃設計監造技術服務案 | 預定完成日期:113/10/31 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:114/6/1 | 預定完成日期:114/6/30 | 預定完成日期:114/7/15 | 昱陽營造有限公司 | 180日曆天 | 預定百分比: 0.2 | 預定完成日期:115/03/28 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 12/6開工，施作內容基礎鋼筋綁紮
|  |  |  | 實際完成日期:114/3/20 |  | 實際完成日期:114/09/01 | 實際完成日期:114/09/02 | 實際完成日期:114/09/30 |  |  | 實際百分比:0.17 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 三民國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 114學年度增設身心障礙類學前特殊教育班 | 瑞穗國小 | 114學年度新設幼兒園身心障礙類特殊教育班 | 預定完成日期:114.7.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.5.9 | 預定完成日期:114.5.14 | 預定完成日期:114.5.15 | 鑫桂土木包工業 | 60日曆天 | 預定百分比: 100% | 預定完成日期:114.7.15 | 預定完成日期:114.7.31 | 預定完成日期:114.7.31 |  | 工程分為2項， 第1項工程部分於114.7.28完成驗收，第2項目前辦理室內裝修使用執照進度如下:消防部分已完成竣工審查，訂於114.1.13會同技師到校辦理室內裝修申請執照會勘。相關資料完成後，資料會送進縣府辦理合格證照申請。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:114.5.29 | 實際完成日期:114.6.3 | 實際完成日期:114.6.13 |  |  | 實際百分比: 100% | 實際完成日期:114.7.15 | 實際完成日期:114.7.28 | 實際完成日期:
19 | 115年幼兒園轉型2歲專班工程 | 光華國小 | 光華國小附設幼兒園轉型2歲專班充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期:114.08.08 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.08.22 | 預定完成日期:114.09.01 | 預定完成日期:114.09.15 | 金源土木包工業 | 履約期限114.12.26 | 預定百分比：100 | 預定完成日期:114.12.26 | 預定完成日期:115.01.20 | 預定完成日期:115.02.13
|  |  |  | 實際完成日期:114.08.07 |  | 實際完成日期: 114.08.27(第一次公告) 114.09.09(第二次公告) 114.09.15(第三次公告) | 實際完成日期:114.09.18 | 實際完成日期:114.10.07 |  |  | 實際百分比：100 | 實際完成日期:114.12.26 | 實際完成日期:115.01.13 | 實際完成日期:
20 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 卓楓國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 月眉國小 | 中棟及南棟教室門窗改善工程 | 預定完成日期:114.08.22 | 京鼎工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.10.17 | 預定完成日期:114.10.29 | 預定完成日期:114.12.26 | 俊鴻企業社 | 60天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 已完成招標預計於學期末1/23入校施作以免影響學生上課，廠商允諾將於開學前完工。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:114.11.14 | 實際完成日期:114.11.27 | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 林榮國小 | 114年度偏遠地區學校設施設備工程 | 預定完成日期:114年8月11 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 修正預算後之預定完成日期:114.11.06 | 預定完成日期:114.12.16 | 預定完成日期:115.1.5 | 鑫桂土木包工業 | 90天 | 預定百分比: | 預定完成日期:115.4.4 | 預定完成日期:115.4.14 | 預定完成日期:115.4.21
|  |  |  | 實際完成日期：114年8月11 |  | 實際完成日期:114.11.6日 | 實際完成日期:114.12.16 | 實際完成日期:115.1.5 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 林榮國小 | 林榮國小老舊廁所整修⼯程委託規劃設計監造案 | 預定完成日期: 115/01/14 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 高寮國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 因申請廁所面積有誤造成施作困難，目前校內會議決議暫緩施作，待與承辦人討論後，重新檢討規劃後此案再議。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 萬寧國小 | 114年萬寧國小綜合球場改建暨運動操場高低差改善工程 | 預定完成日期:114/08/15 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.10.17 | 預定完成日期:114.10.27 | 預定完成日期:114.11.10 | 大夫土木包工業 | 100天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 預計1 月底發文申請展延
|  |  |  | 實際完成日期:114/08/13 |  | 實際完成日期:114.12.10 | 實際完成日期:114.12.16 | 實際完成日期:114.12.29 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 秀林國小 | 秀林國小校舍環境整修工程 | 預定完成日期:114.9.3 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.9.15 | 預定完成日期:114.10.7 | 預定完成日期:114.10.14 | 金源土木包工業 | 75 | 預定百分比: 5.95% | 預定完成日期:115.1.14 | 預定完成日期:115.1.20 | 預定完成日期:115.1.31 |  | 縣府(10月1日發文)已同意項目變更。 本案訂114年12月16日開工，工期75日曆天； 扣除春節連假115/2/14~115/2/22/不計入工期， 履約期限為115年3月9日。
|  |  |  | 實際完成日期:114.10.15 |  | 實際完成日期:114.11.04 | 實際完成日期:114.11.27 | 實際完成日期:114.12.16 |  |  | 實際百分比:6% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 銅門國小 | 1.教學大樓廁所污水處理設施更新工程 2.運動場整修工程 | 預定完成日期:114.8.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1.114.10.14 2.114.10.01 | 預定完成日期: 1.114.10.21 2.114.10.09 | 預定完成日期: 1.115.01.16 2.114.11.01 | 1.七海土木包工業 2.七海土木包工業 | 1.40 2.60 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:114.9.22 |  | 實際完成日期: 1.114.10.14 2.114.10.01 | 實際完成日期: 1.等標中 2.114.10.09 | 實際完成日期: 1.115.01.16 2114.11.01 |  |  | 實際百分比:100% | 實際完成日期:115.1.2 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 大興國小 | 大興國小114年度偏遠地區與非山非市學校設施設備改善工程 | 預定完成日期:114.08.25 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.10.30 | 預定完成日期:114.11.20 | 預定完成日期:114.12.01 | 宇曜土木包工業 | 75 | 預定百分比: | 預定完成日期:115.2.10 | 預定完成日期:115.2.12 | 預定完成日期:115.2.20
|  |  |  | 實際完成日期:114.8.27 |  | 實際完成日期:114.10.31 | 實際完成日期:114.11.25 | 實際完成日期:114.12.10 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 大興國小 |  | 預定完成日期:115.3.6 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 溪口國小 | 114年度溪口國小校舍修繕暨籃球場地面改善工程 | 預定完成日期:114.9.19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.10.17 | 預定完成日期:114.10.31 | 預定完成日期:114.11.9 | 鑫桂土木包工業 | 75日曆天 | 預定百分比: 44% (12月底) | 預定完成日期:115.2.11 | 預定完成日期:115.2.24 (完工後遇年假) | 預定完成日期:115.3.24 (有室內裝修需等待)
|  |  |  | 實際完成日期:114.10.7 |  | 實際完成日期:114.10.17 | 實際完成日期:114.11.19 | 實際完成日期:114.11.29 |  |  | 實際百分比:40% (12月底) | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 鳳仁國小 | 1.數位監控主機 2.老舊教學電腦更換 3.教學大樓前地坪改善工程 4.教學大樓供水系統改善工程 | 預定完成日期: 1.無 2.無 3.11/14 4.12/11 | 3.嵩澤建築師事務所 4.蔡呈祥土木技師事務所 | 預定完成日期 3.114.11.26 4.114.12.15 | 預定完成日期: 3.114.12.02 4.114.12.23 | 預定完成日期: 3.114.12.29 4.115.01.06 | 3.真觀營造有限公司 4.東大電器材料行 | 3.90天 4.60天 | 預定百分比: | 預定完成日期: 3.115.03.29 4.115.03.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: 3.11/14 4.12/11 |  | 實際完成日期: 3-1.114.11.26 3-2.114.12.04 4.114.12.16 | 3.實際完成日期: 3-1.114.12.02 3-2.114.12.09 4.114.12.23 | 預定完成日期: 3.114.12.29 4.115.01.15 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 114年改善教學環境及設施設備 | 富里國小 | 活動中心空調設備與電力設施改善工程 | 預定完成日期:114.10.30 | 鎮世電機技師事務所 | 預定完成日期:114.11.24 | 預定完成日期:114.12.12 | 預定完成日期:114.12.31 | 韡力工程行 | 120天 | 預定百分比:1% | 預定完成日期:115.04.30 | 預定完成日期:115.05.15 | 預定完成日期:115.05.30 |  | 目前施工項目：電盤備料、空調設備備料。
|  |  |  | 實際完成日期:114.10.30 |  | 實際完成日期:第一次114.11.21；第二次114.12.03 | 實際完成日期:114.12.09 | 實際完成日期:114.12.29 |  |  | 實際百分比:1% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 114年樺加沙颱風馬太鞍溪堰塞湖溢流公共設施災後復建工程(工程會) | 光復國中 | 114年9月樺加沙颱風公共設施災後復建工程(L1-學校工程) | 預定完成日期:115年4月13日 | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 114年樺加沙颱風馬太鞍溪堰塞湖溢流災後設施設備緊急復建工程(教育部) | 光復國中 | 114年9月樺加沙颱風國民中小學校園災害搶險搶修及復原 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:115年4月30日
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 114年樺加沙颱風馬太鞍溪堰塞湖溢流棒球場復建計畫（運動部） | 光復國中 | 棒球場復健計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 光復國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 115年幼兒園轉型2歲專班工程 | 明義國小 | 115年度明義國小附設幼兒園轉型兩歲專班改善及充實教學環境設施工程 | 預定完成日期:115/1/8 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:115/1/14 | 預定完成日期:115/1/23 | 預定完成日期:115/2/1 |  |  | 預定百分比： | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:115/1/8 |  | 實際完成日期:115/1/14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 114年改善教學環境及設施設備 | 太昌國小 | 校園動線安全優化改善工程 | 預定完成日期:114.12.30 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.12.15 | 預定完成日期:114.12.31 | 預定完成日期:115.02.23 | 玉卍營造工程有限公司 | 115..07.01以前完工 | 預定百分比： | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:114.12.18 |  | 實際完成日期:114.12.11 | 實際完成日期:114.12.30 | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 學田國小 | 114學年度學田國小老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:115.1.15 |  | 預定完成日期:115.2.3 | 預定完成日期:115.2.10 | 預定完成日期:115.2.23 |  | 60 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 立山國小 | 立山國小教學大樓東側廁所整修工程 | 預定完成日期:115/1/31 |  | 預定完成日期: 待設計審核通過後，預計一個月內發包 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 預定1月中旬公告第一次勞務招標,預算金額為357,365元整。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 西寶國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 西寶國小115年工程 老舊廁所整修工程 目前仍未找到監造設計廠商 唯一可能有意願的 蕭耀臺設計師 目前 手邊有30多間學校的設計圖需要處理 工作量超載 因此無法明確承諾本校是否承接案件 需於2月中 才能回復
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 樂合國小 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 預定完成日期:115.3.15 | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 東里國小 | 東里國小教學大樓北棟老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:115.1.23 | 尚未完成招標作業，預計於115.1.23公告，115.1.23開標。 | 預定完成日期:115.3.6 | 預定完成日期:115.3.20 | 預定完成日期:115.3.23 |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期:115.6.30 | 預定完成日期:115.7.7 | 預定完成日期:115.7.14
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 明禮國小 |  | 預定完成日期:115.01.20 |  | 預定完成日期:115.06.15 | 預定完成日期:115.06.28 | 預定完成日期:115.07.10 |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 西林國小 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 預定完成日期:115.1.16 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:115.4 | 預定完成日期:115.5 | 預定完成日期:115.7 |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期:115.8 | 預定完成日期:115.9 | 預定完成日期:115.10
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 114年改善教學環境及設施設備 | 富源國小 | 校門及地坪改善工程 | 預定完成日期:114年11月24日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114年12月2日 | 預定完成日期:114年12月16日 | 預定完成日期:115年1月1日 | 興日鴻土木包工業 | 90天 | 預定百分比: 8% | 預定完成日期:115年3月31日 | 預定完成日期:115年4月7日 | 預定完成日期:115年4月20日
|  |  |  | 實際完成日期:114年11月28日 |  | 實際完成日期:114年12月2日 | 實際完成日期:114年12月23日 | 實際完成日期:115年1月1日 |  |  | 實際百分比:8% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: