## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [8 empty] | 逾期原因（逾契約訂定之預計完工日） | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 進度百分比 | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 富里國中 | 海葵颱風災害所需公共設施復建 | 預定完成日期:112.12.28 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.07 | 預定完成日期:112.12.19 | 預定完成日期: | 昭盛營造有限公司 | 60日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 本案於114/12/20現地結算驗收。1150127設計監造招標公告，1150202_17:00截標，1150203_09:40開標，無人投標流標。1150306已提供縣府資料，下次招標待縣府核定費用後後進行招標。
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.11 |  | 實際完成日期:113.03.07 | 實際完成日期:113.06.04 | 實際完成日期:113.07.01 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期:114.03.15 | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 |  | 依據秀林鄉公所來文( 115.1.16秀鄉農字第1150000738號) 目前還在等待花蓮地政事務所回函，核算規費並繳納事宜。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
[6 empty] | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.12.17 | 預定完成日期:114.3.10 | 展信營造有限公司 | 420日曆天 | 預定百分比:50.63% | 預定完成日期:115.3.12 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.01 |  | 實際完成日期:113.9.13 | 實際完成日期:114.1.14 | 實際完成日期:114.3.18 |  |  | 實際百分比:44.21% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1/16會勘發現未分割土地及道路未明，2/6詢代書報價。3/3獲建築師法定空地分割報價(5萬元)，3/11呈報教育處設施科核示，俟經費核准後辦理後續法空分割事宜。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 富北國中0918地震災後公共設施復建工程 | 預定完成日期:112.10.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.01.05 | 預定完成日期:114.02.18 | 預定完成日期:114.03.31 | 泓磐營造有限公司 | 405+40日曆天 | 預定百分比：77.46 | 預定完成日期:115年6月18日 | 預定完成日期:115年6月30日 | 預定完成日期:115年7月15日 |  | 115.03.10止 預定進度:77.46% 實際進度:77.62% 超前:0.16% 施工情形: 無障礙坡道地坪混凝土澆置；擋土牆(D、E)鋼筋加工及組立、模板綁紮、混凝土澆置；擋土牆(D)壓花地坪施作；活動中心不鏽鋼天溝材料進場
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.25 |  | 實際完成日期:114.01.06 | 實際完成日期:114.03.04 | 實際完成日期:114.03.31 |  |  | 實際百分比:77.62 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 本校辦理建築基地法定空地分割德姆南段1458(1)、1458(2)-畸零地，雖已審定非本校使用用地，縣府建管科認為不符規定辦法(分割用途需符合法規-併用建地或重大開發等)，再次函文請公所釋疑。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 115年度修整建與新建運動場地及充實體育器材設備計畫 | 文蘭國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 114年改善教學環境及設施設備 | 吉安國中 | 運動操場及周邊設施整建工程 | 預定完成日期:115.1.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 1/15廠商提送預算書圖 1/20函廠商第一次審查意見表 2/9 廠商提送第一次修正預算書圖 2/13函學者協助審查 2/23召開第一次審查會議(視訊會議) 2/26召開第二次審查會議(校內和設計單位) 3/16廠商提送第二次修正預算書圖期限
|  |  |  | 實際完成日期:115.1.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 114年改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 籃球場整建工程（體育館前） | 預定完成日期:114.11.13 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:114.12.08 | 預定完成日期:114.12.31 | 預定完成日期:115.01.01 | 玉卍營造工程有限公司 | 開工之日起80日例天內竣工(預計114.12.30〜115.03.29)(因遇春節連續假期及段考展延10天) | 預定百分比: 15.5% | 預定完成日期:115.03.29 | 預定完成日期:115.03.25 | 預定完成日期:115.03.31 |  | 目前施工進度說明: (1)114.12.22:第1次施工協調會議。(2)114.12.30開工。(3)114.12.30設置甲種、乙種圍籬。(4)115.01.01~06完成舊地坪打除。(5)115.01.07~12完成籃球場周邊水溝疏通、土堆清整；營建工程剩餘土石方清運及堆置作業【入威神企業有限公司】。(6)115.2.2進行原土地開挖後夯實作業(已完成20cm碎石級配鋪壓夯實及4cm瀝青混凝土鋪面作業。
|  |  |  | 實際完成日期:114.11.03 |  | 實際完成日期:114.12.08 | 實際完成日期:114.12.17 | 實際完成日期:114.12.30 |  |  | 實際百分比:41.1% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 114年改善教學環境及設施設備 | 美崙國中 | 2026年國際少年運動會(ICG)人工草皮足球場後門地坪整修工程 | 預定完成日期: | 張益霖建築師事務所 | 預定完成日期:115.2.24 | 預定完成日期:115.03.10 | 預定完成日期:115.03.17 | 仟盛營造股份有限公司 | 90天 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 目前工程招標進度說明 (1)115.2.9上網公開招標 (2)115.2.24第一次開標，未達3家流標 (3)115.3.4第2次開標，2家合格(4)115.3.10評選，仟盛營造股份有限公司得標，隨後進行價格標，經減價後低於底價決標
|  |  |  | 實際完成日期:115.1.5 |  | 實際完成日期:115.2.24 | 實際完成日期:115.03.10 | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 114年改善教學環境及設施設備 | 宜昌國小 | 本縣所轄花崗國中等23校雨污（污雜）排水管配合公共下水道納管改善工程初步規劃需求 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 114年改善教學環境及設施設備 | 宜昌國小 | 校園地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐山國小 | 既設電力系統改善工程 | 預定完成日期:114.10.28 | 本案同意申報開工，並於115年3月3日函送開工報告表、營造合保險單及雇主意外責任險保險單正本各一份。另於115年3月11日召開開工前協調會議。 | 預定完成日期: 115.02.04 | 預定完成日期: 115.02.13 | 預定完成日期: 115.03.03 | 元甲畯工程有限公司 | 90日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期: 115.05.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:114.11.07 |  | 實際完成日期: 115.02.04 | 實際完成日期: 115.02.11 | 實際完成日期: 115.03.03 |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫-新電梯案 | 三民國小 | 113年三民國小改善無障礙校園環境委託規劃設計監造技術服務案 | 預定完成日期:113/10/31 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:114/6/1 | 預定完成日期:114/6/30 | 預定完成日期:114/7/15 | 昱陽營造有限公司 | 180日曆天 | 預定百分比: 19.2 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 電梯二樓牆面混凝土澆置
|  |  |  | 實際完成日期:114/3/20 |  | 實際完成日期:114/09/01 | 實際完成日期:114/09/02 | 實際完成日期:114/09/30 |  |  | 實際百分比:28.64 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 115年幼兒園轉型2歲專班工程 | 光華國小 | 光華國小附設幼兒園轉型2歲專班充實及改善教學環境設施設備工程 | 預定完成日期:114.08.08 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.08.22 | 預定完成日期:114.09.01 | 預定完成日期:114.09.15 | 金源土木包工業 | 履約期限114.12.26 | 預定百分比：100 | 預定完成日期:114.12.26 | 預定完成日期:115.01.20 | 預定完成日期:115.02.13 |  | 1150310填報 消防圖說審查已送審，待安排現勘。
|  |  |  | 實際完成日期:114.08.07 |  | 實際完成日期: 114.08.27(第一次公告) 114.09.09(第二次公告) 114.09.15(第三次公告) | 實際完成日期:114.09.18 | 實際完成日期:114.10.07 |  |  | 實際百分比：100 | 實際完成日期:114.12.26 | 實際完成日期:115.01.13 | 實際完成日期:
18 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 卓楓國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 林榮國小 | 114年度偏遠地區學校設施設備工程 | 預定完成日期:114年8月11 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 修正預算後之預定完成日期:114.11.06 | 預定完成日期:114.12.16 | 預定完成日期:115.1.5 | 鑫桂土木包工業 | 90天 | 預定百分比: 76.76% | 預定完成日期:115.4.4 | 預定完成日期:115.4.14 | 預定完成日期:115.4.21
|  |  |  | 實際完成日期：114年8月11 |  | 實際完成日期:114.11.6日 | 實際完成日期:114.12.16 | 實際完成日期:115.1.5 |  |  | 實際百分比:72.64% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 高寮國小 | 高寮國小115年度中庭廁所整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 新送計畫已獲國教署核定，積極尋找委託監造設計廠商中。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 萬寧國小 | 114年萬寧國小綜合球場改建暨運動操場高低差改善工程 | 預定完成日期:114/08/15 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.10.17 | 預定完成日期:114.10.27 | 預定完成日期:114.11.10 | 大夫土木包工業 | 100天 | 預定百分比: 32% | 預定完成日期:115.3.15 | 預定完成日期:115.3.27 | 預定完成日期:115.3.31 |  | 已於1月22日發文展延
|  |  |  | 實際完成日期:114/08/13 |  | 實際完成日期:114.12.10 | 實際完成日期:114.12.16 | 實際完成日期:114.12.29 |  |  | 實際百分比:32.7% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 秀林國小 | 秀林國小校舍環境整修工程 | 預定完成日期:114.9.3 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.9.15 | 預定完成日期:114.10.7 | 預定完成日期:114.10.14 | 金源土木包工業 | 75 | 預定百分比:28.91% | 預定完成日期:115.1.14 | 預定完成日期:115.1.20 | 預定完成日期:115.1.31 |  | 縣府(10月1日發文)已同意項目變更。 本案訂114年12月16日開工，工期75日曆天； 扣除春節連假115/2/14~115/2/22/不計入工期， 履約期限為115年3月9日。
|  |  |  | 實際完成日期:114.10.15 |  | 實際完成日期:114.11.04 | 實際完成日期:114.11.27 | 實際完成日期:114.12.16 |  |  | 實際百分比:9.56% | 實際完成日期:115.3.9 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 銅門國小 | 1.教學大樓廁所污水處理設施更新工程 2.運動場整修工程 | 預定完成日期:114.8.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1.114.10.14 2.114.10.01 | 預定完成日期: 1.114.10.21 2.114.10.09 | 預定完成日期: 1.115.01.16 2.114.11.01 | 1.七海土木包工業 2.七海土木包工業 | 1.40 2.60 | 預定百分比: 1.90% 2.100% | 預定完成日期: 1.115.3.19 2.115.1.2 | 預定完成日期: 1.115.3.30 2.115.2.26 | 預定完成日期:115.4.10
|  |  |  | 實際完成日期:114.9.22 |  | 實際完成日期: 1.114.10.14 2.114.10.01 | 實際完成日期: 1.等標中 2.114.10.09 | 實際完成日期: 1.115.01.16 2114.11.01 |  |  | 實際百分比: 1.90% 2100% | 實際完成日期: 1.115.3. 2.115.1.2 | 實際完成日期: 1. 2.115.2.26 | 實際完成日期:115.4.
24 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 溪口國小 | 114年度溪口國小校舍修繕暨籃球場地面改善工程 | 預定完成日期:114.9.19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114.10.17 | 預定完成日期:114.10.31 | 預定完成日期:114.11.9 | 鑫桂土木包工業 | 75日曆天 | 預定百分比: 100% (2月底) | 預定完成日期:115.2.11 | 預定完成日期:115.2.24 (完工後遇年假) | 預定完成日期:115.3.24 (有室內裝修需等待) |  | 已發經費展延公文至縣府
|  |  |  | 實際完成日期:114.10.7 |  | 實際完成日期:114.10.17 | 實際完成日期:114.11.19 | 實際完成日期:114.11.29 |  |  | 實際百分比:100% (2月底) | 實際完成日期:115.2.11 | 實際完成日期:115.03.04 | 實際完成日期: 等待室內裝修審查通過後進行核結
25 | 114年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 鳳仁國小 | 1.數位監控主機 2.老舊教學電腦更換 3.教學大樓前地坪改善工程 4.教學大樓供水系統改善工程 | 預定完成日期: 1.無 2.無 3.11/14 4.12/11 | 3.嵩澤建築師事務所 4.蔡呈祥土木技師事務所 | 預定完成日期 3.114.11.26 4.114.12.15 | 預定完成日期: 3.114.12.02 4.114.12.23 | 預定完成日期: 3.114.12.29 4.115.01.06 | 3.真觀營造有限公司 4.東大電器材料行 | 3.90天 4.60天 | 預定百分比: (3/10) 3.地坪45% 4.供水60% | 預定完成日期: 3.地坪115.04.15 (有提出因天氣需展延8日) 4.供水115.04.02 | 預定完成日期: 3.115.04.20 4.115.04.15 | 預定完成日期: 3.115.04.30 4.115.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: 3.11/14 4.12/11 |  | 實際完成日期: 3-1.114.11.26 3-2.114.12.04 4.114.12.16 | 實際完成日期: 3.114.12.09 4.114.12.23 | 實際完成日期: 3.114.12.29 4.115.01.15 |  |  | 實際百分比: (3/10) 3.地坪46%(15%) 4.供水98% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 114年改善教學環境及設施設備 | 富里國小 | 活動中心空調設備與電力設施改善工程 | 預定完成日期:114.10.30 | 鎮世電機技師事務所 | 預定完成日期:114.11.24 | 預定完成日期:114.12.12 | 預定完成日期:114.12.31 | 韡力工程行 | 120天 | 預定百分比:48.4% | 預定完成日期:115.04.30 | 預定完成日期:115.05.15 | 預定完成日期:115.05.30 |  | 目前施工項目：8台冷氣安裝定位，埋設管線完成，部分管線完成。
|  |  |  | 實際完成日期:114.10.30 |  | 實際完成日期:第一次114.11.21；第二次114.12.03 | 實際完成日期:114.12.09 | 實際完成日期:114.12.29 |  |  | 實際百分比:58.3% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 114年9月樺加沙颱風公共設施災後復建工程(L1-學校工程)(教育部) | 光復國中 | 114年9月樺加沙颱風公共設施災後復建工程(L1-學校工程) | 預定完成日期:115年4月13日 | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 114年樺加沙颱風馬太鞍溪堰塞湖溢流災後設施設備緊急復建工程(教育部) | 光復國中 | 114年9月樺加沙颱風國民中小學校園災害搶險搶修及復原 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:115年4月30日
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 114年樺加沙颱風馬太鞍溪堰塞湖溢流棒球場復建計畫（運動部） | 光復國中 | 棒球場復健計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 光復國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 115年幼兒園轉型2歲專班工程 | 明義國小 | 115年度明義國小附設幼兒園轉型兩歲專班改善及充實教學環境設施工程 | 預定完成日期:115/1/8 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:115/1/14 | 預定完成日期:115/1/23 | 預定完成日期:115/2/1 | 金源土木包工業 | 75天 | 預定百分比： | 預定完成日期:115/5/21 | 預定完成日期:115/5/25 | 預定完成日期:115/6/1
|  |  |  | 實際完成日期:115/1/8 |  | 實際完成日期:115/1/14 | 實際完成日期:115/1/23 | 實際完成日期:115/3/8 |  |  | 實際百分比： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 114年改善教學環境及設施設備 | 太昌國小 | 校園動線安全優化改善工程 | 預定完成日期:114.12.30 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:114.12.15 | 預定完成日期:114.12.31 | 預定完成日期:115.02.23 | 玉卍營造工程有限公司 | 115..07.01以前完工 | 預定百分比： | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:114.12.18 |  | 實際完成日期:114.12.11 | 實際完成日期:114.12.30 | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 西寶國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 西寶國小115年工程 老舊廁所整修工程 目前仍未找到監造設計廠商 唯一可能有意願的 蕭耀臺設計師 目前 手邊有30多間學校的設計圖需要處理 工作量超載 因此無法明確承諾本校是否承接案件 需於2月中 才能回復
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 115年幼兒園轉型2歲專班工程 | 明禮國小 | 115年度明禮國小附設幼兒園轉型兩歲專班改善及充實教學環境設施工程 | 預定完成日期:115/4/10 |  | 預定完成日期:115/5/29 | 預定完成日期:115/6/12 | 預定完成日期:115/6/26 |  |  | 預定百分比： | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 1150206填報
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比： | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 114年改善教學環境及設施設備 | 富源國小 | 校門及地坪改善工程 | 預定完成日期:114年11月24日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:114年12月2日 | 預定完成日期:114年12月16日 | 預定完成日期:115年1月1日 | 興日鴻土木包工業 | 90天 | 預定百分比: 77.78% | 預定完成日期:115年3月31日 | 預定完成日期:115年4月7日 | 預定完成日期:115年4月20日
|  |  |  | 實際完成日期:114年11月28日 |  | 實際完成日期:114年12月2日 | 實際完成日期:114年12月23日 | 實際完成日期:115年1月1日 |  |  | 實際百分比:72% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 115年改善教學環境及設施設備 | 中正國小 | 室內溫水游泳池設施設備改善工程 | 預定完成日期:115/4/6 | 鴻霖冷凍空調技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 115年改善教學環境及設施設備 | 三棧國小 | 攬翠樓冷氣及電力設備改善工程 | 預定完成日期:115/03/05 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:115/03/23 | 預定完成日期:115/04/03 | 預定完成日期:115/04/10 |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期:115/07/31 | 預定完成日期:115/08/15 | 預定完成日期:115/08/31 | 目前建築師依照學校要求修改設計中，原預計115/03/10辦理公開閱覽與報府核備，將延至115/03/20前辦理。
|  |  |  | 實際完成日期:115/03/05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 115年改善教學環境及設施設備 | 吉安國小 | 共饗廚房災害整建工程 | 預定完成日期:115年1月20日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:115年1月30日 | 預定完成日期:115年2月4日 | 預定完成日期:115年3月2日起7日內 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定百分比:3％ | 預定完成日期:115年5月6日 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:115年1月20日 |  | 實際完成日期:115年1月30日 | 實際完成日期:115年2月4日 | 實際完成日期:115年3月8日 |  |  | 實際百分比:3％ | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 115年改善教學環境及設施設備 | 北昌國小 | 東棟二樓活動中心及三樓階梯教室冷氣設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 115年改善教學環境及設施設備 | 南華國小 | 校園地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 115年改善教學環境及設施設備 | 秀林國中 | 活動中心LED電視牆設置工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:115.03.19 | 預定完成日期:115.03.31 | 預定完成日期:115.04.01 |  | 45日曆天 | 預定百分比: | 預定完成日期:115.05.15 | 預定完成日期:115.05.22 | 預定完成日期:115.06.10 |  | 本案為財物採購案，擬採適用最有利標辦理，
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 115年改善教學環境及設施設備 | 化仁國中 | 朝陽館及教學大樓外牆剝落工程 | 預定完成日期:115.5.10 | 尚在採購程序 | 預定完成日期:115.4.20 | 預定完成日期:115/5/31 | 預定完成日期:115/6/20 | 尚未發包 | 未定 | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:115/7/31 | 尚在辦理設計監造採購程序
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 115年改善教學環境及設施設備 | 中華國小 | 游泳池過濾系統設備更新工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 西林國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 114-116年老舊廁所整修工程計畫 | 玉里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定百分比: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際百分比: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: