國中學生學習成就評量標準推廣與培訓計畫

- 依據

行政院100 年9 月20 日院臺教字第1000103358 號函核定，教育部十二年國民基本教育實施計畫方案5-1「研發國民中學學生學習成就評量標準及實作程序」。

貳、計畫緣起

為配合十二年國民基本教育，使學生得以在無升學考試壓力下，同時兼顧學習品質，因此研發了國民中學學生學習成就評量標準（以下簡稱評量標準）。評量標準旨在建置與九年一貫課程綱要能力指標相對應之評等標準，以作為全國教師在進行教學評量時的統一參照依據。其次，透過「國民中學學生學習成就評量標準推廣暨試辦計畫」實施，蒐集在課堂中使用評量標準的相關問題，如評量標準本身的適切性與教學現場實施所遭遇的困難等，更希望透過問題解決的過程，逐年讓所有學校瞭解實作方式。另一方面，為準備將來全面實施評量標準，種子教師的培育極其重要。因此，規劃透過持續的培訓與研習，提升中央輔導團團員、國教輔導團團員及參與本計畫教師之評量專業能力，成為後續全面實施時之種子教師。

本計畫係針對各縣市推派的人員，規劃辦理系列性評量標準培訓課程，以發展課程相關案例與教學實施方式。本計畫將由國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心（以下簡稱心測中心）評量標準諮詢團隊所推派之諮詢委員，組成各科培訓小組（每組推派組長一名），並由培訓小組規劃後續種子講師培訓課程，以逐步充實「學習成就評量標準」人才資料庫。期能透過種子講師，將評量標準之內涵與實作方式逐步且全面的推廣至國中教學現場，以鼓勵學生展現多元智能與提高學習動機，並進一步達到維繫基本學力表現，縮減學習成就落差，並提升學生學習品質的任務。

參、計畫目標

- 發展國中各領域有關標準評量的理念與實務工作之相關課程，以協助國中教師瞭解評量標準的意義與實務應用。

- 培訓各縣市各領域（學科）國中種子講師約20～50名，以儲備評量標準研習課程講師人力，並建立完整之講師資料庫。

- 規劃未來調訓各國中領域召集人、教師，以達推廣評量標準之效。

## 肆、計畫成員

（一）工作小組成員

- 計畫主持人：心測中心宋曜廷主任。

- 共同主持人：心測中心曾芬蘭副主任。

- 執行小組：16學科培訓小組組長、吳燕燕老師（國教署計畫承辦人）、心測中心研究員。

- 培訓小組：16學科諮詢團隊所推派之諮詢委員。

- 專任助理：2名。

（二）工作執掌

- 計畫主持人

- 綜理計畫之統籌、規劃與執行。

- 管控計畫時程。

- 共同主持人

- 協助計畫主持人之工作推動。

- 負責各項分工業務之策劃、協調與執行。

- 執行小組

- 統籌規劃各小組之培訓課程、配套措施、研習教材等。

- 指導種子講師工作坊之辦理。

- 評估執行成效。

- 培訓小組

- 規劃課程大綱及內容。

- 發展研習教材及製作公播版PPT。

- 培訓講師團。

- 專任助理

- 蒐集與彙整本案相關文獻與文件資料，並處理相關行政作業。

- 辦理工作坊及相關會議。

- 協助活動辦理之聯繫及資料準備等庶務工作。

- 處理計畫經費報支等行政工作。

- 各項活動記錄建檔及成果報告之繕打。

- 其他交辦事項。

- 伍、培訓對象

- （一）資格：須符合下列至少一項資格

- 現任或曾任中央輔導團、國教輔導團團員。

- 已受過多元評量講師訓練者。

- 曾參與評量標準試辦之教師。

- 各縣市推薦之優秀教師。

- 已受過教育部辦理之命題與評量工作坊培訓者（如TASA、國中基測命題、國中教育會考命題…等）。

- （二）類別：

- 國語文：各縣市派2～3名。

- 英語：各縣市派2～3名。

- 數學：各縣市派2～3名。

- 綜合活動：各縣市派2～3名。

- 社會：歷史、地理、公民三學科各縣市各派1～2名。

- 自然與生活科技：生物、生活科技、理化、地科四學科各縣市各派1～2名。

- 藝術與人文：音樂、視覺藝術、表演藝術三學科各縣市各派1～2名。

- 健康與體育：健康、體育二學科各縣市各派1～2名。

- 22縣市8個類別預計培訓420名種子教師，而各縣市實際推派之人員將依實際情形做調整。

- 陸、計畫辦理方式

- （一）組成工作小組，成立培訓小組，以發展種子講師培訓相關課程。

- （二）辦理22縣市種子講師培訓工作坊：依領域（學科）別辦理四天培訓工作坊及一天宣導交流會議。

- （三）培訓課程內容：

第一天：基本理念說明、發展實作。

第二天：發展作業與撰寫發展案例。

第三天：案例研討與分享。

第四天：宣導推動策略與公播版PPT之研討。

第五天：帶領經驗與困難之交流分享。

## 柒、執行策略

依據計畫緣起與目標，設定本專案計畫內容，可分成四大策略：

- 研發研習課程

- 研議課程主題與重點：設計國中各領域評量標準之增能課程主題與重點。

- 發展課程大綱：依據上述增能課程主題，發展研習課程之科目內涵綱要、教學時間配置、教學實施方式、課程要求和實作進行方式等內容。

（二）規劃配套措施

- 研究實施方式：研究研習期程、支持體系、研習人員分配比例及評估研習成效之措施，並辦理各縣市行政人員說明會。

- 協調管理機制：協調研習管理及作業，針對公播版PPT進行研討。

- 協助辦理各縣市評量標準研討諮詢會議。

（三）發展研習教材

- 編寫教材：依據課程大綱及評量標準編寫教材重點內涵，並製作公播版PPT。

- 發展評量標準教學示例。

- 培訓講師團成員

- 培訓講師團成員（含中央團教師、中央及直轄市、縣(市)推薦之種子教師）420人。

- 建立講師團資料庫。

## 捌、工作項目與期程

（一）工作期程：102年10月1日至103年12月31日

表1 工作項目與相關期程

| 項次 | 項 目 | 內容 | 日期 | 辦理成員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 籌組工作小組及培訓小組 | 籌組工作小組及培訓小組，規劃推動方式，召開小組工作會議 | 102.08.15 ︱ 102.10.31 | 專案團隊工作小組 |  |
| 2 | 發展課程大綱 | 召開會議，研議課程主題，發展培訓課程大綱 | 102.10.01 ︱ 102.12.31 | 工作小組 |  |
| 3 | 研究實施方式 | 規劃國中各領域研習期程與實施方式 | 102.10.01 ︱ 102.12.31 | 工作小組 |  |
| 4 | 編寫教材重點 | 依據課程大綱編寫研習課程教材重點內涵 | 102.11.01 ︱ 103.01.31 | 工作小組 |  |
| 5 | 發展課程案例 | 發展國中各領域評量標準研習課程案例 | 102.12.01 ︱ 103.03.31 | 工作小組 |  |
| 6 | 辦理種子講師培訓 | 培訓講師團成員（含中央團教師、中央及縣市推薦之種子教師）420人 | 103.03.01 ︱ 103.12.20 | 工作小組 地方種子 |  |
| 7 | 辦理各縣市研討會議 | 規劃課程、安排講師及發展研習手冊，協助提供各縣市研討會議諮詢 | 103.08.01 ︱ 103.11.30 | 工作小組 地方種子 |  |
| 8 | 撰寫結案報告 | 綜合研發過程，撰寫結案報告（含意見與改進建議） | 103.12.01 ︱ 103.12.31 | 工作小組 |  |

（二）工作進度（102年10月起至103年12月止，以甘特圖表示）

| 月份 執行項目 |  | 102 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 103 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籌備及組織工作小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規劃研習課程 | 研議課程主題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發展課程大綱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規劃配套措施 | 研究實施方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 協調管理機制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理各縣市 研討會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發展研習教材 | 編寫重點內涵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發展課程案例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 種子講師工作坊 | 辦理講師培訓五天工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 撰寫研究報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 圖1  工作進度甘特圖

## 玖、成效考核

## 全程參與本培訓計畫並依規定繳交作業之種子教師，將頒發「評量標準推廣與培訓種子教師」合格證書，作為未來推廣評量標準時之宣導講師。

## 參與本培訓計畫之培訓小組成員，將頒發「評量標準推廣與培訓講師」合格證書和感謝狀，並作為成就評量標準之專業諮詢講師。

## 拾、預期效益

- 培訓評量標準研習課程講師人才，以利推廣評量標準之理念與內涵。

- 以相關配套措施，協助國中教師瞭解評量標準內涵、理論及實務工作，共同落實十二年國民基本教育。

- 研發各領域標準評量與教學策略之具體案例，並建立典範案例。

附件1

國中學生學習成就評量標準

- 推廣與培訓流程

召開研商會議

1.研商推動模式，發展課程大綱。

2.規劃各類別研習期程與實施方式。

工作小組

培訓小組

（8個類別）

22縣市推派之

種子講師

（8個類別）

縣市調訓國中

各校領域召集人

（8個類別）

縣市辦理評量標準工作坊：2天

調訓所屬國中各校8個類別之領域召集人

第一天：基本理念說明、發展實作（公播版PPT）。

第二天：發展作業與撰寫發展案例、社群帶領經驗分享。

辦理種子講師培訓工作坊：5天

第一天：基本理念說明、發展實作。

第二天：發展作業與撰寫發展案例。

第三天：案例研討與分享。

第四天：宣導推動策略分享、公播版PPT研討。

第五天：宣導經驗交流與帶領困難討論。

召開課程規劃會議

1.依據課程大綱編寫教材重點內涵。

2.公播版PPT研討。