花蓮縣102學年第2學期特殊教育輔導團工作計畫(草案)

一、依據：

(一)花蓮縣特殊教育輔導團實施計畫。

(二)花蓮縣102學年度第1學期期末團務會議決議事項。

二、工作目標:

（一）特教評鑑待改進學校與教師之訪視輔導

（二）參與校內綜合研判審核工作

（三）特殊教育課程大綱之課程計畫表件訂定與審核。

(四) 特殊教育新課程大綱分區訪視督導工作。

(五) 落實花蓮縣資優教育工作計畫推動(IGP、班級經營、課程計畫)。

三、特教輔導團組織與團員名單：

| 團長 | 教育處 陳玉明處長 |
| --- | --- |
| 副團長 | 教育處 羅燕琴副處長 |
| 執行秘書 | 特教科 黃玉絮科長 |
| 副執行秘書 | 特教科 陳勇宏老師、陳雅虹老師 |
| 輔導委員 | 東華大學廖永堃教授、東華大學蔣明珊教授、陳孟群老師 |
| 召集人 | 新城國中曾金龍校長、吳江國小李志成校長、西林國小謝明生校長 |
| 副召集人 | 宜昌國中羅澤婷老師、明恥國小洪素玲老師 |
| 輔導員 | 宜昌國中黃富雄主任 萬榮國小廖燦文主任 玉里國小陳文遠主任 國風國中王永龍組長 萬榮國小郭秀惠老師 玉里國小陳建複主任 化仁國中陳鳳仙老師 吉安國小洪詩婷老師 玉里國中向修平組長 吉安國中劉慧玲老師 宜昌國小林嘉琦組長 富里國中許弼凱老師 景美國小黃梓祐老師 中原國小陳秋惠組長 中正國小蕭吟宏組長(資優) 宜昌國小 陳怡君老師(資優) |

三、身心障礙組週計畫

| 週次 | 日期 | 討論主題 | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2/27 (四) | 上午:檢討102學年度特教課程計畫表件與行政運作模式。 | 明廉國小 | 廖永堃教授+陳孟群教師 |
|  |  | 下午:規劃103學年新課綱表件與行政配套。 |  | 廖永堃教授+陳孟群教師 |
| 4 | 3/6 (四) | 上午:檢討102學年度特教課程計畫表件與行政運作模式。 | 明廉國小 | 廖永堃教授+陳孟群教師 |
|  |  | 下午:規劃103學年新課綱表件與行政配套。 |  | 廖永堃教授+陳孟群教師 |
| 5 | 3/13 (四) | 綜合研判 |  |  |
| 6 | 3/20 (四) | 綜合研判 |  |  |
| 7 | 3/27 (四) | 上午:規劃103學年新課綱表件與行政配套。 | 明廉國小 | 廖永堃教授+陳孟群教師 |
|  |  | 下午:規劃課發會運作模式(準備資料，組別畫分)。 |  | 廖永堃教授+陳孟群教師 |
| 8 | 4/3 (四) | 上午:輔導員到校訪視輔導協助各校特教教師參與課發會開會模式與應準備資料。 | 明廉國小 | 廖永堃教授+陳孟群教師 李志成校長+曾金龍校長+謝明生校長 |
|  |  | 下午: 輔導員到校訪視輔導協助各校特教教師參與課發會開會模式與應準備資料。 |  | 廖永堃教授+陳孟群教師 李志成校長+曾金龍校長+謝明生校長 |
| 9 | 4/10 (四) | 期初大會上午/普師交流 | 教育處 | 全體輔導員/頒發聘書 廖永堃教授+蔣明珊教授+陳孟群教師+李志成校長+曾金龍校長+謝明生校長 |
| 10 | 4/17 (四) | 輔導員到校訪視輔導協助各校103學年課程計畫撰寫。 |  |  |
| 11 | 4/24 (四) | 督導會議 | 明廉國小 | 廖永堃教授+陳孟群教師 |
| 12 | 5/1 (四) | 輔導員到校訪視輔導協助各校103學年課程計畫撰寫。 |  |  |
| 13 | 5/8 (四) | 輔導員到校訪視輔導協助各校103學年課程計畫撰寫。 |  |  |
| 14 | 5/15 (四) | 督導會議 | 明廉國小 | 廖永堃教授+陳孟群教師 |
| 15 | 5/22 (四) | 輔導員到校訪視輔導協助各校103學年課程計畫撰寫。 |  |  |
| 16 | 5/29 (四) | 輔導員到校訪視輔導協助各校103學年課程計畫撰寫。 |  |  |
| 17 | 6/5 (四) | 督導會議 | 明廉國小 | 廖永堃教授+陳孟群教師 |
| 18 | 6/12 (四) | 輔導員到校訪視輔導協助各校103學年課程計畫撰寫。 |  |  |
|  |  | 訪視鳳林國小 | 鳳林國小 | 陳孟群老師+廖燦文主任+謝校長 |
| 19 | 6/19 (四) | 與各領域普通教師交流合作教材教法 | 明廉國小 | 廖永堃教授+陳孟群教師 |
| 20 | 6/26 (四) | 期末大會 | 明廉國小 | 全體輔導員/頒發聘書 廖永堃教授+蔣明珊教授+陳孟群教師+李志成校長+曾金龍校長+謝明生校長 |

四、資優組督導會議

督導教授：東華大學特教系蔣明珊教授

時間：週三下午1時 地點: 明廉國小

| 日期 | 主題 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 3/5下午 | 102學年度資優資源班課程計畫暨IGP撰寫研討 | 蔣明珊教授 |
| 4/9下午 | 102學年度資優資源班課程計畫暨資優資源班班級經營研討 | 蔣明珊教授 |
| 5/7下午 | 103學年度資優資源班課程規劃 | 蔣明珊教授 |
| 6/18下午 | 103學年度資優資源班課程規劃 | 蔣明珊教授 |

五、經費概算表

| 活動項目 | 項目 | 金額 | 數量 | 小計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 督導研討會 56,898 | 教授指導費 | 1,600 | 35 | 5,6000 |  |
|  | 交通費 | 80 | 8 | 640 | 花蓮-壽豐 |
|  |  | 129 | 2 | 258 | 花蓮-鳳林 |
| 小計 |  |  |  | 56,898 |  |
| 輔導員代課鐘點費 319,014 | 北區國小特教班輔導員2位(中原國小+明恥國小) | 1,465X2 | 9 | 26,370 | 30天 |
|  |  | 1,418X2 | 9 | 25,524 | 31天 |
|  | 明恥國小中原國小代理老師勞健保 | 9000 | 2 | 18,000 |  |
|  | 萬榮國小、宜昌國小、玉里國小、吉安國小、景美國小資源班輔導員5位 | 1,040x5 | 18 | 93,600 | 國小資源班輔導員支付每週4節超鐘點 |
|  | 宜昌國中、吉安國中、化仁國中、國風國中、玉里國中、富里國中資源班輔導員6位 | 1,440x6 | 18 | 155,520 | 國中資源班老師每週支付4節超鐘點 |
| 小計 |  |  |  | 319,014 |  |
| 輔導員交通差旅費 | 輔導員交通差旅費 |  |  | 40,000 | 預估（含到校服務訪視輔導） |
| 雜支 | 各活動雜支項目 |  |  | 7,000 |  |
| 總計 |  |  |  | 422,912 |  |