花蓮縣103學年第1學期特殊教育輔導團工作計畫(草案)

一、依據：

(一)花蓮縣特殊教育輔導團實施計畫。

(二)花蓮縣102學年度第2學期第2-3次會議決議事項。

二、工作目標:

（一）學校輔導(需受輔導特教教師訪視、學校提出申請)。

（二）參與校內綜合研判審核工作

（三）特殊教育課程大綱之課程計畫審查督導。

(四) 花蓮縣短中長程特教研習規畫與檢討計畫。

(五) 規劃花蓮縣教材編輯系統化的優先順序。

(六) 教材研發(調整性教材、系統性學習單、補充教材)。

(七) 落實花蓮縣資優教育工作計畫推動。

三、特教輔導團組織與團員名單：

| 團長 | 教育處 陳玉明處長 |
| --- | --- |
| 副團長 | 教育處 羅燕琴副處長 |
| 執行秘書 | 特教科 黃玉絮科長 |
| 副執行秘書 | 特教科 陳勇宏老師、陳雅虹老師 |
| 輔導委員 | 東華大學廖永堃教授、東華大學蔣明珊教授、陳孟群老師、楊慶誠老師、黃慶茂校長 |
| 召集人 | 新城國中曾金龍校長、西林國小謝明生校長、吳江國小李志成校長 |
| 副召集人 | 明恥國小洪素玲老師、萬榮國小郭秀惠主任、玉里國小陳文遠主任 |
| 輔導員 | 北區:化仁國中陳鳳仙老師、吉安國小洪詩婷老師、吉安國中劉慧玲老師、中原國小陳秋惠組長 |
|  | 中區:萬榮國小黃嘉皓老師 |
|  | 南區:玉里國中向修平組長、富里國小林佩俞組長 |
|  | 資優組:宜昌國小林嘉琦老師(資優)、中正國小蕭吟宏組長(資優) |

三、身心障礙組週計畫

| 週次 | 日期 | 討論主題 | 全區/分區 | 輔導委員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地點 |  |  |
| 3 | 9/18 (四) 上午 | 特殊教育課程大綱之課程計畫審查督導 (責任區分派，審查103學年度特教課程計畫) | 全區 明廉國小 | 廖永堃 | 主持人:曾金龍校長 負責人:洪素玲 會議紀錄:劉慧玲 |
| 4 | 9/25 (四) 上午 | 規畫與檢討花蓮縣短中長程特教研習計畫 | 全區 明廉國小 | 廖永堃 陳孟群 | 主持人:謝明生校長 計畫負責人:陳秋惠 會議紀錄:郭秀惠 |
| 5 | 10/2 (四) 上午 | 規劃花蓮縣編輯教材系統化的優先順序。 | 全區 明廉國小 | 廖永堃、陳孟群 | 主持人:謝明生校長 負責人:郭秀惠 會議紀錄:洪詩婷 |
| 6 | 10/9 (四) 下午 | 教材研發討論(調整性教材、系統性學習單、補充教材) | 全區 明廉國小 | 廖永堃、陳孟群 | 主持人:謝明生校長 負責人:黃嘉皓 會議紀錄:陳秋惠 |
| 7 | 10/16 (四) 上午 | 特殊教育課程大綱之課程計畫審查督導 (責任區分派，審查103學年度特教課程計畫) | 北中區 明廉國小 | 陳孟群 | 主持人:曾金龍校長 負責人:洪素玲 會議紀錄:陳鳳仙 |
|  |  | 特殊教育課程大綱之課程計畫審查督導 (責任區分派，審查103學年度特教課程計畫) | 南區 吳江國小 | 廖永堃 | 主持人:李志成校長 資料負責人:陳文遠 會議紀錄:向修平 |
| 8 | 10/23 (四) 全天 | 訪視學校 | 定點訪視 | 陳孟群 | 曾金龍校長、謝明生校長、輔導員 |
|  |  | 參與校內綜合研判審核工作 | 全區 |  |  |
| 9 | 10/30 (四) 上午 | 規畫與檢討花蓮縣短中長程特教研習計畫。 | 全區 明廉國小 | 廖永堃 | 主持人:謝明生校長 計畫負責人:陳秋惠 會議紀錄:黃嘉皓 |
| 10 | 11/6 (四) 下午 | 輔導團第一次會議 | 全區 教育處 | 廖永堃 陳孟群 | 主持人:處長 負責人:陳勇宏 會議紀錄:陳雅虹 |
| 11 | 11/13 (四) 全天 | 學校訪視輔導 | 定點訪視 | 陳孟群 | 中區輔導員 |
| 12 | 11/20 (四) 下午 | 規畫與檢討花蓮縣短中長程特教研習計畫。 | 全區 教育處 | 廖永堃 | 主持人:謝明生校長 計畫負責人:陳秋惠 會議紀錄:洪詩婷 |
| 13 | 11/27 (四) 上午 | 教材研發討論(調整性教材、系統性學習單、補充教材) | 北中區 明廉國小 | 陳孟群 | 主持人:曾金龍校長 資料負責人:黃嘉皓 會議紀錄:洪素玲 |
|  |  | 教材研發討論(調整性教材、系統性學習單、補充教材) | 南區 吳江國小 | 廖永堃 | 主持人:李志成校長 負責人:林佩俞 會議紀錄:向修平 |
| 14 | 12/4 (四) 全天 | 規畫與檢討花蓮縣短中長程特教研習計畫 | 全區 教育處 |  | 主持人:謝明生校長 計畫負責人:陳秋惠 會議紀錄:洪詩婷 |
|  |  | 學校訪視 | 定點訪視 | 陳孟群 | 李志成校長+南區輔導員 |
| 15 | 12/11 (四) 全天 | 教材研發討論(調整性教材、系統性學習單、補充教材) | 北中區 明廉國小 | 廖永堃 | 主持人:曾金龍校長 資料負責人:黃嘉皓 會議紀錄:洪詩婷 |
|  |  | 教材研發討論(調整性教材、系統性學習單、補充教材) | 南區 吳江國小 |  | 主持人:李志成校長 負責人:林佩俞 會議紀錄:陳文遠 |
|  |  | 學校訪視 | 定點訪視 | 陳孟群 | 北區輔導員 |
| 16 | 12/18 (四) 全天 | 負責人彙整資料報告進度 | 全區 教育處 | 廖永堃、陳孟群 | 研習計畫負責人:陳秋惠 課程計畫負責人:洪素玲、陳文遠 教材規畫負責人:郭秀惠 教材研發負責人:黃嘉皓、林佩俞 訪視輔導負責人:陳風仙、劉慧玲 會議紀錄負責人:洪詩婷、向修平 |
| 17 | 12/25 (四) 上午 | 輔導團期末檢討會議 負責人業務檢討報告 - 研習計畫:陳秋惠 - 課程計畫:洪素玲 - 教材規畫:郭秀惠 - 教材研發:黃嘉皓 - 訪視輔導:陳鳳仙 | 全區 教育處 | 廖永堃、陳孟群 | 主持人:處長 負責人:陳勇宏 會議紀錄:陳雅虹 |

四、資優組督導會議

| 週次 | 日期 | 討論主題 | 地點 | 輔導委員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 9/26 (五) 下午 | 特殊教育課程大綱之課程計畫審查督導 (審查103學年度特教資優課程計畫) | 宜昌國小 | 蔣明珊教授 | 負責人：林嘉綺 |
| 7 | 10/17 (五) 下午 | 規畫與檢討花蓮縣短中長程特教研習（資優類）計畫 | 中正國小 | 蔣明珊教授 | 負責人：蕭吟宏 |
| 8 | 10/18 (五) 下午 | 學校訪視 | 中正國小 | 楊慶誠老師 | 需支代課鐘點費 會議紀錄:林嘉綺 |
| 9 | 10/30 (五) 下午 | 學校訪視 | 宜昌國小 | 黃慶茂校長 | 需支代課鐘點費 會議紀錄:蕭吟宏 |
| 12 | 11/21 (五) 下午 | 資優鑑定安置流程手冊討論（一） | 宜昌國小 | 蔣明珊教授 | 負責人：林嘉綺 |
| 13 | 11/28 (五) 下午 | 學校訪視 | 中正國小 | 楊慶誠老師 | 需支代課鐘點費 會議紀錄:林嘉綺 |
| 15 | 12/12 (五) 下午 | 資優鑑定安置流程手冊討論(二) | 中正國小 | 蔣明珊教授 | 負責人：蕭吟宏 |
| 16 | 12/19 (五) 下午 | 學校訪視 | 宜昌國小 | 黃慶茂校長 | 需支代課鐘點費 會議紀錄:蕭吟宏 |
| 17 | 12/25 (四) 上午 | 輔導團期末檢討會議 | 教育處 | 蔣明珊教授 | 需支代課鐘點費 |