## 執行進度表
108年度教育部國教署補助花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備經費執行進度表
教育部國教署核定日期及文號：108年7月5日臺教國署國字第1080074591號及108年8月7日臺教國署國字第1080080553號函
花蓮縣核予公立幼兒園日期及文號：108年8月9日府教特字第1080158389號函
項次 | 幼兒園園名 | 核定補助項目 | 核定計畫金額(元) |  |  | 當月實際執行內容 | 採購(招標)情形 |  |  | 驗收情形 |  |  | 累計實際支付數(元) | 累計經費執行率% | 備註
|  |  | 經常門 | 資本門 | 小計 |  | 預定 完成日 | 實際 完成日 | 落後原因及改進措施 | 預定 完成日 | 實際 完成日 | 落後原因及改進措施
1 | 光復國民小學附設幼兒園 | 幼教桌、幼教椅、14吋掛壁扇安裝及配線、A型教具櫃、幼兒園招牌、六型六色積木(含收納箱)、五格圖書櫃 | 109000 |  | 109000 |  | 108.11.15 |  |  | 109.2.27
|  | 不鏽鋼雙門餐具消毒櫃、配電改善工程、廚房改善工程、水槽工作櫃(雙口)、雙口炒爐櫃、工作平檯櫃、不鏽鋼牆面板、不鏽鋼冷凍櫃、大單位積木(含收納櫃)、可彎曲軟積木(A+B+C)型、美勞工藝套裝 |  | 498000 | 498000 |  | 108.11.15 |  |  | 109.2.27
|  | 合計 | 109000 | 498000 | 607000
3 | 明利國民小學附設幼兒園 | 幼童椅、吸塵器、鞋櫃、 | 15900 |  | 15900 |  | 109.11.20 |  |  | 109.3.10
|  | 廚房防滑地磚、廚房水泥流理台、廚房配電改善、廚房屋頂鐵皮防漏、水塔淨化及管路更新、廚房內外牆面粉刷、廚房鋁窗紗窗更新、教室冷氣、除濕機 |  | 374000 | 374000 |  | 109.11.20 |  |  | 109.3.10
|  | 合計 | 15900 | 374000 | 389900
4 | 國福國民小學附設幼兒園 | 額溫槍、鞋櫃、書架、倒腳三格櫃（背面白板）、棉被櫃、扭扭車、KAPLA | 52000 |  | 52000 |  | 108.10.31 |  |  | 108.12.31
|  | 室內整修粉飾工程 |  | 58500 | 58500 |  | 108.12.31 |  |  | 108.03.31
|  | 合計 | 52000 | 58500 | 110500
5 | 長良國民小學附設幼兒園 | 學習區櫃子、可彎曲積木、Kapla | 37000 |  | 37000 |  | 108.10.15 |  |  | 108.11.15
|  | 鋁製公告欄、萬象組、複合式收納櫃、門窗更新工程、牆面油漆工程、照明設備更新工程、冷氣機 |  | 585000 | 585000 |  | 108.10.15 |  |  | 108.11.15
|  | 合計 | 37000 | 585000 | 622000
6 | 東竹國民小學附設幼兒園 | 幼教椅、幼教桌、KAPLA 積木 | 38000 |  | 38000 |  | 108.9.30 |  |  | 108.10.5
|  | 天花板鋼架木材更換工程(含拆除及清運約77坪)、天花板垂板更換板材、室內裝修審查費、幼兒書包櫃 |  | 220000 | 220000 |  | 108.11.05 |  |  | 109.3.5
|  | 合計 | 38000 | 220000 | 258000
7 | 文蘭國民小學附設幼兒園 | 幼教桌、幼教椅、太鼓、布告板、學習區積木、LAQ智慧片、收納箱、大鼓、中國平鼓 | 83000 | 59000 | 142000 |  | 108.10.20 |  |  | 108.10.31
|  | 裝設電表工程、桌上型電腦含液晶螢幕 |  | 139000 | 139000 |  | 108.10.20 |  |  | 108.10.31
|  | 合計 | 83000 | 198000 | 281000
8 | 明恥國民小學附設幼兒園 | 鏡子更換、拉門更換 | 5000 |  | 5000 |  | 108.9.30 |  |  | 109.1.31
|  | 飲水機、消防管線維護、木質地板工程、油漆 |  | 237000 | 237000 |  | 108.9.30 |  |  | 109.1.31
|  | 合計 | 5000 | 237000 | 242000
9 | 三民國民小學附設幼兒園 | 吸塵器、廁所搗擺隔門、南方松門、城堡積木、Hape火車軌道-高低軌道組 | 44000 |  | 44000 |  | 108.9.30 |  |  | 108.10.15
|  | 電腦含螢幕、相機、筆電、KAPLA 精靈積木-原木積木 |  | 65900 | 65900 |  | 108.9.30 |  |  | 108.10.15
|  | 合計 | 44000 | 65900 | 109900
10 | 康樂國民小學附設幼兒園 | 書包置物櫃、雙人沙發、藏寶積木、三面鏡、立體幾何彩色透明片、火車軌道組、木柱六型六色拼盤、12吋兒童腳踏車、16吋兒童腳踏車 | 59000 |  | 59000 |  | 108.9.30 |  |  | 108.10.30.
|  | 走廊地板工程 |  | 50000 | 50000 |  | 108.9.30 |  |  | 108.10.30.
|  | 合計 | 59000 | 50000 | 109000
11 | 中華國民小學附設幼兒園 | 書包櫃、優美亞梅花桌、教室用-彩邊圓角桌、教室用-優美亞小胖椅、教室用-七代椅、歐亞基本圖書櫃、餐廳-七代椅、餐廳-彩邊圓角桌 | 160000 |  | 160000 |  | 108.9.30 |  |  | 108.12.20
|  | 塑鋼茶杯櫃、櫸木單位積木、長城積木、多元資料櫃組、單門高溫消毒櫃 |  | 326000 | 326000 |  | 108.9.30 |  |  | 108.12.20
|  | 合計 | 160000 | 326000 | 486000
12 | 長橋國民小學附設幼兒園 | 微波爐、烘碗機、排油煙機、電鍋、兒童遊戲場安圈檢驗費、蒙特梭利A字架 | 61000 |  | 61000 |  | 108.8.19 | 108.8.14 |  | 108.9.30
|  | 廁所隔間 |  | 20000 | 20000 |  | 108.8.19 | 108.8.14 |  | 108.9.30
|  | 合計 | 61000 | 20000 | 81000
13 | 瑞北國民小學附設幼兒園 | 防焰防光窗簾布、額溫槍、茶杯架、餐桌、餐椅、書包餐袋櫃、課桌、課椅、鞋櫃 | 153000 |  | 153000 |  | 108.10.30 |  |  | 109.2.29
|  | 照相機、戶外遊戲場遮陽工程、教室地板鋪面更新工程、廁所門口水檔板工程、環保塑木地板工程、冷氣(含電源配線)、收納置物棚架 |  | 460000 | 460000 |  | 108.10.30 |  |  | 109.2.29
|  | 合計 | 153000 | 460000 | 613000
14 | 信義國民小學附設幼兒園 | 蒙特梭利A字架、LaQ 2018限量隱藏版、澳洲積木Building Block(3盒) | 32000 |  | 32000 |  | 108.9.30 |  |  | 108.10.30
|  | 教室地板工程、櫸木單位積木、數位相機 |  | 120700 | 120700 |  | 108.9.30 |  |  | 108.10.30
|  | 合計 | 32000 | 120700 | 152700
15 | 大榮國民小學附設幼兒園 | 廚房收納桌、抽油煙機、爐台、廚房地板(防滑地磚)、體能教具-三輪車、果汁料理機、烤箱、CD手提音響 | 44000 |  | 44000 |  | 108.12.10 |  |  | 108.12.10
|  | 教室外洗手台(含鏡子)、廁所外洗手台(含鏡子)、筆記型電腦、幼兒走廊通道地板 |  | 262000 | 262000 |  | 108.12.10 |  |  | 109.3.10
|  | 合計 | 44000 | 262000 | 306000
16 | 宜昌國民小學附設幼兒園 | 百靈耳溫槍、二口中壓快速爐 | 10200 |  | 10200 |  | 108.12.31 |  |  | 109.2.10
|  | 分離式壁掛冷氣、冷藏冷凍櫃、瓦斯型煮飯鍋、數學邏輯寶盒、新制鋁合金藝術門(含拆運) |  | 263000 | 263000 |  | 108.12.31 |  |  | 109.2.10
|  | 合計 | 10200 | 263000 | 273200
17 | 瑞穗國民小學附設幼兒園 | 原木椅、教具櫃 | 48000 |  | 48000 |  | 108.11.30 |  |  | 108.12.16
|  | 原木地板 |  | 100000 | 100000 |  | 108.11.30 |  |  | 108.12.16
|  | 合計 | 48000 | 100000 | 148000
18 | 富世國民小學附設幼兒園 | Tk防滑板、書包櫃、七代椅、鞋櫃、CD收錄音機、木製萬花積木片(六型六色)、伊索木畫架 | 74000 |  | 74000 |  | 108.10.15 |  |  | 108.10.25
|  | 棉被櫃維修-門板更換、茶杯櫃、基礎5000超級玩家L、10層櫸木單位積木 |  | 74000 | 74000 |  | 108.10.15 |  |  | 108.10.25
|  | 合計 | 74000 | 74000 | 148000
19 | 北濱國民小學附設幼兒園 | 投影機(含安裝)、教室走道牆-壓克力板 |  | 55000 | 55000 |  | 108.9.15 | 108.9.15 |  | 108.9.20
0
|  | 合計 | 0 | 55000 | 55000
20 | 東里國民小學附設幼兒園 | 抗菌業專用霧化器、烘碗機、崁入式瓦斯爐、幼兒坐式馬桶、洗手台鏡子、樓梯安全圍網 | 56000 |  | 56000 |  | 108.9.30 |  |  | 108.12.31
|  | 防火百摺拉門、L型防火百摺拉門、即熱式電熱水器(含施工)、不鏽鋼檯面流理台(3槽)、幼兒園門首銜牌 |  | 119000 | 119000 |  | 108.9.30 |  |  | 108.12.31
|  | 合計 | 56000 | 119000 | 175000
21 | 吉安國小附設幼兒園 | 幼兒鞋櫃、書包櫃、大籠球、烏龜墊圈、城市積木-基本組、立體車輛駔、立體商店組、KAPLA積木、序列對應串塔、手偶組 | 65000 |  | 65000 |  | 108.12.10 |  |  | 109.2.10
|  | 廁所淋浴設備及地板改善工程、單槍投影機、電腦(含螢幕) 、平衡訓練17件組 |  | 58500 | 58500 |  | 108.12.10 |  |  | 109.2.10
|  | 合計 | 65000 | 58500 | 123500
22 | 忠孝國民小學附設幼兒園 | 磁性白板牆、幼教椅、教具櫃 | 50000 |  | 50000 |  | 108.11.20 |  |  | 108.11.30
|  | KAPLA積木、長城積木、洗衣機 |  | 71000 | 71000 |  | 108.11.20 |  |  | 108.11.30
|  | 合計 | 50000 | 71000 | 121000
23 | 北昌國民小學附設幼兒園 | 書包架、幼兒圓桌、幼兒小方桌、幼兒四人桌、幼兒座椅 | 84000 |  | 84000 |  | 108.12.30 |  |  | 109.3.31
|  | 水谷式體能遊戲及遊戲場改建工程 |  | 1648000 | 1648000 |  | 108.12.30 |  |  | 109.3.31
|  | 合計 | 84000 | 1648000 | 1732000
25 | 三棧國民小學附設幼兒園 |  |  |  | 0 |  | 108.11.30 |  |  | 108.12.30
|  | 書包櫃+棉被櫃(含舊有拆除清運) |  | 86000 | 86000 |  | 108.11.30 |  |  | 108.12.30
|  | 合計 | 0 | 86000 | 86000
26 | 松浦國民小學附設幼兒園 | 水溝鋁格柵、三格教具櫃、KAPLA原木積木、百利智慧片、工程智慧片、JINIOR ENGINEER | 39000 | 57900 | 96900 |  | 108.11.20 |  |  | 109.3.16
|  | 教室壁癌刨除及粉刷工程、新建系統櫃(含舊黑板與布告欄拆除運棄)、筆記型電腦 |  | 175000 | 175000 |  | 108.11.20 |  |  | 109.3.16
|  | 合計 | 39000 | 232900 | 271900
27 | 高寮國民小學附設幼兒園 | 遮雨棚移除及補洞、輕鋼架循環扇 | 20000 |  | 20000 |  | 108.12.10 |  |  | 108.12.10
|  | 相機、冷氣(含管線路) |  | 110000 | 110000 |  | 108.12.10 |  |  | 108.12.10
|  | 合計 | 20000 | 110000 | 130000
28 | 化仁國民小學附設幼兒園 | 馬桶更新工程(含改善廁所門板)、廁所電路改善工程 |  | 120000 | 120000 |  | 108.10.15 |  |  | 108.3.31
0
|  | 合計 | 0 | 120000 | 120000
30 | 花蓮市立幼兒園 |  |  |  | 0 |  | 108.10.31 |  |  | 109.3.31
|  | 屋頂防水及屋簷落水系統工程、蓄水池改建工程、停車場整建工程 |  | 861000 | 861000 |  | 108.10.31 |  |  | 109.3.31
|  | 合計 | 0 | 861000 | 861000
|  |  | 1339100 | 7273500 | 8612600
備註：本表應於6月10日及12月10日分別報送國教署，倘未積極辦理，將視情形取消經費之核定並收回補助款。
承辦人： | [6 empty] | 單位主管：