## 工作表1
所屬 縣市 | 行政區 | 學校 名稱 | 本園/ 分班 | 縣(市)政府 之核定日期 | A.勞務採購(設計監造) | [8 empty] | B.工程階段 | [12 empty] | C.財物階段 | [11 empty] | 完成核 撥結報
[5 empty] | 是否需執行勞務採購 〔請擇一輸入O〕 |  | 招標次數 | 決標 日期 | 決標 金額 | 招標單位 | 落後原因或其它問題 | 因應對策及 落後項目預計完成日期 | 備註 | 是否需執行工程採購 〔請擇一輸入O〕 |  | 招標次數 | 上網公告 日期 | 決標 日期 | 發包 金額 (元) | 決標 金額 (元) | 工程 竣工 | 驗收完成 日期 | 招標單位 | 落後原因或其它問題 | 因應對策及 落後項目預計完成日期 | 備註 | 是否需執行財物採購 〔請擇一輸入O〕 |  | 招標次數 | 上網公告 日期 | 決標 日期 | 發包 金額 | 決標 金額 | 驗收完成 日期 | 招標單位 | 落後原因或其它問題 | 因應對策及 落後項目預計完成日期 | 備註
[5 empty] | 是 | 否 | [7 empty] | 是 | 否 | [11 empty] | 是 | 否
〔110核定辦理年度〕里程碑 |  |  | - | - | - | - | - | 2021-05-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021-06-30 | 2021-07-31 | - | - | 2021-10-30 | 2021-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | 2021-06-30 | 2021-07-31 | - | - | 2021-11-30 | - | - | - | - | 2021-12-31
雲林縣 | 斗六市 | 雲林科技大學 | 本園 | 2021-02-05 | O |  |  | 1 | 2021-02-25 | 1200000 | A | 已與設計單位召開多次會議，發包設計圖說尚有部分需請設計單位修正。 | 請設計單位盡速修正，預計110年5月25日修正完成。 |  | O |  | 1 | 2021-06-25 | 1500000 | 1500000 | 2021-10-10 | 2021-11-10 | A | 已於110年5月30日第一次工程上網公告，6月10日流標(有1間廠商投標)。 | 工程已於110年6月10日第二次上網公告，預計6月15日開標，並持續邀標。 |  | O |  | 1 | 2021-06-25 | 2021-07-26 | 800000 | 800000 | 2021-11-10 | A | 預計購買之設備經開會討論之後尚需變動購買項目。 | 盡快修正財物採購明細表，並於110年6月10日召開第二次會議決議，預計於6月25日前上網公告。 |  | 2021-12-25
花蓮縣 | 吉安鄉 | 化仁國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 秀林鄉 | 文蘭國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 吉安鄉 | 光華國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 新城鄉 | 康樂國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 光復鄉 | 大進國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 花蓮市 | 鑄強國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 富里鄉 | 東竹國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 新城鄉 | 新城國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 花蓮市 | 北濱國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 玉里鎮 | 高寮國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 吉安鄉 | 太昌國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 花蓮市 | 中華國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 吉安鄉 | 太昌國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 玉里鎮 | 長良國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 瑞美國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 萬榮鄉 | 紅葉國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 玉里鎮 | 松浦國小附設幼兒園 | 本園
花蓮縣 | 秀林鄉 | 三棧國小附設幼兒園 | 本園