| 關鍵點 | 注意事項 | 預估期程 |
| --- | --- | --- |
| 教育處函文學校通知耐震補強 | 一、確認補助金額 二、決定勞務採購(委託設計監造)模式 - 後續擴充(依詳評契約) - 無後續擴充(公開取得報價單、限制性) 三、準備進行工程採購 - 發包金額100萬以下 - 發包金額100-500萬 - 發包金額500萬以上 | 2-3週 |
| 學校 勞務採購 委託設計監造 招標 簽約 | 請先找到詳評的契約，找尋裡面是否有提到「後續擴充」的金額與模式。(初評-詳評-委託設計監造-補強) - 如果教育部核撥金額與詳評的規畫金額相去不遠(條件1)，有簽訂後續擴充且條件期限符合(條件2)->建議可以選擇透過限制性招標進行後續擴充簽約。 - 如果教育部核撥金額與詳評的規畫金額相去不遠(條件1)，沒有簽訂後續擴充(條件2)->建議可以選擇採購法49條公開取得報價單或採限制性招標進行。 - 如果教育部核撥金額比詳評的規畫金額高出許多(條件1)，有簽訂後續擴充且條件期限符合(條件2)->可以與廠商確認是否透過限制性招標進行後續擴充，或可以選擇採購法49條公開取得報價單或採限制性招標進行。 - 如果教育部核撥金額比詳評的規畫金額高出許多(條件1)，沒有簽訂後續擴充(條件2)-> 建議可以選擇採購法49條公開取得報價單或採限制性招標進行。 當然，怎麼做還是取決於各校對於勞務採購的判斷唷! | 1-2個月 |
| 教育處/學校 期初審查會議 | 一、與教育處取得聯繫，確認期初審查會議時間，學校通知廠商親自到場審查及簡報。 二、期初審查會議主要確認委託設計單位是否已經和學生達成共識(需求訪談會議紀錄)，並逐一檢視委託設計單位，廠商需準備期初審查相關文件，學校單位則準備簽到表及審查出席費憑證。應備齊: - 基本規劃報告書(工作執行計畫書、設計標準、建築結構體現況概述、結構物現況基本資料、彙整結構物補強前耐評結果並上傳、確認補強後耐震能力分析方法說明、工作內容與規劃、修復補強需求訪談會議紀錄、預計修復補強設計規劃…等)。 - 合約書 - 原詳評報告書 - 審查委員費用及收據 三、單棟單次審查費用單次為6500元，三位審查委員經費分別為2500(召集人)、2000元、2000元。 | 1-2個月 |
| 學校 申請帳號開通 | 一、完成契約後，可填寫「補強設計承攬人員帳號申請表」與「契約書封面影本」電子郵件寄送縣市承辦人再彙整後轉寄給國震中心。 二、國震中心開通時會通知各校並副知縣市承辦人。 三、補強設計簽證者(學校、廠商)須親自到指定地點參加國震中心定期舉辦之研習，取得研習證書後方可執行本案業務，證書有效期限為三年。 | 1-2週 |
| 教育處/學校 期末審查會議 | 一、與教育處取得聯繫，確認期末審查會議時間 二、期末審查會議主要確認委託設計單位所規劃之項目以圖說、單價等等(期末設計書)。廠商需準備期末審查相關文件，學校單位則準備簽到表及審查出席費憑證。應備齊: (一)補強設計成果報告書(確認補強後結構耐震能力、補強 設計上傳資料、期初審查意見之回應…等) (二)合約書 (三)審查委員費用及收據 (四)校舍耐震補強預算總表(廠商提供，須以當天審查表 金額一致) 三、單棟單次審查費用單次為6500元，三位審查委員經費分別為2500、2000元、2000元。 | 1-2個月 |
| 學校 送國震中心審查 | 一、完成期末審查後請設計單位準備工程預算總表(須注意1.校方、設計單位、審查委員須簽名。2.補強修復費用不得高於30%)、期初書面審查表、期末書面審查表、工程預算書等文件，免備文影本、email寄送國震中心(羅惠嫻，hhlo@ncree.narl.org.tw)完成後會收到國震中心正式函文，函文內會有本案確認執行經費。之後的經費皆以國震中心確認為主。 | 1-2週 |
| 學校 帳號開通後上傳相關文件 | 請委託設計監造單位上傳補強設計審查作業文件(成果報告書也要放)、補強設計成果報告書、光碟(寄國震中心存查)、補強設計進度填報 | 持續 |
| 學校 校內安置作業 | 如果因為耐震補強時間或是期程有可能影響學生或是造成學生學習狀況時，需啟動校內安置計畫避免與標案工程項目重疊，如飲水機搬遷、網路、水電等,經費詳實，先利用列管會議與教育處討論確認 | 1個月 |
| 學校 進行招標作業 | 看發包金額決定執行模式 一、發包金額100萬以下->學校自行發包 二、發包金額100-500萬->學校完成招標文件，送花蓮縣政府進行發包(由教育處轉採購科進行發包作業)。之後會扣採購中心發包費，由工管費用項下支應。 三、發包金額500萬以上->學校完成招標文件及相關資料，送建設處進行發包。之後這個案子就是建設處的了，學校變成需求單位，但是委託設計對口會變成學校跟建設處。 p.s 一、發包金額未達公告金額(100萬以下):如果採電子領標作業，第一次需5天後可以開標，第二次後3天即可開標。 二、公告金額以上未達查核金額:如果採電子領標作業，第一次需11天後可以開標，第二次後5天可以開標。因為文件都在縣府跑來跑去，多留點時間預備會比較適合唷!! | 看運氣 有一次成功的，也有很多次才會成功的。 |
| 學校 工程監造人員帳號申請 | 決標後。這跟之前申請的文件基本上差不多，一個是設計，一個是監造。填寫「補強設計承攬人員帳號申請表」與「工程契約書封面影本」(含甲乙雙方及標的物名稱)電子郵件寄送縣市承辦人再彙整後轉寄給國震中心。國震中心開通時會通知各校並副知縣市承辦人。 | 1-2週 |
| 學校 進行工程 | 工程前： 參加講習會、開工前協調會、施工說明會、學校的財產物品拍照造冊、相關準備工作、委託設計監造單位監造計畫書、設計監造及施工單位提報相關作業書、保險費預備進行、空汙費預定進行。 工程中： 監造督導、專家學者督導(如有經費)、設計監造單位填報公共工程報表、確認施工日誌、督導紀錄表、工程界面協調、工程材料送審、工程材料檢驗、施工品質管理、施工進度管制、變更設計(如需要) |  |
| 學校 驗收作業 | 工程後： 完工報告、設計監造單位竣工資料上傳耐震資訊網、竣工報告書、監造督導紀錄表、設備確認、點交作業、工程決算書 |  |

ps：

文件有對有錯，丟出來只是拋磚引玉，僅供大夥參考，遇到文件中不同的判斷請自行修改無妨，另外，招標文件的更迭非常迅速，使用前請務必前往工程會文件下載專區及校舍耐震資訊網下載專區進行確認，有看有保佑唷!!

再者，有送建設處的部分，每位承辦人所注重的點也不太一樣，請因時因地因人制宜囉!!