## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 改善校園無障礙環境 | 春日國小 | 室外導引通路164850、樓梯及扶手70250 | 預定完成日期: 106.7.20 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 德成工程行 | 30日 | 預定完成日期: 106.11.29 | 預定完成日期: 106.12.7 | 預定完成日期: 106.12.14 | 預定完成日期: 106.12.20 | 預定完成日期: 106.12.22 | 預定完成日期: 106.12.29 | 1.於10/11及10/19兩次流標後，於11/13與廠商議價成功，11/16簽約，履約期間11/22~12/21共30日 2.本案已逾期，尚未完工
|  |  |  | 實際完成日期:109.9.15 |  | 實際完成日期:10/3 及10/12 | 實際完成日期:106.11.13(一) | 實際完成日期:106.11.22(三) |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:106.12.21 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 原住民重點學校新校園運動 | 春日國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: | 規劃團隊 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 106.12.12 | 王馬可 | 60日 | 預定完成日期: 106.12.27 | 預定完成日期: 107.1.12 | 預定完成日期:107.1.27 | 預定完成日期: 106.2.10 | 預定完成日期: 106.2.20 | 預定完成日期: 106.2.27 | 簽約12/6 ; 開工12/12 ; 履約期限106.12.12~107.2.10
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:106.12.6 | 實際完成日期:106.12.12 |  |  | 實際完成日期:106.12.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 玉東國中 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.20 | 欣東宜顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.本案經雲科大審圖結果，通知本校須依審查意見說明修正工程圖。 2.本案工程設計單位刻正 修正工程圖，完成後上傳至工程平台送審。
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 改善校園無障礙環境 | 玉東國中 | 校園無障礙環境 | 預定完成日期: 106.8.9 | 吳金能建築師事務所 | 預定完成日期:106.12.5 | 預定完成日期: 106.12.26 | 預定完成日期: | 豐年營造有限公司 | 150日 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案於106年12月辦理變更建築執照申請，俟申請核准後即辦理工事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:106.08.15 |  | 實際完成日期: 106.12.5 | 實際完成日期: 106.12.26 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 |  | 奇美國小 | 106年度宿舍工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
5 |  | 大禹國小 | 校園無障礙環境 | 預定完成日期: 106.8.15 |  | 預定完成日期:106.9.15 | 預定完成日期: 106.9.28 | 預定完成日期:106.10.5 | 太子土木包工業 | 30天 | 預定完成日期: 107.1.31 | 預定完成日期: 107.2.7 | 預定完成日期:107.2.20 | 預定完成日期: 107.2.23 | 預定完成日期:107.3.5 | 預定完成日期: 107.4.30 | 107年1月25日開工
|  |  |  | 實際完成日期:106.8.20 |  | 實際完成日期:106.09.22 | 實際完成日期:106.11.27 | 實際完成日期:107.1.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 補強工程 | 吉安國中 | 104-1補強工程 | 預定完成日期: 106.12.31 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 105.5.15 | 預定完成日期: 105.5.22 | 預定完成日期: 105.7.05 | 捷勝營造有限公司 | 120天 | 預定完成日期: 105.9.07 | 預定完成日期: 105.12.20 | 預定完成日期: 106.02.02 | 預定完成日期: 106.12.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 106.09.07辦理變更設計，現停工中。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:105.5.15 | 實際完成日期:105.5.22 | 實際完成日期:105.7.05 |  |  | 實際完成日期:105.09.07 | 實際完成日期:105.10.20 | 實際完成日期:106.02.02 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 吉安國中 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.31 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 105.5.15 | 預定完成日期: 105.5.22 | 預定完成日期: 105.7.05 | 捷勝營造有限公司 | 120天 | 預定完成日期: 105.9.07 | 預定完成日期: 105.12.20 | 預定完成日期: 106.02.02 | 預定完成日期: 106.12.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 106.09.07辦理變更設計，現停工中。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:105.5.15 | 實際完成日期:105.5.22 | 實際完成日期:105.7.05 |  |  | 實際完成日期:105.09.07 | 實際完成日期:105.10.20 | 實際完成日期:106.02.02 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 改善幼兒園教學環境設備 | 壽豐國小 | 改善幼兒園教學環境設備 | 預定完成日期: 106/09/08 | 創源技術顧問公司 | 預定完成日期: 106.12.7 | 預定完成日期: 106.12.26 | 預定完成日期: 106.12.29 | 未知 | 60天 | 預定完成日期: 106.1.13 | 預定完成日期: 106.1.28 | 預定完成日期: 106.2.12 | 預定完成日期106.3.1 | 預定完成日期: 106.3.2 | 預定完成日期: 106.3.7 | 工程進行中
|  |  |  | 實際完成日期:106/09/08 |  | 實際完成日期:106.12.7 | 實際完成日期:106.12.26 | 實際完成日期:106.2.27 |  |  | 實際完成日期:106.1.13 | 實際完成日期:106.1.28 | 實際完成日期:106.2.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 |  | 崇德國小 | 改善幼兒園教學環境設備 | 預定完成日期: 106/10/23 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期: 106/11/9 | 預定完成日期: 106/11/14 | 預定完成日期: 106/11/28 | 金源土木包工業 | 60天 | 預定完成日期: 106/12/12 | 預定完成日期: 106/12/27 | 預定完成日期: 107/1/11 | 預定完成日期: 107/1/26 | 預定完成日期: 107/2/3 | 預定完成日期: 107/2/28
|  |  |  | 實際完成日期:106/10/23 |  | 實際完成日期:106/11/9 | 實際完成日期:106/11/14 | 實際完成日期:106/11/28 |  |  | 實際完成日期:106/12/12 | 實際完成日期:106/1/10 | 實際完成日期:107/1/18 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 靜浦國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.1.31 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期: 107.3.1 | 預定完成日期: 107.2.16 | 預定完成日期: 107.3.26 |  |  | 預定完成日期: 107.4.16 | 預定完成日期: 107.4.27 | 預定完成日期: 107.5.4 | 預定完成日期: 107.5.11 | 預定完成日期: 107.5.21 | 預定完成日期: 107.6.30 | 雲科大(107/1/18函)已審議完成。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 體育設施 | 宜昌國中 | 游泳池整建 | 預定完成日期: 106.10.30 | 一、依契約規定，設計單位已於106年10月11日將設計書圖送達本校。 二、依縣府規定本案游泳池設計規劃階段需將「30%基本書圖設計」函送縣府轉「臺灣體育運動管理學會」審查。 | 預定完成日期: 106.12.1 | 預定完成日期106.12.5 | 預定完成日期:106.12.26 | 錦宗土木包工業 | 120日曆天 | 預定完成日期: 107.2.5 | 預定完成日期: 107.3.7 | 預定完成日期: 107.4.6 | 預定完成日期: 107.5.6 | 預定完成日期: 107.5.24 | 預定完成日期:107.6.24
|  |  |  | 實際完成日期:106.09.26 |  | 實際完成日期:106.12.5 | 實際完成日期:106.12.5 | 實際完成日期:107.1.7 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 |  | 北昌國小 | 籃球場地整修 | 預定完成日期: 1061030 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 1061121 | 預定完成日期:1061130 | 預定完成日期: 1061201 | 磐石土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:1061215 | 預定完成日期:1061230 | 預定完成日期:1070114 | 預定完成日期: 1070129 | 預定完成日期: 1070208 | 預定完成日期: 1070326 | 廠商雖於1061201報開工，卻遲遲未進場施作。本校於1061229發文給廠商及監造，廠商終於於1070101進場切割4條縮縫，接下來又未見施工。本校又於10７０１１１發文給廠商及監造，提醒施工進度僅３％，與預定進度７５％落後了７２％。廠商於10７０１１１來文請求１２月份因雨無法施工要展延。監造於１０７０１１９來文表示展延審核不通過。截至１０７０１２０，廠商進度仍是３％，並未有新進度。
|  |  |  | 實際完成日期:1061030 |  | 實際完成日期:1061109 | 實際完成日期:1061117 | 實際完成日期:1061201 |  |  | 實際完成日期:未知 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 補強工程 | 中正國小 | 105年公共藝術 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 106.10.16 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 一、106.10.16公告 二、106.11.15收件截止三、106.12.4第1次公共藝術設置計畫書初審會議
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106.10.16 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 |  | 新城國中 | 106補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 宿舍工程 | 三民國中 | 106年度宿舍工程 | 預定完成日期: 106.6.30 | 頂程工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 106.12.4 | 預定完成日期: 106.12.28 | 預定完成日期: 107.1.5 | 十祥營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.1.20 | 預定完成日期: 107.2.4 | 預定完成日期: 107.2.19 | 預定完成日期: 107.3.6 | 預定完成日期:107.3.13 | 預定完成日期: 107.3.27 | 至1/22施工進度約10%
|  |  |  | 實際完成日期:106.6.22 |  | 實際完成日期:106.12.8 | 實際完成日期:106.12.26 | 實際完成日期:107.1.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 |  | 豐濱國小 | 106年度宿舍工程 | 預定完成日期:106.5.29 | 巍宏工程顧問有限公司 | 預定完成日期:106.08.25 | 預定完成日期:106.09.7 | 預定完成日期:106.9.14 | 冠元營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期:106.10.5 | 預定完成日期:106.10.28 | 預定完成日期:106.11.30 | 預定完成日期:106.12.12 | 預定完成日期:106.12.19 | 預定完成日期:107.2.28 | 財物採購於1/17決標，預計2/8完成交貨後於2/9辦理驗收。
|  |  |  | 實際完成日期:106.5.24 |  | 實際完成日期:106.09.06 | 實際完成日期:106.09.12 | 實際完成日期:106.10.5 |  |  | 實際完成日期:106.10.26 | 實際完成日期:106.11.17 | 實際完成日期:106.11.30 | 實際完成日期:106.12.12 | 實際完成日期:106.12.29 | 實際完成日期:107.2.28
17 | 校舍防水隔熱工程計畫 | 豐濱國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:106.08.15 | 品冠設計工作室 | 預定完成日期:106.08.29 | 預定完成日期:106.10.31 | 預定完成日期:106.11.6 | 羅工企業有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期:106.12.04 | 預定完成日期:106.12.18 | 預定完成日期:107.01.01 | 預定完成日期:107.01.18 | 預定完成日期:106.01.22 | 預定完成日期:106.01.29
|  |  |  | 實際完成日期:106.08.15 |  | 實際完成日期:106.10.20 | 實際完成日期:106.11.07 | 實際完成日期:106.11.20 |  |  | 實際完成日期:106.12.04 | 實際完成日期:106.12.18 | 實際完成日期:107.01.01 | 實際完成日期:107.01.18 | 實際完成日期:107.01.26 | 實際完成日期:107.02.02
18 | 原住民重點學校新校園運動 | 豐濱國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期:107.01.23 | 1/23簽呈機關首長同意採限制性招標逕洽廠商議價 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 育谷工作室（預計1/26簽約） | 20日曆天 | 預定完成日期:107.01.28 | 預定完成日期:107.02.02 | 預定完成日期:107.02.07 | 預定完成日期::107.02.14 | 預定完成日期::107.02.14 | 預定完成日期:107.02.28
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 |  | 宜昌國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: 106.03.31 | 無，本案採僱工購料方式進行 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 僱工購料 | 50工作天 | 預定完成日期: 1070201 | 預定完成日期: 1070215 | 預定完成日期: 1070220 | 預定完成日期: 1070320 | 預定完成日期: 1070325 | 預定完成日期: 1070331 | 業已完成三次共識會議確認施作項目 1070201-1070215鐵件施作 1070220-1070320木工施作 1070320前完成
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 |  | 馬遠國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.01.15 | 金源土木包工業(固努安工班) | 30日曆天 | 預定完成日期: 107.01.19 | 預定完成日期: 107.01.26 | 預定完成日期: 107.02.02 | 預定完成日期: 107.02.09 | 預定完成日期: 107.02.04 | 預定完成日期: 107.02.28 | 已報府核銷
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.01.15 |  |  | 實際完成日期:107.01.19 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 |  | 新社國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 |  | 明利國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:106.12.12 | 預定完成日期: 106.12.13 | 預定完成日期: 106.12.22 | 柏森裝潢工程行 | 60 | 預定完成日期: 107.01.02 | 預定完成日期: 107.01.20 | 預定完成日期: 107.02.13 | 預定完成日期:107.02.22 | 預定完成日期:107.02.23 | 預定完成日期: 107.02.27
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106.12.12 | 實際完成日期:106.12.13 | 實際完成日期:106.12.22 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 |  | 富世國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.2.10 | 無(採僱工購料方式辦理) |  | 預定完成日期: 107.2.12 | 預定完成日期: 107.2.15 | 預定完成日期:107.2.20 | 預定完成日期: 107.2.25 | 預定完成日期:107.2.26 | 預定完成日期: 107.2.28
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 |  | 源城國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.1.19 | 社區人士 | 40日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.2.28 | 預定完成日期:107.3.2 | 預定完成日期:107.3.9
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 |  | 鶴岡國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: 107.02.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.01.10 | 無(採僱工購料方式辦理) | 40 | 預定完成日期: 107.01.15 | 預定完成日期: 107.01.25 | 預定完成日期: 107.02.10 | 預定完成日期: 107.02.20 | 預定完成日期: 107.02.25 | 預定完成日期: 107.02.27
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.01.10 |  |  | 實際完成日期:107.01.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 |  | 水璉國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:107.1.5 | 無(採僱工購料方式辦理) | 41 | 預定完成日期:107.1.15 | 預定完成日期:107.1.25 | 預定完成日期:107.2.4 | 預定完成日期:107.2.14 | 預定完成日期: 107.2.23 | 預定完成日期:107.2.27
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.1.5 |  |  | 實際完成日期:107.1.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 |  | 西富國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期:106.9.20 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: 106.11.10 | 預定完成日期: 107.2.28 | 津賀盛企業 |  | 預定完成日期: 106.2.2 | 預定完成日期: 107.2.10 | 107.2.13 | 預定完成日期: 107.2.27 | 預定完成日期: 107.2.28 | 預定完成日期: 107.3.2 | 材料機具已準備進場施作
|  |  |  | 實際完成日期:106.9.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:106.11.08 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 |  | 港口國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 107/1/17 | 預定完成日期: 107/1/19 | 預定完成日期: 107/1/30 | 項鍊海岸工作坊 | 20工作天 | 預定完成日期: 107/2/8 | 預定完成日期: 107/2/15 | 預定完成日期: 107/2/22 | 預定完成日期: 107/2/26 | 預定完成日期: 107/2/27 | 預定完成日期: 107/2/28
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107/1/17 | 實際完成日期:107/1/19 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 宿舍工程 | 富北國中 | 106年度宿舍工程 | 預定完成日期: 106.06.26 | 嵩澤建築師事務所（案號：FBJH10601D）設計案第三次送審已於107年11月29日審查通過 | 預定完成日期:106.12.04 | 預定完成日期:106.12.19 | 預定完成日期:106.12.25 | 東嶼土木包工業 | 60個日曆天 | 預定完成日期:107.01.14 | 預定完成日期:107.01.28 | 預定完成日期:107.02.12 | 預定完成日期: 107.02.22 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:106.06.29 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:106.12.19 | 實際完成日期:106.12.25 |  |  | 實際完成日期:107.01.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 106年精進午餐廚房計畫 | 富北國中 | 106年精進午餐廚房工程 | 預定完成日期: 106.10.24 | 嵩澤建築師事務所（案號：FBJH10602） | 預定完成日期:106.12.06 | 預定完成日期:106.12.26 | 預定完成日期:107.01.01 | 東嶼土木包工業 | 45個日曆天 | 預定完成日期:107.01.15 | 預定完成日期:107.01.22 | 預定完成日期: 107.01.31 | 預定完成日期: 107.02.13 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:106.11.08 |  | 實際完成日期:106.12.11 | 實際完成日期:106.12.26 | 實際完成日期:107.01.01 |  |  | 實際完成日期:107.01.12 | 實際完成日期:107.01.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 |  | 太昌國小 | 106年精進午餐廚房工程 | 預定完成日期: 106.10.5 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 106.11.7 | 預定完成日期: 106.11.21 | 預定完成日期: 106.11.28 | 傑富土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期: 107.3.20 | 預定完成日期: 107.4.5 | 預定完成日期: 107.4.20 | 預定完成日期:107.5.20 | 預定完成日期: 107.5.28 | 預定完成日期: 107.7.31 | 整修工程於1.25開工
|  |  |  | 實際完成日期:106.10.5 |  | 實際完成日期:106.12.5 | 實際完成日期:106.12.26 | 實際完成日期:107.1.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 太昌國小 | 106防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.11.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.1.12 | 預定完成日期: 107.2.9 | 預定完成日期: 107.2.16 |  |  | 預定完成日期: 107.3.2 | 預定完成日期: 107.3.16 | 預定完成日期: 107.3.30 | 預定完成日期: 107.4.10 | 預定完成日期: 107.4.17 | 預定完成日期: 107.4.25 | 預算書及圖說已審 核通過.正辦理招標事宜
|  |  |  | 實際完成日期:106.11.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 原住民重點學校新校園運動 | 西林國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 106.12.11 | 預定完成日期: 106.12.20 | 預定完成日期: 106.12.30 | 支亞干工作坊 | 45個日曆天 | 預定完成日期: 107.1.10 | 預定完成日期: 107.01.31 | 預定完成日期: 107.02.10 | 預定完成日期: 107.02.14 | 預定完成日期: 107.02.23 | 預定完成日期: 107.2.28 | 已開工(施工進度:完成立柱)
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106.12.11 | 實際完成日期:106.12.18 | 實際完成日期:106.12.25 |  |  | 實際完成日期:107.01.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 西林國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.02.19 | 預定完成日期: 107.03.31 | 預定完成日期: 107.04.1前 | 預定完成日期: 107.04.31 | 設備需求規畫中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 |  | 卓溪國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.01.12 | 預定完成日期: 107.01.23 | 預定完成日期: 107.01.26 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.25 |  | 實際完成日期:107.01.18 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 卓溪國小 | 106防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.01.24 | 預定完成日期: 107.01.29 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.01.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 稻香國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 106.12.22 | 品冠設計工作室 | 預定完成日期: 107.01.03 | 預定完成日期: 107.2.2 | 預定完成日期:107.2.9 |  | 80 | 預定完成日期:107.3.3 | 預定完成日期: 107.3.26 | 預定完成日期: 107.4.18 | 預定完成日期: 107.5.11 | 預定完成日期: 107.5.18 | 預定完成日期: 107.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.29 |  | 實際完成日期:107.01.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 |  | 鳳林國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 106.12.26 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.1.10 | 預定完成日期: 107.1.31(縣府開標) | 預定完成日期: 107.2.5 |  |  | 預定完成日期: 107.2.28 | 預定完成日期: 107.3.15 | 預定完成日期: 107.3.31 | 預定完成日期: 107.4.15 | 預定完成日期: 107.4.23 | 預定完成日期: 107.5.10 | 期程為107.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.26 |  | 實際完成日期:107.1.17 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 |  | 銅蘭國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 106.12.26已106.12.19日上網公告完成速 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.01.30 | 預定完成日期: 107.02.14 | 預定完成日期: 107.03.01 |  | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.03.15 | 預定完成日期: 107.03.31 | 預定完成日期: 107.04.10 | 預定完成日期: 107.04.20 | 預定完成日期: 107.05.04前 | 預定完成日期: 107.05.20 | 期程至107年5月31日
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.28~107.01.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 原住民重點學校新校園運動 | 銅蘭國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: 107.01.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.01.22 | 預定完成日期: 107.01.29 | 預定完成日期: 107.02.01 |  |  | 預定完成日期: 107.02.05 | 預定完成日期: 107.02.09 | 預定完成日期: 107.02.13 | 預定完成日期: 107.02.15 | 預定完成日期: 107.02.20 | 預定完成日期: 107.02.25 | 期程至107年2月15日
|  |  |  | 實際完成日期:107.01.19 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 瑞穗國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:106.12.20 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:107.01.26 | 預定完成日期: 107.02.13 | 預定完成日期: 107.02.27 |  | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.03.10 | 預定完成日期: 107.03.21 | 預定完成日期: 107.4.1 | 預定完成日期: 107.04.17 | 預定完成日期: 107.04.27 | 預定完成日期: 107.05.30 | 一、預算書圖始於107.1.23校內審查通過，較原訂期程晚一周，後續各關鍵查核點亦隨之修正。二、本校於107.1.23函請縣府採購中心辦理發包作業。
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 |  | 光復國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 107.1.29 |  | 預定完成日期: 107.02.12 | 預定完成日期: 107.02.27 | 預定完成日期: 107.03.06 |  |  | 預定完成日期: 107.03.20 | 預定完成日期: 107.04.02 | 預定完成日期: 107.04.11 | 預定完成日期: 107.04.20 | 預定完成日期: 107.04.26前 | 預定完成日期: 107.05.10
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 |  | 光復國中 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:107.1.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:107.2.5~9 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.2 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 光復國中 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:107.1.5 | 委託設計勞務招標 1.12/5日流標、12/15日第2次流標，預計107年1月5日前辦理第3次公告。 2.107.1.16日決標欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.2月底前 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 106年精進午餐廚房計畫 | 花崗國中 | 106年精進午餐廚房工程 | 預定完成日期: 106.09.27 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期:106.12.20 | 預定完成日期: 106.12.26 | 預定完成日期: 備註 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | *106.12.19流標 *申請建照中,待建照核淮正式開工施作
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106.12.20 | 實際完成日期:106年12月26日 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 補強工程 | 花崗國中 | 104-1Q棟 | 預定完成日期: | 建安土木結構技師事務所 | 預定完成日期: 106.11.07 | 預定完成日期: 106.11.21 | 預定完成日期: 107.01.20 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | Q棟音樂館: 變更設計地1次流標10/6辦理第2次審查 *補強工程時程90個日曆天 106.12.27簽約後移請公共工程科辦理履管與驗收
|  |  |  | 實際完成日期:104.10.02 |  | 實際完成日期:106.11.22 | 實際完成日期:106.11.28 | 實際完成日期:107.01.20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 |  | 花崗國中 | FIG棟 | 預定完成日期: 103.09.11 | 江篤信土木結構技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 103.09.11 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 107.01.16於建設處 召開零星變更會議,要求10日內送相關調整細項資料審查,議價後兩週內完工
|  |  |  | 實際完成日期:103.09.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:103.09.11 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 |  | 花崗國中 | O棟 | 預定完成日期: 106.03.13 | 江篤信土木結構技師事務所 | 預定完成日期: 106.06.22 | 預定完成日期: 106.07.04 | 預定完成日期: 106.09.4 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.01.27 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:106.04.07 |  | 實際完成日期:106.06.22 | 實際完成日期:106.07.18 | 實際完成日期:106.09.04 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.01.25 | 實際完成日期:
49 |  | 豐山國小 | 105年補強 | 預定完成日期: | 巍宏工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 105.12.23 | 預定完成日期: 106.1.4 | 預定完成日期: 106.6.15 | 辰政營造有限公司 | 90天 | 預定完成日期: 106.8.7 | 預定完成日期: 106.8.23 | 預定完成日期: 106.9.10 | 預定完成日期: 107.2.5 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 公布欄變更資料送審中
|  |  |  | 實際完成日期:105.12.16 |  | 實際完成日期:105.12.23 | 實際完成日期:106.1.4 | 實際完成日期:106.6.15 |  |  | 實際完成日期:106.8.5 | 實際完成日期:106.8.11 | 實際完成日期:106.8.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 改善幼兒園教學環境設備 | 豐山國小 | 改善幼兒園教學環境設備 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: 107.1.16 | 預定完成日期: 107.1.23 | 預定完成日期: 107.1.26 | 未知 | 45天 | 預定完成日期: 107.2.3 | 預定完成日期: 107.2.14 | 預定完成日期: 107.2.26 | 預定完成日期: 107.3.8 | 預定完成日期: 107.3.10 | 預定完成日期: 107.3.15
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.1.16 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 紅葉國小 | 106防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.10 | 土水土木水保技師事務所 | 預定完成日期: 107.02.22 | 預定完成日期: 107.03.12 | 預定完成日期: 106.03.20 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: 106.12.04 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 原住民重點學校新校園運動 | 化仁國中 | 106新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 45天 | 預定完成日期: 107/1/26 | 預定完成日期: 107/2/2 | 預定完成日期: 107/2/9 | 預定完成日期: 107/2/16 | 預定完成日期: 107/2/21 | 預定完成日期: 107/2/25 | 於1/12在學校網站公開徵求木材行原住民廠商、於1/17招開第一次共識會、於1/18招開第二次共識會。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 改善及充實基本教學環境設備 | 化仁國中 | 106內裝 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: 106/10/31 | 預定完成日期:106/12/27 | 預定完成日期:107/01/15 | 葉氏企業(冷氣) 威盛企業社(音響) 龍璽室內裝修有限公司(軌道) | 45天 | 預定完成日期:107/1/7(軌道) 107/1/19(冷氣) | 預定完成日期: 107/1/18(軌道) 107/1/30(冷氣) | 預定完成日期: 107/1/29(軌道) 107/2/10(冷氣) | 預定完成日期: 107/2/10(軌道) 107/2/22(冷氣) 107/3/11(音響) | 預定完成日期: 107/3/10(軌道) 107/3/22(冷氣、音響) | 預定完成日期: 107/4/9 | 音響將於1/18與廠商會勘確認裝設位置等，俟確認後通知廠商開工
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: 106/11/28(冷氣) 106/12/20(音響)(二次開標) 106/12/20(軌道) | 實際完成日期: 106/12/12(冷氣) 106/12/27(音響) 106/12/27(軌道) | 實際完成日期: 106/12/28(軌道) 107/01/09(冷氣) |  |  | 實際完成日期: 107/1/5(軌道) 107/1/17(冷氣) | 實際完成日期: 107/1/17(軌道) | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 |  | 佳民國小 | 106內裝 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: 106/12/05 | 預定完成日期: 106/12/13 | 預定完成日期: 106/12/15 | 愷華資訊 | 60天 | 預定完成日期: 106/12/29 | 預定完成日期: 107/01/13 | 預定完成日期: 107/01/29 | 預定完成日期: 107/02/13 | 預定完成日期: 107/02/20 | 預定完成日期: 107/02/28 | 本案分為3個部分目前進度為：1.教室隔音遮光布幕採購182,000元，已於106.12.03.完成。2.視聽教室冷氣機採購195,000元，已於106.12.17.完成。3.教學設備採購部分已於106.12.13.決標，計661,600元，工期至107.02.23.。4.核計賸餘款尚有141,400元，已奉核定，刻正積極辦理中，預定全案於2月底前完成驗收、結報作業。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106/12/05 | 實際完成日期:106/12/13 | 實際完成日期:106/12/15 |  |  | 實際完成日期:106/12/29 | 實際完成日期:107/01/13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 明里國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.08 | 新東宜顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 收到審查意見並修正中
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.08 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 |  | 溪口國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.01.10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 107年1月10日已發文申請免辦建築執照，待縣府核准後，即刻進行招標作業。
|  |  |  | 實際完成日期:107.01.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 |  | 嘉里國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.08 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.07 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 |  | 長良國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 2/2 | 邱昭呈建築師事務所 | 預定完成日期:2/22 | 預定完成日期:3/9 | 預定完成日期:3/16 |  | 60個工作天 | 預定完成日期:4/9 | 預定完成日期:4/30 | 預定完成日期:5/22 | 預定完成日期:6/12 | 預定完成日期:6/15 | 預定完成日期:6/22 | 1/5審議結果出爐，原設計監造單位良友工程顧問公司無法針對審查意見做修正，已中止合作關係。1/17委託邱昭呈建築師事務所設計監造，預計2/2取得圖說、工程預算書，再次上傳送審。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 |  | 舞鶴國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 2/28 | 張仲良建築師事務所 （107/1/19勞務採購第三標決標） | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 固定金額，參考最有利標精神投標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 |  | 北埔國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.08 | 欣東宜工程顧問股份有限公司 | 預定完成日期: 107.3.13 | 預定完成日期: 107.4.10 | 預定完成日期: 107.4.20 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 招標文件準備中
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 |  | 秀林國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.11.21 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 106.12.29 | 預定完成日期:107.01.19 | 預定完成日期:107.01.30 | 金源土木包工業 | 限期107.04.03前竣工 | 預定完成日期: 107.01.14 | 預定完成日期:107.03.05. | 預定完成日期:107.03.20 | 預定完成日期:107.04.03 | 預定完成日期:107.04.11 | 預定完成日期:107.04.20 | 依本案檢驗停留點檢查工程本質
|  |  |  | 實際完成日期:106.11.21 |  | 實際完成日期: 第1次107.01.10 第2次107.01.16 | 實際完成日期:107.01.19 | 實際完成日期:107.01.30 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 原住民重點學校新校園運動 | 秀林國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 文蘭國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.1.19 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.19 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 原住民重點學校新校園運動 | 文蘭國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 萬榮國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107年1月6日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107年4月 | 預定完成日期: 107年4月 | 預定完成日期: 107年5月 |  |  | 預定完成日期: 107年5月 | 預定完成日期: 107年5月 | 預定完成日期: 107年6月 | 預定完成日期: 107年6月 | 預定完成日期: 107年6月 | 預定完成日期: 107年6月
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 |  | 萬榮國中 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:106年12月31日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107年4月 | 預定完成日期: 107年4月 | 預定完成日期: 107年5月 |  |  | 預定完成日期: 107年5月 | 預定完成日期: 107年5月 | 預定完成日期: 107年6月 | 預定完成日期: 107年6月 | 預定完成日期: 107年6月 | 預定完成日期: 107年6月
|  |  |  | 實際完成日期:106年12月31日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 |  | 富源國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 原住民重點學校新校園運動 | 富源國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 補強工程 | 明義國小 | 107補強工程 | 預定完成日期:107.02.27 |  | 預定完成日期:107.01.11 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.01.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 改善及充實基本教學環境設備 | 明義國小(106內裝) | 明義國小演藝廳影音設備及燈具 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 106.10.23 | 預定完成日期:106.11.14 | 預定完成日期: 106.11.15 |  | 45天 | 預定完成日期:106.11.24 | 預定完成日期: 106.12.05 | 預定完成日期:106.12.18 | 預定完成日期:106.12.29 | 預定完成日期:107.01.03 | 預定完成日期:107.01.12
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: 106.10.26 | 實際完成日期:106.11.14 | 實際完成日期: 106.11.15 |  |  | 實際完成日期:106.11.23 | 實際完成日期: 106.12.04 | 實際完成日期:106.12.16 | 實際完成日期:106.12.28 | 實際完成日期:107.01.09 | 實際完成日期:107.02.14 | 實際完成日期:
|  |  | 明義國小樂器收納櫃 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 106.10.25 | 預定完成日期:106.12.05 | 預定完成日期: 106.12.06 |  | 45天 | 預定完成日期:106.12.17 | 預定完成日期: 106.12.28 | 預定完成日期:107.01.08 | 預定完成日期:107.01.19 | 預定完成日期:107.01.25 | 預定完成日期:106.01.29
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: 106.11.21 | 實際完成日期:106.12.11 | 實際完成日期: 106.12.12 |  |  | 實際完成日期:106.12.23 | 實際完成日期:106.12.23 | 實際完成日期:107.01.23 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 明義國小舞蹈教室冷氣 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 106.11.23 | 預定完成日期:106.11.24 | 預定完成日期: 106.11.24 |  | 30天 | 預定完成日期:106.12.04 | 預定完成日期: 106.12.09 | 預定完成日期:106.12.14 | 預定完成日期:106.12.22 | 預定完成日期:106.12.27 | 預定完成日期:107.01.05
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: 106.11.29 | 實際完成日期:106.11.29 | 實際完成日期: 106.11.29 |  |  | 實際完成日期:106.12.18 | 實際完成日期: 106.12.18 | 實際完成日期:106.12.19 | 實際完成日期:106.12.21 | 實際完成日期:106.12.28 | 實際完成日期:107.01.31
|  |  | 明義國小演藝廳布幕軌道工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 106.11.17 | 預定完成日期:106.11.23 | 預定完成日期: 106.11.24 |  | 30天 | 預定完成日期:106.11.30 | 預定完成日期: 106.12.08 | 預定完成日期:106.12.15 | 預定完成日期:106.12.23 | 預定完成日期:106.12.30 | 預定完成日期:107.01.10
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: 106.11.23 | 實際完成日期:106.11.28 | 實際完成日期: 106.11.29 |  |  | 實際完成日期:106.12.05 | 實際完成日期: 106.12.12 | 實際完成日期:106.12.19 | 實際完成日期:106.12.29 | 實際完成日期:107.01.09 | 實際完成日期:107.01.31
|  |  | 明義國小藝才樓數位式校園廣播系統設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 106.10.30 | 預定完成日期:106.11.10 | 預定完成日期: 106.11.11 |  | 30天 | 預定完成日期:106.11.18 | 預定完成日期: 106.11.25 | 預定完成日期:106.12.02 | 預定完成日期:106.12.09 | 預定完成日期:106.12.15 | 預定完成日期:106.12.22
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: 106.11.03 | 實際完成日期:106.11.09 | 實際完成日期: 106.11.10 |  |  | 實際完成日期:106.11.17 | 實際完成日期: 106.11.24 | 實際完成日期:106.12.01 | 實際完成日期:106.12.06 | 實際完成日期:106.12.20 | 實際完成日期:107.01.31
71 |  | 玉里國中(106內裝) | 玉里國中學生活動中心置物櫃設備財務採購 | 預定完成日期: | 設備財務採購無委託設計監造 | 預定完成日期:106.12.01 | 預定完成日期:106.12.13 | 預定完成日期:106.12.25 | 津賀盛企業 | 45日曆天 | 預定完成日期:107.01.05 | 預定完成日期:107.01.16 | 預定完成日期:107.01.27 | 預定完成日期:107.02.07 | 預定完成日期:107.02.23 | 預定完成日期:107.03.15
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106.12.01 | 實際完成日期:106.12.13 | 實際完成日期:106.12.25 |  |  | 實際完成日期:107.01.05 | 實際完成日期:107.01.10 | 實際完成日期:107.01.14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 玉里國中學生活動中心空調冷氣系統設備財務採購 | 預定完成日期: | 設備財務採購無委託設計監造 | 預定完成日期:106.12.05 | 預定完成日期:106.12.25 | 預定完成日期:107.01.05 | 光強企業有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期:107.01.20 | 預定完成日期:107.02.05 | 預定完成日期:107.02.20 | 預定完成日期:107.03.05 | 預定完成日期:107.03.15 | 預定完成日期:107.03.25 | 待料中(冷氣設備貨品訂購)
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106.12.05 | 實際完成日期:106.12.25 | 實際完成日期:107.01.05 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 玉里國中學生活動中心布幕及燈光軌道設備財務採購 | 預定完成日期: | 設備財務採購無委託設計監造 | 預定完成日期:106.12.01 | 預定完成日期:106.12.13 | 預定完成日期:106.12.25 | 宏師企業有限公司 | 45日曆天 | 預定完成日期:107.01.05 | 預定完成日期:107.01.16 | 預定完成日期:107.01.27 | 預定完成日期:107.02.07 | 預定完成日期:107.02.23 | 預定完成日期:107.03.15 | 備料加工中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106.12.01 | 實際完成日期:106.12.13 | 實際完成日期:106.12.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 改善及充實基本教學環境設備 | 國風國中 | 106特教教室 | 預定完成日期:106/10/30 |  | 預定完成日期: 106/11/15 | 預定完成日期: 106/12/06 | 預定完成日期: 106/12/08 | 金強企業社 | 25日曆天 | 預定完成日期: 106/12/11 | 預定完成日期: 106/12/19 | 預定完成日期: 106/12/26 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107/1/25 | 預定完成日期: 107/2/20
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106/11/29 | 實際完成日期:106/12/06 | 實際完成日期:106/12/7 |  |  | 實際完成日期: 106/12/07 | 實際完成日期:106/12/19 | 實際完成日期:106/12/26 | 實際完成日期:107/1/6 | 實際完成日期:107/1/25 | 實際完成日期:
73 |  | 國風國中 | 106內裝 | 預定完成日期: 變更計畫教育部尚未核定 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 兆學企業社 | 30日曆天 | 預定完成日期: 106/12/27 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107/2/20
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106/11/27 | 實際完成日期:106/12/19 | 實際完成日期:106/12/20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107/1/11 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 體育設施 | 國風國中 | 游泳池整建 | 預定完成日期:106.10.06 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:106.09.26 | 預定完成日期: | 積德土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:107/3/18 | 預定完成日期:107/3/25 | 預定完成日期:107/4/15
|  |  |  | 實際完成日期:106.11.07 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:106/12/19 | 實際完成日期:106/12/26 |  |  | 實際完成日期:107/1/25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 校舍防水隔熱工程計畫 | 三民國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:106.9.8 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:106.11.6 | 預定完成日期:106.11.21 | 預定完成日期:106.12.14 | 永發土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:106.12.28 | 預定完成日期:107.1.12 | 預定完成日期:107.1.27 | 預定完成日期:107.2.11 | 預定完成日期:107.2.14 | 預定完成日期:107.2.27 | 106年11月21日第一次公開招標,廠商未達3家流標,業於11月28日第二次公開招標
|  |  |  | 實際完成日期:106.9.8 |  | 實際完成日期:106.11.6 | 實際完成日期:106.11.28 | 實際完成日期:106.12.14 |  |  | 實際完成日期:106.12.22 | 實際完成日期:107.1.8 | 實際完成日期:107.1.24 | 預定完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 |  | 康樂國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.09.07 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 106.10.12 | 預定完成日期: 106.10.24 | 預定完成日期: 106.12.1 | 奧林匹克營造有限公司 | 45日曆天 | 預定完成日期: 106.12.15 | 預定完成日期: 106.12.25 | 預定完成日期: 106.12.31 | 預定完成日期: 107.1.14 | 預定完成日期: 107.1.19 | 預定完成日期:107.1.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106.11.7 | 實際完成日期:106.11.21 | 實際完成日期:106.12.1 |  |  | 實際完成日期:106.12.15 | 實際完成日期:106.12.25 | 實際完成日期:106.12.31 | 實際完成日期:107.1.14 | 實際完成日期:107.1.19 | 實際完成日期:
77 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 康樂國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 107.3.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 106.12.6 | 預定完成日期: 106.12.12 | 預定完成日期: 106.12.30 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.1.15 | 預定完成日期: 107.2.5 | 預定完成日期: 107.2.20 | 預定完成日期: 107.2.26 | 預定完成日期: 107.3.15 | 預定完成日期: 107.3.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106.12.6 | 實際完成日期:106.12.12 | 實際完成日期:106.12.29 |  |  | 實際完成日期:107.1.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 校舍防水隔熱工程計畫 | 化仁國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.08.22 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:第1次 106/10/27 第2次 106/11/08 重新第1次 106/11/17 | 預定完成日期: 106/11/28 | 預定完成日期: 106/12/08 | 駿宏土木包工業 | 60天 | 預定完成日期: 106/12/22 | 預定完成日期: 107/01/06 | 預定完成日期: 107/01/21 | 預定完成日期:107/02/05 | 預定完成日期: 107/02/12 | 預定完成日期:107/02/27
|  |  |  | 實際完成日期:106.08.22 |  | 實際完成日期:106/11/17 | 實際完成日期:106/11/28 | 實際完成日期: 106/12/08 |  |  | 實際完成日期: 106/12/22 | 實際完成日期: 107/01/06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 |  | 豐裡國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 106.11.15 | 預定完成日期: 106.11.30 | 預定完成日期: 106.12.01 | 駿宏土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 106.12.25 | 預定完成日期:107.01.09 | 預定完成日期: 107.01.23 | 預定完成日期: 107.02.08 | 預定完成日期: 107.02.15 | 預定完成日期: 107.02.25 | 本年度工程無法完成，將先簽訂契約，並申辦展延。
|  |  |  | 實際完成日期:106.10.17 |  | 實際完成日期:106.11.03 | 實際完成日期:106.11.21 | 實際完成日期:106.12.11 |  |  | 實際完成日期:106.12.31 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: