## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 老舊廁所整修工程(第2次核定) | 志學國小 | 106老舊廁所工程 | 預定完成日期:106.12.27 | 欣東宜工程顧問公司 | 1070227第一次公開招標 1070314第一次公開招標 | 預定完成日期:107.03.5 | 預定完成日期:107.03.12 |  | 60天 | 預定完成日期:107.03.30 | 預定完成日期: 107.04.24 | 預定完成日期:107.05.16 | 預定完成日期: 107.06.06 | 預定完成日期:107.06.13 | 預定完成日期:107.06.20
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.27 |  | 實際完成日期:107.0314流標 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 老舊廁所整修工程(績優獎金) | 自強國中 | 106老舊廁所工程 | 預定完成日期:107.1.2 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.1.24 | 預定完成日期: 107.1.31 | 預定完成日期: 107.2.27 | 惠勝土木包工業 | 75天 | 預定完成日期: 107.3.15 | 預定完成日期: 107.4.1 | 預定完成日期: 107.4.20 | 預定完成日期: 107.5.12 | 預定完成日期: 107.5.30 | 預定完成日期:107.06.20
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.2 |  | 實際完成日期:107.1.24 | 實際完成日期:107.1.31 | 實際完成日期:107.2.27 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 體育設施 | 國福國小 | 籃球場整建工程 | 預定完成日期:107.03.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.04.09 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.07 |  | 45日曆天 | 預定完成日期: 107.05.18 | 預定完成日期: 107.05.29 | 預定完成日期: 107.06.10 | 預定完成日期: 107.06.21 | 預定完成日期: 107.06.28 | 預定完成日期: 106.07.06
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 老舊廁所整修工程(原住民重點學校) | 國福國小 | 106老舊廁所工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.01.25 | 預定完成日期: 107.04.03 | 預定完成日期: 107.04.10 |  | 45日曆天 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.18 | 預定完成日期: 107.06.06 | 預定完成日期: 107.06..26 | 預定完成日期: 107.06.28 | 預定完成日期:107.06.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.01.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 |  | 長橋國小 | 106老舊廁所工程 | 預定完成日期:107.2.8 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.3.1 | 預定完成日期: 107.3.7 | 預定完成日期:107.3.20 | 晟弘工程行 | 50日曆天 | 預定完成日期:107.3.31 | 預定完成日期:107.4.13 | 預定完成日期: 107.4.25 | 預定完成日期: 107.5.8 | 預定完成日期: 107.5.15 | 預定完成日期:107.06.20
|  |  |  | 實際完成日期:107.2.8 |  | 實際完成日期: 107.3.1 | 實際完成日期: 107.3.7 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 |  | 西富國小 | 106老舊廁所工程 | 預定完成日期:107.1.30 |  | 預定完成日期: 107.3.13 | 預定完成日期:107.3.20 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:107.06.20
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.19 |  | 實際完成日期:107.3.14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 玉東國中 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.20 | 欣東宜顧問有限公司 | 預定完成日期:107.02.09 | 預定完成日期:107.02.27 | 預定完成日期:107.03.06 | 永發土木包工業 | 40日 | 預定完成日期:107.03.17 | 預定完成日期:107.03.28 | 預定完成日期:107.04.08 | 預定完成日期:107.04.21 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.20 |  | 實際完成日期:107.03.08 | 實際完成日期:107.03.15 | 實際完成日期:107.03.28 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 補強工程 | 吉安國中 | 104-1補強工程 | 預定完成日期: 106.12.31 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 105.5.15 | 預定完成日期: 105.5.22 | 預定完成日期: 105.7.05 | 捷勝營造有限公司 | 120天 | 預定完成日期: 105.9.07 | 預定完成日期: 105.12.20 | 預定完成日期: 106.02.02 | 預定完成日期: 106.12.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 106.09.07辦理變更設計，現停工中。107.01.05縣府建設處提送監造懲戒，現訴訟爭議中。
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.31 |  | 實際完成日期:105.5.15 | 實際完成日期:105.5.22 | 實際完成日期:105.7.05 |  |  | 實際完成日期:105.09.07 | 實際完成日期:105.10.20 | 實際完成日期:106.02.02 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 吉安國中 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.31 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:107.01.20 | 預定完成日期:107.02.08 | 預定完成日期:107.02.21 | 七海土木包工業 | 45天 | 預定完成日期:107.03.03 | 預定完成日期:107.03.14 | 預定完成日期:107.03.25 | 預定完成日期:107.04.07 | 預定完成日期:107.04.17 | 預定完成日期:107.04.27 | 107.02.21開工
|  |  |  | 實際完成日期:107.01.20 |  | 實際完成日期:107.01.22 | 實際完成日期:107.02.02 | 實際完成日期:107.02.21 |  |  | 實際完成日期:107.03.14 | 實際完成日期:107.03.03 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 靜浦國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.1.31 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期: 107.02.08 | 預定完成日期: 107.02.23 | 預定完成日期: 107.03.05 |  |  | 預定完成日期: 107.03.16 | 預定完成日期:107.03.27 | 預定完成日期:107.04.08 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10 | 1.雲科大(107/1/18函)已審議完成。2.目前高壓清洗及廢棄物打除清理
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.2.12 | 實際完成日期:107.2.23 | 實際完成日期:107.3.8 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 體育設施 | 新城國小 | PU跑道新建工程 | 預定完成日期:107.1.23 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.2.9 | 預定完成日期:107.3.6 | 預定完成日期:107.3.19 | 磐石土木包工業 | 70日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.23 |  | 實際完成日期:107.2.9 | 實際完成日期:107.3.6 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 |  | 宜昌國中 | 游泳池整建 | 預定完成日期: 106.10.30 | 一、依契約規定，設計單位已於106年10月11日將設計書圖送達本校。 二、依縣府規定本案游泳池設計規劃階段需將「30%基本書圖設計」函送縣府轉「臺灣體育運動管理學會」審查。 | 預定完成日期: 106.12.1 | 預定完成日期106.12.5 | 預定完成日期:106.12.26 | 錦宗土木包工業 | 120日曆天 | 預定完成日期: 107.2.5 | 預定完成日期: 107.3.7 | 預定完成日期: 107.4.6 | 預定完成日期: 107.5.6 | 預定完成日期: 107.5.24 | 預定完成日期:107.6.24
|  |  |  | 實際完成日期:106.09.26 |  | 實際完成日期:106.12.5 | 實際完成日期:106.12.5 | 實際完成日期:107.1.7 |  |  | 實際完成日期:107.2.5 | 實際完成日期:107.3.7 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 |  | 吉安國小 | 夜間照明燈 | 預定完成日期: 107.4.15 | 鎮世電機技師事務所 | 預定完成日期:107.5.1 | 預定完成日期: 107.5.15 | 預定完成日期: 107.5.22 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:106/11/28 | 實際完成日期: |  |  | 106/12/22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 |  | 北昌國小 | 籃球場地整修 | 預定完成日期: 106.10.30 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 106.11.21 | 預定完成日期:106.11.30 | 預定完成日期: 106.12.01 | 磐石土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:106.12.15 | 預定完成日期:106.12.30 | 預定完成日期:107.01.14 | 預定完成日期: 107.01.29 | 預定完成日期: 107.02.08 | 預定完成日期: 107.03.26 | 廠商1070125寒假第一天進場刨除地面 ，2天後鋪設AC……,並於1070223報完工。但因毀損學校北2門門柱、人孔蓋及跑道緣石遲遲未處理。本校於1070307發文請監造督導，監造於1070313回文確認缺失已改善。承包商於1070314將竣工圖送達，本校排定1070316下午辦理驗收。
|  |  |  | 實際完成日期:106.10.30 |  | 實際完成日期:106.11.09 | 實際完成日期:106.11.17 | 實際完成日期:106.12.01 |  |  | 實際完成日期:1070113 | 實際完成日期:1070128 | 實際完成日期:1070128 | 實際完成日期:1070223 | 實際完成日期:1070316 | 實際完成日期:
17 | 校舍防水隔熱工程計畫 | 北昌國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.01.25 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 依規定已將計畫於1070202上傳至平台 ，截至1070315才收到審核意見，1070316發文請監造設計依審核意見修正工程預算圖，並於1070322前回覆本校，本校再依修正後意見上傳雲科大。
|  |  |  | 實際完成日期:107.01.25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 |  | 中正國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:106/11/28 | 實際完成日期: |  |  | 106/12/22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 老舊廁所整修工程(績優獎金) | 中正國小 | 106老舊廁所工程 | 預定完成日期: 107年2月14日 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107年2月14日廠商提交預算書及圖說 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 0206地震災損搶修復建工程 | 中正國小 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: 107年3月6日 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107年3月12日 | 預定完成日期: 107年3月14日 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107年4月18日 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107年3月6日廠商提交預算書及圖說 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:107年3月12日 | 實際完成日期: 107年3月14日 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107年4月18日 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 補強工程 | 中正國小 | 105年公共藝術 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 106.10.16 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 一、107年2月2日辦理第2次公開徵選小組會議，經徵選小組委員徵選結果，3家藝術間團隊進入決選，107年3月26日前提交決選資料。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106.10.16 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 |  | 新城國中 | 106補強工程 | 預定完成日期: 106.05.28 | 江篤信土木結構技師事務所 | 預定完成日期: 106.06.23 | 預定完成日期: 106.12.19 | 預定完成日期: 107.03.15 |  | 75日曆天 | 預定完成日期:107.04.02 | 預定完成日期: 107.04.20 | 預定完成日期: 104.05.09 | 預定完成日期: 107.05.28 | 預定完成日期: 107.07.10 | 預定完成日期: 107.09.20
|  |  |  | 實際完成日期:107.02.14 |  | 實際完成日期:106.06.23 | 實際完成日期:106.12.19 | 實際完成日期:107.03.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 宿舍工程 | 三民國中 | 106年度宿舍工程 | 預定完成日期: 106.6.30 | 頂程工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 106.12.4 | 預定完成日期: 106.12.28 | 預定完成日期: 107.1.5 | 十祥營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.1.20 | 預定完成日期: 107.2.4 | 預定完成日期: 107.2.19 | 預定完成日期: 107.3.6 | 預定完成日期:107.3.13 | 預定完成日期: 107.3.27 | 至3/15施工進度約60%(因本案最大宗的材料為鋁門窗，廠商回復鋁門窗尚在製作，約需10天工作日，預估本案將逾期15-20日)
|  |  |  | 實際完成日期:106.6.22 |  | 實際完成日期:106.12.8 | 實際完成日期:106.12.26 | 實際完成日期:107.1.15 |  |  | 實際完成日期:107.2.11 | 實際完成日期:107.3.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 校園新社區改造計畫 | 東里國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期: 107.5.25 | 張仲良建築師事務所 （107/2/9勞務採購第一標決標） | 預定完成日期: 107.8.1 | 預定完成日期: 107.8.10 | 預定完成日期: 107.8.20 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 2/9完成設計監造標案，社區及校方希望坪數能再擴大，故本校目前積極尋求經費，待4月中旬確定結果後，即著手進行細部規劃設計，待設計圖說雲科大審核通過後，就進行工程招標。預計五月底前完成細部規劃設計並送雲科大審核，八月工程招標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 |  | 宜昌國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期: 107.03.31 |  | 預定完成日期: 107.06.30 | 預定完成日期: 107.08.30 | 預定完成日期: 107.10.01 |  |  | 預定完成日期: 108.02.28 | 預定完成日期: 108.04.30 | 預定完成日期: 108.07.31 | 預定完成日期: 1081031 | 預定完成日期: 108.11.30 | 預定完成日期: 108.12.31 | 新建工程，文件及程序較為繁瑣，依規定確實進行。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 體育設施 | 宜昌國小 | 夜間照明燈 | 預定完成日期: 107.02.09 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.03.20 | 預定完成日期: 107.03.30 | 預定完成日期: 107.04.10 |  |  | 預定完成日期: 107.04.24 | 預定完成日期: 107.05.08 | 預定完成日期: 107.05.22 | 預定完成日期: 1070605 | 預定完成日期: 107.06.19 | 預定完成日期: 107.06.30
|  |  |  | 實際完成日期: 107.02.09 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 原住民重點學校新校園運動 | 宜昌國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: 106.03.31 | 無，本案採僱工購料方式進行 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 僱工購料 | 50工作天 | 預定完成日期: 1070201 | 預定完成日期: 1070215 | 預定完成日期: 1070220 | 預定完成日期: 107.03.10 | 預定完成日期: 107.03.30 | 預定完成日期: 107.04.15 | 業已完成三次共識會議確認施作項目 1070201-1070215鐵件 1070220-1070320木工 1070320前完成 1070330前核結
|  |  |  | 實際完成日期:106.03.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:1070201 | 實際完成日期: 1070215 | 實際完成日期:1070220 | 實際完成日期:107.03.12 | 實際完成日期:107.03.15 | 實際完成日期:
27 |  | 明利國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: | 本校與社區人士組成推動小組決議牆面意象圖及採購施工方式 | 預定完成日期:106.12.12 | 預定完成日期: 106.12.13 | 預定完成日期: 106.12.22 | 柏森裝潢工程行 | 60 | 預定完成日期: 107.01.02 | 預定完成日期: 107.01.20 | 預定完成日期: 107.02.13 | 預定完成日期:107.03.10 | 預定完成日期:107.03.30 | 預定完成日期: 107.04.15 | 1.本項工程預計於107年3月20前完成2.因逢過年及為能符合推定小組的需求而同意展延一次
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106.12.12 | 實際完成日期:106.12.13 | 實際完成日期:106.12.22 |  |  | 實際完成日期:107.03. | 實際完成日期:107.03. | 實際完成日期:107.03. | 實際完成日期:107.03.19 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 |  | 富世國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.2.10 | 無(採僱工購料方式辦理) |  | 預定完成日期: 107.2.12 | 預定完成日期: 107.2.15 | 預定完成日期:107.2.20 | 預定完成日期: 107.03.10 | 預定完成日期:107.3.30 | 預定完成日期: 107.04.15
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.3.01 |  |  | 實際完成日期:107.3.5 | 實際完成日期:107.3.10 | 實際完成日期:107.3.15 | 實際完成日期:107.3.20 | 實際完成日期:107.3.25 | 實際完成日期:107.3.28
29 |  | 鶴岡國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: 106.03.10 | 無 | 預定完成日期: 107.02.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.01.10 | 無(採僱工購料方式辦理) | 40 | 預定完成日期: 107.01.15 | 預定完成日期: 107.01.25 | 預定完成日期: 107.02.10 | 預定完成日期: 107.03.10 | 預定完成日期:107.3.30 | 預定完成日期: 107.04.15
|  |  |  | 實際完成日期:106.03.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.01.10 |  |  | 實際完成日期:107.01.20 | 實際完成日期:107.01.25 | 實際完成日期:107.02.10 | 實際完成日期:107.03.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 |  | 水璉國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:107.1.5 | 無(採僱工購料方式辦理) | 41 | 預定完成日期:107.1.15 | 預定完成日期:107.1.25 | 預定完成日期:107.2.4 | 預定完成日期: 107.03.10 | 預定完成日期:107.3.30 | 預定完成日期: 107.04.15
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.1.5 |  |  | 實際完成日期:107.1.15 | 實際完成日期:107.1.25 | 實際完成日期:107.2.4 | 實際完成日期:107.03.09 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 太昌國小 | 106防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.11.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.1.12 | 預定完成日期: 107.2.13 | 預定完成日期: 107.2.26 | 得寶土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.03.12 | 預定完成日期: 107.03.27 | 預定完成日期: 107.04.08 | 預定完成日期: 107.04.20 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.10 | 1.完成屋頂垢土及排水管淤積清除 2.完成施工測量 3.完成鋼鈑材料送審 4.完成原柱頭防鏽處理 5.正進行--材料進場及加工
|  |  |  | 實際完成日期:106.11.30 |  | 實際完成日期:107.1.30 | 實際完成日期:107.2.13 | 實際完成日期:107.3.1 |  |  | 實際完成日期:107.3.22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 西林國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.02.01 | 預定完成日期:107.02.21 | 預定完成日期:107.03.15 |  |  | 預定完成日期:107.03.30 | 預定完成日期:107.04.15 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.15 | 預定完成日期:107.05.31 | 預定完成日期: 107.05.31 | 招標中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 |  | 卓溪國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.01.12 | 預定完成日期: 107.01.23 | 預定完成日期: 107.02.20 |  |  | 預定完成日期:107.02.26 | 預定完成日期:107.03.05 | 預定完成日期:107.03.12 | 預定完成日期:107.03.18 | 預定完成日期:107.03.28 | 預定完成日期:107.04.08
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.25 |  | 實際完成日期:107.01.18 | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.03.14 |  |  | 實際完成日期:107.03.16 | 實際完成日期:1047.03.19 | 實際完成日期:107.03.22 | 實際完成日期:107.03.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 卓溪國小 | 106防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.02.9 | 預定完成日期: 107.02.21 | 預定完成日期:107.03.01 |  |  | 預定完成日期:107.03.13 | 預定完成日期:107.03.31 | 預定完成日期:107.04.15 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10 | 預定完成日期:107.05.21
|  |  |  | 實際完成日期:107.01.12 |  | 實際完成日期:107.02.13 | 實際完成日期:107.03.06 | 實際完成日期:107.03.16 |  |  | 實際完成日期:107.03.26 | 實際完成日期:107.04.06 | 實際完成日期:1047.04.25 | 實際完成日期:107.05.04 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 稻香國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 106.12.22 | 品冠設計工作室 | 預定完成日期: 107.01.03 | 預定完成日期: 107.2.2 | 預定完成日期:107.2.9 | 羅工企業有限公司 | 80 | 預定完成日期:107.3.3 | 預定完成日期: 107.3.26 | 預定完成日期: 107.4.18 | 預定完成日期: 107.5.11 | 預定完成日期: 107.5.18 | 預定完成日期: 107.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.29 |  | 實際完成日期:107.01.12 | 實際完成日期:107.1.23 | 實際完成日期:107.2.24 |  |  | 實際完成日期:107.3.3 | 實際完成日期:107.3.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 |  | 鳳林國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 106.12.26 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.1.10 | 預定完成日期: 107.1.31 | 預定完成日期: 107.2.21 | 勤益土木包工業有限公司 | 50天 | 預定完成日期: 107.03.04 | 預定完成日期: 107.03.16 | 預定完成日期: 107.03.28 | 預定完成日期: 107.04.11 | 預定完成日期: 107.04.18 | 預定完成日期: 107.04.30 | 期程為107.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.26 |  | 實際完成日期:107.1.17 | 實際完成日期:107.02.02 | 實際完成日期:107.02.23 |  |  | 實際完成日期: 107.3.14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 |  | 銅蘭國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 106.12.26已106.12.19日上網公告完成速 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.02.01 | 預定完成日期: 107.02.25 | 預定完成日期: 107.03.05 |  | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.03.17 | 預定完成日期: 107.03.29 | 預定完成日期: 107.04.10 | 預定完成日期: 107.04.24 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.10 | 期程至107年5月31日 第二次決標日107.03.20
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.28~107.01.16 |  | 實際完成日期: 第2次公告107.03.14 | 實際完成日期: 第二次開標107.03.20 | 實際完成日期: 107.03.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 原住民重點學校新校園運動 | 銅蘭國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: 107.01.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.01.22 | 預定完成日期: 107.01.29 | 預定完成日期: 107.02.01 |  | 20日曆天 | 預定完成日期: 107.02.05 | 預定完成日期: 107.02.09 | 預定完成日期: 107.02.13 | 預定完成日期: 107.03.10 | 預定完成日期: 107.3.30 | 預定完成日期: 107.04.15 | 期程至107年2月28日
|  |  |  | 實際完成日期:107.01.19 |  | 實際完成日期:107.02.13 | 實際完成日期:107.02.22 | 實際完成日期:107.03.03 |  |  | 實際完成日期:107.03.05 | 實際完成日期:107.03.08 | 實際完成日期:107.03.12 | 實際完成日期::107.03.15 | 實際完成日期:107.03.18 | 實際完成日期:107.03.25
39 | 老舊廁所整修工程(原住民重點學校) | 銅蘭國小 | 106老舊廁所工程 | 預定完成日期: 106.12.08 | 新東宜顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.01.10 | 預定完成日期: 107.01.24 | 預定完成日期: 107.02.01 |  | 75日曆天 | 預定完成日期: 107.02.15 | 預定完成日期: 107.03.01 | 預定完成日期: 107.03.15 | 預定完成日期: 107.04.15 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.30 | 期程107年6月31日 第二次決標日107.03.20
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.15 |  | 實際完成日期: 第2次公告107.03.14 | 實際完成日期: 第二次開標107.03.20 | 實際完成日期: 107.03.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 體育設施 | 瑞穗國小 | 夜間照明燈 | 預定完成日期: | 財物採購，無委託設計 | 預定完成日期: 107.3.23 | 預定完成日期: 107.4.9 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案係夜間照明設等設備，依其採購品項為歸類為財物採購，毋須辦理委託設計
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 瑞穗國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:106.12.20 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:107.01.26 | 預定完成日期: 107.02.06 | 預定完成日期: 107.02.21 | 磐石土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.03.04 | 預定完成日期: 107.03.16 | 預定完成日期: 107.03.28 | 預定完成日期: 107.04.11 | 預定完成日期: 107.04.20 | 預定完成日期: 107.04.30 | 原定107/1/26第一次上網公告，107/2/6開標；因設計數量短缺變更原有設計圖說與數量，依採購法48-1-1辦理無法決標後另行招標。
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.20 |  | 實際完成日期:107.02.09 | 實際完成日期:107.02.27 | 實際完成日期:107.03.12 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 |  | 中城國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: | 無(共約採購) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.2.26 | 大同綜合訊電股份有限公司 | 21日曆天 | 預定完成日期: 107.3.1 | 預定完成日期: 107.3.6 | 預定完成日期: 107.3.13 | 預定完成日期: 107.3.19 | 預定完成日期: 107.3.21 | 預定完成日期: 107.3.31 | 買冷氣共13台 採購契
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.3.1 |  |  | 實際完成日期:107.3.10 | 實際完成日期:107.3.21 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 體育設施 | 中城國小 | 風雨操場修繕工程 | 預定完成日期: 107.3.12 | 預定完成日期: 107.3.12 | 預定完成日期: 107.3.30 | 預定完成日期: 107.4.13 | 預定完成日期: 107.7.1 |  |  | 預定完成日期: 107.7.15 | 預定完成日期: 107.7.30 | 預定完成日期: 107.8.15 | 預定完成日期: 107.8.30 | 預定完成日期: 107.9.6 | 預定完成日期: 107.9.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.3.12 | 實際完成日期:107.3.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 0206地震災損搶修復建工程 | 明禮國小 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期:107.2.27 | 預定完成日期:107.2.27 | 預定完成日期:107.3.6 | 振輝土木包工業、 龍聖水電工程行、賀眾商號、愷華資訊有限公司 |  | 預定完成日期:107.3.15 | 預定完成日期:107.3.25 | 預定完成日期:107.4.5 | 預定完成日期:107.4.15 | 預定完成日期:107.4.20 | 預定完成日期:107.4.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.2.23 | 實際完成日期:107.2.23 | 實際完成日期:107.3.5 |  |  | 實際完成日期:107.3.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 明禮國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期:106.9.22 | 預定完成日期:106.9.27 | 預定完成日期: 106.10.7 | 津賀盛企業 | 55日曆天 | 預定完成日期:106.10.22 | 預定完成日期:106.11.3 | 預定完成日期:106.11.16 | 預定完成日期:106.11.30 | 預定完成日期:106.12.14 | 預定完成日期:107.1.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106.9.21 | 實際完成日期:106.9.26 | 實際完成日期:106.10.7 |  |  | 實際完成日期:106.10.21 | 實際完成日期:106.11.3 | 實際完成日期:106.11.16 | 實際完成日期:106.11.30 | 實際完成日期:106.12.13 | 實際完成日期:107.3.16
46 |  | 太巴塱國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 107.02.27 | 預定完成日期: 107.03.09 | 預定完成日期: 107.04.07 | 盛木工工業 | 30日曆天 | 預定完成日期: 107.03.16 | 預定完成日期: 107.03.23 | 預定完成日期: 107.03.30 | 預定完成日期: 107.04.07 | 預定完成日期: 107.04.10 | 預定完成日期: 107.04.13
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.02.27 | 實際完成日期:107.03.09 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 |  | 東竹國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:107.03.05 | 土水工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.03.22 | 預定完成日期: 107.04.14 | 預定完成日期: 107.04.22 |  |  | 預定完成日期: 107.05.22 | 預定完成日期:107.06.06 | 預定完成日期:107.06.20 | 預定完成日期:107.07.10 | 預定完成日期:107.07.20 | 預定完成日期:107.07.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 |  | 崇德國小 | 106改善及充實教學環境設備(鍍鋅隔柵板水溝工程) | 預定完成日期: 107/4/01 | 肖大顧問有限公司 | 預定完成日期: 107/4/20 | 預定完成日期: 107/4/25 | 預定完成日期: 107/5/1 |  | 60天 | 預定完成日期: 107/5/7 | 預定完成日期: 107/05/15 | 預定完成日期: 107/5/22 | 預定完成日期: 107/5/30 | 預定完成日期:107.06.06 | 預定完成日期:107.06.20
|  |  |  | 實際完成日期:107/4/1 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:106/1/10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 |  | 光復國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 107.1.29 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 107.01.29 | 預定完成日期: 107.02.14 | 預定完成日期: 107.02.28 |  |  | 預定完成日期: 107.04.12 | 預定完成日期: 107.04.24 | 預定完成日期: 107.05.07 | 預定完成日期: 107.05.21 | 預定完成日期: 107.05.31 | 預定完成日期: 107.06.10
|  |  |  | 實際完成日期:107.2.6 |  | 實際完成日期:107.03.16 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 |  | 光復國中 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:107.1.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:107.02.01 | 預定完成日期:107.02.25 | 預定完成日期:107.03.05 |  |  | 預定完成日期:107.03.16 | 預定完成日期:107.03.27 | 預定完成日期:107.04.07 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.2 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 光復國中 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:107.1.5 | 委託設計勞務招標 1.12/5日流標、12/15日第2次流標，預計107年1月5日前辦理第3次公告。 2.107.1.16日決標欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.2.21 | 預定完成日期:107.03.12 | 預定完成日期:107.03.20 |  |  | 預定完成日期:107..04.03 | 預定完成日期:107.04.18 | 預定完成日期:107.05.05 | 預定完成日期:107.05.20 | 預定完成日期:107.05.30 | 預定完成日期:107.06.10
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 0206地震災損搶修復建工程 | 中華國小 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期:107.03.25 |  | 預定完成日期: 107.03.27 | 預定完成日期: 107.04.05 | 預定完成日期: 107.04.10 |  |  | 預定完成日期: 107.04.15 | 預定完成日期: 107.04.25 | 預定完成日期: 107.05.05 | 預定完成日期: 107.05.15 | 預定完成日期: 107.05.20 | 預定完成日期: 107.05.31 | 本校就類別共分為3項小額採購及3項上網招標案，小額採購部分已施做完畢，上網招標案除活動中心外牆油漆及廁所復建工程尚未完成決標外，其餘2項皆於107.03.14完成決標並預計於107.04.30結案。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 |  | 美崙國中 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: 107.02.26 | 新東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.03.21 | 預定完成日期: 107.04.03 | 預定完成日期: 107.04.11 |  | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.04.23 | 預定完成日期: 107.05.03 | 預定完成日期: 107.05.16 | 預定完成日期: 107.05.30 | 預定完成日期: 107.05.31 | 預定完成日期: 107.06.06
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 |  | 花崗國中 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 體育設施 | 花崗國中 | 籃排球場建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 106年精進午餐廚房計畫 | 花崗國中 | 106年精進午餐廚房工程 | 預定完成日期: 106.09.27 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期:106.12.20 | 預定完成日期: 106.12.26 | 預定完成日期: 備註 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | *106.12.19流標 *申請建照中,待建照核淮正式開工施作
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106.12.20 | 實際完成日期:106年12月26日 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 補強工程 | 花崗國中 | 104-1Q棟 | 預定完成日期: | 建安土木結構技師事務所 | 預定完成日期: 106.11.07 | 預定完成日期: 106.11.21 | 預定完成日期: 107.01.20 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | Q棟音樂館: 變更設計地1次流標10/6辦理第2次審查 *補強工程時程90個日曆天 106.12.27簽約後移請公共工程科辦理履管與驗收
|  |  |  | 實際完成日期:104.10.02 |  | 實際完成日期:106.11.22 | 實際完成日期:106.11.28 | 實際完成日期:107.01.20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 |  | 豐山國小 | 105年補強 | 預定完成日期: | 巍宏工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 105.12.23 | 預定完成日期: 106.1.4 | 預定完成日期: 106.6.15 | 辰政營造有限公司 | 90天 | 預定完成日期: 106.8.7 | 預定完成日期: 106.8.23 | 預定完成日期: 106.9.10 | 預定完成日期: 107.2.5 | 預定完成日期: 107.3.16 | 預定完成日期: | 公布欄變更資料送審中
|  |  |  | 實際完成日期:105.12.16 |  | 實際完成日期:105.12.23 | 實際完成日期:106.1.4 | 實際完成日期:106.6.15 |  |  | 實際完成日期:106.8.5 | 實際完成日期:106.8.11 | 實際完成日期:106.8.20 | 實際完成日期:107.1.31 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 紅葉國小 | 106防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.10 | 土水土木水保技師事務所 | 預定完成日期:107.02.22 | 預定完成日期:107.03.12 | 預定完成日期:107.03.19 | 太子土木包工業 | 30天 | 預定完成日期:107.03.25 | 預定完成日期:107.03.31 | 預定完成日期:107.04.05 | 預定完成日期:107.04.10 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: 106.12.04 |  | 實際完成日期:107.02.22 | 實際完成日期:107.03.06 | 實際完成日期:107.03.23 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 原住民重點學校新校園運動 | 化仁國中 | 106新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 阿迪克工作室、天宇住的設計工程行、大源企業股份有限公司、那魯灣手藝工坊、傑富土木包工業 | 45天 | 預定完成日期: 107.01.26 | 預定完成日期: 107.02.02 | 預定完成日期: 107.02.09 | 預定完成日期: 107.03.10 | 預定完成日期: 107.03.30 | 預定完成日期: 107.04.15 | 3/20完工，3月底前驗收核結。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: 107.2.26 |  |  | 實際完成日期:107.02.26 | 實際完成日期:107.03.05 | 實際完成日期:107.03.12 | 實際完成日期:107.03.20 | 實際完成日期:107.03.25 | 實際完成日期:107.03.31
61 | 改善及充實基本教學環境設備(慈濟) | 化仁國中 | 影音工程 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: 106/10/31 | 預定完成日期:106/12/27 | 預定完成日期:107.01.29 | 威盛企業社 | 45天 | 預定完成日期:107.02.10 | 預定完成日期: 107.02.22 | 預定完成日期: 107.03.01 | 預定完成日期: 107.03.11 | 預定完成日期:107.03.20 | 預定完成日期:107.03.31 | 校內結算程序已完成，準備原始憑證及成果報告等資料中，近期報府
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: 106/12/20(音響)(二次開標) | 實際完成日期: 106/12/27 | 實際完成日期: 107.1.24 |  |  | 實際完成日期: 107.1.26 | 實際完成日期: 107.1.30 | 實際完成日期: 107.2.2 | 實際完成日期: 107.2.6 | 實際完成日期: 107.3.1 | 實際完成日期: 107.3.14
|  |  | 冷氣工程 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: 106/10/31 | 預定完成日期:106/12/12 | 預定完成日期:107.01.09 | 葉氏企業 | 45天 | 預定完成日期:107.01.17 | 預定完成日期: 107.01.25 | 預定完成日期: 107.01.29 | 預定完成日期: 107.02.10 | 預定完成日期:107.02.21 | 預定完成日期:107.03.01 | 校內結算程序進行中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106.11.28 | 實際完成日期:106.12.12 | 實際完成日期:107.01.09 |  |  | 實際完成107.01.17 | 實際完成日期: 107.1.22 | 實際完成日期: 107.1.29 | 實際完成日期: 107.2.2 | 實際完成日期: 107.3.1 | 實際完成日期:
62 |  | 玉里國中 | 玉里國中學生活動中心空調冷氣系統設備財務採購 | 預定完成日期: | 設備財務採購無委託設計監造 | 預定完成日期:106.12.05 | 預定完成日期:106.12.25 | 預定完成日期:107.01.05 | 光強企業有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期:107.01.20 | 預定完成日期:107.02.05 | 預定完成日期:107.02.20 | 預定完成日期:107.03.05 | 預定完成日期:107.03.15 | 預定完成日期:107.03.25 | 待料中(冷氣設備貨品訂購)
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106.12.05 | 實際完成日期:106.12.25 | 實際完成日期:107.01.05 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.03.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 玉里國中學生活動中心布幕及燈光軌道設備財務採購 | 預定完成日期: | 設備財務採購無委託設計監造 | 預定完成日期:106.12.01 | 預定完成日期:106.12.13 | 預定完成日期:106.12.25 | 宏師企業有限公司 | 45日曆天 | 預定完成日期:107.01.05 | 預定完成日期:107.01.16 | 預定完成日期:107.01.27 | 預定完成日期:107.02.07 | 預定完成日期:107.02.23 | 預定完成日期:107.03.15 | 備料加工中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106.12.01 | 實際完成日期:106.12.13 | 實際完成日期:106.12.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.01.26 | 實際完成日期:107.01.30 | 實際完成日期:
63 | 體育設施 | 玉里國中 | 夜間照明燈工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 射箭運動改善環境 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 明里國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.08 | 新東宜顧問有限公司 | 預定完成日期:107.02.09 | 預定完成日期:107.02.21 | 預定完成日期:107.03.01 |  |  | 預定完成日期:107.03.12 | 預定完成日期:107.03.23 | 預定完成日期:107.04.03 | 預定完成日期:107.04.15 | 預定完成日期:107.04.25 | 預定完成日期:107.05.05 | 3月14日將招標資料寄給教育處設施科初審，若無問題即可辦理公告。
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.08 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 |  | 溪口國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.01.10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 預定完成日期:107.03.12 | 預定完成日期:107.03.23 | 預定完成日期:107.04.03 | 預定完成日期:107.04.15 | 預定完成日期:107.04.25 | 預定完成日期:107.05.05 | 107年1月10日已發文申請免辦建築執照，待縣府核准後，即刻進行招標作業。
|  |  |  | 實際完成日期:107.01.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 |  | 嘉里國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.08 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.01.10 | 預定完成日期:107.02.09 | 預定完成日期:107.02.26 | 晉灃土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:107.03.11 | 預定完成日期:107.03.26 | 預定完成日期:107.04.08 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.07 |  | 實際完成日期:107.1.10 | 實際完成日期:107.2.13 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 |  | 長良國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 2/2 | 邱昭呈建築師事務所 | 預定完成日期:107.02.09 | 預定完成日期:107.02.21 | 預定完成日期:107.03.01 |  | 60個工作天 | 預定完成日期:107.03.13 | 預定完成日期:107.03.31 | 預定完成日期:107.04.15 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10 | 預定完成日期:107.05.21 | 1/5審議結果出爐，原設計監造單位良友工程顧問公司無法針對審查意見做修正，已中止合作關係。1/17委託邱昭呈建築師事務所設計監造，3/13取得圖說、工程預算書，再次上傳送審，等待審議結果。
|  |  |  | 實際完成日期:1/17 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 |  | 舞鶴國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 2/28 | 張仲良建築師事務所 （107/1/19勞務採購第三標決標） | 預定完成日期:107.02.21 | 預定完成日期:107.03.12 | 預定完成日期:107.03.20 |  |  | 預定完成日期:107.04.03 | 預定完成日期:107.04.18 | 預定完成日期:107.05.05 | 預定完成日期:107.05.20 | 預定完成日期:107.05.30 | 預定完成日期:107.06.11 | 固定金額，參考最有利標精神投標
|  |  |  | 實際完成日期: 3/6email回覆審核意見(3/9函到)，依契約需於3/20前修正完成(第1次修正) |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 |  | 北埔國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.08 | 欣東宜工程顧問股份有限公司 | 預定完成日期: 107.02.14 | 預定完成日期: 107.02.27 | 預定完成日期:107.03.08 | 隆鑫企業 | 45日曆天 | 預定完成日期:107.03.11 | 預定完成日期:107.03.22 | 預定完成日期:107.04.03 | 預定完成日期:107.04.15 | 預定完成日期:107.04.25 | 預定完成日期:107.05.04
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.05 |  | 實際完成日期:107.02.14 | 實際完成日期:107.02.27 | 實際完成日期:107.03.08 |  |  | 實際完成日期:107.03.18 | 實際完成日期:107.03.29 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 |  | 秀林國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.11.21 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 106.12.29 | 預定完成日期:107.01.19 | 預定完成日期:107.01.30 | 金源土木包工業 | 限期107.04.03前竣工 | 預定完成日期:107.02.14 | 預定完成日期:107.03.05 | 預定完成日期:107.03.20 | 預定完成日期:107.04.03 | 預定完成日期:107.04.11 | 預定完成日期:107.04.20
|  |  |  | 實際完成日期:106.11.21 |  | 實際完成日期: 第1次107.01.10 第2次107.01.16 | 實際完成日期:107.01.19 | 實際完成日期:107.01.30 |  |  | 實際完成日期:107.01.14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 文蘭國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.1.19 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:107.02.14 | 預定完成日期:107.02.27 | 預定完成日期:107.03.06 | 磐石土木包工業 | 38 | 預定完成日期:107.03.17 | 預定完成日期:107.03.28 | 預定完成日期:107.04.08 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期:107.05.09
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.19 |  | 實際完成日期:107.02.13 | 實際完成日期:107.02.22 | 實際完成日期:107.03.12 |  |  | 實際完成日期:107.03.17 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 原住民重點學校新校園運動 | 文蘭國小 | 106新校園運動 | 預定完成日期: 107.3.24 | 無 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.2.9 | 預定完成日期: 107.3.24 | 振輝土木包工業 | 44 | 預定完成日期:107.02.14 | 預定完成日期:107.03.05 | 預定完成日期:107.03.20 | 預定完成日期:107.03.10 | 預定完成日期:107.03.30 | 預定完成日期: 107.04.15
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.2.9 | 實際完成日期: 107.3.24 |  |  | 實際完成日期:107.02.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 老舊廁所整修工程(績優獎金) | 萬榮國小 | 106老舊廁所工程 | 預定完成日期: 107.01.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.03.30 | 預定完成日期: 107.04.06 | 預定完成日期: 107.04.11 |  |  | 預定完成日期: 107.04.21 | 預定完成日期: 107.05.02 | 預定完成日期: 107.05.13 | 預定完成日期: 107.05.25 | 預定完成日期: 107.06.01 | 預定完成日期:107.06.06 | 國教署委辦計畫團隊(雲科大)，規劃設計審查中
|  |  |  | 實際完成日期:107.01.28 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 萬榮國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107年1月6日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.03.01 | 預定完成日期: 107.03.08 | 預定完成日期:107.03.15 |  |  | 預定完成日期:107.03.26 | 預定完成日期:107.04.06 | 預定完成日期107.04.17 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10 | 預定完成日期:107.05.21
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.02.26 | 實際完成日期:107.03.14 | 實際完成日期:107.03.19 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 |  | 萬榮國中 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:106年12月31日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.02.09 | 預定完成日期:107.02.21 | 預定完成日期:107.03.01 |  |  | 預定完成日期:107.03.12 | 預定完成日期:107.03.23 | 預定完成日期:107.04.02 | 預定完成日期: 107.04.15 | 預定完成日期:107.04.25 | 預定完成日期:107.05.05
|  |  |  | 實際完成日期:106年12月31日 |  | 實際完成日期:107.02.14 | 實際完成日期:107.02.22 | 實際完成日期:107.03.02 |  |  | 實際完成日期:107.03.07 | 實際完成日期:107.03.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 |  | 富源國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.02.08 | 預定完成日期:107.02.23 | 預定完成日期:107.03.05 |  |  | 預定完成日期:107.03.16 | 預定完成日期:107.03.27 | 預定完成日期:107.04.08 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10 | 本案送雲科大修改核准較慢，又遇到春節。工期60日曆天約6月20日才能完工
|  |  |  | 實際完成日期:107.02.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 老舊廁所整修工程(原住民重點學校) | 富源國小 | 106老舊廁所工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.3.23 | 預定完成日期: 107.4.13 | 預定完成日期: 107.4.23 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:107.05.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.08 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 補強工程 | 明義國小 | 107補強工程 | 預定完成日期:107.02.27 |  | 預定完成日期:107.01.11 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.01.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 0206地震災損搶修復建工程─明義國小1070206地震災損樂器採購 | 明義國小 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.03.02 | 預定完成日期: 107.03.20 | 預定完成日期:107.03.20 |  |  | 預定完成日期:107.03.28 | 預定完成日期:107.04.04 | 預定完成日期:107.04.11 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.25 | 預定完成日期:107.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.03.07 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 0206地震災損搶修復建工程─明義國小1070206地震災損水塔及供水管線安裝 |  |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.03.08 | 預定完成日期: 107.03.13 | 預定完成日期:107.03.13 |  |  | 預定完成日期:107.03.28 | 預定完成日期:107.04.04 | 預定完成日期:107.04.11 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.25 | 預定完成日期:107.04.30
| 0206地震災損搶修復建工程─明義國小1070206地震災損牆面地坪伸縮縫修復工程 |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.03.08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.03.22 | 預定完成日期: 107.03.27 | 預定完成日期:107.03.27 |  |  | 預定完成日期:107.04.03 | 預定完成日期:107.04.06 | 預定完成日期:107.04.13 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.25 | 預定完成日期:107.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.03.27 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 體育設施 | 國風國中 | 游泳池整建 | 預定完成日期:106.10.06 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:106.09.26 | 預定完成日期: | 積德土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:107/3/31 | 預定完成日期:107/4/10 | 預定完成日期:107/4/30 | 原本完工/驗收/核結日期為:107/3/18、107/3/25、107/4/15 因碰到下雨天所以工程有延後， 106年度整建維修游泳池工程
|  |  |  | 實際完成日期:106.11.07 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:106/12/19 | 實際完成日期:107/01/03 |  |  | 實際完成日期:107/1/25 | 實際完成日期:107/3/15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 校舍防水隔熱工程計畫 | 三民國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:106.9.8 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:106.11.6 | 預定完成日期:106.11.21 | 預定完成日期:106.12.14 | 永發土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:106.12.28 | 預定完成日期:107.1.12 | 預定完成日期:107.1.27 | 預定完成日期:107.2.11 | 預定完成日期:107.2.14 | 預定完成日期:107.2.28 | 106年11月21日第一次公開招標,廠商未達3家流標,業於11月28日第二次公開招標
|  |  |  | 實際完成日期:106.9.8 |  | 實際完成日期:106.11.6 | 實際完成日期:106.11.28 | 實際完成日期:106.12.14 |  |  | 實際完成日期:106.12.22 | 實際完成日期:107.1.8 | 實際完成日期:107.1.24 | 預定完成日期:107.3.12 | 實際完成日期:107.3.15 | 實際完成日期:107.3.31
82 |  | 學田國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.03.19 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:107.03.26 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: 107.03.19 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 於107.3.14下午收到審議意見，已於107.3.15聯絡設計師參考委員意見，擬修改設計後再次送審。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:106/11/28 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:106/12/22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 0206地震災後國民中小學校搶修復建作業 | 復興國小 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.03.14 | 預定完成日期:107.03.20 | 預定完成日期: 107.04.02 | 邑聖土木包工業 | 30日曆天 | 預定完成日期:107.04.09 | 預定完成日期: 107.04.16 | 預定完成日期: 107.04.23 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期:107.05.07 | 預定完成日期:107.05.14 | 本校就類別共分為3項小額採購及1項上網招標案，小額採購部分已施做1項完畢，上網招標案於107.03.20完成決標，預計於107.05.14結案。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.03.14 | 實際完成日期:107.03.20 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 10610月豪雨災後 復建工程 | 美崙國中 | 10610月豪雨災後 復建工程 | 預定完成日期:107.03.31 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:107.03.26 | 預定完成日期:107.03.27 | 預定完成日期: 107.03.31 |  | 60日曆天 | 預定完成日期:107.04.15 | 預定完成日期: 107.04.31 | 預定完成日期: 107.05.15 | 預定完成日期: 107.05.31 | 預定完成日期:107.06.07 | 預定完成日期:107.06.14
|  |  |  | 實際完成日期:107.01.24 |  | 實際完成日期:107.03.21 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: