## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 體育設施 | 國福國小 | 籃球場整建工程 | 預定完成日期:107.03.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.04.09 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.07 |  | 45日曆天 | 預定完成日期: 107.05.18 | 預定完成日期: 107.05.29 | 預定完成日期: 107.06.10 | 預定完成日期: 107.06.21 | 預定完成日期: 107.06.28 | 預定完成日期: 106.07.06
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.30 |  | 實際完成日期:107.04.17 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 106老舊廁所整修 工程 | 國福國小 | 106老舊廁所 工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.01.25 | 預定完成日期: 107.01.25 | 預定完成日期: 107.04.03 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.18 | 預定完成日期: 107.06.06 | 預定完成日期: 107.06..26 | 預定完成日期: 107.06.28 | 預定完成日期: 107.06.30 | 於107.04.17決標，決標日起7日內開工，75日曆天竣工。將來不及於6月30日完工驗收。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.01.25 | 實際完成日期:107.04.17 | 實際完成日期:107.04.23 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 玉東國中 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.20 | 欣東宜顧問有限公司 | 預定完成日期:107.02.09 | 預定完成日期:107.02.27 | 預定完成日期:107.03.06 | 永發土木包工業 | 40日 | 預定完成日期:107.03.17 | 預定完成日期:107.03.28 | 預定完成日期:107.04.08 | 預定完成日期:107.04.21 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.20 |  | 實際完成日期:107.03.08 | 實際完成日期:107.03.15 | 實際完成日期:107.03.28 |  |  | 實際完成日期:107.03.17 | 實際完成日期:107.03.28 | 實際完成日期:107.04.08 | 實際完成日期:107.04.23 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 補強工程 | 吉安國中 | 104-1補強工程 | 預定完成日期: 106.12.31 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 105.5.15 | 預定完成日期: 105.5.22 | 預定完成日期: 105.7.05 | 捷勝營造有限公司 | 120天 | 預定完成日期: 105.9.07 | 預定完成日期: 105.12.20 | 預定完成日期: 106.02.02 | 預定完成日期: 106.12.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 106.09.07辦理變更設計，現停工中。107.01.05縣府建設處提送監造懲戒，現訴訟爭議中。
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.31 |  | 實際完成日期:105.5.15 | 實際完成日期:105.5.22 | 實際完成日期:105.7.05 |  |  | 實際完成日期:105.09.07 | 實際完成日期:105.10.20 | 實際完成日期:106.02.02 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 靜浦國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.1.31 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期: 107.02.08 | 預定完成日期: 107.02.23 | 預定完成日期: 107.03.05 |  |  | 預定完成日期: 107.03.16 | 預定完成日期:107.03.27 | 預定完成日期:107.04.08 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10 | 1.雲科大(107/1/18函)已審議完成。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.2.12 | 實際完成日期:107.2.23 | 實際完成日期:107.3.8 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.04.02 | 實際完成日期:107.04.17 | 實際完成日期:
6 | 體育設施 | 新城國小 | PU跑道新建工程 | 預定完成日期:107.1.23 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.2.9 | 預定完成日期:107.3.6 | 預定完成日期:107.3.19 | 磐石土木包工業 | 70日曆天 | 預定完成日期:107.5.1 | 預定完成日期:107.5.13 | 預定完成日期:107.5.18 | 預定完成日期:107.5.27 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.23 |  | 實際完成日期:107.2.9 | 實際完成日期:107.3.6 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 0206地震災後復建工程(工程部) | 宜昌國中 | 地震災後復 建工程 | 預定完成日期:無 | 無 | 預定完成日期:107.03.02 | 預定完成日期:107.3.08 | 預定完成日期:107.04.13 | 惠勝土木包工業 | 30日曆天 | 預定完成日期: 107.4.20 | 預定完成日期:107.4.27 | 預定完成日期: 107.5.4 | 預定完成日期: 107.5.12 | 預定完成日期:107.6.12 | 預定完成日期:107.6.30
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期:107.03.01 | 實際完成日期:107.3.8 | 實際完成日期: 107.04.13 |  |  | 實際完成日期: 107.4.20 | 實際完成日期:107.4.27 | 實際完成日期:107.5.4 | 實際完成日期:107.5.12 | 實際完成日期:107.6.12 | 實際完成日期:107.6.30
8 | 體育設施 | 宜昌國中 | 游泳池整建 | 預定完成日期: 106.10.30 | 一、依契約規定，設計單位已於106年10月11日將設計書圖送達本校。 二、依縣府規定本案游泳池設計規劃階段需將「30%基本書圖設計」函送縣府轉「臺灣體育運動管理學會」審查。 | 預定完成日期: 106.12.1 | 預定完成日期106.12.5 | 預定完成日期:106.12.26 | 錦宗土木包工業 | 120日曆天 | 預定完成日期: 107.2.5 | 預定完成日期: 107.3.7 | 預定完成日期: 107.4.6 | 預定完成日期: 107.5.6 | 預定完成日期: 107.5.24 | 預定完成日期:107.6.24
|  |  |  | 實際完成日期:106.09.26 |  | 實際完成日期:106.12.5 | 實際完成日期:106.12.5 | 實際完成日期:107.1.7 |  |  | 實際完成日期:107.2.5 | 實際完成日期:107.3.7 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 |  | 吉安國小 | 夜間照明燈 | 預定完成日期: 107.4.15 | 鎮世電機技師事務所 | 預定完成日期:107.5.1 | 預定完成日期: 107.5.15 | 預定完成日期: 107.5.22 | 未定 | 暫定40日 | 預定完成日期: 107.5.31 | 預定完成日期: 107.6.10 | 預定完成日期: 107.6.20 | 預定完成日期: 107.6.30 | 預定完成日期: 107.7.10 | 預定完成日期: 107.8.10
|  |  |  | 實際完成日期:107.4.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 0206地震災後復 建工程(工程會) | 北昌國小 | 地震災後工程 | 預定完成日期: 107.05.05 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.05.30 | 預定完成日期:106.06.06 | 預定完成日期: 106.06.13 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 校舍防水隔熱工程計畫 | 北昌國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.01.25 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.03.24 | 預定完成日期:107.04.09 | 預定完成日期:107.04.19 | 七海土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.05.03 | 預定完成日期:107.05.18 | 預定完成日期:107.06.02 | 預定完成日期:107.06.17 | 預定完成日期:107.07.02 | 預定完成日期:107.07.23
|  |  |  | 實際完成日期:107.01.25 |  | 實際完成日期:107.03.24 | 實際完成日期:107.04.09 | 實際完成日期:107.04.19 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 |  | 中正國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107年1月23日 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107/4/17 | 預定完成日期: 107/4/26 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.設計規劃雲科大(107/3/14函)審議通過。2.107/03/22日函招標文件辦理招標作業。
|  |  |  | 實際完成日期:107年1月23日決標，107年2月1日廠商提交預算書及圖說 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:107/4017 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 老舊廁所整修工程(績優獎金) | 中正國小 | 106老舊廁所工程 | 預定完成日期: 107年2月14日 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:107/4/26 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 設計規劃雲科大(107/3/21函)審議通過。
|  |  |  | 實際完成日期:107年2月14日廠商提交預算書及圖說 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 0206地震災後復 建工程(工程會) | 中正國小 | 地震災後復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 一、本校中正樓校舍新建工程由花蓮縣政府建設處辦理發包、執行，於107年0206地震造成部分伸縮縫及地下室配電盤損壞等災損。因中正樓校舍新建工程尚未辦理正式驗收移交本校，契約權責關係未終止，本案107年4月16日中校總字第1070001280號函函請花蓮縣政府續辦本校中正樓0206地震災後復健工程之發包及執行相關作業。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 0206地震災後國民中小學搶險搶修復建作業(教育部) | 中正國小 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: 107年3月6日 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107年3月12日 | 預定完成日期: 107年3月14日 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107年4月18日 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107年3月6日廠商提交預算書及圖說 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:107年3月12日 | 實際完成日期: 107年3月14日 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107年4月17日 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 補強工程 | 中正國小 | 105年公共藝術 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 一、107年2月2日辦理第2次公開徵選小組會議，經徵選小組委員徵選結果，3家藝術間團隊進入決選，107年3月26日前提交決選資料。 二、107年4月13日辦理第2階段（決選）徵選出首選藝術家團隊。 三、預計5月底辦理鑑價會議。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 補強工程 | 新城國中 | 106補強工程 | 預定完成日期: 106.05.28 | 江篤信土木結構技師事務所 | 預定完成日期: 106.06.23 | 預定完成日期: 106.12.19 | 預定完成日期: 107.03.15 |  | 75日曆天 | 預定完成日期:107.04.02 | 預定完成日期: 107.04.20 | 預定完成日期: 104.05.09 | 預定完成日期: 107.05.28 | 預定完成日期: 107.07.10 | 預定完成日期: 107.09.20
|  |  |  | 實際完成日期:107.02.14 |  | 實際完成日期:106.06.23 | 實際完成日期:106.12.19 | 實際完成日期:107.03.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 體育設施 | 三民國中 | 修整建棒球場 | 預定完成日期: 107.07.31 |  | 預定完成日期: 107.08.15 | 預定完成日期: 107.08.25 | 預定完成日期: 107.09.15 |  | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.09.30 | 預定完成日期:107.10.15 | 預定完成日期: 107.10.30 | 預定完成日期: 107.11.15 | 預定完成日期:107.11.25 | 預定完成日期: 107.12.15 | 因考量學校即將於六月拆除重建及安置於玉里高中，工程預計於暑假才進行招標作業。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 校園新社區改造計畫 | 東里國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期: 107.5.25 | 張仲良建築師事務所 （107/2/9勞務採購第一標決標） | 預定完成日期: 107.8.1 | 預定完成日期: 107.8.10 | 預定完成日期: 107.8.20 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 2/9完成設計監造標案，社區及校方希望坪數能再擴大，故本校目前積極尋求經費，待4月中旬確定結果後，即著手進行細部規劃設計，待設計圖說雲科大審核通過後，就進行工程招標。預計五月底前完成細部規劃設計並送雲科大審核，八月工程招標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 107年度補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 東里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 107年度補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 立山國小 | 西側教室屋頂防水隔熱工程 | 預定完成日期:107.04.10 | 品冠設計工作室 | 預定完成日期: 107.05.31 | 預定完成日期: 107.06.14 | 預定完成日期:107.06.21 |  |  | 預定完成日期: 107.07.11 | 預定完成日期: 107.07.25 | 預定完成日期: 107.08.10 | 預定完成日期: 107.08.21 | 預定完成日期: 107.08.27 | 預定完成日期: 107.12.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 107年度補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 吳江國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 體育設施 | 宜昌國小 | 夜間照明燈 | 預定完成日期: 107.02.09 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.03.20 | 預定完成日期: 107.03.30 | 預定完成日期: 107.04.10 |  |  | 預定完成日期: 107.04.24 | 預定完成日期: 107.05.08 | 預定完成日期: 107.05.22 | 預定完成日期: 1070605 | 預定完成日期: 107.06.19 | 預定完成日期: 107.06.30
|  |  |  | 實際完成日期: 107.02.09 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 0206地震後復建工程 | 宜昌國小 | 0206地震後復建工程 | 預定完成日期: 107.04.13 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.05.04 | 預定完成日期: 107.05.11 | 預定完成日期: 107.05.18 | 僱工購料 |  | 預定完成日期: 107.06.01 | 預定完成日期: 107.06.15 | 預定完成日期:107.06.29 | 預定完成日期: 107.07.13 | 預定完成日期: 107.07.20 | 預定完成日期: 107.07.27 | 委託設計監造，發包後45日內完成。
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.13 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 校園新社區改造計畫 | 宜昌國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期:107.05.11 |  | 預定完成日期: 107.06.30 | 預定完成日期: 107.07.31 | 預定完成日期:107.08.31 |  |  | 預定完成日期: 108.01.01 | 預定完成日期: 108.03.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期: 108.12.31 | 勞務第一次限制性招標無人投標，經討論先確認是否有需補照處後再行發包(預定4月底前進行第二次招標) 進度落後，加強辦理
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 太昌國小 | 106防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.11.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.1.12 | 預定完成日期: 107.2.13 | 預定完成日期: 107.2.26 | 得寶土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.03.12 | 預定完成日期: 107.03.27 | 預定完成日期: 107.04.08 | 預定完成日期: 107.04.20 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.10 | 1.完成屋頂垢土及排水管淤積清除 2.完成施工測量 3.完成鋼鈑材料送審 4.完成原柱頭防鏽處理 5.正進行--材料進場及加工
|  |  |  | 實際完成日期:106.11.30 |  | 實際完成日期:107.1.30 | 實際完成日期:107.2.13 | 實際完成日期:107.3.1 |  |  | 實際完成日期:107.3.22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 106年精進午餐廚房計畫 | 太昌國小 | 廚房計畫 | 預定完成日期: 106.10.5 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 106.11.7 | 預定完成日期: 106.11.21 | 預定完成日期: 106.11.28 | 傑富土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期: 107.3.20 | 預定完成日期: 107.4.5 | 預定完成日期: 107.4.20 | 預定完成日期:107.5.20 | 預定完成日期: 107.5.28 | 預定完成日期: 107.7.31 | 1.工程預計於4/25完工
|  |  |  | 實際完成日期:106.10.5 |  | 實際完成日期:106.12.5 | 實際完成日期:106.12.26 | 實際完成日期:107.1.25 |  |  | 實際完成日期:107.2.15 | 實際完成日期:107.3.9 | 實際完成日期:107.3.31 | 實際完成日期:107.4.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 0206地震災後國民中小學搶太險搶修復建作業(教育部) | 太昌國小 | 地震工程 | 預定完成日期::107.2.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.3.7 | 預定完成日期:107.3.21 | 預定完成日期: 107.3.22 | 富浴室內裝修有限公司 | 30日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.3/22決標於富裕.履 約期限3.23-4.21 2.3/23召開施工前會議 3.3/27寄交契約書及施工前會議紀錄予承攬廠商 4.4/9收到承攬廠商公文質疑材料綁標 5.4/11校方及監造分別發文予承攬廠商 6.4/17承攬廠商再次提出材料綁標 7.4/19校方及監造分別發文予承攬廠商 8.4/20下午2點承攬廠商表示4/21會開始進場施作
|  |  |  | 實際完成日期::107.2.15 |  | 實際完成日期:107.3.7 | 實際完成日期:107.3.21 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 西林國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.02.01 | 預定完成日期:107.02.21 | 預定完成日期:107.03.15 | 嵐天工程有限公司 | 45 | 預定完成日期:107.03.30 | 預定完成日期:107.04.15 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.15 | 預定完成日期:107.05.31 | 預定完成日期: 107.05.31 | 已招標完成，等待施工。預計5月18日完工、5月25日完成驗收、5月30日完成結報作業
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.03.19 | 實際完成日期:107.04.10 | 實際完成日期:107.05.07 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 |  | 卓溪國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.01.12 | 預定完成日期: 107.01.23 | 預定完成日期: 107.02.20 |  |  | 預定完成日期:107.02.26 | 預定完成日期:107.03.05 | 預定完成日期:107.03.12 | 預定完成日期:107.03.18 | 預定完成日期:107.03.28 | 預定完成日期:107.04.08
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.25 |  | 實際完成日期:107.01.18 | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.03.14 |  |  | 實際完成日期:107.03.16 | 實際完成日期:1047.03.19 | 實際完成日期:107.03.22 | 實際完成日期:107.03.30 | 實際完成日期:107.04.16 | 實際完成日期:
31 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 卓溪國小 | 106防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.02.9 | 預定完成日期: 107.02.21 | 預定完成日期:107.03.01 |  |  | 預定完成日期:107.03.13 | 預定完成日期:107.03.31 | 預定完成日期:107.04.15 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10 | 預定完成日期:107.05.21
|  |  |  | 實際完成日期:107.01.12 |  | 實際完成日期:107.02.13 | 實際完成日期:107.03.06 | 實際完成日期:107.03.15 |  |  | 實際完成日期:107.03.26 | 實際完成日期:107.04.06 | 實際完成日期:1047.04.25 | 實際完成日期:107.05.04 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 稻香國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 106.12.22 | 品冠設計工作室 | 預定完成日期: 107.01.03 | 預定完成日期: 107.2.2 | 預定完成日期:107.2.9 | 羅工企業有限公司 | 80 | 預定完成日期:107.3.3 | 預定完成日期: 107.3.26 | 預定完成日期: 107.4.18 | 預定完成日期: 107.5.11 | 預定完成日期: 107.5.18 | 預定完成日期: 107.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.29 |  | 實際完成日期:107.01.12 | 實際完成日期:107.1.23 | 實際完成日期:107.2.24 |  |  | 實際完成日期:107.3.3 | 實際完成日期:107.3.15 | 實際完成日期:107.3.31 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 0206地震災後復建工程(工程會) | 稻香國小 | 地震災後工程 | 預定完成日期: 107.5.11 | 良友工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.5.18 | 預定完成日期: 107.6.1 | 預定完成日期: 107.6.8 |  | 30 | 預定完成日期:107. 6.15 | 預定完成日期: 107.6.23 | 預定完成日期:107.6.30 | 預定完成日期:107.7.7 | 預定完成日期:107.7.13 | 預定完成日期:107.7.20
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 鳳林國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 106.12.26 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.1.10 | 預定完成日期: 107.1.31 | 預定完成日期: 107.2.21 | 勤益土木包工業有限公司 | 50天 | 預定完成日期: 107.03.04 | 預定完成日期: 107.03.16 | 預定完成日期: 107.03.28 | 預定完成日期: 107.04.11 | 預定完成日期: 107.04.18 | 預定完成日期: 107.04.30 | 期程為107.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.26 |  | 實際完成日期:107.1.17 | 實際完成日期:107.02.02 | 實際完成日期:107.02.23 |  |  | 實際完成日期: 107.3.14 | 實際完成日期:107.03.16 | 實際完成日期:107.04.13 | 實際完成日期:尚未完工(因雨天與現場水平高低差等問題申請工期展延) | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 銅蘭國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 106.12.26已106.12.19日上網公告完成速 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.02.01 | 預定完成日期: 107.02.25 | 預定完成日期: 107.03.05 |  | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.03.17 | 預定完成日期: 107.03.29 | 預定完成日期: 107.04.10 | 預定完成日期: 107.04.24 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.10 | 期程至107年5月31日 第二次決標日107.03.20
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.28~107.01.16 |  | 實際完成日期: 第2次公告107.03.14 | 實際完成日期: 第二次開標107.03.20 | 實際完成日期: 107.03.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 老舊廁所整修工程(原住民重點學校) | 銅蘭國小 | 106老舊廁所工程 | 預定完成日期: 106.12.08 | 新東宜顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.01.10 | 預定完成日期: 107.01.24 | 預定完成日期: 107.02.01 | 宏育土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.02.15 | 預定完成日期: 107.03.01 | 預定完成日期: 107.03.15 | 預定完成日期: 107.04.15 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.30 | 內部進行刨除並砌磚
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.15 |  | 實際完成日期: 第2次公告107.03.14 | 實際完成日期: 107.03.26 | 實際完成日期: 107.04.18 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 體育設施 | 瑞穗國小 | 夜間照明燈 | 預定完成日期: | 財物採購，無委託設計 | 預定完成日期: 107.4.25 | 預定完成日期: 107.5.9 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案係夜間照明設等設備，依其採購品項歸類為財物採購；因鄉公所借用本校操場辦理豐年祭(5/12)及避免影響教學，規劃於暑假安裝。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 瑞穗國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:106.12.20 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:107.01.26 | 預定完成日期: 107.02.06 | 預定完成日期: 107.02.21 | 磐石土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.04.09 | 預定完成日期: 107.04.13 | 預定完成日期: 107.04.16 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.14 | 預定完成日期: 107.05.30 | 目前(4/20)進度為76%
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.20 |  | 實際完成日期:107.02.09 | 實際完成日期:107.02.27 | 實際完成日期:107.03.12 |  |  | 實際完成日期:107.3.30 | 實際完成日期:107.4.10 | 實際完成日期:107.4.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 體育設施 | 中城國小 | 風雨操場修繕工程 | 預定完成日期: 107.3.12 |  | 預定完成日期: 107.3.30 | 預定完成日期: 107.4.13 | 預定完成日期: 107.7.1 |  |  | 預定完成日期: 107.7.15 | 預定完成日期: 107.7.30 | 預定完成日期: 107.8.15 | 預定完成日期: 107.8.30 | 預定完成日期: 107.9.6 | 預定完成日期: 107.9.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.3.12 |  | 實際完成日期:107.4.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 體育設施 | 玉里國小 | 修整建棒球場 | 預定完成日期: 107.05.30 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期: 107.06.30 | 預定完成日期: 107.07.31 | 預定完成日期: 107.08.15 |  | 45日曆天 | 預定完成日期: 107.08.31 | 預定完成日期:107.9.15 | 預定完成日期: 107.9.30 | 預定完成日期: 107.10.20 | 預定完成日期:107.11.25 | 預定完成日期: 107.11.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 0206地震災後國民中小學校搶險搶修復建作業(教育部) | 明禮國小 | 0206地震災損 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期:107.2.27 | 預定完成日期:107.2.27 | 預定完成日期:107.3.6 | 振輝土木包工業、 龍聖水電工程行、賀眾商號、愷華資訊有限公司 |  | 預定完成日期:107.3.15 | 預定完成日期:107.3.25 | 預定完成日期:107.4.5 | 預定完成日期:107.4.15 | 預定完成日期:107.4.20 | 預定完成日期:107.4.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.2.23 | 實際完成日期:107.2.23 | 實際完成日期:107.3.5 |  |  | 實際完成日期:107.3.12 | 實際完成日期:107.3.25 | 實際完成日期:107.4.5 | 實際完成日期:107.4.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 0206地震災後復建工程(工程會) | 明禮國小 | 0206地震災損 | 預定完成日期:107.4.26 |  | 預定完成日期:107.5.28 | 預定完成日期:107.6.5 | 預定完成日期:107.6.12 |  |  | 預定完成日期:107.6.29 | 預定完成日期:107.7.31 | 預定完成日期:107.8.31 | 預定完成日期:107.9.28 | 預定完成日期:107.10.3 | 預定完成日期:107.10.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 0206地震災後復建工程(工程會) | 明禮國小附設幼兒園 | 0206地震災損 | 預定完成日期:107.4.26 |  | 預定完成日期:107.5.28 | 預定完成日期:107.6.5 | 預定完成日期:107.6.12 |  |  | 預定完成日期:107.6.29 | 預定完成日期:107.7.31 | 預定完成日期:107.8.31 | 預定完成日期:107.9.28 | 預定完成日期:107.10.3 | 預定完成日期:107.10.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 0206地震災後復建工程(工程會) | 北濱國小 | 0206地震災損 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 0206地震災後復建工程(工程會) | 中原國小 | 0206地震災損 | 預定完成日期: | 無委託設計監造 | 預定完成日期: 107.05.04 | 預定完成日期: 107.05.11 | 預定完成日期: 107.05.17 |  |  | 預定完成日期: 107.05.26 | 預定完成日期: 107.06.05 | 預定完成日期: 107.06.15 | 預定完成日期: 107.06.25 | 預定完成日期: 107.07.02 | 預定完成日期:107.07.17
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 0206地震災後復建工程(工程會) | 忠孝國小 | 0206地震災損 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 0206地震災後復建工程(工程會) | 明廉國小 | 0206地震災損 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 0206地震災後復建工程(工程會) | 明恥國小 | 0206地震災損 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 0206地震災後復建工程(工程會) | 鑄強國小 | 0206地震災損 | 預定完成日期: 107/05/09 |  | 預定完成日期: 107/06/10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 0206地震災後復建工程(工程會) | 化仁國小 | 0206地震災損 | 預定完成日期: 107.4.25 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.5.2 | 預定完成日期: 107.5.8 | 預定完成日期: 107.5.11 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 0206地震災後復建工程(工程會) | 化仁國中 | 2006地震災損 | 預定完成日期: 107.05.04 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 委託設計監造採購招標文件擬定中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 0206地震災後復建工程(工程會) | 壽豐國小 | 0206地震災損 | 預定完成日期: 10萬以下逕行發包 | 逕行發包 無設計監造單位 | 預定完成日期: 4/17逕行議價 | 預定完成日期: 4/17逕行議價 | 預定完成日期: 4/29 | 得寶土木包工業 | 11天 | 預定完成日期: 5/2 | 預定完成日期: 5/5 | 預定完成日期: 5/7 | 預定完成日期: 5/9 | 預定完成日期: 5/9 | 預定完成日期:5/9
|  |  |  | 實際完成日期:4/17 |  | 實際完成日期:4/17逕行議價 | 實際完成日期:4/17逕行議價 | 實際完成日期:5/9 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 明禮國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 107.1.25 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:107.3.23 | 預定完成日期:107.4.9 | 預定完成日期: 107.4.16 | 冠合欣工業社 | 42日曆天 | 預定完成日期:107.4.29 | 預定完成日期:107.5.9 | 預定完成日期:107.5.16 | 預定完成日期:107.5.30 | 預定完成日期:107.6.5 | 預定完成日期:107.6.25
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.25 |  | 實際完成日期:107.3.23 | 實際完成日期:107.4.9 | 實際完成日期:107.4.19 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 太巴塱國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: 107.02.27 | 預定完成日期: 107.03.09 | 預定完成日期: 107.04.07 | 盛木工工業 | 30日曆天 | 預定完成日期: 107.03.16 | 預定完成日期: 107.03.23 | 預定完成日期: 107.03.30 | 預定完成日期: 107.04.07 | 預定完成日期: 107.04.10 | 預定完成日期: 107.04.13 | 工程已驗收完畢..其餘財物預計107.04.30驗收完成..107.05.03報府核結
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.02.27 | 實際完成日期:107.03.09 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.04.07 | 實際完成日期:107.04.12 | 實際完成日期:107.04.18
55 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 東竹國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:107.03.05 | 土水工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.03.22 | 預定完成日期: 107.04.14 | 預定完成日期: 107.04.22 |  |  | 預定完成日期: 107.05.22 | 預定完成日期:107.06.06 | 預定完成日期:107.06.20 | 預定完成日期:107.07.10 | 預定完成日期:107.07.20 | 預定完成日期:107.07.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.05 |  | 實際完成日期:107.04.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 崇德國小 | 106改善及充實教學環境設備(鍍鋅隔柵板水溝工程) | 預定完成日期: 107/4/01 | 肖大顧問有限公司 | 預定完成日期: 107/4/20 | 預定完成日期: 107/4/25 | 預定完成日期: 107/5/1 |  | 30天 | 預定完成日期: 107/5/7 | 預定完成日期: 107/05/15 | 預定完成日期: 107/5/22 | 預定完成日期: 107/5/30 | 預定完成日期:107.06.06 | 預定完成日期:107.06.20
|  |  |  | 實際完成日期:107/4/1 |  | 實際完成日期:107/4/25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 光復國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 107.1.29 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 107.01.29 | 預定完成日期: 107.02.14 | 預定完成日期: 107.02.28 |  |  | 預定完成日期: 107.04.12 | 預定完成日期: 107.04.24 | 預定完成日期: 107.05.07 | 預定完成日期: 107.05.21 | 預定完成日期: 107.05.31 | 預定完成日期: 107.06.10
|  |  |  | 實際完成日期:107.2.6 |  | 實際完成日期:107.03.16 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 光復國中 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:107.1.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:107.02.01 | 預定完成日期:107.02.25 | 預定完成日期:107.03.05 | 奧林匹亞企業社 | 60工作天 | 預定完成日期:107.03.25 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.05.15 | 預定完成日期:107.05.29 | 預定完成日期:107.06.4 | 預定完成日期:107.06.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.2 |  | 實際完成日期:107.02.08 | 實際完成日期:107.02.13 | 實際完成日期:107.03.02 |  |  | 實際完成日期:107.03.25 | 實際完成日期:107.04.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 光復國中 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:107.1.5 | 委託設計勞務招標 1.12/5日流標、12/15日第2次流標，預計107年1月5日前辦理第3次公告。 2.107.1.16日決標欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.2.21 | 預定完成日期:107.05.01 | 預定完成日期:107.05.20 |  |  | 預定完成日期:107.05.30 | 預定完成日期:107.06.20 | 預定完成日期:107.07.10 | 預定完成日期:107.07.18 | 預定完成日期:107.05.30 | 預定完成日期:107.08.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.16 |  | 實際完成日期:107.4.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 107宿舍整工程 | 光復國中 | 宿舍整工程 | 預定完成日期: 107.04.19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.07.03 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.19(決標) |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 中華國小0206地震校園復建-消防設施修繕 | 中華國小 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期:107.03.05 | 弘羿消防工程有限公司 | 預定完成日期: 107.03.10 | 預定完成日期: 107.03.20 | 預定完成日期: 107.03.25 | 義苓企業社 | 107.03.30~107.05.10 | 預定完成日期: 107.04.05 | 預定完成日期: 107.04.15 | 預定完成日期: 107.04.25 | 預定完成日期: 107.05.05 | 預定完成日期: 107.05.20 | 預定完成日期: 107.05.31 | 本校就類別共分為3項小額採購及3項上網招標案，小額採購部分已施做完畢，上網招標案除活動中心外牆油漆及廁所復建工程尚未完成決標外，其餘2項皆於107.03.14完成決標並預計於107.04.30結案。
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.15 |  | 實際完成日期:107.03.21 | 實際完成日期:107.03.28 | 實際完成日期:107.04.01 |  |  | 實際完成日期:107.04.07 | 實際完成日期:107.04.19 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 中華國小0206地震校園復建-電動大門搶修 |  |  | 預定完成日期:107.03.05 | 陳桂芳建築師事務所 | 預定完成日期: 107.03.10 | 預定完成日期: 107.03.20 | 預定完成日期: 107.03.25 | 義程營造有限公司 | 107.03.30~107.05.10 | 預定完成日期: 107.04.03 | 預定完成日期: 107.04.10 | 預定完成日期: 107.05.17 | 預定完成日期: 107.04.25 | 預定完成日期: 107.05.10 | 預定完成日期: 107.05.20
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.20 |  | 實際完成日期:107.03.22 | 實際完成日期:107.03.28 | 實際完成日期:107.04.09 |  |  | 實際完成日期:107.04.10 | 實際完成日期:107.04.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 中華國小0206地震校園復建-校舍修復 |  |  | 預定完成日期:107.03.05 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.03.10 | 預定完成日期: 107.03.20 | 預定完成日期: 107.03.25 | 盤石土木包工業 | 107.04.12~107.05.11 | 預定完成日期: 107.04.03 | 預定完成日期: 107.04.10 | 預定完成日期: 107.05.17 | 預定完成日期: 107.04.25 | 預定完成日期: 107.05.10 | 預定完成日期: 107.05.20
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.25 |  | 實際完成日期:107.03.31 | 實際完成日期:107.04.10 | 實際完成日期:107.04.16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 中華國小南棟校舍耐震詳評(工程會) | 中華國小 | 0206地震災損 | 預定完成日期:107.04.27 |  | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.16 | 預定完成日期: 107.05.17 |  |  | 預定完成日期: 107.06.07 | 預定完成日期: 107.06.27 | 預定完成日期: 107.07.17 | 預定完成日期: 107.09.07 | 預定完成日期: 107.09.25 | 預定完成日期: 107.10.15
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 中華國小0206地震災後復建工程(工程會) |  |  | 預定完成日期:107.05.20 |  | 預定完成日期: 107.06.01 | 預定完成日期: 107.06.20 | 預定完成日期: 107.06.30 |  |  | 預定完成日期: 107.07.15 | 預定完成日期: 107.07.31 | 預定完成日期: 107.08.15 | 預定完成日期: 107.08.31 | 預定完成日期: 107.09.10 | 預定完成日期: 107.09.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 208地震災後國民中小學園搶險險修修復作業(教育部) | 花崗國中 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: 107.3.27 | 江篤信土木結構技師事務所 | 預定完成日期: 107.3.30 | 預定完成日期: 107.4.10 | 預定完成日期: 107.5.2 | 詮盛土木包工業 | 機關通知開工日起75日曆天內竣工。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.3.27 |  | 實際完成日期:107.3.30 | 實際完成日期:107.4.24 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 體育設施 | 花崗國中 | 籃排球場建工程 | 預定完成日期: 106.8.15 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 106.10.12 | 預定完成日期: 107.8.14 | 預定完成日期: 107.1.5 | 華海土木包工業 | 機關通知開工日起90日曆天內竣工。 | 預定完成日期: 107.1.27 | 預定完成日期: 107.2.18 | 預定完成日期: 107.3.12 | 預定完成日期: 107.4.3 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:106.8.21 |  | 實際完成日期:106.10.12 | 實際完成日期:107.8.21 | 實際完成日期:107.1.5 |  |  | 實際完成日期:107.1.27 | 實際完成日期:107.2.25 | 實際完成日期:107.3.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 106年精進午餐廚 房計畫 | 花崗國中 | 廚 房計畫 | 預定完成日期: 106.9.6 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 106.12.1 | 預定完成日期: 106.12.12 | 預定完成日期: 暫定107.5.20 (詳如備註) |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案建築執照申請因0206地震影響故審查趨嚴，目前尚在建築師公會審查階段，據建築師事務所稱可能需增加經費鑽探確認，依鑽探結果可能不予通過
|  |  |  | 實際完成日期:106.9.27 |  | 實際完成日期:106.12.1 | 實際完成日期:106.12.26 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 補強工程 | 花崗國中 | 104-1Q棟 | 預定完成日期:104.10.2 | 建安土木結構技師事務所 | 預定完成日期: 106.11.07 | 預定完成日期: 106.11.21 | 預定完成日期: 107.01.20 | 平順土木包工業 | 機關通知開工日起90日曆天內竣工。 | 預定完成日期:107.2.11 | 預定完成日期:107.3.5 | 預定完成日期:107.3.27 | 預定完成日期: 107.4.19 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | Q棟音樂館: 變更設計地1次流標10/6辦理第2次審查 *補強工程時程90個日曆天 106.12.27簽約後移請公共工程科辦理履管與驗收
|  |  |  | 實際完成日期:104.10.02 |  | 實際完成日期:106.11.22 | 實際完成日期:106.11.28 | 實際完成日期:107.01.20 |  |  | 實際完成日期:107.2.11 | 實際完成日期:107.3.11 | 實際完成日期:107.4.5 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 紅葉國小 | 106防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.10 | 土水土木水保技師事務所 | 預定完成日期:107.02.22 | 預定完成日期:107.03.12 | 預定完成日期:107.03.19 | 太子土木包工業 | 30天 | 預定完成日期:107.03.25 | 預定完成日期:107.03.31 | 預定完成日期:107.04.05 | 預定完成日期:107.04.10 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: 106.12.04 |  | 實際完成日期:107.02.22 | 實際完成日期:107.03.06 | 實際完成日期:107.03.23 |  |  | 實際完成日期：107.03.30 | 實際完成日期:107.04.10 | 實際完成日期:107.04.15 | 實際完成日期:107.04.20 | 實際完成日期:107.04.25 | 實際完成日期:
70 | 106老舊廁所整修工程 | 自強國中 | 106老舊廁所 工程 | 預定完成日期:107.1.2 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.1.24 | 預定完成日期: 107.1.31 | 預定完成日期: 107.2.27 | 惠勝土木包工業 | 75天 | 預定完成日期: 107.3.15 | 預定完成日期: 107.4.1 | 預定完成日期: 107.4.20 | 預定完成日期: 107.5.12 | 預定完成日期: 107.5.30 | 預定完成日期:107.06.20
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.2 |  | 實際完成日期:107.1.24 | 實際完成日期:107.1.31 | 實際完成日期:107.2.27 |  |  | 實際完成日期:107.3.12 | 實際完成日期:107.4.1 | 實際完成日期:107.4.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 106老舊廁所整修工程 | 長橋國小 | 107老舊廁所 工程 | 預定完成日期:107.2.8 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.3.1 | 預定完成日期: 107.3.7 | 預定完成日期:107.3.20 | 晟弘工程行 | 50日曆天 | 預定完成日期:107.4.2 | 預定完成日期:107.4.15 | 預定完成日期: 107.4.27 | 預定完成日期: 107.5.10 | 預定完成日期: 107.5.18 | 預定完成日期:107.06.20
|  |  |  | 實際完成日期:107.2.8 |  | 實際完成日期: 107.3.1 | 實際完成日期: 107.3.7 | 實際完成日期:107.3.22 |  |  | 實際完成日期:107.4.2 | 實際完成日期:107.4.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 106老舊廁所整修工程 | 西富國小 | 107老舊廁所 工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期:107.4.16 | 預定完成日期:107.5.18 | 金源土木包工業 | 75天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.7.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.4.16 | 實際完成日期:107.05.18 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 106老舊廁所整修工程 | 志學國小 | 106老舊廁所 工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 宏育土木包工業 | 60 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:1070403 | 實際完成日期:1070410 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 107宿舍整工程 | 志學國小 | 106老舊廁所 工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 宏育土木包工業 | 60 | 預定完成日期:106.04.25 | 預定完成日期:106.05.15 | 預定完成日期:106.05.25 | 預定完成日期:106.06.10 | 預定完成日期:106.06.30 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:1070403 | 實際完成日期:1070410 |  |  | 實際完成日期:106.04.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 107宿舍整工程 | 新社國小 | 107宿舍整工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期:107.05.02 | 預定完成日期:107.05.16 | 預定完成日期:107.05.23 | 預定完成日期:107.05.30 | 預定完成日期:107.05.31 | 預定完成日期:107.05.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 107宿舍整工程 | 古風國小 | 107宿舍整工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 107宿舍整工程 | 平和國小 | 107宿舍整工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 107宿舍整工程 | 萬寧國小 | 107宿舍整工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期:107.4.30 | 預定完成日期:107.5.10 | 預定完成日期:107.5.20 | 預定完成日期:107.5.31 | 預定完成日期:107.6.4 | 預定完成日期:107.6.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:107.4.21 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 107宿舍整工程 | 北林國小 | 107宿舍整工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 107宿舍整工程 | 富里國小 | 107宿舍整工程 | 預定完成日期: 107.04.10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前委託設計中
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 107宿舍整工程 | 源城國小 | 107宿舍整工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 經本校內部討論會議，需求之項目有所更動，目前洽詢廠商訪價中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 體育設施 | 玉里國中 | 夜間照明燈工程 | 預定完成日期: 107.05.15 |  | 預定完成日期:107.05.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定107年5月15日前完成公告上網招標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 射箭運動改善環境 | 預定完成日期: 107.05.15 |  | 預定完成日期:107.05.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定107年5月15日前完成公告上網招標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 明里國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.08 | 新東宜顧問有限公司 | 預定完成日期:107.02.09 | 預定完成日期:107.02.21 | 預定完成日期:107.03.01 |  |  | 預定完成日期:107.03.12 | 預定完成日期:107.03.23 | 預定完成日期:107.04.03 | 預定完成日期:107.04.15 | 預定完成日期:107.04.25 | 預定完成日期:107.05.05 | 3月14日將招標資料寄給教育處設施科初審，若無問題即可辦理公告。
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.08 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 溪口國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.01.10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 實際完成日期:107.3.23 | 實際完成日期:107.4.17 | 實際完成日期: |  |  | 預定完成日期:107.05.07 | 預定完成日期:107.05.16 | 預定完成日期:107.05.27 | 預定完成日期:107.06.07 | 預定完成日期:107.06.15 | 預定完成日期:107.06.26
|  |  |  | 實際完成日期:107.01.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 嘉里國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.08 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.01.10 | 預定完成日期:107.02.09 | 預定完成日期:107.02.26 | 晉灃土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:107.03.11 | 預定完成日期:107.03.26 | 預定完成日期:107.04.08 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.07 |  | 實際完成日期:107.1.10 | 實際完成日期:107.2.13 | 實際完成日期:107.02.23 |  |  | 實際完成日期:107.4.11 | 實際完成日期:107.04.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 長良國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 2/2 | 邱昭呈建築師事務所 | 預定完成日期:107.02.09 | 預定完成日期:107.02.21 | 預定完成日期:107.03.01 |  | 60個工作天 | 預定完成日期:107.03.13 | 預定完成日期:107.03.31 | 預定完成日期:107.04.15 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10 | 預定完成日期:107.05.21 | 1/5審議結果出爐，原設計監造單位良友工程顧問公司無法針對審查意見做修正，已中止合作關係。1/17委託邱昭呈建築師事務所設計監造，3/13取得圖說、工程預算書，再次上傳送審，等待審議結果。
|  |  |  | 實際完成日期:1/17 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 舞鶴國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 2/28 | 張仲良建築師事務所 （107/1/19勞務採購第三標決標） | 預定完成日期:107.02.21 | 預定完成日期:107.03.12 | 預定完成日期:107.03.20 |  |  | 預定完成日期:107.04.03 | 預定完成日期:107.04.18 | 預定完成日期:107.05.05 | 預定完成日期:107.05.20 | 預定完成日期:107.05.30 | 預定完成日期:107.06.11 | 固定金額，參考最有利標精神投標
|  |  |  | 實際完成日期: 3/6email回覆審核意見(3/9函到)，4/3修正完成上傳，截至4/19仍在審查中（已電聯雲科大確認） |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 北埔國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.08 | 欣東宜工程顧問股份有限公司 | 預定完成日期: 107.02.14 | 預定完成日期: 107.02.27 | 預定完成日期:107.03.08 | 隆鑫企業 | 45日曆天 | 預定完成日期:107.03.18 | 預定完成日期:107.03.29 | 預定完成日期:107.04.09 | 預定完成日期:107.04.21 | 預定完成日期:107.04.25 | 預定完成日期:107.05.04
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.05 |  | 實際完成日期:107.02.14 | 實際完成日期:107.02.27 | 實際完成日期:107.03.08 |  |  | 實際完成日期:107.03.18 | 實際完成日期:107.03.29 | 實際完成日期:107.04.09 | 實際完成日期:107.04.21 | 實際完成日期:107.04.24 | 實際完成日期:107.04.30
89 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 秀林國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.11.21 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 106.12.29 | 預定完成日期:107.01.19 | 預定完成日期:107.01.30 | 金源土木包工業 | 限期107.04.03前竣工 | 預定完成日期: 107.01.14 | 預定完成日期:107.03.05. | 預定完成日期:107.03.20 | 預定完成日期:107.04.03 | 預定完成日期:107.04.11 | 預定完成日期:107.04.20
|  |  |  | 實際完成日期:106.11.21 |  | 實際完成日期: 第1次107.01.10 第2次107.01.16 | 實際完成日期:107.01.19 | 實際完成日期:107.01.30 |  |  | 實際完成日期:107.01.14 | 實際完成日期:尚未達到 | 實際完成日期:107.03.20 | 實際完成日期:107.03.30 | 實際完成日期:107.04.03 | 實際完成日期:待核撥後核結
90 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 文蘭國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.1.19 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:107.02.14 | 預定完成日期:107.02.27 | 預定完成日期:107.03.06 | 磐石土木包工業 | 38 | 預定完成日期:107.03.17 | 預定完成日期:107.03.28 | 預定完成日期:107.04.08 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期:107.05.09
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.19 |  | 實際完成日期:107.02.13 | 實際完成日期:107.02.22 | 實際完成日期:107.03.12 |  |  | 實際完成日期:107.03.17 | 實際完成日期:107.03.25 | 實際完成日期:107.04.03 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 老舊廁所整修工程(績優獎金) | 萬榮國小 | 106老舊廁所工程 | 預定完成日期: 107.01.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.03.30 | 預定完成日期: 107.04.06 | 預定完成日期: 107.04.11 |  |  | 預定完成日期: 107.04.21 | 預定完成日期: 107.05.02 | 預定完成日期: 107.05.13 | 預定完成日期: 107.05.25 | 預定完成日期: 107.06.01 | 預定完成日期:107.06.06 | 發包安排在6月份，為維持教學場域ㄉ品質(怕敲敲打打噪音)，施工選定7、8月的暑假
|  |  |  | 實際完成日期:107.01.28 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
[6 empty] | 實際完成日期:6月 | 實際完成日期:6月 | 實際完成日期:7月2日(星期一) |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
92 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 萬榮國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107年1月6日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.03.01 | 預定完成日期: 107.03.08 | 預定完成日期:107.03.15 |  |  | 預定完成日期:107.03.26 | 預定完成日期:107.04.06 | 預定完成日期107.04.17 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10 | 預定完成日期:107.05.21
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.02.26 | 實際完成日期:107.03.14 | 實際完成日期:107.03.19 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 |  | 萬榮國中 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:106年12月31日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.02.09 | 預定完成日期:107.02.21 | 預定完成日期:107.03.01 |  |  | 預定完成日期:107.03.12 | 預定完成日期:107.03.23 | 預定完成日期:107.04.02 | 預定完成日期: 107.04.15 | 預定完成日期:107.04.25 | 預定完成日期:107.05.05 | 107.04.17驗收不合格，限期於107.04.27前改善完畢
|  |  |  | 實際完成日期:106年12月31日 |  | 實際完成日期:107.02.14 | 實際完成日期:107.02.22 | 實際完成日期:107.03.02 |  |  | 實際完成日期:107.03.07 | 實際完成日期:107.03.12 | 實際完成日期:107.03.25 | 實際完成日期:107.04.11 | 實際完成日期:107.04.17 | 實際完成日期:
94 |  | 富源國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.02.08 | 預定完成日期:107.02.23 | 預定完成日期:107.03.05 |  |  | 預定完成日期:107.03.16 | 預定完成日期:107.03.27 | 預定完成日期:107.04.08 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10 | 本案送雲科大修改核准較慢，又遇到春節。工期60日曆天約6月20日才能完工
|  |  |  | 實際完成日期:107.02.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
95 | 老舊廁所整修工程(原住民重點學校) | 富源國小 | 106老舊廁所工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.3.23 | 預定完成日期: 107.4.13 | 預定完成日期: 107.4.23 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:107.05.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.08 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
96 | 207地震災後復建工程(工程會 | 明義國小 | 2007地震災損 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
97 | 補強工程 | 明義國小 | 107補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
98 | 0206地震災損搶修復建工程─明義國小1070206地震災損國樂樂器採購 | 明義國小 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.04.18 | 預定完成日期: 107.05.01 | 預定完成日期:107.05.02 |  |  | 預定完成日期:107.05.09 | 預定完成日期:107.05.16 | 預定完成日期:107.05.23 | 預定完成日期:107.05.31 | 預定完成日期:107.06.08 | 預定完成日期:107.06.15
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.04.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 0206地震災損搶修復建工程─明義國小1070206地震災損西樂樂器採購 |  | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.04.18 | 預定完成日期: 107.05.01 | 預定完成日期:107.05.02 |  |  | 預定完成日期:107.05.11 | 預定完成日期:107.05.22 | 預定完成日期:107.06.02 | 預定完成日期:107.06.15 | 預定完成日期:107.06.22 | 預定完成日期:107.06.29
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.04.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
0206地震災損搶修復建工程─明義國小1070206地震災損水塔及供水管線安裝
|  |  | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.03.08 | 預定完成日期: 107.03.13 | 預定完成日期:107.03.13 |  |  | 預定完成日期:107.03.28 | 預定完成日期:107.04.04 | 預定完成日期:107.04.11 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.25 | 預定完成日期:107.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.03.08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 預定完成日期:107.03.08 | 預定完成日期: 107.03.13 | 預定完成日期:107.03.13 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.03.08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 0206地震災損搶修復建工程─明義國小1070206地震災損牆面地坪伸縮縫修復工程 |  | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.03.22 | 預定完成日期: 107.03.27 | 預定完成日期:107.03.27 |  |  | 預定完成日期:107.04.03 | 預定完成日期:107.04.06 | 預定完成日期:107.04.13 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.25 | 預定完成日期:107.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.03.27 | 實際完成日期:107.03.27 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:107.04.10 | 實際完成日期:107.04.15 | 實際完成日期:107.04.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 體育設施 | 國風國中 | 游泳池整建 | 預定完成日期:106.10.06 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:106.09.26 | 預定完成日期: | 積德土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:107/3/31 | 預定完成日期:107/4/10 | 預定完成日期:107/4/30 | 已完成驗收，現彙整各項資料準備送縣府核銷。
|  |  |  | 實際完成日期:106.11.07 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:106/12/19 | 實際完成日期:107/01/03 |  |  | 實際完成日期:107/1/25 | 實際完成日期:107/3/15 | 實際完成日期:107/3/20 | 實際完成日期:107/3/24 | 實際完成日期:107/4/19 | 實際完成日期:現彙整各項資料準備送縣府核銷。
100 | 校舍防水隔熱工程計畫 | 三民國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:106.9.8 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:106.11.6 | 預定完成日期:106.11.21 | 預定完成日期:106.12.14 | 永發土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:106.12.28 | 預定完成日期:107.1.12 | 預定完成日期:107.1.27 | 預定完成日期:107.2.11 | 預定完成日期:107.2.14 | 預定完成日期:107.2.28 | 106年11月21日第一次公開招標,廠商未達3家流標,業於11月28日第二次公開招標
|  |  |  | 實際完成日期:106.9.8 |  | 實際完成日期:106.11.6 | 實際完成日期:106.11.28 | 實際完成日期:106.12.14 |  |  | 實際完成日期:106.12.22 | 實際完成日期:107.1.8 | 實際完成日期:107.1.24 | 預定完成日期:107.3.12 | 實際完成日期:107.3.15 | 實際完成日期:107.3.31
101 | 校舍防水隔熱工程計畫 | 學田國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.03.19 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:107.03.26 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: 107.03.19 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 於107.3.14下午收到審議意見，已於107.3.15聯絡設計師參考委員意見，擬修改設計後再次送審。
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.28 |  | 實際完成日期:104.04.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:106/12/22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
102 | 0206地震災後國民中小學校搶修復建作業(教育部) | 復興國小 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.03.14 | 預定完成日期:107.03.20 | 預定完成日期: 107.04.02 | 邑聖土木包工業 | 30日曆天 |  | 預定完成日期: 107.04.16 | 預定完成日期: 107.04.23 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期:107.05.07 | 預定完成日期:107.05.14 | 本校就類別共分為3項小額採購及1項上網招標案，小額採購部分3項已施作完畢，上網招標工程案按進度完成50%，預計於107.05.14結案。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.03.14 | 實際完成日期:107.03.20 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:107.04.09 | 實際完成日期:107.04.16 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
103 | 0206地震災後復建工程(工程會 | 復興國小 | 0206地震災後復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 委託設計監造公司規劃中。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
104 | 0206地震災後復建工程(工程會)-美崙國中107年0206地震公共設施災後復建工程 | 美崙國中 | 0206地震災後復建工程 | 預定完成日期:107.04.26 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 0206地震災後復建工程(工程會)-美崙國中0206地震災後復建消防工程 |  | 0206地震災後復建工程 | 預定完成日期:107.04.26 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
105 | 體育設施 | 美崙國中 | 修整建棒球場 | 預定完成日期:107.04.26 | 良友工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
106 | 0206地震0206地震災後國民中小學校搶修復建作業(教育部) | 美崙國中 | 國民中小學 校園搶檢搶 修復建作業 | 預定完成日期: | - | 預定完成日期:107.03.08 | 預定完成日期:107.03.16 | 預定完成日期: 107.03.23 | 恆康企業社 | 30日曆天 | 預定完成日期:107.03.31 | 預定完成日期:107.04.06 | 預定完成日期: 107.04.13 | 預定完成日期: 107.04.21 | 預定完成日期:107.04.28 | 預定完成日期:107.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.03.08 | 實際完成日期:107.03.16 | 實際完成日期: 107.03.23 |  |  | 實際完成日期:107.03.28 | 實際完成日期:107.04.01 | 實際完成日期:107.04.05 | 實際完成日期:107.04.09 | 實際完成日期:107.04.12 | 實際完成日期:
107 | 體育設施 | 花蓮體中 | 龍舟設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
108 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 豐濱國中 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: