## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 體育設施 | 國福國小 | 籃球場整建工程 | 預定完成日期:107.03.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.04.09 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.07 | 磐石土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: 107.05.18 | 預定完成日期: 107.05.29 | 預定完成日期: 107.06.10 | 預定完成日期: 107.06.21 | 預定完成日期: 107.06.28 | 預定完成日期: 106.07.06 | 1.施工廠商施作舊有球場高壓清洗及鑽石磨刀整平後，在施作舊有裂縫伸縮縫時發現工程合約該項目數量不足及原有場地約1cm粉光層多處剝離，恐影響後續施作3.5cm PU運動面層後，產生舊有粉光層及RC地坪剝離情況。6月14日進行會勘後，請廠商先行停工，立即請設計單位依場地現狀辦理變更設計，提出改善方案經學校同意後，依合法程序再與廠商辦理後續復工及相關事宜。 2.力求於體育署要求7/31前執行完畢請款。
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.30 |  | 實際完成日期:107.04.17 | 實際完成日期:107.0 4.26 | 實際完成日期:107.05.02 |  |  | 實際完成日期:107.06.01 | 實際完成日期:107.06.08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 體育設施 | 平和國中 | 新建簡易棒球場 | 預定完成日期:107.08.03 | 宏成土木技師事務所 | 預定完成日期:107.06.11 | 預定完成日期:107.06.19 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.06.11 | 實際完成日期:107.06.19 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 體育設施 | 新城國小 | PU跑道新建工程 | 預定完成日期:107.1.23 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.2.9 | 預定完成日期:107.3.6 | 預定完成日期:107.3.19 | 磐石土木包工業 | 70日曆天 | 預定完成日期:107.5.1 | 預定完成日期:107.5.13 | 預定完成日期:107.5.18 | 預定完成日期:107.5.27 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前AC養護中，約需14天；另承商PU面層材料已訂、待進場，即可鋪設PU。
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.23 |  | 實際完成日期:107.2.9 | 實際完成日期:107.3.6 | 實際完成日期:107.3.19 |  |  | 實際完成日期:107.5.1 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 107年度補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 新城國小 | 校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.3.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.5.30 | 預定完成日期:107.6.5 | 預定完成日期: 107.6.20 | 奧林匹克營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.3.19 |  | 實際完成日期:107.5.30 | 實際完成日期:107.6.5 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 體育設施 | 宜昌國中 | 游泳池整建 | 預定完成日期: 106.10.30 | 一、依契約規定，設計單位已於106年10月11日將設計書圖送達本校。 二、依縣府規定本案游泳池設計規劃階段需將「30%基本書圖設計」函送縣府轉「臺灣體育運動管理學會」審查。 | 預定完成日期: 106.12.1 | 預定完成日期106.12.5 | 預定完成日期:106.12.26 | 錦宗土木包工業 | 120日曆天 | 預定完成日期: 107.2.5 | 預定完成日期: 107.3.7 | 預定完成日期: 107.4.6 | 預定完成日期: 107.5.6 | 預定完成日期: 107.5.24 | 預定完成日期:107.6.24
|  |  |  | 實際完成日期:106.09.26 |  | 實際完成日期:106.12.5 | 實際完成日期:106.12.5 | 實際完成日期:107.1.7 |  |  | 實際完成日期:107.2.5 | 實際完成日期:107.3.7 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 |  | 吉安國小 | 夜間照明燈 | 預定完成日期: 107.4.15 | 鎮世電機技師事務所 | 預定完成日期:107.6.1 | 預定完成日期: 107.6.15 | 預定完成日期: 107.6.22 | 未定 | 暫定40日 | 預定完成日期: 107.6.31 | 預定完成日期: 107.7.10 | 預定完成日期: 107.7.20 | 預定完成日期: 107.7.30 | 預定完成日期: 107.7.10 | 預定完成日期: 107.8.30 | 本案申請計畫變更送教育部審核中，待審核通過即辦理招標猜購工作。
|  |  |  | 實際完成日期:107.4.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 校舍防水隔熱工程計畫 | 中正國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107年1月23日 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107/4/17 | 預定完成日期: 107/4/26 | 奧林匹克營造有限公司 | 50個工作日 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 1076/30 | 預定完成日期:107/6/25 | 預定完成日期: | 1.107/04/22與得標廠商(奧林匹克營造有限公司)完成簽約作業。 2.廠商於107/05/09函報開工，預訂於50個工作天內完工。
|  |  |  | 實際完成日期:107年1月23日決標，107年2月1日廠商提交預算書及圖說 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:107/4/17 | 實際完成日期:107/05/09 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107/6/13 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 體育設施 | 三民國中 | 修整建棒球場 | 預定完成日期: 107.5.21 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.6.20 | 預定完成日期: 107.06.30 | 預定完成日期: 107.07.15 |  | 30日曆天 | 預定完成日期: 107.07.22 | 預定完成日期:107.7.29 | 預定完成日期: 107.8.5 | 預定完成日期: 107.8.13 | 預定完成日期:107.8.27 | 預定完成日期: 107.9.30 | 因考量學校即將於六月拆除重建及安置於玉里高中，工程預計於暑假前進行招標作業，暑假期間施工。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 校園新社區改造計畫 | 東里國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期: 107.5.8 | 張仲良建築師事務所 （107/2/9勞務採購第一標決標） | 預定完成日期: 107.7.20 | 預定完成日期: 107.8.10 | 預定完成日期: 107.8.20 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 108.03.1 | 預定完成日期: 108.03.31 | 預定完成日期: 108.6.30 | 107/6/15完成基本設計審議，預計6/29前完成細部審議大審查。7月底前完成招標
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 107年度補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 東里國小 | 幼兒園及西側教學大樓（同棟） | 預定完成日期:107.04.25 | 品冠設計工作室 | 預定完成日期: 107.06.22 | 預定完成日期: 107.06.30 | 預定完成日期:107.07.10 |  |  | 預定完成日期: 107.07.30 | 預定完成日期: 107.08.14 | 預定完成日期: 107.08.30 | 預定完成日期: 107.09.07 | 預定完成日期: 107.09.14 | 預定完成日期: 107.12.14 | 107/6/12規劃設計審議通過，預計6/29前完成招標
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 107年度補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 立山國小 | 西側教室屋頂防水隔熱工程 |  | 品冠設計工作室 | 預定完成日期: 107.05.31 | 預定完成日期: 107.06.14 | 預定完成日期:107.06.21 |  |  | 預定完成日期: 107.07.11 | 預定完成日期: 107.07.25 | 預定完成日期: 107.08.10 | 預定完成日期: 107.08.21 | 預定完成日期: 107.08.27 | 預定完成日期: 107.12.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.10 |  | 實際完成日期:預計107.06.22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 107年度補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 吳江國小 | 教學活動中心防水隔熱工程 | 預定完成日期:107.04.10 | 土水工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.06.30 | 預定完成日期: 107.07.31 | 預定完成日期:107.08.05 | 太子土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: 107.08.10 | 預定完成日期: 107.08.15 | 預定完成日期: 107.08.20 | 預定完成日期:107.08.25 | 預定完成日期: 107.08.31 | 預定完成日期: 107.09.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.03 |  | 實際完成日期:107.06.13 | 實際完成日期:107.6.20 | 實際完成日期:107.6.27 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 107年度補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 富里國小 | 富里國小校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.03.01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.05.08 | 預定完成日期: 107.05.22 | 預定完成日期: 107.06.30 | 奧林匹克營造有限公司 | 自開工日起65日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前等原屋頂上太陽能廠商將太陽能板移除後開始施作
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.01 |  | 實際完成日期:107.05.08 | 實際完成日期:107.05.22 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 校園新社區改造計畫 | 宜昌國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期:107.05.11 | 107.05.18限制性招標 107.06.04開標 107.06.11完成評選作業 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.06.30 | 預定完成日期: 107.07.31 | 預定完成日期:107.08.31 |  |  | 預定完成日期: 108.01.01 | 預定完成日期: 108.03.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期: 108.12.31 | 107.05.18限制性招標 107.06.04開標 107.06.11評選完成，許嘉勇建築師事務所 續辦後續與雲科大審查事宜
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.18上網 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 稻香國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 106.12.22 | 品冠設計工作室 | 預定完成日期: 107.01.03 | 預定完成日期: 107.2.2 | 預定完成日期:107.2.9 | 羅工企業有限公司 | 80 | 預定完成日期:107.3.3 | 預定完成日期: 107.3.26 | 預定完成日期: 107.4.18 | 預定完成日期: 107.5.11 | 預定完成日期: 107.5.18 | 預定完成日期: 107.5.31 | 1070531府教設字第1070105610號核定標餘款再利用，增設雨遮工程，1070621開標，預計工期至1070715
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.29 |  | 實際完成日期:107.01.12 | 實際完成日期:107.1.23 | 實際完成日期:107.2.24 |  |  | 實際完成日期:107.3.3 | 實際完成日期:107.3.15 | 實際完成日期:107.3.31 | 實際完成日期:107.04.26 | 實際完成日期:107.5.15 | 實際完成日期:1070601
16 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 銅蘭國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 106.12.26已106.12.19日上網公告完成速 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.02.01 | 預定完成日期: 107.02.25 | 預定完成日期: 107.03.05 | 大友土木包工業 | 60日曆天(契約至6月16日) | 預定完成日期: 107.03.17 | 預定完成日期: 107.03.29 | 預定完成日期: 107.04.10 | 預定完成日期: 107.04.24 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.10 | 期程展延至107年6月30日 備註:停車場彩色壓花地平工程項次需要晴天施作,然天氣5月中旬至6月梅雨季節無法施工.
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.28~107.01.16 |  | 實際完成日期: 第3次公告107.03.22 | 實際完成日期: 第三次開標107.03.27 | 實際完成日期: 107.04.18 |  |  | 實際完成日期:107.5.01 | 實際完成日期:107.05.20 | 實際完成日期:107.05.30 | 實際完成日期:107.06.16 | 實際完成日期:107.06.28 | 實際完成日期:107.06.30
17 | 體育設施 | 瑞穗國小 | 夜間照明燈 | 預定完成日期: | 財物採購，無委託設計 | 預定完成日期: 107.05.16 | 預定完成日期: 107.05.23 | 預定完成日期: 107.05.28 | 美潔企業社 | 50日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.07.16 | 預定完成日期: 107.07.31 | 預定完成日期: 107.08.30 | 業完成招標、訂約程序，廠商陸續施作交貨中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.05.17 | 實際完成日期:107.05.28 | 實際完成日期:107.05.28 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 瑞穗國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:106.12.20 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:107.01.26 | 預定完成日期: 107.02.06 | 預定完成日期: 107.02.21 | 磐石土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.04.09 | 預定完成日期: 107.04.13 | 預定完成日期: 107.04.16 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.14 | 預定完成日期: 107.05.30 | 1.本案函轉國教署同意展延至107/7/31核結。 2.承商於107/6/7申報竣工，業進入驗收程序。
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.20 |  | 實際完成日期:107.02.09 | 實際完成日期:107.02.27 | 實際完成日期:107.03.12 |  |  | 實際完成日期:107.3.30 | 實際完成日期:107.4.10 | 實際完成日期:107.4.20 | 實際完成日期:107.6.7 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 體育設施 | 玉里國小 | 修整建棒球場 | 預定完成日期: 107.05.30 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期: 107.05.20 | 預定完成日期: 107.06.20 | 預定完成日期: 107.06.25 | 登豐運動工程 | 30日曆天 | 預定完成日期: 107.06.20 | 預定完成日期:107.06.25 | 預定完成日期: 107.06.30 | 預定完成日期: 107.07.04 | 預定完成日期:107.7.10 | 預定完成日期: 107.07.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.06.05 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 校園希望工程計畫 | 中原國小 | 希望工程計畫 | 預定完成日期: | 財物採購。無外聘設計監造 | 預定完成日期: 107.07.10 | 預定完成日期: 107.07.20 | 預定完成日期: 107.07.20 |  | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.08.02 | 預定完成日期: 107.08.15 | 預定完成日期: 107.08.27 | 預定完成日期: 107.09.10 | 預定完成日期: 107.09.17 | 預定完成日期:107.09.30 | 目前本案已行文申請變更設計，待核准後立即招標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 校園希望工程計畫 | 化仁國中 | 希望工程計畫 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: 107.06.15 | 預定完成日期: 107.06.21 | 預定完成日期: 107.06.21 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案分為兩標案招標，電氣類核定項目其中之一變更為除濕機，尚待核准變更；其餘非電氣用品類之項目如床板及桌椅等招標文件呈核中，俟簽准後上網公告
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 東竹國小 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:107.03.05 | 土水工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.03.22 | 預定完成日期: 107.04.14 | 預定完成日期: 107.04.22 | 東光土木包工業 | 90天 | 預定完成日期: 107.05.22 | 預定完成日期:107.06.06 | 預定完成日期:107.06.20 | 預定完成日期:107.07.10 | 預定完成日期:107.07.20 | 預定完成日期:107.07.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.05 |  | 實際完成日期:107.04.12 | 實際完成日期:107.4.28 | 實際完成日期:107.5.11 |  |  | 實際完成日期:107.06.08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 改善及充實教學環境設備(國教署) | 光復國中 | 106改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:107.1.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:107.02.01 | 預定完成日期:107.02.25 | 預定完成日期:107.03.05 | 奧林匹亞企業社 | 60工作天 | 預定完成日期:107.03.25 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.05.20 | 預定完成日期:107.05.29 | 預定完成日期:107.06.4 | 預定完成日期:107.06.30 | 107.06.15光中總字 第10700002218號函成果 核結資料
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.2 |  | 實際完成日期:107.02.08 | 實際完成日期:107.02.13 | 實際完成日期:107.03.02 |  |  | 實際完成日期:107.03.25 | 實際完成日期:107.04.15 | 實際完成日期:107.5.20 | 實際完成日期:107.5.22 | 實際完成日期:107.5.28 | 實際完成日期:107.6.15函送縣府
24 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 光復國中 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:107.1.5 | 委託設計勞務招標 1.12/5日流標、12/15日第2次流標，預計107年1月5日前辦理第3次公告。 2.107.1.16日決標欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.2.21 | 預定完成日期:107.05.01 | 預定完成日期:107.05.20 | 奧林匹克營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期:107.05.30 | 預定完成日期:107.06.20 | 預定完成日期:107.07.10 | 預定完成日期:107.07.30 | 預定完成日期:107.05.30 | 預定完成日期:107.08.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.16 |  | 實際完成日期:107.4.13 | 實際完成日期:107.5.8 | 實際完成日期:107.5.28 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 中華國小0206地震校園復建-消防設施修繕 | 中華國小 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期:107.03.05 | 弘羿消防工程有限公司 | 預定完成日期: 107.03.10 | 預定完成日期: 107.03.20 | 預定完成日期: 107.03.25 | 義苓企業社 | 107.03.30~107.05.10 | 預定完成日期: 107.04.05 | 預定完成日期: 107.04.15 | 預定完成日期: 107.04.25 | 預定完成日期: 107.05.05 | 預定完成日期: 107.05.20 | 預定完成日期: 107.05.31 | 本校就類別共分1項公告金額以上、9項逾公告金額十分之一未達公告金額案及10項小額採購，目前已發包或採購完畢的計有7項，其餘13項中，有3項設施類採購案(校舍修復)正在公告招標，另外10項持續進行中。
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.15 |  | 實際完成日期:107.03.21 | 實際完成日期:107.03.28 | 實際完成日期:107.04.01 |  |  | 實際完成日期:107.04.07 | 實際完成日期:107.04.19 | 實際完成日期:107.04.24 | 實際完成日期:107.05.04 | 實際完成日期:107.05.10 | 實際完成日期:107.06.15
| 中華國小0206地震校園復建-電動大門搶修 |  |  | 預定完成日期:107.03.05 | 陳桂芳建築師事務所 | 預定完成日期: 107.03.10 | 預定完成日期: 107.03.20 | 預定完成日期: 107.03.25 | 義程營造有限公司 | 107.03.30~107.05.10 | 預定完成日期: 107.04.03 | 預定完成日期: 107.04.10 | 預定完成日期: 107.04.17 | 預定完成日期: 107.04.25 | 預定完成日期: 107.05.10 | 預定完成日期: 107.05.20
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.20 |  | 實際完成日期:107.03.22 | 實際完成日期:107.03.28 | 實際完成日期:107.04.09 |  |  | 實際完成日期:107.04.10 | 實際完成日期:107.04.20 | 實際完成日期:107.05.05 | 實際完成日期:107.05.18 | 實際完成日期:107.05.29 | 實際完成日期:
| 中華國小0206地震校園復建-校舍修復 |  |  | 預定完成日期:107.03.05 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.03.10 | 預定完成日期: 107.03.20 | 預定完成日期: 107.03.25 | 盤石土木包工業 | 107.04.12~107.05.11 | 預定完成日期: 107.04.03 | 預定完成日期: 107.04.10 | 預定完成日期: 107.05.17 | 預定完成日期: 107.04.25 | 預定完成日期: 107.05.10 | 預定完成日期: 107.05.20
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.25 |  | 實際完成日期:107.03.31 | 實際完成日期:107.04.10 | 實際完成日期:107.04.16 |  |  | 實際完成日期:107.04.10 | 實際完成日期:107.04.25 | 實際完成日期:107.05.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 208地震災後國民中小學園搶險險修修復作業(教育部) | 花崗國中 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: 107.3.27 | 江篤信土木結構技師事務所 | 預定完成日期: 107.3.30 | 預定完成日期: 107.4.10 | 預定完成日期: 107.5.18 | 詮盛土木包工業 | 機關通知開工日起75日曆天內竣工。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 另表列說明
|  |  |  | 實際完成日期:107.3.27 |  | 實際完成日期:107.3.30 | 實際完成日期:107.4.24 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 行政院公共工程委員會列管閒置公共設施案 | 花崗國中 | O棟 | 預定完成日期:104.10.2 | 建安土木結構技師事務所 | 預定完成日期: 106.11.07 | 預定完成日期: 106.11.21 | 預定完成日期: 107.01.20 | 平順土木包工業 | 機關通知開工日起90日曆天內竣工。 | 預定完成日期:107.2.11 | 預定完成日期:107.3.5 | 預定完成日期: 107.3.12 | 預定完成日期: 107.4.3 | 預定完成日期: 107.5.1 | 預定完成日期: 107.5.25 | 5/23日已完成完工驗收 剩0206部份復建工程仍進行 樂樂科長已同意向工程會爭取將本校活動中心自閒置空間除名
|  |  |  | 實際完成日期:104.10.02 |  | 實際完成日期:106.11.22 | 實際完成日期:106.11.28 | 實際完成日期:107.01.20 |  |  | 實際完成日期:107.2.11 | 實際完成日期:107.3.11 | 實際完成日期:107.3.26 | 實際完成日期:107.4.27 | 實際完成日期:107.5.17 | 實際完成日期:
28 | 補強工程 | 卓樂國小 | 107補強初評 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 卓樂國小職務宿舍耐震初步評估。107.06.11審查報告書退回巍宏工程設計顧問公司。107.06.15修正之報告書交回教授處重新審查。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 體育設施 | 玉里國中 | 夜間照明燈工程 | 預定完成日期: 107.05.15 |  | (1)預定完成日期:107.05.15因故無法決標 (2)預定完成日期:107.06.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 於107年4月30日公告上網招標，因故，於107年5月7日辦理無法決標公告。
|  |  |  | 實際完成日期:無監造 |  | 實際完成日期:107.04.30(第1次公告) | 實際完成日期:107.05.07無法決標公告 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 射箭運動改善環境 | 預定完成日期: 107.05.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.05.15需求單位與監造單位尚在規劃設計中 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 於107年5月14日完成監造議價，並簽訂委託服務契約。
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 校園希望工程計畫 | 玉里國中 | 希望工程計畫-座椅，活動看台，室外照明 | 預定完成日期: 無監造費 |  | 預定完成日期:107.07.16 | 預定完成日期:107.06.21 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.06.14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 希望工程計畫-補照工程 | 預定完成日期: 108.09.30 |  | 預定完成日期:108.10.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 明里國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 106.12.08 | 新東宜顧問有限公司 | 預定完成日期:107.02.09 | 預定完成日期:107.02.21 | 預定完成日期:107.03.01 | 永發土木包工業 | 37日曆天 | 預定完成日期:107.03.12 | 預定完成日期:107.03.23 | 預定完成日期:107.04.03 | 預定完成日期:107.04.15 | 預定完成日期:107.04.25 | 預定完成日期:107.05.05 | 標餘款已於107.05.16送教育處申請中，待核定公文下來，辦理7項標餘款工程，完工後再與主要工程一起辦理核結。
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.08 |  | 實際完成日期:107.03.22 | 實際完成日期:107.04.03 | 實際完成日期:107.04.26 |  |  | 實際完成日期:107.05.01 | 實際完成日期:107.05.07 | 實際完成日期:107.05.14 | 實際完成日期:107.05.30 | 實際完成日期:107.06.14 | 實際完成日期:備註
| 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 長良國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 2/2 | 邱昭呈建築師事務所 | 預定完成日期:107.02.09 | 預定完成日期:107.02.21 | 預定完成日期:107.03.01 | 進昇土木包工業 | 45個工作天 | 預定完成日期:107.03.13 | 預定完成日期:107.03.31 | 預定完成日期:107.04.15 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10 | 預定完成日期:107.05.21 | 1/5審議結果出爐，原設計監造單位良友工程顧問公司無法針對審查意見做修正，已中止合作關係。1/17委託邱昭呈建築師事務所設計監造，3/13取得圖說、工程預算書，再次上傳送審，等待審議結果。
|  |  |  | 實際完成日期:1/17 |  | 實際完成日期:107.04.27 | 實際完成日期:107.05.02 | 實際完成日期:107.05.08 |  |  | 實際完成日期:5/31 | 實際完成日期:6/20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 富源國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.02.08 | 預定完成日期:107.02.23 | 預定完成日期:107.03.05 | 永發土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:107.03.16 | 預定完成日期:107.03.27 | 預定完成日期:107.04.08 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10 | 本案送雲科大修改核准較慢，又遇到春節。工期60日曆天約6月20日才能完工
|  |  |  | 實際完成日期:107.02.27 |  | 107.3.22 | 實際完成日期:107.04.03 | 實際完成日期:107.4.23 |  |  | 實際完成日期:107.5.31 | 實際完成日期:107.06.05 | 實際完成日期: 107.06.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 舞鶴國小 | 107校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 2/28 | 張仲良建築師事務所 （107/1/19勞務採購第三標決標） | 預定完成日期:107.02.21 | 預定完成日期:107.03.12 | 預定完成日期:107/08/29 開學前 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: 5/30審查通過。 |  | 實際完成日期:107/06/15 （招標資料6/12送府） | 實際完成日期:第一標6/26 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 校園希望工程計畫‧專科教室內裝設施 | 明義國小 | 希望工程計畫 | 預定完成日期:107.06.30 |  | 預定完成日期:107.06.20 | 預定完成日期:107.07.03 | 預定完成日期:107.07.04 |  |  | 預定完成日期:107.08.02 | 預定完成日期:107.08.19 | 預定完成日期:107.09.10 | 預定完成日期:107.09.30 | 預定完成日期:107.10.15 | 預定完成日期:107.10.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 校園希望工程計畫‧演藝廳空調設施 |  | 希望工程計畫 | 預定完成日期:107.06.30 |  | 預定完成日期:107.06.20 | 預定完成日期:107.07.03 | 預定完成日期:107.07.04 |  |  | 預定完成日期:107.08.02 | 預定完成日期:107.08.19 | 預定完成日期:107.09.10 | 預定完成日期:107.09.30 | 預定完成日期:107.10.15 | 預定完成日期:107.10.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 補強工程 | 明義國小 | 107補強工程 | 預定完成日期:107.02.27 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:107.05.29 | 預定完成日期:107.06.26 | 預定完成日期:107.06.29 |  |  | 預定完成日期:107.07.31 | 預定完成日期:107.08.31 | 預定完成日期:107.09.30 | 預定完成日期:107.10.31 | 預定完成日期:107.11.30 | 預定完成日期:107.12.20
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.07 |  | 實際完成日期:107.05.17 | 實際完成日期:107.06.05 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 0206地震災損搶修復建工程─明義國小1070206地震災損國樂樂器採購 | 明義國小 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.04.18 | 預定完成日期: 107.05.01 | 預定完成日期:107.05.02 |  |  | 預定完成日期:107.05.23 | 預定完成日期:107.05.31 | 預定完成日期:107.06.07 | 預定完成日期:107.06.14 | 預定完成日期:107.06.27 | 預定完成日期:107.07.15
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.04.20 | 實際完成日期:107.05.15 | 實際完成日期:107.05.16 |  |  | 實際完成日期:107.06.08 | 實際完成日期:107.06.08 | 實際完成日期:107.06.08 | 實際完成日期:107.06.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 0206地震災損搶修復建工程─明義國小1070206地震災損西樂樂器採購 |  | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.04.18 | 預定完成日期: 107.05.01 | 預定完成日期:107.05.02 |  |  | 預定完成日期:107.05.27 | 預定完成日期:107.06.08 | 預定完成日期:107.06.14 | 預定完成日期:107.06.29 | 預定完成日期:107.06.27 | 預定完成日期:107.07.15
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.04.20 | 實際完成日期:107.05.15 | 實際完成日期:107.05.16 |  |  | 實際完成日期:107.05.22 | 實際完成日期:107.05.22 | 實際完成日期:107.06.11 | 實際完成日期:107.06.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
0206地震災損搶修復建工程─明義國小1070206地震災損水塔及供水管線安裝
|  |  | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.03.08 | 預定完成日期: 107.03.13 | 預定完成日期:107.05.02 |  |  | 預定完成日期:107.05.07 | 預定完成日期:107.05.15 | 預定完成日期:107.05.22 | 預定完成日期:107.05.30 | 預定完成日期:107.06.15 | 預定完成日期:107.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.03.08 | 實際完成日期:107.04.30 | 實際完成日期:107.05.04 |  |  | 實際完成日期:107.05.06 | 實際完成日期:107.05.13 | 實際完成日期:107.05.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.03.08 | 預定完成日期: 107.03.13 | 預定完成日期:107.03.13 |  |  | 預定完成日期:107.03.28 | 預定完成日期:107.04.04 | 預定完成日期:107.04.11 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.25 | 預定完成日期:107.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.03.08 | 實際完成日期:107.04.30 | 實際完成日期:107.05.04 |  |  | 實際完成日期:107.05.06 | 實際完成日期:107.05.13 | 實際完成日期:107.05.15 | 實際完成日期:107.05.20 | 實際完成日期:107.05.31 | 實際完成日期:
| 0206地震災損搶修復建工程─明義國小1070206地震災損牆面地坪伸縮縫修復工程 |  | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.03.22 | 預定完成日期: 107.03.27 | 預定完成日期:107.03.27 |  |  | 預定完成日期:107.04.03 | 預定完成日期:107.04.06 | 預定完成日期:107.04.13 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.25 | 預定完成日期:107.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.03.27 | 實際完成日期:107.03.27 | 實際完成日期:107.03.30 |  |  | 實際完成日期:107.04.10 | 實際完成日期:107.04.15 | 實際完成日期:107.04.20 | 實際完成日期:107.04.24 | 實際完成日期:107.05.08 | 實際完成日期:
38 | 校園希望工程計畫 | 國風國中 | 本案核定項目計8項，其中之一項（教室課桌椅）已陳報縣府發包中，其他項目尚在規劃中。 | 預定完成日期:107/6/30 |  | 預定完成日期:107/7/30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期 | 1.視聽教室規劃設計案已於6/13決標，待李錦堂建築師事務所完成工程預算書後即可辦理招標作業事宜。2.教室課桌椅案已於6/12決標。3.拆牆補照工程建築師尚在處理中。4.除拆牆補照工程外，其他項目均已完成。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 0206地震0206地震災後國民中小學校搶修復建作業(教育部) | 國風國中 |  | 預定完成日期: | 雜項無設計監造單位 | 預定完成日期: | 預定完成日期:107/6/20 | 預定完成日期:107/6/25 | 庭恩土木包工業 | 於申報開工日起30日曆天內 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期 | 於6/20第1次開標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107/6/11 | 實際完成日期:107/6/20 | 實際完成日期:尚未申報開工 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 體育設施 | 信義國小 | 整建操場及排水工程 | 預定完成日期:107.05.01 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:107/06.01 | 預定完成日期:107.06.16 | 預定完成日期:107.07.01 |  | 90個日曆天 | 預定完成日期:107.07.31 | 預定完成日期:107.08.31 | 預定完成日期:107.08.15 | 預定完成日期:107.9.30 | 預定完成日期:107.10.15 | 預定完成日期:107.10.30 | 本案申請計畫變更送教育部審核中，待審核通過即辦理招標猜購工作。
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.01 |  | 實際完成日期:107/07/01 | 實際完成日期:107/07/15 | 實際完成日期:107/08/01 |  |  | 實際完成日期:107.08.31 | 實際完成日期:107/09/15 | 實際完成日期:107/10/15 | 實際完成日期:107/10/30 | 實際完成日期:107/11/1 | 實際完成日期: 107.11/15
41 | 校舍防水隔熱工程計畫 | 學田國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.03.19 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:107.03.26 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期:107.05.23 | 奧林匹克營造有限公司 | 40日曆天 | 預定完成日期: 107.06.01 | 預定完成日期:107.06.11 | 預定完成日期:107.06.21 | 預定完成日期:107.07.01 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已完成素地整理、落水頭疏通、隔熱板鋪置。目前因0513豪雨暫停施工。
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.28 |  | 實際完成日期:104.04.12 | 實際完成日期: 107.05.02 | 實際完成日期:107.05.23 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 體育設施 | 美崙國中 | 修整建棒球場 | 預定完成日期:107.04.26 | 良友工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.06.14 | 預定完成日期:107.06.26 | 預定完成日期: 107.07.06 |  | 45日曆天 | 預定完成日期:107.07.16 | 預定完成日期:107.07.28 | 預定完成日期: 107.08.08 | 預定完成日期: 107.08.19 | 預定完成日期:107.08.27 | 預定完成日期:107.09.03 | 本案計畫概算部分變更，經教育部體育署於107.06.04台體教署學(三)字第1070018989號函同意在案。
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 0206地震0206地震災後國民中小學校搶修復建作業(教育部) | 美崙國中 | 國民中小學 校園搶檢搶 修復建作業 | 預定完成日期: 107.02.26 | 新東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.03.21 | 預定完成日期: 107.04.03 | 預定完成日期: 107.04.11 | 勝全土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.04.23 | 預定完成日期: 107.05.03 | 預定完成日期: 107.05.16 | 預定完成日期: 107.05.30 | 預定完成日期: 107.05.31 | 預定完成日期: 107.06.06 | 本案為第3次公開招標決標。
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.15 |  | 實際完成日期:107.04.19 | 實際完成日期:107.04.24 | 實際完成日期:107.05.07 |  |  | 實際完成日期:107.05.15 | 實際完成日期:107.05.29 | 實際完成日期:107.06.05 | 實際完成日期:107.06.12 | 實際完成日期:107.06.15 | 實際完成日期:
44 | 體育設施 | 體育場 | 棒球場友善設施改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 補強工程案件 | 化仁國中 | 補強工程 | 預定完成日期: | 周有結土木結構技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 辰政營造有限公司 | 120天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 5/20開工，因工程噪音大，5/21本校要求停工，預計於7/1復工
|  |  |  | 實際完成日期: 99.09.21 |  | 實際完成日期: 106.09.13 | 實際完成日期: 106.08.22 | 實際完成日期: 107.05.20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 補強工程案件 | 新城國中 | 補強工程 | 預定完成日期: 106.05.28 | 江篤信土木結構技師事務所 | 預定完成日期: 106.06.23 | 預定完成日期: 106.12.19 | 預定完成日期: 107.03.15 |  | 75日曆天 | 預定完成日期: 107.04.02 | 預定完成日期: 107.04.04報請停工 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.02.14 |  | 實際完成日期:106.06.23 | 實際完成日期:106.12.19 | 實際完成日期:107.03.15 |  |  | 實際完成日期:107.04.02 | 實際完成日期:0510變更審圖0619議價 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 0206震災公共設施 災後復建工程 | 忠孝國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 0206震災公共設施 災後復建工程 | 明禮國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 2006震災公共設施 災後復建工程 | 明禮國小(附幼) |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 0206震災公共設施 災後復建工程 | 美崙國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 209震災公共設施 災後復建工程 | 中華國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 0206震災公共設施 災後復建工程 | 明廉國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 0206震災公共設施 災後復建工程 | 鑄強國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 0206震災公共設施 災後復建工程 | 宜昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 0206震災公共設施 災後復建工程 | 稻香國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 0206震災公共設施 災後復建工程 | 中正國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 0206震災公共設施 災後復建工程 | 化仁國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: