## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 體育設施 | 國福國小 | 籃球場整建工程 | 預定完成日期:107.03.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.04.09 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.07 | 磐石土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: 107.05.18 | 預定完成日期: 107.05.29 | 預定完成日期: 107.06.10 | 預定完成日期: 107.06.21 | 預定完成日期: 107.06.28 | 預定完成日期: 106.07.06 | 縣府已核准追加預算變更設計，目前進行送體育署變更設計流程中。
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.30 |  | 實際完成日期:107.04.17 | 實際完成日期:107.0 4.26 | 實際完成日期:107.05.02 |  |  | 實際完成日期:107.06.01 | 實際完成日期:107.06.08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 體育設施 | 中城國小 | 風雨操場修繕工程 | 預定完成日期: 107.3.12 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.3.30 | 預定完成日期: 107.4.13 | 預定完成日期: 107.6.30 | 奧林匹克營造有限公司 | 45日曆天 | 預定完成日期: 107.7.9 | 預定完成日期: 107.7.20 | 預定完成日期: 107.7.31 | 預定完成日期: 107.8.13 | 預定完成日期: 107.8.20 | 預定完成日期: 107.9.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.3.12 |  | 實際完成日期:107.4.12 | 實際完成日期:107.4.24 | 實際完成日期:107.7.2 |  |  | 實際完成日期:107.7.12 | 實際完成日期:107.7.23 | 實際完成日期:107.8.2 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 體育設施 | 平和國中 | 新建簡易棒球場 | 預定完成日期:107.08.03 | 宏成土木技師事務所 | 預定完成日期:107.06.11 | 預定完成日期:107.06.19 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.06.11 | 實際完成日期:107.06.19 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 107年度補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 新城國小 | 校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.3.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.5.30 | 預定完成日期:107.6.5 | 預定完成日期: 107.6.20 | 奧林匹克營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.7.23 | 預定完成日期: 107.7.30 | 預定完成日期: 107.08.05 | 預定完成日期: 107.08.18 | 預定完成日期:107.9.20 | 預定完成日期:107.10.19 | 排定107年8月14日驗收
|  |  |  | 實際完成日期:107.3.19 |  | 實際完成日期:107.5.30 | 實際完成日期:107.6.5 | 實際完成日期:107.6.20 |  |  | 實際完成日期:107.7.20 | 實際完成日期:107.7.25 | 實際完成日期:107.7.27 | 實際完成日期:107.8.3 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 宜昌國中 | 107年度改善無障礙校園 環境計畫 | 預定完成日期: 107.7.28 | 曾昭銘建築師事務所 | 預定完成日期: 107.8.24 | 預定完成日期: 107.8.29 | 預定完成日期: 107.9.14 |  | 預計50日曆天 | 預定完成日期: 107.9.30 | 預定完成日期: 107.10.15 | 預定完成日期: 107.10.25 | 預定完成日期: 107.11.2 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:107.7.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 體育設施 | 吉安國小 | 夜間照明燈 | 預定完成日期: 107.4.15 | 鎮世電機技師事務所 | 預定完成日期:107.6.1 | 預定完成日期:107.6.15 | 預定完成日期:107.6.22 | 美潔企業社 | 40日曆天 | 預定完成日期:107.6.31 | 預定完成日期: 107.7.10 | 預定完成日期:107.7.20 | 預定完成日期:107.7.26 | 預定完成日期:107.8.10 | 預定完成日期:107.8.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.4.15 |  | 實際完成日期:107.5.28 | 實際完成日期:107.6.11 | 實際完成日期:107.6.17 |  |  | 實際完成日期:107.6.31 | 實際完成日期:107.7.5 | 實際完成日期:107.7.10 | 實際完成日期:107.7.26 | 實際完成日期:107.8.9 | 實際完成日期:
7 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 吉安國小 | 107年度改善無障礙校園 環境計畫 | 預定完成日期: 107.8.20 | 陳桂芳建築師事務所 | 預定完成日期: 107.8.30 | 預定完成日期: 107.9.10 | 預定完成日期: 107.9.20 | 未定 | 40日曆天 | 預定完成日期:107.9.30 | 預定完成日期:107.10.10 | 預定完成日期:107.10.20 | 預定完成日期:107.10.30 | 預定完成日期:107.11.10 | 預定完成日期:107.12.10 | 圖說送建築師公會審查中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 |  | 吉安國中 | 107年度改善無障礙校園 環境計畫 | 預定完成日期: 107.8.03 | 新城建築師事務所 | 預定完成日期: 107.08.30 | 預定完成日期: 107.09.15 | 預定完成日期: 107.09.30 |  | 30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.10.20 | 預定完成日期: 107.10.30 | 預定完成日期: 107.11.10 | 預定完成日期: 107.11.30 | 圖說已送建築師公會審查中
|  |  |  | 實際完成日期:107.08.03 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 中正國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: 107.6.28 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.7.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案委託設計監造技術服務於107.6.28完成勞務採購，工程採購案預計於107.7.25前公告。已於8月2日送圖至花蓮縣建築師公會審圖中。待審圖完成即進行後續工作。
|  |  |  | 實際完成日期:107.6.28 |  | 實際完成日期:已於8月10日通過花蓮縣建築師公會審圖，預計於8月15日前委託縣府統一採購中心辦理第1次公開招標作業。 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 106年老舊廁所整建 | 中正國小 | 106年老舊廁所整建 | 預定完成日期: 107.2.1 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.7.3 | 預定完成日期: 107.7.10 | 預定完成日期: 107.7.20 | 國耀營造有限公司 | 60個日曆天 | 預定完成日期: 107.7.31 | 預定完成日期: 107.8.10 | 預定完成日期:107.9.10 | 預定完成日期:107.9.20 | 預定完成日期:107.10.1 | 預定完成日期:107.10.15 | 本案107.7.10由國耀營造有限公司以166萬元整得標，目前辦理契約簽訂作業，預定於107.7.20開工。
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.5 |  | 實際完成日期:107.7.3 | 實際完成日期:107.7.10 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:主體磚牆及土 木工程已完成50%，牆面馬賽 克圖案磁磚亦已挑選完成， 目前進度符合預定進度。 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 106年精進午餐廚房計畫 | 中正國小 | 106年精進午餐廚房計畫 | 預定完成日期:106.9.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 106.11.21 | 預定完成日期: 106.11.28 | 預定完成日期: 107.7.1 | 金源土木包工業 | 60個日曆天 | 預定完成日期: 107.7.20 | 預定完成日期: 107.8.1 | 預定完成日期:107.8.15 | 預定完成日期:107.8.31 | 預定完成日期:107.9.15 | 預定完成日期:107.9.20 | 本案於107.7.1開工，預定於107.8.31完工。目前電梯箱體已放置完成，待土木工程進場。
|  |  |  | 實際完成日期:106.9.11 |  | 實際完成日期:106.11.21 | 實際完成日期:106.11.28 | 實際完成日期:107.7.1 |  |  | 實際完成日期:107.7.20 | 實際完成日期:107.8.1 | 實際完成日期:107.8.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 106年精進午餐廚房計畫 | 化仁國小 | 106年精進午餐廚房計畫 | 預定完成日期: | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 106.12.01 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.07.01 | 庭恩土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.07.15 | 預定完成日期: 107.07.30 | 預定完成日期:107.08.14 | 預定完成日期:107.08.29 | 預定完成日期:107.09.01 | 預定完成日期:107.09.15
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:106.12.01 | 實際完成日期:106.12.07 | 實際完成日期:107.07.04 |  |  | 實際完成日期:107.07.15 | 實際完成日期:107.07.30 | 實際完成日期:107.08.10 | 實際完成日期:107.08.25 | 實際完成日期:107.09.01 | 實際完成日期:107.09.10
13 | 體育設施 | 三民國中 | 修整建棒球場 | 預定完成日期: 107.5.21 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.8.1 | 預定完成日期: 107.8.15 | 預定完成日期: 107.8.27 |  | 30日曆天 | 預定完成日期: 107.09.2 | 預定完成日期:107.9.9 | 預定完成日期:107.9.16 | 預定完成日期:107.9.23 | 預定完成日期:107.9.30 | 預定完成日期:107.9.30 | 因學校目前正在拆除重建階段，水溝工區與本案工區重複，考量施工會相互影響，待水溝部分施作完成再施作，以避免結構遭破壞。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 校園新社區改造計畫 | 東里國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期: 107.5.8 | 張仲良建築師事務所 （107/2/9勞務採購第一標決標） | 預定完成日期: 107.09.25 | 預定完成日期: 107.10.5 | 預定完成日期: 107.10.15 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.03.1 | 預定完成日期:108.03.31 | 預定完成日期:108.6.30 | 7/10通過基本審查會議建議修正處，目前進行細部設計
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 107年度補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 東里國小 | 幼兒園及西側教學大樓（同棟） | 預定完成日期:107.04.25 | 品冠設計工作室 | 預定完成日期: 107.06.22 | 預定完成日期: 107.06.30 | 預定完成日期:107.07.20 | 羅工企業有限公司 | 80日曆天 | 預定完成日期: 107.07.30 | 預定完成日期: 107.08.14 | 預定完成日期:107.08.30 | 預定完成日期:107.09.07 | 預定完成日期:107.09.14 | 預定完成日期:107.12.14 | 107/7/10決標，7/19簽約開施工前會議
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.25 |  | 實際完成日期:107.06.29 | 實際完成日期:107.07.10 | 實際完成日期:107.07.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 107年度補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 立山國小 | 西側教室屋頂防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 品冠設計工作室 | 預定完成日期: 107.05.31 | 預定完成日期: 107.06.14 | 預定完成日期:107.06.21 | 羅工企業有限公司 | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.07.11 | 預定完成日期: 107.07.25 | 預定完成日期: 107.08.10 | 預定完成日期: 107.08.21 | 預定完成日期: 107.08.27 | 預定完成日期:107.12.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.10 |  | 實際完成日期:107.07.03 | 實際完成日期:107.07.24 | 實際完成日期:107.08.02 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 107年度補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 吳江國小 | 教學活動中心防水隔熱工程 | 預定完成日期:107.04.10 | 土水工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.06.30 | 預定完成日期: 107.07.31 | 預定完成日期:107.08.05 | 太子土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: 107.08.10 | 預定完成日期: 107.08.15 | 預定完成日期: 107.08.20 | 預定完成日期:107.08.25 | 預定完成日期: 107.08.31 | 預定完成日期:107.09.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.03 |  | 實際完成日期:107.06.13 | 實際完成日期:107.6.20 | 實際完成日期:107.7.2 |  |  | 實際完成日期:107.07.06 | 實際完成日期:107.07.11 | 實際完成日期:107.8.3 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 107年度補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 富里國小 | 富里國小校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.03.01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.05.08 | 預定完成日期: 107.05.22 | 預定完成日期: 107.06.30 | 奧林匹克營造有限公司 | 自開工日起65日曆天 | 預定完成日期:107.07.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 工期從107年7月19日至107年9月21日
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.01 |  | 實際完成日期:107.05.08 | 實際完成日期:107.05.22 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:107.07.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 鳳林國中 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:107.7.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:107.7.27 | 預定完成日期:107.8.1 | 預定完成日期: 107.8.10 | 七海土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: 107.8.20 | 預定完成日期: 107.8.31 | 預定完成日期: 107.9.11 | 預定完成日期: 107.9.23 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.7.13 |  | 實際完成日期:107.7.24 | 實際完成日期:107.8.1 | 實際完成日期:107.8.10 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 宜昌國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:107.08.30 |  | 預定完成日期:107.09.10 | 預定完成日期:107.09.30 | 預定完成日期: 107.10.01 |  |  | 預定完成日期: 107.10.15 | 預定完成日期: 107.10.30 | 預定完成日期: 107.11.15 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期:107.12.10 | 預定完成日期:107.12.25 | 持續與建築師、機電廠商確認，並了解相關文件中，8/31前務必完成招標作業
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 校園新社區改造計畫 | 宜昌國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期:107.05.11 | 107.05.18限制性招標 107.06.04開標 107.06.11完成評選作業 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.31 | 預定完成日期:108.01.01 |  |  | 預定完成日期: 108.01.01 | 預定完成日期: 108.03.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期: 108.12.31 | 107.05.18限制性招標 107.06.04開標 107.06.11評選完成，許嘉勇建築師事務所 續辦後續與雲科大審查事宜 107.08.09基本設計圖說通過，加速辦理細部審查相關會議
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.18上網 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 107年國中小午餐廚房計畫 | 宜昌國小 | 107年國中小午餐廚房計畫 | 預定完成日期: 1070630 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 1070710 | 預定完成日期: 1070720 | 預定完成日期: 1070801 | 奧林匹亞企業社(工程) 津湛有限公司(財物) | 限期完成8/31 | 預定完成日期: 1070810 | 預定完成日期: 1070820 | 預定完成日期: 1070831 | 預定完成日期: 1070910 | 預定完成日期: 1070920 | 預定完成日期: 1070930 | 皆已完成發包作業，8/31前限期完工
|  |  |  | 實際完成日期:1070626 |  | 實際完成日期:1070711 | 實際完成日期:1070717 | 實際完成日期:1070805 |  |  | 實際完成日期:1070810 | 實際完成日期:1070817 | 實際完成日期:1070824 | 實際完成日期:1070828 | 實際完成日期:1070830 | 實際完成日期:1070910
23 | 體育設施 | 瑞穗國小 | 夜間照明燈 | 預定完成日期: | 財物採購，無委託設計 | 預定完成日期: 107.05.16 | 預定完成日期: 107.05.23 | 預定完成日期: 107.05.28 | 美潔企業社 | 50日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.07.16 | 預定完成日期: 107.07.31 | 預定完成日期: 107.08.30 | 業完成招標、訂約程序，廠商陸續施作交貨中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.05.17 | 實際完成日期:107.05.28 | 實際完成日期:107.05.28 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 107年國中小午餐廚房計畫 | 瑞穗國小 | 107年國小午餐廚房計畫 | 預定完成日期:107.07.16 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.07.19 | 預定完成日期:107.07.31 | 預定完成日期:107.8.6 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 檢討施工品項後變更設計，另行函文縣府辦理公開招標公告
|  |  |  | 實際完成日期:107.7.16 |  | 實際完成日期:107.7.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 體育設施 | 玉里國小 | 修整建棒球場 | 預定完成日期: 107.05.30 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期: 107.05.20 | 預定完成日期: 107.06.20 | 預定完成日期: 107.06.25 | 登豐運動工程 | 30日曆天 | 預定完成日期: 107.06.20 | 預定完成日期:107.06.25 | 預定完成日期: 107.06.30 | 預定完成日期: 107.07.04 | 預定完成日期:107.7.18 | 預定完成日期: 107.07.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.15 |  | 實際完成日期:107.05.15 | 實際完成日期:107.06.21 | 實際完成日期:107.06.05 |  |  | 實際完成日期:107.06.20 | 實際完成日期:107.06.25 | 實際完成日期:107.06.30 | 實際完成日期:107.07.04 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 校園希望工程計畫 | 中原國小 | 專科教室設備採購 | 預定完成日期: | 財物採購。無外聘設計監造 | 預定完成日期: 107.07.20 | 預定完成日期:107.07.30 | 預定完成日期: 107.07.30 | 津賀盛企業 | 40天 | 預定完成日期: 107.08.10 | 預定完成日期: 107.08.20 | 預定完成日期:107.08.30 | 預定完成日期: 107.09.08 | 預定完成日期: 107.09.18 | 預定完成日期:107.10.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.07.20 | 實際完成日期:107.07.30 | 實際完成日期:107.07.30 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 專科教室冷氣設備採購 | 預定完成日期: | 財物採購。無外聘設計監造 | 預定完成日期: 107.07.17 | 預定完成日期:107.07.17 | 預定完成日期: 107.07.17 | 共約-百裕電業有限公司 | 46天 | 預定完成日期: 107.07.28 | 預定完成日期: 107.08.08 | 預定完成日期:107.08.20 | 預定完成日期: 107.08.31 | 預定完成日期: 107.09.10 | 預定完成日期:107.10.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.07.17 | 實際完成日期:107.07.17 | 實際完成日期:107.07.17 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 活動中心空調設備採購 | 預定完成日期: | 財物採購。無外聘設計監造 | 預定完成日期: 107.07.17 | 預定完成日期: 107.07.17 | 預定完成日期: 1.107年中原國小專科教室設備採購107.07.30 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約107.07.17 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約107.07.17 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購107.08.09 | 共約-百裕電業有限公司 | 46天 | 預定完成日期: 107.07.28 | 預定完成日期: 107.08.08 | 預定完成日期:107.08.20 | 預定完成日期: 107.08.31 | 預定完成日期: 107.09.10 | 預定完成日期:107.10.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.07.17 | 實際完成日期:107.07.17 | 實際完成日期:約107.07.17 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 活動中心空調附加項工程採購 | 預定完成日期: | 無外聘設計監造 | 預定完成日期: 107.07.20 | 預定完成日期: 107.07.30 | 預定完成日期: 107.08.09 | 睿霖企業社 | 60天 | 預定完成日期: 107.08.24 | 預定完成日期: 107.09.08 | 預定完成日期:107.09.23 | 預定完成日期: 107.10.08 | 預定完成日期: 107.10.18 | 預定完成日期:107.10.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.07.20 | 實際完成日期:107.07.30 | 實際完成日期:107.08.08 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 170年改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫工程 | 光復國中 | 光復區集中式教職員宿舍改善工程 | 預定完成日期:107.5.11 | 欣東宜工程顧問有限公司 目前進行第3次審查中 | 預定完成日期:107.4.12 | 預定完成日期:107.9.1 | 預定完成日期: |  | 預計90天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 辦理第3次審查中
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.11 |  | 實際完成日期:107.4.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 170年宿舍整建 | 源城國小 | 170年宿舍整建 | 預定完成日期:107.8.20 | 張仲良建築師事務所 | 預定完成日期:107.8.20 | 預定完成日期:107.8.20 | 預定完成日期: 107.8.30 |  | 30日曆天 | 預定完成日期: 107.9.10 | 預定完成日期: 107.9.15 | 預定完成日期: 107.9.20 | 預定完成日期: 107.9.30 | 預定完成日期: 107.9.30 | 預定完成日期:107.10.15 | 目前本案正委託設計規畫中,待鈞長簽核核可後上網招標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 170年宿舍整建 | 光復國中 | 光復區集中式教職員宿舍改善工程 | 預定完成日期:107.5.11 | 欣東宜工程顧問有限公司 目前進行第2次審查中 | 預定完成日期:107.4.12 | 預定完成日期:107.4.19 | 預定完成日期: 107.8.20 |  | 預計90天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.11 |  | 實際完成日期:107.4.12 | 實際完成日期:107.4.19 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 106年精進午餐廚房計畫 | 花崗國中 | 106年精進午餐廚房計畫 | 預定完成日期: 106.12.01 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 106.9.13 | 預定完成日期: 106.10.5 | 預定完成日期:106.10.5 | 永信土木包工業 | 機關通知開工日起90日曆天內竣工。 | 預定完成日期: 107.07.30 | 預定完成日期: 107.08.14 | 預定完成日期: 107.08.29 | 預定完成日期: 107.09.01 | 預定完成日期: 107.09.15 | 預定完成日期: | 目前申請建造階段因建築基地涉及地質敏感區及文化遺址等問題，已獲得縣府協助疑義釐清，目前由建築師事務所補齊相關佐證資料，重行向建築師公會提出申請
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.01 |  | 實際完成日期:106.9.13 | 實際完成日期:106.10.5 | 實際完成日期:106.10.5 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 0206地震災後國民中小學園搶險險修修復作業(教育部) | 花崗國中 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: 107.3.27 | 江篤信土木結構技師事務所 | 預定完成日期: 107.3.30 | 預定完成日期: 107.4.10 | 預定完成日期: 107.5.18 | 詮盛土木包工業 | 機關通知開工日起75日曆天內竣工。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 另表列說明
|  |  |  | 實際完成日期:107.3.27 |  | 實際完成日期:107.3.30 | 實際完成日期:107.4.24 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 行政院公共工程委員會列管閒置公共設施案 | 花崗國中 | O棟 | 預定完成日期:104.10.2 | 江篤信土木結構技師事務所 | 預定完成日期: 106.11.07 | 預定完成日期: 106.11.21 | 預定完成日期: 107.01.20 | 長富營造有限公司 | 機關通知開工日起90日曆天內竣工。 | 預定完成日期:107.2.11 | 預定完成日期:107.3.5 | 預定完成日期: 107.3.12 | 預定完成日期: 107.4.3 | 預定完成日期: 107.5.1 | 預定完成日期: 107.5.25 | 補強工程已於完成驗收 目前依新里程碑辦理鋼構頂棚工程及內部設施更新工程
|  |  |  | 實際完成日期:104.10.02 |  | 實際完成日期:106.11.22 | 實際完成日期:106.11.28 | 實際完成日期:107.01.20 |  |  | 實際完成日期:107.2.11 | 實際完成日期:107.3.11 | 實際完成日期:107.3.26 | 實際完成日期:107.4.27 | 實際完成日期:107.5.17 | 實際完成日期:
32 | 補強工程 | 卓樂國小 | 107職務宿舍耐震詳評 | 預定完成日期:1070731 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.07.16 | 預定完成日期: 107.07.23 | 預定完成日期: 107.08.08 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期:1070921 | 預定完成日期:1071021 | 預定完成日期:1071031 | 預定完成日期: 1071031 | 預定完成日期: 1071031 | 預定完成日期: 1071105 | 卓樂國小職務宿舍耐震能力詳細評估:107.08.06截止招標，1070807開標，得標廠商:巍宏工程技術顧問有限公司，1070807通知廠商得標及訂約。
|  |  |  | 實際完成日期:107.08.07 |  | 實際完成日期:107.08.06 | 實際完成日期:107.08.07 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 卓樂國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: 107.07.10 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.08.01 | 預定完成日期: 107.08.09 | 預定完成日期: 107.08.20 |  | 工期約45天 | 預定完成日期:107.09.7 | 預定完成日期:107.09.28 | 預定完成日期:107.10.19 | 預定完成日期:107.10.23 | 預定完成日期: 107.10.25 | 預定完成日期: 107.10.30 | 卓樂國小107年改善無障礙設施環境:107年7月9日將設計圖送花蓮縣建築師公會審圖。本工程截至目前已辦理3次招標3次皆流標，與設計師商討後，設計師需修正預算書部分內容，俟設計師修正完畢〈需2天時間〉再行辦理第1次公告。
|  |  |  | 實際完成日期:107.07.07 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 銅門國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.8.1 |  |  | 預定完成日期: 107.8.10 | 預定完成日期:107.8.15 | 預定完成日期: 107.8.20 | 預定完成日期: 107.8.31 | 預定完成日期: 107.8.31 | 預定完成日期: 107.9.20 | 銅門國小107年改善無障礙設施環境計畫，已於107年7月25日完成廠商估價，預訂107年8月1日施工，107年8月31日完工。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 北濱國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.7.16 | 預定完成日期: 107.7.24 | 預定完成日期: 107.7.30 | 金源土木包工業 | 40工作天 | 預定完成日期: 107.8.15 | 預定完成日期: 107.8.31 | 預定完成日期: 107.8.5 | 預定完成日期: 107.8.10 | 預定完成日期: 107.8.20 | 預定完成日期: 107.8.30 | 北濱國小107年改善無障礙設施環境:107年7月3日已完成公會審圖。
|  |  |  | 實際完成日期:107.07.03 |  | 實際完成日期:107.7.16 | 實際完成日期:107.7.24 | 實際完成日期:107.7.30 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 溪口國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預計招標完成日期8/30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 富源國中 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: 107.6.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 尚未公告 | 尚未決標 | 尚未開工 | 尚未決標 | 尚未決標 | 尚未決標 | 尚未決標 | 尚未決標 | 尚未決標 | 尚未決標 | 尚未決標 | 目前進行審圖，待審圖完成後立刻進行招標工作
實際完成日期:107.6.30
38 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 瑞美國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 體育設施 | 玉里國中 | 夜間照明燈工程 | 預定完成日期: 107.05.15 |  | (1)預定完成日期:107.05.15因故無法決標 (2)預定完成日期:107.06.25 | 預定完成日期:107.07.15 | 預定完成日期:107.07.15 | 歐喜樂國際實業社 | 45 | 預定完成日期:107.07.26 | 預定完成日期:107.08.06 | 預定完成日期:107.08.17 | 預定完成日期:107.08.22 | 預定完成日期:107.09.21 | 預定完成日期:107.10.15 | 於107年4月30日公告上網招標，因故，於107年5月7日辦理無法決標公告。
|  |  |  | 實際完成日期:無監造 |  | 實際完成日期:107.04.30(第1次公告) 實際完成日期:107.06.19(第2次公告) | 實際完成日期:107.05.07無法決標公告 實際完成日期:107.06.26(保留決標)107.07.02決標 | 實際完成日期:107.07.09 |  |  | 實際完成日期:107.07.26 (照明) | 實際完成日期:107.08.06(照明) | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 射箭運動改善環境 | 預定完成日期: 107.05.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.05.15需求單位與監造單位尚在規劃設計中 | 預定完成日期:107.07.23 | 預定完成日期:107.07.31 | 奧林匹亞企業社 | 60 | 預定完成日期:107.08.15 | 預定完成日期:107.08.30 | 預定完成日期:107.09.14 | 預定完成日期:107.09.29 | 預定完成日期:107.10.31 | 預定完成日期:107.11.30 | 於107年5月14日完成監造議價，並簽訂委託服務契約。
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.14 |  | 實際完成日期:107.07.11 | 實際完成日期:107.07.31 | 實際完成日期:107.08.13 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 校園希望工程計畫 | 玉里國中 | 希望工程計畫-座椅(已完成)，活動看台，室外照明 | 預定完成日期: 無監造費 |  | 預定完成日期:107.07.16 | 預定完成日期:107.06.21(原開標)107.06.26(因更正公告順延等標期) | 預定完成日期:107.07.15 | 看台-上永企業社，照明-歐喜樂國際實業社 | 45 | 預定完成日期:107.07.26 | 預定完成日期:107.08.06 | 預定完成日期:107.08.17 | 預定完成日期:107.08.22 | 預定完成日期:107.09.21 | 預定完成日期:107.10.15 | 107年度希望工程標案均已決標，所餘標餘款已擬訂計畫，近日陳請均府同意移作108年度補照之工項評估先期規劃經費
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.06.14(原公告)107.06.20(更正公告) | 實際完成日期:107.05.07無法決標公告 實際完成日期:107.06.26(保留決標)107.07.02決標 | 實際完成日期:107.07.09 |  |  | 實際完成日期:107.07.26 (照明) | 實際完成日期:107.08.06(照明) | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.07.23(看台) | 實際完成日期:107.08.01(看台) | 實際完成日期:
|  |  | 希望工程計畫-補照工程 | 預定完成日期: 108.09.30 |  | 預定完成日期:108.10.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 富源國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.02.08 | 預定完成日期:107.02.23 | 預定完成日期:107.03.05 | 永發土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:107.03.16 | 預定完成日期:107.03.27 | 預定完成日期:107.04.08 | 預定完成日期:107.04.20 | 預定完成日期:107.04.30 | 預定完成日期:107.05.10 | 本案送雲科大修改核准較慢，又遇到春節。工期60日曆天約6月20日才能完工本案6.20奉核准用標餘款進行電力改善
|  |  |  | 實際完成日期:107.02.27 |  | 實際完成日期107.3.22 | 實際完成日期:107.04.03 | 實際完成日期:107.4.23 |  |  | 實際完成日期:107.5.31 | 實際完成日期:107.06.05 | 實際完成日期: 107.06.10 | 實際完成日期:107.8.5 | 實際完成日期:107.8.24 | 實際完成日期:
42 | 106年老舊廁所工程 | 富源國小 | 106年老舊廁所工程 | 預定完成日期: 107.2.22 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.3.27 | 預定完成日期:107.4.10 | 預定完成日期: 107.5.8 | 金源土木包工業 | 90天 | 預定完成日期: 107.5.30 | 預定完成日期: 107.6.21 | 預定完成日期: 107.7.14 | 預定完成日期:107.8.4 | 預定完成日期:107.8.24 | 預定完成日期:107.8.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.2.22 |  | 實際完成日期:107.3.27 | 實際完成日期:107.5.1 | 實際完成日期:107.5.16 |  |  | 實際完成日期:107.6.5 | 實際完成日期:107.6.23 | 實際完成日期:107.7.16 | 實際完成日期:107.8.4 | 實際完成日期:107.8.24 | 實際完成日期:
43 | 校舍防水隔熱工程計畫(原住民重點學校) | 舞鶴國小 | 106校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 2/28 | 張仲良建築師事務所 （107/1/19勞務採購第三標決標） | 預定完成日期:107.02.21 | 預定完成日期:107.03.12 | 預定完成日期:7/26 | 大友土木包工業 | 40天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107/08/29 開學前 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 7/10第二次招標 決標
|  |  |  | 實際完成日期: 5/30審查通過。 |  | 實際完成日期:107/06/15 （招標資料6/12送府） | 實際完成日期:107.07.10 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 校園希望工程計畫‧專科教室內裝設施 | 明義國小 | 希望工程計畫 | 預定完成日期:107.07.20 | 上立建築師事務所 | 預定完成日期:107.08.08 | 預定完成日期:107.08.21 | 預定完成日期:107.09.01 |  |  | 預定完成日期:107.09.15 | 預定完成日期:107.09.30 | 預定完成日期:107.10.15 | 預定完成日期:107.10.30 | 預定完成日期:107.11.15 | 預定完成日期:107.11.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 校園希望工程計畫‧演藝廳空調設施 |  | 希望工程計畫 | 預定完成日期:107.08.03 | 信元機械冷凍空調技師事務所 | 預定完成日期:107.08.08 | 預定完成日期:107.08.21 | 預定完成日期:107.09.01 |  |  | 預定完成日期:107.09.15 | 預定完成日期:107.09.30 | 預定完成日期:107.10.15 | 預定完成日期:107.10.30 | 預定完成日期:107.11.15 | 預定完成日期:107.11.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 107年0206震災公共設施災後復建工程 | 明義國小 | 明義樓廁所外牆磁磚破損修復工程 | 預定完成日期:107.05.23 | 陳桂芳建築師事務所 | 預定完成日期:107.05.23 | 預定完成日期:107.06.12 | 預定完成日期:107.06.29 | 威進土木包工業 |  | 預定完成日期:107.07.16 | 預定完成日期:107.08.03 | 預定完成日期:107.08.20 | 預定完成日期:107.09.10 | 預定完成日期:107.10.15 | 預定完成日期:107.11.20
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.22 |  | 實際完成日期:107.05.25 | 實際完成日期:107.06.12 | 實際完成日期:107.06.29 |  |  | 實際完成日期:107.07.16 | 實際完成日期:107.08.03 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 107年0207震災公共設施災後復建工程 | 明義國小 | 明義樓校舍耐震能力詳細評估委託技術服務 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.05.02 | 預定完成日期:107.05.16 | 預定完成日期:107.05.17 | 創源技術顧問有限公司 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期:107.06.15，期初報告 | 預定完成日期: | 預定完成日期:107.07.15，期末報告 | 預定完成日期:107.09.05 | 預定完成日期:107.09.20
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.05.02 | 實際完成日期:107.05.16 | 實際完成日期:107.05.17 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.06.15， 期初報告 | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.07.15，期末報告 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 補強工程 | 明義國小 | 107補強工程 | 預定完成日期:107.02.27 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:107.05.29 | 預定完成日期:107.06.26 | 預定完成日期:107.06.29 | 永信土木包工業 |  | 預定完成日期:107.07.22 | 預定完成日期:107.08.16 | 預定完成日期:107.08.30 | 預定完成日期:107.09.26 | 預定完成日期:107.10.15 | 預定完成日期:107.11.20
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.07 |  | 實際完成日期:107.05.17 | 實際完成日期:107.06.05 | 實際完成日期:107.06.29 |  |  | 實際完成日期:107.07.22 | 實際完成日期:107.08.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 校園希望工程計畫 | 國風國中 | 本案核定項目計8項，其中之一項（教室課桌椅）已陳報縣府發包中，其他項目尚在規劃中。 | 預定完成日期:107/6/30 |  | 預定完成日期:107/7/30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期 | 1.視聽教室規劃設計案已於6/13決標，待李錦堂建築師事務所完成工程預算書後即可辦理招標作業事宜。2.教室課桌椅案已於6/12決標。3.拆牆補照工程建築師尚在處理中。4.除拆牆補照工程（已申請鑑界，但地政單位尚未通知何時鑑界）外，其他項目均已完成。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 體育設施 | 信義國小 | 整建操場及排水工程 | 預定完成日期:107.05.01 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:107/06.01 | 預定完成日期:107.06.16 | 預定完成日期:107.07.01 |  | 90個日曆天 | 預定完成日期:107.07.31 | 預定完成日期:107.08.31 | 預定完成日期:107.08.15 | 預定完成日期:107.9.30 | 預定完成日期:107.10.15 | 預定完成日期:107.10.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.01 |  | 實際完成日期:107/07/17 | 實際完成日期:107/07/31 | 實際完成日期:107/08/14 |  |  | 實際完成日期:107.09.15 | 實際完成日期:107/10/01 | 實際完成日期:107/10/30 | 實際完成日期:107/11/14 | 實際完成日期:107/11/30 | 實際完成日期:107.12/12
49 | 體育設施 | 美崙國中 | 修整建棒球場 | 預定完成日期:107.04.26 | 良友工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.06.14 | 預定完成日期:107.06.26 | 預定完成日期: 107.07.06 | 華海土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期:107.07.16 | 預定完成日期:107.07.28 | 預定完成日期: 107.08.08 | 預定完成日期: 107.08.19 | 預定完成日期:107.08.27 | 預定完成日期:107.09.03 | 本案計畫概算部分變更，經教育部體育署於107.06.04台體教署學(三)字第1070018989號函同意在案。
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.20 |  | 實際完成日期:107.06.14 | 實際完成日期:107.06.26 | 實際完成日期: 107.07.10 |  |  | 實際完成日期:107.07.20 | 實際完成日期:107.08.08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 體育設施 | 體育場 | 棒球場友善設施改善工程 | 預定完成日期: | 張益霖建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案設計監造得標廠商為張益霖建築師事務所，業經完成需求訪談，現積極辦理工程設計。另專案管理部分已於107.8.6開資格標，現正辦理評選事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:107.07.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 補強工程案件 | 化仁國中 | 補強工程 | 預定完成日期: | 周有結土木結構技師 事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 辰政營造有限公司 | 120天 | 預定完成日期: 107.08.15 | 預定完成日期: 107.09.15 | 預定完成日期: 107.10.05 | 預定完成日期: 107.10.27 | 預定完成日期: 107.11.27 | 預定完成日期: | 7/1復工，預計8/15教學及專科大樓一、二樓RC牆增厚施作完成，8/30教學及專科大樓RC牆增厚全部施作完成，可供開學上課使用，其餘附屬工程持續施作中。截至7/16預定工程進度為5.23%，實際工程進度為10.43%；至7/26預定工程進度為11.45%
|  |  |  | 實際完成日期: 99.09.21 |  | 實際完成日期: 106.09.13 | 實際完成日期: 106.08.22 | 實際完成日期: 107.05.20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 校園希望工程計畫 | 化仁國中 | 希望工程計畫 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: 107.06.15(床架等) 107.07.31(冷氣等) | 預定完成日期: 107.06.21(床架等) 107.08.07(冷氣等) | 預定完成日期: 107.06.21(床架等) 107.08.07(冷氣等) | 圓順國際實業(床架等) | 30天 | 預定完成日期: 107.07.03(床架等) | 預定完成日期: 107.07.10(床架等) | 預定完成日期: 107.07.17(床架等) | 預定完成日期: 107.07.25(床架等) | 預定完成日期: 107.08.24(床架等) | 預定完成日期: 107.09.10(床架等) | 本計畫分兩案招標：床架等一案，已決標，目前履約中，7/25完工交貨；冷氣等一案，申請變更項目已核准，製作招標文件中，預計7/27送處轉採購科發包
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: 107.06.21(床架等) | 實際完成日期: 107.06.26(床架等) | 實際完成日期: 107.06.26(床架等) |  |  | 實際完成日期: 107.07.03(床架等) | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 補強工程案件 | 新城國中 | 補強工程 | 預定完成日期:106.05.28 | 江篤信土木結構技師事務所 | 預定完成日期: 106.06.23 | 預定完成日期: 106.12.19 | 預定完成日期: 107.03.15 | 磐石土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期: 107.04.02 | 預定完成日期: 107.04.04報 請停工 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案變更議價已完成 縣府已於8月9日行文通知廠商復工
|  |  |  | 實際完成日期:107.02.14 |  | 實際完成日期:106.06.23 | 實際完成日期:106.12.19 | 實際完成日期:107.03.15 |  |  | 實際完成日期:107.04.02 | 實際完成日期:0704變更審圖. 議價預計0720 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 忠孝國小 | 107年度改善無障礙 校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 107.7.17 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 佳典工程有限公司 | 140日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案於7/25決標，目前履約中，正進行機房通風設施改善，原預計於12/18完工，依照7/30列管會議時決議，要求廠商提早至11/30前完工。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 106年度改善無障礙校園環境計畫 | 玉東國中 | 校園無障礙環境 | 預定完成日期: 106.08.09 | 吳金能建築師事務所 | 預定完成日期:106.12.5 | 預定完成日期: 106.12.26 | 預定完成日期: 107.02.01 | 豐年營造有限公司 | 150日 | 預定完成日期: 107.04.01 | 預定完成日期: 107.05.09 | 預定完成日期: 106.06.16 | 預定完成日期: 107.07.25 | 預定完成日期: 107.6.29 | 預定完成日期: 107.06.30 | 本案工程已辦理驗收並通過驗收，目前客正辦理無障礙電梯申請使照作業，俟通過無障礙電梯即辦理工程設計監造驗收作業以及核結作業。
|  |  |  | 實際完成日期:106.08.15 |  | 實際完成日期: 106.12.5 | 實際完成日期: 106.12.26 | 實際完成日期:107.02.26 |  |  | 實際完成日期:107.04.01 | 實際完成日期:107.05.09 | 實際完成日期:106.06.16 | 實際完成日期:107.06.22 | 實際完成日期:107.06.29 | 實際完成日期:
56 | 107年國中小午餐廚房計畫 | 大進國小 | 107年國中小午餐廚房計畫 | 預定完成日期: 107.6.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.6.30 | 預定完成日期: 107.7.24 | 預定完成日期: 107.8.1 | 鑫桂土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.8.15 | 預定完成日期: 107.8.25 | 預定完成日期: 107.9.5 | 預定完成日期: 107.9.14 | 預定完成日期: 107.9.24 | 預定完成日期: 107.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.6.14 |  | 實際完成日期:107.6.29 | 實際完成日期:107.7.17 | 實際完成日期:107.7.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 106年老舊廁所整建 | 萬榮國小 | 106年老舊廁所整建 | 預定完成日期: 107.01.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.06.20 (第三度流標) | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案工程已3度流標，無法更改設計圖的前提之下，有詢問邀標的廠商，因工程經費成本高，利潤很低，因此都打消投標的念頭，因此重新更改預算，不足有20萬元，已請校長透過管道積極爭取相關經費來挹注，待確定不足經費有著落之後，即刻辦理公告。
|  |  |  | 實際完成日期: 107.01.28 |  | 實際完成日期: 107.06.20 (第三度流標) | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 萬榮國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: 107.07.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.08.16 | 預定完成日期: 107.08.30 | 預定完成日期: 107.09.06 |  | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.09.18 | 預定完成日期: 107.09.30 | 預定完成日期: 107.10.12 | 預定完成日期: 107.10.26 | 預定完成日期:107.11.03 | 預定完成日期: 107.11.10 | 已請設計監造單位積極設計圖說
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 明廉國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: 107.7.20 | 宏成土木技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 0206震災公共設施 災後復建工程(工程會) | 明禮國小 | 0206震災校園災後復建工程 | 預定完成日期: 107.5.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:107.7.20 | 預定完成日期:107.8.2 | 預定完成日期: 107.8.6 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 2006震災公共設施 災後復建工程(工程會) | 明禮國小 (附幼) | 0206震災校園災後復建工程 | 預定完成日期: 107.5.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:107.6.28 | 預定完成日期:107.7.17 | 預定完成日期: 107.7.20 |  | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.7.31 | 預定完成日期:107.8.15 | 預定完成日期: 107.8.31 | 預定完成日期:107.9.13 | 預定完成日期:107.9.15 | 預定完成日期:107.9.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: