## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 體育設施 | 國福國小 | 籃球場整建工程 | 預定完成日期:107.03.30 | 欣東宜工程顧問 有限公司 | 預定完成日期: 107.04.09 | 預定完成日期: 107.04.30 | 預定完成日期: 107.05.07 | 磐石土木包工業 | 45日曆天追加30日曆天 | 預定完成日期: 107.05.18 | 預定完成日期: 107.05.29 | 預定完成日期: 107.10.20 | 預定完成日期: 107.11.15 | 預定完成日期: 107.11.19 | 預定完成日期: 107.11.23 | 體育署已核准變更設計，且完成議價，工期53日曆天。
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.30 |  | 實際完成日期:107.04.17 | 實際完成日期:107.0 4.26 | 實際完成日期:107.05.02 |  |  | 實際完成日期:107.06.01 | 實際完成日期:107.06.08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 體育設施 | 平和國中 | 新建簡易棒球場 | 預定完成日期:107.08.03 | 宏成土木技師 事務所 | 預定完成日期:107.09.15 | 預定完成日期:107.09.30 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 107年度改善及 充實教學環境設備 | 吉安國小 | 吉安國小校舍及活動中心防水及修繕工程 | 預定完成日期: 107.10.18 | 宏成土木技師 事務所 | 預定完成日期:107.10.23 | 預定完成日期: 107.11.10 | 預定完成日期: 107.11.16 | 尚未決標 | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.11.28 | 預定完成日期: 107.12.10 | 預定完成日期: 107.12.23 | 預定完成日期: 108.1.5 | 預定完成日期: 108.1.15 | 預定完成日期:108.1.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 107年度改善無障礙 校園環境計畫 | 吉安國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: 107.8.20 | 陳桂芳建築師事務所 | 預定完成日期: 107.8.30 | 預定完成日期: 107.9.10 | 預定完成日期: 107.9.10 | 金源土木包工業 | 40日曆天 | 預定完成日期:107.9.19 | 預定完成日期:107.9.29 | 預定完成日期:107.10.9 | 預定完成日期:107.10.19 | 預定完成日期:107.10.29 | 預定完成日期:107.11.15
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.18 |  | 實際完成日期:107.8.21 | 實際完成日期:107.9.5 | 實際完成日期:107.9.10 |  |  | 實際完成日期:107.9.30 | 實際完成日期:107.10.6 | 實際完成日期:107.10.9 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 |  | 宜昌國中 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: 107.7.28 | 曾昭銘建築師事務所 | 預定完成日期: 107.8.24 | 預定完成日期: 107.8.29 | 預定完成日期: 107.9.14 | 慶豐成土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.9.30 | 預定完成日期: 107.10.15 | 預定完成日期: 107.10.25 | 預定完成日期: 107.11.2 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:107.7.27 |  | 實際完成日期:107.8.24 | 實際完成日期:107.08.31 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:107.9.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 107年度改善無障礙 校園環境計畫 | 中正國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: 107.6.28 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.7.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案委託設計監造技術服務於107.6.28完成勞務採購，工程採購案已辦理公開招標作業，預計於107年9月11日（二）上午10時30分於縣府統一採購中心辦理第一次招標完成即進行後續工作。
|  |  |  | 實際完成日期:107.6.28 |  | 實際完成日期:已辦理公開招標作業，預計於107年9月11日（二）上午10時30分於縣府統一採購中心辦理第一次招標。 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 106年老舊廁所整建 | 中正國小 | 106年老舊廁所整建 | 預定完成日期: 107.2.1 | 欣東宜工程顧問 有限公司 | 預定完成日期: 107.7.3 | 預定完成日期: 107.7.10 | 預定完成日期: 107.7.20 | 國曜營造有限公司 | 60個日曆天 | 預定完成日期: 107.7.31 | 預定完成日期: 107.8.10 | 預定完成日期:107.9.10 | 預定完成日期:107.9.20 | 預定完成日期:107.10.1 | 預定完成日期:107.10.15 | 本案107.7.10由國曜營造有限公司以166萬元整得標，目前辦理契約簽訂作業，已於107.7.30辦理開工。
|  |  |  | 實際完成日期:107.1.5 |  | 實際完成日期:107.7.3 | 實際完成日期:107.7.10 | 實際完成日期:107.7.30 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:主體磚牆及土木工程已完成50%，牆面馬賽克圖案磁磚亦已挑選完成，目前進度符合預定進度。 | 實際完成日期:牆面已粉光完成，馬桶均已安裝，水電線路亦已安全完成，目前進度符合預定進度。 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 106年精進午餐廚房計畫 | 中正國小 | 106年精進午餐廚房計畫 | 預定完成日期:106.9.15 | 欣東宜工程顧問 有限公司 | 預定完成日期: 106.11.21 | 預定完成日期: 106.11.28 | 預定完成日期: 107.7.1 | 金源土木包工業 | 60個日曆天 | 預定完成日期: 107.7.20 | 預定完成日期: 107.8.1 | 預定完成日期:107.8.15 | 預定完成日期:107.8.31 | 預定完成日期:107.9.15 | 預定完成日期:107.9.20 | 本案於107.7.1開工，已於於107.8.27完工。但因電梯汰舊換新設備申請需要較長時間，通過後即可辦理驗收。
|  |  |  | 實際完成日期:106.9.11 |  | 實際完成日期:106.11.21 | 實際完成日期:106.11.28 | 實際完成日期:107.7.1 |  |  | 實際完成日期:107.7.20 | 實際完成日期:107.8.1 | 實際完成日期:107.8.15 | 實際完成日期:107.08,27 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 體育設施 | 三民國中 | 修整建棒球場 | 預定完成日期: 107.5.21 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.8.1 | 預定完成日期: 107.8.15 | 預定完成日期: 107.8.27 | 順達水電行 | 30日曆天 | 預定完成日期: 107.09.2 | 預定完成日期:107.9.9 | 預定完成日期:107.9.16 | 預定完成日期:107.9.23 | 預定完成日期:107.9.30 | 預定完成日期:107.9.30 | 因學校目前正在拆除重建階段，水溝工區與本案工區重複，考量施工會相互影響，待水溝部分施作完成再施作，以避免結構遭破壞。
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.26 |  | 實際完成日期:107.9.13 | 實際完成日期:107.9.19 | 實際完成日期:107.10.17 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 校園新社區改造計畫 | 東里國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期: 107.5.8 | 張仲良建築師事務所（107/2/9勞務採購第一標決標） | 預定完成日期: 107.09.25 | 預定完成日期: 107.10.5 | 預定完成日期: 107.10.15 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.03.1 | 預定完成日期:108.03.31 | 預定完成日期:108.6.30 | 7/10通過基本審查會議建議修正處，目前進行細部設計
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 107年度補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 東里國小 | 幼兒園及西側教學大樓（同棟） | 預定完成日期:107.04.25 | 品冠設計工作室 | 預定完成日期: 107.06.22 | 預定完成日期: 107.06.30 | 預定完成日期:107.07.20 | 羅工企業有限公司 | 80日曆天 | 預定完成日期: 107.07.30 | 預定完成日期: 107.08.14 | 預定完成日期:107.08.30 | 預定完成日期:107.09.07 | 預定完成日期:107.09.14 | 預定完成日期:107.12.14 | 107/7/10決標，7/19簽約開施工前會議
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.25 |  | 實際完成日期:107.06.29 | 實際完成日期:107.07.10 | 實際完成日期:107.07.25 |  |  | 實際完成日期:107.08.16 | 實際完成日期:107.09.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 107年度補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 立山國小 | 西側教室屋頂防水隔熱工程 | 預定完成日期: | 品冠設計工作室 | 預定完成日期: 107.05.31 | 預定完成日期: 107.06.14 | 預定完成日期:107.08.02 | 羅工企業有限公司 | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.09.19 | 預定完成日期: 107.09.25 | 預定完成日期: 107.10.04 | 預定完成日期: 107.10.15 | 預定完成日期: 107.10.20 | 預定完成日期:107.12.31 | 因9月12日停電及斷斷續續下雨數日，10月辦理運動會暫停施工，影響工程進度，廠商共申請展延11日。
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.10 |  | 實際完成日期:107.07.03 | 實際完成日期:107.07.24 | 實際完成日期:107.08.02 |  |  | 實際完成日期:107.09.21 | 實際完成日期:107.09.29 | 實際完成日期:107.10.07 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 107年度補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 富里國小 | 富里國小校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.03.01 | 欣東宜工程顧問 有限公司 | 預定完成日期: 107.05.08 | 預定完成日期: 107.05.22 | 預定完成日期: 107.06.30 | 奧林匹克營造有限公司 | 自開工日起65日曆天 | 預定完成日期:107.07.30 | 預定完成日期: 107.8.20 | 預定完成日期:107.9.10 | 預定完成日期: 107.9.21 | 預定完成日期:107.9.28 | 預定完成日期:107.10.5 | 工期從107年7月19日至107年9月21日
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.01 |  | 實際完成日期:107.05.08 | 實際完成日期:107.05.22 | 實際完成日期:107.07.19 |  |  | 實際完成日期:107.07.30 | 實際完成日期:107.8.20 | 實際完成日期:107.9.15 | 實際完成日期:107.10.3 | 實際完成日期:107.10.12 | 實際完成日期:
14 | 107年度改善無障礙 校園環境計畫 | 宜昌國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:107.08.30 | 宏成土木技師事務所 | 預定完成日期:107.09.10 | 預定完成日期:107.09.30 | 預定完成日期: 107.10.01 |  |  | 預定完成日期: 107.10.15 | 預定完成日期: 107.10.30 | 預定完成日期: 107.11.15 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期:107.12.10 | 預定完成日期:107.12.25 | 持續與建築師、機電廠商確認，並了解相關文件中，8/31前務必完成招標作業完成設計監造，刻正進行工程委託設計監造，牽涉範圍及法令較多，預計九月底前完成招標作業
|  |  |  | 實際完成日期:107.08.24 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 體育設施 | 宜昌國小 | 網球場整建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 校園新社區改造計畫 | 宜昌國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期:107.05.11 | 107.05.18限制性招標 107.06.04開標 107.06.11完成評選作業 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.31 | 預定完成日期:108.01.01 |  |  | 預定完成日期: 108.01.01 | 預定完成日期: 108.03.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期: 108.12.31 | 107.05.18限制性招標 107.06.04開標107.06.11評選完成，許嘉勇建築師事務所續辦後續與雲科大審查事107.08.09基本設計圖說通過，加速辦理細部審查相關會議預計921前提報細部設計資料，後續進行細部設計審查作業
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.18上網 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 107年老舊廁所 | 宜昌國小 | 107年老舊廁所 | 預定完成日期: 1070630 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1070930 | 預定完成日期: 1071020 | 預定完成日期: 1080126 |  |  | 預定完成日期: 1080201 | 預定完成日期: 1080220 | 預定完成日期: 1080310 | 預定完成日期: 1080331 | 預定完成日期: 1080415 | 預定完成日期: 1080430 | 委託設計監造業已完成，考量學期中恐影響學生使用無法施作及三次均無無施作廠商投標，刻正檢討，並余9月底前重新上網公告
|  |  |  | 實際完成日期:1070605 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 107年老舊廁所 | 豐濱國中 | 107年老舊廁所 | 預定完成日期: 107.6.5 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.7.7 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.9.14 | 長太土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.9.28 | 預定完成日期:107.10.12 | 預定完成日期:107.10.26 | 預定完成日期: 107.11.5 | 預定完成日期:107.11.12 | 預定完成日期: 107.11.23 | 皆已完成發包作業，11/5前限期完工
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.7.7 | 實際完成日期:107.8.28 | 實際完成日期:107.9.14 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 體育設施 | 瑞穗國小 | 夜間照明燈 | 預定完成日期: | 財物採購，無委託設計 | 預定完成日期: 107.05.16 | 預定完成日期: 107.05.23 | 預定完成日期: 107.05.28 | 美潔企業社 | 50日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.09.27 | 預定完成日期: 107.10.4 | 預定完成日期: 107.10.12 | 業完成招標、訂約程序，廠商陸續施作交貨中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.05.17 | 實際完成日期:107.05.28 | 實際完成日期:107.05.28 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 107年國中小午餐廚房計畫 | 瑞穗國小 | 107年國小午餐廚房計畫 | 預定完成日期:107.07.16 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.07.19 | 預定完成日期:107.07.31 | 預定完成日期:107.8.6 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:107.11.6 | 預定完成日期:107.11.12 | 預定完成日期:107.11.19 | 已完成招標及簽約
|  |  |  | 實際完成日期:107.7.16 |  | 實際完成日期:107.7.20 | 實際完成日期:107.08.28 | 實際完成日期:107.09.11 | 洲義營造 | 50天 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 107年宿舍整建 | 源城國小 | 170年宿舍整建 | 預定完成日期:107.9.10 | 張仲良建築師事務所 | 預定完成日期:107.9.14 | 預定完成日期:107.9.21 | 預定完成日期: 107.9.28 | 永發土木包工業 | 30日曆天 | 預定完成日期: 107.10.5 | 預定完成日期: 107.10.15 | 預定完成日期: 107.10.20 | 預定完成日期: 107.10.29 | 預定完成日期: 107.11.5 | 預定完成日期:107.11.25 | 設備部份已於10/8上網招標,預訂10/19開標
|  |  |  | 實際完成日期:107.9.10 |  | 實際完成日期:107.9.12 | 實際完成日期:107.9.19 | 實際完成日期:107.9.25 |  |  | 107.10.3 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 107年宿舍整建 | 光復國中 | 光復區集中式教職員宿舍改善工程 | 預定完成日期:107.5.11 | 欣東宜工程顧問有限公司目前進行第2次審查中 | 預定完成日期:107.4.12 | 預定完成日期:107.4.19 | 預定完成日期: 107.8.20 |  | 預計90天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 原訂9/18辦理開標,因資料有誤，目前函文辦理撤標中，待擇期上網招標。
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.11 |  | 實際完成日期:107.4.12 | 實際完成日期:107.4.19 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 106年精進午餐廚房計畫 | 花崗國中 | 106年精進午餐廚房計畫 | 預定完成日期:106.12.01 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 106.9.13 | 預定完成日期: 106.10.5 | 預定完成日期:106.10.5 | 永信土木包工業 | 機關通知開工日起90日曆天內竣工。 | 預定完成日期: 107.07.30 | 預定完成日期: 107.08.14 | 預定完成日期: 107.08.29 | 預定完成日期: 107.09.01 | 預定完成日期:107.09.15 | 預定完成日期: | 目前申請建造階段因建築基地涉及地質敏感區及文化遺址等問題，已獲得縣府協助疑義釐清，目前由建築師事務所補齊相關佐證資料，重行向建築師公會提出申請
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.01 |  | 實際完成日期:106.9.13 | 實際完成日期:106.10.5 | 實際完成日期:106.10.5 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 0206地震災後國民中小學園搶險險修修復作業(教育部) | 花崗國中 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: 107.3.27 | 江篤信土木結構技師事務所 | 預定完成日期: 107.3.30 | 預定完成日期: 107.4.10 | 預定完成日期: 107.5.18 | 詮盛土木包工業 | 機關通知開工日起75日曆天內竣工。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 未填部分 另表列說明
|  |  |  | 實際完成日期:107.3.27 |  | 實際完成日期:107.3.30 | 實際完成日期:107.4.24 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 補強工程 | 卓樂國小 | 107職務宿舍耐震詳評 | 預定完成日期:107.07.31 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.07.16 | 預定完成日期: 107.07.23 | 預定完成日期: 107.08.08 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期:1070921 | 預定完成日期:1071021 | 預定完成日期:1071031 | 預定完成日期: 1071031 | 預定完成日期:1071031 | 預定完成日期:1071105 | 卓樂國小職務宿舍耐震能力詳細評估:107.08.06截止招標，1070807開標，得標廠商:巍宏工程技術顧問有限公司，1070807通知廠商得標及訂約。107年9月27日職務宿舍耐震詳評期初會議。107年10月18日詳評期末報告會議
|  |  |  | 實際完成日期:107.08.07 |  | 實際完成日期:107.08.06 | 實際完成日期:107.08.07 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 卓樂國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: 107.07.10 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.08.01 | 預定完成日期: 107.08.09 | 預定完成日期: 107.08.20 | 太子土木包工業 | 工期約60日曆天 | 預定完成日期:107.09.7 | 預定完成日期:107.09.28 | 預定完成日期:107.10.19 | 預定完成日期:107.10.23 | 預定完成日期: 107.10.25 | 預定完成日期: 107.10.30 | 卓樂國小107年改善無障礙校園環境工程:107年08月20日決標於太子土木包工業，107年9月1日開工，107年10月30日竣工，107年11月7日驗收，107年11月9日核銷。
|  |  |  | 實際完成日期:107.07.07 |  | 實際完成日期:107.08.17 | 實際完成日期:107.08.20 | 實際完成日期:107.09.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.10.30 | 實際完成日期:107.11.07 | 實際完成日期:107.11.09
27 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 溪口國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:107.8.20 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期:107.8.30 | 預定完成日期:107.9.13 | 預定完成日期:107.9.20 | 廣誠土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期:107.9.30 | 預定完成日期:107.10.11 | 預定完成日期:107.10.22 | 預定完成日期:107.11.3 | 預定完成日期:107.11.12 | 預定完成日期:107.11.20
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.13 |  | 實際完成日期:107.8.24 | 實際完成日期:107.8.29 | 實際完成日期:107.9.4 |  |  | 實際完成日期:107.9.14 | 實際完成日期:107.9.25 | 實際完成日期:107.10.6 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 富源國中 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: 107.6.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.8.30 | 預定完成日期:107.8.30 | 預定完成日期:107.9.15 | 晟弘工程行 | 38日曆天 | 預定完成日期:107.9.15 | 預定完成日期:107.9.30 | 預定完成日期:107.10.7 | 預定完成日期:107.10.15 | 預定完成日期:107.10.22 | 預定完成日期:107.10.31 | 目前進度約百分之60，已請廠商趕工
|  |  |  | 實際完成日期:107.6.30 |  | 實際完成日期:107.8.21 | 實際完成日期:107.8.30 | 實際完成日期:107.9.07 |  |  | 實際完成日期:107.9.20 | 實際完成日期:107.10.9 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 瑞美國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.9.11 | 預定完成日期: 107.9.20 | 預定完成日期: 107.10.1 | 晟弘工程行 | 工期約45天 | 預定完成日期: 107.10.12 | 預定完成日期: 107.10.23 | 預定完成日期: 107.11.4 | 預定完成日期: 107.11.15 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.15 | 目前已審圖完成，9/11號前上網公告，預計9/20開標，已於9/20決標晟弘工程行，10/2開工
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.23 |  | 實際完成日期:107.9.13 | 實際完成日期:107.9.20 | 實際完成日期:107.10.2 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 體育設施 | 玉里國中 | 夜間照明燈工程 | 預定完成日期: 107.05.15 |  | (1)預定完成日期:107.05.15因故無法決標 (2)預定完成日期:107.06.25 | 預定完成日期:107.07.15 | 預定完成日期:107.07.15 | 歐喜樂國際實業社 | 45 | 預定完成日期:107.07.26 | 預定完成日期:107.08.06 | 預定完成日期:107.08.17 | 預定完成日期:107.08.22 | 預定完成日期:107.09.21 | 預定完成日期:107.10.15 | 於107年4月30日公告上網招標，因故，於107年5月7日辦理無法決標公告。
|  |  |  | 實際完成日期:無監造 |  | 實際完成日期:107.04.30(第1次公告) 實際完成日期:107.06.19(第2次公告) | 實際完成日期:107.05.07無法決標公告 實際完成日期:107.06.26(保留決標)107.07.02決標 | 實際完成日期:107.07.09 |  |  | 實際完成日期:107.07.26 (照明) | 實際完成日期:107.08.06 (照明) | 實際完成日期:107.08.17 | 實際完成日期:107.08.19 | 實際完成日期:107.08.28 | 實際完成日期:107.10.04
|  |  | 射箭運動改善環境 | 預定完成日期: 107.05.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.05.15需求單位與監造單位尚在規劃設計中 | 預定完成日期:107.07.23 | 預定完成日期:107.07.31 | 奧林匹亞企業社 | 60 | 預定完成日期:107.08.15 | 預定完成日期:107.08.30 | 預定完成日期:107.09.14 | 預定完成日期:107.09.29 | 預定完成日期:107.10.31 | 預定完成日期:107.11.30 | 於107年5月14日完成監造議價，並簽訂委託服務契約。
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.14 |  | 實際完成日期:107.07.11 | 實際完成日期:107.07.31 | 實際完成日期:107.08.13 |  |  | 實際完成日期:107.08.15 | 實際完成日期:107.08.30 | 實際完成日期:預定達標日為 107.09.14 | 實際完成日期:履約屆期為107年10月11日，尚未接獲竣工報告，業於107年10月9日玉校總1070003956號函施工廠商趲趕。 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 校園希望工程計畫‧專科教室內裝設施 | 明義國小 | 希望工程計畫 | 預定完成日期:107.07.20 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:107.08.08 | 預定完成日期:107.08.21 | 預定完成日期:107.09.18 |  |  | 預定完成日期:107.10.11 | 預定完成日期:107.11.02 | 預定完成日期:107.11.24 | 預定完成日期:107.12.18 | 預定完成日期:107.12.28 | 預定完成日期:108.01.25
|  |  |  | 實際完成日期:107.7.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.09.11 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 校園希望工程計畫‧演藝廳空調設施 |  | 希望工程計畫 | 預定完成日期:107.09.25 | 信元機械冷凍空調技師事務所 | 預定完成日期:107.10.04 | 預定完成日期:107.10.09 | 預定完成日期:107.10.18 |  |  | 預定完成日期:107.11.10 | 預定完成日期:107.12.01 | 預定完成日期:107.12.23 | 預定完成日期:108.01.16 | 預定完成日期:108.01.25 | 預定完成日期:108.01.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 108年補強工程 | 明義國小 | 明義國小明義樓校舍耐震補強委託設計監造技術服務 | 預定完成日期: 108.10.19 |  | 預定完成日期:108.01.16 | 預定完成日期: 108.02.22 | 預定完成日期: 108.03.22 |  |  | 預定完成日期: 108.04.22 | 預定完成日期: 108.05.22 | 預定完成日期: 108.06.22 | 預定完成日期: 108.07.22 | 預定完成日期: 108.07.31 | 預定完成日期: 108.08.31 | 明義國小明義樓校舍耐震補強委託設計監造技術服務預計9/27號上網公告
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 107補強工程 | 明義國小 | 107補強工程 | 預定完成日期:107.02.27 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:107.05.29 | 預定完成日期:107.06.26 | 預定完成日期:107.06.29 | 永信土木包工業 |  | 預定完成日期:107.07.22 | 預定完成日期:107.08.16 | 預定完成日期:107.08.30 | 預定完成日期:107.09.26 | 預定完成日期:107.10.15 | 預定完成日期:107.11.20
|  |  |  | 實際完成日期:107.03.07 |  | 實際完成日期:107.05.17 | 實際完成日期:107.06.05 | 實際完成日期:107.06.29 |  |  | 實際完成日期:107.07.22 | 實際完成日期:107.08.10 | 實際完成日期:107.08.28 | 實際完成日期:107.09.07 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 校園希望工程計畫 | 國風國中 | 1.教學視聽教室內部裝修工程 | 預定完成日期:107/8/10 | 李錦堂建築師事務所 | 工程預定完成期:107/8/24 | 預定完成日期:107/9/4 | 預定完成日期:107/9/11 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 1.預定完成日期:107/9/25 | 預定完成日期:107/10/10 | 預定完成日期:107/10/25 | 預定完成日期:107/11/9 | 預定完成日期:107/11/30 | 預定完成日期：107/12/15
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.6 |  | 工程實際完成日期:107.8.24 | 實際完成日期:107.9.4 | 實際完成日期:107.9.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 2.東側圍牆補辦使用執照委託技術服務案 | 預定完成日期:107.9.1 |  | 勞務案預定完成日期:107.9.3 | 勞務案預定完成日期:107.9.12 | 預定完成日期:107.9.13 | 李錦堂建築師事務所 | 60日曆天 | 2.預定完成日期:107.9.21 | 預定完成日期:107.10.6 | 預定完成日期:107.10.21 | 預定完成日期:107.11.5 | 預定完成日期:107.11.16 | 預定完成日期:107.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.30 |  | 勞務案實際完成日期:107.8.31 | 勞務案實際完成日期:107.9.6 | 實際完成日期:107.9.7 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 107年度改善及充實教學環境設備 | 國風國中 | 專科特教教室空調設備案 | 預定完成日期: 無 |  | 預定完成日期:107.10.9 | 預定完成日期: 10710.23 | 預定完成日期: 107.10.30 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.10.9 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 體育設施 | 信義國小 | 整建操場及排水工程 | 預定完成日期:107.05.01 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:107/07/17 | 預定完成日期:107/07/31 | 預定完成日期:107/08/14 | 奧林匹克營造有限公司 | 90個日曆天 | 預定完成日期:107.09.15 | 預定完成日期:107/10/14 | 預定完成日期:107/10/30 | 預定完成日期:107.11.12 | 預定完成日期:107.11.15 | 預定完成日期:107.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.01 |  | 實際完成日期:107/07/17 | 實際完成日期:107/07/31 | 實際完成日期:107/08/14 |  |  | 實際完成日期:107.09.15 | 實際完成日期:107/10/14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 體育設施 | 體育場 | 棒球場友善設施 改善工程 | 預定完成日期: | 張益霖建築師 事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案設計監造得標廠商為張益霖建築師事務所，業經完成需求訪談，現積極辦理工程設計。另專案管理部分已於107.8.6開資格標，現正辦理評選事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:107.07.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 107年度改善及 充實教學環境設備 | 體育場 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 體育設施 | 花蓮體中 | 花蓮鯉魚潭水上運動 訓練基地 | 實際完成日期:107.8.27 | 朱有為建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案需等國財產署核准用地取得後始得進行相關公告招標作業
[6 empty] | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 補強工程案件 | 化仁國中 | 補強工程 | 預定完成日期: | 周有結土木結構技師 事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 辰政營造有限公司 | 120天 | 預定完成日期: 107.08.15 | 預定完成日期: 107.09.15 | 預定完成日期: 107.10.05 | 預定完成日期: 107.10.27 | 預定完成日期: 107.11.27 | 預定完成日期: | 截至9/7預定工程進度為38.83%，實際工程進度為97%；契約履約期限為10月27日，預計於9月27日申報竣工
|  |  |  | 實際完成日期: 99.09.21 |  | 實際完成日期: 106.09.13 | 實際完成日期: 106.08.22 | 實際完成日期: 107.05.20 |  |  | 實際完成日期: 107.07.30 | 實際完成日期: 107.08.08 | 實際完成日期: 107.08.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 校園希望工程計畫 | 化仁國中 | 希望工程計畫 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: 107.07.31(冷氣等) | 預定完成日期: 107.08.07(冷氣等) | 預定完成日期: 107.08.07(冷氣等) | 哈魯蜜企業(冷氣等) | 30天 | 預定完成日期: 107.09.06(冷氣等) | 預定完成日期: 107.09.15(冷氣等) | 預定完成日期: 107.09.24(冷氣等) | 預定完成日期: 107.10.02(冷氣等) | 預定完成日期: 107.11.02(冷氣等) | 預定完成日期: 107.11.16(冷氣等) | 本計畫分兩案招標：床架等一案，已履約完成，目前辦理驗收核結中，已解除列管；冷氣等一案，已決標，目前履約中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: 107.08.17(冷氣等) | 實際完成日期: 107.08.28(冷氣等) | 實際完成日期: 107.08.28(冷氣等) |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 107年度改善及充實教學環境設備 | 化仁國中 | 飲水機 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: 10/31 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 108/01/31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 共約採購
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 割草機 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: 10/31 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 108/01/31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已採購
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 家政教室設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: 10/31 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 108/01/31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 規劃中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 雷射印表機彩色碳粉匣等設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: 10/31 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 108/01/31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已採購
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 充實設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: 10/31 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 108/01/31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 招標文件製作中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 107年度改善及 充實教學環境設備 | 新城國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 1071017 | 預定完成日期: 1071030 | 預定完成日期: 1071105 | 1設計圖尚未完成 2尚未上網招標 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 補強工程案件 | 新城國中 | 補強工程 | 預定完成日期:106.05.28 | 江篤信土木結構技師事務所 | 預定完成日期:106.06.23 | 預定完成日期:106.12.19 | 預定完成日期:107.03.15 | 磐石土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 107.03.15開工107.04.04停工.107.08.13復工107.11.26預計完工
|  |  |  | 實際完成日期:107.02.14 |  | 實際完成日期:106.06.23 | 實際完成日期:106.12.19 | 實際完成日期:107.03.15 |  |  | 實際完成日期 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 107年度改善及 充實教學環境設備 | 大禹國小 | 107年度校園環 境設施設備改善工程案 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 107.10.12 | 預定完成日期: 107.10.18 | 預定完成日期: 107.10.20 |  | 30日曆天 | 預定完成日期: 107.10.25 | 預定完成日期: 107.11.2 | 預定完成日期: 107.11.9 | 預定完成日期: 107.11.17 | 預定完成日期:107.11.20 | 預定完成日期:107.11.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.10.12 | 實際完成日期:(尚未決標) | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 107年度改善及 充實教學環境設備 | 忠孝國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 辦公室鐵櫃一案核定價格98000元，目前已取得兩家廠商之估價單，經比價後「金生元鐵櫃傢俱行」以96600元承包，預計10/24到貨。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 忠孝國小 | 107年度改善無障礙 校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 107.7.17 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 佳典工程有限公司 | 140日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案於7/25決標，目前履約中，正進行機房通風設施改善，原預計於12/18完工，依照7/30列管會議時決議，要求廠商提早至11/30前完工。目前已完成乘場面板、變頻器(向上樓1-4樓)、車廂操作盤、對外通信裝置、緊急電源裝置更新，機房通風改善、移動式扶梯、三F防水潑入百葉窗、四F防水潑入電動捲門完成，已與廠商確認，預計10月中馬達能到貨，即可完成後續更新作業。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 106年度改善無障礙校園環境計畫 | 玉東國中 | 校園無障礙環境 | 預定完成日期: 106.08.09 | 吳金能建築師事務所 | 預定完成日期:106.12.5 | 預定完成日期: 106.12.26 | 預定完成日期:107.02.01 | 豐年營造有限公司 | 150日 | 預定完成日期: 107.04.01 | 預定完成日期: 107.05.09 | 預定完成日期: 106.06.16 | 預定完成日期: 107.07.25 | 預定完成日期: 107.6.29 | 預定完成日期: 107.10.30 | 1.本案主體工程已辦通過驗收，客正辦理無障礙電梯申請使照作業，經建設處同意目前已進入第二階段審查作業。 2.本案業經同意辦理展延至107年10月30日，惟考量執照取得不易且展延期限將屆，擬辦理計畫第二次展延至107年12月30日。
|  |  |  | 實際完成日期:106.08.15 |  | 實際完成日期: 106.12.5 | 實際完成日期: 106.12.26 | 實際完成日期:107.02.26 |  |  | 實際完成日期:107.04.01 | 實際完成日期:107.05.09 | 實際完成日期:106.06.16 | 實際完成日期:107.06.22 | 實際完成日期:107.06.29 | 實際完成日期:
49 | 106年老舊廁所整建 | 富源國小 | 106年老舊廁所整建 | 預定完成日期: 107.2.22 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.3.27 | 預定完成日期: 107.4.10 | 預定完成日期: 107.5.8 | 金源土木包工業 | 90天 | 預定完成日期: 107.5.30 | 預定完成日期:107.6.21 | 預定完成日期: 107.7.14 | 預定完成日期: 107.8.4 | 預定完成日期: 107.8.27 | 預定完成日期:107.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.2.22 |  | 實際完成日期:107.3.27 | 實際完成日期:107.5.1 | 實際完成日期:107.5.16 |  |  | 實際完成日期:107.6.5 | 實際完成日期:107.6.23 | 實際完成日期:107.7.16 | 實際完成日期:107.8.4 | 實際完成日期:107.8.27 | 實際完成日期:
50 | 106年老舊廁所整建 | 萬榮國小 | 106年老舊廁所整建 | 預定完成日期:107.01.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.06.20 (第三度流標) | 預定完成日期: 107.08.14 | 預定完成日期: 107.08.23 |  |  | 預定完成日期: 107.09.04 | 預定完成日期: 107.09.16 | 預定完成日期: 107.09.29 | 預定完成日期: 107.10.11 | 預定完成日期: 107.10.17 | 預定完成日期: 107.10.25
|  |  |  | 實際完成日期: 107.01.28 |  | 實際完成日期: 107.08.06 (第三度流標) | 實際完成日期:107.08.14 | 實際完成日期:107.08.23 |  |  | 實際完成日期:107.09.05 | 實際完成日期: 107.09.17 | 實際完成日期: 107.09.30 | 實際完成日期:107.10.12 | 實際完成日期:107.10.18 | 實際完成日期:107.10.26
51 | 107年度改善及 充實教學環境設備 | 萬榮國小 | 辦公室增設工程 | 預定完成日期: 107.10.09 | 幸福行動家有限公司 | 預定完成日期: 107.10.01 | 預定完成日期: 107.10.09 | 預定完成日期: 107.10.09 | 幸福行動家有限公司 | 決標日起30日曆天 | 預定完成日期: 107.10.16 | 預定完成日期: 107.10.24 | 預定完成日期: 107.10.31 | 預定完成日期: 107.11.07 | 預定完成日期:107.11.14 | 預定完成日期:107.11.21
|  |  |  | 實際完成日期:107.10.09 |  | 實際完成日期:107.10.01 | 實際完成日期:107.10.09 | 實際完成日期:107.10.09 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 萬榮國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: 107.07.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.08.16 | 預定完成日期: 107.08.30 | 預定完成日期: 107.09.06 |  | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.09.18 | 預定完成日期: 107.09.30 | 預定完成日期: 107.10.12 | 預定完成日期: 107.10.26 | 預定完成日期:107.11.03 | 預定完成日期: 107.11.10
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.08.14 | 實際完成日期:107.08.27 | 實際完成日期:107.09.03 |  |  | 實際完成日期:107.09.15 | 實際完成日期:107.09.27 | 實際完成日期:107.10.9 | 實際完成日期: 107.10.22 | 實際完成日期: 107.1031 | 實際完成日期:107.11.07
53 | 體育設施 | 萬榮國小 | 改善遊樂設施工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.10.16 | 預定完成日期: 107.10.16 |  | 決標日起45日曆天 | 預定完成日期: 107.10.27 | 預定完成日期: 107.11.07 | 預定完成日期: 107.11.18 | 預定完成日期: 107.11.29 | 預定完成日期: 107.12.06 | 預定完成日期:107.12.13
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 0206震災公共設施 災後復建工程(工程會) | 明禮國小 | 0206震災校園災後復 建工程 | 預定完成日期: 107.5.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:107.7.20 | 預定完成日期:107.8.2 | 預定完成日期: 107.8.6 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.16 |  | 實際完成日期:送審資料修改中 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 校園希望工程計畫 | 中原國小 | 希望工程計畫 (分四項採購) | 預定完成日期: | 財物採購。無外聘設計監造 | 預定完成日期: 107.07.20 1.107年中原國小專科教室設備採購: | 預定完成日期: 107.07.30 1.107年中原國小專科教室設備採購 | 預定完成日期: 107.07.30 1.107年中原國小專科教室設備採購 | 1.107年中原國小專科教室設備採購-津賀盛企業 | 1.107年中原國小專科教室設備採購40天 | 預定完成日期: 107.08.10 1.107年中原國小專科教室設備採購 | 預定完成日期: 107.08.20 1.107年中原國小專科教室設備採購 | 預定完成日期:107.08.30 1.107年中原國小專科教室設備採購 | 預定完成日期: 107.09.08 1.107年中原國小專科教室設備採購 | 預定完成日期: 107.09.18 1.107年中原國小專科教室設備採購 | 預定完成日期: 107.10.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.07.20 1.107年中原國小專科教室設備採購 | 實際完成日期:107.07.30 1.107年中原國小專科教室設備採購 | 實際完成日期:107.07.30 1.107年中原國小專科教室設備採購 |  |  | 實際完成日期:107.08.08 1.107年中原國小專科教室設備採購 | 實際完成日期:107.08.16 1.107年中原國小專科教室設備採購 | 實際完成日期:107.08.22 1.107年中原國小專科教室設備採購 | 實際完成日期:107.08.30 1.107年中原國小專科教室設備採購 | 實際完成日期:107.09.06 1.107年中原國小專科教室設備採購 | 實際完成日期:
|  |  |  | 預定完成日期: | 財物採購。無外聘設計監造 | 預定完成日期: 107.07.17 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約 | 預定完成日期: 107.07.17 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約 | 預定完成日期: 107.07.17 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約 | 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約-百裕電業有限公司 | 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約-46天 | 預定完成日期: 107.07.28 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約 | 預定完成日期: 107.08.08 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約 | 預定完成日期:107.08.20 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約 | 預定完成日期: 107.08.31 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約 | 預定完成日期: 107.09.10 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約 | 預定完成日期: 107.10.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.07.17 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約 | 實際完成日期:107.07.17 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約 | 實際完成日期:107.07.17 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約 |  |  | 實際完成日期:107.07.28 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約 | 實際完成日期:107.08.08 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約 | 實際完成日期:107.08.20 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約 | 實際完成日期:107.08.30 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約 | 實際完成日期:107.09.06 2.107年中原國小專科教室冷氣設備採購-共約 | 實際完成日期:
|  |  |  | 預定完成日期: | 財物採購。無外聘設計監造 | 預定完成日期: 107.07.17 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約 | 預定完成日期: 107.07.17 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約 | 預定完成日期: 107.07.17 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約 | 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約-百裕電業有限公司 | 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約-46天 | 預定完成日期: 107.07.28 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約 | 預定完成日期: 107.08.08 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約 | 預定完成日期:107.08.20 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約 | 預定完成日期: 107.08.31 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約 | 預定完成日期: 107.09.10 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約 | 預定完成日期:107.10.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.07.17 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約 | 實際完成日期:107.07.17 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約 | 實際完成日期:107.07.17 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約 |  |  | 實際完成日期:107.07.28 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約 | 實際完成日期:107.08.08 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約 | 實際完成日期:107.08.20 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約 | 實際完成日期:107.08.30 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約 | 實際完成日期:107.09.06 3.中原國小活動中心空調設備採購-共約 | 實際完成日期:
|  |  |  | 預定完成日期: | 無外聘設計監造 | 預定完成日期: 107.07.20 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購 | 預定完成日期: 107.07.30 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購 | 預定完成日期: 107.08.09 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購 | 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購-睿霖企業社 | 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購-60天 | 預定完成日期: 107.08.24 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購 | 預定完成日期: 10709.08 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購 | 預定完成日期:107.09.23 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購 | 預定完成日期: 107.10.08 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購107.10.08 | 預定完成日期: 107.10.18 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購 | 預定完成日期:107.10.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.07.20 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購 | 實際完成日期:107.07.30 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購 | 實際完成日期:107.08.08 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購 |  |  | 實際完成日期:107.08.30 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購 | 實際完成日期:107.09.11 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購 | 實際完成日期:107.09.23 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購 | 實際完成日期:107.10.08 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購 | 實際完成日期: 4.107年中原國小活動中心空調附加項工程採購 | 實際完成日期:
56 | 107年度改善及 充實教學環境設備 | 玉里國中 | 電腦教室冷氣裝設 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.10.12 | 共同供應契約商-大同綜合訊電股份有限公司 | 35 | 預定完成日期: 107.10.21 | 預定完成日期: 107.10.29 | 預定完成日期: 107.11.6 | 預定完成日期: 107.11.15 | 預定完成日期:107.12.15 | 預定完成日期:107.12.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.10.12 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 108年補強工程 | 中華國小 | 108年度南棟校舍 補強工程 | 預定完成日期: 107.10.16 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 委託設計監造技術 服務採購案已於9/25上網公告
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 107年改善及 充實教學環境設備 | 古風國小 | 電力設施及空調設備改善計畫 | 預定完成日期: 107.09.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.10.04 | 預定完成日期:107.06.30 | 預定完成日期:107.10.15 | 順達水電行 |  | 預定完成日期:107.10.25 | 預定完成日期:107.11.05 | 預定完成日期:107.11.15 | 預定完成日期:107.11.28 | 預定完成日期:107.12.05 | 預定完成日期:107.12.10
|  |  |  | 實際完成日期:107.09.30 |  | 實際完成日期:107.10.04 | 實際完成日期:107.06.28 | 實際完成日期:107.10.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 107年度改善及 充實教學環境設備 | 稻香國小 | 書法教室改善 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 107.10.19 | 預定完成日期: 107.10.26 | 預定完成日期:107.10.30 |  |  | 預定完成日期:107.11.11 | 預定完成日期:107.11.25 | 預定完成日期:107.12.03 | 預定完成日期: 107.12.20 | 預定完成日期:107.12.25 | 預定完成日期:107.12.30 | 財物採購
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 107年度改善及 充實教學環境設備 | 新社國小 | 辦公室設備增 設工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預計10/15上網公告招標.12/11完成
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 107年度改善及 充實教學環境設備 | 長良國小 |  | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 永發土木包工業 | 45個日曆天 | 預定完成日期:107.10.28 | 預定完成日期:107.11.08 | 預定完成日期:107.11.19 | 預定完成日期:107.11.30 | 預定完成日期:108.01.04 | 預定完成日期:108.01.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.10.01 |  | 實際完成日期:107.10.05 | 實際完成日期:107.10.11 | 實際完成日期:107.10.17 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 107年度改善及 充實教學環境設備 | 豐山國小 | 幼兒園教室防水隔熱防水隔熱 | 預定完成日期: 107.10.10 | 欣東宜工程顧問 有限公司 | 預定完成日期: 107.10.11 | 預定完成日期:107.10.23 | 預定完成日期: |  | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定107.10.23到縣府進行招標工程事宜
|  |  |  | 實際完成日期:107.09.28 |  | 實際完成日期:107.10.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 107年度改善及 充實教學環境設備 | 明廉國小 | 明廉國小「客貨運電梯新建工程」 | 預定完成日期: 107.9.26 | 宏成土木技師事務所(勞務開口契約) | 預定完成日期: 107.10.12 | 預定完成日期: 107.10.23 | 預定完成日期: 107.10.29 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 107年度改善無障礙 校園環境計畫 | 明廉國小 | 明廉國小「107年度改善無障礙校園環境計畫無障礙電梯汰舊換新」設備工程 | 預定完成日期: 107.7.20 | 宏成土木技師事務所(勞務開口契約) | 預定完成日期: 107.08.02 | 預定完成日期: 107.08.14 | 預定完成日期: 107.09.01 | 佳典工程有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: 107.09.20 | 預定完成日期: 107.10.09 | 預定完成日期:107.10.19 | 預定完成日期: 107.11.15 | 預定完成日期: 107.11.22 | 預定完成日期: 107.11.30 | 經詢問廠商整個工期，廠商回覆說：簽約開工後訂料約30天，施工期約30天左右，大約應於11月初完工11月底結案。
|  |  |  | 實際完成日期:107.7.20 |  | 實際完成日期:107.08.02 | 實際完成日期:107.08.14 | 實際完成日期:107.09.01 |  |  | 實際完成日期:107.09.20 | 實際完成日期:107.10.09 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 107年度改善及 充實教學環境設備 | 崇德國小 | 校園美感環境 安全強化計畫工程 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: 107/10/12 | 預定完成日期: 107/10/23 | 預定完成日期: 107/11/01 |  | 15天 | 預定完成日期: 107/11/04 | 預定完成日期: 107/11/08 | 預定完成日期: 107/11/11 | 預定完成日期: 107/11/15 | 預定完成日期:107/11/20 | 預定完成日期:107/11/30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107/10/11 | 實際完成日期: | 實際完成日期:107/09/24 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 三樓原住民資源教室地板改善工程 | 預定完成日期: 107/09/13 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107/09/12 | 預定完成日期: 107/09/17 | 預定完成日期: 107/09/24 | 金源土木包工業 | 30天 | 預定完成日期: 107/10/01 | 預定完成日期: 107/10/08 | 預定完成日期: 107/10/16 | 預定完成日期: 107/10/23 | 預定完成日期:107/10/25 | 預定完成日期:107/10/31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107/09/12 | 實際完成日期:107/19/17 | 實際完成日期:107/09/24 |  |  | 實際完成日期:107/10/01 | 實際完成日期:107/10/08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 體育設施 | 光華國小 | 網球場整建工程 | 預定完成日期: 107.09.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.10.02 | 預定完成日期: 107.10.09 | 預定完成日期: 107.10.16 | 磐石土木包工業 | 68日曆天 | 預定完成日期: 107.11.01 | 預定完成日期:107.11.18 | 預定完成日期: 107.12.05 | 預定完成日期: 107.12.22 | 預定完成日期: 107.12.26 | 預定完成日期:107.12.28
|  |  |  | 實際完成日期:107.09.29 |  | 實際完成日期:107.10.02 | 實際完成日期:107.10.09 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 體育設施 | 志學國小 | 綜合情場整建工程 | 預定完成日期:107.11.27 | 欣東宜顧問有限公司 | 預定完成日期:107.09.20 | 預定完成日期:107.10.03 | 預定完成日期:107.10.11 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.09.20 | 實際完成日期:107.10.03 | 實際完成日期:107.10.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 體育設施 | 復興國小 | 綜合情場整建工程 | 預定完成日期: 107年9月17日 | 陳桂芳建築師事務所 | 預定完成日期:107年9月21日 | 預定完成日期: 107年9月27日 | 預定完成日期: 107年10月16日 | 洽和土木包工業 | 30天(日曆天) | 預定完成日期: 107年10月23日 | 預定完成日期: 107年10月30日 | 預定完成日期: 107年11月6日 | 預定完成日期:107年11月14日 | 預定完成日期: 107年11月22日 | 預定完成日期: 107年12月10日
|  |  |  | 實際完成日期:107年9月17日 |  | 實際完成日期:107年9月21日 | 實際完成日期:107年9月27日 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: