## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 體育設施 | 平和國中 | 新建簡易棒球場 | 預定完成日期:107.08.03 | 宏成土木技師 事務所 | 預定完成日期:107.09.15 | 預定完成日期:107.09.30 | 預定完成日期: 107.12.10 | 傑富土木包工業 | 機關通知開工日起75日曆天內竣工。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.11.02 | 實際完成日期:107.11.21 | 實際完成日期:107.12.10 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 吉安國小 | 吉安國小校舍及活動中心防水及修繕工程 | 預定完成日期: 107.10.18 | 宏成土木技師事務所 | 預定完成日期:107.10.23 | 預定完成日期: 107.11.10 | 預定完成日期: 107.11.16 | 雄豐營造有限公司 | 55日曆天 | 預定完成日期: 107.11.28 | 預定完成日期: 107.12.10 | 預定完成日期: 107.12.23 | 預定完成日期: 108.1.5 | 預定完成日期: 108.1.15 | 預定完成日期:108.1.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.10.18 |  | 實際完成日期:107.10.19 | 實際完成日期:107.10.30 | 實際完成日期:107.11.7 |  |  | 實際完成日期:107.11.19 | 實際完成日期:107.12.1 | 實際完成日期:107.12.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 107年度改善及 充實教學環境設備 | 宜昌國中 | 107年度花蓮縣立宜昌國民中學校園美感環境及意象設施改善工程 | 預定完成日期: 107.12.6 | 設計單位：曾昭銘建築師事務所 監造單位：陳志豪建築師事務所 | 預定完成日期: 107.12.6 | 預定完成日期:107.12.25 | 預定完成日期:107.1.20 |  | 90日曆天 | 預定完成日期:107.2.10 | 預定完成日期:107.3.18 | 預定完成日期: 107.4.9 | 預定完成日期: 107.4.19 | 預定完成日期:107.5.19 | 預定完成日期:107.6.19
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.6 |  | 實際完成日期:107.12.6 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 宜昌國中 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 中正國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: 107.6.28 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.7.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.9.24 | 佳乘土木包工業 | 60個日曆天 | 預定完成日期: 107.11.20 | 預定完成日期: 107.12.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案於107年9月18日（二）上午10時30分於縣府統一採購中心決標，但因廠商與設計監造對於設計意見相左而僵持，影響工程進行，已於107.11.5召開第二次工程協調會化解歧異，並於107.11.5辦理開工。目前土木工程已進行50%左右，待電梯審查資料通過後即可進行電梯安裝。
|  |  |  | 實際完成日期:107.6.28 |  | 實際完成日期:已辦理公開招標作業，預計於107年9月11日（二）上午10時30分於縣府統一採購中心辦理第一次招標。 | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.11.05 |  |  | 實際完成日期:107.11.20 | 實際完成日期:107.12.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 中正國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 體育設施 | 三民國中 | 修整建棒球場 | 預定完成日期: 107.5.21 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.8.1 | 預定完成日期: 107.8.15 | 預定完成日期: 107.8.27 | 順達水電行 | 30日曆天 | 預定完成日期: 107.09.2 | 預定完成日期:107.9.9 | 預定完成日期:107.9.16 | 預定完成日期:107.9.23 | 預定完成日期:107.9.30 | 預定完成日期:107.9.30 | 預定於12/17日辦理驗收
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.26 |  | 實際完成日期:107.9.13 | 實際完成日期:107.9.19 | 實際完成日期:107.10.16 |  |  | 實際完成日期:107/11/9 | 實際完成日期:107/12/1 | 實際完成日期:107/12/6 | 實際完成日期:107/12.7 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 107年宿舍整建(第二次) | 三民國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.26 |  | 預定完成日期:107.2.5 | 預定完成日期: 107/2/26 | 預定完成日期:107/3/1 |  | 75日曆天 | 預定完成日期:107/3/20 | 預定完成日期:107/4/10 | 預定完成日期:107/4/25 | 預定完成日期:107/5/15 | 預定完成日期:107/5/20 | 預定完成日期:107/5/30 | 1.因本校核撥經費超過百萬，必須經雲科審查通過後始能進行工程招標。2.因採購金額逾公告金額，等標期至少需12天。3.另因考量學生住宿問題，需分層樓施工，施工期程經洽設計單位建議需75日曆天。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 校園新社區改造計畫 | 東里國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期: 107.5.8 | 張仲良建築師事務所（107/2/9勞務採購第一標決標） | 預定完成日期: 107.09.25 | 預定完成日期: 107.10.5 | 預定完成日期: 107.10.15 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.03.1 | 預定完成日期:108.03.31 | 預定完成日期:108.6.30 | 12/4第一次招標(流標)，12/12第二次公開招標，12/18開標。
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.15 |  | 實際完成日期:107.11.22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 107年宿舍整建(第二次) | 立山國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.28 |  | 預定完成日期:108.01.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 立山國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 富里國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 宜昌國小 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 宜昌國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:107.08.30 | 宏成土木技師事務所 | 預定完成日期:107.12.28 | 預定完成日期:108.01.31 | 預定完成日期: 108.02.01 |  |  | 預定完成日期: 108.02.15 | 預定完成日期: 108.02.28 | 預定完成日期: 108.03.15 | 預定完成日期: 108.03.31 | 預定完成日期:108.04.15 | 預定完成日期:104.04.30 | 10月底價格標兩次無廠商投標，改採最有利標進行，配合電梯與申請作業同步修正預算書圖送府申請同意， 1221送資料至教育處申請最有利標辦理，預計1228第一次招標，0111第二次招標，完成後隨即開工進行施作
|  |  |  | 實際完成日期:107.08.24 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 體育設施 | 宜昌國小 | 網球場整建工程 | 預定完成日期: 107.10.05 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:107.10.22 | 預定完成日期: 107.10.30 | 預定完成日期: 107.12.03 | 奧林匹亞企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.12.20 | 預定完成日期: 108.01.10 | 預定完成日期: 108.01.30 | 預定完成日期: 108.02.10 | 預定完成日期: 108.03.10 | 預定完成日期:108.03.31 | 107.10.30決標，經費可以保留，機關通知日起60天，預計至108年2月完工。
|  |  |  | 實際完成日期:107.10.05 |  | 實際完成日期:107.10.22 | 實際完成日期:107.10.30 | 實際完成日期:107.12.03 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 校園新社區改造計畫 | 宜昌國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期:107.05.11 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.31 | 預定完成日期:108.01.01 |  |  | 預定完成日期: 108.01.01 | 預定完成日期: 108.03.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期: 108.12.31 | 107.05.18限制性招標 107.06.04開標107.06.11評選完成，許嘉勇建築師事務所續辦後續與雲科大審查事107.08.09基本設計圖說通過，加速辦理細部審查相關會議預計921前提報細部設計資料，後續進行細部設計審查作業 1071112送建照申請 1071130送預算書圖至教育處轉建設處發包
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.18上網 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 宜昌國小 | 宜昌國小防水隔熱工程 | 預定完成日期: 108.01.31 |  | 預定完成日期: 108.02.01 | 預定完成日期:108.02.28 | 預定完成日期:108.03.01 |  |  | 預定完成日期:108.03.31 | 預定完成日期:108.04.30 | 預定完成日期:108.05.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期:108.07.20 | 預定完成日期:108.07.31 | 1071214上網招標，1071219決標 開始進行工程最有利標申請及標案執行
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 宜昌國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 107年老舊廁所 | 宜昌國小 | 107年老舊廁所 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 107年老舊廁所 | 豐濱國中 | 107年老舊廁所 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 107年老舊廁所 | 西林國小 | 107年老舊廁所 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 西林國小 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 康樂國小 | 南北棟教學行政大樓防水隔熱 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問 有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107/12/10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 107年國中小午餐廚房計畫 | 瑞穗國小 | 107年國小午餐廚房計畫 | 預定完成日期:107.07.16 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.07.19 | 預定完成日期:107.07.31 | 預定完成日期:107.8.6 |  |  | 預定完成日期:107.10.3 | 預定完成日期:107.10.12 | 預定完成日期: 107.10.18 | 預定完成日期:107.10.30 | 預定完成日期:107.11.6 | 預定完成日期:107.11.19 | 屋頂隔熱防水工程已完工，有部分缺失請承包商改進。(已於12月10日辦理經費展延)
|  |  |  | 實際完成日期:107.7.16 |  | 實際完成日期:107.7.20 | 實際完成日期:107.08.28 | 實際完成日期:107.09.11 | 洲義營造 | 50天 | 實際完成日期:107.10.6 | 實際完成日期:107.10.13 | 實際完成日期:107.10.22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 行政院公共工程委員會列管閒置公共設施案 | 花崗國中(O棟) |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 補強成果上傳 | 花崗國中(Q棟、F棟、I棟、G棟) |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 106年精進午餐廚房計畫 | 花崗國中 | 106年精進午餐廚房計畫 | 預定完成日期: 106.12.01 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 107.11.14 | 預定完成日期: 107.12.18 | 預定完成日期: |  | 機關通知開工日起110日曆天內竣工。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案原得標廠商與本校依據契約規定合意解除契約，目前以陳送鈞府重新招標
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.12.4 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 0206地震災後國民中小學園搶險險修修復作業(教育部) | 花崗國中 | 0206地震災損搶修復建工程 | 預定完成日期: 107.3.27 | 江篤信土木結構技師事務所 | 預定完成日期: 107.3.30 | 預定完成日期: 107.4.10 | 預定完成日期: 107.5.18 | 詮盛土木包工業 | 機關通知開工日起75日曆天內竣工。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 未填部分另表列說明
|  |  |  | 實際完成日期:107.3.27 |  | 實際完成日期:107.3.30 | 實際完成日期:107.4.24 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 康樂國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 春日國小 | 春日國小教學大樓南棟屋頂防水隔熱工程 | 預定完成日期: 12月31日上傳國教署 | 欣東宜工程顧問有限公司 目前進行預算書與工程圖說設計 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:12月13日完成簽約 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 大興國小 | 花蓮縣大興國小校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:107.12.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.5.30 | 預定完成日期:108.02.28 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 工程尚未發包
32 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 富北國中 | 活動中心防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107年12月10日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 108年1月15日 | 預定完成日期:108年1月22日 | 預定完成日期:108年1月29日 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107年12月9日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 富北國中 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 平和國小 | 107年度行政大樓防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107/12/20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 崇德國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 學田國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 108年度補強工程 | 卓樂國小 | 卓樂國小職務宿舍補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本校職務宿舍補強工程，107年12月10日核定文到校，目前已積極洽談符合廠商。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 卓樂國小 | 107年度防水隔熱 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 南華國小 | 校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107/12/18 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 第一次招標流標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 瑞美國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.9.11 | 預定完成日期: 107.9.20 | 預定完成日期: 107.10.1 | 晟弘工程行 | 工期約45天 | 預定完成日期: 107.10.12 | 預定完成日期: 107.10.23 | 預定完成日期: 107.11.4 | 預定完成日期: 107.11.15 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.15 | 目前已審圖完成，9/11號前上網公告，預計9/20開標，已於9/20決標晟弘工程行，10/2開工
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.23 |  | 實際完成日期:107.9.13 | 實際完成日期:107.9.20 | 實際完成日期:107.10.2 |  |  | 實際完成日期:履約期限為107.11.15，目前施工進度落後，已於107.11.5發文美小總字第1070003159 號函請施工及監造廠商注意履約期限並依契約內容進行施工及監造。廠商於107.11.7來函因天候不佳申請展延至107年11月30，目前正與監造廠商討論是否同意展延，尚未做出決議。 | 實際完成日期:校方同意工程展延至107.11.27，目前工程進度約40%，廠商承諾於107.12.21日前完工。 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 瑞美國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 校園希望工程計畫‧專科教室內裝設施 | 明義國小 | 希望工程計畫 | 預定完成日期:107.07.20 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:107.09.28 | 預定完成日期:107.10.16 | 預定完成日期:107.10.19 | 惠勝土木包工業 | 90天 | 預定完成日期:107.11.10 | 預定完成日期:107.12.03 | 預定完成日期:107.12.25 | 預定完成日期:108.01.16 | 預定完成日期:108.01.23 | 預定完成日期:108.02.15
|  |  |  | 實際完成日期:107.7.20 |  | 實際完成日期:107.10.02 | 實際完成日期:107.10.16 | 實際完成日期:107.10.23 |  |  | 實際完成日期:107.11.10 | 實際完成日期:107.12.03 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 校園希望工程計畫‧演藝廳空調設施 |  | 希望工程計畫 | 預定完成日期:107.09.25 | 信元機械冷凍空調技師事務所 | 預定完成日期:107.09.21 | 預定完成日期:107.10.02 | 預定完成日期:107.10.05 | 聯欣事業有限公司 | 90天 | 預定完成日期:107.10.27 | 預定完成日期:107.11.19 | 預定完成日期:107.12.11 | 預定完成日期:108.01.02 | 預定完成日期:108.01.07 | 預定完成日期:108.01.11
|  |  |  | 實際完成日期:107.9.10 |  | 實際完成日期:107.10.03 | 實際完成日期:107.10.09 | 實際完成日期:107.10.15 |  |  | 實際完成日期:107.11.05 | 實際完成日期:107.11.19 | 實際完成日期:107.12.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 108年補強工程 | 明義國小 | 明義國小明義樓校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 107.11.16 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:108.01.16 | 預定完成日期: 108.02.22 | 預定完成日期: 108.03.22 |  |  | 預定完成日期: 108.04.22 | 預定完成日期: 108.05.22 | 預定完成日期: 108.06.22 | 預定完成日期: 108.07.22 | 預定完成日期: 108.07.31 | 預定完成日期: 108.08.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.11.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 校園希望工程計畫 | 國風國中 | 1.教學視聽教室內部裝修工程 | 預定完成日期:107/8/10 | 李錦堂建築師事務所 | 工程預定完成期:107/8/24 | 預定完成日期:107/9/4 | 預定完成日期:107/9/11 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 1.預定完成日期:107/9/25 | 預定完成日期:107/10/10 | 預定完成日期:107/10/25 | 預定完成日期:107/11/9 | 預定完成日期:107/11/30 | 預定完成日期：107/12/15
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.6 |  | 工程實際完成日期:107.8.24 | 實際完成日期:107.9.4 | 實際完成日期:107.9.11 |  |  | 實際完成日期:107/09/25 | 實際完成日期:107/10/10 | 實際完成日期:107/10/25 | 實際完成日期:107/11/06 | 實際完成日期:107/11/30 | 實際完成日期:107/12/15
|  |  | 2.東側圍牆補辦使用執照委託技術服務案 | 預定完成日期:107.9.1 |  | 勞務案預定完成日期:107.9.3 | 勞務案預定完成日期:107.9.12 | 預定完成日期:107.9.13 | 李錦堂建築師事務所 | 60日曆天 | 2.預定完成日期:107.9.21 | 預定完成日期:107.10.6 | 預定完成日期:107.10.21 | 預定完成日期:107.11.5 | 預定完成日期:107.11.16 | 預定完成日期:107.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.30 |  | 勞務案實際完成日期:107.8.31 | 勞務案實際完成日期:107.9.6 | 實際完成日期:107.9.7 |  |  | 實際完成日期:107.9.21 | 實際完成日期:107.10.12 | 實際完成日期:107.12.14 | 實際完成日期:107.12.2 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 校園希望工程計畫 | 玉里國中 | 校園希望工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 107年度改善及充實教學環境設備 | 國風國中 | 專科特教教室空調設備案 | 預定完成日期: 無 |  | 預定完成日期:107.10.9 | 預定完成日期: 107.10.23 | 預定完成日期: 107.10.30 | 葉氏企業 | 40日曆天 | 預定完成日期: 107.11.2 | 預定完成日期: 107.11.12 | 預定完成日期: 107.11.22 | 預定完成日期: 107.12.2 | 預定完成日期: 107.12.20 | 預定完成日期:107.12.28
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.10.9 | 實際完成日期:107.10.23 | 實際完成日期:107.10.24 |  |  | 實際完成日期:107.11.2 | 實際完成日期:107.11.15 | 實際完成日期:107.11.27 | 實際完成日期:107.12.9 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 體育設施 | 體育場 | 棒球場友善設施 改善工程 | 預定完成日期: | 張益霖建築師 事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案設計監造得標廠商為張益霖建築師事務所，業經完成需求訪談，現積極辦理工程設計。另專案管理部分已於107.8.6開資格標，現正辦理評選事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:107.07.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 體育設施 | 花蓮體中 | 花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地 | 實際完成日期:107.8.27 | 朱有為建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案需等國財產署核准用地取得後始得進行相關公告招標作業
[6 empty] | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 106年度改善無障礙校園環境計畫 | 玉東國中 | 校園無障礙環境 | 預定完成日期: 106.08.09 | 吳金能建築師事務所 | 預定完成日期:106.12.5 | 預定完成日期: 106.12.26 | 預定完成日期:107.02.01 | 豐年營造有限公司 | 150日 | 預定完成日期: 107.04.01 | 預定完成日期: 107.05.09 | 預定完成日期: 106.06.16 | 預定完成日期: 107.07.25 | 預定完成日期: 107.6.29 | 預定完成日期: 107.10.30 | 1.本案目前已完成無障礙現場會勘作業107.12.14，待廠商依評鑑委員指示修正缺失後，送建管處辦理復審及使照核發。 2.本案業經同意辦理展延至107年10月30日，惟考量執照取得不易且展延期限將屆，擬辦理計畫第二次展延至107年12月30日。
|  |  |  | 實際完成日期:106.08.15 |  | 實際完成日期: 106.12.5 | 實際完成日期: 106.12.26 | 實際完成日期:107.02.26 |  |  | 實際完成日期:107.04.01 | 實際完成日期:107.05.09 | 實際完成日期:106.06.16 | 實際完成日期:107.06.22 | 實際完成日期:107.06.29 | 實際完成日期:
50 | 107年宿舍整建(第二次) | 玉東國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 108年補強工程 | 中華國小 | 108年度南棟校舍 補強工程 | 預定完成日期: 107.10.16 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:108.01.16 | 預定完成日期: 108.02.22 | 預定完成日期: 108.03.22 |  |  | 預定完成日期: 108.04.22 | 預定完成日期: 108.05.22 | 預定完成日期: 108.06.22 | 預定完成日期: 108.07.22 | 預定完成日期: 108.08.05 | 預定完成日期: 108.08.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.10.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 中華國小 | 107年度改善及 充實教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.12.18 | 預定完成日期: 107.12.28 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 稻香國小 | 書法教室改善 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 107.10.19 | 預定完成日期: 107.10.26 | 預定完成日期:107.10.30 |  |  | 預定完成日期:107.11.11 | 預定完成日期:107.11.25 | 預定完成日期:107.12.03 | 預定完成日期: 107.12.20 | 預定完成日期:107.12.25 | 預定完成日期:107.12.30 | 財物採購
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.10.22 | 實際完成日期:107.10.29 | 實際完成日期:107.11.06 |  |  | 實際完成日期:107.11.12 | 實際完成日期:107.11.25 | 實際完成日期:107.12.03 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 107年度教育部補助高級中等以下ㄒ學校校園美感環境再造計畫案 | 稻香國小 |  | 預定完成日期: 108.03.31 |  | 預定完成日期: 107.12.10 | 預定完成日期: 108.01.15 | 預定完成日期:108.02.28 |  |  | 預定完成日期:108.04.20 | 預定完成日期: 108.05.05 | 預定完成日期:108.05.20 | 預定完成日期:108.06.05 | 預定完成日期:108.06.15 | 預定完成日期:108.06.30 | 設計、工程統包案
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.12.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 107年國中小午餐廚房計畫 | 稻香國小 | 107年國小午餐廚房計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 屋頂隔熱防水工程已完工，有部分缺失請承包商改進。(已於12月10日辦理經費展延)
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 北昌國小 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 107年度教育部補助高級中等以下ㄒ學校校園美感環境再造計畫案 | 景美國小 | 花蓮縣景美國小107年度校園美感環境再造計畫 | 預定完成日期: | 請見備註 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.10.26 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已商請設計師協助規劃。由於設計監造仍需招標，目前正製作招標文件。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.10.29 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 教育部107年度補 助永續校園推廣計畫 | 明利國小 | 107年度永續校園改造計畫第二階段 | 預定完成日期: 107.9.12 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.12.4 | 預定完成日期: 107.12.4 | 預定完成日期:107.12.20 | 幸福土木包工業 | 50天 | 預定完成日期:108.1.3 | 預定完成日期:108.1.16 | 預定完成日期:108.1.30 | 預定完成日期:108.2.18 | 預定完成日期:108.2.22 | 預定完成日期:108.2.28
|  |  |  | 實際完成日期:107.9.12 |  | 實際完成日期:107.12.11(第二次招標完成) | 實際完成日期::107.12.11(第二次招標完成) | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 明利國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 107.12.13 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.7第一次招標流標107年12.14進行第2次招標12.18開標 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 明利國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 明利國小 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 107年度改善及 充實教學環境設備 | 豐山國小 | 幼兒園教室防水隔熱防水隔熱 | 預定完成日期: 107.10.10 | 欣東宜工程顧問 有限公司 | 預定完成日期: 107.10.11 | 預定完成日期:107.10.24 | 預定完成日期: 107.11.08 | 磐石土木包工業 | 54天 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.10 | 預定完成日期: 107.12.18 | 預定完成日期: 107.12.29 | 預定完成日期:107.12.31 | 預定完成日期:107.12.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.09.28 |  | 實際完成日期:107.10.11 | 實際完成日期:107.11.02 | 實際完成日期:107.11.08 |  |  | 實際完成日期:107.11.30 | 實際完成日期:107.12.08 | 實際完成日期:107.12.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 體育設施 | 光華國小 | 網球場整建工程 | 預定完成日期: 107.09.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.10.02 | 預定完成日期: 107.10.09 | 預定完成日期: 107.10.16 | 磐石土木包工業 | 68日曆天 | 預定完成日期: 107.11.01 | 預定完成日期:107.11.18 | 預定完成日期: 107.12.05 | 預定完成日期: 107.12.22 | 預定完成日期: 107.12.26 | 預定完成日期:107.12.28
|  |  |  | 實際完成日期:107.09.29 |  | 實際完成日期:107.10.02 | 實際完成日期:107.10.09 | 實際完成日期:107.10.17 |  |  | 實際完成日期:107.11.02 | 實際完成日期:107.11.09 | 實際完成日期:107.12.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 光華國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 北埔國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 馬遠國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 靜浦國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 太平國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 太平國小 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 體育設施 | 志學國小 | 綜合情場整建工程 | 預定完成日期:107.11.27 | 欣東宜顧問有限公司 | 預定完成日期:107.09.20 | 預定完成日期:107.10.03 | 預定完成日期:107.10.11 | 謙杰土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: 1071124 | 預定完成日期:107.11.09 | 預定完成日期: 107.11.16 | 預定完成日期: | 預定完成日期:107. | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.09.20 |  | 實際完成日期:107.09.20 | 實際完成日期:107.10.03 | 實際完成日期:107.10.11 |  |  | 實際完成日期:目前材料送審已通過 | 實際完成日期:107.11.21 鑽石刀磨平、 | 實際完成日期:107.12.14裂縫處理 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 體育設施 | 復興國小 | 綜合球場整建工程 | 預定完成日期: 107年9月17日 | 陳桂芳建築師事務所 | 預定完成日期:107年9月21日 | 預定完成日期: 107年9月27日 | 預定完成日期: 107年10月16日 | 洽和土木包工業 | 30天(日曆天) | 預定完成日期: 107年10月23日 | 預定完成日期: 107年10月30日 | 預定完成日期: 107年11月6日 | 預定完成日期:107年11月14日 | 預定完成日期: 107年11月22日 | 預定完成日期: 107年12月25日
|  |  |  | 實際完成日期:107年9月17日 |  | 實際完成日期:107年9月21日 | 實際完成日期:107年9月27日 | 實際完成日期:107年10月16日 |  |  | 實際完成日期:107年10月23日 | 實際完成日期: 107年10月30日 | 實際完成日期: 107年11月6日 | 實際完成日期:107年11月14日 | 實際完成日期:107年11月30日 | 實際完成日期:
72 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 復興國小 | 校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.12.18 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 體育設施 | 鑄強國小 | 籃球場整修工程 | 預定完成日期: 107年11月25日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:107年12月4日 | 預定完成日期: 107年12月14日 | 預定完成日期: 108年2月12日 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108年2月28日 | 預定完成日期: 108年3月15日 | 預定完成日期: 108年3月30日 | 預定完成日期:108年4月10日 | 預定完成日期: 108年4月20日 | 預定完成日期: 108年4月30日
|  |  |  | 實際完成日期: 107年11月25日 |  | 實際完成日期:107年12月4日 | 實際完成日期:107年12月14日 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 永豐國小 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 嘉里國小 | 107年度防水隔熱 | 預定完成日期: 107.12.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 107年原住民重點學校廁所 | 吉安國中 | 107年原住民重點 學校廁所 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 107年宿舍整建 | 光復國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 107年宿舍整建(第二次) | 奇美國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:108.3.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.3.01 | 順發土木包 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:108.3.31 | 實際完成日期:十萬以下，不用招標，廠商擇優。 | 實際完成日期:108.3.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 107年宿舍整建(第二次) | 西寶國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.01.19 | 偉能企業社 | 108.01.19-108.02.11 | 預定完成日期:108.01.23 | 預定完成日期:108.01.27 | 預定完成日期:108.01.31 | 預定完成日期:108.02.11 | 預定完成日期:108.02.15 | 預定完成日期:108.03.01
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 西寶國小 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 太巴塱國小 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 豐濱國小 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 富世國小 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 東里國中 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 港口國小（屋簷排水及拆除重建） | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 秀林國中 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: