## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 體育設施 | 瑞穗國中 | 107年游泳池整建維修 | 預定完成日期:2018/09/26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 2019/01/10 | 預定完成日期: 2019/01/29 | 預定完成日期: 2019/03/04 | 謙杰土木包工業 | 90天 | 預定完成日期: 2019/03/08 | 預定完成日期: 2019/04/19 | 預定完成日期: 2019/05/10 | 預定完成日期: 2019/05/19 | 預定完成日期: 2019/06/19 | 預定完成日期: 2019/09/19
|  |  |  | 實際完成日期:2018/09/26 |  | 實際完成日期:2019/01/18 | 實際完成日期:2019/02/19 | 實際完成日期:2019/03/12 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 體育設施 | 化仁國中 | 107充實體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 補強成果上傳 | 化仁國中 | 補強成果上傳 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 補強成果上傳 | 新城國中 | 補強成果上傳 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 2019/04/09 | 預定完成日期: 2019/04/23 | 預定完成日期: 2019/04/30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 明廉國小 | 明廉國小客貨運電梯新建工程 | 預定完成日期: 107.12.18 | 宏成土木技師事務所(勞務開口契約) | 預定完成日期: 108.04.23 | 預定完成日期: 108.05.21 | 預定完成日期: 108.06.17 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案經公開招標已流標三次，無廠商投標須檢討本案。
|  |  |  | 實際完成日期: 107.12.18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 志學國小 | 北大門及西側門改善工程 | 預定完成日期:108.03.27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.01.15 | 預定完成日期:108.01.22 | 預定完成日期:108.02.11 |  |  | 預定完成日期:108.03.10 | 預定完成日期: 108.03.15 | 預定完成日期:108.03.20 | 預定完成日期:108.03.27 | 預定完成日期:108.03.29 | 預定完成日期:108.03.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 宜昌國中 | 107年度花蓮縣立宜昌國民中學校園美感環境及意象設施改善工程 | 預定完成日期: 107.12.6 | 設計單位：曾昭銘建築師事務所 監造單位：陳志豪建築師事務所 | 預定完成日期: 107.12.6 | 預定完成日期:107.12.25 | 預定完成日期:108.1.20 | 惠勝土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:108.2.10 | 預定完成日期:108.3.18 | 預定完成日期: 108.4.9 | 預定完成日期: 108.4.19 | 預定完成日期:108.5.19 | 預定完成日期:108.6.19
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.6 |  | 實際完成日期:107.12.6 | 實際完成日期:107.12.28 | 實際完成日期:108.2.1 |  |  | 實際完成日期:108.2.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 宜昌國中 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:108.1.27 | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:108.2.21 | 預定完成日期:108.2.26 | 預定完成日期:108.7.1 |  | 40日曆天 | 預定完成日期:108.7.10 | 預定完成日期:108.7.20 | 預定完成日期:108.7.30 | 預定完成日期:108.8.10 | 預定完成日期:108.8.20 | 預定完成日期:108.9.10
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.27 |  | 實際完成日期:108.3.8 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 體育設施 | 宜昌國中 | PU運動場整修建 | 預定完成日期:108.3.26 | 宏成土木技師事務所 | 預定完成日期: 108.4.26 | 預定完成日期: 108.5.9 | 預定完成日期: 108.5.24 |  | 預計90日曆天 | 預定完成日期: 108.6.14 | 預定完成日期: 108.7.6 | 預定完成日期: 108.7.28 | 預定完成日期:108.8.21 | 預定完成日期: 108.9.21 | 預定完成日期: 108.10.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 中正國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:108.2.13 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.6.30 | 預定完成日期: 108.3.26 | 預定完成日期:108.4.1 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已於108年3月5日將招標文件送至花蓮縣政府統一發包中心進行招標作業。
|  |  |  | 實際完成日期:108.3.4 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 體育設施 | 中正國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期:108.3.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.9.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 體育設施 | 太昌國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期:108.03.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.03.22 | 預定完成日期: 108.04.19 | 預定完成日期: 108.4.24 |  | 90日曆天 | 預定完成日期: 108.05.17 | 預定完成日期: 108.06.10 | 預定完成日期: 108.07.02 | 預定完成日期: 108.07.24 | 預定完成日期: 108.08.08 | 預定完成日期: 108.08.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 107年宿舍整建(第二次) | 三民國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.26 | 黃建興建築師事務所 | 預定完成日期:107.2.5 | 預定完成日期: 107/2/26 | 預定完成日期:107/3/1 |  | 100日曆天 | 預定完成日期:107/3/20 | 預定完成日期:107/4/10 | 預定完成日期:107/4/25 | 預定完成日期:107/5/15 | 預定完成日期:107/5/20 | 預定完成日期:107/5/30 | 1.因本校核撥經費超過百萬，必須經雲科審查通過後始能進行工程招標。2.因採購金額逾公告金額，等標期至少需12天。3.另因考量學生住宿問題，需分層樓施工，施工期程經洽設計單位建議需100日曆天。
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 108年度學校社區共讀站 | 三民國中 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 108年度學校社區共讀站 | 水璉國小 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 108年度學校社區共讀站 | 佳民國小 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 校園新社區改造計畫 | 東里國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期: 107.5.8 | 張仲良建築師事務所（107/2/9勞務採購第一標決標） | 預定完成日期: 107.09.25 | 預定完成日期: 107.10.5 | 預定完成日期: 107.10.15 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.03.1 | 預定完成日期:108.03.31 | 預定完成日期:108.6.30 | 本校屋頂防水工程部分因天候影響無法施工，工程進度僅完成10%。設備採購大致已採購完畢，目前電熱水器安裝有困難，正在解決中。
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.15 |  | 實際完成日期:107.11.22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 107年宿舍整建(第二次) | 立山國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.28 | 永昶室內裝修 | 預定完成日期:108.01.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.02.20 | 未達公告金額未辦理公告，逕洽廠商辦理(綠邑土木包工業)。 |  | 預定完成日期:108.03.25 | 預定完成日期:108.03.30 | 預定完成日期:108.04.10 | 預定完成日期:108.04.15 | 預定完成日期:108.04.22 | 預定完成日期:108.04.30 | 雲科大已於03.07完成圖說審查，預計03.15前辦理工程移轉至縣府，暫定第一次工程招標公告03.29
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.28 |  | 實際完成日期:未達公告金額1/10，未辦理公告採購 | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.02.20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 立山國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108.02.15 | 品冠設計工作室 | 預定完成日期: 108.03.29 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.02.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 富里國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108.01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.3 | 預定完成日期: 108.3 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.01 |  | 實際完成日期:108.3 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 富里國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案以雇工購料進行 林務局樹木已購置，待藝術家進行創作，加速辦理 受天候影響，已完成立柱及雕刻，列管會議時應該順利完工，加速辦理核銷事宜。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 宜昌國小 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 預定完成日期:1080228 | 無委託設計監造 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 雇工購料 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:1080228 | 預定完成日期:1080315 | 預定完成日期:1080331 | 10月底價格標兩次無廠商投標，改採最有利標進行，配合電梯與申請作業同步修正預算書圖送府申請同意， 本案獲同意展延，刻正辦理第一次公告。 經兩次招標已決標，工期配合廚房供餐75日，六月底完成核結事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:1080331 |  | 實際完成日期:1080120 | 實際完成日期:1080120 | 實際完成日期:1080120 |  |  | 實際完成日期:1080210 | 實際完成日期:1080228 | 實際完成日期:1080315 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 宜昌國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:107.08.30 | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期:107.12.28 | 預定完成日期:108.01.31 | 預定完成日期: 108.02.01 | 佳乘土木包工業 | 75天日曆天 | 預定完成日期: 1080420 | 預定完成日期: 1080510 | 預定完成日期: 1080530 | 預定完成日期: 1080615 | 預定完成日期:1080620 | 預定完成日期:1080630 | 107.10.30決標，經費可以保留，機關通知日起60天，預計至108年2月完工。 108年1月受土方無法運棄影響，不計工期20天，預計3月底可完成 2-3月因雨無法施作計18天，因僅剩最後壓克力鋪面，為確保施工品質暫緩，待天氣穩定後可順利完成施作。
|  |  |  | 實際完成日期:107.08.24 |  | 實際完成日期:108.01.19 | 實際完成日期:1080314 | 實際完成日期:1080325 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 忠孝國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 體育設施 | 宜昌國小 | 網球場整建工程 | 預定完成日期: 107.10.05 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:107.10.22 | 預定完成日期: 107.10.30 | 預定完成日期: 107.12.03 | 奧林匹亞企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.12.20 | 預定完成日期: 108.01.10 | 預定完成日期: 108.01.30 | 預定完成日期: 108.02.10 | 預定完成日期: 108.03.10 | 預定完成日期:108.03.31 | 107.05.18限制性招標 107.06.04開標107.06.11評選完成，許嘉勇建築師事務所續辦後續與雲科大審查事107.08.09基本設計圖說通過，加速辦理細部審查相關會議預計921前提報細部設計資料，後續進行細部設計審查作業 1071112送建照申請 1071130送預算書圖至教育處轉建設處發包 1080115建照申請通過，目前待建設處完成招標文件確認後進行發包作業 1080305第一次招標流標，1080319第二次開標，希望順利。
|  |  |  | 實際完成日期:107.10.05 |  | 實際完成日期:107.10.22 | 實際完成日期:107.10.30 | 實際完成日期:107.12.03 |  |  | 實際完成日期:107.12.20 | 實際完成日期:108.01.24 | 實際完成日期:1080225 | 實際完成日期:1080320 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 校園新社區改造計畫 | 宜昌國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期:107.05.11 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.31 | 預定完成日期:108.01.01 |  |  | 預定完成日期: 108.01.01 | 預定完成日期: 108.03.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期: 108.12.31 | 1071214上網招標，1071219決標 開始進行工程最有利標申請及標案執行 10803第二次補助及第三次補助勞務部分分開，工程將合併發包 第二次補助已送第二次審查 第三次補助已送第一次審查 預計四月可完成審查，五月招標，七到九月執行。
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.18上網 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 宜昌國小 | 宜昌國小防水隔熱工程 | 預定完成日期: 108.01.31 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1080501 | 預定完成日期:1080530 | 預定完成日期:1080701 |  |  | 預定完成日期:1080720 | 預定完成日期:1080810 | 預定完成日期:1080830 | 預定完成日期:1080920 | 預定完成日期:1080930 | 預定完成日期:1081030 | 1080118上網招標，預定1080125決標 後續進行工程最有利標申請及標案執行 10803第二次補助及第三次補助勞務部分分開，工程將合併發包 第二次補助已送第二次審查 第三次補助已送第一次審查 預計四月可完成審查，五月招標，七到九月執行。
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.24 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 宜昌國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:1080228 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1080501 | 預定完成日期:1080530 | 預定完成日期:1080701 |  |  | 預定完成日期:1080720 | 預定完成日期:1080810 | 預定完成日期:1080830 | 預定完成日期:1080920 | 預定完成日期:1080930 | 預定完成日期:1081030 | 業已同意展延至10806 工程進行中，刻正進行打除工程 10803工程進行中，進度符合。
|  |  |  | 實際完成日期:1080115 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 107年老舊廁所(第一次補助) | 宜昌國小 | 107年老舊廁所 | 預定完成日期:107.06.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1071130 | 預定完成日期: 1071230 | 預定完成日期: 108.01.18 | 金源土木包工業 | 90天 | 預定完成日期: 108.02.20 | 預定完成日期: 108.03.15 | 預定完成日期: 108.04.05 | 預定完成日期: 108.04.31 | 預定完成日期: 108.05.10 | 預定完成日期: 108.06.30 | 本案已於108年1月14日花濱中總字第108號0000128號函報府核銷,俟鈞府核撥款項後結案。
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.26 |  | 實際完成日期:1071220 | 實際完成日期:1071225 | 實際完成日期:108.01.25 |  |  | 實際完成日期:1080220 | 實際完成日期:1080315 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 107年老舊廁所(第一次補助) | 豐濱國中 | 107年老舊廁所 | 預定完成日期: 107.6.5 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.7.7 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.9.14 | 長太土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.9.28 | 預定完成日期:107.10.12 | 預定完成日期:107.10.26 | 預定完成日期: 107.11.25 | 預定完成日期:107.12.3 | 預定完成日期: 107.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.20 |  | 實際完成日期:107.7.7 | 實際完成日期:107.8.28 | 實際完成日期:107.9.14 |  |  | 實際完成日期:107.10.10 | 實際完成日期:107.10.30 | 實際完成日期:107.11.20 | 實際完成日期:107.12.10 | 實際完成日期:108.01.03 | 實際完成日期:108.01.11
27 | 107年老舊廁所(第一次補助) | 西林國小 | 107年老舊廁所 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 西林國小 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前相關資料已送雲科大審查尚未有結果
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 康樂國小 | 南北棟教學行政大樓防水隔熱 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問 有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107/12/10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 體育設施 | 康樂國小 | 綜合球場整修建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 體育設施 | 萬榮國中 | 重量訓練器材充實 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案原得標廠商與本校依據契約規定合意解除契約，目前以陳送鈞府重新招標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 106年精進午餐廚房計畫 | 花崗國中 | 106年精進午餐廚房計畫 | 預定完成日期: 106.12.01 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 107.11.14 | 預定完成日期: 107.12.18 | 預定完成日期:108.1.10 | 長逸營造有限公司 | 機關通知開工日起110日曆天內竣工。 | 預定完成日期:3/18 | 預定完成日期:4/13 | 預定完成日期:5/9 | 預定完成日期:5/28 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.12.4 | 實際完成日期:108.1.10開工 108.1.16停工 108.2.14復工 |  |  | 實際完成日期:3/18 (26.18%) | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 春日國小 | 春日國小教學大樓南棟屋頂防水隔熱工程 | 預定完成日期: 12月31日上傳國教署 | 欣東宜工程顧問有限公司 目前進行預算書與工程圖說設計 107.12.28完成上傳 108.01.08將國教署通知的修正意見請設計監造廠商立即辦理修正 | 預定完成日期: 108.03.02 | 預定完成日期:108.02.26 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 設計圖已上傳,雲林科技大學108.01.09回函審議結果,與設計師商討中。第一次招標108.2.26，未達三家，流標。
|  |  |  | 實際完成日期:12月13日完成簽約 |  | 實際完成日期:108.03.07 | 實際完成日期:108.03.11 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 春日國小 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 1080831 | 預定完成日期: | 預定完成日期:1081031
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 大興國小 | 花蓮縣大興國小校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:107.12.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.2.20 | 預定完成日期:108.02.28 | 預定完成日期:108.3.22 | 奧林匹克營造有限公司 | 50 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.27 |  | 實際完成日期:108.2.15 | 實際完成日期:108.3.12 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 富北國中 | 活動中心防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107年12月10日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 108年4月10日 | 預定完成日期:108年4月20日 | 預定完成日期:108年2月13日 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107年12月9日 |  | 實際完成日期:雲科大圖文預算審件中（108.01.15送件） | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 富北國中 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:107年2月12日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 108年4月10日 | 預定完成日期: 108年4月20日 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定於108/3/18將招標文件移請發包中心公告
|  |  |  | 實際完成日期:108年3月7日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 平和國小 | 107年度行政大樓防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107/12/20 | 嵩澤建築師事務所108/1/30第二次審查通過，108/3/7收到修正後之圖說及預算書 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108/3/7 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 崇德國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108/1/31 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108/3/25 | 預定完成日期: 108/4/1 | 預定完成日期:108/04/07 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本採購案於108年3月14日第1次開標流標(無廠商投標)。續辦理第2次公告。
|  |  |  | 實際完成日期:108/2/27 |  | 實際完成日期:108/3/25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 學田國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108/01/17 | 欣東宜工程顧問有限公司 已完成現勘，目前進行預算書及工程圖說設計。 | 預定完成日期:108.03.18第2次公告 | 預定完成日期: 103.03.21辦理第2次開標 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本校職務宿舍補強工程，107年12月10日核定文到校，目前已積極洽談符合廠商。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:108.03.18第2次公告 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 108年度補強工程 | 卓樂國小 | 卓樂國小職務宿舍補強工程 | 預定完成日期:108.01.18 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.04.19 | 預定完成日期: 108.05.10 | 預定完成日期: 108.06.07 |  |  | 預定完成日期: 108.06.28 | 預定完成日期: 108.07.12 | 預定完成日期: 108.07.19 | 預定完成日期: 108.07.26 | 預定完成日期: 108.07.29 | 預定完成日期: 108.08.30 | 防水隔熱工程107.12.28資料送審，108.01.09審查結果需做14點修正，108.01.10建築師再次蒞校量測，修正後再行送審。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 卓樂國小 | 107年度防水隔熱 | 預定完成日期: 107.12.28 | 張仲良建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 第一次招標流標
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.28 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 南華國小 | 校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107/12/18 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:108/2/1 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前已審圖完成，9/11號前上網公告，預計9/20開標，已於9/20決標晟弘工程行，10/2開工
|  |  |  | 實際完成日期:107/12/18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 瑞美國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.9.11 | 預定完成日期: 107.9.20 | 預定完成日期: 107.10.1 | 晟弘工程行 | 工期約45天 | 預定完成日期: 107.10.12 | 預定完成日期: 107.10.23 | 預定完成日期: 107.11.4 | 預定完成日期: 107.11.15 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.23 |  | 實際完成日期:107.9.13 | 實際完成日期:107.9.20 | 實際完成日期:107.10.2 |  |  | 實際完成日期:履約期限為107.11.15，目前施工進度落後，已於107.11.5發文美小總字第1070003159 號函請施工及監造廠商注意履約期限並依契約內容進行施工及監造。廠商於107.11.7來函因天候不佳申請展延至107年11月30，目前正與監造廠商討論是否同意展延，尚未做出決議。 | 實際完成日期:校方同意工程展延至107.11.27，目前工程進度約40%，廠商承諾於107.12.21日前完工。 | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.12.21 | 實際完成日期:107.12.28 | 實際完成日期:因工程款項108.3.11入本校公庫，預計108.3.22完成核結
44 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 瑞美國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:108.3.11 | 宏成土木技師事務所 | 預定完成日期:108.3.29 | 108.4.24 | 預定完成日期:108.5.2 |  | 工期約90天 | 預定完成日期:108.5.23 | 預定完成日期:108.6.15 | 預定完成日期:108.7.8 | 預定完成日期:108.7.30 | 預定完成日期:108.8.7 | 預定完成日期:108.8.27
|  |  |  | 實際完成日期:108.3.21(預計最後修正期限) |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 校園希望工程計畫 | 明義國小 | 校園希望工程計畫‧專科教室內裝設施 | 預定完成日期:107.7.20 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:107.09.28 | 預定完成日期:107.10.16 | 預定完成日期:107.10.19 | 惠勝土木包工業 | 90天 | 預定完成日期:107.11.10 | 預定完成日期:107.12.03 | 預定完成日期:107.12.25 | 預定完成日期:108.01.16 | 預定完成日期:108.01.23 | 預定完成日期:108.02.15
|  |  |  | 實際完成日期:107.7.20 |  | 實際完成日期:107.10.02 | 實際完成日期:107.10.16 | 實際完成日期:107.10.23 |  |  | 實際完成日期:107.11.10 | 實際完成日期:107.12.03 | 實際完成日期:107.12.31 | 實際完成日期:108.1.11 | 實際完成日期:108.01.23 | 實際完成日期:
|  |  | 校園希望工程計畫‧演藝廳空調設施 | 預定完成日期:107.09.25 | 信元機械冷凍空調技師事務所 | 預定完成日期:107.09.21 | 預定完成日期:107.10.02 | 預定完成日期:107.10.05 | 聯欣事業有限公司 | 90天 | 預定完成日期:107.10.27 | 預定完成日期:107.11.19 | 預定完成日期:107.12.11 | 預定完成日期:108.01.02 | 預定完成日期:108.01.07 | 預定完成日期:108.01.11
|  |  |  | 實際完成日期:107.9.10 |  | 實際完成日期:107.10.03 | 實際完成日期:107.10.09 | 實際完成日期:107.10.15 |  |  | 實際完成日期:107.11.05 | 實際完成日期:107.11.19 | 實際完成日期:107.12.11 | 實際完成日期:107.1.9 | 實際完成日期:108.02.01 | 實際完成日期:
|  |  | 校園希望工程計畫‧演藝廳內裝設施 | 預定完成日期:108.2.20 | 陳桂芳建築師事務所 | 預定完成日期:108.4.18 | 預定完成日期:108.4.30 | 預定完成日期:108.5.7 |  | 90天 | 預定完成日期:108.5.29 | 預定完成日期:108.6.21 | 預定完成日期:108.07.13 | 預定完成日期:108.8.04 | 預定完成日期:108.08.20 | 預定完成日期:108.09.10
|  |  |  | 實際完成日期:108.02.22 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 校園希望工程計畫‧綜合球場設施 | 預定完成日期:108.3.27 |  | 預定完成日期:108.06.5 | 預定完成日期:108.6.18 | 預定完成日期:108.6.25 |  | 90天 | 預定完成日期:108.7.17 | 預定完成日期:108.8.23 | 預定完成日期:108.9.14 | 預定完成日期:108.9.22 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期:108.10.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 校園希望工程計畫‧專科教室教學設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.12.18 | 預定完成日期:107.12.26 | 預定完成日期:107.12.26 | 萊德土木包工業 | 45天 | 預定完成日期:108.1.7 | 預定完成日期:108.1.18 | 預定完成日期:108.1.29 | 預定完成日期:108.2.08 | 預定完成日期:108.02.14 | 預定完成日期:108.03.21
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.12.18 | 實際完成日期:107.12.26 | 實際完成日期:107.12.26 |  |  | 實際完成日期:108.1.7 | 實際完成日期:108.1.18 | 實際完成日期:108.1.29 | 實際完成日期:108.2.01 | 實際完成日期:108.2.13 | 實際完成日期:
46 | 108年度補強工程 | 明義國小 | 明義國小明義樓校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 107.11.16 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:108.01.16 | 預定完成日期: 108.02.22 | 預定完成日期: 108.03.22 |  |  | 預定完成日期: 108.04.22 | 預定完成日期: 108.05.22 | 預定完成日期: 108.06.22 | 預定完成日期:108.07.22 | 預定完成日期: 108.07.31 | 預定完成日期: 108.08.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.11.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 明義國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.教學視聽教室內部裝修工程已於108/3/5完成核銷。2.東側圍牆補照案，縣府業已完成土地使用分區及界樁公告，現已將該案移轉至花蓮縣地政事務所辦理土地分割作業。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 校園希望工程計畫 | 國風國中 | 1.教學視聽教室內部裝修工程 | 預定完成日期:107/8/10 | 李錦堂建築師事務所 | 工程預定完成期:107/8/24 | 預定完成日期:107/9/4 | 預定完成日期:107/9/11 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 1.預定完成日期:107/9/25 | 預定完成日期:107/10/10 | 預定完成日期:107/10/25 | 預定完成日期:107/11/9 | 預定完成日期:107/11/30 | 預定完成日期：
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.6 |  | 工程實際完成日期:107.8.24 | 實際完成日期:107.9.4 | 實際完成日期:107.9.11 |  |  | 實際完成日期:107/09/25 | 實際完成日期:107/10/10 | 實際完成日期:107/10/25 | 實際完成日期:107/11/06 | 實際完成日期:107/11/30 | 實際完成日期:107/12/15
|  |  | 2.東側圍牆補辦使用執照委託技術服務案 | 預定完成日期:107.9.1 |  | 勞務案預定完成日期:107.9.3 | 勞務案預定完成日期:107.9.12 | 預定完成日期:107.9.13 | 李錦堂建築師事務所 | 60日曆天 | 2.預定完成日期:107.9.21 | 預定完成日期:107.10.6 | 預定完成日期:107.10.21 | 預定完成日期:107.11.5 | 預定完成日期:107.11.16 | 預定完成日期:107.11.30 | 本案業依1月份列管會議指示於108年2月1日玉校總字1080000308號函請鈞府轉陳變更計畫名稱為「東西側建物補照工程暨建、使照取得相關費用」，目前未接獲上級機關同意函，尚無法辦理招標事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.30 |  | 勞務案實際完成日期:107.8.31 | 勞務案實際完成日期:107.9.6 | 實際完成日期:107.9.7 |  |  | 實際完成日期:107.9.21 | 實際完成日期:107.10.12 | 實際完成日期:107.12.14 | 實際完成日期:107.12.2 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 校園希望工程計畫 | 玉里國中 | 西側游泳池補辦使用執照委託技術服務案 | 預定完成日期: 108.01.25 |  | 預定完成日期: 108.02.01 | 預定完成日期: 108.02.26 | 預定完成日期: 108.02.26 |  | 60日曆天 | 預定完成日期: 108.03.12 | 預定完成日期: 108.03.27 | 預定完成日期: 108.04.11 | 預定完成日期:108.04.26 | 預定完成日期: 108.10.24 | 預定完成日期: 108.10.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 西側游泳池相關設施環境改善工程 | 預定完成日期: 108.04.26 |  | 預定完成日期:108.04.29 | 預定完成日期: 108.05.21 | 預定完成日期: 108.05.28 |  | 120日曆天 | 預定完成日期: 108.06.26 | 預定完成日期: 108.07.26 | 預定完成日期:108.08.25 | 預定完成日期: 108.09.24 | 預定完成日期: 108.10.24 | 預定完成日期: 108.10.31 | 本案需等國財產署核准用地取得後始得進行相關公告招標作業
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 體育設施 | 花蓮體中 | 107充實體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.本案目前已完成無障礙現場會勘作業107.12.14，待廠商依評鑑委員指示修正缺失後，送建管處辦理復審及使照核發。 2.本案業經同意辦理展延至107年10月30日，惟考量執照取得不易且展延期限將屆，擬辦理計畫第二次展延至107年12月30日。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 106年度改善無障礙校園環境計畫 | 玉東國中 | 校園無障礙環境 | 預定完成日期: 106.08.09 | 吳金能建築師事務所 | 預定完成日期:106.12.5 | 預定完成日期: 106.12.26 | 預定完成日期:107.02.01 | 豐年營造有限公司 | 150日 | 預定完成日期: 107.04.01 | 預定完成日期: 107.05.09 | 預定完成日期: 106.06.16 | 預定完成日期: 107.07.25 | 預定完成日期: 107.6.29 | 預定完成日期: 107.10.30
|  |  |  | 實際完成日期:106.08.15 |  | 實際完成日期: 106.12.5 | 實際完成日期: 106.12.26 | 實際完成日期:107.02.26 |  |  | 實際完成日期:107.04.01 | 實際完成日期:107.05.09 | 實際完成日期:106.06.16 | 實際完成日期:107.06.22 | 實際完成日期:107.06.29 | 實際完成日期:
51 | 107年宿舍整建(第二次) | 玉東國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 體育設施 | 玉東國中 | 體育館室內球場及戶外球場 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 玉東國中 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 水源國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前委託廠商規劃設計中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 體育設施 | 富源國中 | 籃球場周邊圍網 | 預定完成日期:108.3.31 | 台典工程顧問股份有限公司 | 預定完成日期:108.4.1 | 預定完成日期: 108.4.15 | 預定完成日期:108.5.2 |  | 30天 | 預定完成日期:108.5.9 | 預定完成日期:108.5.16 | 預定完成日期:108.5.23 | 預定完成日期:108.5.30 | 預定完成日期:108.6.3 | 預定完成日期:108.6.17 | 目前進度雲科大第二次審圖中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 107年宿舍整建(第二次) | 富源國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.2.27 | 預定完成日期: 108.3.31 | 預定完成日期:108.4.8 |  | 75天 | 預定完成日期:108.4.26 | 預定完成日期:108.5.16 | 預定完成日期:108.6.4 | 預定完成日期:108.6.21 | 預定完成日期:108.6.30 | 預定完成日期:108.7.30 | 108年1月底案件轉縣府建設處進行招標準備
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.31 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 108年補強工程 | 中華國小 | 108年度南棟校舍 補強工程 | 預定完成日期: 107.10.16 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:108.01.16 | 預定完成日期: 108.02.22 | 預定完成日期: 108.03.22 |  |  | 預定完成日期: 108.04.22 | 預定完成日期: 108.05.22 | 預定完成日期: 108.06.22 | 預定完成日期: 108.07.22 | 預定完成日期: 108.08.05 | 預定完成日期: 108.08.31 | 設計、工程統包案
|  |  |  | 實際完成日期:107.10.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 107年度教育部補助高級中等以下ㄒ學校校園美感環境再造計畫案 | 稻香國小 | 美感環境再造計畫 | 預定完成日期: 108.03.31 |  | 預定完成日期: 107.12.10 | 預定完成日期: 108.01.15 | 預定完成日期:108.02.28 |  |  | 預定完成日期:108.04.20 | 預定完成日期: 108.05.05 | 預定完成日期:108.05.20 | 預定完成日期:108.06.05 | 預定完成日期:108.06.15 | 預定完成日期:108.06.30 | 財物採購已完成，勞務部分申請展延至108.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.12.12 | 實際完成日期:108.01.10 | 實際完成日期:108.02.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 107年國中小午餐廚房計畫 | 稻香國小 | 107年國小午餐廚房計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 107.06.05 | 預定完成日期: 107.06.12 | 預定完成日期: 107.06.13 |  |  | 預定完成日期: 107.09.04 | 預定完成日期:107.10.10 | 預定完成日期: 107.11.16 | 預定完成日期: 107.12.20 | 預定完成日期: 107.12.27 | 預定完成日期: 107.12.28
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.07.24 | 實際完成日期:107.07.31 | 實際完成日期:107.08.01 |  |  | 實際完成日期:107.10.02 | 實際完成日期:107.11.07 | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.02.18 | 實際完成日期:108.03.13 | 實際完成日期:
18 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 稻香國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第三次補助) | 稻香國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第三次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 北昌國小 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 預定完成日期: 開口契約 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 108.01.18 | 預定完成日期: 108.01.25 | 預定完成日期: 108.01.29 | 廣誠土木包工業 | 開工之日起60日曆天內 | 預定完成日期: 108.2.28 | 預定完成日期: 108.03.12 | 預定完成日期: 108.03.21 | 預定完成日期: 108.03.29 | 預定完成日期: 108.04.19 | 預定完成日期: 108.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:108.01.18 | 實際完成日期:108.01.25 | 實際完成日期:108.01.29 |  |  | 實際完成日期:108.03.07 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 玉里國小 | 玉里國小永昌校屋頂 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 銅蘭國小 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 預定完成日期: 108.2.14 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.2.21 | 預定完成日期: 108.3.4 | 預定完成日期: 108.3.15 | 隆鑫企業社 | 45天 | 預定完成日期: 108.4.4 | 預定完成日期: 108.04.18 | 預定完成日期: 108.5.2 | 預定完成日期: 108.5.16 | 預定完成日期: 108.5.22 | 預定完成日期: 108.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.12 |  | 實際完成日期:108.2.21 | 實際完成日期:108.3.4 | 實際完成日期:108.3.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 108年度學校社區共讀站 | 銅蘭國小 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 107年度教育部補助高級中等以下ㄒ學校校園美感環境再造計畫案 | 景美國小 | 花蓮縣景美國小107年度校園美感環境再造計畫 | 預定完成日期: 統包 | 統包 | 預定完成日期: 108.1.17 | 預定完成日期:108.2.20 | 預定完成日期:4/1 | 津賀盛室內裝修設計工程 | 90日曆天 | 預定完成日期:4/23 | 預定完成日期: 5/15 | 預定完成日期:6/10 | 預定完成日期:6/30 | 預定完成日期:7/7 | 預定完成日期:7/21
|  |  |  | 實際完成日期:統包 |  | 實際完成日期:108.1.21 | 實際完成日期:108.2.20 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 景美國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 教育部107年度補 助永續校園推廣計畫 | 明利國小 | 107年度永續校園改造計畫第二階段 | 預定完成日期: 107.9.12 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.12.4 | 預定完成日期: 107.12.4 | 預定完成日期:107.12.20 | 幸福土木包工業 | 50天 | 預定完成日期:108.1.3 | 預定完成日期:108.1.16 | 預定完成日期:108.1.30 | 預定完成日期:108.2.18 | 預定完成日期:108.2.22 | 預定完成日期:108.2.28
|  |  |  | 實際完成日期:107.9.12 |  | 實際完成日期:107.12.11(第二次招標完成) | 實際完成日期::107.12.11(第二次招標完成) | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 明利國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 107.12.13 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.7第一次招標流標107年12.14進行第2次招標12.18開標 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 明利國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 明利國小 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 光華國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備-樓梯改善工程 | 預定完成日期:107.12.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.01.24 | 預定完成日期: 108.01.31 | 預定完成日期:108.02.12 |  | 88日曆天 | 預定完成日期:108.03.05 | 預定完成日期:108.03.27 | 預定完成日期:108.04.18 | 預定完成日期:108.05.10 | 預定完成日期:108.05.14 | 預定完成日期:108.05.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.26 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 北埔國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: 108.2.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.2.25 | 預定完成日期: 108.3.5 | 預定完成日期:108.3.12 |  |  | 預定完成日期:108.3.30 | 預定完成日期:108.4.18 | 預定完成日期:108.5.7 | 預定完成日期:108.5.25 | 預定完成日期:108.5.28 | 預定完成日期:108.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 馬遠國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 靜浦國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:108.1.21 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.1.21 | 預定完成日期: 108.2.20 | 預定完成日期::108.03.04 | 祥大土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:108.3.22 | 預定完成日期:108.4.19 | 預定完成日期:108.4.28 | 預定完成日期:108.5.2 | 預定完成日期:108.5.8 | 預定完成日期:108.5.30
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.21 |  | 實際完成日期:108.1.21 | 實際完成日期:108.2.20 | 實際完成日期:108.03.04 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 太平國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:108.1.11 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.1.21 | 預定完成日期: 108.1.25 | 預定完成日期:108.1.28 |  |  | 預定完成日期:108.2.1 | 預定完成日期:108.2.13 | 預定完成日期:108.2.15 | 預定完成日期:108.2.20 | 預定完成日期:108.2.27 | 預定完成日期:108.3.15
|  |  |  | 實際完成日期:目前尚在規劃設計中 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 太平國小 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 預定完成日期:107.10.30 | 太平部落工班 | 預定完成日期:107.11.15 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期:107.12.10 | 太平部落工班 | 30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.1.19 | 預定完成日期:108.1.23 | 預定完成日期:108.1.29
|  |  |  | 實際完成日期:107.11.12 |  | 實際完成日期:107.11.20 | 實際完成日期:107.11.20 | 實際完成日期:107.12.18 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:尚未完成 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 復興國小 | 校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.12.18 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.07簽約 107.12.18第一次招標流標 107.12.26第二次招標決標 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 體育設施 | 鑄強國小 | 籃球場整修工程 | 預定完成日期: 107年11月25日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:107年12月4日 | 預定完成日期: 107年12月14日 | 預定完成日期: 108年2月12日 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108年2月28日 | 預定完成日期: 108年3月15日 | 預定完成日期: 108年3月30日 | 預定完成日期:108年4月10日 | 預定完成日期: 108年4月20日 | 預定完成日期: 108年4月30日
|  |  |  | 實際完成日期: 107年11月25日 |  | 實際完成日期:107年12月4日 | 實際完成日期:107年12月14日 | 實際完成日期: 108年2月14日 |  |  | 實際完成日期: 108年3月2日 | 實際完成日期: 108年3月15日 | 實際完成日期: 108年3月30日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 鑄強國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 北濱國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 中城國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 中原國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 美崙國中 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第三次補助) | 美崙國中 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第三次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 美崙國中 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 觀音國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 瑞穗國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 長橋國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 107年宿舍整建(第二次) | 永豐國小 | 107年宿舍整建(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 永豐國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 107.12.28第一次送審，於108.02.20修正完畢，因未達公告金額且恐期程延宕過多，故不再送審，於0311公告招標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 107年宿舍整建(第二次) | 德武國小 | 107年宿舍整建(第二次) | 預定完成日期:107年12月25日 | 永旭室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:108年3月11日 | 預定完成日期:108年3月19日 | 預定完成日期:108年4月8日 |  | 50日曆天 | 預定完成日期:108年4月20日 | 預定完成日期:108年5月2日 | 預定完成日期:108年5月15日 | 預定完成日期:108年5月27日 | 預定完成日期:108年6月6日 | 預定完成日期:108年6月14日
|  |  |  | 實際完成日期:107年12月17日 |  | 實際完成日期:108年3月11日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 嘉里國小 | 107年度防水隔熱 | 預定完成日期: 107.12.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.1.25 | 預定完成日期:108.2.26 | 預定完成日期:108.3.7 | 磐石土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:108.3.21 | 預定完成日期:108.4.5 | 預定完成日期:108.4.20 | 預定完成日期: 108.5.5 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.26 |  | 實際完成日期:108.1.25 | 實際完成日期:108.2.26 | 實際完成日期:108.3.7 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 108年耐震詳評 | 嘉里國小 | 108年耐震詳評 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 嘉里國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 108年耐震詳評 | 瑞北國小 | 108年耐震詳評 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 瑞北國小 | 冷氣 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 108年耐震詳評 | 高寮國小 | 108年耐震詳評 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 107年原住民重點學校廁所 | 吉安國中 | 107年原住民重點 學校廁所 | 預定完成日期:107.08.15 | 肖大技術問有限公司 | 預定完成日期:107.12.27 | 預定完成日期: 108.01.07 | 預定完成日期:108.01.10 | 長逸營造有限公司 | 45天 | 預定完成日期:108.01.31 | 預定完成日期:108.02.15 | 預定完成日期:108.03.10 | 預定完成日期:108.04.10 | 預定完成日期:108.04.20 | 預定完成日期:108.04.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.08.15 |  | 實際完成日期:107.12.27 | 實際完成日期:108.01.07 | 實際完成日期:108.01.21 |  |  | 實際完成日期:108.01.31 | 實際完成日期:108.02.15 | 實際完成日期:108.03.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 補強成果上傳 | 吉安國中 | 補強成果上傳 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 吉安國中 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.另有財務設備，由葉氏企業得標(決標金額116萬3700元整)需俟工程完工後辦理開工(45日曆天)及驗收 2.工程案申請展延14天至107.12.28，惟預計108年1月中旬完工。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 107年宿舍整建 | 光復國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.5.11 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.4.12 | 預定完成日期:107.4.19 | 預定完成日期: 107.8.20 | 永發土木包工業 | 預計60日曆天 | 預定完成日期:107.10.20 | 預定完成日期:107.11.15 | 預定完成日期:107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.14 | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.2.28
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.11 |  | 實際完成日期:107.4.12 | 實際完成日期:107.4.19 | 實際完成日期:107.10.16 |  |  | 實際完成日期:107.10.20 | 實際完成日期:107.11.10 | 實際完成日期:107.12.17 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 107年宿舍整建(第二次) | 卓溪國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.20 | 肖大顧問工程有限公司 | 預定完成日期:108.01.04 | 預定完成日期: 108.01.11 | 預定完成日期:108.01.16 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 108.2.27上傳第3次送審預算書圖。108.3.15雲科大電子信箱回覆第3次送審之審查意見。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 107年宿舍整建(第二次) | 豐濱國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 108.2.15 | 預定完成日期: 108.2.20 | 預定完成日期: 108.3.1 |  | 90日曆天 | 預定完成日期: 108.3.23 （23日曆天） | 預定完成日期: 108.4.15 （23日曆天） | 預定完成日期: 108.5.7 （22日曆天） | 預定完成日期: 108.5.29 （22日曆天） | 預定完成日期: 108.6.4 | 預定完成日期: 108.6.14
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 108年度學校社區共讀站 | 豐濱國小 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 東里國中 | 107年第二屆原住民新校園運動 | 預定完成日期:107.12.20 | 阿噹藝術創作工作室 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.1.7 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.2.20 | 預定完成日期:108.2.22 | 預定完成日期:108.2.27
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.22 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.1.7 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.2.17 | 實際完成日期:108.2.27 | 實際完成日期:108.03.21
87 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 港口國小（屋簷排水） | 107年度國教署改善及充實教學環境設備-教學大樓屋簷排水改善工程 | 預定完成日期:108/01/15 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:108/02/14 | 預定完成日期: 108/02/20 | 預定完成日期:108/03/13 | 七海土木包工業 | 40天 | 預定完成日期:108/03/22 | 預定完成日期:108/04/09 | 預定完成日期:108/04/23 | 預定完成日期:108/05/08 | 預定完成日期:108/05/15 | 預定完成日期:108/05/31
|  |  |  | 實際完成日期:107/12/28 |  | 實際完成日期:108/1/18 | 實際完成日期:108/1/23 | 實際完成日期:108/2/14 |  |  | 實際完成日期:108/2/26 | 實際完成日期:108/3/14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 108年度國教署改善及充實教學環境設備 | 港口國小（拆除重建-規劃設計） | 107年度國教署改善及充實教學環境設備-港口國小專科教室拆除重建工程 | 預定完成日期:108/02/20 | 上力建築師事務所 | 委託設計辦理公告 預定完成日期：108/02/12 | 委託設計決標日期 預定完成日期：108/02/20 | 委託設計開工日期 預定完成日期：108/03/04 | 本案尚未核定工程費 |  | 委託設計進度25% 預定完成日期：108/03/18 | 委託設計進度50% 預定完成日期：108/04/02 | 委託設計進度75% 預定完成日期：108/04/17 | 委託設計完工 預定完成日期：108/05/02 | 委託設計驗收 預定完成日期：108/05/09 | 預定完成日期:108/05/31
|  |  |  | 實際完成日期:108/2/19 |  | 實際完成日期:108/2/12 | 實際完成日期:108/2/19 | 實際完成日期:108/2/19 |  |  | 實際完成日期:108/3/8 基本設計已陳上級審查中 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 107年宿舍整建(第二次) | 港口國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:108/2/15 | 預定完成日期: 108/3/19 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本工程委由花蓮縣政府統一採購中心辦理招標,1/30公告,2/19無法決標,2/22公告,3/5無法決標,3/4公告,預計3/19(二)上午10:30進行開標作業
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.7 |  | 實際完成日期:108/2/21(第一次公告)、108/3/5(流標)、108/3/12(第二次公告) | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 秀林國中 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:108.1.31 | 昌禾電機技師事務所 | 預定完成日期:108.3.4 | 預定完成日期: 108.3.19 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 108/1/18預算及設計圗說第一次送審,1/29審查結果為"修正後再審查,2/25第二次送審,3/4審查結果為"修正後再審查",預計3/18(一)完成修正及送審.設備:申購2個品項,其一品項已於3/12驗收完成
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.28 |  | 實際完成日期:108.3.4 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 107年宿舍整建(第二次) | 秀林國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:108.1.18 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
92 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 鶴岡國小 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 1080831 | 預定完成日期: | 預定完成日期:1081031
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 新社國小 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 1080831 | 預定完成日期: | 預定完成日期:1081031
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: