## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 體育設施 | 瑞穗國中 | 107年游泳池整建維修 | 預定完成日期:2018/09/26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 2019/01/10 | 預定完成日期: 2019/01/29 | 預定完成日期: 2019/03/04 | 謙杰土木包工業 | 90天 | 預定完成日期: 2019/04/11 | 預定完成日期: 2019/04/27 | 預定完成日期: 2019/05/09 | 預定完成日期: 2019/05/19 | 預定完成日期: 2019/06/19 | 預定完成日期: 2019/09/19
|  |  |  | 實際完成日期:2018/09/26 |  | 實際完成日期:2019/01/18 | 實際完成日期:2019/02/19 | 實際完成日期:2019/03/12 |  |  | 實際完成日期:2019/03/31 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 瑞穗國中 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 光復國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 豐裡國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 和平國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 體育設施 | 化仁國中 | 107充實體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 補強成果上傳 | 化仁國中 | 補強成果上傳 | 預定完成日期:2017/06/22 | 周有結土木結構技師事務所 | 預定完成日期:2018 | 預定完成日期:2018 | 預定完成日期:2018/05/20 | 辰政營造有限公司 | 160天 | 預定完成日期:2018/05/30 | 預定完成日期: 2018/07/30 | 預定完成日期: 2018/08/30 | 預定完成日期:2018/10/27 | 預定完成日期:2018/11/30 | 預定完成日期:2019/04/30 | 工程款超過千萬,縣府督導工程施工,工程尾款撥款中
|  |  |  | 實際完成日期:2017/06/22 |  | 實際完成日期:2018 | 實際完成日期:2018 | 實際完成日期:2018/05/20 |  |  | 實際完成日期:2018/05/30 | 實際完成日期:2018/07/30 | 實際完成日期:2018/08/30 | 實際完成日期:2018/10/08 | 實際完成日期:2019/1/15 | 實際完成日期:?
8 | 補強成果上傳 | 新城國中 | 補強成果上傳 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 2019/04/09 | 預定完成日期: 2019/04/23 | 預定完成日期: 2019/04/30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 明廉國小 | 明廉國小客貨運電梯新建工程 | 預定完成日期: 107.12.18 | 宏成土木技師事務所(勞務開口契約) | 預定完成日期: 108.04.23 | 預定完成日期: 108.05.21 | 預定完成日期: 108.06.17 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案經公開招標已流標三次，無廠商投標須檢討本案。
|  |  |  | 實際完成日期: 107.12.18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 明廉國小 | 客貨運電梯新建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 明廉國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 明廉國小 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 志學國小 | 北大門及西側門改善工程 | 預定完成日期:108.03.27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.01.15 | 預定完成日期:108.01.22 | 預定完成日期:108.02.11 |  |  | 預定完成日期:108.03.10 | 預定完成日期: 108.03.15 | 預定完成日期:108.03.20 | 預定完成日期:108.03.27 | 預定完成日期:108.03.29 | 預定完成日期:108.03.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 宜昌國中 | 107年度花蓮縣立宜昌國民中學校園美感環境及意象設施改善工程 | 預定完成日期: 107.12.6 | 設計單位：曾昭銘建築師事務所 監造單位：陳志豪建築師事務所 | 預定完成日期: 107.12.6 | 預定完成日期:107.12.25 | 預定完成日期:108.1.20 | 惠勝土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:108.2.10 | 預定完成日期:108.3.18 | 預定完成日期: 108.4.9 | 預定完成日期: 108.4.19 | 預定完成日期:108.5.19 | 預定完成日期:108.6.19
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.6 |  | 實際完成日期:107.12.6 | 實際完成日期:107.12.28 | 實際完成日期:108.2.1 |  |  | 實際完成日期:108.2.20 | 實際完成日期:108.3.28 | 實際完成日期:108.4.19 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 宜昌國中 | C棟大樓烘焙教室及理化實驗室配電設備改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 宜昌國中 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:108.1.27 | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:108.2.21 | 預定完成日期:108.2.26 | 預定完成日期:108.7.1 | 惠勝土木包工業 | 40日曆天 | 預定完成日期:108.7.10 | 預定完成日期:108.7.20 | 預定完成日期:108.7.30 | 預定完成日期:108.8.10 | 預定完成日期:108.8.20 | 預定完成日期:108.9.10
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.27 |  | 實際完成日期:108.3.8 | 實際完成日期:108.3.13 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 體育設施 | 宜昌國中 | PU運動場整修建 | 預定完成日期:108.3.26 | 宏成土木技師事務所 | 預定完成日期: 108.4.26 | 預定完成日期: 108.5.9 | 預定完成日期: 108.5.24 |  | 預計90日曆天 | 預定完成日期: 108.6.14 | 預定完成日期: 108.7.6 | 預定完成日期: 108.7.28 | 預定完成日期:108.8.21 | 預定完成日期: 108.9.21 | 預定完成日期: 108.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.3.26 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 中正國小 | 活動中心電力設施及冷氣設備改善工程 | 預定完成日期:108.2.13 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已於108年3月5日將招標文件送至花蓮縣政府統一發包中心進行招標作業。
|  |  |  | 實際完成日期:108.3.4 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 體育設施 | 中正國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期:108.3.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.9.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 體育設施 | 太昌國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期:108.03.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.03.22 | 預定完成日期: 108.04.19 | 預定完成日期: 108.4.24 |  | 90日曆天 | 預定完成日期: 108.05.17 | 預定完成日期: 108.06.10 | 預定完成日期: 108.07.02 | 預定完成日期: 108.07.24 | 預定完成日期: 108.08.08 | 預定完成日期: 108.08.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 107年宿舍整建(第二次) | 三民國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.26 | 黃建興建築師事務所 | 預定完成日期:108.5.15 | 預定完成日期: 108/6/4 | 預定完成日期:108/7/1 |  | 100日曆天 | 預定完成日期:108/7/25 | 預定完成日期:108/8/20 | 預定完成日期:108/9/15 | 預定完成日期:108/10/10 | 預定完成日期:108/10/20 | 預定完成日期:108/11/30 | 1.因本校核撥經費超過百萬，必須經雲科審查通過後始能進行工程招標。2.因採購金額逾公告金額，等標期至少需12天。3.另因考量學生住宿問題，需分層樓施工，施工期程經洽設計單位建議需100日曆天。4.本案於108/4/11預算書圖送雲科審核。
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 108年度學校社區共讀站 | 三民國中 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 108.3.15 | 黃建興建築師事務所 | 預定完成日期: 108.6.1 | 預定完成日期: 108.6.21 | 預定完成日期: 108.8.1 |  | 60日曆天 | 預定完成日期: 108.8.15 | 預定完成日期: 108.8.31 | 預定完成日期: 108.9.15 | 預定完成日期: 108.9.30 | 預定完成日期: 108.10.15 | 預定完成日期: 108.11.15
|  |  |  | 實際完成日期:108.3.7 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 108年度學校社區共讀站 | 水璉國小 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期:108.01.31 | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期: 108.05.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.07.01 |  |  | 預定完成日期: 108.07.20 | 預定完成日期: 108.08.10 | 預定完成日期: 108.08.30 | 預定完成日期: 108.09.20 | 預定完成日期: 108.10.09 | 預定完成日期: 108.10.31 | 因本校核撥經費超過百萬，必須經雲科審查通過後始能進行工程招標。
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.09 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 108年度學校社區共讀站 | 佳民國小 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 108.04.02 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 校園新社區改造計畫 | 東里國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期: 107.5.8 | 張仲良建築師事務所（107/2/9勞務採購第一標決標） | 預定完成日期: 107.09.25 | 預定完成日期: 107.10.5 | 預定完成日期: 107.10.15 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.03.1 | 預定完成日期:108.03.31 | 預定完成日期:108.6.30 | 簡易水土保持計畫已送水保課，預訂4月15通過後建照即可核下。已備妥招標文件，建照核下即辦理招標作業。
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.15 |  | 實際完成日期:107.11.22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 立山國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108.02.15 | 品冠設計工作室 | 預定完成日期: 108.03.29 | 預定完成日期: 108.04.30 | 預定完成日期: 108.05.06 |  |  | 預定完成日期: 108.05.26 | 預定完成日期: 108.06.15 | 預定完成日期: 108.07.05 | 預定完成日期: 108.07.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已將工程發包文件送至縣府，尚有部分文件要修正，待設計監造單位修改後再行補送。
|  |  |  | 實際完成日期:108.02.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 富里國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108.01.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.3.14 | 預定完成日期: 108.3.19 | 預定完成日期:108.4.7 | 奧林匹克營造有限公司 | 機關通知日起7日內開工並於開工日起55日內竣工 | 預定完成日期:108.4.22 | 預定完成日期:108.5.6 | 預定完成日期:108.5.20 | 預定完成日期:108.5.31 | 預定完成日期:108.6.10 | 預定完成日期:108.6.17
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.15 |  | 實際完成日期:108.3.14 | 實際完成日期:108.3.19 | 實際完成日期:108.4.7 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 富里國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 富里國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期:107.12.22 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.1.31 | 預定完成日期:108.2.15 | 預定完成日期:108.2.24 | 永業興土木包工業 | 決標日起10日內開工並於開工之日起55日曆天完工 | 預定完成日期:108.3.11 | 預定完成日期:108.3.25 | 預定完成日期:108.4.5 | 預定完成日期: 108.4.19 | 預定完成日期:108.5.3 | 預定完成日期:108.5.17
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.21 |  | 實際完成日期:108.1.31 | 實際完成日期:108.2.15 | 實際完成日期:108.2.24 |  |  | 實際完成日期:108.3.11 | 實際完成日期:108.3.25 | 實際完成日期:108.4.5 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 忠孝國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 宜昌國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:107.08.30 | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期:107.12.28 | 預定完成日期:108.01.31 | 預定完成日期: 108.02.01 | 佳乘土木包工業 | 75天日曆天 | 預定完成日期: 1080420 | 預定完成日期: 1080510 | 預定完成日期: 1080530 | 預定完成日期: 1080615 | 預定完成日期:1080620 | 預定完成日期:1080630 | 10月底價格標兩次無廠商投標，改採最有利標進行，配合電梯與申請作業同步修正預算書圖送府申請同意， 本案獲同意展延，刻正辦理第一次公告。 經兩次招標已決標，工期配合廚房供餐75日，六月底完成核結事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:107.08.24 |  | 實際完成日期:108.01.19 | 實際完成日期:1080314 | 實際完成日期:1080325 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 體育設施 | 宜昌國小 | 網球場整建工程 | 預定完成日期: 107.10.05 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:107.10.22 | 預定完成日期: 107.10.30 | 預定完成日期: 107.12.03 | 奧林匹亞企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.12.20 | 預定完成日期: 108.01.10 | 預定完成日期: 108.01.30 | 預定完成日期: 108.02.10 | 預定完成日期: 108.03.10 | 預定完成日期:108.03.31 | 107.10.30決標，經費可以保留，機關通知日起60天，預計至108年2月完工。 108年1月受土方無法運棄影響，不計工期20天，預計3月底可完成 2-3月因雨無法施作計18天，因僅剩最後壓克力鋪面，為確保施工品質暫緩，待天氣穩定後可順利完成施作。
|  |  |  | 實際完成日期:107.10.05 |  | 實際完成日期:107.10.22 | 實際完成日期:107.10.30 | 實際完成日期:107.12.03 |  |  | 實際完成日期:107.12.20 | 實際完成日期:108.01.24 | 實際完成日期:1080225 | 實際完成日期:1080320 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 校園新社區改造計畫 | 宜昌國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期:107.05.11 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.31 | 預定完成日期:108.01.01 |  |  | 預定完成日期: 108.01.01 | 預定完成日期: 108.03.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期: 108.12.31 | 107.05.18限制性招標 107.06.04開標107.06.11評選完成，許嘉勇建築師事務所續辦後續與雲科大審查事107.08.09基本設計圖說通過，加速辦理細部審查相關會議預計921前提報細部設計資料，後續進行細部設計審查作業 1071112送建照申請 1071130送預算書圖至教育處轉建設處發包1080115建照申請通過，目前待建設處完成招標文件確認後進行發包作業 1080305第一次招標流標，1080319第二次開標，希望順利。 1080416辦理驗收，預計1080430前核結
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.18上網 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 宜昌國小 | 宜昌國小防水隔熱工程 | 預定完成日期: 108.01.31 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1080501 | 預定完成日期:1080530 | 預定完成日期:1080701 |  |  | 預定完成日期:1080720 | 預定完成日期:1080810 | 預定完成日期:1080830 | 預定完成日期:1080920 | 預定完成日期:1080930 | 預定完成日期:1081030 | 1071214上網招標，1071219決標 開始進行工程最有利標申請及標案執行 10803第二次補助及第三次補助勞務部分分開，工程將合併發包 第二次補助已送第二次審查 第三次補助已送第一次審查 預計四月可完成審查，五月招標，七到九月執行。 1080327完成結報
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.24 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 宜昌國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:1080228 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1080501 | 預定完成日期:1080530 | 預定完成日期:1080701 |  |  | 預定完成日期:1080720 | 預定完成日期:1080810 | 預定完成日期:1080830 | 預定完成日期:1080920 | 預定完成日期:1080930 | 預定完成日期:1081030 | 1080118上網招標，預定1080125決標 後續進行工程最有利標申請及標案執行 10803第二次補助及第三次補助勞務部分分開，工程將合併發包 第二次補助已送第二次審查 第三次補助已送第一次審查 預計四月可完成審查，五月招標，七到九月執行。 雲科大完成審核在案，待第三次補助(第二階段)完成後合併發包
|  |  |  | 實際完成日期:1080115 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 107年老舊廁所(第一次補助) | 宜昌國小 | 107年老舊廁所 | 預定完成日期:107.06.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1071130 | 預定完成日期: 1071230 | 預定完成日期: 108.01.18 | 金源土木包工業 | 90天 | 預定完成日期: 108.02.20 | 預定完成日期: 108.03.15 | 預定完成日期: 108.04.05 | 預定完成日期: 108.04.31 | 預定完成日期: 108.05.10 | 預定完成日期: 108.06.30 | 業已同意展延至10806 工程進行中，刻正進行打除工程 10803工程進行中，進度符合。 1080408送第一次雲科大審核，預定1080430前完成審核作業，10805完成標案，10807-10進行施作
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.26 |  | 實際完成日期:1071220 | 實際完成日期:1071225 | 實際完成日期:108.01.25 |  |  | 實際完成日期:1080220 | 實際完成日期:1080315 | 實際完成日期:1080425 | 實際完成日期:1080515 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 107年老舊廁所(第一次補助) | 豐濱國中 | 107年老舊廁所 | 預定完成日期: 107.6.5 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.7.7 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 107.9.14 | 長太土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期: 107.9.28 | 預定完成日期:107.10.12 | 預定完成日期:107.10.26 | 預定完成日期: 107.11.25 | 預定完成日期:107.12.3 | 預定完成日期: 107.12.15 | 本案已於108年1月14日花濱中總字第108號0000128號函報府核銷,俟鈞府核撥款項後結案。 10804合計不計工期10天，展延至1080510，已進入磁磚黏貼作業，加速辦理。
|  |  |  | 實際完成日期:107.04.20 |  | 實際完成日期:107.7.7 | 實際完成日期:107.8.28 | 實際完成日期:107.9.14 |  |  | 實際完成日期:107.10.10 | 實際完成日期:107.10.30 | 實際完成日期:107.11.20 | 實際完成日期:107.12.10 | 實際完成日期:108.01.03 | 實際完成日期:108.01.11
38 | 108年度學校社區共讀站 | 豐濱國中 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期:2019/3/31 | 寬霖室內設計 | 預定完成日期:108.4.26 | 預定完成日期:108.5.16 | 預定完成日期:108.7.01 |  | 60 | 預定完成日期:108.07.15 | 預定完成日期:108.07.30 | 預定完成日期:108.08.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:2019/3/25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 康樂國小 | 南北棟教學行政大樓防水隔熱 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問 有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.4.18 | 奧林匹克企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期:108.4.30 | 預定完成日期:108.5.15 | 預定完成日期:108.6.05 | 預定完成日期: 108.6.16 | 預定完成日期:108.6.26 | 預定完成日期:108.7.10 | 目前相關資料已送雲科大審查尚未有結果
|  |  |  | 實際完成日期:107/12/10 |  | 實際完成日期:108.3.20 | 實際完成日期:108.4.9 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 體育設施 | 康樂國小 | 綜合球場整修建 | 預定完成日期:108.1.25 | 陳桂芳建築師事物所 | 預定完成日期:108.3.11 | 預定完成日期:108.3.20 | 預定完成日期:108.4.22 | 奧林匹亞企業社 | 50日曆天 | 預定完成日期:108.4.30 | 預定完成日期:108.5.15 | 預定完成日期:108.5.31 | 預定完成日期:108.6.10 | 預定完成日期:108.6.20 | 預定完成日期:108.6.30 | 配合本校運動會後開工
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.25 |  | 實際完成日期:108.3.11 | 實際完成日期:108.3.20 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 體育設施 | 萬榮國中 | 重量訓練器材充實 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案原得標廠商與本校依據契約規定合意解除契約，目前以陳送鈞府重新招標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 106年精進午餐廚房計畫 | 花崗國中 | 106年精進午餐廚房計畫 | 預定完成日期: 106.12.01 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 107.11.14 | 預定完成日期: 107.12.18 | 預定完成日期:108.1.10 | 長逸營造有限公司 | 機關通知開工日起110日曆天內竣工。 | 預定完成日期:3/18 | 預定完成日期:4/13 | 預定完成日期:5/9 | 預定完成日期:5/28 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.12.4 | 實際完成日期:108.1.10開工 108.1.16停工 108.2.14復工 |  |  | 實際完成日期:3/18 (26.18%) | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 春日國小 | 春日國小教學大樓南棟屋頂防水隔熱工程 | 預定完成日期: 12月31日上傳國教署 | 欣東宜工程顧問有限公司 目前進行預算書與工程圖說設計 107.12.28完成上傳 108.01.08將國教署通知的修正意見請設計監造廠商立即辦理修正 | 預定完成日期: 108.03.02 | 預定完成日期:108.02.26 | 預定完成日期:108.03.21 | 奧林匹克營造有限公司 | 45 | 預定完成日期:108.04.01 | 預定完成日期:108.04.12 | 預定完成日期:108.04.23 | 預定完成日期: 108.05.04 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 設計圖已上傳,雲林科技大學108.01.09回函審議結果,與設計師商討中。第一次招標108.2.26，未達三家，流標。
|  |  |  | 實際完成日期:12月13日完成簽約 |  | 實際完成日期:108.03.07 | 實際完成日期:108.03.12 | 實際完成日期:108.03.21 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 春日國小 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 預定完成日期:108.03.16 | 立揚工程顧問有限公司（僅有設計不含監造） | 預定完成日期:108.05.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 1081031 | 預定完成日期: | 預定完成日期:1081031
|  |  |  | 實際完成日期:108.03.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 大興國小 | 花蓮縣大興國小校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:107.12.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.2.20 | 預定完成日期:108.02.28 | 預定完成日期:108.3.22 | 奧林匹克營造有限公司 | 50 | 預定完成日期: 108.04.23 | 預定完成日期: 108.05.02 | 預定完成日期: 108.05.08 | 預定完成日期: 108.05.15 | 預定完成日期: 108.05.20 | 預定完成日期: 108.05.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.27 |  | 實際完成日期:108.2.15 | 實際完成日期:108.3.12 | 實際完成日期:108.03.27 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 富北國中 | 活動中心防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107年12月10日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 108年4月15日 （建請與教學大樓同案招標） | 預定完成日期:108年4月20日 | 預定完成日期:108年2月13日 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107年12月9日 |  | 實際完成日期:雲科大圖文預算審件中（108.03.26第二次送審完成） | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 富北國中 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:107年2月12日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 108年4月10日（辦理雲科大第一次設計送審） | 預定完成日期: 108年4月20日 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108年3月7日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 平和國小 | 107年度行政大樓防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107/12/20 | 嵩澤建築師事務所108/1/30第二次審查通過，108/3/7收到修正後之圖說及預算書 | 預定完成日期:108/3/20第一次公告，4/2開標，因投標廠商未達3家當場宣布流標。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本校經討論後修改廠商資格，並辦理重新招標。已將重新招標公告稿於4/9送縣府採購科。
|  |  |  | 實際完成日期:108/3/7 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 崇德國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108/1/31 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108/3/25 | 預定完成日期: 108/4/1 | 預定完成日期:108/04/07 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本採購案於108年3月14日第1次開標流標(無廠商投標)。續辦理第2次公告。
|  |  |  | 實際完成日期:108/2/27 |  | 實際完成日期:108/3/25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 學田國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108/01/17 | 欣東宜工程顧問有限公司完成現勘，目前進行預算書及工程圖說設計。 | 預定完成日期:108.03.18第2次公告 | 預定完成日期: 103.03.21辦理第2次開標 | 預定完成日期:108.04.08 | 東光土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.05.22 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已發文通知得標廠商至遲應於108.4.8開工，工期45日曆天。
|  |  |  | 實際完成日期:108/01/30完成審議 |  | 實際完成日期:108.03.18第2次公告 | 實際完成日期:103.03.21決標 | 實際完成日期:108.04.08 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 學田國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 108年度補強工程 | 卓樂國小 | 卓樂國小職務宿舍補強工程 | 預定完成日期:108.01.18 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.04.19 | 預定完成日期: 108.05.10 | 預定完成日期: 108.06.07 |  |  | 預定完成日期: 108.06.28 | 預定完成日期: 108.07.12 | 預定完成日期: 108.07.19 | 預定完成日期: 108.07.26 | 預定完成日期: 108.07.29 | 預定完成日期: 108.08.30 | 1080130委託設計監造簽約。108.0305期初審查完成，108.03.22期末審查完成。108.04.03期初、期末審查表及工程預算書寄國震中心。
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 卓樂國小 | 107年度防水隔熱 | 預定完成日期: 107.12.28 | 張仲良建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 防水隔熱工程107.12.28資料送審，108.01.09審查結果需做14點修正，108.01.10建築師再次蒞校量測，1080122修正j完成，1080320第1次公告，1080401撤銷公告。1080409收到修正之招標文件。
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.28 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 南華國小 | 校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107/12/18 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:108/2/1 | 預定完成日期:108.3.12 | 預定完成日期:108.3.21 | 駿宏土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:108.4.5 | 預定完成日期:108.4.20 | 預定完成日期:108.5.5 | 預定完成日期:108.5.19 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前已審圖完成，9/11號前上網公告，預計9/20開標，已於9/20決標晟弘工程行，10/2開工
|  |  |  | 實際完成日期:107/12/18 |  | 實際完成日期:108.2.26 | 實際完成日期:108.3.12 | 實際完成日期:108.3.21 |  |  | 實際完成日期:108.4.1 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 瑞美國小 | 校內聯絡道路新建工程 | 預定完成日期:108.3.11 | 宏成土木技師事務所 | 預定完成日期:108.3.29 | 108.4.24 | 預定完成日期:108.5.2 |  | 工期約90天 | 預定完成日期:108.5.23 | 預定完成日期:108.6.15 | 預定完成日期:108.7.8 | 預定完成日期:108.7.30 | 預定完成日期:108.8.7 | 預定完成日期:108.8.27 | 預計4/12(五)將招標資料給教育處承辦人協助轉建設處
|  |  |  | 實際完成日期:108.4.2 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 校園希望工程計畫 | 明義國小 | 校園希望工程計畫‧專科教室內裝設施 | 預定完成日期:107.7.20 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:107.09.28 | 預定完成日期:107.10.16 | 預定完成日期:107.10.19 | 惠勝土木包工業 | 90天 | 預定完成日期:107.11.10 | 預定完成日期:107.12.03 | 預定完成日期:107.12.25 | 預定完成日期:108.01.16 | 預定完成日期:108.01.23 | 預定完成日期:108.02.15
|  |  |  | 實際完成日期:107.7.20 |  | 實際完成日期:107.10.02 | 實際完成日期:107.10.16 | 實際完成日期:107.10.23 |  |  | 實際完成日期:107.11.10 | 實際完成日期:107.12.03 | 實際完成日期:107.12.31 | 實際完成日期:108.1.11 | 實際完成日期:108.01.23 | 實際完成日期:
|  |  | 校園希望工程計畫‧演藝廳空調設施 | 預定完成日期:107.09.25 | 信元機械冷凍空調技師事務所 | 預定完成日期:107.09.21 | 預定完成日期:107.10.02 | 預定完成日期:107.10.05 | 聯欣事業有限公司 | 90天 | 預定完成日期:107.10.27 | 預定完成日期:107.11.19 | 預定完成日期:107.12.11 | 預定完成日期:108.01.02 | 預定完成日期:108.01.07 | 預定完成日期:108.01.11
|  |  |  | 實際完成日期:107.9.10 |  | 實際完成日期:107.10.03 | 實際完成日期:107.10.09 | 實際完成日期:107.10.15 |  |  | 實際完成日期:107.11.05 | 實際完成日期:107.11.19 | 實際完成日期:107.12.11 | 實際完成日期:107.1.9 | 實際完成日期:108.02.01 | 實際完成日期:
|  |  | 校園希望工程計畫‧演藝廳內裝設施 | 預定完成日期:108.2.20 | 陳桂芳建築師事務所 | 預定完成日期:108.4.18 | 預定完成日期:108.4.30 | 預定完成日期:108.5.7 |  | 90天 | 預定完成日期:108.5.29 | 預定完成日期:108.6.21 | 預定完成日期:108.07.13 | 預定完成日期:108.8.04 | 預定完成日期:108.08.20 | 預定完成日期:108.09.10
|  |  |  | 實際完成日期:108.02.22 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 校園希望工程計畫‧綜合球場設施 | 預定完成日期:108.3.27 |  | 預定完成日期:108.06.5 | 預定完成日期:108.6.18 | 預定完成日期:108.6.25 |  | 90天 | 預定完成日期:108.7.17 | 預定完成日期:108.8.23 | 預定完成日期:108.9.14 | 預定完成日期:108.9.22 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期:108.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.17 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 校園希望工程計畫‧專科教室教學設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:107.12.18 | 預定完成日期:107.12.26 | 預定完成日期:107.12.26 | 萊德土木包工業 | 45天 | 預定完成日期:108.1.7 | 預定完成日期:108.1.18 | 預定完成日期:108.1.29 | 預定完成日期:108.2.08 | 預定完成日期:108.02.14 | 預定完成日期:108.03.21
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.12.18 | 實際完成日期:107.12.26 | 實際完成日期:107.12.26 |  |  | 實際完成日期:108.1.7 | 實際完成日期:108.1.18 | 實際完成日期:108.1.29 | 實際完成日期:108.2.01 | 實際完成日期:108.2.13 | 實際完成日期:
57 | 108年度補強工程 | 明義國小 | 明義國小明義樓校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 107.11.16 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:108.01.16 | 預定完成日期: 108.02.22 | 預定完成日期: 108.03.22 |  |  | 預定完成日期: 108.04.22 | 預定完成日期: 108.05.22 | 預定完成日期: 108.06.22 | 預定完成日期:108.07.22 | 預定完成日期: 108.07.31 | 預定完成日期: 108.08.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.11.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 明義國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期:108.12.3 | 陳桂芳建築師事務所 | 預定完成日期: 108.2.21 | 預定完成日期: 108.02.26 | 預定完成日期: 108.3.16 | 金源土木包工業 | 90天 | 預定完成日期: 108.4.8 | 預定完成日期: 108.5.1 | 預定完成日期: 108.5.24 | 預定完成日期: 108.6.13 | 預定完成日期: 108.7.10 | 預定完成日期: 108.7.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.12.03 |  | 實際完成日期:108.2.21 | 實際完成日期:108.02.26 | 實際完成日期:108.03.16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 校園希望工程計畫 | 國風國中 | 1.教學視聽教室內部裝修工程 | 預定完成日期:107/8/10 | 李錦堂建築師事務所 | 工程預定完成期:107/8/24 | 預定完成日期:107/9/4 | 預定完成日期:107/9/11 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 1.預定完成日期:107/9/25 | 預定完成日期:107/10/10 | 預定完成日期:107/10/25 | 預定完成日期:107/11/9 | 預定完成日期:107/11/30 | 預定完成日期： | 1.教學視聽教室內部裝修工程已於108/3/5完成核銷。2.東側圍牆補照案，縣府業已完成土地使用分區及界樁公告，現已將該案移轉至花蓮縣地政事務所辦理土地分割作業。
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.6 |  | 工程實際完成日期:107.8.24 | 實際完成日期:107.9.4 | 實際完成日期:107.9.11 |  |  | 實際完成日期:107/09/25 | 實際完成日期:107/10/10 | 實際完成日期:107/10/25 | 實際完成日期:107/11/06 | 實際完成日期:107/11/30 | 實際完成日期:107/12/15
|  |  | 2.東側圍牆補辦使用執照委託技術服務案 | 預定完成日期:107.9.1 |  | 勞務案預定完成日期:107.9.3 | 勞務案預定完成日期:107.9.12 | 預定完成日期:107.9.13 | 李錦堂建築師事務所 | 60日曆天 | 2.預定完成日期:107.9.21 | 預定完成日期:107.10.6 | 預定完成日期:107.10.21 | 預定完成日期:107.11.5 | 預定完成日期:107.11.16 | 預定完成日期:107.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.30 |  | 勞務案實際完成日期:107.8.31 | 勞務案實際完成日期:107.9.6 | 實際完成日期:107.9.7 |  |  | 實際完成日期:107.9.21 | 實際完成日期:107.10.12 | 實際完成日期:107.12.14 | 實際完成日期:107.12.2 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 校園希望工程計畫 | 玉里國中 | 西側游泳池補辦使用執照委託技術服務案 | 預定完成日期: 108.01.25 |  | 預定完成日期: 108.02.01 | 預定完成日期: 108.02.26 | 預定完成日期: 108.02.26 |  | 60日曆天 | 預定完成日期: 108.03.12 | 預定完成日期: 108.03.27 | 預定完成日期: 108.04.11 | 預定完成日期:108.04.26 | 預定完成日期: 108.10.24 | 預定完成日期: 108.10.31 | 本案業依1月份列管會議指示於108年2月1日玉校總字1080000308號函請鈞府轉陳變更計畫名稱為「東西側建物補照工程暨建、使照取得相關費用」，目前未接獲上級機關同意函，尚無法辦理招標事宜。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 西側游泳池相關設施環境改善工程 | 預定完成日期: 108.04.26 |  | 預定完成日期:108.04.29 | 預定完成日期: 108.05.21 | 預定完成日期: 108.05.28 |  | 120日曆天 | 預定完成日期: 108.06.26 | 預定完成日期: 108.07.26 | 預定完成日期:108.08.25 | 預定完成日期: 108.09.24 | 預定完成日期: 108.10.24 | 預定完成日期: 108.10.31 | 本案業依指示，委託巍宏工程技術顧問有限公司辦理專業教練辦公室及更衣室耐震能力詳細評估工作，108年4月3日高雄市結構工程工業技師公會副知本校已審查完竣，宥於相關資料需俟國震中心開通帳號上傳相關資料核可後，方能送處轉陳。前項帳號開通事宜業於108年4月9日郵件補正資料。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 體育設施 | 花蓮體中 | 107充實體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.4.16 | 預定完成日期: 108.5.16 | 預定完成日期: 108.5.30 | 預定完成日期: 108.6.1 | 本案訂於4月16日下午2點12分縣府第二次開標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 106年度改善無障礙校園環境計畫 | 玉東國中 | 校園無障礙環境 | 預定完成日期: 106.08.09 | 吳金能建築師事務所 | 預定完成日期:106.12.5 | 預定完成日期: 106.12.26 | 預定完成日期:107.02.01 | 豐年營造有限公司 | 150日 | 預定完成日期: 107.04.01 | 預定完成日期: 107.05.09 | 預定完成日期: 106.06.16 | 預定完成日期: 107.07.25 | 預定完成日期: 107.6.29 | 預定完成日期: 107.10.30
|  |  |  | 實際完成日期:106.08.15 |  | 實際完成日期: 106.12.5 | 實際完成日期: 106.12.26 | 實際完成日期:107.02.26 |  |  | 實際完成日期:107.04.01 | 實際完成日期:107.05.09 | 實際完成日期:106.06.16 | 實際完成日期:107.06.22 | 實際完成日期:107.06.29 | 實際完成日期:
63 | 107年宿舍整建(第二次) | 玉東國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 體育設施 | 玉東國中 | 體育館室內球場及戶外球場 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 玉東國中 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 水源國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前委託廠商規劃設計中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 106年度原住民重點學校改善圖書館空間環境 | 水源國小 | 106年度原住民重點學校改善圖書館空間環境 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 體育設施 | 富源國中 | 籃球場周邊圍網 | 預定完成日期:108.3.31 | 台典工程顧問股份有限公司 | 預定完成日期:108.4.1 | 預定完成日期: 108.4.23 | 預定完成日期:108.5.2 |  | 30天 | 預定完成日期:108.5.9 | 預定完成日期:108.5.16 | 預定完成日期:108.5.23 | 預定完成日期:108.5.30 | 預定完成日期:108.6.3 | 預定完成日期:108.6.17 | 4/23上午9點開標
|  |  |  | 實際完成日期:108.4.9 |  | 實際完成日期:108.4.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 107年宿舍整建(第二次) | 富源國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.2.27 | 預定完成日期: 108.3.31 | 預定完成日期:108.4.8 |  | 75天 | 預定完成日期:108.4.26 | 預定完成日期:108.5.16 | 預定完成日期:108.6.4 | 預定完成日期:108.6.21 | 預定完成日期:108.6.30 | 預定完成日期:108.7.30 | 預算經費變更使用,已報縣府,待教育部核定中
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.31 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 108年補強工程 | 中華國小 | 108年度南棟校舍 補強工程 | 預定完成日期: 107.10.16 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:108.01.16 | 預定完成日期: 108.02.22 | 預定完成日期: 108.03.22 |  |  | 預定完成日期: 108.04.22 | 預定完成日期: 108.05.22 | 預定完成日期: 108.06.22 | 預定完成日期: 108.07.22 | 預定完成日期: 108.08.05 | 預定完成日期: 108.08.31 | 設計、工程統包案
|  |  |  | 實際完成日期:107.10.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 107年度教育部補助高級中等以下ㄒ學校校園美感環境再造計畫案 | 稻香國小 | 美感環境再造計畫 | 預定完成日期: 108.03.31 |  | 預定完成日期: 107.12.10 | 預定完成日期: 108.01.15 | 預定完成日期:108.02.28 |  |  | 預定完成日期:108.04.20 | 預定完成日期: 108.05.05 | 預定完成日期:108.05.20 | 預定完成日期:108.06.05 | 預定完成日期:108.06.15 | 預定完成日期:108.06.30 | 台中教育大學美感校園小組審核過後方可施工
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.12.12 | 實際完成日期:108.01.10 | 實際完成日期:108.02.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 107年國中小午餐廚房計畫 | 稻香國小 | 107年國小午餐廚房計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 107.06.05 | 預定完成日期: 107.06.12 | 預定完成日期: 107.06.13 |  |  | 預定完成日期: 107.09.04 | 預定完成日期:107.10.10 | 預定完成日期: 107.11.16 | 預定完成日期: 107.12.20 | 預定完成日期: 107.12.27 | 預定完成日期: 107.12.28 | 財物採購已完成，勞務部分申請展延至108.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:107.07.24 | 實際完成日期:107.07.31 | 實際完成日期:107.08.01 |  |  | 實際完成日期:107.10.02 | 實際完成日期:107.11.07 | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.02.18 | 實際完成日期:108.03.13 | 實際完成日期:108.4.11
73 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 稻香國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期:108.1.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.01.18 | 預定完成日期: 108.01.23 | 預定完成日期: 108.01.30 | 金源土木包工業 | 108.4.30止 | 預定完成日期: 108.2.20 | 預定完成日期: 108.3.15 | 預定完成日期: 108.4.7 | 預定完成日期: 108.4.30 | 預定完成日期: 108.5.6 | 預定完成日期: 108.5.13
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.15 |  | 實際完成日期:108.01.18 | 實際完成日期:108.01.23 | 實際完成日期:108.01.29 |  |  | 實際完成日期:108.2.20 | 實際完成日期:108.3.15 | 實際完成日期:108.4.7 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第三次補助) | 稻香國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第三次補助) | 預定完成日期:108.2.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.3.13 | 預定完成日期: 108.4.9 | 預定完成日期:108.4.13 | 金源土木包工業 | 108.5.15止 | 預定完成日期: 108.4.21 | 預定完成日期: 108.4.30 | 預定完成日期: 1083.5.8 | 預定完成日期: 108.5.15 | 預定完成日期:108.5.22 | 預定完成日期:108.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.14 |  | 實際完成日期:108.4.8 | 實際完成日期:108.4.9 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 北昌國小 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 預定完成日期: 開口契約 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 108.01.18 | 預定完成日期: 108.01.25 | 預定完成日期: 108.01.29 | 廣誠土木包工業 | 開工之日起60日曆天內 | 預定完成日期: 108.2.28 | 預定完成日期: 108.03.12 | 預定完成日期: 108.03.21 | 預定完成日期: 108.03.29 | 預定完成日期: 108.04.19 | 預定完成日期: 108.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:108.01.18 | 實際完成日期:108.01.25 | 實際完成日期:108.01.29 |  |  | 實際完成日期:108.03.07 | 實際完成日期:108.03.15 | 實際完成日期:108.03.26 | 實際完成日期:108.03.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 玉里國小 | 玉里國小永昌校屋頂 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 銅蘭國小 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 預定完成日期: 108.2.14 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.2.21 | 預定完成日期: 108.3.4 | 預定完成日期: 108.3.15 | 隆鑫企業社 | 45天 | 預定完成日期: 108.4.4 | 預定完成日期: 108.04.18 | 預定完成日期: 108.5.2 | 預定完成日期: 108.5.16 | 預定完成日期: 108.5.22 | 預定完成日期: 108.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.12 |  | 實際完成日期:108.2.21 | 實際完成日期:108.3.4 | 實際完成日期:108.3.15 |  |  | 實際完成日期:108.3.21 | 實際完成日期:108.03.26 | 實際完成日期:108.04.01 | 實際完成日期:108.04.03 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 108年度學校社區共讀站 | 銅蘭國小 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 108.04.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.06.01 | 預定完成日期: 108.06.21 | 預定完成日期: 108.07.01 |  | 60天 | 預定完成日期: 108.07.15 | 預定完成日期: 108.07.31 | 預定完成日期: 108.08.15 | 預定完成日期: 108.08.30 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.30 | 工期60日曆天
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 107年度教育部補助高級中等以下ㄒ學校校園美感環境再造計畫案 | 景美國小 | 花蓮縣景美國小107年度校園美感環境再造計畫 | 預定完成日期:108.3.1 | 津賀盛室內裝修設計工程 | 預定完成日期: 108.1.17 | 預定完成日期:108.2.20 | 預定完成日期:4/1 | 津賀盛室內裝修設計工程 | 90日曆天 | 預定完成日期:4/23 | 預定完成日期: 5/15 | 預定完成日期:6/10 | 預定完成日期:6/30 | 預定完成日期:7/7 | 預定完成日期:7/21
|  |  |  | 實際完成日期:108.3.6 |  | 實際完成日期:108.1.21 | 實際完成日期:108.2.20 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 景美國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期:107.12.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.1.18 | 預定完成日期: 108.1.28 | 預定完成日期: 108.2.15 | 廣誠土木包工業 | 45天 | 預定完成日期: 108.2.25 | 預定完成日期: 108.3.8 | 預定完成日期: 108.3.9 | 預定完成日期: 108.4.1 | 預定完成日期: 108.4.16 | 預定完成日期: 108.4.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.30 |  | 實際完成日期:108.1.19 | 實際完成日期:108.1.28 | 實際完成日期:108.2.15 |  |  | 實際完成日期:108.2.25 | 實際完成日期:108.3.8 | 實際完成日期:108.3.9 | 實際完成日期:108.4.1 | 實際完成日期:108.4.16 | 實際完成日期:
81 | 教育部107年度補 助永續校園推廣計畫 | 明利國小 | 107年度永續校園改造計畫第二階段 | 預定完成日期: 107.9.12 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.12.4 | 預定完成日期: 107.12.4 | 預定完成日期:107.12.20 | 幸福土木包工業 | 50天 | 預定完成日期:108.1.3 | 預定完成日期:108.1.16 | 預定完成日期:108.1.30 | 預定完成日期:108.2.18 | 預定完成日期:108.2.22 | 預定完成日期:108.2.28
|  |  |  | 實際完成日期:107.9.12 |  | 實際完成日期:107.12.11(第二次招標完成) | 實際完成日期::107.12.11(第二次招標完成) | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 明利國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 107.12.13 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.7第一次招標流標107年12.14進行第2次招標12.18開標 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 明利國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 光華國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備-樓梯改善工程 | 預定完成日期:107.12.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.01.24 | 預定完成日期: 108.01.31 | 預定完成日期:108.02.12 | 俊昆土木包工業 | 67日曆天 | 預定完成日期:108.03.05 | 預定完成日期:108.03.27 | 預定完成日期:108.04.18 | 預定完成日期:108.05.10 | 預定完成日期:108.05.14 | 預定完成日期:108.05.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.26 |  | 實際完成日期:108.01.22 | 實際完成日期:108.02.19 | 實際完成日期:108.03.05 |  |  | 實際完成日期:108.03.17 | 實際完成日期:108.03.31 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 光華國小 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 北埔國小 | 活動中心屋頂、舞台及周圍校區排水改善工程 | 預定完成日期: 108.2.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.2.25 | 預定完成日期: 108.3.5 | 預定完成日期:108.3.12 |  |  | 預定完成日期:108.3.30 | 預定完成日期:108.4.18 | 預定完成日期:108.5.7 | 預定完成日期:108.5.25 | 預定完成日期:108.5.28 | 預定完成日期:108.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.18 |  | 實際完成日期:108.3.27（4/10流標，預計下次公告4/12，開標4/22） | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 北埔國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 馬遠國小 | 校園學習步道整修改善增建工程 | 預定完成日期:108.01.17決標 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.03.08辦理第一次公開招標；108.03.22無廠商投標，流標，但因更改履約期限，詢問工程會後建議重新第一次公開招標，故於108.03.26重新公開招標。108.04.08補正招標文件，故延長等標期至108.04.18日 | 預定完成日期: 108.04.19進行第一次開標作業，若無三家以上合格廠商則於108.04.29進行第二次開標作業 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案經縣府108年03月05日府教設字第1080032862號函同意以最有利標方式辦理招標
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.28 |  | 實際完成日期:108.04.08(更正招標公告) | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 靜浦國小 | 校園排水系統改善工程 | 預定完成日期:108.1.21 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.1.21 | 預定完成日期: 108.2.20 | 預定完成日期::108.03.04 | 祥大土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:108.3.22 | 預定完成日期:108.4.19 | 預定完成日期:108.4.28 | 預定完成日期:108.5.2 | 預定完成日期:108.5.8 | 預定完成日期:108.5.30
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.21 |  | 實際完成日期:108.1.21 | 實際完成日期:108.2.20 | 實際完成日期:108.03.04 |  |  | 實際完成日期:108.3.18 | 實際完成日期:108.4.1 | 實際完成日期:108.4.17 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 太平國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:108.1.11 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.1.21 | 預定完成日期: 108.1.25 | 預定完成日期:108.1.28 |  |  | 預定完成日期:108.2.1 | 預定完成日期:108.2.13 | 預定完成日期:108.2.15 | 預定完成日期:108.2.20 | 預定完成日期:108.2.27 | 預定完成日期:108.3.15
|  |  |  | 實際完成日期:目前尚在規劃設計中 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 復興國小 | 校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.12.18 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108年4月16日 | 預定完成日期:108年4月26日 | 預定完成日期:108年5月10日 |  |  | 預定完成日期:108年5月30日 | 預定完成日期:108年6月30日 | 預定完成日期:108年7月20日 | 預定完成日期:108年8月10日 | 預定完成日期:108年8月20日 | 預定完成日期:108年8月30日 | 本案108.1.29資料送審，108.2.18審查結果需做12點修正，請建築師修正後再行送審。
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.07簽約 107.12.18第一次招標流標 107.12.26第二次招標決標 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
92 | 體育設施 | 鑄強國小 | 籃球場整修工程 | 預定完成日期: 107年11月25日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:107年12月4日 | 預定完成日期: 107年12月14日 | 預定完成日期: 108年2月12日 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108年2月28日 | 預定完成日期: 108年3月15日 | 預定完成日期: 108年3月30日 | 預定完成日期:108年4月10日 | 預定完成日期: 108年4月20日 | 預定完成日期: 108年4月30日
|  |  |  | 實際完成日期: 107年11月25日 |  | 實際完成日期:107年12月4日 | 實際完成日期:107年12月14日 | 實際完成日期: 108年2月14日 |  |  | 實際完成日期: 108年3月2日 | 實際完成日期: 108年3月15日 | 實際完成日期: 108年3月30日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 鑄強國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
94 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 北濱國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
95 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 中城國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期:107.12.10 | 土水工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.02.19 | 預定完成日期: 107.02.26 | 預定完成日期:107.02.28 |  |  | 預定完成日期:107.03.20 | 預定完成日期:107.04.10 | 預定完成日期:107.05.01 | 預定完成日期::107.05.20 | 預定完成日期:107.05.30 | 預定完成日期:107.06.15
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.10 |  | 實際完成日期:107.03.08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
96 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 中城國小 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
97 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 中原國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
98 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 美崙國中 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期:107.12.27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第三次補助) | 美崙國中 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第三次補助) | 預定完成日期:108.1.16 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
100 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 美崙國中 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期:107.12.27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
101 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 觀音國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期:107.12.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.02.14 | 預定完成日期: 108.02.20 | 預定完成日期:108.02.27 | 晟弘工程行 | 50日曆天 | 預定完成日期:108.03.12 | 預定完成日期:108..03.24 | 預定完成日期:108.04.05 | 預定完成日期:108.04.17 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.28 |  | 實際完成日期:108.02.14 | 實際完成日期:108.02.20 | 實際完成日期:108.02.27 |  |  | 實際完成日期:108.03.10 | 實際完成日期:108.03.24 | 實際完成日期:108.04.07 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
102 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 瑞穗國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
103 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 長橋國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期:107.12.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.2.14 | 預定完成日期: 108.2.21 | 預定完成日期:108.3.4 |  | 50日曆天 | 預定完成日期:108.3.16 | 預定完成日期:108.3.29 | 預定完成日期:108.4.10 | 預定完成日期:108.4.23 | 預定完成日期:108.4.30 | 預定完成日期:108.5.10
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.1 |  | 實際完成日期:108.2.15 | 實際完成日期:108.2.21 | 實際完成日期:108.3.3 |  |  | 實際完成日期:108.3.15 | 實際完成日期:108.3.27 | 實際完成日期:108.4.9 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
104 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 長橋國小 | 校園地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
105 | 107年宿舍整建(第二次) | 永豐國小 | 107年宿舍整建(第二次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
106 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 永豐國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
107 | 107年宿舍整建(第二次) | 德武國小 | 107年宿舍整建(第二次) | 預定完成日期:107年12月25日 | 永旭室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:108年3月11日 | 預定完成日期:108年3月19日 | 預定完成日期:108年4月8日 | 東鴻土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期:108年4月20日 | 預定完成日期:108年5月2日 | 預定完成日期:108年5月15日 | 預定完成日期:108年5月27日 | 預定完成日期:108年6月6日 | 預定完成日期:108年6月14日 | 107.12.28第一次送審，於108.02.20修正完畢，因未達公告金額且恐期程延宕過多，故不再送審，於0311公告招標
|  |  |  | 實際完成日期:107年12月17日 |  | 實際完成日期:108年3月11日 | 實際完成日期:108年3月19日 | 實際完成日期:108年3月25日 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
108 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 嘉里國小 | 107年度防水隔熱 | 預定完成日期: 107.12.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.1.25 | 預定完成日期:108.2.26 | 預定完成日期:108.3.7 | 磐石土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:108.3.21 | 預定完成日期:108.4.5 | 預定完成日期:108.4.20 | 預定完成日期: 108.5.5 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.26 |  | 實際完成日期:108.1.25 | 實際完成日期:108.2.26 | 實際完成日期:108.3.7 |  |  | 實際完成日期:108.3.21 | 實際完成日期:108.4.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
109 | 108年耐震詳評 | 嘉里國小 | 108年耐震詳評 | 預定完成日期:108.4.11 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.4.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
110 | 108年耐震詳評 | 瑞北國小 | 108年耐震詳評 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
111 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 瑞北國小 | 冷氣 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
112 | 108年耐震詳評 | 高寮國小 | 108年耐震詳評 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
113 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 吉安國中 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 預定完成日期:107.08.15 | 肖大技術問有限公司 | 預定完成日期:107.12.27 | 預定完成日期: 108.01.07 | 預定完成日期:108.01.10 | 長逸營造有限公司 | 45天 | 預定完成日期:108.01.31 | 預定完成日期:108.02.15 | 預定完成日期:108.03.10 | 預定完成日期:108.04.10 | 預定完成日期:108.04.20 | 預定完成日期:108.04.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.08.15 |  | 實際完成日期:107.12.27 | 實際完成日期:108.01.07 | 實際完成日期:108.01.21 |  |  | 實際完成日期:108.01.31 | 實際完成日期:108.02.15 | 實際完成日期:108.03.10 | 實際完成日期:108.04.08 | 實際完成日期:108.04.19 | 實際完成日期:
114 | 107年宿舍整建 | 光復國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.5.11 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.4.12 | 預定完成日期:107.4.19 | 預定完成日期: 107.8.20 | 永發土木包工業 | 預計60日曆天 | 預定完成日期:107.10.20 | 預定完成日期:107.11.15 | 預定完成日期:107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.14 | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.2.28
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.11 |  | 實際完成日期:107.4.12 | 實際完成日期:107.4.19 | 實際完成日期:107.10.16 |  |  | 實際完成日期:107.10.20 | 實際完成日期:107.11.10 | 實際完成日期:107.12.17 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
115 | 107年宿舍整建(第二次) | 卓溪國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.20 | 肖大顧問工程有限公司 | 預定完成日期:108.01.04 | 預定完成日期: 108.01.11 | 預定完成日期:108.01.16 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 108.2.27上傳第3次送審預算書圖。108.3.15雲科大電子信箱回覆第3次送審之審查意見。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
116 | 107年宿舍整建(第二次) | 豐濱國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 108.2.15 | 預定完成日期: 108.2.20 | 預定完成日期: 108.3.1 |  | 90日曆天 | 預定完成日期: 108.3.23 （23日曆天） | 預定完成日期: 108.4.15 （23日曆天） | 預定完成日期: 108.5.7 （22日曆天） | 預定完成日期: 108.5.29 （22日曆天） | 預定完成日期: 108.6.4 | 預定完成日期: 108.6.14 | 108.4.1 雲科大函文通知送審資料原則通過。唯集中宿舍停車棚採立柱搭棚之設計，恐影響本校未來新校舍申請建照時通盤檢討，目前正與設計單位討論其他可行之設計。
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
117 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 港口國小（屋簷排水） | 107年度國教署改善及充實教學環境設備-教學大樓屋簷排水改善工程 | 預定完成日期:108/01/15 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:108/02/14 | 預定完成日期: 108/02/20 | 預定完成日期:108/03/13 | 七海土木包工業 | 40天 | 預定完成日期:108/03/22 | 預定完成日期:108/04/09 | 預定完成日期:108/04/23 | 預定完成日期:108/05/08 | 預定完成日期:108/05/15 | 預定完成日期:108/05/31
|  |  |  | 實際完成日期:107/12/28 |  | 實際完成日期:108/1/18 | 實際完成日期:108/1/23 | 實際完成日期:108/2/14 |  |  | 實際完成日期:108/2/26 | 實際完成日期:108/3/14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
| 108年度國教署改善及充實教學環境設備 | 港口國小（拆除重建-規劃設計） | 107年度國教署改善及充實教學環境設備-港口國小專科教室拆除重建工程 | 預定完成日期:108/02/20 | 上力建築師事務所 | 委託設計辦理公告 預定完成日期：108/02/12 | 委託設計決標日期 預定完成日期：108/02/20 | 委託設計開工日期 預定完成日期：108/03/04 | 本案尚未核定工程費 |  | 委託設計進度25% 預定完成日期：108/03/18 | 委託設計進度50% 預定完成日期：108/04/02 | 委託設計進度75% 預定完成日期：108/04/17 | 委託設計完工 預定完成日期：108/05/02 | 委託設計驗收 預定完成日期：108/05/09 | 預定完成日期:108/05/31
|  |  |  | 實際完成日期:108/2/19 |  | 實際完成日期:108/2/12 | 實際完成日期:108/2/19 | 實際完成日期:108/2/19 |  |  | 實際完成日期:108/3/8 基本設計已陳上級審查中 | 實際完成日期:108/3/26 收到上級回函，細部規劃設計為60工作天。 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
118 | 107年宿舍整建(第二次) | 港口國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:108/2/15 | 預定完成日期: 108/3/19 | 預定完成日期: 108/3/28 | 順鴻土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:108/4/19 | 預定完成日期:108/5/13 | 預定完成日期:108/6/3 | 預定完成日期:108/6/25 | 預定完成日期:108/7/4 | 預定完成日期:107/7/15 | 本工程委由花蓮縣政府統一採購中心辦理招標,1/30公告,2/19無法決標,2/22公告,3/5無法決標,3/4公告,預計3/19(二)上午10:30進行開標作業
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.7 |  | 實際完成日期:108/2/21(第一次公告)、108/3/5(流標)、108/3/12(第二次公告) | 實際完成日期: 108/3/19 | 實際完成日期:108/3/28 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
119 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 秀林國中 | 活動中心電力設施及冷氣設備改善工程 | 預定完成日期:108.1.31 | 昌禾電機技師事務所 | 預定完成日期:108.3.4 | 預定完成日期: 108.3.19 | 預定完成日期:108.3.26 | 威基工程有限公司 | 70天 | 預定完成日期:108.4.12 | 預定完成日期:108.4.30 | 預定完成日期:108.5.17 | 預定完成日期:108.6.2 | 預定完成日期:108.6.10 | 預定完成日期:108.6.30 | 得標廠商已於3/26申報開工,工程目前進度是備料及材料送審,並同時向台電申請用電需求,預計4/25材料進場後開始進行施作,工期70天,預計6/2竣工
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.28 |  | 實際完成日期:108.3.4 | 實際完成日期:108.3.19 | 實際完成日期:108.3.26 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
120 | 107年宿舍整建(第二次) | 秀林國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:108.1.18 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預計4/22第四次送審,俟雲科大審查結果通過即發文函請花蓮縣政府統一採購中心協助辦理招標.設備:申購2個品項,其一品項已於3/11驗收完成.3/25已撥付款項
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
121 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 鶴岡國小 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 預定完成日期:108.4.25 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 1080831 | 預定完成日期: | 預定完成日期:1081031
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
122 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 新社國小 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 預定完成日期:108.10.31 |  | 預定完成日期:108.4.3 | 預定完成日期:108.4.24 | 預定完成日期:108.4.29 |  |  | 預定完成日期:108.7.30 | 預定完成日期:108.8.30 | 預定完成日期:108.9.30 | 預定完成日期: 108.10.10 | 預定完成日期:108.10.18 | 預定完成日期:1081031 | 第一次招標流標，預計4/29第二次招標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:108.4.3 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
123 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 鳳林國小 | 學生（藝文）活動中心設施改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: