## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 體育設施 | 瑞穗國中 | 107年游泳池整建維修 | 預定完成日期:2018/09/26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 2019/01/10 | 預定完成日期: 2019/01/29 | 預定完成日期:2019/03/04 | 謙杰土木包工業 | 90天 | 預定完成日期: 2019/04/11 | 預定完成日期: 2019/04/27 | 預定完成日期: 2019/05/09 | 預定完成日期: 2019/05/19 | 預定完成日期: 2019/06/19 | 預定完成日期: 2019/09/19 | 硬體設備驗收,自動加藥機及水質檢測未完成驗收
|  |  |  | 實際完成日期:2018/09/26 |  | 實際完成日期:2019/01/18 | 實際完成日期:2019/02/19 | 實際完成日期:2019/03/12 |  |  | 實際完成日期:2019/03/31 | 實際完成日期:2018/04/26 | 實際完成日期:2019/05/14 | 實際完成日期:2019/05/27 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 瑞穗國中 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:2019/05/31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 2019/06/30 | 預定完成日期: 2019/07/15 | 預定完成日期: 2019/07/11 | 晟弘工程行 | 40天 | 預定完成日期: 2019/07/20 | 預定完成日期: 2019/07/25 | 預定完成日期: 2019/07/30 | 預定完成日期: 2019/08/09 | 預定完成日期: 2019/08/31 | 預定完成日期: 2019/09/30
|  |  |  | 實際完成日期:2019/05/31 |  | 實際完成日期:2019/06/25 | 實際完成日期:2019/07/02 | 實際完成日期:2019/07/11 |  |  | 實際完成日期:2019/07/19 | 實際完成日期:2019/07/24 | 實際完成日期:201907/29 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 108年宿舍整建 | 瑞穗國中 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:2019/08/31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預算書圖送雲科大審查中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 光復國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:108/06/05 |  | 預定完成日期: 108/06/12 | 預定完成日期: 108/06/19 | 預定完成日期: 108/06/26 |  | 50天 | 預定完成日期: 108/07/15 | 預定完成日期: 108/07/28 | 預定完成日期: 108/08/08 | 預定完成日期: 108/08/15 | 預定完成日期: 108/08/24 | 預定完成日期: 108/09/03
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 豐裡國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:108.06.15 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 108.07.01 | 預定完成日期: 108.08.01 | 預定完成日期: 108.08.01 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.建築師公會圖說審查通過2.訂於106/7/16第一次開標~流標
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.04 |  | 實際完成日期:108.07.03 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 體育設施 | 豐裡國小 | 教育優先區—整修學校社區化活動場所 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 和平國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 體育設施 | 化仁國中 | 107充實體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 補強成果上傳 | 化仁國中 | 補強成果上傳 | 預定完成日期:2017/06/22 | 周有結土木結構技師事務所 | 預定完成日期:2018 | 預定完成日期:2018 | 預定完成日期:2018/05/20 | 辰政營造有限公司 | 160天 | 預定完成日期:2018/05/30 | 預定完成日期: 2018/07/30 | 預定完成日期: 2018/08/30 | 預定完成日期:2018/10/27 | 預定完成日期:2018/11/30 | 預定完成日期:2019/05/30 | 工程款已結,監造費尚未請款
|  |  |  | 實際完成日期:2017/06/22 |  | 實際完成日期:2018 | 實際完成日期:2018 | 實際完成日期:2018/05/20 |  |  | 實際完成日期:2018/05/30 | 實際完成日期:2018/07/30 | 實際完成日期:2018/08/30 | 實際完成日期:2018/10/08 | 實際完成日期:2019/1/24 | 實際完成日期:?
10 | 補強成果上傳 | 新城國中 | 補強成果上傳 | 預定完成日期:107.10.08 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 287天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 108.05.17 | 預定完成日期: 108.05.24 | 預定完成日期:108.06.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.10.05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 明廉國小 | 明廉國小客貨運電梯新建工程 | 預定完成日期: 107.12.18 | 宏成土木技師事務所(勞務開口契約) | 預定完成日期: 108.04.23 | 預定完成日期: 108.05.21 | 預定完成日期: 108.06.17 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案經公開招標已流標三次，無廠商投標須檢討本案。
|  |  |  | 實際完成日期: 107.12.18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 明廉國小 | 客貨運電梯新建工程 | 預定完成日期: 108.05.16 | 宏成土木技師事務所(勞務開口契約) | 預定完成日期: 108.06.26 | 預定完成日期: 108.06.04 | 預定完成日期: 108.06.10 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 明廉國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:108.06.10 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期: 108.06.18 | 預定完成日期: 108.06.25 | 預定完成日期: 108.07.01 |  | 30日曆天 | 預定完成日期: 108.07.08 | 預定完成日期: 108.07.15 | 預定完成日期: 108.07.22 | 預定完成日期: 108.07.30 | 預定完成日期: 108.08.06 | 預定完成日期: 108.08.22
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.03 |  | 實際完成日期:108.06.14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 明廉國小 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 預定完成日期:108.054.30 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期: 108.05.16 | 預定完成日期: 108.05.28 | 預定完成日期: 108.06.01 | 家駿室內裝修設計工程契葉設 | 80日曆天 | 預定完成日期: 108.06.20 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 107.07.20 | 預定完成日期: 108.0820 | 預定完成日期: 108.08.27 | 預定完成日期: 108.09.10
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.30 |  | 實際完成日期:108.05.16 | 實際完成日期:108.05.28 | 實際完成日期:108.06.02 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 體育設施 | 明廉國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 志學國小 | 北大門及西側門改善工程 | 預定完成日期:108.03.27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 107.01.15 | 預定完成日期:108.01.22 | 預定完成日期:108.02.11 |  |  | 預定完成日期:108.03.10 | 預定完成日期: 108.03.15 | 預定完成日期:108.03.20 | 預定完成日期:108.03.27 | 預定完成日期:108.03.29 | 預定完成日期:108.03.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 宜昌國中 | 107年度花蓮縣立宜昌國民中學校園美感環境及意象設施改善工程 | 預定完成日期: 107.12.6 | 設計單位：曾昭銘建築師事務所 監造單位：陳志豪建築師事務所 | 預定完成日期: 107.12.6 | 預定完成日期:107.12.25 | 預定完成日期:108.1.20 | 惠勝土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:108.2.10 | 預定完成日期:108.3.18 | 預定完成日期: 108.4.9 | 預定完成日期: 108.4.19 | 預定完成日期:108.5.19 | 預定完成日期:108.6.19
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.6 |  | 實際完成日期:107.12.6 | 實際完成日期:107.12.28 | 實際完成日期:108.2.1 |  |  | 實際完成日期:108.2.20 | 實際完成日期:108.3.28 | 實際完成日期:108.4.19 | 實際完成日期:108.5.24 | 實際完成日期:108.6.13 | 實際完成日期:108.6.30
18 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 宜昌國中 | C棟大樓烘焙教室及理化實驗室配電設備改善工程 | 預定完成日期: 107.5.9 | 徐錦芳電機技師事務所 | 預定完成日期: 108.5.16 | 預定完成日期: 108.5.23 | 預定完成日期: 108.7.16 | 美潔企業社 | 50日曆天 | 預定完成日期: 108.7.30 | 預定完成日期: 108.8.13 | 預定完成日期: 108.8.20 | 預定完成日期: 108.9.3 | 預定完成日期: 108.9.20 | 預定完成日期: 108.10.4
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.9 |  | 實際完成日期:108.5.16 | 實際完成日期:108.5.23 | 實際完成日期:108.7.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 宜昌國中 | 諮商室、理化實驗室及美術教室改建工程 | 預定完成日期:108.1.27 | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:108.2.21 | 預定完成日期:108.2.26 | 預定完成日期:108.7.1 | 惠勝土木包工業 | 40日曆天 | 預定完成日期:108.7.10 | 預定完成日期:108.7.20 | 預定完成日期:108.7.30 | 預定完成日期:108.8.10 | 預定完成日期:108.8.20 | 預定完成日期:108.9.10
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.27 |  | 實際完成日期:108.3.8 | 實際完成日期:108.3.13 | 實際完成日期:108.7.1 |  |  | 實際完成日期:108.7.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 體育設施 | 宜昌國中 | PU運動場整修建 | 預定完成日期:108.3.26 | 宏成土木技師事務所 | 預定完成日期: 108.4.26 | 預定完成日期: 108.5.9 | 預定完成日期: 108.5.24 | 磐石土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108.6.14 | 預定完成日期: 108.7.6 | 預定完成日期: 108.7.28 | 預定完成日期:108.8.21 | 預定完成日期: 108.9.21 | 預定完成日期: 108.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.3.26 |  | 實際完成日期:108.4.26 | 實際完成日期:108.5.14 | 實際完成日期:108.6.10 |  |  | 實際完成日期:因雨延遲，預計108.7.20完成進度 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 中正國小 | 中正國小（中強樓、中和樓）地坪及漏水改善工程 | 預定完成日期:108.2.13 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.3.14 | 預定完成日期: 108.3.19 | 預定完成日期:108.4.18 | 磐石土木包工業 | 預計75日曆天 | 預定完成日期:108.5.1 | 預定完成日期:108.5.28 | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.7.1 | 預定完成日期:108.7.8 | 預定完成日期:108.7.15 | 本工程承包廠商已於108年7月4日提報完工，將待設計監造確認竣工後依相關規定辦理驗收。
|  |  |  | 實際完成日期:108.3.4 |  | 實際完成日期:108.3.14 | 實際完成日期:108.3.26 | 實際完成日期:108.4.18 |  |  | 實際完成日期:108.5.1 | 實際完成日期:108.5.28 | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.7.4 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 體育設施 | 中正國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期:108.6.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.7.1 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已於108年6月20日委託設計監造，108年7月8日發函採最有利標方式招標，待縣府同意後立即辦理招標作業。
|  |  |  | 實際完成日期:108.6.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 體育設施 | 太昌國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期:108.03.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.03.22 | 預定完成日期: 108.04.19 | 預定完成日期: 108.4.24 | 奧林匹亞企業社 | 90日曆天 | 預定完成日期: 108.05.24 | 預定完成日期: 108.07.02 | 預定完成日期: 108.07.23 | 預定完成日期: 108.07.30 | 預定完成日期: 108.08.16 | 預定完成日期: 108.08.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.5.2 |  |  | 實際完成日期:108.06.14 | 實際完成日期:108.07.03 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 體育設施 | 明禮國小 | 跑道 | 預定完成日期:108.06.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108.07.10 | 預定完成日期: 108.07.25 | 預定完成日期:108.08.10 |  | 90日曆天 | 預定完成日期:108.08.31 | 預定完成日期:108.09.20 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期:108.11.08 | 預定完成日期:108.11.15 | 預定完成日期:108.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.26 |  | 實際完成日期:108.07.15 | 實際完成日期:108.07.26 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 體育設施 | 東竹國小 | 夜間照明 | 預定完成日期:108.5.31 | 已於球場興建時規劃並埋設照明送電管路，不需委託設計監造。 | 預定完成日期:108.7.1 | 預定完成日期: 108.7.12 | 預定完成日期:108.7.15 |  |  | 預定完成日期:108.7.24 | 預定完成日期:108.8.2 | 預定完成日期:108.8.14 | 預定完成日期:108.8.23 | 預定完成日期:108.8.28 | 預定完成日期:108.9.27
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.31 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 107年宿舍整建(第二次) | 三民國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.26 | 黃建興建築師事務所 | 預定完成日期:108.5.15 | 預定完成日期: 108/6/4 | 預定完成日期:108/7/1 | 台盛營造股份有限公司 | 100日曆天 | 預定完成日期:108/7/25 | 預定完成日期:108/8/20 | 預定完成日期:108/9/15 | 預定完成日期:108/10/10 | 預定完成日期:108/10/20 | 預定完成日期:108/11/30
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.14 |  | 實際完成日期:108.5.30 | 實際完成日期:108/6/25 | 實際完成日期:108/7/19 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 108年度充實設施設備-慈濟減災希望工程新建校舍教學設施與設備 | 三民國中 | 108年度充實設施設備-慈濟減災希望工程新建校舍教學設施與設備 | 預定完成日期: | 本案申請項目皆屬財物設施設備，無須設計監造。 | 預定完成日期:108.7.24 | 預定完成日期:108.8.2 | 預定完成日期:108.8.5 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案因預算修正於108.7.8函送教育處修正，待國教署核定後，將依不同項目及採購金額分別辦理招標及逕洽廠商辦理。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 108年度學校社區共讀站 | 三民國中 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 108.3.15 | 黃建興建築師事務所 | 預定完成日期: 108.6.1 | 預定完成日期: 108.6.21 | 預定完成日期: 108.8.1 | 木立室內裝修有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108.8.15 | 預定完成日期: 108.8.31 | 預定完成日期: 108.9.15 | 預定完成日期: 108.9.30 | 預定完成日期: 108.10.15 | 預定完成日期: 108.11.15 | 因工區位處新建校舍內，待新建校舍驗收合格後函請廠商開工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.3.7 |  | 實際完成日期:108.6.14 | 實際完成日期:108.7.9 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 108年度學校社區共讀站 | 水璉國小 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期:108.01.31 | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期: 108.05.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.07.01 | 睿霖室內裝修企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108.07.20 | 預定完成日期: 108.08.10 | 預定完成日期: 108.08.30 | 預定完成日期: 108.09.20 | 預定完成日期: 108.10.09 | 預定完成日期: 108.10.31 | 因正在辦理室內裝修審圖,待設計師通知後即請廠商進行施工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.09 |  | 實際完成日期:108.06.03送縣府發包 | 實際完成日期:108.07.02 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 108年度學校社區共讀站 | 佳民國小 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 108.04.02 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.05.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.07.01 | 津賀盛室內裝修設計工程 | 75日曆天 | 預定完成日期: 108.07.20 | 預定完成日期: 108.08.10 | 預定完成日期: 108.08.30 | 預定完成日期: 108.09.20 | 預定完成日期: 108.10.15 | 預定完成日期: 108.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.01 |  | 實際完成日期:108.06.13 | 實際完成日期:108.07.03 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 立山國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108.06.20 | 展際工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.07.20 | 預定完成日期: 108.08.10 | 預定完成日期: 108.08.15 |  | 75日曆天 | 預定完成日期: 108.09.05 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.20 | 預定完成日期: 108.11.10 | 預定完成日期: 108.11.15 | 預定完成日期: 108.11.30 | 目前雲科大已完成圖說及預算書審核，正進行工程採購作業，7/17前函文縣府
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 體育設施 | 立山國小 | 風雨球場 | 預定完成日期:108.07.05 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:108.11.01 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 7/5設計圖說及預算書已完成，已送縣府審核，目前正在審核中。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 富里國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108.01.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.3.14 | 預定完成日期: 108.3.19 | 預定完成日期:108.4.7 | 奧林匹克營造有限公司 | 機關通知日起7日內開工並於開工日起55日內竣工 | 預定完成日期:108.4.22 | 預定完成日期:108.5.6 | 預定完成日期:108.5.20 | 預定完成日期:108.5.31 | 預定完成日期:108.6.10 | 預定完成日期:108.6.17
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.15 |  | 實際完成日期:108.3.14 | 實際完成日期:108.3.19 | 實際完成日期:108.4.7 |  |  | 實際完成日期:108.04.10 | 實際完成日期:108.04.15 | 實際完成日期:108.04.21 | 實際完成日期:108.04.26 | 實際完成日期:108.05.08 | 實際完成日期:
34 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 富里國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:108.05.08 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期:108.6.20 | 預定完成日期: 108.6.27 | 預定完成日期:108.7.3 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案108年7月11日第2次流標 後續積極邀標
|  |  |  | 實際完成日期:108.05.10 |  | 實際完成日期:108.6.28 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 富里國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期:107.12.22 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.1.31 | 預定完成日期:108.2.15 | 預定完成日期:108.2.24 | 永業興土木包工業 | 決標日起10日內開工並於開工之日起55日曆天完工 | 預定完成日期:108.3.11 | 預定完成日期:108.3.25 | 預定完成日期:108.4.5 | 預定完成日期: 108.4.19 | 預定完成日期:108.5.3 | 預定完成日期:108.5.17
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.21 |  | 實際完成日期:108.1.31 | 實際完成日期:108.2.15 | 實際完成日期:108.2.24 |  |  | 實際完成日期:108.3.11 | 實際完成日期:108.3.25 | 實際完成日期:108.4.5 | 實際完成日期:108.05.03 | 實際完成日期:108.05.08 | 實際完成日期:
36 | 校園新社區改造計畫 | 東里國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期: 107.5.8 | 張仲良建築師事務所（107/2/9勞務採購第一標決標） | 預定完成日期: 107.09.25 | 預定完成日期: 107.10.5 | 預定完成日期: 107.10.15 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.03.1 | 預定完成日期:108.03.31 | 預定完成日期:108.6.30 | 建照審核經建築師公會審核通過。6月11日第一次公告開標流標，預訂6月18號進行第二次公告，6月25日開標，已積極邀標。
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.15 |  | 實際完成日期:107.11.22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 忠孝國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 宜昌國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:107.08.30 | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期:107.12.28 | 預定完成日期:108.01.31 | 預定完成日期: 108.02.01 | 佳乘土木包工業 | 75天日曆天 | 預定完成日期: 1080420 | 預定完成日期: 1080510 | 預定完成日期: 1080530 | 預定完成日期: 1080615 | 預定完成日期:1080620 | 預定完成日期:1080630 | 10月底價格標兩次無廠商投標，改採最有利標進行，配合電梯與申請作業同步修正預算書圖送府申請同意， 本案獲同意展延，刻正辦理第一次公告。 經兩次招標已決標，工期配合廚房供餐75日，六月底完成核結事宜。 工程施作中，進度上應該於1080525完成，試車後停工，進行文書作業申請作業 1080621辦理停工，工程已完成並檢查通過，刻正辦理合格證申請作業
|  |  |  | 實際完成日期:107.08.24 |  | 實際完成日期:108.01.19 | 實際完成日期:1080314 | 實際完成日期:1080325 |  |  | 實際完成日期:1040416 | 實際完成日期:1080430 | 實際完成日期:1080601 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 體育設施 | 宜昌國小 | 網球場整建工程 | 預定完成日期: 107.10.05 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:107.10.22 | 預定完成日期: 107.10.30 | 預定完成日期: 107.12.03 | 奧林匹亞企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.12.20 | 預定完成日期: 108.01.10 | 預定完成日期: 108.01.30 | 預定完成日期: 108.02.10 | 預定完成日期: 108.03.10 | 預定完成日期:108.03.31 | 107.10.30決標，經費可以保留，機關通知日起60天，預計至108年2月完工。 108年1月受土方無法運棄影響，不計工期20天，預計3月底可完成 2-3月因雨無法施作計18天，因僅剩最後壓克力鋪面，為確保施工品質暫緩，待天氣穩定後可順利完成施作。 已完成驗收作業，刻正進行核結請款作業 已完成請款，經費核撥核銷中 已完成撥款，請同意解除列管
|  |  |  | 實際完成日期:107.10.05 |  | 實際完成日期:107.10.22 | 實際完成日期:107.10.30 | 實際完成日期:107.12.03 |  |  | 實際完成日期:107.12.20 | 實際完成日期:108.01.24 | 實際完成日期:1080225 | 實際完成日期:1080320 | 實際完成日期:1080416 | 實際完成日期:1080510
40 | 校園新社區改造計畫 | 宜昌國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期:107.05.11 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.31 | 預定完成日期:108.01.01 |  |  | 預定完成日期: 108.01.01 | 預定完成日期: 108.03.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期: 108.12.31 | 107.05.18限制性招標 107.06.04開標107.06.11評選完成，許嘉勇建築師事務所續辦後續與雲科大審查事107.08.09基本設計圖說通過，加速辦理細部審查相關會議預計921前提報細部設計資料，後續進行細部設計審查作業 1071112送建照申請 1071130送預算書圖至教育處轉建設處發包 1080115建照申請通過，目前待建設處完成招標文件確認後進行發包作業 1080305第一次招標流標，1080319第二次開標，希望順利。 1080416辦理驗收，預計1080430前核結 1080424修正文件送建設處進行發包作業(第一次修正，第一次公開招標，總計第三次公開招標)1080515再送修正預算書圖轉請建設處進行發包，預估1080524前完成簽核，1080604或1080611第一次開標作業 1080618上網，預計1080702進行第一次開標作業。期待1080720前完成招標動作，隨即進行開工作業。 1080709決標，廠商已現勘過場地，預定七月前召開開工前協調會議，10808動工(含拆除)
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.18上網 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 宜昌國小 | 宜昌國小防水隔熱工程 | 預定完成日期: 108.01.31 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1080601 | 預定完成日期:1080630 | 預定完成日期:1080701 |  |  | 預定完成日期:1080720 | 預定完成日期:1080810 | 預定完成日期:1080830 | 預定完成日期:1080920 | 預定完成日期:1080930 | 預定完成日期:1081030 | 1071214上網招標，1071219決標 開始進行工程最有利標申請及標案執行 10803第二次補助及第三次補助勞務部分分開，工程將合併發包 第二次補助已送第二次審查 第三次補助已送第一次審查 預計四月可完成審查，五月招標，七到九月執行。 1080327完成結報 兩棟合併發包，現已分別完成預算書圖作業，1080525取得發包用預算書圖進行第一次工程招標作業，預計108六月底完成招標作業，七月開始施作，工期120天，10810完成，提出展延申請。 1080618第一次公開招標上網，1080701第一次開標，1080703第二次上網，預計1080710前決標，1080720前施工，工期120天，已申請展延至108年12月。 1080718第二次上網公告，預定1080729決標，已申請展延至108年12月。
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.24 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 宜昌國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:1080228 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1080601 | 預定完成日期:1080630 | 預定完成日期:1080701 |  |  | 預定完成日期:1080720 | 預定完成日期:1080810 | 預定完成日期:1080830 | 預定完成日期:1080920 | 預定完成日期:1080930 | 預定完成日期:1081030 | 1080118上網招標，預定1080125決標 後續進行工程最有利標申請及標案執行 10803第二次補助及第三次補助勞務部分分開，工程將合併發包 第二次補助已送第二次審查 第三次補助已送第一次審查 預計四月可完成審查，五月招標，七到九月執行。 雲科大完成審核在案，待第三次補助(第二階段)完成後合併發包 兩棟合併發包，現已分別完成預算書圖作業，1080525取得發包用預算書圖進行第一次工程招標作業，預計108六月底完成招標作業，七月開始施作，工期120天，10810完成，提出展延申請。 1080618第一次公開招標上網，1080701第一次開標，1080703第二次上網，預計1080710前決標，1080720前施工，工期120天，已申請展延至108年12月。 1080718第二次上網公告，預定1080729決標，已申請展延至108年12月。
|  |  |  | 實際完成日期:1080115 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 108年度學校社區共讀站 | 豐濱國中 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期:2019/3/31 | 寬霖室內設計 | 預定完成日期:108.4.26 | 預定完成日期:108.5.16 | 預定完成日期:108.7.01 |  | 60 | 預定完成日期:108.07.15 | 預定完成日期:108.07.30 | 預定完成日期:108.08.15 | 預定完成日期:108.8.23 | 預定完成日期:108.8.30 | 預定完成日期:108.9.30
|  |  |  | 實際完成日期:2019/3/25 |  | 108.5.27第一次公告，108.6.12第二次公告，108.6.18第三次公告 | 6.11第一次流標，預計6.18第二次開標，實際完成日期:6.25 | 實際完成日期:108.7.10 | 點線面室內裝修 | 45 | 實際完成日期:108.7.15 | 實際完成日期:108.7.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 康樂國小 | 南北棟教學行政大樓防水隔熱 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問 有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.4.18 | 奧林匹克企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期:108.4.30 | 預定完成日期:108.5.15 | 預定完成日期:108.6.05 | 預定完成日期: 108.6.16 | 預定完成日期:108.6.26 | 預定完成日期:108.7.10 | 成果報告已上傳網站,預計於7月20日前整理完所有資料報府辦理核銷及請款
|  |  |  | 實際完成日期:107/12/10 |  | 實際完成日期:108.3.20 | 實際完成日期:108.4.9 | 實際完成日期:108.4.18 |  |  | 實際完成日期:108.5.15 | 實際完成日期:108.5.30 | 實際完成日期:108.6.05 | 實際完成日期:108.6.17 | 實際完成日期:108.6.21 | 實際完成日期:
47 | 體育設施 | 康樂國小 | 綜合球場整修建 | 預定完成日期:108.1.25 | 陳桂芳建築師事物所 | 預定完成日期:108.3.11 | 預定完成日期:108.3.20 | 預定完成日期:108.4.22 | 奧林匹亞企業社 | 50日曆天 | 預定完成日期:108.4.30 | 預定完成日期:108.5.15 | 預定完成日期:108.5.31 | 預定完成日期:108.6.10 | 預定完成日期:108.6.20 | 預定完成日期:108.6.30 | 目前已經完成瀝青的鋪設,在養護14天後再進行PU及後續工作
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.25 |  | 實際完成日期:108.3.11 | 實際完成日期:108.3.20 | 實際完成日期:108.4.22 |  |  | 實際完成日期:108.7.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 康樂國小 | 司令台修繕工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 體育設施 | 萬榮國中 | 重量訓練器材充實 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:108.3.21 | 預定完成日期:108.4.23 | 預定完成日期:108.5.27 | 歐斯達企業有限公司 |  | 預定完成日期:108.5.27 | 預定完成日期:108.5.27 | 預定完成日期:108.5.27 | 預定完成日期:108.5.27 | 預定完成日期:108.5/29 | 預定完成日期:108.7.31 | 本案原得標廠商與本校依據契約規定合意解除契約，目前以陳送鈞府重新招標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:108.4.12 | 實際完成日期:108.5.7 | 實際完成日期:108.5.21 |  |  | 實際完成日期:108.5.21 | 實際完成日期:108.5.21 | 實際完成日期:108.5.21 | 實際完成日期:108.5.21 | 實際完成日期:108.5.29 | 實際完成日期:108.7.1
50 | 106年精進午餐廚房計畫 | 花崗國中 | 106年精進午餐廚房計畫 | 預定完成日期: 106.12.01 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 107.11.14 | 預定完成日期: 107.12.18 | 預定完成日期:108.1.10 | 長逸營造有限公司 | 機關通知開工日起110日曆天內竣工。 | 預定完成日期:3/18 | 預定完成日期:4/13 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前申請第一階段工程使用執照己送交建管處,尚待環保局近日空污資料公文即完備,使用執照下來後即進行第二階段施作,第二階段工程預計50個日曆天
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.12.4 | 實際完成日期:108.1.10開工 108.1.16停工 108.2.14復工 |  |  | 實際完成日期:3/18 (26.18%) | 實際完成日期:5/24 第一階段工程完成 工程逾期4天 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 花崗國中 | 學生活動中心內部粉刷工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 春日國小 | 春日國小教學大樓南棟屋頂防水隔熱工程 | 預定完成日期: 12月31日上傳國教署 | 欣東宜工程顧問有限公司 目前進行預算書與工程圖說設計 107.12.28完成上傳 108.01.08將國教署通知的修正意見請設計監造廠商立即辦理修正 | 預定完成日期: 108.03.02 | 預定完成日期:108.02.26 | 預定完成日期:108.03.21 | 奧林匹克營造有限公司 | 45 | 預定完成日期:108.04.01 | 預定完成日期:108.04.12 | 預定完成日期:108.04.23 | 預定完成日期: 108.05.04 | 預定完成日期:108.05.16 | 預定完成日期:108.07.10 | 設計圖已上傳,雲林科技大學108.01.09回函審議結果,與設計師商討中。第一次招標108.2.26，未達三家，流標。
|  |  |  | 實際完成日期:12月13日完成簽約 |  | 實際完成日期:108.03.07 | 實際完成日期:108.03.12 | 實際完成日期:108.03.21 |  |  | 實際完成日期:108.04.01 | 實際完成日期:108.04.12 | 實際完成日期:108.04.23 | 實際完成日期:108.04.25 | 實際完成日期:108.05.16 | 實際完成日期:108.06.28
53 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 春日國小 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 預定完成日期:108.03.16 | 立揚工程顧問有限公司（僅有設計不含監造） | 預定完成日期:108.05.10 | 預定完成日期:108.05.21 | 預定完成日期:108.06.10 | 泰林社區發展協會 | 128 | 預定完成日期:108.07.07 | 預定完成日期:108.08.08 | 預定完成日期:108.09.09 | 預定完成日期: 1081010 | 預定完成日期:108.10.20 | 預定完成日期:1081031
|  |  |  | 實際完成日期:108.03.12 |  | 實際完成日期:108.05.06 | 實際完成日期:108.05.21 | 實際完成日期:108.06.05 |  |  | 實際完成日期:108.07.09 | 實際完成日期:目前達成進度40% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 大興國小 | 花蓮縣大興國小校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:107.12.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.2.20 | 預定完成日期:108.02.28 | 預定完成日期:108.3.22 | 奧林匹克營造有限公司 | 50 | 預定完成日期: 108.04.23 | 預定完成日期: 108.05.02 | 預定完成日期: 108.05.08 | 預定完成日期: 108.05.15 | 預定完成日期: 108.05.20 | 預定完成日期: 108.06.30 | 本校防水隔熱工程已於108.05.21完工，並於6月5日驗收完成，目前進行核結工作，預計於6月30日完成。
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.27 |  | 實際完成日期:108.2.15 | 實際完成日期:108.3.12 | 實際完成日期:108.03.27 |  |  | 實際完成日期: 108.04.25 | 實際完成日期: 108.05.05 | 實際完成日期: 108.05.10 | 實際完成日期: 108.05.21 | 實際完成日期: 108.06.05 | 實際完成日期:
55 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 富北國中 | 活動中心防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107年12月10日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 108年4月15日 （建請與教學大樓同案招標） | 預定完成日期:108年6月5日 | 預定完成日期:108年6月30日 | 章昌營造有限公司 | 38日曆天 | 預定完成日期:108年8月9日 | 預定完成日期:108年7月15日 | 預定完成日期:108年7月25日 | 預定完成日期: 108年8月9日 | 預定完成日期:108年8月14日 | 預定完成日期:108年8月16日
|  |  |  | 實際完成日期:107年12月9日 |  | 實際完成日期:雲科大圖文預算審件中（108.03.26第二次送審完成） | 實際完成日期:108年7月2日（第二、三次補助併案） | 實際完成日期:108年7月4日 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 富北國中 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:107年2月12日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 108年5月17日（辦理雲科大第二次設計送審） | 預定完成日期: 108年6月28日 | 預定完成日期:108年6月30日 | 章昌營造有限公司 | 38日曆天 | 預定完成日期:108年8月9日 | 預定完成日期:108年7月15日 | 預定完成日期:108年7月25日 | 預定完成日期: 108年8月9日 | 預定完成日期:108年8月14日 | 預定完成日期:108年8月16日
|  |  |  | 實際完成日期:108年3月7日 |  | 實際完成日期:108年5月24日 | 實際完成日期:108年7月2日（第二、三次補助併案） | 實際完成日期:108年7月4日 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 平和國小 | 107年度行政大樓防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107/12/20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108/4/29（第二次公告） | 預定完成日期:108/5/7 | 預定完成日期:108/5/19 | 謙杰土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期:108/6/14 | 預定完成日期:108/6/30 | 預定完成日期:108/7/15 | 預定完成日期: 108/7/21 | 預定完成日期:108/7/22 | 預定完成日期:108/8/31 | 本校工程原履約期限至108/7/9，工程承攬廠商於6/21及7/12共申請延長工期至108/7/21，惟至今（8/7）僅完成約75%，進度嚴重落後，已函知廠商盡速完工。
|  |  |  | 實際完成日期:108/3/7 |  | 實際完成日期:108/4/29 | 實際完成日期:108/5/7 | 實際完成日期:108/5/21 |  |  | 實際完成日期:108/6/30 | 實際完成日期:108/7/15 | 實際完成日期:108/7/30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 崇德國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108/1/31 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108/3/25 | 預定完成日期: 108/4/1 | 預定完成日期:108/04/07 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本採購案於108年3月14日第1次開標流標(無廠商投標)。續辦理第2次公告。
|  |  |  | 實際完成日期:108/2/27 |  | 實際完成日期:108/3/25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 學田國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108/01/17 | 欣東宜工程顧問有限公司完成現勘，目前進行預算書及工程圖說設計。 | 預定完成日期:108.03.18第2次公告 | 預定完成日期: 103.03.21辦理第2次開標 | 預定完成日期:108.04.08 | 東光土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.05.22 | 預定完成日期: 108.05.17 | 預定完成日期: 108.05.24 | 已發文通知得標廠商至遲應於108.4.8開工，工期45日曆天。
|  |  |  | 實際完成日期:108/01/30完成審議 |  | 實際完成日期:108.03.18第2次公告 | 實際完成日期:103.03.21決標 | 實際完成日期:108.04.08 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:108/05/03 | 實際完成日期:108.05.17 | 實際完成日期:
60 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 學田國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:108/05/24 | 已與欣東宜工程顧問公司約定108/05/17現勘 | 預定完成日期:108/07/25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 108.06.11委託設計結果需再修正，仍未送建築師工會審查。 108.07.05花蓮縣建築師公會審查通過。
|  |  |  | 實際完成日期:108/07/05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 108年度補強工程 | 卓樂國小 | 卓樂國小職務宿舍補強工程 | 預定完成日期:108.01.18 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.05.15 | 預定完成日期: 108.05.25 | 預定完成日期: 108.06.07 | 錦宗土木包工業 | 30日曆天 | 預定完成日期: 108.06.28 | 預定完成日期: 108.07.12 | 預定完成日期: 108.07.19 | 預定完成日期: 108.07.28 | 預定完成日期: 108.07.29 | 預定完成日期: 108.08.30 | 108.06.13決標，得標廠商:錦宗土木包工業
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.30 |  | 實際完成日期:108.06.10 | 實際完成日期:108.06.13 | 實際完成日期:108.06.28 |  |  | 實際完成日期:108.07.06 | 實際完成日期:108.07.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 卓樂國小 | 107年度防水隔熱 | 預定完成日期: 107.12.28 | 張仲良建築師事務所 | 預定完成日期: 108.04.11 | 預定完成日期:108.04.23 | 預定完成日期:108.05.13 | 永發土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:108.05.31 | 預定完成日期:108.06.21 | 預定完成日期:108.07.11 | 預定完成日期: 108.07.11 | 預定完成日期:108.07.15 | 預定完成日期:108.07.31 | 防水隔熱工程107.12.28資料送審，108.01.09審查結果需做14點修正，108.01.10建築師再次蒞校量測，1080122修正j完成，1080320第1次公告，1080401撤銷公告。1080409收到修正之招標文件。
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.28 |  | 實際完成日期:108.04.11 | 實際完成日期:108.04.23 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:108.05.27 | 實際完成日期:108.06.11 | 實際完成日期:108.06.26 | 實際完成日期:108.07.11 | 實際完成日期:108.07.15 | 實際完成日期:
63 | 體育設施 | 卓樂國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期:108.07.08 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.07.22 | 預定完成日期:108.4.23 | 預定完成日期:108.5.27 |  | 60日曆天 | 預定完成日期:108.08.15 | 預定完成日期:108.08.30 | 預定完成日期:108.09.14 | 預定完成日期:108.09.29 | 預定完成日期:108.10.02 | 預定完成日期:108.10.25 | 108.06.24核定，0708委託設計監造完成，0708招標資料送府公告。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.08 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 南華國小 | 校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107/12/18 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:108/2/1 | 預定完成日期:108.3.12 | 預定完成日期:108.3.21 | 駿宏土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:108.4.5 | 預定完成日期:108.4.20 | 預定完成日期:108.5.5 | 預定完成日期:108.5.19 | 預定完成日期:108.5.14 | 預定完成日期: | 目前已審圖完成，9/11號前上網公告，預計9/20開標，已於9/20決標晟弘工程行，10/2開工
|  |  |  | 實際完成日期:107/12/18 |  | 實際完成日期:108.2.26 | 實際完成日期:108.3.12 | 實際完成日期:108.3.21 |  |  | 實際完成日期:108.4.1 | 實際完成日期:108.4.10 | 實際完成日期:108.4.20 | 實際完成日期:108.4.29 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 108年度國教署改善及充實教學環境設備 | 鳳林國小 | 學生（藝文）活動中心設施改善工程 | 預定完成日期: 108.5.7 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 108.5.21 | 預定完成日期: 108.6.4 | 預定完成日期:108.6.10 | 辰政營造有限公司 | 40日曆天 | 預定完成日期: 108.6.20 | 預定完成日期: 108.7.3 | 預定完成日期: 108.7.10 | 預定完成日期: 108.7.19 | 預定完成日期: 108.7.25 | 預定完成日期: 108.7.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.7 |  | 實際完成日期:108.5.21 | 實際完成日期:108.6.4 | 實際完成日期:108.6.10 |  |  | 實際完成日期:108.6.22 | 實際完成日期:108.7.2 | 實際完成日期:108.7.8 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 鶴岡國小 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 預定完成日期:108.4.25 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:108.06.10 | 預定完成日期:108.06.20 | 預定完成日期:108.06.30 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 1081031 | 預定完成日期: | 預定完成日期:1081031
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.16 |  | 實際完成日期:108.07.09 | 實際完成日期:108.07.23 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 新社國小 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 預定完成日期:108.10.31 |  | 預定完成日期:108.07.19 | 預定完成日期:108.07.31 | 預定完成日期:108.08.15 |  |  | 預定完成日期:108.8.30 | 預定完成日期:108.9.30 | 預定完成日期:108.10.30 | 預定完成日期:108.10.30 | 預定完成日期:108.10.30 | 預定完成日期:108.10.30 | 第一次招標流標，目前仍在持續與設計廠商洽談中，預計7/19第二次招標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 鳳林國小 | 學生（藝文）活動中心設施改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 106年度改善無障礙校園環境計畫 | 玉東國中 | 校園無障礙環境 | 預定完成日期: 106.08.09 | 吳金能建築師事務所 | 預定完成日期:106.12.5 | 預定完成日期: 106.12.26 | 預定完成日期:107.02.01 | 豐年營造有限公司 | 150日 | 預定完成日期: 107.04.01 | 預定完成日期: 107.05.09 | 預定完成日期: 106.06.16 | 預定完成日期: 107.06.25 | 預定完成日期: 107.6.29 | 預定完成日期: 107.10.30 | 1.電梯使照已於108.06.04取得 2.刻正辦理經費 核結事宜
|  |  |  | 實際完成日期:106.08.15 |  | 實際完成日期: 106.12.5 | 實際完成日期: 106.12.26 | 實際完成日期:107.02.26 |  |  | 實際完成日期:107.04.01 | 實際完成日期:107.05.09 | 實際完成日期:106.06.16 | 實際完成日期:107.06.22 | 實際完成日期:107.06.29 | 實際完成日期:108.7.31
70 | 107年宿舍整建(第二次) | 玉東國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:105.4.1 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:108.8.15 | 預定完成日期: 108.9.10 | 預定完成日期:108.9.30 |  | 60日 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期:108.11.15 | 預定完成日期:108.11.30 | 預定完成日期:108.12.15 | 預定完成日期:108.12.20 | 預定完成日期:109.1.15 | 1.因第二次送審結果未通過，待評修正後速上傳至雲科大辦理第三次送審 2.已辦理展延
|  |  |  | 實際完成日期:107.3.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 玉東國中 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 預定完成日期:107.11.20 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期: 108.4.10 | 預定完成日期: 108.4.25 | 預定完成日期: 108.5.15 | 騰隆營造工程有限公司 | 150日 | 預定完成日期: 108.7.15 | 預定完成日期: 108.8.15 | 預定完成日期: 108.9.15 | 預定完成日期: 108.10.6 | 預定完成日期: 108.10.15 | 預定完成日期: 108.10.30 | 1.目前工程施作中 2.已辦理展延
|  |  |  | 實際完成日期:107.11.13 |  | 實際完成日期:108.4.8 | 實際完成日期:108.4.23 | 實際完成日期:108.5.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 體育設施 | 玉東國中 | 體育館室內球場及戶外球場 | 預定完成日期:108.5.29 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:108.8.10 | 預定完成日期: 108.8.31 | 預定完成日期:108.9.1 |  | 60日 | 預定完成日期:108.9.20 | 預定完成日期:108.10.10 | 預定完成日期:108.10.30 | 預定完成日期:108.10.30 | 預定完成日期:108.11.5 | 預定完成日期:108.11.30 | 目前製作招標文件中，後送府辦理工承招標事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.29 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 108年宿舍整建 | 東里國中 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 體育設施 | 花蓮體中 | 107充實體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.4.16 | 預定完成日期: 108.5.16 | 預定完成日期: 108.5.30 | 預定完成日期: 108.6.1 | 本案訂於4月16日下午2點12分縣府第二次開標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 體育設施 | 吉安國小 | 教育優先區—整修學校社區化活動場所 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 108年度補強工程 | 明義國小 | 明義國小明義樓校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 107.11.16 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:108.01.16 | 預定完成日期: 108.02.22 | 預定完成日期: 108.03.22 | 承太營造有限公司 | 95天 | 預定完成日期: 108.04.22 | 預定完成日期: 108.05.22 | 預定完成日期: 108.06.22 | 預定完成日期:108.07.22 | 預定完成日期: 108.07.31 | 預定完成日期: 108.08.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.11.01 |  | 實際完成日期:108.04.08 | 實際完成日期:108.04.23 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 明義國小 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期:108.6.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.7.11 | 預定完成日期:108.7.23 | 預定完成日期:108.8.7 |  | 45天 | 預定完成日期:108.8.18 | 預定完成日期:108.8.29 | 預定完成日期:108.9.9 | 預定完成日期:108.9.20 | 預定完成日期:108.9.30 | 預定完成日期:108.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.6.14 |  | 實際完成日期:108.7.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 校園希望工程計畫 | 明義國小 | 校園希望工程計畫‧專科教室內裝設施 | 預定完成日期:107.7.20 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:107.09.28 | 預定完成日期:107.10.16 | 預定完成日期:107.10.19 | 惠勝土木包工業 | 90天 | 預定完成日期:107.11.10 | 預定完成日期:107.12.03 | 預定完成日期:107.12.25 | 預定完成日期:108.01.16 | 預定完成日期:108.01.23 | 預定完成日期:108.02.15
|  |  |  | 實際完成日期:107.7.20 |  | 實際完成日期:107.10.02 | 實際完成日期:107.10.16 | 實際完成日期:107.10.23 |  |  | 實際完成日期:107.11.10 | 實際完成日期:107.12.03 | 實際完成日期:107.12.31 | 實際完成日期:108.1.11 | 實際完成日期:108.01.23 | 實際完成日期:
|  |  | 校園希望工程計畫‧演藝廳內裝設施 | 預定完成日期:108.2.20 | 陳桂芳建築師事務所 | 預定完成日期:108.4.18 | 預定完成日期:108.4.30 | 預定完成日期:108.5.7 | 長富營造有限公司 | 60天 | 預定完成日期:108.5.29 | 預定完成日期:108.6.21 | 預定完成日期:108.07.13 | 預定完成日期:108.8.04 | 預定完成日期:108.08.20 | 預定完成日期:108.09.10
|  |  |  | 實際完成日期:108.02.22 |  | 實際完成日期:108.04.18 | 實際完成日期:108.04.30 | 實際完成日期:108.05.13 |  |  | 實際完成日期:108.05.28 | 實際完成日期:108.6.15 | 實際完成日期:108.6.25 | 實際完成日期:108.07.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 校園希望工程計畫‧綜合球場設施 | 預定完成日期:108.3.27 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:108.06.5 | 預定完成日期:108.6.18 | 預定完成日期:108.6.25 | 磐石土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:108.7.17 | 預定完成日期:108.8.23 | 預定完成日期:108.9.14 | 預定完成日期:108.9.22 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期:108.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.17 |  | 實際完成日期:108.06.13 | 實際完成日期:108.07.02 | 實際完成日期:108.7.26 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 校園希望工程計畫 | 國風國中 | 東側圍牆補辦使用執照委託技術服務案 | 預定完成日期:107/8/10 | 李錦堂建築師事務所 | 工程預定完成期:107/8/24 | 預定完成日期:107/9/4 | 預定完成日期:107/9/11 | 李錦堂建築師事務所 | 60日曆天 | 1.預定完成日期:107/9/25 | 預定完成日期:107/10/10 | 預定完成日期:107/10/25 | 預定完成日期:107/11/9 | 預定完成日期:107/11/30 | 預定完成日期： | 1.東側圍牆補照案，5月10日業已完成土地鑑界作業，原慈惠段914、915、916分割出914-1、915-1、916-1；原國風段1231、1238分割出1231-1、1238-1。914-1~916-1為鐵路用地，目前建築師建議本校發函鐵路局協商該管土地之圍牆處理方式。2.業經鐵路局及鐵道局均無法正確答覆，經建築師評估考量後再重新送件申請執照，若再有問題或再延伸其他問題時就「就地決算」。3.全案建築師於108/6/19送縣府申請建築線並於108/7/1於教育處針對本案召開過說明會與達成共識（就地結算）。4.建築師案件送縣府申請建築線，又因其他土地有問題須分割後才能明確指示建築線而遭縣府退件。5.本校依108/7/1於教育處之共識及教育處7月份工程列管會決議辦理就地結算。6.本校預計108/8/13上午召開就地結算會議後辦理核銷。
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.30 |  | 勞務案實際完成日期:107.8.31 | 勞務案實際完成日期:107.9.6 | 實際完成日期:107.9.7 |  |  | 實際完成日期:107.9.21 | 實際完成日期:107.10.12 | 實際完成日期:107.12.14 | 實際完成日期:107.12.2 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 校園希望工程計畫 | 玉里國中 | 東西側建物補照工程暨建、使照取得委託技術服務 | 預定完成日期: 108.07.25標案送府 |  | 預定完成日期: 108.08.01 | 預定完成日期: 108.08.13 | 預定完成日期: 108.08.14 |  | 決標次日起至工程驗收合格日止 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.08.25完成圖說及預算書 | 預定完成日期:108.12.25 | 預定完成日期: 108.12.31 | 本案業依1月份列管會議指示於108年2月1日玉校總字1080000308號函請鈞府轉陳變更計畫名稱為「東西側建物補照工程暨建、使照取得相關費用」，目前未接獲上級機關同意函，尚無法辦理招標事宜。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 東西側建物補照工程暨建、使照取得整修更新發包工程 | 預定完成日期: 108.08.30標案送府 |  | 預定完成日期:108.09.03 | 預定完成日期: 108.09.17 | 預定完成日期: 108.09.24 |  | 90日曆天 | 預定完成日期: 108.10.16 | 預定完成日期: 108.11.08 | 預定完成日期:108.11.30 | 預定完成日期: 108.12.22 | 預定完成日期: 108.12.25 | 預定完成日期: 108.12.31 | 本案進度如下，108年7月10日鈞府以108年7月9日府教設字第1080133966號函知本校，教育部國民及學前教育署業已同意修正。預定先辦理委託技術服務採購，招標文件預定7月底前可送縣府採購科辦理招標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 體育設施 | 玉里國中 | 運動操場整建工程 | 預定完成日期:108.07.31 | 本案委託技術服務採購原於108年6月26日公告訂於7月10開標，惟有技師公會7月8日傳真信函認有廠商資格限縮疑義，遂暫緩開標，先函釋疑義並檢討標案重新公告。 | 預定完成日期:108.08.20 | 預定完成日期:108.09.10 | 預定完成日期:108.09.20 |  | 90日曆天 | 預定完成日期:108.10.10 | 預定完成日期:108.10.31 | 預定完成日期:108.11.22 | 預定完成日期:108.12.18 | 預定完成日期:108.12.25 | 預定完成日期:108.12.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 106年度原住民重點學校改善圖書館空間環境 | 水源國小 | 106年度原住民重點學校改善圖書館空間環境 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 108.06.01 | 鉅佳室內裝修設計 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.07.10 | 預定完成日期: 108.07.25 | 預定完成日期: 108.08.10 | 預定完成日期: 108.08.15 | 預定完成日期:108.09.05 | 已於6/12開工
|  |  |  | 實際完成日期:108.03.31 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.05.07 | 實際完成日期:108.06.12 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 體育設施 | 富源國中 | 籃球場周邊圍網 | 預定完成日期:108.3.31 | 台典工程顧問股份有限公司 | 預定完成日期:108.4.1 | 預定完成日期: 108.4.23 | 預定完成日期:108.5.2 | 庭恩土木包工業 | 30天 | 預定完成日期:108.5.21 | 預定完成日期:108.5.28 | 預定完成日期:108.6.4 | 預定完成日期:108.6.11 | 預定完成日期:108.6.18 | 預定完成日期:108.6.30 | 已完工付款結案
|  |  |  | 實際完成日期:108.4.9 |  | 實際完成日期:108.4.11 | 實際完成日期:108.4.23 | 實際完成日期:108.5.13 |  |  | 實際完成日期:108.5.24 | 實際完成日期:108.5.31 | 實際完成日期:108.6.7 | 實際完成日期:108.6.11 | 實際完成日期:108.7.12 | 實際完成日期:108.8.7
84 | 107年宿舍整建(第二次) | 富源國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.5.21 | 預定完成日期: 108.6.4 | 預定完成日期:108.6.17 | 鑫桂土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:108.6.31 | 預定完成日期:108.7.14 | 預定完成日期:108.7.31 | 預定完成日期:108.8.17 | 預定完成日期:108.8.25 | 預定完成日期:108.9.20 | 目前施工進度約80%
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.31 |  | 實際完成日期:108.5.9 | 實際完成日期:108.6.11 | 實際完成日期:108.6.24 |  |  | 實際完成日期:108.7.10 | 實際完成日期:108.7.20 | 實際完成日期:108.8.1 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 108年補強工程 | 中華國小 | 108年度南棟校舍 補強工程 | 預定完成日期: 107.10.16 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:108.01.16 | 預定完成日期: 108.02.22 | 預定完成日期: 108.03.22 | 鑫盈興營造有限公司 | 120天 | 預定完成日期: 108.04.22 | 預定完成日期: 108.05.22 | 預定完成日期: 108.06.22 | 預定完成日期: 108.07.22 | 預定完成日期: 108.08.05 | 預定完成日期: 108.08.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.10.16 |  | 實際完成日期:108.03.20 | 實際完成日期:108.04.02 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 107年度教育部補助高級中等以下ㄒ學校校園美感環境再造計畫案 | 稻香國小 | 美感環境再造計畫 | 預定完成日期: 108.03.31 | 綠果創意國際有限公司 | 預定完成日期: 107.12.10 | 預定完成日期: 108.01.15 | 預定完成日期:108.02.28 | 綠果創意國際有限公司 | 108.8.31止 | 預定完成日期:108.04.20 | 預定完成日期: 108.05.05 | 預定完成日期:108.05.20 | 預定完成日期:108.06.05 | 預定完成日期:108.06.15 | 預定完成日期:108.06.30 | 台中教育大學美感校園小組審核過後方可施工，行文申請展延至108.9.30。施工期程至108.8.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.6.26 |  | 實際完成日期:107.12.12 | 實際完成日期:108.01.10 | 實際完成日期:108.07.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第三次補助) | 稻香國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第三次補助) | 預定完成日期:108.2.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.3.13 | 預定完成日期: 108.4.9 | 預定完成日期:108.4.13 | 金源土木包工業 | 108.5.15止 | 預定完成日期: 108.4.21 | 預定完成日期: 108.4.30 | 預定完成日期: 1083.5.8 | 預定完成日期: 108.5.15 | 預定完成日期:108.5.22 | 預定完成日期:108.5.31 | 經費變更辦理展延，至108.7.18
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.14 |  | 實際完成日期:108.4.8 | 實際完成日期:108.4.9 | 實際完成日期:108.4.15 |  |  | 實際完成日期:108.4.21 | 實際完成日期:108.4.30 | 實際完成日期:108.7.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 北昌國小 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 預定完成日期: 開口契約 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 108.01.18 | 預定完成日期: 108.01.25 | 預定完成日期: 108.01.29 | 廣誠土木包工業 | 開工之日起60日曆天內 | 預定完成日期: 108.2.28 | 預定完成日期: 108.03.12 | 預定完成日期: 108.03.21 | 預定完成日期: 108.03.29 | 預定完成日期: 108.04.19 | 預定完成日期: 108.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:108.01.18 | 實際完成日期:108.01.25 | 實際完成日期:108.01.29 |  |  | 實際完成日期:108.03.07 | 實際完成日期:108.03.15 | 實際完成日期:108.03.26 | 實際完成日期:108.03.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 體育設施 | 北昌國小 | 教育優先區—整修學校社區化活動場所 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 玉里國小 | 玉里國小永昌校屋頂 | 預定完成日期: 108.4.30 |  | 預定完成日期: 108.4.30 | 預定完成日期: 108.4.30 | 預定完成日期: 108.4.30 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 108.4.30 | 預定完成日期: 108.5.15 | 預定完成日期: 108.5.30
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.7 |  | 實際完成日期:108.5.7 | 實際完成日期:108.5.7 | 實際完成日期:108.5.7 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.5.7 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 體育設施 | 玉里國小 | 風雨球場 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
92 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 銅蘭國小 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 預定完成日期: 108.2.14 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.2.21 | 預定完成日期: 108.3.4 | 預定完成日期: 108.3.15 | 隆鑫企業社 | 45天 | 預定完成日期: 108.4.4 | 預定完成日期: 108.04.18 | 預定完成日期: 108.5.2 | 預定完成日期: 108.5.16 | 預定完成日期: 108.5.22 | 預定完成日期: 108.5.31 | 結核實際完成日期:108.05.10
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.12 |  | 實際完成日期:108.2.21 | 實際完成日期:108.3.4 | 實際完成日期:108.3.15 |  |  | 實際完成日期:108.3.21 | 實際完成日期:108.03.26 | 實際完成日期:108.04.01 | 實際完成日期:108.04.03 | 實際完成日期:108.04.23 | 實際完成日期:108.05.10
93 | 108年度學校社區共讀站 | 銅蘭國小 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 108.04.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.06.21 | 預定完成日期: 108.07.05 | 預定完成日期: 108.08.15 |  | 60天 | 預定完成日期: 108.08.31 | 預定完成日期: 108.09.15 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.15 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期: 108.11.30 | 1.108.04.12填報雲科大審圖, 至108.06.15覆審通過 2.預計7月18日自行招標公告。決標後通知廠商辦理開工.工期60日曆天.
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.12 |  | 實際完成日期:108.07.18 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
94 | 107年度教育部補助高級中等以下ㄒ學校校園美感環境再造計畫案 | 景美國小 | 花蓮縣景美國小107年度校園美感環境再造計畫 | 預定完成日期:108.3.1 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.1.17 | 預定完成日期:108.2.20 | 預定完成日期:4/1 | 津賀盛室內裝修設計工程 | 90日曆天 | 預定完成日期:4/23 | 預定完成日期: 5/15 | 預定完成日期:6/10 | 預定完成日期:6/30 | 預定完成日期:7/7 | 預定完成日期:7/21 | 已報府申請展延
|  |  |  | 實際完成日期:108.3.6 |  | 實際完成日期:108.1.21 | 實際完成日期:108.2.20 | 實際完成日期:4/17 |  |  | 實際完成日期:6/6 | 實際完成日期:6/20 | 實際完成日期:7/1 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
95 | 教育部107年度補 助永續校園推廣計畫 | 明利國小 | 107年度永續校園改造計畫第二階段 | 預定完成日期: 107.9.12 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:107.12.4 | 預定完成日期: 107.12.4 | 預定完成日期:107.12.20 | 幸福土木包工業 | 50天 | 預定完成日期:108.1.3 | 預定完成日期:108.1.16 | 預定完成日期:108.1.30 | 預定完成日期:108.2.18 | 預定完成日期:108.2.22 | 預定完成日期:108.2.28 | 辦理第一次展延20天及辦理第二次展延10天
|  |  |  | 實際完成日期:107.9.12 |  | 實際完成日期:107.12.11(第二次招標完成) | 實際完成日期::107.12.11(第二次招標完成) | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:108.1.5 | 實際完成日期:108.1.20 | 實際完成日期:108.2.10 | 實際完成日期:108.3.30 | 實際完成日期:108.4.29 | 實際完成日期:108.6.14
96 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 明利國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 107.12.13 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.7第一次招標流標107年12.14進行第2次招標12.18開標，12.18決標 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
97 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 明利國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108.01.31 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.29 | 上力建築師事務所 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
98 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 光華國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備-樓梯改善工程 | 預定完成日期:107.12.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.01.24 | 預定完成日期: 108.01.31 | 預定完成日期:108.02.12 | 俊昆土木包工業 | 67日曆天 | 預定完成日期:108.03.05 | 預定完成日期:108.03.27 | 預定完成日期:108.04.18 | 預定完成日期:108.05.10 | 預定完成日期:108.05.14 | 預定完成日期:108.05.31
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.26 |  | 實際完成日期:108.01.22 | 實際完成日期:108.02.19 | 實際完成日期:108.03.05 |  |  | 實際完成日期:108.03.17 | 實際完成日期:108.03.31 | 實際完成日期:108.04.20 | 實際完成日期:108.05.06 | 實際完成日期:108.05.09 | 實際完成日期:
99 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 光華國小 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 預定完成日期:108.04.16 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.04.16 | 預定完成日期:108.04.23 | 預定完成日期:108.05.02 | 永業興土木包工業 | 29日曆天 | 預定完成日期: 108.05.09 | 預定完成日期: 108.05.16 | 預定完成日期: 108.05.23 | 預定完成日期: 108.05.30 | 預定完成日期:108.05.31 | 預定完成日期: 108.07.15
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.15 |  | 實際完成日期:108.04.15 | 實際完成日期:108.04.23 | 實際完成日期:108.05.02 |  |  | 實際完成日期:108.05.09 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
100 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 北埔國小 | 活動中心屋頂、舞台及周圍校區排水改善工程 | 預定完成日期: 108.2.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.5.17（5/13流標，預計下次公告5/17，開標5/28） | 預定完成日期: 108.5.28 | 預定完成日期:108.6.03 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:108.6.17 | 預定完成日期:108.7.12 | 預定完成日期:108.7.26 | 預定完成日期:108.8.16 | 預定完成日期:108.8.26 | 預定完成日期:108.9.12 | 本案經備料後已於 7/3進場施工
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.18 |  | 實際完成日期:108.5.17 | 實際完成日期:108.5.28 | 實際完成日期:108.6.21 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
101 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 北埔國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 108.5.25 | 佳典工程有限公司 | 1日曆天 | 預定完成日期: 108.6.8 | 預定完成日期: 108.6.15 | 預定完成日期: 108.6.22 | 預定完成日期: 108.6.23 | 預定完成日期: 108.6.24 | 預定完成日期: 108.6.28 | 本案已核結完成，相關資料已送承辦人處。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:108.6.7 | 實際完成日期:108.6.7 | 實際完成日期:108.6.7 | 實際完成日期:108.6.7 | 實際完成日期:108.6.10 | 實際完成日期:108.6.18
102 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 馬遠國小 | 校園學習步道整修改善增建工程 | 預定完成日期:108.01.17決標 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.03.08辦理第一次公開招標；108.03.22無廠商投標，流標，但因更改履約期限，詢問工程會後建議重新第一次公開招標，故於108.03.26重新公開招標。108.04.08補正招標文件，故延長等標期至108.04.18日 | 預定完成日期: 108.04.19進行第一次開標作業，若無三家以上合格廠商則於108.04.29進行第二次開標作業 | 預定完成日期: 108.05.15 | 廣誠土木包工業 | 自簽約日起75個日曆天完工 | 預定完成日期: 108.05.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.本案經縣府108年03月05日府教設字第1080032862號函同意以最有利標方式辦理招標。2.已發文通知得標廠商至遲應於108.5.17簽約並開工，工期自簽約日起75個日曆天。
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.28 |  | 實際完成日期:108.04.08(更正招標公告) | 實際完成日期:108.04.30 | 實際完成日期: 108.06.10 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
103 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 靜浦國小 | 校園排水系統改善工程 | 預定完成日期:108.1.21 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.1.21 | 預定完成日期: 108.2.20 | 預定完成日期::108.03.04 | 祥大土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:108.3.22 | 預定完成日期:108.4.19 | 預定完成日期:108.4.28 | 預定完成日期:108.5.2 | 預定完成日期:108.5.8 | 預定完成日期:108.5.30 | 108.5.13(一)上午10:30驗收完成。
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.21 |  | 實際完成日期:108.1.21 | 實際完成日期:108.2.20 | 實際完成日期:108.03.04 |  |  | 實際完成日期:108.3.18 | 實際完成日期:108.4.1 | 實際完成日期:108.4.17 | 實際完成日期:108.4.30 | 實際完成日期:108.5.13 | 實際完成日期:
104 | 體育設施 | 靜浦國小 | 教育優先區—整修學校社區化活動場所 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
105 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 太平國小 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 預定完成日期:108.1.11 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.1.21 | 預定完成日期: 108.1.25 | 預定完成日期:108.1.28 |  |  | 預定完成日期:108.2.1 | 預定完成日期:108.2.13 | 預定完成日期:108.2.15 | 預定完成日期:108.2.20 | 預定完成日期:108.2.27 | 預定完成日期:108.3.15
|  |  |  | 實際完成日期:目前尚在規劃設計中 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
106 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 復興國小 | 校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.12.18 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108年4月16日 | 預定完成日期:108年4月26日 | 預定完成日期:108年5月10日 | 慶豐成土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:108年5月30日 | 預定完成日期:108年6月30日 | 預定完成日期:108年7月20日 | 預定完成日期:108年8月10日 | 預定完成日期:108年8月20日 | 預定完成日期:108年8月30日 | 本案108.1.29資料送審，108.2.18審查結果需做12點修正，請建築師修正後再行送審。
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.07簽約 107.12.18第一次招標流標 107.12.26第二次招標決標 |  | 實際完成日期:108年5月2日 108.4.16公開招標第一次公告 108.5.02公開招標第二次公告 | 實際完成日期:108年5月7日 108.04.30公開招標第一次流標 108.05.07公開招標第二次決標 | 實際完成日期:108年5月30日 |  |  | 實際完成日期:108年6月30日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
107 | 體育設施 | 鑄強國小 | 籃球場整修工程 | 預定完成日期: 107年11月25日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:107年12月4日 | 預定完成日期: 107年12月14日 | 預定完成日期: 108年2月12日 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108年2月28日 | 預定完成日期: 108年3月15日 | 預定完成日期: 108年3月30日 | 預定完成日期:108年4月10日 | 預定完成日期: 108年4月20日 | 預定完成日期: 108年4月30日
|  |  |  | 實際完成日期: 107年11月25日 |  | 實際完成日期:107年12月4日 | 實際完成日期:107年12月14日 | 實際完成日期: 108年2月14日 |  |  | 實際完成日期: 108年3月2日 | 實際完成日期: 108年3月15日 | 實際完成日期: 108年3月30日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
108 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 北濱國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期:108.2.28 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 108.5.1 | 預定完成日期: 108.5.28 | 預定完成日期: 108.7.1 | 金源土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: 108.7.14 | 預定完成日期: 108.8.1 | 預定完成日期: 108.8.10 | 預定完成日期: 108.8.14 | 預定完成日期: 108.9.1 | 預定完成日期: 108.9.1 | 108.5.28發文申請展延
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.28 |  | 實際完成日期:108.5.22 | 實際完成日期:108.5.28 | 實際完成日期:108.7.1 |  |  | 實際完成日期:108.7.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
109 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 中城國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期:107.12.10 | 土水工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.02.19 | 預定完成日期: 108.02.26 | 預定完成日期:108.02.28 | 長逸營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期:108.03.20 | 預定完成日期:108.04.10 | 預定完成日期:108.05.01 | 預定完成日期::108.05.20 | 預定完成日期:108.05.30 | 預定完成日期:108.06.15
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.10 |  | 實際完成日期:108.03.08 | 實際完成日期:108.05.21 | 實際完成日期:108.05.31 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
110 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 中城國小 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 實際完成日期:108.04.24 | 土水工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.05.17 | 預定完成日期:108.05.29 | 預定完成日期:108.06.07 | 太子土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:108.06.22 | 預定完成日期:108.07.07 | 預定完成日期:108.07.22 | 預定完成日期:108.08.07 | 預定完成日期:108.08.22 | 預定完成日期:108.09.20
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.24 |  | 實際完成日期:108.06.03 | 實際完成日期:108.06.12 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
111 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 中原國小 | 變壓器暨活動中心電源改善工程 | 預定完成日期: 108.07.05 | 鎮世電機技師事務所 | 預定完成日期: 108.07.15 | 預定完成日期: 108.07.30 | 預定完成日期: 108.08.13 |  | 40 | 預定完成日期: 108.08.21 | 預定完成日期: 108.08.31 | 預定完成日期: 108.09.10 | 預定完成日期: 108.09.21 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.15
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.02 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
112 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 美崙國中 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期:107.12.27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
113 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第三次補助) | 美崙國中 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第三次補助) | 預定完成日期:108.1.16 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
114 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 瑞穗國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期:108.01.10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.04.02 | 預定完成日期:108. 4.16 | 玉長土木包工業 | 70日曆天 | 預定完成日期: 108.05.9 | 預定完成日期: 108.05.26 | 預定完成日期: 108.06.13 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期:108.06.05 | 預定完成日期: 108.06.12
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.03 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.04.12 | 實際完成日期:108.4.22 |  |  | 實際完成日期:108.05.17 | 實際完成日期:108.05.30 | 實際完成日期:108.06.13 | 實際完成日期:108.07.05 | 實際完成日期:108.05.17
115 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 長橋國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期:107.12.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.2.14 | 預定完成日期: 108.2.21 | 預定完成日期:108.3.4 | 蘭岸企業社 | 50日曆天 | 預定完成日期:108.3.16 | 預定完成日期:108.3.29 | 預定完成日期:108.4.10 | 預定完成日期:108.4.23 | 預定完成日期:108.4.30 | 預定完成日期:108.5.10
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.1 |  | 實際完成日期:108.2.15 | 實際完成日期:108.2.21 | 實際完成日期:108.3.3 |  |  | 實際完成日期:108.3.15 | 實際完成日期:108.3.27 | 實際完成日期:108.4.9 | 實際完成日期:108.6.24 | 實際完成日期:108.7.12 | 實際完成日期:108.7.24
116 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 長橋國小 | 校園地坪改善工程 | 預定完成日期: 108.4.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.5.2 | 預定完成日期: 108.5.9 | 預定完成日期: 108.5.21 | 鑫桂土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: 108.5.31 | 預定完成日期: 108.6.11 | 預定完成日期: 108.6.22 | 預定完成日期: 108.7.4 | 預定完成日期: 108.7.10 | 預定完成日期: 108.7.15
|  |  |  | 實際完成日期:108.4.29 |  | 實際完成日期:108.5.2 | 實際完成日期:108.5.23 | 實際完成日期:108.7.1 |  |  | 實際完成日期:108.7.12 | 實際完成日期:108.7.23 | 實際完成日期:108.8.03 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
117 | 107年宿舍整建(第二次) | 永豐國小 | 107年宿舍整建(第二次) | 預定完成日期:107.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 (統編:53138882) 電話:03-8337501 | 預定完成日期:108.05.29 | 預定完成日期:108.06.11 | 預定完成日期:108.07.08 | 綠邑土木包工業 | 決標日起70日內竣工(日曆天) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已報開工及空汙費處理，材料亦送審通過，完成B棟宿舍15加侖掛牆不銹鋼電能熱水器施作，預計7月12日開始進行11台冷氣機安裝以及宿舍浴室打除、線路抽換、舊有鐵皮屋拆除
|  |  |  | 實際完成日期:107.11.30 |  | 實際完成日期:108.05.29 | 實際完成日期:108.06.11 | 實際完成日期:108.07.08 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
118 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 永豐國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 (統編:53138882) 電話:03-8337501 | 預定完成日期: 108.05.08 | 預定完成日期: 108.05.15 | 預定完成日期: 108.05.27 | 綠邑土木包工業 | 機關通知開工日起70日曆天內竣工 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前已完成: 1.原有天花板拆除清理 2.原有磚牆、台度切割打除清理 3.原有地、壁磚打除清理 現處於停工狀況，因本校化糞池過高，在管線的配置上有困難，無法施作，擬重新規劃化糞池，申請經費改善後，再行復工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.30 |  | 實際完成日期:108.05.08 | 實際完成日期:108.05.15 | 實際完成日期:108.05.27 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
119 | 107年宿舍整建(第二次) | 德武國小 | 107年宿舍整建(第二次) | 預定完成日期:107年12月25日 | 永旭室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:108年3月11日 | 預定完成日期:108年3月19日 | 預定完成日期:108年4月8日 | 東鴻土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期:108年4月20日 | 預定完成日期:108年5月2日 | 預定完成日期:108年5月15日 | 預定完成日期:108年5月27日 | 預定完成日期:108年6月6日 | 預定完成日期:108年6月14日 | 107.12.28第一次送審，於108.02.20修正完畢，因未達公告金額且恐期程延宕過多，故不再送審，於0311公告招標
|  |  |  | 實際完成日期:107年12月17日 |  | 實際完成日期:108年3月11日 | 實際完成日期:108年3月19日 | 實際完成日期:108年3月25日 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
120 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 嘉里國小 | 107年度防水隔熱 | 預定完成日期: 107.12.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.1.25 | 預定完成日期:108.2.26 | 預定完成日期:108.3.7 | 磐石土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:108.3.21 | 預定完成日期:108.4.5 | 預定完成日期:108.4.20 | 預定完成日期: 108.5.5 | 預定完成日期:108.5.1 | 預定完成日期:108.5.15
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.26 |  | 實際完成日期:108.1.25 | 實際完成日期:108.2.26 | 實際完成日期:108.3.7 |  |  | 實際完成日期:108.3.21 | 實際完成日期:108.4.12 | 實際完成日期:108.4.15 | 實際完成日期:108.4.22 | 實際完成日期:108.5.1 | 實際完成日期:
121 | 108年耐震詳評 | 嘉里國小 | 108年耐震詳評 | 預定完成日期:108.4.11 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.4.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
122 | 108年耐震詳評 | 瑞北國小 | 108年耐震詳評 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
123 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 瑞北國小 | 冷氣 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
124 | 108年耐震詳評 | 高寮國小 | 108年耐震詳評 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
125 | 107年宿舍整建(第二次) | 卓溪國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.20 | 肖大顧問工程有限公司 | 預定完成日期:108.05.15 | 預定完成日期: 108.05.24 | 預定完成日期:108.06.18 | 邑聖土木包工業 | 45 | 預定完成日期:108.07.05 | 預定完成日期:108.07.17 | 預定完成日期:108.07.28 | 預定完成日期:108.07.31 | 預定完成日期:108.08.05 | 預定完成日期:108.08.12 | 108.07.11因第三間房牆壁需補強及電錶需增加電流量申請剩餘款再利用
|  |  |  | 實際完成日期:108.05.03 |  | 實際完成日期:108.06.04 | 實際完成日期:108.06.11 | 實際完成日期:108.06.24 |  |  | 實際完成日期:108.07.05 | 實際完成日期:108.07.17 | 實際完成日期:108.07.28 | 實際完成日期:108.07.31 | 育實際完成日期: | 實際完成日期:
126 | 107年宿舍整建(第二次) | 豐濱國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 108.2.15 | 預定完成日期: 108.2.20 | 預定完成日期: 108.3.1 | 信福土木包工業 | 120日曆天 | 預定完成日期: 108.3.23 （23日曆天） | 預定完成日期: 108.4.15 （23日曆天） | 預定完成日期: 108.5.7 （22日曆天） | 預定完成日期: 108.5.29 （22日曆天） | 預定完成日期: 108.6.4 | 預定完成日期: 108.6.14 | 1.截至6月30日，施工累計天數48天，總累計預定進度22.77%，總累計實際進度25.1%。 2.標餘款申請再利用，尚待縣府核准同意。
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.12 |  | 實際完成日期: 108.4.19 | 實際完成日期: 108.4.30 | 實際完成日期: 108.5.14 |  |  | 實際完成日期:108.6.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
127 | 108年度國教署改善及充實教學環境設備 | 港口國小（拆除重建-規劃設計） | 107年度國教署改善及充實教學環境設備-港口國小專科教室拆除重建工程 | 預定完成日期:108/02/20 | 上力建築師事務所 | 委託設計辦理公告 預定完成日期：108/02/12 | 委託設計決標日期 預定完成日期：108/02/20 | 委託設計開工日期 預定完成日期：108/03/04 | 本案尚未核定工程費 |  | 委託設計進度25% 預定完成日期：108/03/18 | 委託設計進度50% 預定完成日期：108/04/02 | 委託設計進度75% 預定完成日期：108/4/17(原定)收到回函：108/5/3 | 委託設計完工 預定完成日期：108/05/02(原定) 收到回函：108/5/25 | 委託設計驗收 預定完成日期：108/05/09(原定) 收到回函：108/5/29 | 預定完成日期:108/05/31
|  |  |  | 實際完成日期:108/2/19 |  | 實際完成日期:108/2/12 | 實際完成日期:108/2/19 | 實際完成日期:108/2/19 |  |  | 實際完成日期:108/3/8 基本設計已陳上級審查中 | 實際完成日期:108/3/26 收到上級回函，細部規劃設計為60工作天。 | 實際完成日期:108/05/02 | 實際完成日期:108/5/24 | 實際完成日期:108/5/27 | 實際完成日期:108/5/31
128 | 107年宿舍整建(第二次) | 港口國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:108/2/15 | 預定完成日期: 108/3/19 | 預定完成日期: 108/3/28 | 順鴻土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:108/4/19 (廠商預定進度表5/13) | 預定完成日期:108/5/13 (廠商預定進度表5/24) | 預定完成日期:108/6/3 (廠商預定進度表6/4) | 預定完成日期:108/6/25 1.因變更設計，廠商於108/6/15申報停工。2.108/7/2變更設計議定完成(增加工期10個工作天)。3.廠商於108/7/9復工。4.變更後預定完成日期:108/7/31 | 預定完成日期:108/8/9 | 預定完成日期:107/8/19 | 本工程委由花蓮縣政府統一採購中心辦理招標,1/30公告,2/19無法決標,2/22公告,3/5無法決標,3/4公告,預計3/19(二)上午10:30進行開標作業
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.7 |  | 實際完成日期:108/2/21(第一次公告)、108/3/5(流標)、108/3/12(第二次公告) | 實際完成日期: 108/3/19 | 實際完成日期:108/3/28 |  |  | 實際完成日期:108/5/11 | 實際完成日期:108/5/24 | 實際完成日期:108/6/13(68%) | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
129 | 107年宿舍整建(第二次) | 秀林國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:108.1.18 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108.6.13 | 預定完成日期: 108.6.25 | 預定完成日期:108.7.18 | 金源土木包工業 | 90天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本工程已於108.7.9決標.依約應於7月18日前申報開工,工期90日曆天.預計108年10月15日竣工
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.18 |  | 實際完成日期:108.6.13 | 實際完成日期:108.7.9 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
130 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 瑞美國小 | 校內聯絡道路新建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
131 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 三棧國小 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期:108.8.02 |  | 預定完成日期:108.08.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
132 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 大禹國小 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
133 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 豐山國小 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
134 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 萬榮國小 | 洗手台及排水溝改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: