## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 體育設施 | 瑞穗國中 | 107年游泳池整建維修 | 預定完成日期:2018/09/26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 2019/01/10 | 預定完成日期: 2019/01/29 | 預定完成日期:2019/03/04 | 謙杰土木包工業 | 90天 | 預定完成日期: 2019/04/11 | 預定完成日期: 2019/04/27 | 預定完成日期: 2019/05/09 | 預定完成日期: 2019/05/19 | 預定完成日期: 2019/06/19 | 預定完成日期: 2019/09/19 | 驗收中
|  |  |  | 實際完成日期:2018/09/26 |  | 實際完成日期:2019/01/18 | 實際完成日期:2019/02/19 | 實際完成日期:2019/03/12 |  |  | 實際完成日期:2019/03/31 | 實際完成日期:2018/04/26 | 實際完成日期:2019/05/14 | 實際完成日期:2019/05/27 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 瑞穗國中 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:2019/05/31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 2019/06/30 | 預定完成日期: 2019/07/15 | 預定完成日期: 2019/07/11 | 晟弘工程行 | 40天 | 預定完成日期: 2019/07/20 | 預定完成日期: 2019/07/25 | 預定完成日期: 2019/07/30 | 預定完成日期: 2019/08/09 | 預定完成日期: 2019/08/31 | 預定完成日期: 2019/09/30
|  |  |  | 實際完成日期:2019/05/31 |  | 實際完成日期:2019/06/25 | 實際完成日期:2019/07/02 | 實際完成日期:2019/07/11 |  |  | 實際完成日期:2019/07/19 | 實際完成日期:2019/07/24 | 實際完成日期:201907/29 | 實際完成日期:2019/08/09 | 實際完成日期:2019/08/30 | 實際完成日期:2019/09/30
3 | 108年宿舍整建 | 瑞穗國中 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:2019/08/31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 第一次修正預算書圖送雲科大審查中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 光復國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:108/06/05 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 108/06/12 | 預定完成日期: 108/06/19 | 預定完成日期: 108/06/26 | 溢盛土木包工業 | 45天 | 預定完成日期: 108/07/15 | 預定完成日期: 108/07/28 | 預定完成日期: 108/08/08 | 預定完成日期: 108/08/15 | 預定完成日期: 108/08/24 | 預定完成日期: 108/09/03
|  |  |  | 實際完成日期:108/07/09 |  | 實際完成日期:108/07/23 | 實際完成日期:108/08/06 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 豐裡國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:108.06.15 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 108.07.01 | 預定完成日期: 108.08.01 | 預定完成日期: 108.08.01 | 兄弟土木包工業 | 60天 | 預定完成日期: 108.08.21 | 預定完成日期: 108.09.05 | 預定完成日期: 108.09.20 | 預定完成日期: 108.10.05 | 預定完成日期: 108.10.20 | 預定完成日期: 108.11.20 | 1.暫定決標日起7日內開工2.計畫函報縣府轉教育部申請可否動用標餘款改善車棚到停車位的路面鋪面及其他樓梯扶手
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.04 |  | 實際完成日期:108.07.03 | 實際完成日期:108.07.31 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 體育設施 | 豐裡國小 | 教育優先區—整修學校社區化活動場所 | 預定完成日期: | 豐田走廊企業社 | 預定完成日期: 108.07.05 | 預定完成日期: 108.08.01 | 預定完成日期: 108.08.07 | 廷恩土木包工業 | 45天 | 預定完成日期: 108.08.30 | 預定完成日期: 108.09.10 | 預定完成日期: 108.09.21 | 預定完成日期: 108.10.02 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:108.07.03 | 實際完成日期:108.07.30 | 實際完成日期:108.08.19 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 和平國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 108教育優先區 | 和平國小 | 108教育優先區-校車購置 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 體育設施 | 化仁國中 | 107充實體育器材設備 | 預定完成日期:1080313 | 展欣體育用品社 | 預定完成日期: 1080321 | 預定完成日期: 1080402 | 預定完成日期: 1080430 | 展欣體育用品社 | 30天 | 預定完成日期: 1080508 | 預定完成日期: 1080515 | 預定完成日期: 1080522 | 預定完成日期: 1080529 | 預定完成日期: 1080628 | 預定完成日期: 1080728 | 尚未請款
|  |  |  | 實際完成日期:1080313 |  | 實際完成日期:1080321 | 實際完成日期:1080402 | 實際完成日期:1080430 |  |  | 實際完成日期:1080509 | 實際完成日期:1080509 | 實際完成日期:1080509 | 實際完成日期:1080509 | 實際完成日期:1080529 | 實際完成日期:
10 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 明廉國小 | 客貨運電梯新建工程 | 預定完成日期: 108.05.16 | 宏成土木技師事務所(勞務開口契約) | 預定完成日期: 108.08.06 | 預定完成日期: 108.08.13 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.14 |  | 實際完成日期: 108.08.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 明廉國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:108.06.10 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期: 108.06.18 | 預定完成日期: 108.06.25 | 預定完成日期: 108.07.01 | 金源土木包工業 | 30日曆天 | 預定完成日期: 108.07.22 | 預定完成日期: 108.07.29 | 預定完成日期: 108.08.05 | 預定完成日期: 108.08.14 | 預定完成日期: 108.08.20 | 預定完成日期: 108.08.25
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.03 |  | 實際完成日期:108.06.14 | 實際完成日期:108.07.02 | 實際完成日期:108.07.15 |  |  | 實際完成日期: 108.07.23 | 實際完成日期: 108.07.29 | 實際完成日期: 108.08.05 | 實際完成日期: 108.08.09 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 明廉國小 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 預定完成日期:108.04.30 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期: 108.05.16 | 預定完成日期: 108.05.28 | 預定完成日期: 108.06.01 | 家駿室內裝修設計工程契葉設 | 80日曆天 | 預定完成日期: 108.06.20 | 預定完成日期: 108.07.10 | 預定完成日期: 107.07.30 | 預定完成日期: 108.08.20 | 預定完成日期: 108.08.27 | 預定完成日期: 108.09.10
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.30 |  | 實際完成日期: 108.05.16 | 實際完成日期: 108.05.28 | 實際完成日期: 108.06.02 |  |  | 實際完成日期: 108.06.22 | 實際完成日期: 108.07.12 | 實際完成日期:108.08.08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 體育設施 | 明廉國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期:108.08.20 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 宜昌國中 | C棟大樓烘焙教室及理化實驗室配電設備改善工程 | 預定完成日期: 107.5.9 | 徐錦芳電機技師事務所 | 預定完成日期: 108.5.16 | 預定完成日期: 108.5.23 | 預定完成日期: 108.7.16 | 美潔企業社 | 50日曆天 | 預定完成日期: 108.7.30 | 預定完成日期: 108.8.13 | 預定完成日期: 108.8.20 | 預定完成日期: 108.9.3 | 預定完成日期: 108.9.20 | 預定完成日期: 108.10.4
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.9 |  | 實際完成日期:108.5.16 | 實際完成日期:108.5.23 | 實際完成日期:108.7.15 |  |  | 實際完成日期:108.7.30 | 實際完成日期:108.8.13 | 實際完成日期:108.8.20 | 實際完成日期:108.8.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 宜昌國中 | 諮商室、理化實驗室及美術教室改建工程 | 預定完成日期:108.1.27 | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:108.2.21 | 預定完成日期:108.2.26 | 預定完成日期:108.7.1 | 惠勝土木包工業 | 40日曆天 | 預定完成日期:108.7.10 | 預定完成日期:108.7.20 | 預定完成日期:108.7.30 | 預定完成日期:108.8.10 | 預定完成日期:108.8.20 | 預定完成日期:108.9.10
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.27 |  | 實際完成日期:108.3.8 | 實際完成日期:108.3.13 | 實際完成日期:108.7.1 |  |  | 實際完成日期:108.7.10 | 實際完成日期:108.7.20 | 實際完成日期:108.7.30 | 實際完成日期:108.8.10 | 實際完成日期:108.9.4 | 實際完成日期:
16 | 體育設施 | 宜昌國中 | PU運動場整修建 | 預定完成日期:108.3.26 | 宏成土木技師事務所 | 預定完成日期: 108.4.26 | 預定完成日期: 108.5.9 | 預定完成日期: 108.5.24 | 磐石土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108.6.14 | 預定完成日期: 108.7.6 | 預定完成日期: 108.7.28 | 預定完成日期:108.8.21 | 預定完成日期: 108.9.21 | 預定完成日期: 108.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.3.26 |  | 實際完成日期:108.4.26 | 實際完成日期:108.5.14 | 實際完成日期:108.6.10 |  |  | 實際完成日期:108.7.20 | 實際完成日期:108.8.20 | 實際完成日期:因辦理變更設計，停工中 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 體育設施 | 中正國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期:108.6.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.7.1 | 預定完成日期: 108.8.1 | 預定完成日期: 108.8.15 | 奧林匹亞企業社 |  | 預定完成日期: 108.9.8 | 預定完成日期:108.9.20 | 預定完成日期:108.10.1 | 預定完成日期:108.10.14 | 預定完成日期:108.10.21 | 預定完成日期:108.10.28 | 已於108年8月13日決標於奧林匹亞企業社，得標廠商於108年8月26日函報施工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.6.20 |  | 實際完成日期:108.7.22 | 實際完成日期:108.8.13 | 實際完成日期:108.8.26 |  | 50日曆天 | 實際完成日期:108.9.7 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 體育設施 | 太昌國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期:108.03.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.03.22 | 預定完成日期: 108.04.19 | 預定完成日期: 108.4.24 | 奧林匹亞企業社 | 90日曆天 | 預定完成日期: 108.05.24 | 預定完成日期: 108.07.02 | 預定完成日期: 108.07.23 | 預定完成日期: 108.07.30 | 預定完成日期: 108.08.16 | 預定完成日期: 108.08.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.5.2 |  |  | 實際完成日期:108.06.14 | 實際完成日期:108.07.03 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 體育設施 | 明禮國小 | 跑道 | 預定完成日期:108.06.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108.07.10 | 預定完成日期: 108.07.25 | 預定完成日期:108.08.10 |  | 90日曆天 | 預定完成日期:108.08.31 | 預定完成日期:108.09.20 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期:108.11.08 | 預定完成日期:108.11.15 | 預定完成日期:108.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.26 |  | 實際完成日期:108.07.15 | 實際完成日期:108.07.26 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 體育設施 | 東竹國小 | 夜間照明 | 預定完成日期:108.5.31 | 已於球場興建時規劃並埋設照明送電管路，不需委託設計監造。 | 預定完成日期:108.7.1 | 預定完成日期: 108.7.12 | 預定完成日期:108.7.15 |  |  | 預定完成日期:108.7.24 | 預定完成日期:108.8.2 | 預定完成日期:108.8.14 | 預定完成日期:108.8.23 | 預定完成日期:108.8.28 | 預定完成日期:108.9.27
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.31 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 107年宿舍整建(第二次) | 三民國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.26 | 黃建興建築師事務所 | 預定完成日期:108.5.15 | 預定完成日期: 108/6/4 | 預定完成日期:108/7/1 | 台盛營造股份有限公司 | 100日曆天 | 預定完成日期:108/7/25 | 預定完成日期:108/8/20 | 預定完成日期:108/9/15 | 預定完成日期:108/10/10 | 預定完成日期:108/10/20 | 預定完成日期:108/11/30 | 目前施工進度約15%
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.14 |  | 實際完成日期:108.5.30 | 實際完成日期:108/6/25 | 實際完成日期:108/7/19 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 108年度充實設施設備-慈濟減災希望工程新建校舍教學設施與設備 | 三民國中 | 108年度充實設施設備-慈濟減災希望工程新建校舍教學設施與設備 | 預定完成日期: | 本案申請項目皆屬財物設施設備，無須設計監造。 | 預定完成日期:108.7.24 | 預定完成日期:108.8.2 | 預定完成日期:108.8.5 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案因預算修正於108.7.8函送教育處修正，縣府函轉國教署於7/24核定，本案家政教室及置物櫃擬於8/16辦理招標公告，預定於8/23辦理評選，其餘項次逕洽廠商辦理。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 108年度學校社區共讀站 | 三民國中 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 108.3.15 | 黃建興建築師事務所 | 預定完成日期: 108.6.1 | 預定完成日期: 108.6.21 | 預定完成日期: 108.8.1 | 木立室內裝修有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108.8.15 | 預定完成日期: 108.8.31 | 預定完成日期: 108.9.15 | 預定完成日期: 108.9.30 | 預定完成日期: 108.10.15 | 預定完成日期: 108.11.15 | 因工區位處新建校舍內，待新建校舍驗收合格後函請廠商開工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.3.7 |  | 實際完成日期:108.6.14 | 實際完成日期:108.7.9 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 108年度學校社區共讀站 | 水璉國小 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期:108.01.31 | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期: 108.05.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.07.01 | 睿霖室內裝修企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108.07.20 | 預定完成日期: 108.08.10 | 預定完成日期: 108.08.30 | 預定完成日期: 108.09.20 | 預定完成日期: 108.10.09 | 預定完成日期: 108.10.31 | 因正在辦理室內裝修審圖,待設計師通知後即請廠商進行施工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.09 |  | 實際完成日期:108.06.03送縣府發包 | 實際完成日期:108.07.02 | 實際完成日期:108.08.01 |  |  | 實際完成日期:108.08.12 | 實際完成日期:108.08.16 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 108年度學校社區共讀站 | 佳民國小 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 108.04.02 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.05.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.07.01 | 津賀盛室內裝修設計工程 | 75日曆天 | 預定完成日期: 108.07.20 | 預定完成日期: 108.08.10 | 預定完成日期: 108.08.30 | 預定完成日期: 108.09.20 | 預定完成日期: 108.10.15 | 預定完成日期: 108.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.01 |  | 實際完成日期:108.06.13 | 實際完成日期:108.07.03 | 實際完成日期:108.08.13 |  |  | 實際完成日期:108.9.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 立山國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108.06.20 | 展際工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.07.20 | 預定完成日期: 108.08.10 | 預定完成日期: 108.08.15 | 羅工企業有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期: 108.09.05 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.20 | 預定完成日期: 108.11.10 | 預定完成日期: 108.11.15 | 預定完成日期: 108.11.30 | 已於8/5開工,8月雖有7天下雨不計工期,但工程都有按照進度進行。
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.20 |  | 實際完成日期:108.07.19 | 實際完成日期:108.07.31 | 實際完成日期:108.08.05 |  |  | 實際完成日期:108.09.03 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 體育設施 | 立山國小 | 風雨球場 | 預定完成日期:108.07.05 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:108.11.01 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 9/9依據縣府及體育署第二次審查意見修改完成設計書圖。目前等縣府第三次審查意見，再做調整。簡易水保計畫正同步進行中
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 富里國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:108.05.08 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期:108.6.20 | 預定完成日期: 108.6.27 | 預定完成日期:108.7.3 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案於108年8月5日更正工程契約版本重取案號上網公告預計108年8月13日開標
|  |  |  | 實際完成日期:108.05.10 |  | 實際完成日期:108.6.28 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 校園新社區改造計畫 | 東里國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期: 107.5.8 | 張仲良建築師事務所（107/2/9勞務採購第一標決標） | 預定完成日期: 107.09.25 | 預定完成日期: 107.10.5 | 預定完成日期: 107.10.15 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.03.1 | 預定完成日期:108.03.31 | 預定完成日期:108.6.30 | 已於108年9月3日決標，並於9月10日上午召開工程協調會。
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.15 |  | 實際完成日期:107.11.22 | 實際完成日期:108.09.03 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 忠孝國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 宜昌國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:107.08.30 | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期:107.12.28 | 預定完成日期:108.01.31 | 預定完成日期: 108.02.01 | 佳乘土木包工業 | 75天日曆天 | 預定完成日期: 1080420 | 預定完成日期: 1080510 | 預定完成日期: 1080530 | 預定完成日期: 1080615 | 預定完成日期:1080620 | 預定完成日期:1080630 | 10月底價格標兩次無廠商投標，改採最有利標進行，配合電梯與申請作業同步修正預算書圖送府申請同意， 本案獲同意展延，刻正辦理第一次公告。 經兩次招標已決標，工期配合廚房供餐75日，六月底完成核結事宜。 工程施作中，進度上應該於1080525完成，試車後停工，進行文書作業申請作業 1080621辦理停工，工程已完成並檢查通過，刻正辦理合格證申請作業
|  |  |  | 實際完成日期:107.08.24 |  | 實際完成日期:108.01.19 | 實際完成日期:1080314 | 實際完成日期:1080325 |  |  | 實際完成日期:1040416 | 實際完成日期:1080430 | 實際完成日期:1080601 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 體育設施 | 宜昌國小 | 網球場整建工程 | 預定完成日期: 107.10.05 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:107.10.22 | 預定完成日期: 107.10.30 | 預定完成日期: 107.12.03 | 奧林匹亞企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.12.20 | 預定完成日期: 108.01.10 | 預定完成日期: 108.01.30 | 預定完成日期: 108.02.10 | 預定完成日期: 108.03.10 | 預定完成日期:108.03.31 | 107.10.30決標，經費可以保留，機關通知日起60天，預計至108年2月完工。 108年1月受土方無法運棄影響，不計工期20天，預計3月底可完成 2-3月因雨無法施作計18天，因僅剩最後壓克力鋪面，為確保施工品質暫緩，待天氣穩定後可順利完成施作。 已完成驗收作業，刻正進行核結請款作業 已完成請款，經費核撥核銷中 已完成撥款，請同意解除列管
|  |  |  | 實際完成日期:107.10.05 |  | 實際完成日期:107.10.22 | 實際完成日期:107.10.30 | 實際完成日期:107.12.03 |  |  | 實際完成日期:107.12.20 | 實際完成日期:108.01.24 | 實際完成日期:1080225 | 實際完成日期:1080320 | 實際完成日期:1080416 | 實際完成日期:1080510
33 | 校園新社區改造計畫 | 宜昌國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期:107.05.11 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.31 | 預定完成日期:108.01.01 |  |  | 預定完成日期: 108.01.01 | 預定完成日期: 108.03.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期: 108.12.31 | 107.05.18限制性招標 107.06.04開標107.06.11評選完成，許嘉勇建築師事務所續辦後續與雲科大審查事107.08.09基本設計圖說通過，加速辦理細部審查相關會議預計921前提報細部設計資料，後續進行細部設計審查作業 1071112送建照申請 1071130送預算書圖至教育處轉建設處發包 1080115建照申請通過，目前待建設處完成招標文件確認後進行發包作業 1080305第一次招標流標，1080319第二次開標，希望順利。 1080416辦理驗收，預計1080430前核結 1080424修正文件送建設處進行發包作業(第一次修正，第一次公開招標，總計第三次公開招標)1080515再送修正預算書圖轉請建設處進行發包，預估1080524前完成簽核，1080604或1080611第一次開標作業 1080618上網，預計1080702進行第一次開標作業。期待1080720前完成招標動作，隨即進行開工作業。 1080709決標，廠商已現勘過場地，預定七月前召開開工前協調會議，10808動工(含拆除)
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.18上網 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 宜昌國小 | 宜昌國小防水隔熱工程 | 預定完成日期: 108.01.31 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1080601 | 預定完成日期:1080630 | 預定完成日期:1080701 |  |  | 預定完成日期:1080720 | 預定完成日期:1080810 | 預定完成日期:1080830 | 預定完成日期:1080920 | 預定完成日期:1080930 | 預定完成日期:1081030 | 1071214上網招標，1071219決標 開始進行工程最有利標申請及標案執行 10803第二次補助及第三次補助勞務部分分開，工程將合併發包 第二次補助已送第二次審查 第三次補助已送第一次審查 預計四月可完成審查，五月招標，七到九月執行。 1080327完成結報 兩棟合併發包，現已分別完成預算書圖作業，1080525取得發包用預算書圖進行第一次工程招標作業，預計108六月底完成招標作業，七月開始施作，工期120天，10810完成，提出展延申請。 1080618第一次公開招標上網，1080701第一次開標，1080703第二次上網，預計1080710前決標，1080720前施工，工期120天，已申請展延至108年12月。 1080718第二次上網公告，預定1080729決標，已申請展延至108年12月。
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.24 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 宜昌國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:1080228 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1080601 | 預定完成日期:1080630 | 預定完成日期:1080701 |  |  | 預定完成日期:1080720 | 預定完成日期:1080810 | 預定完成日期:1080830 | 預定完成日期:1080920 | 預定完成日期:1080930 | 預定完成日期:1081030 | 1080118上網招標，預定1080125決標 後續進行工程最有利標申請及標案執行 10803第二次補助及第三次補助勞務部分分開，工程將合併發包 第二次補助已送第二次審查 第三次補助已送第一次審查 預計四月可完成審查，五月招標，七到九月執行。 雲科大完成審核在案，待第三次補助(第二階段)完成後合併發包 兩棟合併發包，現已分別完成預算書圖作業，1080525取得發包用預算書圖進行第一次工程招標作業，預計108六月底完成招標作業，七月開始施作，工期120天，10810完成，提出展延申請。 1080618第一次公開招標上網，1080701第一次開標，1080703第二次上網，預計1080710前決標，1080720前施工，工期120天，已申請展延至108年12月。 1080718第二次上網公告，預定1080729決標，已申請展延至108年12月。
|  |  |  | 實際完成日期:1080115 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 108年度學校社區共讀站 | 豐濱國中 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期:2019/3/31 | 寬霖室內設計 | 預定完成日期:108.4.26 | 預定完成日期:108.5.16 | 預定完成日期:108.7.01 |  | 60 | 預定完成日期:108.07.15 | 預定完成日期:108.07.30 | 預定完成日期:108.08.15 | 預定完成日期:108.8.23 | 預定完成日期:108.8.30 | 預定完成日期:108.9.30
|  |  |  | 實際完成日期:2019/3/25 |  | 108.5.27第一次公告，108.6.12第二次公告，108.6.18第三次公告 | 6.11第一次流標，預計6.18第二次開標，實際完成日期:6.25 | 實際完成日期:108.7.10 | 點線面室內裝修 | 45 | 實際完成日期:108.7.15 | 實際完成日期:108.7.30 | 實際完成日期:108.8.15 | 實際完成日期:108.8.23 | 實際完成日期:108.9.18 | 實際完成日期:
37 | 108教育優先區 | 豐濱國中 | 108教育優先區-校車購置 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 體育設施 | 康樂國小 | 綜合球場整修建 | 預定完成日期:108.1.25 | 陳桂芳建築師事物所 | 預定完成日期:108.3.11 | 預定完成日期:108.3.20 | 預定完成日期:108.4.22 | 奧林匹亞企業社 | 50日曆天 | 預定完成日期:108.4.30 | 預定完成日期:108.5.15 | 預定完成日期:108.5.31 | 預定完成日期:108.6.10 | 預定完成日期:108.6.20 | 預定完成日期:108.6.30 | 目前已經完成瀝青的鋪設,在養護14天後再進行PU及後續工作
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.25 |  | 實際完成日期:108.3.11 | 實際完成日期:108.3.20 | 實際完成日期:108.4.22 |  |  | 實際完成日期:108.7.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 康樂國小 | 司令台修繕工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 體育設施 | 萬榮國中 | 重量訓練器材充實 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:108.3.21 | 預定完成日期:108.4.23 | 預定完成日期:108.5.27 | 歐斯達企業有限公司 |  | 預定完成日期:108.5.27 | 預定完成日期:108.5.27 | 預定完成日期:108.5.27 | 預定完成日期:108.5.27 | 預定完成日期:108.5/29 | 預定完成日期:108.7.31 | 本案補助經費為110萬元整，於108年5月7日以101萬完成決標，並於108年5月29日完成體育種練器材裝設，其剩餘款9萬元整已透過體健科及體育署准予學校增設修繕工程，已於108年9月9日起，由捷順工程行來進行重訓室修繕工程，預計2週內(108年9月20日)完成修繕工程進度(牆面磁磚拆除、水泥修補及油漆粉刷、三重明鏡安裝)。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:108.4.12 | 實際完成日期:108.5.7 | 實際完成日期:108.5.21 |  |  | 實際完成日期:108.5.21 | 實際完成日期:108.5.21 | 實際完成日期:108.5.21 | 實際完成日期:108.5.21 | 實際完成日期:108.5.29 | 實際完成日期:108.7.1
41 | 106年精進午餐廚房計畫 | 花崗國中 | 106年精進午餐廚房計畫 | 預定完成日期: 106.12.01 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 107.11.14 | 預定完成日期: 107.12.18 | 預定完成日期:108.1.10 | 長逸營造有限公司 | 機關通知開工日起110日曆天內竣工。 | 預定完成日期:3/18 | 預定完成日期:4/13 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前鈞府業於108年7月25日核發第一階段工程使用執照，自108年8月9日起進行第二階段施作,第二階段工程預計50個日曆天
|  |  |  | 實際完成日期:106.12.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:107.12.4 | 實際完成日期:108.1.10開工 108.1.16停工 108.2.14復工 |  |  | 實際完成日期:3/18 (26.18%) | 實際完成日期:5/24 第一階段工程完成 工程逾期4天 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 花崗國中 | 學生活動中心內部粉刷工程 | 預定完成日期: 108.7.10 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.7.22 | 預定完成日期: 108.8.8 | 預定完成日期: | 奧林匹亞企業社 | 決標之日起7日內開工，並於開工之日起30日內竣工 | 預定完成日期: 108.8.18 | 預定完成日期: 108.8.25 | 預定完成日期: 108.9.2 | 預定完成日期: 108.9.9 | 預定完成日期: 108.9.15 | 預定完成日期: 108.9.27
|  |  |  | 實際完成日期:108.7.10 |  | 實際完成日期:108.7.22 | 實際完成日期:108.8.8 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 春日國小 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 預定完成日期:108.03.16 | 立揚工程顧問有限公司（僅有設計不含監造） | 預定完成日期:108.05.10 | 預定完成日期:108.05.21 | 預定完成日期:108.06.10 | 泰林社區發展協會 | 128 | 預定完成日期:108.07.07 | 預定完成日期:108.08.08 | 預定完成日期:108.09.09 | 預定完成日期: 1081010 | 預定完成日期:108.10.20 | 預定完成日期:1081031
|  |  |  | 實際完成日期:108.03.12 |  | 實際完成日期:108.05.06 | 實際完成日期:108.05.21 | 實際完成日期:108.06.05 |  |  | 實際完成日期:108.07.09 | 實際完成日期:目前達成進度40% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 富北國中 | 活動中心防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107年12月10日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 108年4月15日 （建請與教學大樓同案招標） | 預定完成日期:108年6月5日 | 預定完成日期:108年6月30日 | 章昌營造有限公司 | 38日曆天 | 預定完成日期:108年8月9日 | 預定完成日期:108年7月15日 | 預定完成日期:108年7月25日 | 預定完成日期: 108年8月11日 | 預定完成日期:108年8月19日 | 預定完成日期:108年8月23日
|  |  |  | 實際完成日期:107年12月9日 |  | 實際完成日期:雲科大圖文預算審件中（108.03.26第二次送審完成） | 實際完成日期:108年7月2日（第二、三次補助併案） | 實際完成日期:108年7月4日 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:108年8月11日 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 富北國中 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:107年2月12日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 108年5月17日（辦理雲科大第二次設計送審） | 預定完成日期: 108年6月28日 | 預定完成日期:108年6月30日 | 章昌營造有限公司 | 38日曆天 | 預定完成日期:108年8月9日 | 預定完成日期:108年7月15日 | 預定完成日期:108年7月25日 | 預定完成日期: 108年8月11日 | 預定完成日期:108年8月19日 | 預定完成日期:108年8月23日
|  |  |  | 實際完成日期:108年3月7日 |  | 實際完成日期:108年5月24日 | 實際完成日期:108年7月2日（第二、三次補助併案） | 實際完成日期:108年7月4日 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:108年8月11日 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 平和國小 | 107年度行政大樓防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107/12/20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108/4/29（第二次公告） | 預定完成日期:108/5/7 | 預定完成日期:108/5/19 | 謙杰土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期:108/6/14 | 預定完成日期:108/6/30 | 預定完成日期:108/7/15 | 預定完成日期: 108/7/21 | 預定完成日期:108/7/22 | 預定完成日期:108/8/31 | 本校工程原履約期限至108/7/9，工程承攬廠商於6/21及7/12共申請延長工期至108/7/21，惟至今（8/7）僅完成約75%，進度嚴重落後，已函知廠商盡速完工。
|  |  |  | 實際完成日期:108/3/7 |  | 實際完成日期:108/4/29 | 實際完成日期:108/5/7 | 實際完成日期:108/5/21 |  |  | 實際完成日期:108/6/30 | 實際完成日期:108/7/15 | 實際完成日期:108/7/30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 崇德國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108/1/31 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108/3/25 | 預定完成日期: 108/4/1 | 預定完成日期:108/04/07 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本採購案於108年3月14日第1次開標流標(無廠商投標)。續辦理第2次公告。
|  |  |  | 實際完成日期:108/2/27 |  | 實際完成日期:108/3/25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 學田國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:108/05/24 | 已與欣東宜工程顧問公司約定108/05/17現勘 | 預定完成日期:108/07/25 | 預定完成日期: 108/08/22 | 預定完成日期: |  | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 108.06.11委託設計結果需再修正，仍未送建築師工會審查。 108.07.05花蓮縣建築師公會審查通過。
|  |  |  | 實際完成日期:108/07/05 |  | 實際完成日期:108/08/07 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 108年度補強工程 | 卓樂國小 | 卓樂國小職務宿舍補強工程 | 預定完成日期:108.01.18 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.05.15 | 預定完成日期: 108.05.25 | 預定完成日期: 108.06.07 | 錦宗土木包工業 | 30日曆天 | 預定完成日期: 108.06.28 | 預定完成日期: 108.07.12 | 預定完成日期: 108.07.19 | 預定完成日期: 108.07.28 | 預定完成日期: 108.07.29 | 預定完成日期: 108.08.30 | 108.06.13決標，得標廠商:錦宗土木包工業
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.30 |  | 實際完成日期:108.06.10 | 實際完成日期:108.06.13 | 實際完成日期:108.06.28 |  |  | 實際完成日期:108.07.06 | 實際完成日期:108.07.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.07.30 | 實際完成日期:108.08.15
50 | 體育設施 | 卓樂國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期:108.07.08 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.07.22 | 預定完成日期:108.4.23 | 預定完成日期:108.5.27 |  | 60日曆天 | 預定完成日期:108.08.15 | 預定完成日期:108.08.30 | 預定完成日期:108.09.14 | 預定完成日期:108.09.29 | 預定完成日期:108.10.02 | 預定完成日期:108.10.25 | 108.06.24核定，0708委託設計監造完成，0708招標資料送府公告。第一次公告流標，目前已送發包中心辦理第二次公告。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.08 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 鳳林國小 | 學生（藝文）活動中心設施改善工程 | 預定完成日期: 108.5.7 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 108.5.21 | 預定完成日期: 108.6.4 | 預定完成日期:108.6.10 | 辰政營造有限公司 | 40日曆天 | 預定完成日期: 108.6.30 | 預定完成日期: 108.7.10 | 預定完成日期: 108.7.15 | 預定完成日期: 108.7.19 | 預定完成日期:108.8.19 | 預定完成日期:108.8.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.7 |  | 實際完成日期:108.5.21 | 實際完成日期:108.6.4 | 實際完成日期:108.6.10 |  |  | 實際完成日期:108.6.28 | 實際完成日期:108.7.8 | 實際完成日期:108.7.13 | 實際完成日期:108.7.19 | 實際完成日期:108.8.1(初驗) | 實際完成日期:
52 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 鶴岡國小 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 預定完成日期:108.4.25 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:108.06.10 | 預定完成日期:108.06.20 | 預定完成日期:108.06.30 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 1081031 | 預定完成日期: | 預定完成日期:1081031
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.16 |  | 實際完成日期:108.07.09 | 實際完成日期:108.07.23 | 實際完成日期:108.08.12 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 新社國小 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 預定完成日期:108.10.31 |  | 預定完成日期:108.07.19 | 預定完成日期:108.07.31 | 預定完成日期:108.08.15 |  |  | 預定完成日期:108.8.30 | 預定完成日期:108.9.30 | 預定完成日期:108.10.30 | 預定完成日期:108.10.30 | 預定完成日期:108.10.30 | 預定完成日期:108.10.30 | 第一次招標流標，目前仍在持續與設計廠商洽談中，預計7/19第二次招標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 107年宿舍整建(第二次) | 玉東國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:105.4.1 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:108.8.15 | 預定完成日期: 108.9.10 | 預定完成日期:108.9.30 |  | 60日 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期:108.11.15 | 預定完成日期:108.11.30 | 預定完成日期:108.12.15 | 預定完成日期:108.12.20 | 預定完成日期:109.1.15 | 1.因第二次送審結果未通過，待評修正後速上傳至雲科大辦理第三次送審 2.已辦理展延
|  |  |  | 實際完成日期:107.3.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 玉東國中 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 預定完成日期:107.11.20 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期: 108.4.10 | 預定完成日期: 108.4.25 | 預定完成日期: 108.5.15 | 騰隆營造工程有限公司 | 150日 | 預定完成日期: 108.7.15 | 預定完成日期: 108.8.15 | 預定完成日期: 108.9.15 | 預定完成日期: 108.10.6 | 預定完成日期: 108.10.15 | 預定完成日期: 108.10.30 | 1.目前工程施作中 2.已辦理展延
|  |  |  | 實際完成日期:107.11.13 |  | 實際完成日期:108.4.8 | 實際完成日期:108.4.23 | 實際完成日期:108.5.15 |  |  | 實際完成日期:108.07.31 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 體育設施 | 玉東國中 | 體育館室內球場及戶外球場 | 預定完成日期:108.5.29 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:108.8.10 | 預定完成日期: 108.8.31 | 預定完成日期:108.9.1 |  | 60日 | 預定完成日期:108.9.20 | 預定完成日期:108.10.10 | 預定完成日期:108.10.30 | 預定完成日期:108.10.30 | 預定完成日期:108.11.5 | 預定完成日期:108.11.30 | 目前製作招標文件中，後送府辦理工承招標事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.29 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 108年宿舍整建 | 東里國中 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:108.7.31 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.9.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.7.31 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 體育設施 | 花蓮體中 | 107充實體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.4.16 | 預定完成日期: 108.5.16 | 預定完成日期: 108.5.30 | 預定完成日期: 108.6.1 | 本案訂於4月16日下午2點12分縣府第二次開標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 體育設施 | 吉安國小 | 教育優先區—整修學校社區化活動場所 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 明義國小 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期:108.6.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.7.11 | 預定完成日期:108.7.23 | 預定完成日期:108.8.7 |  | 45天 | 預定完成日期:108.8.18 | 預定完成日期:108.8.29 | 預定完成日期:108.9.9 | 預定完成日期:108.9.20 | 預定完成日期:108.9.30 | 預定完成日期:108.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.6.14 |  | 實際完成日期:108.7.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 校園希望工程計畫 | 明義國小 | 校園希望工程計畫‧專科教室內裝設施 | 預定完成日期:107.7.20 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:107.09.28 | 預定完成日期:107.10.16 | 預定完成日期:107.10.19 | 惠勝土木包工業 | 90天 | 預定完成日期:107.11.10 | 預定完成日期:107.12.03 | 預定完成日期:107.12.25 | 預定完成日期:108.01.16 | 預定完成日期:108.01.23 | 預定完成日期:108.02.15
|  |  |  | 實際完成日期:107.7.20 |  | 實際完成日期:107.10.02 | 實際完成日期:107.10.16 | 實際完成日期:107.10.23 |  |  | 實際完成日期:107.11.10 | 實際完成日期:107.12.03 | 實際完成日期:107.12.31 | 實際完成日期:108.1.11 | 實際完成日期:108.01.23 | 實際完成日期:
|  |  | 校園希望工程計畫‧演藝廳內裝設施 | 預定完成日期:108.2.20 | 陳桂芳建築師事務所 | 預定完成日期:108.4.18 | 預定完成日期:108.4.30 | 預定完成日期:108.5.7 | 長富營造有限公司 | 60天 | 預定完成日期:108.5.29 | 預定完成日期:108.6.21 | 預定完成日期:108.07.13 | 預定完成日期:108.8.04 | 預定完成日期:108.08.20 | 預定完成日期:108.09.10
|  |  |  | 實際完成日期:108.02.22 |  | 實際完成日期:108.04.18 | 實際完成日期:108.04.30 | 實際完成日期:108.05.13 |  |  | 實際完成日期:108.05.28 | 實際完成日期:108.6.15 | 實際完成日期:108.6.25 | 實際完成日期:108.08.01 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 校園希望工程計畫‧綜合球場設施 | 預定完成日期:108.3.27 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:108.06.5 | 預定完成日期:108.6.18 | 預定完成日期:108.6.25 | 磐石土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:108.7.17 | 預定完成日期:108.8.23 | 預定完成日期:108.9.14 | 預定完成日期:108.9.22 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期:108.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.17 |  | 實際完成日期:108.06.13 | 實際完成日期:108.07.02 | 實際完成日期:108.7.26 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 校園希望工程計畫 | 國風國中 | 東側圍牆補辦使用執照委託技術服務案 | 預定完成日期:107/8/10 | 李錦堂建築師事務所 | 工程預定完成期:107/8/24 | 預定完成日期:107/9/4 | 預定完成日期:107/9/11 | 李錦堂建築師事務所 | 60日曆天 | 1.預定完成日期:107/9/25 | 預定完成日期:107/10/10 | 預定完成日期:107/10/25 | 預定完成日期:107/11/9 | 預定完成日期:107/11/30 | 預定完成日期： | 1.東側圍牆補照案，5月10日業已完成土地鑑界作業，原慈惠段914、915、916分割出914-1、915-1、916-1；原國風段1231、1238分割出1231-1、1238-1。914-1~916-1為鐵路用地，目前建築師建議本校發函鐵路局協商該管土地之圍牆處理方式。2.業經鐵路局及鐵道局均無法正確答覆，經建築師評估考量後再重新送件申請執照，若再有問題或再延伸其他問題時就「就地決算」。3.全案建築師於108/6/19送縣府申請建築線並於108/7/1於教育處針對本案召開過說明會與達成共識（就地結算）。4.建築師案件送縣府申請建築線，又因其他土地有問題須分割後才能明確指示建築線而遭縣府退件。5.本校依108/7/1於教育處之共識及教育處7月份工程列管會決議辦理就地結算。6.本校預計108/8/13上午召開就地結算會議後辦理核銷。
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.30 |  | 勞務案實際完成日期:107.8.31 | 勞務案實際完成日期:107.9.6 | 實際完成日期:107.9.7 |  |  | 實際完成日期:107.9.21 | 實際完成日期:107.10.12 | 實際完成日期:107.12.14 | 實際完成日期:107.12.2 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 校園希望工程計畫 | 玉里國中 | 東西側建物補照工程暨建、使照取得委託技術服務 | 預定完成日期: 108.07.25標案送府 | 陳郁文建築師事務所 | 預定完成日期: 108.08.01 | 預定完成日期: 108.08.13 | 預定完成日期: 108.08.14 |  | 決標次日起至工程驗收合格日止 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.08.25完成圖說及預算書 決標日 8/20-9/18規劃設計預算書圖應送本校 | 預定完成日期:108.12.25 | 預定完成日期: 108.12.31 | 本案業依1月份列管會議指示於108年2月1日玉校總字1080000308號函請鈞府轉陳變更計畫名稱為「東西側建物補照工程暨建、使照取得相關費用」，目前未接獲上級機關同意函，尚無法辦理招標事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.25 |  | 實際完成日期:108.07.26(第1次公告) 108.08.09(第2次公告) | 實際完成日期: 108.08.06第1次流標 108.08.20決標。 | 實際完成日期:108.08.20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 東西側建物補照工程暨建、使照取得整修更新發包工程 | 預定完成日期: 108.08.30標案送府 |  | 預定完成日期:108.09.03 | 預定完成日期: 108.09.17 | 預定完成日期: 108.09.24 |  | 90日曆天 | 預定完成日期: 108.10.16 | 預定完成日期: 108.11.08 | 預定完成日期:108.11.30 | 預定完成日期: 108.12.22 | 預定完成日期: 108.12.25 | 預定完成日期: 108.12.31 | 本案進度如下，108年7月10日鈞府以108年7月9日府教設字第1080133966號函知本校，教育部國民及學前教育署業已同意修正。預定先辦理委託技術服務採購，招標文件預定7月底前可送縣府採購科辦理招標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 體育設施 | 玉里國中 | 運動操場整建工程 | 預定完成日期:108.07.31 | 新成建築師事務所 開工日9/2起15日曆天應將規劃設計預算書圖於9/16送本校 | 預定完成日期:108.08.20 | 預定完成日期:108.09.10 | 預定完成日期:108.09.20 |  | 90日曆天 | 預定完成日期:108.10.10 | 預定完成日期:108.10.31 | 預定完成日期:108.11.22 | 預定完成日期:108.12.18 | 預定完成日期:108.12.25 | 預定完成日期:108.12.31
|  |  |  | 實際完成日期: 108.07.24開標，4家進入評選，108.07.31辦理評選，預訂08.14辦理議價。8/19決標 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 體育設施 | 玉里國中 | 108年度游泳池整建維修 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 106年度原住民重點學校改善圖書館空間環境 | 水源國小 | 106年度原住民重點學校改善圖書館空間環境 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 108.06.01 | 鉅佳室內裝修設計 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.07.10 | 預定完成日期: 108.07.25 | 預定完成日期: 108.08.10 | 預定完成日期: 108.08.15 | 預定完成日期:108.09.05 | 已於6/12開工
|  |  |  | 實際完成日期:108.03.31 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.05.07 | 實際完成日期:108.06.12 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 體育設施 | 富源國中 | 籃球場周邊圍網 | 預定完成日期:108.3.31 | 台典工程顧問股份有限公司 | 預定完成日期:108.4.1 | 預定完成日期: 108.4.23 | 預定完成日期:108.5.2 | 庭恩土木包工業 | 30天 | 預定完成日期:108.5.21 | 預定完成日期:108.5.28 | 預定完成日期:108.6.4 | 預定完成日期:108.6.11 | 預定完成日期:108.6.18 | 預定完成日期:108.6.30 | 已完工付款結案
|  |  |  | 實際完成日期:108.4.9 |  | 實際完成日期:108.4.11 | 實際完成日期:108.4.23 | 實際完成日期:108.5.13 |  |  | 實際完成日期:108.5.24 | 實際完成日期:108.5.31 | 實際完成日期:108.6.7 | 實際完成日期:108.6.11 | 實際完成日期:108.7.12 | 實際完成日期:108.8.7
68 | 107年宿舍整建(第二次) | 富源國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.5.21 | 預定完成日期: 108.6.4 | 預定完成日期:108.6.17 | 鑫桂土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:108.6.31 | 預定完成日期:108.7.14 | 預定完成日期:108.7.31 | 預定完成日期:108.8.17 | 預定完成日期:108.8.25 | 預定完成日期:108.9.20 | 已完工驗收
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.31 |  | 實際完成日期:108.5.9 | 實際完成日期:108.6.11 | 實際完成日期:108.6.24 |  |  | 實際完成日期:108.7.10 | 實際完成日期:108.7.20 | 實際完成日期:108.8.1 | 實際完成日期:108.8.22 | 實際完成日期:108.9.10 | 108.9.30
69 | 107年度教育部補助高級中等以下ㄒ學校校園美感環境再造計畫案 | 稻香國小 | 美感環境再造計畫 | 預定完成日期: 108.03.31 | 綠果創意國際有限公司 | 預定完成日期: 107.12.10 | 預定完成日期: 108.01.15 | 預定完成日期:108.02.28 | 綠果創意國際有限公司 | 108.8.31止 | 預定完成日期:108.04.20 | 預定完成日期: 108.05.05 | 預定完成日期:108.05.20 | 預定完成日期:108.06.05 | 預定完成日期:108.06.15 | 預定完成日期:108.06.30 | 台中教育大學美感校園小組審核過後方可施工，行文申請展延至108.9.30。施工期程至108.8.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.6.26 |  | 實際完成日期:107.12.12 | 實際完成日期:108.01.10 | 實際完成日期:108.07.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 北昌國小 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 預定完成日期: 開口契約 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 108.01.18 | 預定完成日期: 108.01.25 | 預定完成日期: 108.01.29 | 廣誠土木包工業 | 開工之日起60日曆天內 | 預定完成日期: 108.2.28 | 預定完成日期: 108.03.12 | 預定完成日期: 108.03.21 | 預定完成日期: 108.03.29 | 預定完成日期: 108.04.19 | 預定完成日期: 108.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:108.01.18 | 實際完成日期:108.01.25 | 實際完成日期:108.01.29 |  |  | 實際完成日期:108.03.07 | 實際完成日期:108.03.15 | 實際完成日期:108.03.26 | 實際完成日期:108.03.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 體育設施 | 北昌國小 | 教育優先區—整修學校社區化活動場所 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 體育設施 | 玉里國小 | 風雨球場 | 預定完成日期: | 李耀昇建築師事務所 | 預定完成日期:108.9.10 | 預定完成日期: 108.9.30 | 預定完成日期:108.10.10 |  |  | 預定完成日期:108.11.15 | 預定完成日期:108.12.15 | 預定完成日期:109.1.15 | 預定完成日期:109.2.15 | 預定完成日期:109.2.25 | 預定完成日期:109.3.30
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 108年度學校社區共讀站 | 銅蘭國小 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 108.04.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.06.21 | 預定完成日期: 108.07.05 | 預定完成日期: 108.08.15 |  | 60天工作天 | 預定完成日期: 108.08.31 | 預定完成日期: 108.09.15 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.15 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期: 108.11.30 | 1.7月18日第1次招標公告。8月2日不足三家廠商投標流標。 2.8月2日第二次公告,定8月9日開第二次敞廠商資格標。 3.有1家廠商投標,審查通過，4.8月19下午1:30開始辦理評選會議。決標於津賀盛室內裝修設計工程。
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.12 |  | 實際完成日期:108.07.19 | 實際完成日期:108.08.19 津賀盛室內裝修設計工程 | 實際完成日期:招標機關通知 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 107年度教育部補助高級中等以下ㄒ學校校園美感環境再造計畫案 | 景美國小 | 花蓮縣景美國小107年度校園美感環境再造計畫 | 預定完成日期:108.3.1 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.1.17 | 預定完成日期:108.2.20 | 預定完成日期:4/1 | 津賀盛室內裝修設計工程 | 90日曆天 | 預定完成日期:4/23 | 預定完成日期: 5/15 | 預定完成日期:6/10 | 預定完成日期:6/30 | 預定完成日期:7/7 | 預定完成日期:7/21 | 已報府申請展延
|  |  |  | 實際完成日期:108.3.6 |  | 實際完成日期:108.1.21 | 實際完成日期:108.2.20 | 實際完成日期:4/17 |  |  | 實際完成日期:6/6 | 實際完成日期:6/20 | 實際完成日期:7/1 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 明利國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 107.12.13 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.7第一次招標流標107年12.14進行第2次招標12.18開標，12.18決標 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 明利國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108.01.31 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.29 | 上力建築師事務所 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 北埔國小 | 活動中心屋頂、舞台及周圍校區排水改善工程 | 預定完成日期: 108.2.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.5.17（5/13流標，預計下次公告5/17，開標5/28） | 預定完成日期: 108.5.28 | 預定完成日期:108.6.03 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:108.6.17 | 預定完成日期:108.7.12 | 預定完成日期:108.7.26 | 預定完成日期:108.8.16 | 預定完成日期:108.8.26 | 預定完成日期:108.9.12 | 本案經備料後已於 7/3進場施工
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.18 |  | 實際完成日期:108.5.17 | 實際完成日期:108.5.28 | 實際完成日期:108.6.21 |  |  | 實際完成日期:108.7.31 | 實際完成日期:108.8.7 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 馬遠國小 | 校園學習步道整修改善增建工程 | 預定完成日期:108.01.17決標 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.03.08辦理第一次公開招標；108.03.22無廠商投標，流標，但因更改履約期限，詢問工程會後建議重新第一次公開招標，故於108.03.26重新公開招標。108.04.08補正招標文件，故延長等標期至108.04.18日 | 預定完成日期: 108.04.19進行第一次開標作業，若無三家以上合格廠商則於108.04.29進行第二次開標作業 | 預定完成日期: 108.05.15 | 廣誠土木包工業 | 自簽約日起75個日曆天完工 | 預定完成日期: 108.05.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.本案經縣府108年03月05日府教設字第1080032862號函同意以最有利標方式辦理招標。2.已發文通知得標廠商至遲應於108.5.17簽約並開工，工期自簽約日起75個日曆天。
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.28 |  | 實際完成日期:108.04.08(更正招標公告) | 實際完成日期:108.04.30 | 實際完成日期: 108.06.10 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 體育設施 | 靜浦國小 | 教育優先區—整修學校社區化活動場所 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 復興國小 | 校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.12.18 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108年4月16日 | 預定完成日期:108年4月26日 | 預定完成日期:108年5月10日 | 慶豐成土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:108年5月30日 | 預定完成日期:108年6月30日 | 預定完成日期:108年7月20日 | 預定完成日期:108年8月10日 | 預定完成日期:108年8月20日 | 預定完成日期:108年8月30日 | 本案108.1.29資料送審，108.2.18審查結果需做12點修正，請建築師修正後再行送審。
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.07簽約 107.12.18第一次招標流標 107.12.26第二次招標決標 |  | 實際完成日期:108年5月2日 108.4.16公開招標第一次公告 108.5.02公開招標第二次公告 | 實際完成日期:108年5月7日 108.04.30公開招標第一次流標 108.05.07公開招標第二次決標 | 實際完成日期:108年5月30日 |  |  | 實際完成日期:108年6月30日 | 實際完成日期:108年6月30日 | 實際完成日期:108年7月24日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 體育設施 | 鑄強國小 | 籃球場整修工程 | 預定完成日期: 107年11月25日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:107年12月4日 | 預定完成日期: 107年12月14日 | 預定完成日期: 108年2月12日 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108年2月28日 | 預定完成日期: 108年3月15日 | 預定完成日期: 108年3月30日 | 預定完成日期:108年4月10日 | 預定完成日期: 108年4月20日 | 預定完成日期: 108年4月30日
|  |  |  | 實際完成日期: 107年11月25日 |  | 實際完成日期:107年12月4日 | 實際完成日期:107年12月14日 | 實際完成日期: 108年2月14日 |  |  | 實際完成日期: 108年3月2日 | 實際完成日期: 108年3月15日 | 實際完成日期: 108年3月30日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 中城國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期:107.12.10 | 土水工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.02.19 | 預定完成日期: 108.02.26 | 預定完成日期:108.02.28 | 長逸營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期:108.03.20 | 預定完成日期:108.04.10 | 預定完成日期:108.05.01 | 預定完成日期::108.05.20 | 預定完成日期:108.05.30 | 預定完成日期:108.06.15
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.10 |  | 實際完成日期:108.03.08 | 實際完成日期:108.05.21 | 實際完成日期:108.05.31 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 中城國小 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 實際完成日期:108.04.24 | 土水工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.05.17 | 預定完成日期:108.05.29 | 預定完成日期:108.06.07 | 太子土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:108.06.22 | 預定完成日期:108.07.07 | 預定完成日期:108.07.22 | 預定完成日期:108.08.07 | 預定完成日期:108.08.22 | 預定完成日期:108.09.20
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.24 |  | 實際完成日期:108.06.03 | 實際完成日期:108.06.12 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 中原國小 | 變壓器暨活動中心電源改善工程 | 預定完成日期: 108.07.05 | 鎮世電機技師事務所 | 預定完成日期: 108.07.15 | 預定完成日期: 108.07.30 | 預定完成日期: 108.08.13 | 韡力工程行 | 40 | 預定完成日期: 108.08.21 | 預定完成日期: 108.08.31 | 預定完成日期: 108.09.10 | 預定完成日期: 108.09.21 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.15
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.02 |  | 實際完成日期:108.07.19 | 實際完成日期:108.08.13 | 實際完成日期:108.08.27 |  |  | 實際完成日期:108.09.05 | 實際完成日期:108.09.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 長橋國小 | 校園地坪改善工程 | 預定完成日期: 108.4.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.5.2 | 預定完成日期: 108.5.9 | 預定完成日期: 108.5.21 | 鑫桂土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: 108.5.31 | 預定完成日期: 108.6.11 | 預定完成日期: 108.6.22 | 預定完成日期: 108.7.4 | 預定完成日期: 108.7.10 | 預定完成日期: 108.7.15
|  |  |  | 實際完成日期:108.4.29 |  | 實際完成日期:108.5.2 | 實際完成日期:108.5.23 | 實際完成日期:108.7.1 |  |  | 實際完成日期:108.7.12 | 實際完成日期:108.7.23 | 實際完成日期:108.8.03 | 實際完成日期:108.8.14 | 實際完成日期:108.8.28 | 實際完成日期:
86 | 107年宿舍整建(第二次) | 永豐國小 | 107年宿舍整建(第二次) | 預定完成日期:107.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 (統編:53138882) 電話:03-8337501 | 預定完成日期:108.05.29 | 預定完成日期:108.06.11 | 預定完成日期:108.07.08 | 綠邑土木包工業 | 決標日起70日內竣工(日曆天) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前已完成： 1. B棟宿舍15加侖掛牆不銹鋼電能熱水器施作 2. 11台冷氣機安裝 3. 宿舍浴室打除、線路抽換 即將施作： 浴廁貼磚及內部復原，原有木構鐵皮屋頂拆除及運棄，內牆油漆
|  |  |  | 實際完成日期:107.11.30 |  | 實際完成日期:108.05.29 | 實際完成日期:108.06.11 | 實際完成日期:108.07.08 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 永豐國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 (統編:53138882) 電話:03-8337501 | 預定完成日期: 108.05.08 | 預定完成日期: 108.05.15 | 預定完成日期: 108.05.27 | 綠邑土木包工業 | 機關通知開工日起70日曆天內竣工 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現內部工程處於停工狀況，因本校化糞池過高，在管線的配置上有困難，無法施作，擬重新規劃化糞池，申請經費改善後，再行復工。 廁所外部壁磚已完成，正進行藝術雕塑意象施工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.30 |  | 實際完成日期:108.05.08 | 實際完成日期:108.05.15 | 實際完成日期:108.05.27 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 108年耐震詳評 | 嘉里國小 | 108年耐震詳評 | 預定完成日期:108.4.11 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.4.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 108年耐震詳評 | 瑞北國小 | 108年耐震詳評 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 瑞北國小 | 冷氣 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 108年耐震詳評 | 高寮國小 | 108年耐震詳評 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
92 | 107年宿舍整建(第二次) | 卓溪國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.20 | 肖大顧問工程有限公司 | 預定完成日期:108.05.15 | 預定完成日期: 108.05.24 | 預定完成日期:108.06.18 | 邑聖土木包工業 | 45 | 預定完成日期:108.07.05 | 預定完成日期:108.07.17 | 預定完成日期:108.07.28 | 預定完成日期:108.07.31 | 預定完成日期:108.08.05 | 預定完成日期:108.08.12 | 108.07.11因第三間房牆壁需補強及電錶需增加電流量申請剩餘款再利用
|  |  |  | 實際完成日期:108.05.03 |  | 實際完成日期:108.06.04 | 實際完成日期:108.06.11 | 實際完成日期:108.06.24 |  |  | 實際完成日期:108.07.05 | 實際完成日期:108.07.17 | 實際完成日期:108.07.28 | 實際完成日期:108.07.31 | 育實際完成日期:108.08.05 | 實際完成日期:
93 | 107年宿舍整建(第二次) | 豐濱國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 108.2.15 | 預定完成日期: 108.2.20 | 預定完成日期: 108.3.1 | 信福土木包工業 | 120日曆天 | 預定完成日期: 108.7.3 （51日曆天） | 預定完成日期: 108.7.29 （77日曆天） | 預定完成日期: 108.8.25 （104日曆天） | 預定完成日期: 108.9.10 （120日曆天） | 預定完成日期: 108.10.9 | 預定完成日期: 108.10.23 | 1.截至6月30日，施工累計天數48天，總累計預定進度22.77%，總累計實際進度25.1%。 2.標餘款申請再利用，尚待縣府核准同意。3.本工程因變更設計因素，7/20停工，設計單位7/29提出第一次變更設計預算書圖， 8 / 8提送雲科大審查。
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.12 |  | 實際完成日期: 108.4.19 | 實際完成日期: 108.4.30 | 實際完成日期: 108.5.14 |  |  | 實際完成日期:108.6.30 | 實際完成日期:108.7.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
94 | 體育設施 | 玉里國中 | 108年度游泳池整建維修 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
95 | 107年宿舍整建(第二次) | 港口國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:108/2/15 | 預定完成日期: 108/3/19 | 預定完成日期: 108/3/28 | 順鴻土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:108/4/19 (廠商預定進度表5/13) | 預定完成日期:108/5/13 (廠商預定進度表5/24) | 預定完成日期:108/6/3 (廠商預定進度表6/4) | 預定完成日期:108/6/25 1.因變更設計，廠商於108/6/15申報停工。2.108/7/2變更設計議定完成(增加工期10個工作天)。3.廠商於108/7/9復工。4.變更後預定完成日期:108/7/31 | 預定完成日期:108/8/9 | 預定完成日期:107/8/19 | 設備採購已通知廠商準備交貨，預計於8/26交貨完畢
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.7 |  | 實際完成日期:108/2/21(第一次公告)、108/3/5(流標)、108/3/12(第二次公告) | 實際完成日期: 108/3/19 | 實際完成日期:108/3/28 |  |  | 實際完成日期:108/5/11 | 實際完成日期:108/5/24 | 實際完成日期:108/6/13(68%) | 實際完成日期:108/7/31 | 實際完成日期:預計於8/12-16辦理 | 實際完成日期:
96 | 107年宿舍整建(第二次) | 秀林國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:108.1.18 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108.6.13 | 預定完成日期: 108.6.25 | 預定完成日期:108.7.25 | 金源土木包工業 | 90天 | 預定完成日期:108.9.15 | 預定完成日期:108.10.2 | 預定完成日期:108.10.12 | 預定完成日期:108.10.22 | 預定完成日期:108.10.31 | 預定完成日期:108.11.20 | 本工程截至8/31依施工日誌所載工程進度為17.13%,已達預計進度11.76%之目標;工程目前仍在持續進行中
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.18 |  | 實際完成日期:108.6.13 | 實際完成日期:108.7.9 | 實際完成日期:108.7.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
97 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 瑞美國小 | 校內聯絡道路新建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
98 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 三棧國小 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期:108.09.09 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.09.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.09.09 |  | 實際完成日期:108.09.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 大禹國小 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期:108.8.2 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.8.9 | 預定完成日期:108.8.15 | 預定完成日期:108.8.22 |  | 45日曆天 | 預定完成日期:108.9.3 | 預定完成日期:108.9.15 | 預定完成日期:108.9.27 | 預定完成日期:108.10.9 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期:108.10.30
|  |  |  | 實際完成日期:108.8.2 |  | 實際完成日期:108.8.9 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
100 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 豐山國小 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
101 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 萬榮國小 | 洗手台及排水溝改善工程 | 預定完成日期:108.6.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 (統編:53138882) 電話:03-8337501 | 預定完成日期:108.6.26 | 預定完成日期:108.7.4 | 預定完成日期:108.7.30 | 晟弘工程行 | 45天 | 預定完成日期:108.8.11 | 預定完成日期:108.8.23 | 預定完成日期:108.9.3 | 預定完成日期:108.9.12 | 預定完成日期:108.9.19 | 預定完成日期:108.9.26
|  |  |  | 實際完成日期:108.6.26 |  | 實際完成日期:108.6.26 | 實際完成日期:108.7.25(第3次公告完成決標) | 實際完成日期:108.7.30 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: