## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 瑞穗國中 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:2019/05/31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 2019/06/30 | 預定完成日期: 2019/07/15 | 預定完成日期: 2019/07/11 | 晟弘工程行 | 40天 | 預定完成日期: 2019/07/20 | 預定完成日期: 2019/07/25 | 預定完成日期: 2019/07/30 | 預定完成日期: 2019/08/09 | 預定完成日期: 2019/08/31 | 預定完成日期: 2019/09/30 | 已核結
|  |  |  | 實際完成日期:2019/05/31 |  | 實際完成日期:2019/06/25 | 實際完成日期:2019/07/02 | 實際完成日期:2019/07/11 |  |  | 實際完成日期:2019/07/19 | 實際完成日期:2019/07/24 | 實際完成日期:201907/29 | 實際完成日期:2019/08/09 | 實際完成日期:2019/08/30 | 實際完成日期:2019/09/30
2 | 108年宿舍整建 | 瑞穗國中 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:2019/08/31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 2019/10/05 | 預定完成日期: 2019/10/31 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: 2019/09/27 |  | 實際完成日期: 2019/10/05 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 光復國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:108/06/05 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 108/06/12 | 預定完成日期: 108/06/19 | 預定完成日期: 108/06/26 | 溢盛土木包工業 | 45天 | 預定完成日期: 108/07/15 | 預定完成日期: 108/07/28 | 預定完成日期: 108/08/08 | 預定完成日期: 108/08/15 | 預定完成日期: 108/08/24 | 預定完成日期: 108/09/03
|  |  |  | 實際完成日期:108/07/09 |  | 實際完成日期:108/07/23 | 實際完成日期:108/08/06 | 實際完成日期:108/08/16 |  |  | 實際完成日期:108/08/22 | 實際完成日期:108/09/02 | 實際完成日期:108/09/10 | 實際完成日期:108/09/16 | 實際完成日期:108/09/23 | 實際完成日期:
4 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 豐裡國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:108.06.15 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 108.07.01 | 預定完成日期: 108.08.01 | 預定完成日期: 108.08.01 | 兄弟土木包工業 | 60天 | 預定完成日期: 108.08.21 | 預定完成日期: 108.09.05 | 預定完成日期: 108.09.20 | 預定完成日期: 108.10.05 | 預定完成日期: 108.10.20 | 預定完成日期: 108.11.20 | 原竣工日為9/25，因動用標餘款增加工項，預定將於10月底前完工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.04 |  | 實際完成日期:108.07.03 | 實際完成日期:108.07.31 | 實際完成日期:108.08.19 |  |  | 實際完成日期:108.08.25 | 實際完成日期:108.09.01 | 實際完成日期:108.09.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 體育設施 | 豐裡國小 | 教育優先區—整修學校社區化活動場所 | 預定完成日期: | 豐田走廊企業社 | 預定完成日期: 108.07.05 | 預定完成日期: 108.08.01 | 預定完成日期: 108.08.07 | 廷恩土木包工業 | 45天 | 預定完成日期: 108.08.30 | 預定完成日期: 108.09.10 | 預定完成日期: 108.09.21 | 預定完成日期: 108.10.02 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 待廠商球場畫線報竣工
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:108.07.03 | 實際完成日期:108.07.30 | 實際完成日期:108.08.19 |  |  | 實際完成日期:108.08.30 | 實際完成日期:108.09.10 | 實際完成日期:108.09.21 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 和平國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 和平國小 | 小學部遊戲場設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 廁所整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 體育設施 | 化仁國中 | 107充實體育器材設備 | 預定完成日期:1080313 | 展欣體育用品社 | 預定完成日期: 1080321 | 預定完成日期: 1080402 | 預定完成日期: 1080430 | 展欣體育用品社 | 30天 | 預定完成日期: 1080508 | 預定完成日期: 1080515 | 預定完成日期: 1080522 | 預定完成日期: 1080529 | 預定完成日期: 1080628 | 預定完成日期: 1080728 | 尚未請款
|  |  |  | 實際完成日期:1080313 |  | 實際完成日期:1080321 | 實際完成日期:1080402 | 實際完成日期:1080430 |  |  | 實際完成日期:1080509 | 實際完成日期:1080509 | 實際完成日期:1080509 | 實際完成日期:1080509 | 實際完成日期:1080529 | 實際完成日期:
9 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 明廉國小 | 客貨運電梯新建工程 | 預定完成日期: 108.05.16 | 宏成土木技師事務所(勞務開口契約) | 預定完成日期: 108.08.06 | 預定完成日期: 108.08.13 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案改為拆除客貨電梯案
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 明廉國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:108.06.10 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期: 108.06.18 | 預定完成日期: 108.06.25 | 預定完成日期: 108.07.01 | 金源土木包工業 | 30日曆天 | 預定完成日期: 108.07.22 | 預定完成日期: 108.07.29 | 預定完成日期: 108.08.05 | 預定完成日期: 108.08.14 | 預定完成日期: 108.08.20 | 預定完成日期: 108.08.25 | 已申請工管費，經費尚未入庫，無法核銷。
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.03 |  | 實際完成日期:108.06.14 | 實際完成日期:108.07.02 | 實際完成日期:108.07.15 |  |  | 實際完成日期: 108.07.23 | 實際完成日期: 108.07.29 | 實際完成日期: 108.08.05 | 實際完成日期: 108.08.09 | 實際完成日期: 108.08.19 | 實際完成日期:
11 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 明廉國小 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 預定完成日期:108.04.30 | 王正義建築師事務所 | 預定完成日期: 108.05.16 | 預定完成日期: 108.05.28 | 預定完成日期: 108.06.01 | 家駿室內裝修設計工程契葉設 | 80日曆天 | 預定完成日期: 108.06.20 | 預定完成日期: 108.07.10 | 預定完成日期: 107.07.30 | 預定完成日期: 108.08.20 | 預定完成日期: 108.08.27 | 預定完成日期: 108.09.10 | 已送府核結
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.30 |  | 實際完成日期: 108.05.16 | 實際完成日期: 108.05.28 | 實際完成日期: 108.06.02 |  |  | 實際完成日期: 108.06.22 | 實際完成日期: 108.07.12 | 實際完成日期:108.08.08 | 實際完成日期: 108.8.28 | 實際完成日期: 108.09.04 | 實際完成日期:108.10.09
12 | 體育設施 | 明廉國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期:108.08.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 108.10.16上網辦理第2次招標(第1次未達3家流標)，預定開標時間1081022
|  |  |  | 實際完成日期:108.09.18 |  | 實際完成日期:108.10.4(第1次) 108.10.17(第2次) | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 宜昌國中 | C棟大樓烘焙教室及理化實驗室配電設備改善工程 | 預定完成日期: 107.5.9 | 徐錦芳電機技師事務所 | 預定完成日期: 108.5.16 | 預定完成日期: 108.5.23 | 預定完成日期: 108.7.16 | 美潔企業社 | 50日曆天 | 預定完成日期: 108.7.30 | 預定完成日期: 108.8.13 | 預定完成日期: 108.8.20 | 預定完成日期: 108.9.3 | 預定完成日期: 108.9.20 | 預定完成日期: 108.10.4
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.9 |  | 實際完成日期:108.5.16 | 實際完成日期:108.5.23 | 實際完成日期:108.7.15 |  |  | 實際完成日期:108.7.30 | 實際完成日期:108.8.13 | 實際完成日期:108.8.20 | 實際完成日期:108.8.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 宜昌國中 | 諮商室、理化實驗室及美術教室改建工程 | 預定完成日期:108.1.27 | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:108.2.21 | 預定完成日期:108.2.26 | 預定完成日期:108.7.1 | 惠勝土木包工業 | 40日曆天 | 預定完成日期:108.7.10 | 預定完成日期:108.7.20 | 預定完成日期:108.7.30 | 預定完成日期:108.8.10 | 預定完成日期:108.8.20 | 預定完成日期:108.9.10
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.27 |  | 實際完成日期:108.3.8 | 實際完成日期:108.3.13 | 實際完成日期:108.7.1 |  |  | 實際完成日期:108.7.10 | 實際完成日期:108.7.20 | 實際完成日期:108.7.30 | 實際完成日期:108.8.10 | 實際完成日期:108.9.4 | 實際完成日期:
15 | 體育設施 | 宜昌國中 | PU運動場整修建 | 預定完成日期:108.3.26 | 宏成土木技師事務所 | 預定完成日期: 108.4.26 | 預定完成日期: 108.5.9 | 預定完成日期: 108.5.24 | 磐石土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108.6.14 | 預定完成日期: 108.7.6 | 預定完成日期: 108.7.28 | 預定完成日期:108.8.21 | 預定完成日期: 108.9.21 | 預定完成日期: 108.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.3.26 |  | 實際完成日期:108.4.26 | 實際完成日期:108.5.14 | 實際完成日期:108.6.10 |  |  | 實際完成日期:108.7.20 | 實際完成日期:108.8.20 | 實際完成日期:因辦理變更設計，停工中 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 體育設施 | 中正國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期:108.6.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.7.1 | 預定完成日期: 108.8.1 | 預定完成日期: 108.8.15 | 奧林匹亞企業社 |  | 預定完成日期: 108.9.8 | 預定完成日期:108.9.20 | 預定完成日期:108.10.1 | 預定完成日期:108.10.19 | 預定完成日期:108.10.23 | 預定完成日期:108.10.30 | 已於108年8月13日決標於奧林匹亞企業社，得標廠商於108年8月26日函報施工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.6.20 |  | 實際完成日期:108.7.22 | 實際完成日期:108.8.13 | 實際完成日期:108.8.26 |  | 50日曆天 | 實際完成日期:108.9.7 | 實際完成日期:108.9.21 | 實際完成日期:108.10.2 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 108年度改善無障礙校園環境計畫第2階段 | 中正國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫第2階段 | 預定完成日期:108.10.1 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.11.1 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.10.2 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 中正國小 | 校門及圍牆整修工程 | 預定完成日期:108.9.12 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.9.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 新城國小 | 紗門、紗窗增設工程 | 預定完成日期: 108.10.02 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.10.18 | 預定完成日期: 108.10.30 | 預定完成日期: 108.11.10 |  |  | 預定完成日期: 108.11.22 | 預定完成日期: 108.11.24 | 預定完成日期: 108.12. | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.10.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.10.30 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 體育設施 | 明禮國小 | PU跑道更新工程 | 預定完成日期:108.06.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108.07.10 | 預定完成日期: 108.07.25 | 預定完成日期:108.08.10 | 奧林匹亞企業社 | 90日曆天 | 預定完成日期:108.08.31 | 預定完成日期:108.09.20 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期:108.11.08 | 預定完成日期:108.11.15 | 預定完成日期:108.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.26 |  | 實際完成日期:108.07.15 | 實際完成日期:108.08.05 | 實際完成日期:108.10.14 |  |  | 實際完成日期:108.10.31 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 體育設施 | 東竹國小 | 網球場夜間照明設備工程 | 預定完成日期:108.5.31 | 已於球場興建時規劃並埋設照明送電管路，不需委託設計監造。 | 預定完成日期:108.7.1 | 預定完成日期: 108.7.12 | 預定完成日期:108.10.21 | 順達水電行 | 30日曆天 | 預定完成日期:108.10.27 | 預定完成日期:108.11.5 | 預定完成日期:108.11.12 | 預定完成日期:108.11.19 | 預定完成日期:108.11.26 | 預定完成日期:108.12.26 | 108.10.17決標，得標廠商:順達水電行。
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.31 |  | 實際完成日期:108.10.3 | 實際完成日期:108.10.17 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 107年宿舍整建(第二次) | 三民國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.26 | 黃建興建築師事務所 | 預定完成日期:108.5.15 | 預定完成日期: 108/6/4 | 預定完成日期:108/7/1 | 台盛營造股份有限公司 | 100日曆天 | 預定完成日期:108/7/25 | 預定完成日期:108/8/20 | 預定完成日期:108/9/15 | 預定完成日期:108/10/10 | 預定完成日期:108/10/20 | 預定完成日期:108/11/30 | 第一期施作於108/9/18日提報完工，於108/10/2前驗收完成，已請學生搬至二樓，已通知廠商於10/14起進行第二階段施作，工期40日曆天，預定於十一月底竣工，12月初辦理驗收。
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.14 |  | 實際完成日期:108.5.30 | 實際完成日期:108/6/25 | 實際完成日期:108/7/19 |  |  | 實際完成日期:108/8/25 | 實際完成日期:108/9/10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 108年度充實設施設備-慈濟減災希望工程新建校舍教學設施與設備 | 三民國中 | 108年度充實設施設備-慈濟減災希望工程新建校舍教學設施與設備 | 預定完成日期: | 本案申請項目皆屬財物設施設備，無須設計監造。 | 預定完成日期:108.7.24 | 預定完成日期:108.8.2 | 預定完成日期:108.8.5 | 怡美企業社 | 45日曆天 | 預定完成日期:108/9/20 | 預定完成日期:108/9/30 | 預定完成日期:108/10/5 | 預定完成日期:108/10/6 | 預定完成日期:108/10/14 | 預定完成日期: | 本案採購皆已發包，陸續進場及交貨施作中。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:108.8/16 | 實際完成日期:108/8/23 | 實際完成日期:108/8/23 |  |  | 實際完成日期:108/10/7 | 實際完成日期:108/10/8 | 實際完成日期:108/10/9 | 實際完成日期:108/10/10 | 實際完成日期:108/10/16 | 實際完成日期:
24 | 108年度學校社區共讀站 | 三民國中 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 108.3.15 | 黃建興建築師事務所 | 預定完成日期: 108.6.1 | 預定完成日期: 108.6.21 | 預定完成日期: 108.8.1 | 木立室內裝修有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108.8.15 | 預定完成日期: 108.8.31 | 預定完成日期: 108.9.15 | 預定完成日期: 108.9.30 | 預定完成日期: 108.10.15 | 預定完成日期: 108.11.15 | 本案於108/9/2辦理開工，預定於108/10/31日完工
|  |  |  | 實際完成日期:108.3.7 |  | 實際完成日期:108.6.14 | 實際完成日期:108.7.9 | 實際完成日期:108/9/2 |  |  | 實際完成日期:108/9/20 | 實際完成日期:108/9/30 | 實際完成日期:108/10/15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 108年度學校社區共讀站 | 水璉國小 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期:108.01.31 | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期: 108.05.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.07.01 | 睿霖室內裝修企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108.07.20 | 預定完成日期: 108.08.10 | 預定完成日期: 108.08.30 | 預定完成日期: 108.09.20 | 預定完成日期: 108.10.09 | 預定完成日期: 108.10.31 | 本案施工單位人力調動不足，已完成90%預計10月31日完工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.09 |  | 實際完成日期:108.06.03送縣府發包 | 實際完成日期:108.07.02 | 實際完成日期:108.08.01 |  |  | 實際完成日期:108.08.12 | 實際完成日期:108.08.16 | 實際完成日期:108.09.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 108年度學校社區共讀站 | 佳民國小 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 108.04.02 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.05.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.07.01 | 津賀盛室內裝修設計工程 | 75日曆天 | 預定完成日期: 108.07.20 | 預定完成日期: 108.08.10 | 預定完成日期: 108.08.30 | 預定完成日期: 108.09.20 | 預定完成日期: 108.10.15 | 預定完成日期: 108.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.01 |  | 實際完成日期:108.06.13 | 實際完成日期:108.07.03 | 實際完成日期:108.08.13 |  |  | 實際完成日期:108.9.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 立山國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108.06.20 | 展際工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.07.20 | 預定完成日期: 108.08.10 | 預定完成日期: 108.08.15 | 羅工企業有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期: 108.09.05 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.20 | 預定完成日期: 108.11.10 | 預定完成日期: 108.11.15 | 預定完成日期: 108.11.30 | 已於8/5開工,8.9月共有16日下雨不計工期,但工程都有按照進度進行。
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.20 |  | 實際完成日期:108.07.19 | 實際完成日期:108.07.31 | 實際完成日期:108.08.05 |  |  | 實際完成日期:108.09.03 | 實際完成日期:108.09.24 | 實際完成日期:108.10.01 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 體育設施 | 立山國小 | 風雨球場 | 預定完成日期:108.07.05 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:108.11.01 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 10/9已修改完成設計書圖。簡易水保計畫.申請建照及招標等事宜同步進行中。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 富里國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:108.05.08 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期:108.6.20 | 預定完成日期: 108.6.27 | 預定完成日期:108.7.3 | 錦宗土木包工業 | 機關通知日起7日內開工於開工之日起45日竣工 | 預定完成日期:108.9.28 | 預定完成日期: 108.10.9 | 預定完成日期:108.10.20 | 預定完成日期:108.10.31 | 預定完成日期:108.11.7 | 預定完成日期:108.11.15 | 本案於108年8月5日更正工程契約版本重取案號上網公告預計108年8月13日開標
|  |  |  | 實際完成日期:108.05.10 |  | 實際完成日期:108.6.28 | 實際完成日期:108.9.3 | 實際完成日期:108.9.17 |  |  | 實際完成日期:108.9.28 | 實際完成日期:108.10.9 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 校園新社區改造計畫 | 東里國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期: 107.5.8 | 張仲良建築師事務所（107/2/9勞務採購第一標決標） | 預定完成日期: 107.09.25 | 預定完成日期: 107.10.5 | 預定完成日期: 107.10.15 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.03.1 | 預定完成日期:108.03.31 | 預定完成日期:108.6.30 | 已於108年9月3日決標，並於9月10日上午召開工程協調會。
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.15 |  | 實際完成日期:107.11.22 | 實際完成日期:108.09.03 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 忠孝國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 宜昌國小 | 107年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:107.08.30 | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期:107.12.28 | 預定完成日期:108.01.31 | 預定完成日期: 108.02.01 | 佳乘土木包工業 | 75天日曆天 | 預定完成日期: 1080420 | 預定完成日期: 1080510 | 預定完成日期: 1080530 | 預定完成日期: 1080615 | 預定完成日期:1080620 | 預定完成日期:1080630 | 10月底價格標兩次無廠商投標，改採最有利標進行，配合電梯與申請作業同步修正預算書圖送府申請同意， 本案獲同意展延，刻正辦理第一次公告。 經兩次招標已決標，工期配合廚房供餐75日，六月底完成核結事宜。 工程施作中，進度上應該於1080525完成，試車後停工，進行文書作業申請作業 1080621辦理停工，工程已完成並檢查通過，刻正辦理合格證申請作業
|  |  |  | 實際完成日期:107.08.24 |  | 實際完成日期:108.01.19 | 實際完成日期:1080314 | 實際完成日期:1080325 |  |  | 實際完成日期:1040416 | 實際完成日期:1080430 | 實際完成日期:1080601 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 體育設施 | 宜昌國小 | 網球場整建工程 | 預定完成日期: 107.10.05 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:107.10.22 | 預定完成日期: 107.10.30 | 預定完成日期: 107.12.03 | 奧林匹亞企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期: 107.12.20 | 預定完成日期: 108.01.10 | 預定完成日期: 108.01.30 | 預定完成日期: 108.02.10 | 預定完成日期: 108.03.10 | 預定完成日期:108.03.31 | 107.10.30決標，經費可以保留，機關通知日起60天，預計至108年2月完工。 108年1月受土方無法運棄影響，不計工期20天，預計3月底可完成 2-3月因雨無法施作計18天，因僅剩最後壓克力鋪面，為確保施工品質暫緩，待天氣穩定後可順利完成施作。 已完成驗收作業，刻正進行核結請款作業 已完成請款，經費核撥核銷中 已完成撥款，請同意解除列管
|  |  |  | 實際完成日期:107.10.05 |  | 實際完成日期:107.10.22 | 實際完成日期:107.10.30 | 實際完成日期:107.12.03 |  |  | 實際完成日期:107.12.20 | 實際完成日期:108.01.24 | 實際完成日期:1080225 | 實際完成日期:1080320 | 實際完成日期:1080416 | 實際完成日期:1080510
34 | 校園新社區改造計畫 | 宜昌國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期:107.05.11 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.31 | 預定完成日期:108.01.01 |  |  | 預定完成日期: 108.01.01 | 預定完成日期: 108.03.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期: 108.12.31 | 107.05.18限制性招標 107.06.04開標107.06.11評選完成，許嘉勇建築師事務所續辦後續與雲科大審查事107.08.09基本設計圖說通過，加速辦理細部審查相關會議預計921前提報細部設計資料，後續進行細部設計審查作業 1071112送建照申請 1071130送預算書圖至教育處轉建設處發包 1080115建照申請通過，目前待建設處完成招標文件確認後進行發包作業 1080305第一次招標流標，1080319第二次開標，希望順利。 1080416辦理驗收，預計1080430前核結 1080424修正文件送建設處進行發包作業(第一次修正，第一次公開招標，總計第三次公開招標)1080515再送修正預算書圖轉請建設處進行發包，預估1080524前完成簽核，1080604或1080611第一次開標作業 1080618上網，預計1080702進行第一次開標作業。期待1080720前完成招標動作，隨即進行開工作業。 1080709決標，廠商已現勘過場地，預定七月前召開開工前協調會議，10808動工(含拆除)
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.18上網 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 宜昌國小 | 宜昌國小防水隔熱工程 | 預定完成日期: 108.01.31 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1080601 | 預定完成日期:1080630 | 預定完成日期:1080701 |  |  | 預定完成日期:1080720 | 預定完成日期:1080810 | 預定完成日期:1080830 | 預定完成日期:1080920 | 預定完成日期:1080930 | 預定完成日期:1081030 | 1071214上網招標，1071219決標 開始進行工程最有利標申請及標案執行 10803第二次補助及第三次補助勞務部分分開，工程將合併發包 第二次補助已送第二次審查 第三次補助已送第一次審查 預計四月可完成審查，五月招標，七到九月執行。 1080327完成結報 兩棟合併發包，現已分別完成預算書圖作業，1080525取得發包用預算書圖進行第一次工程招標作業，預計108六月底完成招標作業，七月開始施作，工期120天，10810完成，提出展延申請。 1080618第一次公開招標上網，1080701第一次開標，1080703第二次上網，預計1080710前決標，1080720前施工，工期120天，已申請展延至108年12月。 1080718第二次上網公告，預定1080729決標，已申請展延至108年12月。
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.24 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 宜昌國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:1080228 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1080601 | 預定完成日期:1080630 | 預定完成日期:1080701 |  |  | 預定完成日期:1080720 | 預定完成日期:1080810 | 預定完成日期:1080830 | 預定完成日期:1080920 | 預定完成日期:1080930 | 預定完成日期:1081030 | 1080118上網招標，預定1080125決標 後續進行工程最有利標申請及標案執行 10803第二次補助及第三次補助勞務部分分開，工程將合併發包 第二次補助已送第二次審查 第三次補助已送第一次審查 預計四月可完成審查，五月招標，七到九月執行。 雲科大完成審核在案，待第三次補助(第二階段)完成後合併發包 兩棟合併發包，現已分別完成預算書圖作業，1080525取得發包用預算書圖進行第一次工程招標作業，預計108六月底完成招標作業，七月開始施作，工期120天，10810完成，提出展延申請。 1080618第一次公開招標上網，1080701第一次開標，1080703第二次上網，預計1080710前決標，1080720前施工，工期120天，已申請展延至108年12月。 1080718第二次上網公告，預定1080729決標，已申請展延至108年12月。
|  |  |  | 實際完成日期:1080115 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 108年度學校社區共讀站 | 豐濱國中 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期:2019/3/31 | 寬霖室內設計 | 預定完成日期:108.4.26 | 預定完成日期:108.5.16 | 預定完成日期:108.7.01 |  | 60 | 預定完成日期:108.07.15 | 預定完成日期:108.07.30 | 預定完成日期:108.08.15 | 預定完成日期:108.8.23 | 預定完成日期:108.8.30 | 預定完成日期:108.9.30
|  |  |  | 實際完成日期:2019/3/25 |  | 108.5.27第一次公告，108.6.12第二次公告，108.6.18第三次公告 | 6.11第一次流標，預計6.18第二次開標，實際完成日期:6.25 | 實際完成日期:108.7.10 | 點線面室內裝修 | 45 | 實際完成日期:108.7.15 | 實際完成日期:108.7.30 | 實際完成日期:108.8.15 | 實際完成日期:108.8.23 | 實際完成日期:108.9.18 | 實際完成日期:
38 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 康樂國小 | 司令台修繕工程 | 預定完成日期: 108.9.11 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.9.12 | 預定完成日期: 108.9.18 | 預定完成日期: 108.9.20 | 津賀盛室內裝修設計工程 | 40日曆天 | 預定完成日期: 108.10.6 | 預定完成日期: 108.10.16 | 預定完成日期: 108.10.26 | 預定完成日期: 108.11.5 | 預定完成日期: 108.11.7 | 預定完成日期: 108.11.10 | 已於108年9月2日簽訂監造契約，工程已於9月27日開工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.9.2 |  | 實際完成日期:108.9.12 | 實際完成日期:108.9.18 | 實際完成日期:108.9.27 |  |  | 實際完成日期:108.10.8 | 實際完成日期:108.10.14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 春日國小 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 預定完成日期:108.03.16 | 立揚工程顧問有限公司（僅有設計不含監造） | 預定完成日期:108.05.10 | 預定完成日期:108.05.21 | 預定完成日期:108.06.10 | 泰林社區發展協會 | 128 | 預定完成日期:108.07.07 | 預定完成日期:108.08.08 | 預定完成日期:108.09.09 | 預定完成日期: 1081010 | 預定完成日期:108.10.20 | 預定完成日期:1081031
|  |  |  | 實際完成日期:108.03.12 |  | 實際完成日期:108.05.06 | 實際完成日期:108.05.21 | 實際完成日期:108.06.05 |  |  | 實際完成日期:108.07.09 | 實際完成日期:108.09.10 | 實際完成日期:108.09.25 | 實際完成日期:108.10.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 春日國小 | 蝶菜共生教學園區工程 | 預定完成日期:108.07.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.08.09 | 預定完成日期: 108.08.21 | 預定完成日期: 108.09.01 | 錦宗土木包工業 | 35日曆天 | 預定完成日期: 108.09.09 | 預定完成日期: 108.09.18 | 預定完成日期: 108.09.27 | 預定完成日期: 108.10.05 | 預定完成日期: 108.10.15 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.31 |  | 實際完成日期:108.08.09 | 實際完成日期:108.08.21 | 實際完成日期:108.09.01 |  |  | 實際完成日期:108.09.09 | 實際完成日期:108.09.18 | 實際完成日期:108.09.27 | 實際完成日期:108.10.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 富北國中 | 活動中心防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107年12月10日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 108年4月15日 （建請與教學大樓同案招標） | 預定完成日期:108年6月5日 | 預定完成日期:108年6月30日 | 章昌營造有限公司 | 38日曆天 | 預定完成日期:108年8月9日 | 預定完成日期:108年7月15日 | 預定完成日期:108年7月25日 | 預定完成日期: 108年8月11日 | 預定完成日期:108年9月17日 | 預定完成日期:108年9月25日 | 108年9月3日 府教設字第1080202037號同意辦理本案標餘款再利用（防水油漆工項）工期：9月5日至9月12日共七天
|  |  |  | 實際完成日期:107年12月9日 |  | 實際完成日期:雲科大圖文預算審件中（108.03.26第二次送審完成） | 實際完成日期:108年7月2日（第二、三次補助併案） | 實際完成日期:108年7月4日 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:108年8月11日 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 富北國中 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:107年2月12日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 108年5月17日（辦理雲科大第二次設計送審） | 預定完成日期: 108年6月28日 | 預定完成日期:108年6月30日 | 章昌營造有限公司 | 38日曆天 | 預定完成日期:108年8月9日 | 預定完成日期:108年7月15日 | 預定完成日期:108年7月25日 | 預定完成日期: 108年8月11日 | 預定完成日期:108年9月17日 | 預定完成日期:108年9月25日
|  |  |  | 實際完成日期:108年3月7日 |  | 實際完成日期:108年5月24日 | 實際完成日期:108年7月2日（第二、三次補助併案） | 實際完成日期:108年7月4日 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:108年8月11日 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 平和國小 | 107年度行政大樓防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107/12/20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108/4/29（第二次公告） | 預定完成日期:108/5/7 | 預定完成日期:108/5/19 | 謙杰土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期:108/6/14 | 預定完成日期:108/6/30 | 預定完成日期:108/7/15 | 預定完成日期: 108/7/21 | 預定完成日期:108/7/22 | 預定完成日期:108/8/31 | 本校工程原履約期限至108/7/9，工程承攬廠商於6/21及7/12共申請延長工期至108/7/21，惟至今（8/7）僅完成約75%，進度嚴重落後，已函知廠商盡速完工。
|  |  |  | 實際完成日期:108/3/7 |  | 實際完成日期:108/4/29 | 實際完成日期:108/5/7 | 實際完成日期:108/5/21 |  |  | 實際完成日期:108/6/30 | 實際完成日期:108/7/15 | 實際完成日期:108/7/30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 崇德國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108/1/31 | 肖大工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108/3/25 | 預定完成日期: 108/4/1 | 預定完成日期:108/04/07 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本採購案於108年3月14日第1次開標流標(無廠商投標)。續辦理第2次公告。
|  |  |  | 實際完成日期:108/2/27 |  | 實際完成日期:108/3/25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 學田國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:108/05/24 | 已與欣東宜工程顧問公司約定108/05/17現勘 | 預定完成日期:108/07/25 | 預定完成日期: 108/08/22 | 預定完成日期: |  | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 108.06.11委託設計結果需再修正，仍未送建築師工會審查。108.07.05花蓮縣建築師公會審查通過。108.09.10無廠商投標第3次流標。108.09.12續辦理第4次招標公告及邀標，並延長工程施工期限為60日以提升廠商投標意願。
|  |  |  | 實際完成日期:108/07/05 |  | 實際完成日期:108/08/07 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 108年度補強工程 | 卓樂國小 | 卓樂國小職務宿舍補強工程 | 預定完成日期:108.01.18 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.05.15 | 預定完成日期: 108.05.25 | 預定完成日期: 108.06.07 | 錦宗土木包工業 | 30日曆天 | 預定完成日期: 108.06.28 | 預定完成日期: 108.07.12 | 預定完成日期: 108.07.19 | 預定完成日期: 108.07.28 | 預定完成日期: 108.07.29 | 預定完成日期: 108.08.30 | 108.06.13決標，得標廠商:錦宗土木包工業
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.30 |  | 實際完成日期:108.06.10 | 實際完成日期:108.06.13 | 實際完成日期:108.06.28 |  |  | 實際完成日期:108.07.06 | 實際完成日期:108.07.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.07.30 | 實際完成日期:108.08.15
47 | 體育設施 | 卓樂國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期:108.07.08 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.07.22 | 預定完成日期:108.4.23 | 預定完成日期:108.5.27 |  | 60日曆天 | 預定完成日期:108.08.15 | 預定完成日期:108.08.30 | 預定完成日期:108.09.14 | 預定完成日期:108.09.29 | 預定完成日期:108.10.02 | 預定完成日期:108.10.25 | 108.06.24核定，0708委託設計監造完成，0708招標資料送府公告。第一次公告流標，目前已送發包中心辦理第二次公告。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.08 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 卓樂國小 | 充實遊樂場設施工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 鳳林國小 | 學生（藝文）活動中心設施改善工程 | 預定完成日期: 108.5.7 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 108.5.21 | 預定完成日期: 108.6.4 | 預定完成日期:108.6.10 | 辰政營造有限公司 | 40日曆天 | 預定完成日期: 108.6.30 | 預定完成日期: 108.7.10 | 預定完成日期: 108.7.15 | 預定完成日期: 108.7.19 | 預定完成日期:108.8.19 | 預定完成日期:108.8.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.7 |  | 實際完成日期:108.5.21 | 實際完成日期:108.6.4 | 實際完成日期:108.6.10 |  |  | 實際完成日期:108.6.28 | 實際完成日期:108.7.8 | 實際完成日期:108.7.13 | 實際完成日期:108.7.19 | 實際完成日期:108.8.1(初驗) | 實際完成日期:
50 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 鶴岡國小 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 預定完成日期:108.4.25 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:108.06.10 | 預定完成日期:108.06.20 | 預定完成日期:108.06.30 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:108.8.31 | 預定完成日期:108.9.15 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期:108.11.10 | 預定完成日期:108.11.15
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.16 |  | 實際完成日期:108.07.09 | 實際完成日期:108.07.23 | 實際完成日期:108.08.12 |  |  | 實際完成日期:108.09.20 | 實際完成日期:108.10.01 | 實際完成日期:108.10.23 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 新社國小 | 106第一屆原住民新校園運動第二階段 | 預定完成日期:108.10.31 | 東日興業股份有限公司 | 預定完成日期:108.07.19 | 預定完成日期:108.07.31 | 預定完成日期:108.08.15 | 東日興業股份有限公司 |  | 預定完成日期:108.8.30 | 預定完成日期:108.9.30 | 預定完成日期:108.10.30 | 預定完成日期:108.10.30 | 預定完成日期:108.10.30 | 預定完成日期:108.10.30 | 第一次招標流標，目前仍在持續與設計廠商洽談中，預計7/19第二次招標。第二次招標流標，目前決議使用邀標的方式進行，預計9/27以前與廠商進行簽約並上網公告。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.10.15 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 107年宿舍整建(第二次) | 玉東國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:105.4.1 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:108.9.10 | 預定完成日期: 108.9.17 | 預定完成日期:108.9.30 |  | 60日 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期:108.11.15 | 預定完成日期:108.11.30 | 預定完成日期:108.12.15 | 預定完成日期:108.12.20 | 預定完成日期:109.1.15 | 1.9/3第1次開標並流標 2.9/17辦理第2次招標
|  |  |  | 實際完成日期:107.3.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 玉東國中 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 預定完成日期:107.11.20 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期: 108.4.10 | 預定完成日期: 108.4.25 | 預定完成日期: 108.5.15 | 騰隆營造工程有限公司 | 150日 | 預定完成日期: 108.7.15 | 預定完成日期: 108.8.15 | 預定完成日期: 108.9.15 | 預定完成日期: 108.10.6 | 預定完成日期: 108.10.15 | 預定完成日期: 108.10.30 | 1.目前工程施作約60%
|  |  |  | 實際完成日期:107.11.13 |  | 實際完成日期:108.4.8 | 實際完成日期:108.4.23 | 實際完成日期:108.5.15 |  |  | 實際完成日期:108.07.31 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 體育設施 | 玉東國中 | 體育館室內球場及戶外球場 | 預定完成日期:108.5.29 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:108.9.10 | 預定完成日期: 108.9.24 | 預定完成日期:108.9.1 |  | 60日 | 預定完成日期:108.9.20 | 預定完成日期:108.10.10 | 預定完成日期:108.10.30 | 預定完成日期:108.10.30 | 預定完成日期:108.11.5 | 預定完成日期:108.11.30 | 1.9/24第1次開標
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.29 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 108年宿舍整建 | 東里國中 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:108.7.31 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.9.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 補件送雲科大審查中變更設計待國教署核定
|  |  |  | 實際完成日期:108.7.31 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 東里國中 | 活動中心防水隔熱工程 | 預定完成日期:108.10.15 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.10.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.10.4 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 電腦教室地板牆面工程 | 預定完成日期:108.10.15 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.10.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.10.4 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 明義國小 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期:108.6.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.7.11 | 預定完成日期:108.7.23 | 預定完成日期:108.8.7 | 金源土木包工業 | 45天 | 預定完成日期:108.8.18 | 預定完成日期:108.8.29 | 預定完成日期:108.9.9 | 預定完成日期:108.9.20 | 預定完成日期:108.9.30 | 預定完成日期:108.10.31 | 因學校上課無法停電延長工期8天
|  |  |  | 實際完成日期:108.6.14 |  | 實際完成日期:108.7.11 | 實際完成日期:108.8.13 | 實際完成日期:108.8.28 |  |  | 實際完成日期:108.09.08 | 實際完成日期:108.9.30 | 實際完成日期:108.10.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 校園希望工程計畫 | 明義國小 | 校園希望工程計畫‧專科教室內裝設施 | 預定完成日期:107.7.20 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:107.09.28 | 預定完成日期:107.10.16 | 預定完成日期:107.10.19 | 惠勝土木包工業 | 90天 | 預定完成日期:107.11.10 | 預定完成日期:107.12.03 | 預定完成日期:107.12.25 | 預定完成日期:108.01.16 | 預定完成日期:108.01.23 | 預定完成日期:108.02.15
|  |  |  | 實際完成日期:107.7.20 |  | 實際完成日期:107.10.02 | 實際完成日期:107.10.16 | 實際完成日期:107.10.23 |  |  | 實際完成日期:107.11.10 | 實際完成日期:107.12.03 | 實際完成日期:107.12.31 | 實際完成日期:108.1.11 | 實際完成日期:108.01.23 | 實際完成日期:
|  |  | 校園希望工程計畫‧演藝廳內裝設施 | 預定完成日期:108.2.20 | 陳桂芳建築師事務所 | 預定完成日期:108.4.18 | 預定完成日期:108.4.30 | 預定完成日期:108.5.7 | 長富營造有限公司 | 60天 | 預定完成日期:108.5.29 | 預定完成日期:108.6.21 | 預定完成日期:108.07.13 | 預定完成日期:108.8.04 | 預定完成日期:108.08.20 | 預定完成日期:108.09.10
|  |  |  | 實際完成日期:108.02.22 |  | 實際完成日期:108.04.18 | 實際完成日期:108.04.30 | 實際完成日期:108.05.13 |  |  | 實際完成日期:108.05.28 | 實際完成日期:108.6.15 | 實際完成日期:108.6.25 | 實際完成日期:108.08.01 | 實際完成日期:108.08.27 | 實際完成日期:
|  |  | 校園希望工程計畫‧綜合球場設施 | 預定完成日期:108.3.27 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:108.06.5 | 預定完成日期:108.6.18 | 預定完成日期:108.6.25 | 磐石土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:108.7.17 | 預定完成日期:108.8.23 | 預定完成日期:108.9.14 | 預定完成日期:108.9.22 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期:108.10.31 | 因颱風無法進土資場收容延期8天、颱風下雨分段施作壓克力展延14天
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.17 |  | 實際完成日期:108.06.13 | 實際完成日期:108.07.02 | 實際完成日期:108.7.26 |  |  | 實際完成日期:108.08.10 | 實際完成日期:108.8.25 | 實際完成日期:108.09.09 | 實際完成日期:108.10.16 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 校園希望工程計畫 | 國風國中 | 東側圍牆補辦使用執照委託技術服務案 | 預定完成日期:107/8/10 | 李錦堂建築師事務所 | 工程預定完成期:107/8/24 | 預定完成日期:107/9/4 | 預定完成日期:107/9/11 | 李錦堂建築師事務所 | 60日曆天 | 1.預定完成日期:107/9/25 | 預定完成日期:107/10/10 | 預定完成日期:107/10/25 | 預定完成日期:107/11/9 | 預定完成日期:107/11/30 | 預定完成日期： | 1.東側圍牆補照案，5月10日業已完成土地鑑界作業，原慈惠段914、915、916分割出914-1、915-1、916-1；原國風段1231、1238分割出1231-1、1238-1。914-1~916-1為鐵路用地，目前建築師建議本校發函鐵路局協商該管土地之圍牆處理方式。2.業經鐵路局及鐵道局均無法正確答覆，經建築師評估考量後再重新送件申請執照，若再有問題或再延伸其他問題時就「就地決算」。3.全案建築師於108/6/19送縣府申請建築線並於108/7/1於教育處針對本案召開過說明會與達成共識（就地結算）。4.建築師案件送縣府申請建築線，又因其他土地有問題須分割後才能明確指示建築線而遭縣府退件。5.本校依108/7/1於教育處之共識及教育處7月份工程列管會決議辦理就地結算。6.本校預計108/8/13上午召開就地結算會議後辦理核銷。
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.30 |  | 勞務案實際完成日期:107.8.31 | 勞務案實際完成日期:107.9.6 | 實際完成日期:107.9.7 |  |  | 實際完成日期:107.9.21 | 實際完成日期:107.10.12 | 實際完成日期:107.12.14 | 實際完成日期:107.12.2 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 校園希望工程計畫 | 玉里國中 | 東西側建物補照工程暨建、使照取得委託技術服務 | 預定完成日期: 108.07.25標案送府 | 陳郁文建築師事務所 | 預定完成日期: 108.08.01 | 預定完成日期: 108.08.13 | 預定完成日期: 108.08.14 |  | 決標次日起至工程驗收合格日止 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.09.18完成圖說及預算書 決標日 8/20-9/18規劃設計預算書圖應送本校 | 預定完成日期:108.12.25 | 預定完成日期: 108.12.31 | 本案業依1月份列管會議指示於108年2月1日玉校總字1080000308號函請鈞府轉陳變更計畫名稱為「東西側建物補照工程暨建、使照取得相關費用」，目前未接獲上級機關同意函，尚無法辦理招標事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.25 |  | 實際完成日期:108.07.26(第1次公告) 108.08.09(第2次公告) | 實際完成日期: 108.08.06第1次流標 108.08.20決標。 | 實際完成日期:108.08.20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 東西側建物補照工程暨建、使照取得整修更新發包工程 | 預定完成日期: 108.09.25標案送府 |  | 預定完成日期:108.10.01 | 預定完成日期: 108.10.22 | 預定完成日期: 108.10.31 |  | 90日曆天(此為概估，建築師尚未估算工期) | 預定完成日期: 108.11.22 | 預定完成日期: 108.12.14 | 預定完成日期:109.1.7 | 預定完成日期: 109.1.29 | 預定完成日期: 109.2.28 | 預定完成日期: 109.3.28 | 本案進度如下，108年7月10日鈞府以108年7月9日府教設字第1080133966號函知本校，教育部國民及學前教育署業已同意修正。預定先辦理委託技術服務採購，招標文件預定7月底前可送縣府採購科辦理招標。
|  |  |  | 實際完成日期:9/18規劃設計預算書圖送本校審查，10/5送達第5次修正預算書圖，審查核可，招標文件製作中，預計10/16送至採購中心辦理招標 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 體育設施 | 玉里國中 | 運動操場整建工程 | 預定完成日期:108.07.31 | 新成建築師事務所 規劃設計預算書圖於9/16送達本校，10/5需求單位審查完竣，送教育部審定中。 | 預定完成日期:108.08.20 | 預定完成日期:108.09.10 | 預定完成日期:108.09.20 |  | 90日曆天 | 預定完成日期:108.10.10 | 預定完成日期:108.10.31 | 預定完成日期:108.11.22 | 預定完成日期:108.12.18 | 預定完成日期:108.12.25 | 預定完成日期:108.12.31
|  |  |  | 實際完成日期: 108.07.24開標，4家進入評選，108.07.31辦理評選，預訂08.14辦理議價。8/19決標 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 體育設施 | 玉里國中 | 108年度游泳池整建維修 | 預定完成日期:108.10.31 |  | 預定完成日期:108.11.15 | 預定完成日期:108.11.30 | 預定完成日期:108.12.10 |  | 120日曆天(此為概估，建築師尚未估算工期) | 預定完成日期:108.01.08 | 預定完成日期:108.02.07 | 預定完成日期:108.03.08 | 預定完成日期:108.04.07 | 預定完成日期:108.05.06 | 預定完成日期:108.06.05
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 106年度原住民重點學校改善圖書館空間環境 | 水源國小 | 106年度原住民重點學校改善圖書館空間環境 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 108.06.01 | 鉅佳室內裝修設計 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.07.10 | 預定完成日期: 108.07.25 | 預定完成日期: 108.08.10 | 預定完成日期: 108.08.15 | 預定完成日期:108.09.05 | 已於6/12開工
|  |  |  | 實際完成日期:108.03.31 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.05.07 | 實際完成日期:108.06.12 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 水源國小 | 洗手台設置工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 體育設施 | 富源國中 | 籃球場周邊圍網 | 預定完成日期:108.3.31 | 台典工程顧問股份有限公司 | 預定完成日期:108.4.1 | 預定完成日期: 108.4.23 | 預定完成日期:108.5.2 | 庭恩土木包工業 | 30天 | 預定完成日期:108.5.21 | 預定完成日期:108.5.28 | 預定完成日期:108.6.4 | 預定完成日期:108.6.11 | 預定完成日期:108.6.18 | 預定完成日期:108.6.30 | 已完工付款結案
|  |  |  | 實際完成日期:108.4.9 |  | 實際完成日期:108.4.11 | 實際完成日期:108.4.23 | 實際完成日期:108.5.13 |  |  | 實際完成日期:108.5.24 | 實際完成日期:108.5.31 | 實際完成日期:108.6.7 | 實際完成日期:108.6.11 | 實際完成日期:108.7.12 | 實際完成日期:108.8.7
66 | 107年宿舍整建(第二次) | 富源國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.5.21 | 預定完成日期: 108.6.4 | 預定完成日期:108.6.17 | 鑫桂土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:108.6.31 | 預定完成日期:108.7.14 | 預定完成日期:108.7.31 | 預定完成日期:108.8.17 | 預定完成日期:108.8.25 | 預定完成日期:108.9.20 | 已完工驗收
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.31 |  | 實際完成日期:108.5.9 | 實際完成日期:108.6.11 | 實際完成日期:108.6.24 |  |  | 實際完成日期:108.7.10 | 實際完成日期:108.7.20 | 實際完成日期:108.8.1 | 實際完成日期:108.8.22 | 實際完成日期:108.9.10 | 108.9.30
67 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第三次補助) | 稻香國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第三次補助) | 預定完成日期:108.2.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.3.13 | 預定完成日期: 108.4.9 | 預定完成日期:108.4.13 | 金源土木包工業 | 108.5.15止 | 預定完成日期: 108.4.21 | 預定完成日期: 108.4.30 | 預定完成日期: 1083.5.8 | 預定完成日期: 108.5.15 | 預定完成日期:108.5.22 | 預定完成日期:108.5.31 | 經費變更辦理展延，至108.7.18
|  |  |  | 實際完成日期:108.2.14 |  | 實際完成日期:108.4.8 | 實際完成日期:108.4.9 | 實際完成日期:108.4.15 |  |  | 實際完成日期:108.4.21 | 實際完成日期:108.4.30 | 實際完成日期:108.7.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 北昌國小 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 預定完成日期: 開口契約 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 108.01.18 | 預定完成日期: 108.01.25 | 預定完成日期: 108.01.29 | 廣誠土木包工業 | 開工之日起60日曆天內 | 預定完成日期: 108.2.28 | 預定完成日期: 108.03.12 | 預定完成日期: 108.03.21 | 預定完成日期: 108.03.29 | 預定完成日期: 108.04.19 | 預定完成日期: 108.04.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:108.01.18 | 實際完成日期:108.01.25 | 實際完成日期:108.01.29 |  |  | 實際完成日期:108.03.07 | 實際完成日期:108.03.15 | 實際完成日期:108.03.26 | 實際完成日期:108.03.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 108年度改善無障礙校園環境計畫第2階段 | 北昌國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫第2階段 | 預定完成日期:開口契約 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 108.11.01 | 預定完成日期: 108.11.15 | 預定完成日期: 108.11.19 |  |  | 預定完成日期: 108.11.29 | 預定完成日期: 108.12.10 | 預定完成日期: 108.12.22 | 預定完成日期: 109.01.02 | 預定完成日期: 109.01.16 | 預定完成日期: 109.01.23
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 體育設施 | 玉里國小 | 風雨球場 | 預定完成日期: | 李耀昇建築師事務所 | 預定完成日期:108.10.21 | 預定完成日期: 108.11.6 | 預定完成日期:108.11.16 |  |  | 預定完成日期:109.1.15 | 預定完成日期:109.02.15 | 預定完成日期:109.3.15 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期:109.5.30 | 本案二次審圖已通過，目前招標文件正在跑校內程序。
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 108年度學校社區共讀站 | 銅蘭國小 | 108年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 108.04.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.06.21 | 預定完成日期: 108.07.05 | 預定完成日期: 108.08.15 |  | 60天工作天 | 預定完成日期: 108.08.31 | 預定完成日期: 108.09.15 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.15 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期: 108.11.30 | 1. 案工程業已完成委託設計監造及工程採購流程，待室內裝修審查及消防設備審查許可證通過後發函通知廠商開工，但審查流程查本校該棟建築為多期建設，原申請圖書室裝修地點審查未通過，現依採購法相關程序辦理變更作業。 2.本案勢必延期開工，擬申請展延六個月，預計延至109年3月31 日前完成。
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.12 |  | 實際完成日期:108.07.19 | 實際完成日期:108.08.19 津賀盛室內裝修設計工程 | 實際完成日期:招標機關通知 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 景美國小 | 輔導室、綜合教室改善工程 | 預定完成日期:108.10 |  | 預定完成日期: 108.10 | 預定完成日期: 108.10 | 預定完成日期: 108.10 |  | 開工之日起45日曆天內 | 預定完成日期: 108.11 | 預定完成日期: 108.11 | 預定完成日期: 108.12 | 預定完成日期: 108.12 | 預定完成日期: 108.12 | 預定完成日期: 108.12
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 108年度改善無障礙校園環境計畫第2階段 | 景美國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫第2階段 | 預定完成日期:108.10 |  | 預定完成日期: 108.10 | 預定完成日期: 108.10 | 預定完成日期:108.10 |  | 開工之日起30日曆天內 | 預定完成日期: 108.11 | 預定完成日期: 108.11 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 108.11 | 預定完成日期: 108.12 | 預定完成日期: 108.12
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 明利國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 107.12.13 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.7第一次招標流標107年12.14進行第2次招標12.18開標，12.18決標 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 明利國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:108.01.31 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.29 | 上力建築師事務所 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 108年度改善無障礙校園環境計畫第2階段 | 北埔國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫第2階段 | 預定完成日期:108.9.27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.11.5 | 預定完成日期: 108.11.12 | 預定完成日期: 108.11.15 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.9.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 馬遠國小 | 校園學習步道整修改善增建工程 | 預定完成日期:108.01.17決標 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.03.08辦理第一次公開招標；108.03.22無廠商投標，流標，但因更改履約期限，詢問工程會後建議重新第一次公開招標，故於108.03.26重新公開招標。108.04.08補正招標文件，故延長等標期至108.04.18日 | 預定完成日期: 108.04.19進行第一次開標作業，若無三家以上合格廠商則於108.04.29進行第二次開標作業 | 預定完成日期: 108.05.15 | 廣誠土木包工業 | 自簽約日起75個日曆天完工 | 預定完成日期: 108.05.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.本案經縣府108年03月05日府教設字第1080032862號函同意以最有利標方式辦理招標。2.已發文通知得標廠商至遲應於108.5.17簽約並開工，工期自簽約日起75個日曆天。
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.28 |  | 實際完成日期:108.04.08(更正招標公告) | 實際完成日期:108.04.30 | 實際完成日期: 108.06.10 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 馬遠國小 | 教室窗戶更新工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 校園廣播設備更新工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 校園走廊美化工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 體育設施 | 靜浦國小 | 教育優先區—整修學校社區化活動場所 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 復興國小 | 校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期: 107.12.18 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108年4月16日 | 預定完成日期:108年4月26日 | 預定完成日期:108年5月10日 | 慶豐成土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:108年5月30日 | 預定完成日期:108年6月30日 | 預定完成日期:108年7月20日 | 預定完成日期:108年8月10日 | 預定完成日期:108年8月20日 | 預定完成日期:108年8月30日 | 本案108.1.29資料送審，108.2.18審查結果需做12點修正，請建築師修正後再行送審。
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.07簽約 107.12.18第一次招標流標 107.12.26第二次招標決標 |  | 實際完成日期:108年5月2日 108.4.16公開招標第一次公告 108.5.02公開招標第二次公告 | 實際完成日期:108年5月7日 108.04.30公開招標第一次流標 108.05.07公開招標第二次決標 | 實際完成日期:108年5月30日 |  |  | 實際完成日期:108年6月30日 | 實際完成日期:108年6月30日 | 實際完成日期:108年7月24日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 體育設施 | 鑄強國小 | 籃球場整修工程 | 預定完成日期: 107年11月25日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:107年12月4日 | 預定完成日期: 107年12月14日 | 預定完成日期: 108年2月12日 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108年2月28日 | 預定完成日期: 108年3月15日 | 預定完成日期: 108年3月30日 | 預定完成日期:108年4月10日 | 預定完成日期: 108年4月20日 | 預定完成日期: 108年4月30日
|  |  |  | 實際完成日期: 107年11月25日 |  | 實際完成日期:107年12月4日 | 實際完成日期:107年12月14日 | 實際完成日期: 108年2月14日 |  |  | 實際完成日期: 108年3月2日 | 實際完成日期: 108年3月15日 | 實際完成日期: 108年3月30日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 中城國小 | 107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第二次補助) | 預定完成日期:107.12.10 | 土水工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.02.19 | 預定完成日期: 108.02.26 | 預定完成日期:108.02.28 | 長逸營造有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期:108.03.20 | 預定完成日期:108.04.10 | 預定完成日期:108.05.01 | 預定完成日期::108.05.20 | 預定完成日期:108.05.30 | 預定完成日期:108.06.15
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.10 |  | 實際完成日期:108.03.08 | 實際完成日期:108.05.21 | 實際完成日期:108.05.31 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.09.02 | 實際完成日期:108.09.12 | 實際完成日期:108.10.05
83 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 中城國小 | 108年度花蓮縣公立學校附設幼兒園增班案 | 實際完成日期:108.04.24 | 土水工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.05.17 | 預定完成日期:108.05.29 | 預定完成日期:108.06.07 | 太子土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:108.06.22 | 預定完成日期:108.07.07 | 預定完成日期:108.07.22 | 預定完成日期:108.08.07 | 預定完成日期:108.08.22 | 預定完成日期:108.09.20
|  |  |  | 實際完成日期:108.04.24 |  | 實際完成日期:108.06.03 | 實際完成日期:108.06.12 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.09.02 | 實際完成日期:108.09.12 | 實際完成日期:108.10.09
84 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 中原國小 | 變壓器暨活動中心電源改善工程 | 預定完成日期: 108.07.05 | 鎮世電機技師事務所 | 預定完成日期: 108.07.15 | 預定完成日期: 108.07.30 | 預定完成日期: 108.08.13 | 韡力工程行 | 40 | 預定完成日期: 108.08.21 | 預定完成日期: 108.08.31 | 預定完成日期: 108.09.10 | 預定完成日期: 108.09.21 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.15
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.02 |  | 實際完成日期:108.07.19 | 實際完成日期:108.08.13 | 實際完成日期:108.08.27 |  |  | 實際完成日期:108.09.05 | 實際完成日期:108.09.15 | 實際完成日期:108.09.24 | 實際完成日期:108.10.03 | 實際完成日期:108.10.08 | 實際完成日期:
85 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 長橋國小 | 校園地坪改善工程 | 預定完成日期: 108.4.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.5.2 | 預定完成日期: 108.5.9 | 預定完成日期: 108.5.21 | 鑫桂土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: 108.5.31 | 預定完成日期: 108.6.11 | 預定完成日期: 108.6.22 | 預定完成日期: 108.7.4 | 預定完成日期: 108.7.10 | 預定完成日期: 108.7.15
|  |  |  | 實際完成日期:108.4.29 |  | 實際完成日期:108.5.2 | 實際完成日期:108.5.23 | 實際完成日期:108.7.1 |  |  | 實際完成日期:108.7.12 | 實際完成日期:108.7.23 | 實際完成日期:108.8.03 | 實際完成日期:108.8.14 | 實際完成日期:108.8.28 | 實際完成日期:
86 | 107年宿舍整建(第二次) | 永豐國小 | 107年宿舍整建(第二次) | 預定完成日期:107.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 (統編:53138882) 電話:03-8337501 | 預定完成日期:108.05.29 | 預定完成日期:108.06.11 | 預定完成日期:108.07.08 | 綠邑土木包工業 | 決標日起70日內竣工(日曆天) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前已完成： 1. B棟宿舍15加侖掛牆不銹鋼電能熱水器施作 2. 11台冷氣機安裝 3. 宿舍浴室打除、線路抽換 即將施作： 浴廁貼磚及內部復原，原有木構鐵皮屋頂拆除及運棄，內牆油漆
|  |  |  | 實際完成日期:107.11.30 |  | 實際完成日期:108.05.29 | 實際完成日期:108.06.11 | 實際完成日期:108.07.08 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 永豐國小 | 原住民重點學校107年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第一次補助) | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 (統編:53138882) 電話:03-8337501 | 預定完成日期: 108.05.08 | 預定完成日期: 108.05.15 | 預定完成日期: 108.05.27 | 綠邑土木包工業 | 機關通知開工日起70日曆天內竣工 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現內部工程處於停工狀況，因本校化糞池過高，在管線的配置上有困難，無法施作，擬重新規劃化糞池，申請經費改善後，再行復工。 廁所外部壁磚已完成，正進行藝術雕塑意象施工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.30 |  | 實際完成日期:108.05.08 | 實際完成日期:108.05.15 | 實際完成日期:108.05.27 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 108年耐震詳評 | 嘉里國小 | 108年耐震詳評 | 預定完成日期:108.4.11 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.4.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 108年耐震詳評 | 瑞北國小 | 108年耐震詳評 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 107年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 瑞北國小 | 冷氣 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 108年耐震詳評 | 高寮國小 | 108年耐震詳評 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
92 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 高寮國小 | 教室前通路地坪整建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 教室屋頂及儲藏室防水隔熱工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 教室電力改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 107年宿舍整建(第二次) | 卓溪國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.20 | 肖大顧問工程有限公司 | 預定完成日期:108.05.15 | 預定完成日期: 108.05.24 | 預定完成日期:108.06.18 | 邑聖土木包工業 | 45 | 預定完成日期:108.07.05 | 預定完成日期:108.07.17 | 預定完成日期:108.07.28 | 預定完成日期:108.07.31 | 預定完成日期:108.08.05 | 預定完成日期:108.08.12 | 108.07.11因第三間房牆壁需補強及電錶需增加電流量申請剩餘款再利用
|  |  |  | 實際完成日期:108.05.03 |  | 實際完成日期:108.06.04 | 實際完成日期:108.06.11 | 實際完成日期:108.06.24 |  |  | 實際完成日期:108.07.05 | 實際完成日期:108.07.17 | 實際完成日期:108.07.28 | 實際完成日期:108.07.31 | 育實際完成日期:108.08.05 | 實際完成日期:
94 | 107年宿舍整建(第二次) | 豐濱國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 108.2.15 | 預定完成日期: 108.2.20 | 預定完成日期: 108.3.1 | 信福土木包工業 | 120日曆天 | 預定完成日期: 108.7.3 （51日曆天） | 預定完成日期: 108.7.29 （77日曆天） | 預定完成日期: 108.8.25 （104日曆天） | 預定完成日期: 108.9.10 （120日曆天） | 預定完成日期: 108.10.9 | 預定完成日期: 108.10.23 | 1.於10/5辦理變更設計新增工項的議價。2.廠商已於10/14復工。3.原案目前工程執行進度為57%，尚須52天。4.新增工項之工期為879315/4000000x120天=26天。5.總計尚須78天完成。
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.12 |  | 實際完成日期: 108.4.19 | 實際完成日期: 108.4.30 | 實際完成日期: 108.5.14 |  |  | 實際完成日期:108.6.30 | 實際完成日期:108.7.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
95 | 體育設施 | 豐濱國小 | 108年度游泳池整建維修 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 待臺灣體育運動管理學會輔導小組審閱「工程招標與建築師遴選需求書」通過後，以「取最有利標精神」進行勞務採購，找尋合適的設計監造單位，規劃游泳池的整建維修。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
96 | 107年宿舍整建(第二次) | 港口國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:108/2/15 | 預定完成日期: 108/3/19 | 預定完成日期: 108/3/28 | 順鴻土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:108/4/19 (廠商預定進度表5/13) | 預定完成日期:108/5/13 (廠商預定進度表5/24) | 預定完成日期:108/6/3 (廠商預定進度表6/4) | 預定完成日期:108/6/25 1.因變更設計，廠商於108/6/15申報停工。2.108/7/2變更設計議定完成(增加工期10個工作天)。3.廠商於108/7/9復工。4.變更後預定完成日期:108/7/31 | 預定完成日期:108/8/9 | 預定完成日期:107/8/19 | 108.10.9工程款項撥入學校公庫，已進行付款作業。
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.7 |  | 實際完成日期:108/2/21(第一次公告)、108/3/5(流標)、108/3/12(第二次公告) | 實際完成日期: 108/3/19 | 實際完成日期:108/3/28 |  |  | 實際完成日期:108/5/11 | 實際完成日期:108/5/24 | 實際完成日期:108/6/13(68%) | 實際完成日期:108/7/31 | 實際完成日期:預計於8/12-16辦理 | 實際完成日期:108.8.30
97 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 港口國小 | 外牆防水隔熱工程 | 預定完成日期:108.8.31 | 歐陽昇建築師事務所 | 預定完成日期:108/9/18 | 預定完成日期:108/10/1 | 預定完成日期:108/10/14 | 七海土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:108/10/28 | 預定完成日期:108/11/12 | 預定完成日期:108/11/27 | 預定完成日期:108/12/12 | 預定完成日期:108/12/19 | 預定完成日期:108/12/26 | 因第1次公開招標流標，至第二次招標才決標，導致進度落後1週。
|  |  |  | 實際完成日期:108.8.30 |  | 實際完成日期:108/9/18(第1次公告)、108/10/1(流標)、108/10/3(第2次公告) | 實際完成日期:108/10/8 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 室內油漆粉刷工程 | 預定完成日期:同上 | 同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 |  |  | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上
|  |  |  | 實際完成日期:同上 |  | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 |  |  | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上
|  |  | 門窗更新工程 | 預定完成日期:同上 | 同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 |  |  | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上
|  |  |  | 實際完成日期:同上 |  | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 |  |  | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上
|  |  | 其他校舍改善工程(洗手台、遮雨棚) | 預定完成日期:同上 | 同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 |  |  | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上 | 預定完成日期:同上
|  |  |  | 實際完成日期:同上 |  | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 |  |  | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上 | 實際完成日期:同上
98 | 107年宿舍整建(第二次) | 秀林國中 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:108.1.18 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108.6.13 | 預定完成日期: 108.6.25 | 預定完成日期:108.7.25 | 金源土木包工業 | 90天 | 預定完成日期:108.9.15 | 預定完成日期:108.10.2 | 預定完成日期:108.10.20 | 預定完成日期:108.10.30 | 預定完成日期:108.11.10 | 預定完成日期:108.11.30 | 本工程截至9/30依施工日誌所載工程進度為58.87%,已達預計進度50%之目標;工程目前仍在持續進行中;自7/25開工日起至9/30止因天候因素無法施作戶外工程,廠商於108.10.4申請免計工期1案,業經本校核定同意給予8日,故預定竣工日延至108年10月30日
|  |  |  | 實際完成日期:108.1.18 |  | 實際完成日期:108.6.13 | 實際完成日期:108.7.9 | 實際完成日期:108.7.25 |  |  | 實際完成日期:108.9.2 | 實際完成日期:108.9.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 107年度國教署改善及充實教學環境設備 | 瑞美國小 | 校內聯絡道路新建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
100 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 三棧國小 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期:108.09.09 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.09.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.09.09 |  | 實際完成日期:108.09.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
101 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 三棧國小 | 校舍教室及外牆油漆工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 108.10.23 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 門窗更新工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: 108.10.16 | 預定完成日期: 108.10.23 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:108.10.16 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
102 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 大禹國小 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期:108.8.2 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.8.9 | 預定完成日期:108.8.15 | 預定完成日期:108.8.22 | 綠邑土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期:108.9.3 | 預定完成日期:108.9.15 | 預定完成日期:108.9.27 | 預定完成日期:108.10.9 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期:108.10.30
|  |  |  | 實際完成日期:108.8.2 |  | 實際完成日期:108.8.9 | 實際完成日期:108.8.15 | 實際完成日期:108.8.22 |  |  | 實際完成日期:108.9.3 | 實際完成日期:108.9.15 | 實際完成日期:108.9.27 | 實際完成日期:108.10.18 | 實際完成日期:108.10.30 | 實際完成日期:
103 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 豐山國小 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期:108.7.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.8.27 | 預定完成日期:108.9.24 | 預定完成日期:108.10.16 | 金源土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期:108.10.23 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.7.25 |  | 實際完成日期:108.8.27 | 實際完成日期:108.9.24 | 實際完成日期:108.10.16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
104 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 萬榮國小 | 洗手台及排水溝改善工程 | 預定完成日期:108.6.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 (統編:53138882) 電話:03-8337501 | 預定完成日期:108.6.26 | 預定完成日期:108.7.4 | 預定完成日期:108.7.30 | 晟弘工程行 | 45天 | 預定完成日期:108.8.11 | 預定完成日期:108.8.23 | 預定完成日期:108.9.3 | 預定完成日期:108.9.12 | 預定完成日期:108.9.19 | 預定完成日期:108.10.20
|  |  |  | 實際完成日期:108.6.26 |  | 實際完成日期:108.6.26 | 實際完成日期:108.7.25(第3次公告完成決標) | 實際完成日期:108.7.30 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
105 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 大興國小 | 地坪整建工程 | 預定完成日期:108.08.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 (統編:53138882) 電話:03-8337501 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 108.09.20第一次公告。108.10.02第二次公告。兩次皆無廠商投標。預計於108.10.31邀約廠商議價。
|  |  |  | 實際完成日期:108.08.23 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
106 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 卓楓國小 | 電力改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
107 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 太平國小 | 門窗更新工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 遊戲場設施改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 教室裝修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
108 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 崙山國小 | 其他(防颱板、廁所修建、遮雨棚、地面止滑)工程 | 預定完成日期:108.12.6 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.10.3 | 預定完成日期: 108.10.4 | 預定完成日期: 108.10.8 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108.10.20 | 預定完成日期: 108.11.10 | 預定完成日期: 108.11.20 | 預定完成日期: 108.12.6 | 預定完成日期: 108.12.10 | 預定完成日期: 108.12.20
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:108.10.3 | 實際完成日期:108.10.4 | 實際完成日期:108.10.8 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
109 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 月眉國小 | 遊樂器材改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
110 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 水璉國小 | 車棚修繕工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
111 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 吳江國小 | 兒童遊戲場改善工程 | 預定完成日期:108.08.30 | 承展室內裝修設計 | 預定完成日期: 108.10.20 | 預定完成日期: 108.11.30 | 預定完成日期: 108.11.30 |  |  | 預定完成日期: 108.12.05 | 預定完成日期: 108.12.10 | 預定完成日期: 108.12.15 | 預定完成日期: 108.12.20 | 預定完成日期: 108.12.25 | 預定完成日期: 108.12.30
|  |  |  | 實際完成日期:108.08.28 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | LED照明設施工程 | 預定完成日期:108.08.30 | 共同供應契約採購 | 預定完成日期: 108.07.04 | 預定完成日期: 108.07.04 | 預定完成日期: 108.08.01 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 108.08.30 | 預定完成日期: 108.09.20 | 預定完成日期: 108.12.30
|  |  |  | 實際完成日期:108.08.30 |  | 實際完成日期:108.07.04 | 實際完成日期:108.07.04 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.08.30 | 實際完成日期:108.09.10 | 實際完成日期:
112 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 德武國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
113 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 樂合國小 | 門窗、球場、PU跑道整建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
114 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 觀音國小 | 校園設施改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
115 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 奇美國小 | 兒童遊戲場健力體能運動設備採購 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
116 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 銅門國小 | 教學大樓門窗更新工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 教師廁所改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
117 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 見晴國小 | 遊樂器材地墊設施改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 運動場整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
118 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 南平中學 | 行政及教學大樓欄杆更新工程 | 預定完成日期:108.07.02 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.10.08 | 預定完成日期: 108.10.22 | 預定完成日期: 108.11.04 |  | 60日曆天 | 預定完成日期: 108.11.19 | 預定完成日期: 108.12.04 | 預定完成日期: 108.12.19 | 預定完成日期: 109.01.04 | 預定完成日期: 109.01.10 | 預定完成日期: 109.01.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.02 |  | 實際完成日期:108.10.08 | 實際完成日期:108.10.29(第二次開標) | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 球場改善工程 | 預定完成日期:108.07.02 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.10.09 | 預定完成日期: 108.10.23 | 預定完成日期: 108.10.29 |  | 45日曆天 | 預定完成日期: 108.11.08 | 預定完成日期: 108.11.19 | 預定完成日期: 108.11.30 | 預定完成日期: 108.12.12 | 預定完成日期: 108.12.20 | 預定完成日期: 108.12.31
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.02 |  | 實際完成日期:108.10.09 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
119 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 北林國小 | 兒童遊戲場設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 教室粉刷工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 外牆防水隔熱工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 北門入口地坪整建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
120 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 大榮國小 | 地坪整建工程(綜合球場、操場跑道) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
121 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 林榮國小 | 地坪整建工程(教學行政大樓前庭教學區、網球場) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
122 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 鳳仁國小 | 籃球場整建工程 | 預定完成日期:108.10.23 | 安構結構技師事務所 | 預定完成日期:108.10.24 | 預定完成日期:108.10.31 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.10.23 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 遊樂器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:108.10.24 | 預定完成日期:108.10.31 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 照明設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.10.21 | 預定完成日期:108.11.1 | 佳能國際股份有限公司 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:108.10.21 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: