## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 瑞穗國中 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109/01/16 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109/07/30 | 預定完成日期:109/08/11 | 預定完成日期:109/09/07 | 辰政營造有限公司 | 120日曆天,預定110.1.4竣工 | 預定完成日期:109/11/08 | 預定完成日期:109/11/27 | 預定完成日期:109/12/15 | 預定完成日期:110/01/04 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 至10/13日止,預定進度5.77%,實際進度為11.77%,目前進度超前
|  |  |  | 實際完成日期:109/01/16 |  | 實際完成日期:109/07/30 | 實際完成日期:109/08/11 | 實際完成日期:109/09/07 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 瑞穗國中 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期:109/09/10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109/10/16 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.109/10/8日提送雲科大審查資料(第2次) 2.財物採購屬供約可下單部份,己完成下單,其餘部份預計近期內陸續辦理。
|  | 瑞穗國中 |  | 實際完成日期:109/09/04 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 靜浦國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 瑞穗國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 林榮國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: | 無委託設計監造 | 預定完成日期:109/08/31 | 預定完成日期:109/09/11 | 預定完成日期:109/09/13 | 祥森工程行 | 預定109.10.20竣工 | 預定完成日期:109/10/1 | 預定完成日期:109/10/6 | 預定完成日期:109/10/13 | 預定完成日期:109/10/20 | 預定完成日期:109/10/23 | 預定完成日期:109/10/27
|  | 瑞穗國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109/08/31 | 實際完成日期:109/09/11 | 實際完成日期:109/09/13 |  |  | 實際完成日期:109/10/1 | 實際完成日期:109/10/6 | 實際完成日期:109/10/13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 豐濱國中 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: | 無(10萬元以下工程) | 預定完成日期:無(10萬元以下工程，逕洽廠商) | 預定完成日期:無(10萬元以下工程，逕洽廠商) | 預定完成日期:109.10.15 | 貫通企業社 | 16 | 預定完成日期:109.10.19 | 預定完成日期:109.10.23 | 預定完成日期:109.10.27 | 預定完成日期:109.10.31 | 預定完成日期:109.11.6 | 預定完成日期:109.11.30 | 修繕工程未達公告金額十分之一，逕洽廠商。財務採購已於9/17驗收完畢。
|  | 豐濱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.10.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 豐濱國中 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 奇美國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109/11/04 | 工程：金永昌企業社；設備：成功教育用品社 | 預定竣工日為109年11月13日 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109/11/13 | 預定完成日期:109/11/16 | 預定完成日期:109/11/30 | 修繕工程與設備採購各未達公告金額十分之一，分別逕洽廠商。
|  | 豐濱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 源城國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 卓清國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109/08/26 |  | 預定完成日期:109/09/20 | 預定完成日期:109/10/1 | 預定完成日期:109/10/5 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:2020/04/30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 富里國中 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:109.11.15 | 吳金龍建築師事務所 | 預定完成日期:109.11.15 | 預定完成日期:109.12.5 | 預定完成日期:109.12.12 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 施工詳圖編列完成、估價預算作業中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 富里國中 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 長良國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109.2.12 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.與設計監造單位簽定合約為14天內檢送預算書及圖說，設計監造單位將於3月16日內送來設計圖說，將於設計監造單位送來之設計圖說當日上傳給雲科大送審。 2.工程招標文件已製作完成，待雲科大審查通過後，將通過之設計圖說預算書等文件放入招標文件裡，立即著手公告招標後續程序。3. 3月31日已將預算書圖說上傳，雲科大審查中。4.目前提送變更計畫中，待國教署同意變更計畫。5.變更計畫通過，已進行第一次審查，審查意見為再修正，7/17前上傳意見回覆及修正圖說。
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 城隍廟「充實設施設備計畫」 | 長良國小 | 行政教學大樓天花板整修工程 | 預定完成日期: 109.04.15 | 承展室內裝潢設計 | 預定完成日期:109.06.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.已逕洽廠商，待4/15與設計監造廠商簽約。2. 5/4提交過預算書及圖說，請設計單位修正，預計5/19提交修正好的預算書及圖說。3.於6月9日第一次招標，流標，6月10日公告第二次招標，6月16日開標。4.三次公告流廢標，重新檢視招標文件，已於7月14日進行第一次招標，第一次招標投標廠商家數未達三家流標，7月21日進行第二次招標。
|  | 長良國小 | 108年度充實設施設備- 學生活動中心改善工程 | 實際完成日期:109.04.15 |  | 實際完成日期:109.06.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 鳳林國中 | A棟 | 預定完成日期:108.7.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108.12.4 | 預定完成日期:108.12.10 | 預定完成日期:109.1.30 | 金源土木包工業 | 75天 | 預定完成日期:109.2.18 | 預定完成日期:109.3.9 | 預定完成日期:109.3.29 | 預定完成日期:109.4.18 | 預定完成日期:109.4.24 | 預定完成日期:109.6.1 | 109.2.3 日到109.2.7日學校輔導課,要求廠商停工,109.2.8日復工
|  | 鳳林國中 | A棟 | 實際完成日期:108.7.5 |  | 實際完成日期:108.12.4 | 實際完成日期:108.12.10 | 實際完成日期:109.1.30 |  |  | 實際完成日期:109.2.18 | 實際完成日期:109.3.9 | 實際完成日期:109.3.29 | 實際完成日期:109.4.16 | 實際完成日期:109.4.28 | 實際完成日期:109.6.1
15 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 鳳林國中 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:109.8.6 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.9.4 | 預定完成日期:109.9.22 | 預定完成日期:109.10.3 | 鑫桂土木包工業 | 90天 | 預定完成日期:109.10.24 | 預定完成日期:109.11.16 | 預定完成日期:109.12.8 | 預定完成日期:109.12.31 | 預定完成日期:110.1.8 | 預定完成日期:110.1.31
|  | 鳳林國中 |  | 實際完成日期:109.8.6 |  | 實際完成日期:109.9.4 | 實際完成日期:109.9.22 | 實際完成日期:109.10.3 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 鶴岡國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109.3.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期:109.4.20 | 預定完成日期:109.5.10 | 騰隆營造工程有限公司 | 60天 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期:109.7.10 | 預定完成日期:109.7.20 | 預定完成日期:109.7.30 | 預定完成日期:109.8.10 | 預定完成日期:109.8.30 | 1090512未達三家流標
|  |  |  | 實際完成日期:109.3.15 |  | 實際完成日期:109.4.27 | 實際完成日期:109.5.12 | 實際完成日期:109.06.01 |  |  | 實際完成日期:109.07.15 | 實際完成日期:109.07.20 | 實際完成日期:109.07.25 | 實際完成日期:109.8.13 | 實際完成日期:109.08.26 | 實際完成日期:
17 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 鶴岡國小 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:109.7.16 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期:109.7.23 | 預定完成日期:109.7.31 | 預定完成日期:109.8.10 |  | 30天 | 預定完成日期:109.8.20 | 預定完成日期:109.8.25 | 預定完成日期:109.8.30 | 預定完成日期:109.9.10 | 預定完成日期:109.9.15 | 預定完成日期:109.9.20
|  |  |  | 實際完成日期:109.7.17 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 鶴岡國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 三民國中 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109.2.15 | 黃建興建築師事務所 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.4.20 | 預定完成日期:109.5.1 | 錦宗土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:109.5.12 | 預定完成日期:109.5.24 | 預定完成日期:109.6.5 | 預定完成日期:109.6.17 | 預定完成日期:109.6.25 | 預定完成日期:109.7.15 | 已於109/8/4發文開工通知，並於109/8/10開始履約
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.7 |  | 實際完成日期:109.6.17 | 實際完成日期:109.6.23 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 體育設施 | 三民國中 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: | 財物採購，無需委託設計規劃 | 預定完成日期:109.6.1 | 預定完成日期:109.7.15 | 預定完成日期:109.8.1 | 艾力士實業有限公司 | 50天 | 預定完成日期:109.8.15 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期:109.9.15 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.10.15 | 預定完成日期:109.10.30 | 因施工場地尚有訓練器材未清出，預計於109年9月5日起請承商開始履約
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.6.11 | 實際完成日期:109.7.10 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 吳江國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:2020/02/25 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:2020/05/20 | 預定完成日期:2020/06/20 | 預定完成日期:2020/07/01 | 太子土木包工業 | 90天 | 預定完成日期:2020/07/30 | 預定完成日期:2020/08/15 | 預定完成日期:2020/09/05 | 預定完成日期:2020/09/30 | 預定完成日期:2020/10/10 | 預定完成日期:2020/11/30 | 工程部分驗收完成後、設備部分繼續安裝。
|  |  |  | 實際完成日期:2020/02/25 |  | 實際完成日期:2020/05/15 | 實際完成日期:2020/06/02 | 實際完成日期:2020/06/30 |  |  | 實際完成日期:2020/07/30 | 實際完成日期:2020/08/15 | 實際完成日期:2020/09/05 | 實際完成日期:2020/09/27 | 實際完成日期:2020/10/07 | 實際完成日期:
22 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 吳江國小 | 1、2 樓男、女廁所 | 預定完成日期:2019/08/01 | 土水工程顧問有限公司 | 預定完成日期:2019/12/24 | 預定完成日期:2020/02/10 | 預定完成日期:2020/02/20 | 太子土木包工業 | 90天 | 預定完成日期:2020/03/25 | 預定完成日期:2020/04/10 | 預定完成日期:2020/04/25 | 預定完成日期:2020/05/09 | 預定完成日期:2020/06/09 | 預定完成日期: 2020/07/30 | 本工程已於7月15日核銷完結。
|  | 吳江國小 | 1、2 樓男、女廁所 | 實際完成日期:2019/08/01 |  | 實際完成日期:2019/12/24 | 實際完成日期:2020/02/04 | 實際完成日期:2020/02/10 |  |  | 實際完成日期:2020/03/20 | 實際完成日期:2020/04/05 | 實際完成日期:2020/04/25 | 實際完成日期:2020/05/09 | 實際完成日期:2020/06/03 | 實際完成日期:2020/07/10
23 | 體育設施 | 自強國中 | 操場整（修）建工程) | 預定完成日期:109.2.25 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.3 | 預定完成日期:109.3.24 | 預定完成日期:109.4.1 | 磐石土木包工業 | 開工日起60日曆天 | 預定完成日期:109.5.20 | 預定完成日期:109.5.25 | 預定完成日期:109.6.10 | 預定完成日期:109.6.13 | 預定完成日期: 109.6.30 | 預定完成日期: 109.7.30 | 因天候影響,展延工期9天
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.25 |  | 實際完成日期:109.3.3 | 實際完成日期:109.3.24 | 實際完成日期:109.4.6 |  |  | 實際完成日期:109.5.20 | 實際完成日期:109.5.25 | 實際完成日期:109.6.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 體育設施 | 紅葉國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期:109.1.4 2 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.05 | 預定完成日期:109.3.11 | 預定完成日期:109.3.28 | 奧林匹亞企業社 | 60 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期:109.5.15 | 預定完成日期:109.5.30 | 預定完成日期: 109.6.10 | 預定完成日期: 109.6.30 | 申請展延共計23日工期
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.14(經審查同意) |  | 實際完成日期:109.3.11(第二次) | 實際完成日期:109.3.13 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.5.8 | 實際完成日期:109.5.9 | 實際完成日期:109.5.9 | 實際完成日期:109.6.12 | 實際完成日期:109.6.29 | 實際完成日期:
25 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 紅葉國小 | 廁所 | 預定完成日期:109.1.20 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期:109.4.8 | 預定完成日期:109.7.15 | 太子土木包工業 | 45 | 預定完成日期:109.8.5 | 預定完成日期:109.8.15 | 預定完成日期:109.8.20 | 預定完成日期:109.8.28 | 預定完成日期: 109.9.5 | 預定完成日期: 109.9.30
|  | 紅葉國小 | 廁所 | 實際完成日期:109.3.13第二次送審 |  | 實際完成日期:109.3.31 | 實際完成日期:109.4.15 | 實際完成日期:109.7.15 |  |  | 實際完成日期:109.8.5 | 實際完成日期:109.8.21 | 實際完成日期:109.8.25 | 實際完成日期:109.8.28 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 教育部國民及學前教育署108年度充實設施設備計畫（第二次補助） | 紅葉國小 | 教室刷漆及校門通道地坪改善工程 | 預定完成日期:109.4.9 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.5.8 | 預定完成日期:109.5.21 | 預定完成日期:109.7.9 | 太子土木包工業 | 60 | 預定完成日期:109.8.6 | 預定完成日期:109.8.20 | 預定完成日期:109.8.30 | 預定完成日期:109.9.6 | 預定完成日期: 109.9.30 | 預定完成日期: 109.10.20
|  | 紅葉國小 | 108年度改善及充實教學環境設備計畫（第二次補助)- 教室刷漆及校門通道地坪改善工程 | 實際完成日期:109.4.9 |  | 實際完成日期:109.5.8 | 實際完成日期:109.6.2 | 實際完成日期:109.7.9 |  |  | 實際完成日期:109.8.6 | 實際完成日期: 109.8.26 | 實際完成日期: 109.8.30 | 實際完成日期:109.9.6 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 紅葉國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期:109.9.10 | 預定完成日期:109.9.10 | 預定完成日期:109.10.20 | 太子土木包工業 | 30 | 預定完成日期:109.10.20 | 預定完成日期:109.10.20 | 預定完成日期:109.10.20 | 預定完成日期:109.10.20 | 預定完成日期:109.10.30 | 預定完成日期:109.11.30
|  | 紅葉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.9.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 紅葉國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 紅葉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 體育設施 | 化仁國小 | 運動操場整建 | 預定完成日期:109.01.21 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.03.20 | 預定完成日期:109.04.01 | 預定完成日期:109.04.10 | 奧林匹亞企業社 | 60 | 預定完成日期:109.06.14 | 預定完成日期:109.06.25 | 預定完成日期:109.06.30 | 預定完成日期:109.07.03 | 預定完成日期: 109.07.15 | 預定完成日期: 109.07.30 | 因天候影響,已申請展延工期10天
|  |  |  | 實際完成日期:109.01.21 |  | 實際完成日期:109/03/24 | 實際完成日期:109/04/29 | 實際完成日期:109/05/05 |  |  | 實際完成日期:109.06.14 | 實際完成日期:109.06.25 | 實際完成日期:109.06.30 | 實際完成日期:109.7.23 | 實際完成日期:109.9.17第三次驗收 | 實際完成日期:109.10.07
30 | 體育設施(前瞻) | 花蓮體中 | 花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地計畫 | 預定完成日期:110.1.27 | 見安營造股份有限公司 | 預定完成日期:110.2.27 | 預定完成日期:110.4.30 | 預定完成日期:110.5.30 | 見安營造股份有限公司 | 270日曆天 | 預定完成日期:109.10.24 | 預定完成日期:109.12.17 | 預定完成日期:110.1.27 | 預定完成日期:110.2.27 | 預定完成日期:110.04.30 | 預定完成日期:110.5.30 | 因天候影響.已申請展延14天.本周施工項目10/8~10/15.1FL地坪鋼筋綁紮.1FL地坪水電配管.建築物周邊排水溝開挖.水保設施排水溝RC構造施作
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.27 |  | 實際完成日期:107.8.8 | 實際完成日期:108.12.18 | 實際完成日期:109.6.3 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 體育設施(教育部) | 萬榮國中 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期:109.2.26 | 劉經緯建築師事務所 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期:109.4.28 | 預定完成日期:109.5.5 |  | 100日曆天 | 預定完成日期:109.5.30 | 預定完成日期:109.6.24 | 預定完成日期:109.7.19 | 預定完成日期:109.8.13 | 預定完成日期: 109.8.31 | 預定完成日期: 109.9.15
|  |  |  | 實際完成日期:109.3.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 109年度學校社區共讀站 | 萬榮國中 | 109年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 109.3.23 | 財物採購，無委託設計 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期: 109.7.15 |  | 30日曆天 | 預定完成日期: 109.4.22 | 預定完成日期:109.4.29 | 預定完成日期:109.5.6 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.10.15 | 預定完成日期:109.10.30
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 萬榮國中 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 體育設施(教育部) | 光華國小 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期:108.12.26 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期:109.03.24 | 預定完成日期:109.03.31 | 預定完成日期:109.04.30 | 承太營造有限公司 | 100日曆天 | 預定完成日期:109.05.25 | 預定完成日期:109.06.20 | 預定完成日期:109.07.15 | 預定完成日期:109.08.14 | 預定完成日期: 109.09.14 | 預定完成日期:109.09.30 | 109.03.23申請最有利標送審04/14核可04/15~04/28第一次流標04/29~05/07第二次又流標5/8召開檢討修正會議5/12修好5/13~5/26重新第二輪第一次流標5/27~6/8第二輪第二次仍流標6/15召開第二次修正會議列出2方案，經邀標評估仍不可行，7/3確定減項項目7/9~7/21第三輪第1次流標，7/22~7/28第三輪第2次仍流標7/28第3次修正會議將學校工管費提撥大部分併入發包費8/6~8/18第四輪第1次招標流標8/19~8/25第四輪第2次招標標出，現等消防和電器審核通過（10月12日以全通過）轉請建商報開工
|  |  |  | 實際完成日期:108.12.26 |  | 實際完成日期:109.03.14 | 實際完成日期:109.08.26 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第1次) | 光華國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 109.06.23 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.09.21 | 預定完成日期:109.09.29 | 預定完成日期: 109.10.12 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 109.10.26 | 預定完成日期:109.11.10 | 預定完成日期:109.11.25 | 預定完成日期:109.12.10 | 預定完成日期:109.12.15 | 預定完成日期:109.12.31 | 預算書圖7/22上傳審查依修正意見8/5第二次上傳8/10審查通過，8/11報府申請最有利標8/21通過，9/8公告9/22開標及評選第一次流標，9/23公告9/29決標預計10月中旬開工
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期:109.06.23 |  | 實際完成日期:109.09.08 | 實際完成日期:109.09.29 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 體育設施(教育部) | 太昌國小 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期: | 劉經緯建築師事務所 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期:109.05.15 | 預定完成日期:109.07.20 | 承太營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預算書圖送審、進行結構技師簽證、水電消防送審、申請建築執照
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.6 |  | 實際完成日期:109.05.04 | 實際完成日期:109.05.18 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 太昌國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 體育設施(教育部) | 花崗國中 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期:109.1.2 | 許嘉勇建築師事務所(完成地質敏感區安全評估(2/11開標)後通知廠啇28個日曆天內完成規劃工作) | 預定完成日期:109.9.4 | 預定完成日期:109.9.22 | 預定完成日期: | 煒能營造工程有限公司 | 240天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 109.9.28完成地質敏感區安全審查,經評估後可以興建地上物,惟評估報告指出有一擾動帶經過球場基地,為安全計建築師申請地質鑽探報告,重新計算結構安全,確認是否需要變更設計
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.2 |  | 實際完成日期:109.9.4 | 實際完成日期:109.9.29 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 和平國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.2.7 | 鹿島工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.5.29 | 預定完成日期: 109.6.26->109.7.15 | 承太營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期:109.7.31 | 預定完成日期:109.8.15 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期:109.9.30->109.9.15 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.10.31 | 因8月25日左右挖掘到大型電力線，將申請展期處理10天
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.30 |  | 實際完成日期:109.5.4 | 實際完成日期:109.5.26 | 實際完成日期:109.7.15 |  |  | 實際完成日期:109.8.25 | 實際完成日期:109.9.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 明廉國小 | 新大樓南棟 | 預定完成日期: | 恩旭工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 丙子營造有限公司 | 120日 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.11.05 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案誤填列完工日期為10月7日，因工期為120個日曆天，預定完工日為11月5日。
|  | 明廉國小 | 新大樓南棟 | 實際完成日期:109.01.30 |  | 實際完成日期:109.6.17 | 實際完成日期:109.6.23 | 實際完成日期:109.7.9 |  |  | 實際完成日期:109.8.21 | 實際完成日期:109.10.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 明廉國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: | 恩旭工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 圖說已通過雲科大審圖，俟工程核定後進行發包
|  | 明廉國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.08.07 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 中正國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109.06.05 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.8.1 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案已於109.08.21由雲科大審核通過，將於確認工程款項後，立即辦理後續招標作業。
|  | 中正國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.06.05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 體育設施 | 中正國小 | 游泳池整建 | 預定完成日期:109.09.24 | 黃銘斌建築師事務所 | 預定完成日期:109.11.01 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案已於109.09.24函報臺灣體育運動管理學會審圖，將於審圖通過後，立即辦理後續招標作業。
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期:109.09.24 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 體育設施(前瞻) | 明禮國小 | PU跑道更新工程 | 預定完成日期:108.06.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108.07.10 | 預定完成日期: 108.07.25 | 預定完成日期:108.08.10 | 奧林匹亞企業社 | 90日曆天 | 預定完成日期:108.08.31 | 預定完成日期:108.09.20 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期:108.11.08 | 預定完成日期:108.11.15 | 預定完成日期:108.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.26 |  | 實際完成日期:108.07.15 | 實際完成日期:108.08.05 | 實際完成日期:108.10.14 |  |  | 實際完成日期:108.10.31 | 實際完成日期:108.12.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 體育設施(教育部) | 東竹國小 | 半戶外球場 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第四次補助) | 東竹國小 | 禮堂 | 預定完成日期:109.3.5 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.16 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.3.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 非山非市1-9 | 東竹國小 | 非山非市1-9 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第2次) | 東竹國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 體育設施(前瞻) | 立山國小 | 風雨球場 | 預定完成日期:108.07.05 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:108.11.01 | 預定完成日期: 108.11.20 | 預定完成日期:109.01.20 | 鑫盈興營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:109.03.09 | 預定完成日期:109.04.22 | 預定完成日期:109.06.04 | 預定完成日期:108.07.20 | 預定完成日期:109.07.30 | 預定完成日期:109.08.20 | 設計單位目前在比對水保及設計的套彙圖，水保是用現況套彙，設計這邊是依上次(8/28)委員的意見用建管課最後版本的竣工圖套彙，畫出來不同，請跑照小姐去公會詢問。因為前2周連假因素，預計最快下周二(10/23)再送件至建築師公會審查。本校也會積極與設計單位保持聯繫，取得最新的進度。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.05 |  | 實際完成日期:108.11.05 | 實際完成日期:108.12.17 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 校園新社區改造計畫 | 東里國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期: 107.5.8 | 張仲良建築師事務所（107/2/9勞務採購第一標決標） | 預定完成日期: 107.09.25 | 預定完成日期: 107.10.5 | 預定完成日期: 107.10.15 | 十祥營造有限公司 | 180日曆天 | 109.02.20 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期: 109.5.20 | 預定完成日期:109.07.06 | 預定完成日期:108.07.31 | 預定完成日期:109.08.15 | 辦理使用執照中
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.15 |  | 實際完成日期:107.11.22 | 實際完成日期:108.09.03 | 實際完成日期:109年1月9日 |  |  | 實際完成日期: | 109.4.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.07.06 | 實際完成日期:109.08.18 | 實際完成日期:
51 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 東里國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:109.10.08 | 預定完成日期:109.10.15 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預訂109.10.26開標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.10.19 | 實際完成日期:109.10.26 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 校園新社區改造計畫 | 宜昌國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期:107.05.11 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.31 | 預定完成日期:108.01.01 |  |  | 預定完成日期: 108.01.01 | 預定完成日期: 108.03.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期: 108.12.31 | 107.05.18限制性招標 107.06.04開標107.06.11評選完成，許嘉勇建築師事務所續辦後續與雲科大審查事107.08.09基本設計圖說通過，加速辦理細部審查相關會議預計921前提報細部設計資料，後續進行細部設計審查作業 1071112送建照申請 1071130送預算書圖至教育處轉建設處發包 1080115建照申請通過，目前待建設處完成招標文件確認後進行發包作業 1080305第一次招標流標，1080319第二次開標，希望順利。 1080416辦理驗收，預計1080430前核結 1080424修正文件送建設處進行發包作業(第一次修正，第一次公開招標，總計第三次公開招標)1080515再送修正預算書圖轉請建設處進行發包，預估1080524前完成簽核，1080604或1080611第一次開標作業 1080618上網，預計1080702進行第一次開標作業。期待1080720前完成招標動作，隨即進行開工作業。 1080709決標，廠商已現勘過場地，預定七月前召開開工前協調會議，10808動工(含拆除)
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.18上網 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 宜昌國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 體育設施(教育部) | 宜昌國小 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 宜昌國小 | 南棟大樓東側 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 | 南棟大樓東側 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 109年度學校社區共讀站 | 宜昌國小 | 109年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第1次) | 宜昌國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 宜昌國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期:無 | 無 | 預定完成日期:109.1026 | 預定完成日期:109.11.02 | 預定完成日期:109.11.9 |  | 預定45日(不含地墊認證申請) | 預定完成日期:109.11.20 | 預定完成日期:109.12.05 | 預定完成日期:109.12.15 | 預定完成日期:109.12.25 | 預定完成日期:110.01.15 | 預定完成日期:110.01.30
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期:109.10.26 | 實際完成日期:109.11.2 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 明恥國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.01.31 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期: 109.06.15 | 鑄邑營造有限公司 | 109.07.21-109.11.28 | 預定完成日期: 109.09.21 | 預定完成日期:109.10.12 | 預定完成日期:109.11.03 | 預定完成日期:109.11.27 | 預定完成日期:109.12.01 | 預定完成日期:109.12.25
|  |  |  | 實際完成日期: 109.01.31 |  | 實際完成日期:109.06.01 | 實際完成日期:109.06.09 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:(109.10.17) | 實際完成日期:(109.10.27) | 實際完成日期:(109.11.03) | 實際完成日期:(109.11.27) | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 明恥國小 | 行政大樓 | 預定完成日期: 109.02.20 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期: 109.06.15 | 萊德土木包工業 | 109.06.24-109.08.23 | 預定完成日期: 109.07.15 | 預定完成日期:109.07.31 | 預定完成日期:109.08.15 | 預定完成日期:109.08.31 | 預定完成日期:109.09.30 | 預定完成日期:109.11.30
|  | 明恥國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: 109.02.14 |  | 實際完成日期:109.06.04 | 實際完成日期:109.06.09 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.07.08 | 實際完成日期:109.07.28 | 實際完成日期:109.09.15 | 實際完成日期:109.09.19 | 實際完成日期:(109.10.27) | 實際完成日期:
61 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 北濱國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.01.20決標/01.30簽約 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.02.12初審 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 109年度幼兒園增班工程 | 稻香國小 | 109年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:109.03.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.27 | 預定完成日期:109.4.1 | 預定完成日期: 109.4.14 | 家駿室內裝修設計程企業社 | 109.4.14-109.5.28 | 預定完成日期: 109.04.25 | 預定完成日期:109.5.7 | 預定完成日期:109.5.18 | 預定完成日期:109.5.28 | 預定完成日期:109.6.11 | 預定完成日期:109.6.30 | 1.本案公開招標2次。 2. 4月14日開工。
|  | 稻香國小 |  | 實際完成日期:109.03.26 |  | 實際完成日期:109.4.1 | 實際完成日期:109.4.8 | 實際完成日期:109.4.14 |  |  | 實際完成日期:109.4.20 | 實際完成日期:109.4.30 | 實際完成日期:109.5.10 | 實際完成日期:109.5.18 | 實際完成日期:109.6.5 | 實際完成日期:
63 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 稻香國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: | 無(財物採購) | 預定完成日期:109.8.27 | 預定完成日期:109.9.7 | 預定完成日期:109.9.10 | 勝欣企業社 | 41天 | 預定完成日期:109.9.20 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.10.10 | 預定完成日期:109.11.6 | 預定完成日期:109.10.28 | 預定完成日期:109.11.6
|  | 稻香國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.8.27 | 實際完成日期:109.9.7 | 實際完成日期:109.9.10 |  |  | 實際完成日期:109.9.20 | 實際完成日期:109.9.30 | 實際完成日期:109.10.10 | 實際完成日期:109.10.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 吉安國中 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.1.30 | 鹿島工程顧問有限工司 | 預定完成日期:109.05.12 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 109.7.20 | 鑫利華營造有限公司 | 60 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.9.17 | 預定完成日期:109.9.20 | 預定完成日期:109.9.30 | 核銷資料業依109.10.5吉中總字第1090003988號函送縣府
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.30 |  | 實際完成日期:109.06.23 | 實際完成日期:109.6.30 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.7.30 | 實際完成日期:109.8.15 | 實際完成日期:109.8.30 | 實際完成日期:109.9.17 | 實際完成日期:109.9.23 | 實際完成日期:
65 | 109年度學校社區共讀站 | 吉安國中 | 109年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 109.2.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.05.12 | 預定完成日期:109.05.31 | 預定完成日期: 109.06.25 | 津賀盛室內裝修設計工程 | 60 | 預定完成日期: 109.05.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.10.30 | 核銷資料業依109.9.28吉中總字第1090003913號函送縣府
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期:109.3.9 |  | 實際完成日期:109.05.12 | 實際完成日期:109.06.11 | 實際完成日期:109.07.03 |  |  | 實際完成日期:109.7.30 | 實際完成日期:109.8.15 | 實際完成日期:109.8.30 | 實際完成日期:109.9.7 | 實際完成日期:109.9.11 | 實際完成日期:
66 | 體育設施 | 吉安國中 | 操場修繕工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 鳳林國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.2.13 | 安構土木結構技師事務所 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.5.19(第2次) | 預定完成日期: 109.6.26 | 大友土木包工業 | 60 | 預定完成日期: 109.7.20 | 預定完成日期:109.8.8 | 預定完成日期:109.8.15 | 預定完成日期:109.8.25 | 預定完成日期:109.9.2 | 預定完成日期:109.9.30
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.13 |  | 實際完成日期:109.5.1 | 實際完成日期:109.5.19 | 實際完成日期:109.6.26 |  |  | 實際完成日期:109.7.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 鳳林國小 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:109.7.12 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期:109.8.20 | 預定完成日期:109.8.20 | 預定完成日期:109.8.23 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.7.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 110年度幼兒園增班工程 | 鳳林國小 | 110年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 瑞北國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.7 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.5.29 | 預定完成日期: 109.6.26 | 大安土木包工業 | 135 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 4/17函送相關資料請建設處辦理工程招標。5/5建設處和設計監造廠商到校會勘，預計五月底公告招標。6/5函送第3次修改預算書。補強工程預計7/14第一次開標。
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.4 |  | 實際完成日期:109.7.2 | 實際完成日期:109.07.28 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 瑞北國小 | 北棟東側 | 預定完成日期: 108.12.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.19 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期: 109.6.8 | 慶泓土木包工業 | 80日曆天 | 預定完成日期: 109.06.03 | 預定完成日期:109.06.23 | 預定完成日期:109.07.15 | 預定完成日期:109.08.02 | 預定完成日期:109.08.07 | 預定完成日期:109.08.17 | 因本校無其他廁所可供使用，原定先施工二樓，但二樓廁所管道經過一樓隔牆，無法單層施作，為考量學生使用廁所需求及顧及校務運作順利，依契約第7條第3項第1款第3目，校方要求承商自109年6月24日起暫停全部工程，預計7月15日暑假開始復工。
|  | 瑞北國小 | 北棟東側 | 實際完成日期:108.12.24 |  | 實際完成日期:109.4.9 | 實際完成日期:109.4.14 | 實際完成日期:109.5.15 |  |  | 實際完成日期:109.07.20 | 實際完成日期:109.08.03 | 實際完成日期:109.08.23 | 實際完成日期:109.9.23 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 非山非市1-9 | 瑞北國小 | 非山非市1-9 | 預定完成日期:109.10.16 |  | 預定完成日期:109.10.19 | 預定完成日期:109.10.26 | 預定完成日期:109.10.31 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 瑞北國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 玉東國中 | 新專科大樓 | 預定完成日期: 109.04.06 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 | 新專科大樓 | 實際完成日期:109.04.06 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 城隍廟「充實設施設備計畫」 | 玉東國中 | 學生活動中心改善工程 | 預定完成日期: 109.04.15 | 博瑞工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.7.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 | 108年度充實設施設備- 學生活動中心改善工程 | 實際完成日期:109.04.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第2次) | 玉東國中 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫 | 東里國中 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫 | 預定完成日期:108.7.31 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.9.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 國泰土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 109.4.2 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 109.4.30 | 已核銷待縣府撥款
|  |  |  | 實際完成日期:108.11.11 |  | 實際完成日期:108.12.11 | 實際完成日期:108.12.18 | 實際完成日期:109.2.3 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.3.17 | 實際完成日期:109.3.27 | 實際完成日期:
77 | 校園希望工程計畫 | 玉里國中 | 東西側建物補照工程暨建、使照取得委託技術服務(新建更衣室與教練辦公室) | 預定完成日期: 108.07.25標案送府 | 陳郁文建築師事務所 | 預定完成日期: 108.08.01 | 預定完成日期: 108.08.13 | 預定完成日期: 108.08.14 | 金中興營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 109.6.27 | 預定完成日期: 109.7. | 預定完成日期:108.09.18完成圖說及預算書 決標日 8/20-9/18規劃設計預算書圖應送本校 | 預定完成日期:108.12.25 | 預定完成日期: 108.12.31 | 本案業依1月份列管會議指示於108年2月1日玉校總字1080000308號函請鈞府轉陳變更計畫名稱為「東西側建物補照工程暨建、使照取得相關費用」，目前未接獲上級機關同意函，尚無法辦理招標事宜。 本案截至109.3.11進度已完成假設工程、更衣室建築內外相關設施移除、拆除建築物。 本案截至109.3.31前已完成鋼筋放樣，並同時辦理土地鑑界申請，後續等候縣府建管處同意後開工。 截至109年5月12日辦理基礎勘驗經建設處會勘合格後，續行施工，將持續敦促廠商把握工期。 本案因等候ㄧ樓頂板勘驗，進度落後，本案續於109年6月9日完成勘驗後，再行施工，截至109年6月10日預計施工進度為21.10%，實際施工進度為19.53%，落後1.57%，將持續敦促廠商把握工期。 本案截至109年7月15日施工進度46.86%，預計處理屋頂樓板防水並俟泥作進場後處理後續施作事宜。 本案截至109年8月14日施工進度80%，刻正處理屋頂防水隔熱工程及室內設備安裝工程，另本案因天候因素廠商申請展延，本校酌予工期7天，預計完工日為109年8月28日。 本案於109年8月30日施工進度為91.27%，另廠商反映各項因素如下，展延期程至109年10月17日完工。 1.米克拉颱風與玉里地區下雨濕度過高，導致無法施工洗石子。 2.廠商於協調會反映其協助本校完成機電工程，增加工期。 3.廠商函文與協調會反映無障礙坡道設計變更增加施工範圍。 4.監造單位透過協調會得知廠商因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)影響營建物料供應及勞工短缺。 廠商於109年10月12日(收文日109年10月13日)報請竣工，惟尚有工程試驗報告尚未繳交及部份整復工程待處理，俟完成上數審核後辦理驗收。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.25 |  | 實際完成日期:108.07.26(第1次公告) 108.08.09(第2次公告) | 實際完成日期: 108.08.06第1次流標 108.08.20決標。 | 實際完成日期:108.08.20 |  |  | 實際完成日期:109.6.20 | 實際完成日期:109.7.1 | 實際完成日期:109.7.29 | 實際完成日期:109.10.12 (廠商提報竣工，尚在竣工資料審核中) | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 東西側建物補照工程暨建、使照取得整修更新發包工程(整修校長宿舍、替代役宿舍與地下道) | 預定完成日期: 108.09.25標案送府 | 陳郁文建築師事務所 | 預定完成日期:108.10.01 | 預定完成日期: 108.10.22 | 預定完成日期: 108.10.31 | 金中興營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: 108.11.22 | 預定完成日期: 108.12.14 | 預定完成日期:109.1.7 | 預定完成日期: 109.1.29 | 預定完成日期: 109.2.28 | 預定完成日期: 109.3.28 | 本案進度如下，108年7月10日鈞府以108年7月9日府教設字第1080133966號函知本校，教育部國民及學前教育署業已同意修正。預定先辦理委託技術服務採購，招標文件預定7月底前可送縣府採購科辦理招標。 截至109.3.11進度已完成所有工程之假設工程、替代役宿舍既有廢棄物清運、拆除工程及外牆粉刷等。地下道打除舊有磁磚。 截至109.3.30進度：1.校長宿舍與替代役宿舍：替代役宿舍窗框換新、粉刷、屋頂防水等整修、校長宿舍粉刷。2.地下道混凝土澆置：掃底與防滑底漆試驗。 本案於109年5月14日因廠商已完工且本校有先行使用需求，辦理部分驗收，驗收合格，續要求廠商提送監造審核驗收結算表。 本案因廠商結算驗收資料補正，於109年6月1日檢還資料補正，後續廠商於109年6月11日將資料函送本校。 刻正辦理核結程序中。 本案於109年8月4日完成經費核撥，俟新建工程完竣後，同時報結案。
|  |  |  | 實際完成日期:9/18規劃設計預算書圖送本校審查，10/5送達第5次修正預算書圖，審查核可，招標文件製作中，預計10/16送至採購中心辦理招標 |  | 實際完成日期:108.10.24(第1次，108.11.5流標)，108.11.07(第2次，108.11.12流標)，108.11.09(第3次，108.11.26流標)，108.11.27第4次公告，108.12.3決標 | 實際完成日期:108.12.3 | 實際完成日期:109.2.15 |  |  | 實際完成日期:109.02.28 | 實際完成日期:109.3.17 | 實際完成日期:109.4.2 | 實際完成日期:109.4.28 | 實際完成日期:109.5.14 | 實際完成日期:
78 | 體育設施 | 玉里國中 | 108年度游泳池整建維修 | 預定完成日期:108.10.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 委託設計監造服務尚在標案文件製作中，預計於12/19前完成標案公告。109.1.15第一次公告流標，109.1.21第二次公告，109.2.4更正公告，109.2.12由欣東宜工程顧問有限公司得標，並請該公司辦理設計書圖說細部設計，計於109年3月2日取得圖說。109年3月2日取得圖說送體育學會審核，109年3月20日收訖縣府函知本校補正圖說公文，109年3月30日函請體育學會複審。 | 預定完成日期:108.11.15 | 預定完成日期:108.11.30 | 預定完成日期:108.12.10 |  | 120日曆天(此為概估，顧問公司尚未估算工期) | 預定完成日期:109.01.08 | 預定完成日期:109.02.07 | 預定完成日期:109.03.08 | 預定完成日期:109.04.07 | 預定完成日期:109.05.06 | 預定完成日期:109.06.05 | 本案體育學會完成審核，109年5月7日函請鈞府同意工程案以最有利標招標，尚待體育署函示辦理發包。 本案於109年5月27日辦理最有利標首次公告，109年6月9日開標，因無廠商投標流標，經標案檢討後，於109年6月12日第二次公告。 本案於109年6月12日第二次公告，17日開標流標，無廠商投標，中間經歷廠商釋疑與標案檢討與否，後續鈞長核示已協助釋疑，圖說應無需變更，以相同內容重新招標，6月19日辦理第三次公告，適逢連假與主持人時間，等標期拉長至109年6月30日開標，仍無人投標，於109年7月3日進行第四次公告，109年7月8日開標，依舊無人投標，本次簽准辦理辦理市場調查並與監造討論確認本案設計調整。 本案於109年7月3日進行第四次公告，109年7月8日開標，依舊無人投標，後續辦理市場調查並請監造辦理本案設計調整，並於109年8月11日函送教育處申請計畫變更與展延。 本案於109年8月25日報請鈞府辦理設計圖說變更，俟核定後再重新招標。
|  |  |  | 實際完成日期: 109.2.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 城隍廟「充實設施設備計畫」 | 玉里國中 | 仁里樓烹飪教室改善工程 | 預定完成日期: 109.4.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 109.4.1完成委託設計監造服務，該公司辦理設計書圖說細部設計，計於109年4月20日取得圖說。 | 預定完成日期:109.4.20 | 預定完成日期:109.5.5 | 預定完成日期: 109.5.11 | 金中興營造有限公司 | 45日曆日 | 預定完成日期: 109.6.2 | 預定完成日期:109.6.24 | 預定完成日期:109.7.16 | 預定完成日期:109.8.8 | 預定完成日期:109.8.21 | 預定完成日期:109.8.31 | 本案包含：設計監造、烹飪教室施工與家政教室設備採購(含安裝)，故施工至驗收時間以工程案預計施工辦理時間填報列管，核結以整案完工(含財物採購與安裝)為填報基準。 本案於109年4月28日辦理公告，經歷1次流標，第2次公告於109年5月12日決標，訂於109年5月25日開工。 本案因需重新測訂水平高度、地樑位置，與兼顧不於學生上課時施工，故施工進度較緩慢，截至109年6月7日施工進度為9.66%，將督促廠商加緊施工。 本案廠商業於109年7月6日報竣工，並由監造完成初審後於109年7月9日送案本校，刻正辦理審核中。廚具財物採購，轉縣府辦理109年7月1日第一次公告，109年7月7日開標廢標，進行109年7月13日進行第二次公告，109年7月21日開標。 本案財務採購於109年9月4日完工，並於109年9月9日函請鈞府同意展延與續辦理標餘款再利用。 本案於109年9月29日收訖鈞府府教設字第1090192379號同意辦理標餘款再利用計劃，相關採購程序辦理中。 仁里樓烹飪教室改善工程：本案廠商業於109年7月6日報竣工，並於109年8月6日辦理驗收，驗收合格，並請廠商提送核銷資料。 廚具財物採購：本案於109年8月5日公告，109年8月11日決標，後續施工日預計於109年8月18日至109年9月1日。
|  |  | 108年度充實設施設備- 學生活動中心改善工程 | 實際完成日期:109.4.1 |  | 實際完成日期:109.4.28 | 實際完成日期:109.5.12 | 實際完成日期:109.5.25 |  |  | 實際完成日期:109.6.16 | 實際完成日期:109.6.23 | 實際完成日期:109.6.30 | 實際完成日期:109.7.6 | 實際完成日期:109.8.6 | 實際完成日期:
80 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 玉里國中 | 109年度玉里國中校長宿舍修繕美化工程 | 預定完成日期:109.9.1 | 欣東宜工程顧問有限公司 109.8.25完成委託設計監造服務，於109年9月16日取得設計圖說並上傳上傳至「教 育部國民及學前教育署補助公立國民中小學工程計畫平台」。 | 預定完成日期:109.10.01 | 預定完成日期:109.10.31 | 預定完成日期:109.11.10 |  | 50日曆日 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案於109年9月16日上傳國教署委託雲科大審核團隊辦理線上審核，期間要求2次補件，最後一次補件為109年10月6日，今109年10月14日連繫該團隊回復：下午將函文審查意見，並為加速審核時間，後續不進行第二次審查。另請示縣府承辦人張小姐，本案因超過公告金額，建議仍完成雲科大第二次審核後再發函報主管機關辦理最有利標公文與後續發包。後續張小姐將協助確認流程後回復。
|  |  |  | 實際完成日期:109.8.25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 教育部國民及學前教育署108年度充實設施設備計畫 | 北昌國小 | 學生活動中心環境暨設備改善工程 | 預定完成日期:109.02.20 | 委託設計監造服務案於109/02/04上網公告 | 預定完成日期:109.04.08 | 預定完成日期:109.05.12 | 預定完成日期:109.05.16 | 金源土木包工業 | 工程需45日曆天，另需加上申請室裝許可証及消防審查時程 | 預定完成日期:109.05.27 | 預定完成日期:109.06.07 | 預定完成日期:109.06.18 | 預定完成日期:109.06.29 | 預定完成日期: 109.07.06 | 預定完成日期: 109.07.14 | *4.24取得室內裝修圖說審查許可 *工程部份已於7/6完工,8/14申請消防竣工審查,室裝竣工審查部份建築師公會已於9/28勘驗完成,案件已經通過審查,目前在花蓮縣政府建築管理科等發室裝合格證
|  | 北昌國小 | 108年度充實設施設備- 學生活動中心環境暨設備改善工程 | 實際完成日期:109.02.24 |  | 實際完成日期:109.04.08第1次;109.05.01變更招標文件重新上網 | 實際完成日期:109.05.12 | 實際完成日期:109.05.16 |  |  | 實際完成日期:109.05.29 | 實際完成日期:109.06.15 | 實際完成日期:109.06.22 | 實際完成日期:109.07.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 體育設施 | 北昌國小 | 教育優先區第六類整修學校社區化活動場所-綜合球場 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 北昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 體育設施(前瞻) | 玉里國小 | 風雨球場 | 預定完成日期: | 李耀昇建築師事務所 | 預定完成日期:108.10.21 | 預定完成日期: 108.11.6 | 預定完成日期:109.03.30 |  | 開工之日起150日曆天內 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.05.15 | 預定完成日期:109.6.15 | 預定完成日期:109.7.15 | 預定完成日期:109.7.30 | 預定完成日期:109.8.30 | 開工申報中
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.27 |  | 實際完成日期:108.10.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 體育設施 | 玉里國小 | 108年度充實設施設備—充實遊戲場攀爬及體能設備工程 | 預定完成日期: | 良友工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.03.26 | 預定完成日期:109.04.10 |  |  | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.04.30 | 預定完成日期:109.05.10 | 預定完成日期:109.05.20 | 預定完成日期:109.05.30 | 預定完成日期:109.06.30 | 公開招標中
|  |  |  | 實際完成日期:109.03.10 |  | 實際完成日期:109.03.17 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫 | 玉里國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109/2/15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109/3/20 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.4.20 | 預定完成日期:109.4.25 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期:109.5.30 | 第一次已審核退件，修改後第二次預計3月27日上傳，監視器增設已完工
|  |  |  | 實際完成日期:109/2/14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 玉里國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期:109.7.3 | 預定完成日期:109.7.10 | 預定完成日期: |  | 30天 | 預定完成日期:109.8.10 | 預定完成日期:109.8.18 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期:109.9.5 | 預定完成日期:109.10.12 | 預定完成日期:109.10.23
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.8.10 | 實際完成日期:109.8.18 | 實際完成日期:109.8.31 | 實際完成日期:109.9.5 | 實際完成日期:109.10.12 | 實際完成日期:109.10.23
87 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫 | 古風國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:108.12.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.04.30 | 預定完成日期:109.05.10 | 晟弘工程行 | 109.08.31前完工 | 預定完成日期:109.07.01 | 預定完成日期:109.07.21 | 預定完成日期:109.08.10 | 預定完成日期:109.08.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.12.26 |  | 實際完成日期:109.05.12 | 實際完成日期:109.06.04 | 實際完成日期:109.06.12 |  |  | 實際完成日期:109.07.10 | 實際完成日期:109.07.30 | 實際完成日期:109.09.30 | 實際完成日期:109.10.28 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 體育設施 | 古風國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: | 財物採購未請設計監造單位 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 鴻偉企業社 | 109.09.20前交貨 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.09.05 | 預定完成日期:109.09.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 古風國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.07.08 | 實際完成日期:109.07.14 | 實際完成日期:109.07.20 |  |  | 實際完成日期:109.08.05 | 實際完成日期:109.08.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 體育設施 | 富源國中 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: | 財物採購未請設計監造單位 | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.7.21 | 預定完成日期:109.7.28 | 艾力士實業有限公司 | 45 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.9.10 | 109.9.15 | 預定完成日期: 109.9.30
|  | 古風國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.7.21 | 實際完成日期:109.7.28 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.9.9 | 實際完成日期:109.9.22
90 | 109年度國教署補助充實設施設備 | 富源國中 | 109年度國教署補助充實設施設備 | 預定完成日期: | 財物採購未請設計監造單位 | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.9.8 | 預定完成日期:109.9.24 | 東大電器 | 8 | 預定完成日期:109.9.26 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.10.1 | 預定完成日期:109.10.2 | 預定完成日期:109.10.20 | 預定完成日期:109.10.30 | 已安裝完成 尚待驗收中
|  | 古風國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.9.8 | 實際完成日期:109.9.24 |  |  | 實際完成日期:109.9.26 | 實際完成日期:109.9.30 | 實際完成日期:109.10.1 | 實際完成日期:109.10.2 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第1次) | 銅蘭國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 109.6.10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.08.25 | 預定完成日期:109.09.25 | 預定完成日期: 109.10.01 | 宇曜土木包工業 | 45個日曆天 | 預定完成日期: 109.10.15 | 預定完成日期:109.10.25 | 預定完成日期:109.11.05 | 預定完成日期:109.11.15 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:109.12.30
|  | 銅蘭國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.7.23 |  | 實際完成日期:109.09.04 | 實際完成日期:109.09.15 | 實際完成日期:109.09.25 |  |  | 實際完成日期:109.10.08 | 實際完成日期:109.10.14 | 實際完成日期:109.10.22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日
92 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第1次) | 嘉里國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 109.7.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.8.3 | 預定完成日期:109.8.18 | 預定完成日期: 109.9.18 | 萊德土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: 109.9.28 | 預定完成日期:109.10.10 | 預定完成日期:109.10.21 | 預定完成日期:109.11.1 | 預定完成日期:109.11.10 | 預定完成日期:109.12.30
|  | 大進國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.7.15 |  | 實際完成日期:109.8.28 | 實際完成日期:109.9.8 | 實際完成日期:109.9.18 |  |  | 實際完成日期:109.9.28 | 實際完成日期:109.10.10 | 實際完成日期:109.10.16 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 鑄強國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.2.7 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 109.5.20 | 預定完成日期: 109.6.20 | 預定完成日期: 109.7.16 | 大安土木包工業 | 120 | 預定完成日期: 109.9.25 | 預定完成日期: 109.10.25 | 預定完成日期: 109.11.25 | 預定完成日期:109.12.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: 109.2.7 |  | 實際完成日期:109.6.23 | 實際完成日期:109.7.14 | 實際完成日期:109.8.24 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
94 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 鑄強國小 | 東教學大樓 | 預定完成日期:108.12.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.4.1 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.4.25 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:109.5.10 | 預定完成日期:109.5.25 | 預定完成日期:109.6.10 | 預定完成日期:109.6.20 | 預定完成日期: 109.6.27 | 預定完成日期: 109.7.15
|  | 鑄強國小 | 東教學大樓 | 實際完成日期:108.12.3 |  | 實際完成日期:109.4.1 | 實際完成日期:109.4.14 | 實際完成日期:109.4.23 |  |  | 實際完成日期:109.5.5 | 實際完成日期:109.5.15 | 109.6.10 | 實際完成日期:109.6.20 | 實際完成日期:109.7.15 | 實際完成日期:109.9.15
95 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 鑄強國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109. | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
96 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 高寮國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.4.17 | 安構土木結構技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 109.09.15 | 昭盛營造有限公司 | 130日曆天 | 預定完成日期:109.10.3 | 預定完成日期:109.11.5 | 預定完成日期:109.12.8 | 預定完成日期:110.1.19 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.4.15 |  | 實際完成日期:109.07.06 | 實際完成日期:109.07.28 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.10.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
97 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 高寮國小 | 活動中心 | 預定完成日期: 109.3.6 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.10.15 | 錦宗土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.本工程於109年3月23日決標於錦宗土木包工業。俟耐震補強工程完工後再行施工。
|  | 高寮國小 | 活動中心 | 實際完成日期:109.2.12 |  | 實際完成日期:109.3.13 | 實際完成日期:109.03.23 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
98 | 107年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 豐濱國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 108.2.15 | 預定完成日期: 108.2.20 | 預定完成日期: 108.3.1 | 信福土木包工業 | 120日曆天 | 預定完成日期: 108.7.3 （51日曆天） | 預定完成日期: 108.7.29 （77日曆天） | 預定完成日期: 108.8.25 （104日曆天） | 預定完成日期: 108.9.10 （120日曆天） | 預定完成日期: 108.10.9 | 預定完成日期: 108.10.23 | 1.截至12/11，目前進度79.46%。2.這幾日下雨，導致雨遮無法施作，影響進度。3.本工程預計108年12月31日完工。
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.12 |  | 實際完成日期: 108.4.19 | 實際完成日期: 108.4.30 | 實際完成日期: 108.5.14 |  |  | 實際完成日期:108.6.30 | 實際完成日期:108.7.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 體育設施 | 豐濱國小 | 108年度游泳池整建維修 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.已積極邀標，確保第一次招標會有三家廠商。2.108年12月24日截止投標送件，108年12月25日上午10點開標、招開工作小組會議，當日下午2點進行評選標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
100 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 豐濱國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
101 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 豐濱國小 | 教學大樓 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 | 教學大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
102 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 豐濱國小 | 活動中心1F廁所 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 | 活動中心1F廁所 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
103 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 豐濱國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
104 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 豐濱國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:109.6.16 | 預定完成日期:109.6.23 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
105 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 豐濱國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
106 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 永豐國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期:109.4.15 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前仍在進行計畫第二次修正審查階段
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
107 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 永豐國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.3 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 將於3月24日進行規劃設計期末複審會議
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
108 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 永豐國小 | 教學大樓南側2樓合廁 | 預定完成日期:109.1.5 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前仍在進行規劃設計審查階段
|  | 永豐國小 | 教學大樓南側2樓合廁 | 實際完成日期:109.1.5 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
109 | 109年國民小學與國民中學推動閱讀作業要點-改善圖書館(室)設施設備或空間環境 | 永豐國小 | 改善圖書館(室)設施設備或空間環境 | 預定完成日期:109.1.10 | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期:109.6.1 | 預定完成日期:109.6.15 | 預定完成日期:109.6.20 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前進行規劃設計審查階段
|  | 永豐國小 |  | 實際完成日期:109.1.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
110 | 體育設施 | 永豐國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 永豐國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
111 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 太巴塱國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: 110.05.31 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.01.10 | 預定完成日期:110.01.20 | 預定完成日期: 110.01.21 |  |  | 預定完成日期: 110.01.31 | 預定完成日期:110.02.10 | 預定完成日期:110.02.20 | 預定完成日期:110.03.02 | 預定完成日期:110.03.05 | 預定完成日期:110.03.12 | 7/7已收到核定公文， 預計7/15召開工作會議，8月底前完成設計監造標案製作與發包。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.08.17 | 實際完成日期:109.09.09 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
112 | 體育設施 | 太巴塱國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.07.31 |  | 預定完成日期:109.07.14 | 預定完成日期:109.07.28 | 預定完成日期:109.08.01 | 世際體育用品有限公司 | 30天 | 預定完成日期:109.08.08 | 預定完成日期:109.08.15 | 預定完成日期:109.08.22 | 預定完成日期:109.08.29 | 預定完成日期:109.08.30 | 預定完成日期:109.08.31 | 已報府申請展延至109.08.31
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.08.14 | 實際完成日期:109.09.10 | 實際完成日期:109.09.16 |  |  | 實際完成日期:109.09.20 | 實際完成日期:109.09.25 | 實際完成日期:109.10.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
113 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 太巴塱國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期:109.10.30 | 無 | 預定完成日期:109.08.17 | 預定完成日期:109.08.24 | 預定完成日期:109.09.30 | 勝欣企業社 | 30天 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.10.7 | 預定完成日期:109.10.15 | 預定完成日期:109.10.20 | 預定完成日期:109.10.22 | 預定完成日期:109.10.30
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.9.8 | 實際完成日期:109.9.11 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.9.20 | 實際完成日期:109.10.10 | 實際完成日期:109.10.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
114 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 太巴塱國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
115 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 西寶國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: 110.05.31 | 歌勒文傳工作室 肯恩基武茂工作室 | 預定完成日期:109.04.01 | 預定完成日期:109.05.01 | 預定完成日期: 109.06.01 | 歌勒文傳工作室 肯恩基武茂工作室 | 120個工作天 | 預定完成日期: 109.07.31 | 預定完成日期109.08.31 | 預定完成日期:109.09.30 | 預定完成日期:109.10.31 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:110.05.31 | 肯恩基武茂工作室校園門口及射箭牆還未執行，藤編藝術牆還未執行
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.08.01 | 實際完成日期:109.08.15 | 實際完成日期:109.08.24 |  |  | 實際完成日期:109.09.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
116 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 富世國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: 109.4.20 | 富俐崴文化事業有限公司 | 預定完成日期:109.5.30 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期: 109.7.20 |  |  | 預定完成日期: 109.8.10 | 預定完成日期:109.8.30 | 預定完成日期:109.9.15 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.10.5 | 預定完成日期:109.10.15 | 目前計畫於3/25經修正後核定
|  |  |  | 實際完成日期:109.7.20 |  | 實際完成日期:109.09.28 | 實際完成日期:第一次流標10/16辦理第二次招標 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
117 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 富世國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 108.01.17 | 鹿島工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.05.20 | 預定完成日期:109.06.15 | 預定完成日期: 109.07.10 | 萊德土木包工業 | 60個工作天 | 預定完成日期: 109.09.01 | 預定完成日期:109.9.20 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.10.11 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.17 |  | 實際完成日期:109.05.28 | 實際完成日期:109.06.30 | 實際完成日期:109.08.13 |  |  | 實際完成日期:109.09.15 | 實際完成日期:109.9.30 | 實際完成日期:109.10.5 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
118 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 港口國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期:109.7.3 | 預定完成日期:109.7.9 | 預定完成日期: 109.7.22 | 那哩岸 工作坊 | 110.3.10前竣工 | 預定完成日期:109.8.30 | 預定完成日期:109.10.9 | 預定完成日期:109.11.17 | 預定完成日期:109.12.31 | 110.1.14 | 預定完成日期:110.2.28
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.9.8 | 實際完成日期:107.9.18 | 實際完成日期:109.10.5 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
119 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 港口國小 | 修繕專科教室一 | 預定完成日期:108年度已完成 | 博瑞工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.2.17 | 預定完成日期:109.3.3 | 預定完成日期:109.3.23 | 義慶營造有限公司 | 109.8.31前竣工 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.6.10 | 預定完成日期:109.7.20 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期:109.9.14 | 預定完成日期:109.9.21 | 預計10/19辦理驗收
|  | 港口國小 | 108年度充實設施設備- 學校冷氣設備建置計畫 | 實際完成日期:108年度已完成 |  | 實際完成日期:109.2.17 | 實際完成日期:109.3.3 | 實際完成日期:109.3.23 |  |  | 實際完成日期:109.6.2 | 實際完成日期:109.7.2 | 實際完成日期:107.8.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
120 | 修繕專科教室一 | 港口國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期:109.9.30 | 新城建築師事務所 | 預定完成日期:109.10.23 | 預定完成日期:109.11.10 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已於9/30上傳設計圖說，尚未收到審查意見回覆。
|  | 港口國小 |  | 實際完成日期:109.9.2（簽約） |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
121 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 港口國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期:109.9.30 | 新城建築師事務所 | 預定完成日期:109.10.23 | 預定完成日期:109.11.10 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已於9/2完成簽約，預計於9/13上傳設計圖說。
|  | 港口國小 |  | 實際完成日期:109.9.2（簽約） |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
122 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第2次) | 港口國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 港口國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
123 | 體育設施 | 三棧國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.04.08 | 無 | 預定完成日期:109.05.19 | 預定完成日期:109.06.05 | 預定完成日期:109.06.05 | 艾力士實業有限公司 | 30日曆天 | 預定完成日期:109.07.08 | 預定完成日期:109.07.08 | 預定完成日期:109.07.08 | 預定完成日期:109.07.15 | 預定完成日期:109.07.22 | 預定完成日期:109.07.31 | 本案109.06.08開標，投標商未達三家，預定109.06.09再上標,109.06.23再行開標。
|  | 三棧國小 |  | 實際完成日期:109.04.08 |  | 實際完成日期:109.06.09 | 實際完成日期:109.06.29 | 實際完成日期:109.07.08 |  |  | 實際完成日期:109.07.08 | 實際完成日期:109.07.08 | 實際完成日期:109.07.08 | 實際完成日期:109.07.08 | 實際完成日期:109.07.08 | 實際完成日期:109.07.31
124 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 三棧國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期:109.09.08 | 預定完成日期:109.09.14 | 預定完成日期:109.09.22 | 振輝土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:109.09.24 | 預定完成日期:109.10.21 | 預定完成日期:109.11.06 | 預定完成日期:109.11.20 | 預定完成日期:109.11.23 | 預定完成日期:109.11.30 | 本案分修繕與財物,修繕部分報府變更項目,待公文回應後立即請廠商估價施作,財物部分上網第二次公告中,預計109.09.14開標
|  | 三棧國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.09.08 | 實際完成日期:109.09.17 | 實際完成日期:109.09.22 |  |  | 實際完成日期:109.09.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
125 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 卓楓國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
126 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 卓楓國小 | 行政樓A棟 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 卓楓國小 | 行政樓A棟 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
127 | 體育設施 | 卓楓國小 | 整建運動場地及充實體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 卓楓國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
128 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第1次) | 太平國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 109.7.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案執行期限至110年3月31日止
|  | 宜昌國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
129 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 太平國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109.6.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.8.30 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期: 109.10.30 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案預算書圖已於7月10日送至雲科大審查，需等審查通過後才可進行招標
|  | 宜昌國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.6.18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
130 | 109年度學校社區共讀站 | 太平國小 | 109年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
131 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 復興國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109.07.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 大進國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
132 | 110年度幼兒園新設園工程 | 復興國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:109.06.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.8.17 | 預定完成日期:109.08.24 | 預定完成日期:109.09.01 | 家駿室內裝修設計程企業社 | 75 | 預定完成日期: 109.09.19 | 預定完成日期:109.10.7 | 預定完成日期:109.10.26 | 預定完成日期:109.11.14 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:109.12.31 | 本案分工程（150萬）及財物（70萬）採購兩項辦理，先辦工程，再辦財物
|  | 大進國小 |  | 實際完成日期:109.06.30 |  | 實際完成日期:109.08.14 | 實際完成日期:109.09.08 | 實際完成日期:109.09.19 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
133 | 109年度國教署補助充實設施設備 | 復興國小 | 109年度國教署補助充實設施設備 | 預定完成日期:109.09.09 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.09.21 | 預定完成日期:109.09.29 | 預定完成日期:109.10.12 | 金源土木包工業 | 60 | 預定完成日期:109.10.26 | 預定完成日期:109.11.10 | 預定完成日期:109.11.25 | 預定完成日期:109.12.10 | 預定完成日期:110.01.09 | 預定完成日期:110.01.15
|  | 大進國小 |  | 實際完成日期:109.09.09 |  | 實際完成日期:109.09.21 | 實際完成日期:109.09.29 | 實際完成日期:109.10.12 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
134 | 109年度改善教學環境及設施設備 | 復興國小 | 風雨教室音響改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 大進國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
135 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第2次) | 復興國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 大進國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
136 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 壽豐國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
137 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 壽豐國中 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
138 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 北埔國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期:1090830 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.10.15 | 預定完成日期:109.10.30 | 預定完成日期: 109.11.02 |  | 75 | 預定完成日期: 109.11.20 | 預定完成日期:109.12.10 | 預定完成日期:109.12.31 | 預定完成日期:110.01.15 | 預定完成日期:110.01.30 | 預定完成日期:110.02.28 | 109.8.7國立雲林科技大學通過規劃設計美感審查
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:1090804 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
139 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 康樂國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109.7.14 | 欣東宜工程顧問有限公司 (於109/7/13上傳雲科大，8/8已回覆意見，現已依意見處理中，預計8/18前再次上傳雲科大，8月21日雲科大來文此案通過-待縣府工程款核定後準備發包相關事宜。) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
140 | 110年度幼兒園新設園工程 | 崙山國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:109.8.18 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:109.9.10 | 預定完成日期:109.9.20 | 預定完成日期:109.10.15 | 大安土木包工業 | 80日曆天 | 預定完成日期:109.11.1 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:109.12.10 | 預定完成日期:109.12.31 | 預定完成日期:110.1.10 | 預定完成日期:110.1.20
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:109.8.18 |  | 實際完成日期:109.9.17 | 實際完成日期:109.10.6 | 實際完成日期:109.10.13 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
141 | 109年度年度改善教學環境及設施設備 | 崙山國小 | 走廊地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 校門及中庭地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 廁所及門窗修繕及防撞條工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 西棟教室遮雨棚工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
142 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 月眉國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.1.15 | 鹿島工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.5.14 | 預定完成日期:109.5.28 | 預定完成日期: 109.7.15 | 辰政營造有限公司 | 50日曆天 | 預定完成日期: 109.7.27 | 預定完成日期:109.8.8 | 預定完成日期:109.8.20 | 預定完成日期:109.9.2 | 預定完成日期:109.9.15 | 預定完成日期:109.10.15
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.15 |  | 實際完成日期:109.5.1 | 實際完成日期:109.5.12 | 實際完成日期:109.7.15 |  |  | 實際完成日期:109.7.27 | 實際完成日期:109.8.8 | 實際完成日期:109.8.14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
143 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 見晴國小 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
144 | 體育設施 | 見晴國小 | 運動場跑道修繕 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
145 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 見晴國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
146 | 體育設施 | 北林國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.2.7 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期:109.5.8 | 預定完成日期:109.7.15 | 奧林匹亞企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期:109.7.29 | 預定完成日期:109.8.19 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期:109.9.14 | 預定完成日期: 109.9.23 | 預定完成日期: 109.10.30
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.4 |  | 實際完成日期:109.06.01 | 實際完成日期:109.06.11 | 實際完成日期:109.7.15 |  |  | 實際完成日期:109.8.14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
147 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第2次) | 北林國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
148 | 109年度幼兒園增班工程 | 新城國小 | 109年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: 109.04.30 | 欣東宜顧問工程公司 | 預定完成日期:109.04.30 | 109.05.15 | 預定完成日期: 109.05.15 | 臥雲土木包工業 | 50個日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.01.22 |  | 實際完成日期:109.02.15 | 實際完成日期:109.02.21 | 實際完成日期:109.02.29 |  |  | 實際完成日期:109.03.05 | 實際完成日期:109.04.25 | 實際完成日期:109.05.03 | 實際完成日期:109.05.05 | 實際完成日期:109.05.13 | 實際完成日期:
149 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 新城國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
150 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第2次) | 新城國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
151 | 109年度幼兒園增班工程 | 大進國小 | 109年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:109.3.31 | 陳郁文建築師事務所 | 預定完成日期:109.04.06 | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期: 109.04.30 | 友鑫工程有限公司 | 60 | 預定完成日期: 109.04.19 | 預定完成日期:109.05.04 | 預定完成日期:105.05.18 | 預定完成日期:109.06.02 | 預定完成日期:109.06.10 | 預定完成日期:109.06.30 | 考量幼童安全，需避免於上課期間進行。
|  |  |  | 實際完成日期:109.03.18 |  | 實際完成日期:109.03.20 | 實際完成日期:109.03.27 | 實際完成日期:109.04.04 |  |  | 實際完成日期:109.04.19 | 實際完成日期:109.05.04 | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.06.06 | 實際完成日期:109.06.18 | 實際完成日期:109.07.07
152 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第1次) | 大進國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 109年7月31日 | 盧勤文建築師事務所 | 預定完成日期:109年9月10日 | 預定完成日期:109年9月30日 | 預定完成日期: 109年10月5日 | 雄豐營造有限公司 | 45工作天 | 預定完成日期: 109.10.20 | 預定完成日期:109.11.04 | 預定完成日期:109.11.19 | 預定完成日期:109.12.04 | 預定完成日期:109.12.14 | 預定完成日期:109.12.24
|  | 大進國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.07.30 |  | 實際完成日期:109年9月17日 | 實際完成日期:109年10月6日 | 實際完成日期:109年10月16日 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
153 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 大進國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109年6月30日 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 大進國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109年6月19日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
154 | 體育設施 | 中原國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.04.01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.04.10 | 預定完成日期:109.04.15 | 預定完成日期:109.04.24 | 登豐運動工程有限公司 | 45 | 預定完成日期:109.05.04 | 預定完成日期:109.05.15 | 預定完成日期:109.05.26 | 預定完成日期:109.06.07 | 預定完成日期:109.06.20 | 預定完成日期:109.07.10 | 等撥款
|  | 中原國小 |  | 實際完成日期:109.03.30 |  | 實際完成日期:109.04.07 | 實際完成日期:109.04.15 | 實際完成日期:109.04.24 |  |  | 實際完成日期:109.05.04 | 實際完成日期:109.05.15 | 實際完成日期:109.05.26 | 實際完成日期:109.06.03 | 實際完成日期:109.07.08 | 實際完成日期:109.07.24
155 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 秀林國中 | 行政教學大樓、技藝大樓 | 預定完成日期:109.02.11 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.6.22 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期: 109.7.13 | 振輝土木包工業 | 130日曆天 | 預定完成日期: 10.8.10 | 預定完成日期:109.9.15 | 預定完成日期:109.10.10 | 預定完成日期:109.11.19 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 廠商於109.7.13申報開工.130日曆天.預定109.11.19竣工 (請廠商積極施作, 期能盡早完工.驗收.結報)
|  | 秀林國中 | 行政教學大樓、技藝大樓 | 實際完成日期:109.02.10 |  | 實際完成日期:109.6.22 | 實際完成日期:109.6.30 | 實際完成日期:109.7.13 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
156 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 秀林國中 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 秀林國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
157 | 體育設施 | 秀林國中 | 教優區-整修學校社區化活動場所 | 預定完成日期:109.5.21 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.5.26 | 預定完成日期:109.6.3 | 預定完成日期:109.6.15 | 慶豐土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期:109.7.15 | 預定完成日期:109.7.25 | 預定完成日期:109.7.29 | 預定完成日期:109.8.10 | 預定完成日期:109.8.31 | 本工程工期為45日曆天,預計109.7.29竣工,目前仍在施工中，截至7/9施工進度達45%
|  | 秀林國中 |  | 實際完成日期:109.5.21 |  | 實際完成日期:109.5.26 | 實際完成日期:109.6.3 | 實際完成日期:109.6.15 |  |  | 實際完成日期:109.6.30 | 實際完成日期:109.7.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
158 | 109年度國教署補助充實設施設備 | 秀林國中 | 109年度國教署補助充實設施設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 秀林國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
159 | 體育設施 | 秀林國小 | 樂活運動站 | 預定完成日期:109.05.14 | 無 | 預定完成日期:109.08.11 | 預定完成日期:109.08.18 | 預定完成日期:109.08.19 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 7月1日函報教育處體健科變更項目中，8月13日致電體健科承辦專員，上級已同意，函文後送，俟核准公文收到後即重新辦理招標作業。
|  | 秀林國中 |  | 實際完成日期:109.05.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
160 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 壽豐國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109.7.6 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期:109.10.31 | 預定完成日期: 110.1.21 |  |  | 預定完成日期: 110.1.31 | 預定完成日期:110.2.28 | 預定完成日期:110.3.15 | 預定完成日期:110.4.1 | 預定完成日期:110.4.6 | 預定完成日期:110.4.15 | 等候工程核定函即可發包
|  | 壽豐國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.7.6 |  | 實際完成日期:等候核定函 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
161 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 壽豐國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期:109.7.31 | 自行規劃設計 | 預定完成日期:109.7.31 | 預定完成日期:109.8.11 | 預定完成日期:109.8.18 | 振輝土木包工業 | 30天 | 預定完成日期:109.8.25 | 預定完成日期:109.9.2 | 預定完成日期:109.9.9 | 預定完成日期:109.9.16 | 預定完成日期:109.9.18 | 預定完成日期:109.9.22 | 第三方安全驗證需等候排程 其他工程均依照進度進行
|  | 壽豐國小 |  | 實際完成日期:109.7.31 |  | 實際完成日期:109.7.31 | 實際完成日期:109.8.11 | 實際完成日期:109.8.18 |  |  | 實際完成日期:109.8.25 | 實際完成日期:109.9.2 | 實際完成日期:109.9.9 | 實際完成日期:109.9.16 | 實際完成日期:109.10.19 | 實際完成日期:
162 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 中華國小 | 北棟校舍 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 金源土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期: 109年06月12日 | 預定完成日期: 109年07月02日 | 預定完成日期: 109年08月06日 | 預定完成日期: 109年08月21日 | 預定完成日期: 109年08月28日 | 預定完成日期: 109年08月31日
|  | 中華國小 | 北棟校舍 | 實際完成日期:109年01月15日 |  | 實際完成日期: 109年05月06日 | 實際完成日期:109年05月13日 | 實際完成日期:109年05月23日 |  |  | 實際完成日期:109年06月10日 | 實際完成日期:109年07月01日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
163 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 中華國小 | 北棟校舍 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 109年06月12日 | 預定完成日期: 109年07月02日 | 預定完成日期: | 金源土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期: 109年06月12日 | 預定完成日期: 109年07月02日 | 預定完成日期: 109年08月06日 | 預定完成日期: 109年08月21日 | 預定完成日期: 109年08月28日 | 預定完成日期: 109年08月31日
|  | 中華國小 | 北棟校舍 | 實際完成日期:109年01月15日 |  | 實際完成日期: 109年05月06日 | 實際完成日期:109年05月13日 | 實際完成日期:109年05月23日 |  |  | 實際完成日期:109年06月10日 | 實際完成日期:109年07月01日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
164 | 體育設施 | 中華國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: | 頂程工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109年07月23日 | 預定完成日期:109年08月04日 | 預定完成日期:109年08月11日 |  | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109年09月25日 | 預定完成日期:109年10月06日 | 預定完成日期:109年10月13日 | 預計採評分及格最低標
|  | 中華國小 |  | 實際完成日期:109年06月30日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
165 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程(第1次) | 國風國中 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: | 新成建築師事務所(規劃設計預計109/9/4上傳雲科大) | 預定完成日期:109/7/31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 | 行政大樓 | 實際完成日期:109/8/6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
166 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 國風國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: | 規劃設計與監造部分於109/7/1完成招標（規劃設計於109/8/7已上傳雲科大。) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 | 行政大樓 | 實際完成日期:109/7/1 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
167 | 體育設施 | 國風國中 | 體育館整建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
168 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 溪口國小 | 北棟校舍 | 預定完成日期: 109/2/28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109/4/21 | 預定完成日期:109/5/6 | 預定完成日期:109/5/20 | 奧林匹克營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期:109/6/4 | 預定完成日期:109/6/19 | 預定完成日期:109/7/4 | 預定完成日期:109/7/19 | 預定完成日期:109/7/31 | 預定完成日期:109/8/17 | 預計8/17寄出核結資料(函送)
|  | 溪口國小 | 北棟校舍 | 實際完成日期:109/2/24 |  | 實際完成日期:109/4/20 | 實際完成日期:109/5/12 | 實際完成日期:109/5/18 |  |  | 實際完成日期:109/6/1 | 實際完成日期:109/6/16 | 實際完成日期:109/7/1 | 實際完成日期:109/7/16 | 實際完成日期:109/7/30 | 實際完成日期:109/8/14
169 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 明利國小 | A棟教室樓 | 預定完成日期:109.01.13 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期: 109.5.31 | 俊昆土木包工業 | 45 | 預定完成日期:109.5.16 | 預定完成日期:109.5.27 | 預定完成日期:109.6.9 | 預定完成日期:109.6.24 | 預定完成日期:109.7.31 | 預定完成日期:109.8.31 | 109.6.9 同意不計工期7日 109.6.30 因變更設計及標餘款再使用計畫辦理停工，待教育處及教育部核定後進行復工事宜。109.09.09本校於9/7收到核定文，目前議價中。9/26完工,10/15進行初驗
|  | 明利國小 | A棟教室樓 | 實際完成日期:109.01.13 |  | 實際完成日期:109.3.22 | 實際完成日期:109.4.14 | 實際完成日期:109.5.4 |  |  | 實際完成日期:109.5.16 | 實際完成日期:109.6.2 | 實際完成日期:109.6.19 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
170 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 明利國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 109.09.01設備採購進已於9/1洽詢共同供應契約廠商辦理。109.09.09勞務採購及規劃設計審查已於9/9上傳宿舍預算書暨圖說。目前尚待雲科大圖說審核。
|  | 明利國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
171 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 信義國小 | 南棟教學大樓 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 信義國小 | 南棟教學大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
172 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 豐山國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:109.6.12 | 預定完成日期:109.06.22 | 預定完成日期:109.07.15 | 華耀有限公司 | 30日曆天 | 預定完成日期:109.07.17 | 預定完成日期:109.07.21 | 預定完成日期:109.07.28 | 預定完成日期:109.08.05 | 預定完成日期:109.08.14 | 預定完成日期:109.09.30 | 待國教署經費到位後立即辦理核結。
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.6.12 | 實際完成日期:109.06.22 | 實際完成日期:109.07.15 |  |  | 實際完成日期:109.07.17 | 實際完成日期:109.07.21 | 實際完成日期:109.07.28 | 實際完成日期:109.08.05 | 實際完成日期:109.08.14 | 實際完成日期:
173 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 豐山國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
174 | 體育設施 | 豐山國小 | 109年購置遊樂器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
175 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 新城國中 | 活動中心廁所整修工程 | 預定完成日期: 109.05.25 | 翔威工程顧問公司 | 預定完成日期:109.01.10 | 預定完成日期:109.01.22 | 預定完成日期: 109.02.03 | 廣誠土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 109.02.17 | 預定完成日期:109.03.04 | 預定完成日期:109.03.19 | 預定完成日期:109.05.25 | 預定完成日期:109.05.27 | 預定完成日期:109.05.29 | 109.02.21停工109.05.01復工
|  | 新城國中 | 體育館 | 實際完成日期:109.05.29 |  | 實際完成日期:108.12.31 | 實際完成日期:109.01.13 | 實際完成日期:109.02.03 |  |  | 實際完成日期:109.02.07 | 實際完成日期:109.03.04 | 實際完成日期:109.03.19 | 實際完成日期:109.05.29 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
176 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 瑞穗國小 | 教學大樓西側 | 預定完成日期: 108.6.14 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.12.02 | 預定完成日期:108.12.17 | 預定完成日期: 109.01.15 | 金源土木包工業 | 70日曆天 | 預定完成日期: 109.02.07 | 預定完成日期:109.02.25 | 預定完成日期:109.03.13 | 預定完成日期:109.03.31 | 預定完成日期:109.04.10 | 預定完成日期:109.04.20 | 109.4.23資料送縣府核銷中
|  | 瑞穗國小 | 教學大樓西側 | 實際完成日期:108.6.24 |  | 實際完成日期:108.12.02 | 實際完成日期:108.12.27 | 實際完成日期:109.01.15 |  |  | 實際完成日期:109.02.13 | 實際完成日期:109.03.01 | 實際完成日期:109.3.14 | 實際完成日期:109.04.06 | 實際完成日期:109.4.13 | 實際完成日期:
177 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 大禹國小 | 新大樓1F及2F | 預定完成日期: 109.1.14 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.5.20 | 預定完成日期: 109.5.22 | 上立諦工程有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期: 109.6.12 | 預定完成日期:109.7.3 | 預定完成日期:109.7.24 | 預定完成日期:109.8.14 | 預定完成日期:109.8.21 | 預定完成日期:109.9.21 | 4/9收到縣府准予最有利標辦理
|  | 大禹國小 | 新大樓1F及2F | 實際完成日期:109.1.16 |  | 實際完成日期:109.5.7 | 實際完成日期:109.6.3 | 實際完成日期:109.6.29 |  |  | 實際完成日期:109.7.17 | 實際完成日期:109.8.5 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
178 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 大禹國小 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 大禹國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
179 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 大禹國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 大禹國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
180 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 崇德國小 | 教學行政大樓北側2樓女廁 | 預定完成日期: 109.03.04 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:109.06.22 | 預定完成日期:109.06.22 | 預定完成日期: 109.07.16 | 禾喬土木包工業 | 35日曆天 | 預定完成日期: 109.08.30 | 預定完成日期:109.08.17 | 預定完成日期:109.08.22 | 預定完成日期:109.08.30 | 預定完成日期:109.09.04 | 預定完成日期:109.09.30
|  | 崇德國小 | 教學行政大樓北側2樓女廁 | 實際完成日期:109.03.16 |  | 實際完成日期:109.06.16 | 實際完成日期:109.06.22 | 實際完成日期:109.07.16 |  |  | 實際完成日期:109.08.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
181 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 崇德國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 崇德國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
182 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第1次) | 明義國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 109.07.10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.8.20 | 預定完成日期:109.09.08 | 預定完成日期: 109.9.18 | 金源土木包工業 | 60天 | 預定完成日期: 109.10.02 | 預定完成日期:109.10.16 | 預定完成日期:109.10.31 | 預定完成日期:109.11.15 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:109.12.15
|  | 明義國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.07.10 |  | 實際完成日期:109.08.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.10.02 | 實際完成日期:109.10.16 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
183 | 體育設施 | 明義國小 | 109年明義國小游泳池整建維修工程 | 預定完成日期:109.7.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.10.20 | 預定完成日期:109.11.10 | 預定完成日期:109.11.20 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明義國小 |  | 實際完成日期:109.7.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
184 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 萬榮國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 萬榮國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
185 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 萬榮國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 萬榮國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
186 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第2次) | 萬榮國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 萬榮國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
187 | 體育設施 | 松浦國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.5.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.6.25 | 預定完成日期:109.7.1 | 預定完成日期:109.7.11 |  | 60天 | 預定完成日期:109.7.25 | 預定完成日期:109.8.9 | 預定完成日期:109.8.24 | 預定完成日期:109.9.8 | 預定完成日期:109.9.22 | 預定完成日期:109.10.6 | 109.8.11函文縣府轉發包中心辦理招標作業
|  | 松浦國小 |  | 實際完成日期:109.5.18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
188 | 體育設施 | 化仁國中 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: | 1.購置體育器材業於7月7日決標公告。2.修整建運動場地，已於9月7日第3次上網公告委託設計監造招標，尚未決標。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 松浦國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
189 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 富里國小 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:109.7.7 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期:109.08.11 | 預定完成日期:109.08.18 | 預定完成日期:109.08.27 | 宣瑩有限公司 | 決標起10日內開工並於開工日起50日曆天完工 | 預定完成日期:109.9.7 | 預定完成日期:109.9.20 | 預定完成日期:109.10.3 | 預定完成日期:109.10.15 | 預定完成日期:109.10.30 | 預定完成日期:109.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:109.7.8 |  | 實際完成日期:109.08.11 | 實際完成日期:109.8.18 | 實際完成日期:109.8.27 |  |  | 實際完成日期:109.9.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
190 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 富里國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期:109.08.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.10.13 | 預定完成日期:109.10.22 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.08.31 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
191 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 南華國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.09.09 | 勝欣企業社 | 簽約日起45個日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.12.30 | 預定完成日期:
|  | 壽豐國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.08.27 | 實際完成日期:109.09.02 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
192 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 吉安國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期:109.11.15 |  | 預定完成日期:109.9.18 | 預定完成日期:109.9.24 | 預定完成日期:109.10.20 | 勝欣企業社 | 簽約日起46個日曆天 | 預定完成日期:109.10.20 | 預定完成日期:109.10.30 | 預定完成日期:109.11.6 | 預定完成日期:109.11.15 | 預定完成日期:109.11.25 | 預定完成日期:109.12.05
|  | 壽豐國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.9.18 | 實際完成日期:109.9.30 | 實際完成日期:109.10.20 |  |  | 實際完成日期:109.10.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
193 | 109年度改善教學環境及設施設備 | 吉安國小 | 地坪及水溝改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 壽豐國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
194 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 長橋國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:109.9.23 | 預定完成日期:109.9.29 | 預定完成日期:109.10.9 |  | 30日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.10.14 | 預定完成日期:
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.9.24 | 實際完成日期:109.9.29 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.10.19 | 實際完成日期:
195 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 樂合國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期:109.8.17 |  | 預定完成日期:109.8.10 | 預定完成日期:109.8.17 | 預定完成日期:109.8.24 | 勝欣企業社 | 簽約日起45個日曆天 | 預定完成日期:109.9.1 | 預定完成日期:109.9.10 | 預定完成日期:109.9.17 | 預定完成日期:109.10.7 | 預定完成日期:109.10.12 | 預定完成日期:109.10.16 | 109.08.17第一次開標(一家投標)
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期:109.8.17 |  | 實際完成日期:109.8.10 | 實際完成日期:109.8.17 | 實際完成日期:109.8.24 |  |  | 實際完成日期:109.9.1 | 實際完成日期:109.9.10 | 實際完成日期:109.9.17 | 實際完成日期:109.10.7 | 實際完成日期:109.10.22 | 實際完成日期:
196 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 富源國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期:109.8.14 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.8.17 | 預定完成日期:109.8.24 | 預定完成日期:109.8.31 | 津賀盛室內裝修設計工程 | 30日曆天 | 預定完成日期:109.9.15 | 預定完成日期:109.09.28 | 預定完成日期:109.10.05 | 預定完成日期:109.10.08 | 預定完成日期:109.10.19 | 預定完成日期:109.10.23
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期:109.9 |  | 實際完成日期:109.8.26 | 實際完成日期:109.9.1 | 實際完成日期:109.9.7 |  |  | 實際完成日期:109.9.15 | 實際完成日期:109.9.28 | 實際完成日期:109.10.05 | 實際完成日期:109.10.08 | 實際完成日期:109.10.19 | 實際完成日期:109.10.23
197 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 富源國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期:109年9月10日 | 許嘉勇建築師事務所/上境工程顧問設計有限公司 | 預定完成日期:109年9月30日 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期:109年9月10日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
198 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 萬寧國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
199 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 舞鶴國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
200 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 光復國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
201 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 景美國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
202 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 國福國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
203 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第2次) | 西林國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: