## 工作表1
本表篩選已決標尚未完工且109年03月實際進度未填報之標案
	執行機關	編號	標案名稱	決標日期	聯絡人	連絡電話	狀況
1	花蓮縣立體育場	ED10801	花蓮縣立棒球場友善設施改善計畫整建工程	1080315	羅小姐	03-8580686	驗收付款未填(C6)
2	花蓮縣立體育場	HCSM108	花蓮縣立美崙田徑場友善廁所整建工程	1081031	羅小姐	03-8580686	完工日期未填(C6)
3	花蓮縣立體育高級中等學校	108-hp015	花蓮縣鯉魚潭水上運動訓練基地興建工程	1081218	蔡學宜	03-8462610	進度未填報(B5)
4	花蓮縣立豐濱國民中學	SC108052301	豐濱國中「108年度校園社區化改造計畫-學校社區共讀站」工程	1080625	豐濱國中總務處總務主任張淑晴	03-8791159	驗收付款未填(C6)
5	花蓮縣立三民國民中學	SC108053001	三民國中107年度改善偏遠地區國民中小學宿舍整建工程	1080625	何孟樺	03-8980047	驗收付款未填(C6)
6	花蓮縣立玉東國民中學	SC108090902	玉東國中運動場地整修建工程	1081008	紀薇玲	03-8851062	完工日期未填(C6)
7	花蓮縣立鳳林國民中學	SC10811211	鳳林國中A棟東邊廁所整修工程	1081210	鍾孔麟	03-8761101	進度未填報(B5)
8	花蓮縣立光復國民中學	SC108081501	花蓮縣立光復國民中學107年足球場地整修及器材購置工程	1080917	陳春熹	03-8701027	驗收付款未填(C6)
9	花蓮縣立玉里國民中學	EC108102202	玉里國中更衣室及專業教練辦公室新建工程暨既有校舍(含校長宿舍、替代役宿舍、地下通道)	1081203	石玠芸	03-8882054	進度未填報(B5)
10	花蓮縣立玉里國民中學	SC10811151	108年玉里國中運動操場整建工程	1081217	石玠芸	03-8882054	進度未填報(B5)
11	花蓮縣立東里國民中學	SC108121212	東里國中108年偏遠地區學校及非山非市學校設施教育經費工程	1090107	歐秋玉	03-8861174	進度未填報(B5)
12	花蓮縣立南平中學	SC10812103	花蓮縣立南平中學「教育部國民及學前教育署108年度補助偏遠地區學校及非山非市學校設施設備經費」—行政教學大樓欄杆更新工程	1081231	黃郁雯	03-8772586	進度未填報(B5)
13	花蓮縣花蓮市中正國民小學	A10804003	中正國小校門及圍牆整修工程	1081029	楊智勝	03-8322819-60	驗收付款未填(C6)
14	花蓮縣花蓮市信義國民小學	syi10805	108年信義國小老舊廁所整修工程	1081226	李宗謙	03-8331163	進度未填報(B5)
15	花蓮縣新城鄉新城國民小學	SC108100801	新城國小午餐廚房升降梯改善工程	1081029	江瓊紋	03-8611006	完工日期未填(C6)
16	花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學	YCPS10711201220R2	宜昌國小108年校舍防水隔熱工程採購(複數決標)	1080903	陳信光	921965259	進度未填報(B5)
17	花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學	FS1081125	豐山國小教學大樓西側1、2樓老舊廁所整修工程	1081218	彭松英	03-8651640	進度未填報(B5)
18	花蓮縣壽豐鄉水璉國民小學	SC108061702	水璉國小設置學校社區共讀站工程	1080702	德菲·韶瑪	03-8601228#13	驗收付款未填(C6)
19	花蓮縣鳳林鎮大榮國民小學	SC108110405	108年花蓮縣大榮國小地坪整建工程	1081126	孫博文	03-8763904	驗收付款未填(C6)
20	花蓮縣光復鄉大興國民小學	DS10805	大興國小108年度教育部補助偏遠地區學校計畫--地坪整建工程	1081113	葉秋玲	03-8702987	驗收付款未填(C6)
21	花蓮縣瑞穗鄉瑞穗國民小學	ZSH1081204	瑞穗國小教學大樓西側老舊廁所整修工程	1081227	簡三奇	03-8876366	進度未填報(B5)
22	花蓮縣瑞穗鄉瑞美國民小學	SC108090901	瑞美國小校內聯絡道路新建工程	1081001	總務主任曾廉惠	03-8872014	驗收付款未填(C6)
23	花蓮縣豐濱鄉豐濱國民小學	FBPS-10808	豐濱國小108年度游泳池整建維修	1081225	丁新生	03-8791111	進度未填報(B5)
24	花蓮縣豐濱鄉豐濱國民小學	SC108041801	豐濱國小107年度宿舍整建工程	1080430	丁新生	03-9791111	驗收付款未填(C6)
25	花蓮縣豐濱鄉港口國民小學	SC109012101	港口國小老舊廁所整修工程	1090211	林靜宜	03-8781037	預定開工未填(A4)
26	花蓮縣玉里鎮玉里國民小學	YLPS1081118	108年度花蓮縣玉里國小風雨球場新建工程	1081204	林靜君	03-8882007	進度未填報(B5)
27	花蓮縣玉里鎮高寮國民小學	glps1081014	108年度「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校經費」	1081014	陳菊花	03-8851078	驗收付款未填(C6)
28	花蓮縣富里鄉東里國民小學	SC108080201	東里國小社區化改造計畫擴建教室	1080903	陳秋正	03-8861161	進度未填報(B5)
29	花蓮縣富里鄉吳江國民小學	SC108122002	吳江國小1、2樓男、女廁所整修工程	1090204	總務主任 陳麗阡	03-8861242	預定開工未填(A4)
30	花蓮縣富里鄉永豐國民小學	SC108122302	108年度永豐國小改善幼兒園教學環境設施工程	1090121	張志剛	03-8831195	進度未填報(B5)
31	花蓮縣秀林鄉佳民國民小學	cmps108002	佳民國小學校社區共讀站設置工程	1080703	周碧棋	03-8264900	驗收付款未填(C6)
32	花蓮縣秀林鄉銅門國民小學	SC108110601	銅門國小教室鋁門窗更新工程	1081119	張維華	38641174	完工日期未填(C6)
33	花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學	TL-1080719	銅蘭國小108年度社區共讀站工程	1080819	游文正	03-8641005	驗收付款未填(C6)
34	花蓮縣卓溪鄉立山國民小學	SC10812041	立山國小風雨球場興建工程	1081217	許曉芬	03-8841358	進度未填報(B5)
35	花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學	SC108071802	卓樂國小射箭場新建及運動場改善工程	1080820	陳月英	03-8889075	驗收付款未填(C6)
36	花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學	SC108092601	卓樂國小充實遊戲場設施工程	1081022	陳月英	03-8889075	驗收付款未填(C6)
37	花蓮縣萬榮鄉見晴國民小學	SC10812051	花蓮縣見晴國民小學108年度運動場整修工程暨遊樂器材地墊設施改善工程	1081224	陳少山	03-8771574#13	進度未填報(B5)