## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫 | 瑞穗國中 | 瑞穗國中108年度舊學生宿舍修繕工程 | 預定完成日期:2019/08/31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 2019/10/05 | 預定完成日期:2019/10/31 | 預定完成日期:2019/11/18 | 瑞峰土木包工業 | 開工日起90日曆天 | 預定完成日期:2019/12/4 | 預定完成日期:2019/12/18 | 預定完成日期:2020/01/15 | 預定完成日期:2020/01/31 | 預定完成日期:2020/02/28 | 預定完成日期:2020/3/31 | 109.3.30資料函送縣府核銷
|  |  |  | 實際完成日期:2019/09/27 |  | 實際完成日期: 2019/10/05 | 實際完成日期:2019/10/29 | 實際完成日期:2019/11/18 |  |  | 實際完成日期:2019/12/4 | 實際完成日期:2019/12/18 | 實際完成日期:2020/01/15 | 實際完成日期:2020/02/05 | 實際完成日期:2020/03/02 | 實際完成日期:
2 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 瑞穗國中 | 行政大樓 | 預定完成日期:2020/01/31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前等待本校兼任會計至校完成核章,預計109.4.10招標資料函送縣府
|  | 瑞穗國中 | 行政大樓 | 實際完成日期:2020/01/31 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 瑞穗國中 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:2020/01/16 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 109.3.30資料送國震中心未過,目前由監造設計公司巍宏工程修正送委員簽核中
|  |  |  | 實際完成日期:2020/01/16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 瑞穗國中 | 瑞穗國中北棟大樓2樓西側廁所整修工程 | 預定完成日期:2020/01/06 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:2019/03/27 | 預定完成日期:2019/04/07 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 109.4.7流標,進行第2次公告,因本校兼任會計僅星期二及四到校,,故第2次公告預計109.4.21開標
|  | 瑞穗國中 | 北棟大樓2f西側 | 實際完成日期:2020/01/06 |  | 實際完成日期:2019/03/27 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 卓清國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 卓清國小 | L型教學大樓B棟1樓 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 卓清國小 | L型教學大樓B棟1樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 城隍廟「充實設施設備計畫」 | 卓清國小 | L型教學大樓B棟二樓教室（四年甲班）屋頂板修繕工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 卓清國小 | 108年度充實設施設備- 學生活動中心改善工程 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 富里國中 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 萬寧國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:109.1.21 | 預定完成日期:109.2.6 | 預定完成日期:109.2.14 | 力盛企業社 | 開工日起40日曆天 | 預定完成日期:109.2.24 | 預定完成日期:109.3.5 | 預定完成日期:109.3.15 | 預定完成日期:109.3.24 | 預定完成日期:109.4.20 | 預定完成日期:109.4.30 | 工程部分於109.3.3完工，109.3.5驗收、採購部分目前未完成
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.1.21 | 實際完成日期:109.2.6 | 實際完成日期:109.2.14 |  |  | 實際完成日期:109.2.19 | 實際完成日期:109.2.24 | 實際完成日期:109.2.29 | 實際完成日期:109.3.3 | 實際完成日期:109.3.5 | 實際完成日期:
10 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 萬寧國小 | 行政大樓 | 預定完成日期:109.2.29 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.4.6 | 預定完成日期:109.4.20 | 預定完成日期:109.4.27 |  |  | 預定完成日期:109.5.11 | 預定完成日期:109.5.26 | 預定完成日期:109.6.10 | 預定完成日期:109.6.27 | 預定完成日期:109.7.20 | 預定完成日期:109.8.31 | 109年3月11日12：00工程計畫審查完成，工程計畫修改中。
|  | 萬寧國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.2.26 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 長良國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109.2.12 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.與設計監造單位簽定合約為14天內檢送預算書及圖說，設計監造單位將於3月16日內送來設計圖說，將於設計監造單位送來之設計圖說當日上傳給雲科大送審。 2.工程招標文件已製作完成，待雲科大審查通過後，將通過之設計圖說預算書等文件放入招標文件裡，立即著手公告招標後續程序。3. 3月31日已將預算書圖說上傳，雲科大審查中。
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 長良國小 | 行政教學大樓左側 | 預定完成日期:109.2.12 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.於2月12日上傳設計圖說，雲科大於3月12日來文告知「再修正」，設計監造單位預計於3月19日繳交第二次設計圖說及審查意見回覆表 2.工程招標文件已製作完成，待雲科大審查通過後，將通過之設計圖說預算書等文件放入招標文件裡，立即著手公告招標後續程序。 3.雲科大3月31下午以信箱告知通過，4月8日將招標資料寄出給設施科審查有無問題。
|  | 長良國小 | 行政教學大樓左側 | 實際完成日期:109.2.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 城隍廟「充實設施設備計畫」 | 長良國小 | 行政教學大樓天花板整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.已逕洽廠商，待4/15與設計監造廠商簽約。
|  | 長良國小 | 108年度充實設施設備- 學生活動中心改善工程 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 奇美國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 靜浦國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 靜浦國小 | 教學大樓東側1樓 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 靜浦國小 | 教學大樓東側1樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 富北國中 | 108年購置宿舍設備 | 預定完成日期:免 | 免 | 預定完成日期:109.04.14 | 預定完成日期:109.04.21 | 預定完成日期:109.04.22 |  |  | 預定完成日期:109.04.25 | 預定完成日期:109.04.30 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期:109.05.10 | 預定完成日期:109.05.12 | 預定完成日期:109.05.15 | 共同供應契約及公開財物採購
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 鳳林國中 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 大同綜合訊電股份有限公司 玉山淨水企業社 宜昌傢俱城 |  | 預定完成日期:109.2.27 | 預定完成日期:109.3.6 | 預定完成日期:109.3.13 | 預定完成日期:109.3.27 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期:109.4.6 | 設備採購,無辦理設計發包
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.2.27 | 實際完成日期:109.3.6 | 實際完成日期:109.3.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 鳳林國中 | A棟 | 預定完成日期:108.7.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108.12.4 | 預定完成日期:108.12.10 | 預定完成日期:109.1.30 | 金源土木包工業 | 75天 | 預定完成日期:109.2.18 | 預定完成日期:109.3.9 | 預定完成日期:109.3.29 | 預定完成日期:109.4.18 | 預定完成日期:109.4.24 | 預定完成日期:109.5.1 | 109.2.3 日到109.2.7日學校輔導課,要求廠商停工,109.2.8日復工
|  | 鳳林國中 | A棟 | 實際完成日期:108.7.5 |  | 實際完成日期:108.12.4 | 實際完成日期:108.12.10 | 實際完成日期:109.1.30 |  |  | 實際完成日期:109.2.18 | 實際完成日期:109.3.9 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 鶴岡國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109.3.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期:109.4.20 | 預定完成日期:109.5.10 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 三民國中 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109.2.15 | 黃建興建築師事務所 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.4.20 | 預定完成日期:109.5.1 |  | 48天 | 預定完成日期:109.5.12 | 預定完成日期:109.5.24 | 預定完成日期:109.6.5 | 預定完成日期:109.6.17 | 預定完成日期:109.6.25 | 預定完成日期:109.7.15 | 設計圖說已上傳雲科大審查平臺，待審核通過後即進行後續工程發包事宜
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.7 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 體育設施 | 三民國中 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 吳江國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:2020/02/25 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:2020/02/25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 吳江國小 | 1、2 樓男、女廁所 | 預定完成日期:2019/08/01 | 土水工程顧問有限公司 | 預定完成日期:2019/12/24 | 預定完成日期:2020/02/10 | 預定完成日期:2020/02/20 | 太子土木包工業 | 90 | 預定完成日期:2020/03/25 | 預定完成日期:2020/04/10 | 預定完成日期:2020/04/25 | 預定完成日期:2020/05/09 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 吳江國小 | 1、2 樓男、女廁所 | 實際完成日期:2019/08/01 |  | 實際完成日期:2019/12/24 | 實際完成日期:2020/02/04 | 實際完成日期:2020/02/10 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:2020/05/09 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 體育設施 | 豐裡國小 | 教育優先區—整修學校社區化活動場所 | 預定完成日期: | 豐田走廊企業社 | 預定完成日期: 108.07.05 | 預定完成日期: 108.08.01 | 預定完成日期: 108.08.07 | 廷恩土木包工業 | 45天 | 預定完成日期: 108.08.30 | 預定完成日期: 108.09.10 | 預定完成日期: 108.09.21 | 預定完成日期: 108.10.02 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 待廠商球場畫線報竣工
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:108.07.03 | 實際完成日期:108.07.30 | 實際完成日期:108.08.19 |  |  | 實際完成日期:108.08.30 | 實際完成日期:108.09.10 | 實際完成日期:108.09.21 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 體育設施 | 自強國中 | 操場整（修）建工程) | 預定完成日期:109.2.25 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.3 | 預定完成日期:109.3.24 | 預定完成日期:109.4.1 | 磐石土木包工業 | 開工日起60日曆天 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期:109.5.15 | 預定完成日期:109.5.30 | 預定完成日期: 109.6.20 | 預定完成日期: 109.7.1
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.25 |  | 實際完成日期:109.3.3 | 實際完成日期:109.3.24 | 實際完成日期:109.4.6 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 體育設施 | 紅葉國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期:109.1.4 2 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.05 | 預定完成日期:109.3.11 | 預定完成日期:109.3.28 | 奧林匹亞企業社 | 60 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期:109.5.15 | 預定完成日期:109.5.30 | 預定完成日期: 109.6.10 | 預定完成日期: 109.6.30
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.14(經審查同意) |  | 實際完成日期:109.3.11(第二次) | 實際完成日期:109.3.13 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 紅葉國小 | 教學區南棟 | 預定完成日期:109.2.20 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.22 | 預定完成日期:109.3.30 | 預定完成日期:109.4.20 | 立揚工程顧問有限公司 | 20 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期:109.5.5 | 預定完成日期:109.5.5 | 預定完成日期:109.5.20 | 預定完成日期: 109.5.25 | 預定完成日期: 109.5.30
|  | 紅葉國小 | 教學區南棟 | 實際完成日期:109.3.18(發函雲科大同意發包) |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 紅葉國小 | 廁所 | 預定完成日期:109.1.20 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 紅葉國小 | 廁所 | 實際完成日期:109.3.13第二次送審 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 教育部國民及學前教育署108年度充實設施設備計畫（第二次補助） | 紅葉國小 | 教室刷漆及校門通道地坪改善工程 | 預定完成日期:109.4.9 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 紅葉國小 | 108年度改善及充實教學環境設備計畫（第二次補助)- 教室刷漆及校門通道地坪改善工程 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 體育設施 | 化仁國小 | 運動操場整建 | 預定完成日期:109.01.21 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.03.20 | 預定完成日期:109.04.01 | 預定完成日期:109.04.10 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.01.21 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 化仁國小 | 西北棟大樓 | 預定完成日期:109.01.16 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.03.20 | 預定完成日期:109.04.01 | 預定完成日期:109.04.06 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 化仁國小 | 西北棟大樓 | 實際完成日期:109.01.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 體育設施(前瞻) | 花蓮體中 | 花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 體育設施 | 光復國中 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:109.3.6 | 預定完成日期:09.3.16 | 預定完成日期:109.3.16 |  | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.4.29 | 預定完成日期:109.5.8 | 預定完成日期:109.5.29 | 重訓設備-全部財物採購
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.3.9 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 體育設施(前瞻) | 光復國中 | 夜間照明 | 預定完成日期:109.3.6 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.3.20 | 預定完成日期:109.4.1 | 預定完成日期:109.4.10 |  | 45日曆天 | 預定完成日期:109.4.21 | 預定完成日期:109.5.2 | 預定完成日期:109.5.12 | 預定完成日期:109.5.24 | 預定完成日期:109.6.23 | 預定完成日期:109.7.23
|  |  |  | 實際完成日期:109.3.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 體育設施 | 萬榮國中 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.3.7 | 財物採購，已確認規格 | 預定完成日期:109.4.10 | 109.4.18 | 預定完成日期:無需開工日期 |  | 21日曆天 | 預定完成日期:109.5.9以前一次交貨 | 預定完成日期:109.5.9以前一次交貨 | 預定完成日期:109.5.9以前一次交貨 | 預定完成日期:109.5.9 | 預定完成日期: 109.5.16 | 預定完成日期: 109.5.31
|  |  |  | 實際完成日期:109.3.7 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 體育設施(教育部) | 萬榮國中 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期:109.2.26 | 劉經緯建築師事務所 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期:109.4.28 | 預定完成日期:109.5.5 |  | 100日曆天 | 預定完成日期:109.5.30 | 預定完成日期:109.6.24 | 預定完成日期:109.7.19 | 預定完成日期:109.8.13 | 預定完成日期: 109.8.31 | 預定完成日期: 109.9.15
|  |  |  | 實際完成日期:109.3.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 109年度學校社區共讀站 | 萬榮國中 | 109年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 109.3.23 | 財物採購，無委託設計 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期: 無需開工日期 |  | 30日曆天 | 預定完成日期: 109.4.22 | 預定完成日期:109.4.29 | 預定完成日期:109.5.6 | 預定完成日期:109.5.15 | 預定完成日期:109.6.1 | 預定完成日期:109.8.15
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 體育設施(教育部) | 光華國小 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期:108.12.26 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期:109.03.24 | 預定完成日期:109.03.31 | 預定完成日期:109.04.30 |  | 100天 | 預定完成日期:109.05.25 | 預定完成日期:109.06.20 | 預定完成日期:109.07.15 | 預定完成日期:109.08.14 | 預定完成日期: 109.09.14 | 預定完成日期:109.09.30 | 109.03.23申請最有利標送審
|  |  |  | 實際完成日期:108.12.26 |  | 實際完成日期:109.03.14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 體育設施(教育部) | 太昌國小 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期: | 劉經緯建築師事務所 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預算書圖送審、進行結構技師簽證、水電消防送審、申請建築執照
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 體育設施(教育部) | 花崗國中 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期:109.1.2 | 許嘉勇建築師事務所(完成地質敏感區安全評估(2/11開標)後通知廠啇28個日曆天內完成規劃工作) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 3月底地質敏感評估可得初步結果 即進行工程案規劃並確認招標各項時程
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.2 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 花崗國中 | 學生活動中心 | 預定完成日期::108.12.10 | 頂程工程顧問有限公司(學校通知日起21日內完成規劃設計,109.1.16初次送審(109.2.3公文回函:部份修正)) | 預定完成日期:3/20 | 預定完成日期4/7 | 預定完成日期:4/20 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 花崗國中 | 學生活動中心 | 實際完成日期::108.12.10 |  | 實際完成日期:3/20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 教育部國民及學前教育署108年度充實設施設備計畫 | 花崗國中 | 周邊車道改善工程 | 預定完成日期:108.12.20 | 頂程工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.2.12 | 預定完成日期:109.2.17 | 預定完成日期:109.3.10 | 頂程工程顧問有限公司 | 60天 | 預定完成日期:109.3.26 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期:109.4.25 | 預定完成日期:109.5.10 | 預定完成日期:109.5.17 | 預定完成日期:109.5.31
|  | 花崗國中 | 108年度充實設施設備- 周邊車道改善工程 | 實際完成日期:108.12.20 |  | 實際完成日期:109.2.14 | 實際完成日期:109.2.25 | 實際完成日期:109.3.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 和平國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.2.7 | 鹿島工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.5.29 | 預定完成日期: 109.6.26 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.10.31 | 3/16期末審查。因疫情延後開學影響，預訂改為7/15開始施工。
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 明廉國小 | 新大樓南棟 | 預定完成日期: | 恩旭工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案109年3月11日獲雲科大審查通過，3月12日報府辦理最有利標，4月1日獲縣府核准。刻辦理評選招標作業。
|  | 明廉國小 | 新大樓南棟 | 實際完成日期:109.01.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 108年度改善無障礙校園環境計畫第2階段 | 中正國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫第2階段 | 預定完成日期:108.10.1 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 108.11.1 | 預定完成日期: 108.11.6 | 預定完成日期: 108.11.15 | 金源土木包工業 | 40日曆天 | 預定完成日期: 108.12.12 | 預定完成日期: 108.12.22 | 預定完成日期: 109.01.01 | 預定完成日期: 109.01.12 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已於109年2月4日報府辦理核結作業
|  |  |  | 實際完成日期:108.10.2 |  | 實際完成日期:108.10.31 | 實際完成日期:108.11.6 | 實際完成日期:108.12.2 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 中正國小 | 中和樓 | 預定完成日期:108.12.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已於109年2月27日獲雲科大審查通過，3月4日報府辦理最有利標，俟核准後立即辦理後續招標作業。
|  | 中正國小 | 中和樓 | 實際完成日期:108.12.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 中正國小 | 活動中心內部 | 預定完成日期:108.12.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 75日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已於109年3月11日獲雲科大審查通過，3月11日報府辦理最有利標，俟核准後立即辦理後續招標作業。
|  | 中正國小 | 活動中心內部 | 實際完成日期:108.12.18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 體育設施(前瞻) | 明禮國小 | PU跑道更新工程 | 預定完成日期:108.06.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108.07.10 | 預定完成日期: 108.07.25 | 預定完成日期:108.08.10 | 奧林匹亞企業社 | 90日曆天 | 預定完成日期:108.08.31 | 預定完成日期:108.09.20 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期:108.11.08 | 預定完成日期:108.11.15 | 預定完成日期:108.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.26 |  | 實際完成日期:108.07.15 | 實際完成日期:108.08.05 | 實際完成日期:108.10.14 |  |  | 實際完成日期:108.10.31 | 實際完成日期:108.12.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 體育設施(教育部) | 東竹國小 | 半戶外球場 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第四次補助) | 東竹國小 | 禮堂 | 預定完成日期:109.3.5 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.16 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.3.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 水璉國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:109.03.12 | 預定完成日期:109.03.18 | 預定完成日期:109.03.23 |  |  | 預定完成日期:109.04.15 | 預定完成日期:109.109.04.30 | 預定完成日期:109.05.15 | 預定完成日期:109.05.20 | 預定完成日期:109.05.25 | 預定完成日期:109.05.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.03.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費1-9項目 | 水璉國小 | 車棚修繕工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案已完成90%採購，餘教材教具採購109.03.13辦理第三次招標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 體育設施(前瞻) | 立山國小 | 風雨球場 | 預定完成日期:108.07.05 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:108.11.01 | 預定完成日期: 108.11.20 | 預定完成日期:109.01.20 | 鑫盈興營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:109.03.09 | 預定完成日期:109.04.22 | 預定完成日期:109.06.04 | 預定完成日期:108.07.20 | 預定完成日期:109.07.30 | 預定完成日期:109.08.20 | 本案於109年4月10需再進行工址鑑界，因建照仍在申請，待建照申請核准後始得開工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.05 |  | 實際完成日期:108.11.05 | 實際完成日期:108.12.17 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 校園新社區改造計畫 | 東里國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期: 107.5.8 | 張仲良建築師事務所（107/2/9勞務採購第一標決標） | 預定完成日期: 107.09.25 | 預定完成日期: 107.10.5 | 預定完成日期: 107.10.15 | 十祥營造有限公司 | 180日曆天 | 109.02.20 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期: 109.5.20 | 預定完成日期:109.07.06 | 預定完成日期:108.07.31 | 預定完成日期:109.08.15 | 109年1月9日開工。截至109年4月14日預計進度47.7%，實際進度55.3%。
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.15 |  | 實際完成日期:107.11.22 | 實際完成日期:108.09.03 | 實際完成日期:109年1月9日 |  |  | 實際完成日期: | 109.4.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 校園新社區改造計畫 | 宜昌國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期:107.05.11 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.31 | 預定完成日期:108.01.01 |  |  | 預定完成日期: 108.01.01 | 預定完成日期: 108.03.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期: 108.12.31 | 107.05.18限制性招標 107.06.04開標107.06.11評選完成，許嘉勇建築師事務所續辦後續與雲科大審查事107.08.09基本設計圖說通過，加速辦理細部審查相關會議預計921前提報細部設計資料，後續進行細部設計審查作業 1071112送建照申請 1071130送預算書圖至教育處轉建設處發包 1080115建照申請通過，目前待建設處完成招標文件確認後進行發包作業 1080305第一次招標流標，1080319第二次開標，希望順利。 1080416辦理驗收，預計1080430前核結 1080424修正文件送建設處進行發包作業(第一次修正，第一次公開招標，總計第三次公開招標)1080515再送修正預算書圖轉請建設處進行發包，預估1080524前完成簽核，1080604或1080611第一次開標作業 1080618上網，預計1080702進行第一次開標作業。期待1080720前完成招標動作，隨即進行開工作業。 1080709決標，廠商已現勘過場地，預定七月前召開開工前協調會議，10808動工(含拆除)
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.18上網 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 107年度防水隔熱(第二次補助) | 宜昌國小 | 宜昌國小防水隔熱工程 | 預定完成日期: 108.01.31 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1080601 | 預定完成日期:1080630 | 預定完成日期:1080701 |  |  | 預定完成日期:1080720 | 預定完成日期:1080810 | 預定完成日期:1080830 | 預定完成日期:1080920 | 預定完成日期:1080930 | 預定完成日期:1081030 | 1071214上網招標，1071219決標 開始進行工程最有利標申請及標案執行 10803第二次補助及第三次補助勞務部分分開，工程將合併發包 第二次補助已送第二次審查 第三次補助已送第一次審查 預計四月可完成審查，五月招標，七到九月執行。 1080327完成結報 兩棟合併發包，現已分別完成預算書圖作業，1080525取得發包用預算書圖進行第一次工程招標作業，預計108六月底完成招標作業，七月開始施作，工期120天，10810完成，提出展延申請。 1080618第一次公開招標上網，1080701第一次開標，1080703第二次上網，預計1080710前決標，1080720前施工，工期120天，已申請展延至108年12月。 1080718第二次上網公告，預定1080729決標，已申請展延至108年12月。
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.24 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫（第三次補助） | 宜昌國小 | 107年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程 | 預定完成日期:1080228 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: 1080601 | 預定完成日期:1080630 | 預定完成日期:1080701 |  |  | 預定完成日期:1080720 | 預定完成日期:1080810 | 預定完成日期:1080830 | 預定完成日期:1080920 | 預定完成日期:1080930 | 預定完成日期:1081030 | 1080118上網招標，預定1080125決標 後續進行工程最有利標申請及標案執行 10803第二次補助及第三次補助勞務部分分開，工程將合併發包 第二次補助已送第二次審查 第三次補助已送第一次審查 預計四月可完成審查，五月招標，七到九月執行。 雲科大完成審核在案，待第三次補助(第二階段)完成後合併發包 兩棟合併發包，現已分別完成預算書圖作業，1080525取得發包用預算書圖進行第一次工程招標作業，預計108六月底完成招標作業，七月開始施作，工期120天，10810完成，提出展延申請。 1080618第一次公開招標上網，1080701第一次開標，1080703第二次上網，預計1080710前決標，1080720前施工，工期120天，已申請展延至108年12月。 1080718第二次上網公告，預定1080729決標，已申請展延至108年12月。
|  |  |  | 實際完成日期:1080115 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 宜昌國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 體育設施(教育部) | 宜昌國小 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 宜昌國小 | 南棟大樓東側 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 | 南棟大樓東側 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 109年度學校社區共讀站 | 宜昌國小 | 109年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 明恥國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.01.31 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期: 109.06.15 |  | 109.06.15-109.09.30 | 預定完成日期: 109.07.15 | 預定完成日期:109.07.31 | 預定完成日期:109.08.15 | 預定完成日期:109.08.31 | 預定完成日期:109.09.30 | 預定完成日期:109.10.15
|  |  |  | 實際完成日期: 109.01.31 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 明恥國小 | 行政大樓 | 預定完成日期: 109.02.20 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期: 109.06.15 |  | 109.06.15-109.09.30 | 預定完成日期: 109.07.15 | 預定完成日期:109.07.31 | 預定完成日期:109.08.15 | 預定完成日期:109.08.31 | 預定完成日期:109.09.30 | 預定完成日期:109.10.15
|  | 明恥國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: 109.02.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 北濱國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.01.20決標/01.30簽約 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.02.12初審 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 稻香國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.01.30決標/02.05簽約 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期:109.5.15 | 預定完成日期: 109.5.25 |  |  | 預定完成日期: 109.6.14 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期:109.7.13 | 預定完成日期:109.7.28 | 預定完成日期:109.8.15 | 預定完成日期:109.8.31
|  |  |  | 實際完成日期:109.02.12初審/03.18期末審/03.30審查通過 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 稻香國小 | 西南側多功能教室 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.2.25 | 預定完成日期:109.3.12 | 預定完成日期: 109.3.17 | 奧林匹克營造有限公司 | 109.3.4-109.4.17 | 預定完成日期: 109.3.28 | 預定完成日期:109.4.9 | 預定完成日期:109.4.20 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.5.15 | 預定完成日期:109.5.31
|  | 稻香國小 | 西南側多功能教室 | 實際完成日期:109.1.10 |  | 實際完成日期:109.2.20 | 實際完成日期:109.2.27 | 實際完成日期:109.3.4 |  |  | 實際完成日期:109.3.11 | 實際完成日期:109.4.8 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 109年度幼兒園增班工程 | 稻香國小 | 109年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:109.03.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.27 | 預定完成日期:109.4.1 | 預定完成日期: 109.4.14 | 家駿室內裝修設計程企業社 | 109.4.4-109.5.28 | 預定完成日期: 109.04.25 | 預定完成日期:109.5.7 | 預定完成日期:109.5.18 | 預定完成日期:109.5.28 | 預定完成日期:109.6.11 | 預定完成日期:109.6.30
|  | 稻香國小 |  | 實際完成日期:109.03.26 |  | 實際完成日期:109.4.1 | 實際完成日期:109.4.8 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 吉安國中 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.1.30 | 鹿島工程顧問有限工司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 60 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 109.3.18辦理期末審查
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 吉安國中 | 西棟教學大樓北側 | 預定完成日期: 108.12.31 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:109.3.17 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 45 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1093.17.於縣府辦理第二次公開招標
|  | 吉安國中 | 西棟教學大樓北側 | 實際完成日期:108.12.20 |  | 實際完成日期:109.3.17 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 109年度學校社區共讀站 | 吉安國中 | 109年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 109.2.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 45 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 109.3.9提報雲科大審核中，預於109.3.31審核完畢
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期:109.3.9 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 109年度改善及充實教學環境設備(本府) | 吉安國小 | 遮雨棚設施工程 | 預定完成日期:109.03.9 | 自行設計監造 | 預定完成日期:109.03.10 | 預定完成日期:109.03.18 | 預定完成日期:109.03.27 | 慶泓土木包工業 | 50日 | 預定完成日期: 109.04.07 | 預定完成日期: 109.04.19 | 預定完成日期: 109.05.02 | 預定完成日期: 109.05.15 | 預定完成日期: 109.05.25 | 預定完成日期: 109.06.10 | 配合粉刷工程牆面完成後再開始遮雨棚施工。
|  |  |  | 實際完成日期:109.03.9 |  | 實際完成日期:109.03.10 | 實際完成日期:109.03.18 | 實際完成日期:109.04.20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 活動中心廁所整修工程 | 預定完成日期: 109.01.25 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.02.05 | 預定完成日期:109.02.12 | 預定完成日期:109.02.17 | 金源土木包工業 | 45日 | 預定完成日期:109.02.28 | 預定完成日期:109.03.10 | 預定完成日期:109.03.21 | 預定完成日期:109.04.2 | 預定完成日期:109.04.5 | 預定完成日期:109.04.15
|  |  |  | 實際完成日期:109.01.13 |  | 實際完成日期:109.01.14 | 實際完成日期:109.01.21 | 實際完成日期:109.02.10 |  |  | 實際完成日期:109.02.21 | 實際完成日期:109.03.03 | 實際完成日期:109.03.14 | 實際完成日期:109.03.25 | 實際完成日期:109.03.30 | 實際完成日期:109.03.31請款資料送府
73 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 鳳林國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.1.20 | 安構土木結構技師事務所 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.5.29 | 預定完成日期: 109.6.26 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.21 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 109年度改善及充實教學環境設備(本府) | 鳳林國小 | 教學大樓等油漆粉刷工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 校史室整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 校門圓環暨通學步道整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 瑞北國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.7 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.5.29 | 預定完成日期: 109.6.26 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 4/17已發文寄送相關資料請建設處辦理工程招標
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.4 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 瑞北國小 | 北棟東側 | 預定完成日期: 108.12.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.19 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期: 109.6.8 | 慶泓土木包工業 | 80日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 瑞北國小 | 北棟東側 | 實際完成日期:108.12.24 |  | 實際完成日期:109.4.9 | 實際完成日期:109.4.14 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 豐濱國中 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109.2.29 | 頂城工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.24 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期:109.4.01 |  | 60日曆天 | 預定完成日期:109.4.16 | 預定完成日期:109.5.01 | 預定完成日期:109.5.16 | 預定完成日期:109.5.31 | 預定完成日期:109.6.05 | 預定完成日期:109.6.19
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.27 |  | 實際完成日期:109.4.8 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 豐濱國中 | 木雕教室 | 預定完成日期: 109.2.29 | 頂城工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.4.1 | 預定完成日期:109.4.8 | 預定完成日期: 109.4.10 |  | 45日曆天 | 預定完成日期: 109.4.21 | 預定完成日期:109.5.02 | 預定完成日期:109.5.13 | 預定完成日期:109.5.24 | 預定完成日期:109.5.31 | 預定完成日期:109.6.14
|  | 豐濱國中 | 木雕教室 | 實際完成日期:109.2.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 玉東國中 | 新專科大樓 | 預定完成日期: 109.04.06 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 | 新專科大樓 | 實際完成日期:109.04.06 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 教育部國民及學前教育署108年度充實設施設備計畫 | 玉東國中 | 學生活動中心改善工程 | 預定完成日期: 109.3.31 | 博瑞工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期:109.04.29 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 | 108年度充實設施設備- 學生活動中心改善工程 | 實際完成日期:109.4.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 城隍廟「充實設施設備計畫」 | 玉東國中 | 學生活動中心改善工程 | 預定完成日期: 109.04.15 | 博瑞工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.7.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 | 108年度充實設施設備- 學生活動中心改善工程 | 實際完成日期:109.04.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫 | 東里國中 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:108.7.31 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.9.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 國泰土木包工業 | 60日 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 109.4.2 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 109.4.30
|  |  |  | 實際完成日期:108.11.11 |  | 實際完成日期:108.12.11 | 實際完成日期:108.12.18 | 實際完成日期:109.2.3 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.3.17 | 實際完成日期:109.3.27 | 實際完成日期:
83 | 校園希望工程計畫 | 玉里國中 | 東西側建物補照工程暨建、使照取得委託技術服務(新建更衣室與教練辦公室) | 預定完成日期: 108.07.25標案送府 | 陳郁文建築師事務所 | 預定完成日期: 108.08.01 | 預定完成日期: 108.08.13 | 預定完成日期: 108.08.14 | 金中興營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.09.18完成圖說及預算書 決標日 8/20-9/18規劃設計預算書圖應送本校 | 預定完成日期:108.12.25 | 預定完成日期: 108.12.31 | 本案業依1月份列管會議指示於108年2月1日玉校總字1080000308號函請鈞府轉陳變更計畫名稱為「東西側建物補照工程暨建、使照取得相關費用」，目前未接獲上級機關同意函，尚無法辦理招標事宜。 本案截至109.3.11進度已完成假設工程、更衣室建築內外相關設施移除、拆除建築物。 本案截至109.3.31前已完成鋼筋放樣，並同時辦理土地鑑界申請，後續等候縣府建管處同意後開工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.25 |  | 實際完成日期:108.07.26(第1次公告) 108.08.09(第2次公告) | 實際完成日期: 108.08.06第1次流標 108.08.20決標。 | 實際完成日期:108.08.20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 東西側建物補照工程暨建、使照取得整修更新發包工程(整修校長宿舍、替代役宿舍與地下道) | 預定完成日期: 108.09.25標案送府 | 陳郁文建築師事務所 | 預定完成日期:108.10.01 | 預定完成日期: 108.10.22 | 預定完成日期: 108.10.31 | 金中興營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: 108.11.22 | 預定完成日期: 108.12.14 | 預定完成日期:109.1.7 | 預定完成日期: 109.1.29 | 預定完成日期: 109.2.28 | 預定完成日期: 109.3.28 | 本案進度如下，108年7月10日鈞府以108年7月9日府教設字第1080133966號函知本校，教育部國民及學前教育署業已同意修正。預定先辦理委託技術服務採購，招標文件預定7月底前可送縣府採購科辦理招標。 截至109.3.11進度已完成所有工程之假設工程、替代役宿舍既有廢棄物清運、拆除工程及外牆粉刷等。地下道打除舊有磁磚。 截至109.3.30進度：1.校長宿舍與替代役宿舍：替代役宿舍窗框換新、粉刷、屋頂防水等整修、校長宿舍粉刷。2.地下道混凝土澆置：掃底與防滑底漆試驗。
|  |  |  | 實際完成日期:9/18規劃設計預算書圖送本校審查，10/5送達第5次修正預算書圖，審查核可，招標文件製作中，預計10/16送至採購中心辦理招標 |  | 實際完成日期:108.10.24(第1次，108.11.5流標)，108.11.07(第2次，108.11.12流標)，108.11.09(第3次，108.11.26流標)，108.11.27第4次公告，108.12.3決標 | 實際完成日期:108.12.3 | 實際完成日期:109.2.15 |  |  | 實際完成日期:109.02.28 | 實際完成日期:109.3.17 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 體育設施 | 玉里國中 | 運動操場整建工程 | 預定完成日期:108.07.31 | 新成建築師事務所 規劃設計預算書圖於9/16送達本校，10/5需求單位審查完竣，送教育部審核。108.10.31廠商依其意見修正完竣送本校審查，108.11.06審查完竣。 | 預定完成日期:108.08.20 | 預定完成日期:108.09.10 | 預定完成日期:108.09.20 | 協立土木包工業 | 120日曆天 | 預定完成日期:108.10.10 | 預定完成日期:108.10.31 | 預定完成日期:108.11.22 | 預定完成日期:108.12.18 | 預定完成日期:108.12.25 | 預定完成日期:108.12.31 | 截至109.3.11本案業已完成架設工程、既有紅土跑道與界石挖除、跳遠跑道面土刨除、排水溝清淤及廢土運棄安置。 截至109.3.31本案業已完成操場外緣水溝及操場內緣水溝蓋施作、原土整地、廢土運棄、操場場地夯實。
|  |  |  | 實際完成日期: 108.07.24開標，4家進入評選，108.07.31辦理評選，預訂08.14辦理議價。8/19決標 |  | 實際完成日期:108.11.12函送縣府公告，108.11.18(第一次公告，108.12.3流標)，108.12.5函送縣府公告，108.12.6第二次公告，預計108.12.17開標 | 實際完成日期:108.12.17 | 實際完成日期:109.1.10 |  |  | 實際完成日期:109.3.31 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 體育設施 | 玉里國中 | 108年度游泳池整建維修 | 預定完成日期:108.10.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 委託設計監造服務尚在標案文件製作中，預計於12/19前完成標案公告。109.1.15第一次公告流標，109.1.21第二次公告，109.2.4更正公告，109.2.12由欣東宜工程顧問有限公司得標，並請該公司辦理設計書圖說細部設計，計於109年3月2日取得圖說。109年3月2日取得圖說送體育學會審核，109年3月20日收訖縣府函知本校補正圖說公文，109年3月30日函請體育學會複審。 | 預定完成日期:108.11.15 | 預定完成日期:108.11.30 | 預定完成日期:108.12.10 |  | 120日曆天(此為概估，顧問公司尚未估算工期) | 預定完成日期:109.01.08 | 預定完成日期:109.02.07 | 預定完成日期:109.03.08 | 預定完成日期:109.04.07 | 預定完成日期:109.05.06 | 預定完成日期:109.06.05
|  |  |  | 實際完成日期: 109.2.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 城隍廟「充實設施設備計畫」 | 玉里國中 | 仁里樓烹飪教室改善工程 | 預定完成日期: 109.4.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 109.4.1完成委託設計監造服務，該公司辦理設計書圖說細部設計，計於109年4月20日取得圖說。 | 預定完成日期:109.4.20 | 預定完成日期:109.5.5 | 預定完成日期: 109.5.11 |  | 90日曆日(此為概估，顧問公司尚未估算工期) | 預定完成日期: 109.6.2 | 預定完成日期:109.6.24 | 預定完成日期:109.7.16 | 預定完成日期:109.8.8 | 預定完成日期:109.8.21 | 預定完成日期:109.8.31 | 本案包含：設計監造、烹飪教室施工與家政教室設備採購(含安裝)，故施工至驗收時間以工程案預計施工辦理時間填報列管，核結以整案完工(含財物採購與安裝)為填報基準。
|  |  | 108年度充實設施設備- 學生活動中心改善工程 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 北昌國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫第2階段 | 預定完成日期:開口契約 | 上力建築師事務所(1/15本校已完成預算書圖審查，圖說3/27經建築師公會審查通過) | 預定完成日期:109.03.30 | 預定完成日期: 109.04.07 | 預定完成日期: 109.04.11 | 廣誠土木包工業 | 開工日起45日曆天 | 預定完成日期: 109.04.21 | 預定完成日期: 109.05.02 | 預定完成日期: 109.05.13 | 預定完成日期: 109.05.25 | 預定完成日期: 109.06.01 | 預定完成日期: 109.06.08
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.03.31 | 實際完成日期:109.04.07 | 實際完成日期:109.04.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 北昌國小 | 南棟校舍防水隔熱改善工程 | 預定完成日期:109.01.13 | 欣東宜工程顧問有限公司(本案已於3/11接獲雲科大函文通知規劃設計審議完成;3/13函送縣府請協助工程發包) | 預定完成日期:109.03.31 | 預定完成日期:109.04.21 | 預定完成日期:109.04.25 | 109.03.31第1次開標因投標廠商未達3家而流標 | 開工日起45日曆天 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期:109.05.16 | 預定完成日期:109.05.27 | 預定完成日期:109.06.08 | 預定完成日期: 109.06.22 | 預定完成日期: 109.06.30
|  | 北昌國小 | 南棟校舍 | 實際完成日期:109.01.13 |  | 實際完成日期:109.03.20第1次;109.04.08變更招標文件重新上網 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 教育部國民及學前教育署108年度充實設施設備計畫 | 北昌國小 | 學生活動中心環境暨設備改善工程 | 預定完成日期:109.02.20 | 委託設計監造服務案已於109/02/04上網公告 | 預定完成日期:109.04.08 | 預定完成日期:109.04.21 | 預定完成日期:109.04.25 |  | 工程需45日曆天，另需加上申請室裝許可証及消防審查時程 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期:109.05.16 | 預定完成日期:109.05.27 | 預定完成日期:109.06.08 | 預定完成日期: 109.06.22 | 預定完成日期: 109.06.30
|  | 北昌國小 | 108年度充實設施設備- 學生活動中心環境暨設備改善工程 | 實際完成日期:109.02.24 |  | 實際完成日期:109.04.08 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 體育設施(前瞻) | 玉里國小 | 風雨球場 | 預定完成日期: | 李耀昇建築師事務所 | 預定完成日期:108.10.21 | 預定完成日期: 108.11.6 | 預定完成日期:109.03.30 |  | 開工之日起150日曆天內 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.05.15 | 預定完成日期:109.6.15 | 預定完成日期:109.7.15 | 預定完成日期:109.7.30 | 預定完成日期:109.8.30 | 開工申報中
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.27 |  | 實際完成日期:108.10.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 體育設施 | 玉里國小 | 108年度充實設施設備—充實遊戲場攀爬及體能設備工程 | 預定完成日期: | 良友工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.03.26 | 預定完成日期:109.04.10 |  |  | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.04.30 | 預定完成日期:109.05.10 | 預定完成日期:109.05.20 | 預定完成日期:109.05.30 | 預定完成日期:109.06.30 | 公開招標中
|  |  |  | 實際完成日期:109.03.10 |  | 實際完成日期:109.03.17 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
92 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫 | 玉里國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109/2/15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109/3/20 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.4.20 | 預定完成日期:109.4.25 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期:109.5.30 | 第一次已審核退件，修改後第二次預計3月27日上傳，監視器增設已完工
|  |  |  | 實際完成日期:109/2/14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 玉里國小 | 永昌分校南大樓 | 預定完成日期:109/3/10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.4.20 | 預定完成日期:109.4.25 | 預定完成日期:109.4.28 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期:109.5.30
|  | 玉里國小 | 永昌分校南大樓 | 實際完成日期:109/3/6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
94 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫 | 古風國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
95 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 古風國小 | 性別友善廁所 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 古風國小 | 性別友善廁所 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
96 | 體育設施 | 古風國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 古風國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
97 | 體育設施 | 富源國中 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 古風國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
98 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 銅蘭國小 | 教學大樓 | 預定完成日期:109.02.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.03.10 | 預定完成日期:109.03.25 | 預定完成日期:109.04.01 |  | 45個日工作天 | 預定完成日期:109.04.15 | 預定完成日期:109.05.01 | 預定完成日期:109.05.15 | 預定完成日期:109.05.30 | 預定完成日期: 109.05.07 | 預定完成日期: 109.05.30
|  | 銅蘭國小 | 教學大樓 | 實際完成日期:109.02.14 |  | 實際完成日期: 第2次送審中 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 體育設施 | 銅蘭國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:財物採購 | 財物採購未請設計監造單位 | 預定完成日期:109.04.01 | 預定完成日期:109.04.15 | 預定完成日期:109.04.20 |  | 開工之日起30日曆天內 | 預定完成日期:109.04.25 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期:109.05.15 | 預定完成日期:109.05.20 | 預定完成日期: 109.05.25 | 預定完成日期: 109.05.30
|  | 銅蘭國小 |  | 實際完成日期:財物採購 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
100 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫 | 古風國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
101 | 108年度改善無障礙校園環境計畫第2階段 | 景美國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫第2階段 | 預定完成日期:108.10 |  | 預定完成日期: 108.10 | 預定完成日期: 108.10 | 預定完成日期:108.10 |  | 開工之日起30日曆天內 | 預定完成日期: 108.11 | 預定完成日期: 108.11 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 108.11 | 預定完成日期: 108.12 | 預定完成日期: 108.12
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
102 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 馬遠國小 | 教學大樓 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 馬遠國小 | 教學大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
103 | 體育設施 | 鑄強國小 | 籃球場整修工程 | 預定完成日期: 107年11月25日 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:107年12月4日 | 預定完成日期: 107年12月14日 | 預定完成日期: 108年2月12日 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 108年2月28日 | 預定完成日期: 108年3月15日 | 預定完成日期: 108年3月30日 | 預定完成日期:108年4月10日 | 預定完成日期: 108年4月20日 | 預定完成日期: 108年4月30日
|  |  |  | 實際完成日期: 107年11月25日 |  | 實際完成日期:107年12月4日 | 實際完成日期:107年12月14日 | 實際完成日期: 108年2月14日 |  |  | 實際完成日期: 108年3月2日 | 實際完成日期: 108年3月15日 | 實際完成日期: 108年3月30日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
104 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 鑄強國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
105 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 鑄強國小 | 東教學大樓 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鑄強國小 | 東教學大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
106 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 高寮國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
107 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 高寮國小 | 活動中心 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 高寮國小 | 活動中心 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
108 | 107 年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 豐濱國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 108.2.15 | 預定完成日期: 108.2.20 | 預定完成日期: 108.3.1 | 信福土木包工業 | 120日曆天 | 預定完成日期: 108.7.3 （51日曆天） | 預定完成日期: 108.7.29 （77日曆天） | 預定完成日期: 108.8.25 （104日曆天） | 預定完成日期: 108.9.10 （120日曆天） | 預定完成日期: 108.10.9 | 預定完成日期: 108.10.23 | 1.截至12/11，目前進度79.46%。2.這幾日下雨，導致雨遮無法施作，影響進度。3.本工程預計108年12月31日完工。
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.12 |  | 實際完成日期: 108.4.19 | 實際完成日期: 108.4.30 | 實際完成日期: 108.5.14 |  |  | 實際完成日期:108.6.30 | 實際完成日期:108.7.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
109 | 體育設施 | 豐濱國小 | 108年度游泳池整建維修 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.已積極邀標，確保第一次招標會有三家廠商。2.108年12月24日截止投標送件，108年12月25日上午10點開標、招開工作小組會議，當日下午2點進行評選標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
110 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 豐濱國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
111 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 豐濱國小 | 教學大樓 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 | 教學大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
112 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 豐濱國小 | 活動中心1F廁所 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 | 活動中心1F廁所 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
113 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 永豐國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期:109.4.15 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前仍在進行計畫第二次修正審查階段
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
114 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 永豐國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.3 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 將於3月24日進行規劃設計期末複審會議
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
115 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第四次補助) | 永豐國小 | 專科教室教學大樓 | 預定完成日期:109.2.23 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.5 | 預定完成日期:109.3.10 | 預定完成日期:109.3.16 | 綠邑土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: 109.3.28 | 預定完成日期:109.4.9 | 預定完成日期:109.4.19 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期:109.5.6 | 預定完成日期:109.5.20 | 已於3/11完成開標作業，預定於3/16開工
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.25 |  | 實際完成日期:109.3.6 | 實際完成日期:109.3.11 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
116 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 永豐國小 | 教學大樓南側2樓合廁 | 預定完成日期:109.1.5 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前仍在進行規劃設計審查階段
|  | 永豐國小 | 教學大樓南側2樓合廁 | 實際完成日期:109.1.5 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
117 | 109年國民小學與國民中學推動閱讀作業要點-改善圖書館(室)設施設備或空間環境 | 永豐國小 | 改善圖書館(室)設施設備或空間環境 | 預定完成日期:109.1.10 | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期:109.6.1 | 預定完成日期:109.6.15 | 預定完成日期:109.6.20 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前進行規劃設計審查階段
|  | 永豐國小 |  | 實際完成日期:109.1.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
118 | 體育設施 | 永豐國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 永豐國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
119 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 太巴塱國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: 110.05.31 |  | 預定完成日期:110.01.10 | 預定完成日期:110.01.20 | 預定完成日期: 110.01.21 |  |  | 預定完成日期: 110.01.31 | 預定完成日期:110.02.10 | 預定完成日期:110.02.20 | 預定完成日期:110.03.02 | 預定完成日期:110.03.05 | 預定完成日期:110.03.12
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
120 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 太巴塱國小 | 南棟大樓 | 預定完成日期: 109.05.31 |  | 預定完成日期:109.03.30 | 預定完成日期:109.04.07 | 預定完成日期: 109.04.10 |  |  | 預定完成日期: 109.04.20 | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.04.30 | 預定完成日期:109.05.10 | 預定完成日期:109.05.15 | 預定完成日期:109.05.22
|  | 太巴塱國小 | 南棟大樓 | 實際完成日期:109.04.09 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
121 | 教育部國民及學前教育署108年度充實設施設備計畫 | 太巴塱國小 | 學校冷氣設備建置計畫 | 預定完成日期:109.02.18 | 崑雄電機技師事務所 | 預定完成日期:109.02.24 | 預定完成日期:109.03.23 | 預定完成日期:109.03.24 |  |  | 預定完成日期:109.03.26 | 預定完成日期:109.03.28 | 預定完成日期:109.03.30 | 預定完成日期:109.03.31 | 預定完成日期:109.04.06 | 預定完成日期:109.04.10
|  | 太巴塱國小 | 108年度充實設施設備- 學校冷氣設備建置計畫 | 實際完成日期:109.02.18 |  | 實際完成日期:109.03.02 | 實際完成日期:109.04.09 | 實際完成日期:109.04.13 |  |  | 實際完成日期:109.04.16 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
122 | 體育設施 | 太巴塱國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
123 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 西寶國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: 110.05.31 | 歌勒文傳工作室 肯恩基武茂工作室 | 預定完成日期:109.04.01 | 預定完成日期:109.05.01 | 預定完成日期: 109.06.01 | 歌勒文傳工作室 肯恩基武茂工作室 | 120個工作天 | 預定完成日期: 109.07.31 | 預定完成日期109.08.31 | 預定完成日期:109.09.30 | 預定完成日期:109.10.31 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:110.05.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
124 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 富世國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: 109.4.20 | 富俐崴文化事業有限公司 | 預定完成日期:109.5.30 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期: 109.7.20 |  |  | 預定完成日期: 109.8.10 | 預定完成日期:109.8.30 | 預定完成日期:109.9.15 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.10.5 | 預定完成日期:109.10.15 | 目前計畫於3/25經修正後核定
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
125 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 富世國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 108.01.17 | 鹿島工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.05.20 | 預定完成日期:109.06.15 | 預定完成日期: 109.07.10 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.17 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
126 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 港口國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 審查通過e-mail於109.3.收到。預計採限制性招標方式辦理勞務採購。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
127 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 港口國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109.1.20 | 新城建築師事務所 | 預定完成日期:109.2.4 | 預定完成日期:109.2.18 | 預定完成日期:109.2.28 |  | 75日曆天 | 預定完成日期:109.3.17 | 預定完成日期:109.4.5 | 預定完成日期:109.4.24 | 預定完成日期:109.5.12 | 預定完成日期:109.5.25 | 預定完成日期:109.5.31 | 第1次送審日期：109.2.26 第1次審查意見回覆：109.3.16 第2次送審日期：109.3.20
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
128 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 港口國小 | 圖書館 | 預定完成日期:109.2.1 | 新城建築師事務所 | 預定完成日期:109.2.14 | 預定完成日期:109.2.18 | 預定完成日期:109.3.23 |  | 75日曆天 | 預定完成日期:109.3.17 | 預定完成日期:109.4.5 | 預定完成日期:109.4.24 | 預定完成日期:109.5.12 | 預定完成日期:109.5.25 | 預定完成日期:109.5.31 | 第1次送審日期：109.2.26 第1次審查意見回覆：109.3.16 第2次送審日期：109.3.20
|  | 港口國小 | 圖書館 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
129 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 港口國小 | 淋浴室廁所 | 預定完成日期:108.8.10 | 博瑞工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.11.2 | 預定完成日期:108.11.15 | 預定完成日期:108.11.28 | 勝全土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:108.12.16 | 預定完成日期:109.1.4 | 預定完成日期:109.1.23 | 預定完成日期:109.2.10 | 預定完成日期:109.2.23 | 預定完成日期:109.2.29 | 敲除工程已完成，管線佈線中，工程進度11%。
|  | 港口國小 | 淋浴室廁所 | 實際完成日期:108.8.8 |  | 實際完成日期:109.2.4 | 實際完成日期:109.2.11 | 實際完成日期:109.2.24 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
130 | 修繕專科教室一 | 港口國小 | 修繕專科教室一 | 預定完成日期:108年度已完成 | 博瑞工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.2.17 | 預定完成日期:109.3.3 | 預定完成日期:109.3.23 | 義慶營造有限公司 | 109.8.31前竣工 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.6.10 | 預定完成日期:109.7.20 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 港口國小 | 108年度充實設施設備- 學校冷氣設備建置計畫 | 實際完成日期:108年度已完成 |  | 實際完成日期:109.2.17 | 實際完成日期:109.3.3 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
131 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 三棧國小 | 辦公室廁所、活動中心 | 預定完成日期:109.01.31 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.03.26 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案109.02.15雲科大審查意見為再修正,已於109.03.05上傳修正相關資料
|  | 三棧國小 | 辦公室廁所、活動中心 | 實際完成日期:109.01.21 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
132 | 體育設施 | 三棧國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 三棧國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
133 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 卓楓國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
134 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 卓楓國小 | 行政樓A棟 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 卓楓國小 | 行政樓A棟 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
135 | 體育設施 | 卓楓國小 | 整建運動場地及充實體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 卓楓國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
136 | 109年度學校社區共讀站 | 太平國小 | 109年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 109.3.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期:109.5.31 | 預定完成日期: 109.7.1 |  |  | 預定完成日期: 107.7. | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109. | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案109.4.6雲科大審查完成，預計4月底前上網公告(工程採購)
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期:109.3.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
137 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 崙山國小 | 教學及行政大樓 | 預定完成日期:109.2.25 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.5 | 預定完成日期:109.3.15 | 預定完成日期:109..3.22 |  |  | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期:109.4.25 | 預定完成日期:109.5.10 | 預定完成日期:109.5.30 | 預定完成日期:109.6.10 | 預定完成日期:109.6.20
|  | 崙山國小 | 教學及行政大樓 | 實際完成日期109.1.17 |  | 實際完成日期:109.3.21 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
138 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 月眉國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.1.15 | 鹿島工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.5.14 | 預定完成日期:109.5.28 | 預定完成日期: 109.7.15 |  |  | 預定完成日期: 109.7.25 | 預定完成日期:109.8.6 | 預定完成日期:109.8.17 | 預定完成日期:109.8.30 | 預定完成日期:109.9.10 | 預定完成日期:109.10.15
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
139 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 見晴國小 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
140 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 南平中學 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期:無須委託設計 | 無須委託設計 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
141 | 體育設施 | 北林國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.2.7 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期:109.5.8 | 預定完成日期:109.5.15 |  | 90日曆天 | 預定完成日期:109.5.29 | 預定完成日期:109.6.19 | 預定完成日期:109.6.25 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期: 109.7.10 | 預定完成日期: 109.7.30
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.4 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
142 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 北林國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期: | 無委託設計監造 | 預定完成日期:無需辦理公告 | 預定完成日期:無需決標 | 預定完成日期:無需開工日期 |  | 30工作天 | 預定完成日期:109.3.13 | 預定完成日期:109.3.16 | 預定完成日期:109.3.18 | 預定完成日期:109.3.20 | 預定完成日期:109.3.25 | 預定完成日期:109.3.31 | 本案為公告金額十分之一以下採購之招標，得不經公告程序，逕洽廠商辦理
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
143 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 大榮國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.02.12 | 安構土木結構技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.02.07 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
144 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 鳳仁國小 | 羽球館一樓女廁 | 預定完成日期:108.11.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.3.31前 | 預定完成日期:109.4.9(第二次開標) | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 109.3.5已完成雲科大審核通過
|  | 鳳仁國小 | 羽球館一樓女廁 | 實際完成日期:108.11.20 |  | 實際完成日期:109.3.31 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
145 | 109年度幼兒園增班工程 | 新城國小 | 109年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: 109.04.30 | 欣東宜顧問工程公司 | 預定完成日期:109.04.30 | 109.05.15 | 預定完成日期: 109.05.15 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
146 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 新城國小 | 教學大樓A棟 | 預定完成日期: 109.05.31 | 欣東宜顧問工程公司 | 預定完成日期:109.05.25 | 預定完成日期:109.05.25 | 預定完成日期: 109.05.31 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 新城國小 | 教學大樓A棟 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
147 | 109年度幼兒園增班工程 | 大進國小 | 109年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:109.3.31 | 陳郁文建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.3.15 | 考量幼童安全，需避免於上課期間進行。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
148 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第四次補助) | 大進國小 | 南棟教學大樓 | 預定完成日期: 109年2月27日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109年3月31日 | 預定完成日期:109年4月20日 | 預定完成日期: 109年4月25日 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109年2月20日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
149 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 大進國小 | 西棟二樓南側 | 預定完成日期: 109年1月31日 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109年4月10日 | 預定完成日期:109年4月30日 | 預定完成日期: 未定 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 大進國小 | 西棟二樓南側 | 實際完成日期:109年1月30日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
150 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第四次補助) | 中原國小 | 行政大樓 | 預定完成日期: 109.01.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.03.15 | 預定完成日期:109.03.30 | 預定完成日期: 109.04.15 |  | 50 | 預定完成日期: 109.04.27 | 預定完成日期:109.05.10 | 預定完成日期:109.05.22 | 預定完成日期:109.06.15 | 預定完成日期:109.06.25 | 預定完成日期:109.07.10
|  |  |  | 實際完成日期:109.01.31 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
151 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 中原國小 | 行政大樓、幼兒園大樓 | 預定完成日期: 109.01.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.03.16 | 預定完成日期:109.03.31 | 預定完成日期: 109.04.15 |  | 120 | 預定完成日期: 109.05.15 | 預定完成日期:109.06.15 | 預定完成日期:109.07.15 | 預定完成日期:109.08.15 | 預定完成日期:109.08.25 | 預定完成日期:109.08.31
|  | 中原國小 | 行政大樓、幼兒園大樓 | 實際完成日期:109.01.21 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
152 | 體育設施 | 中原國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中原國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
153 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第四次補助) | 志學國小 | 北側大樓 | 預定完成日期: 109.06.10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.03.10 | 預定完成日期:109.3.20 | 預定完成日期: 109.04.01 |  |  | 預定完成日期: 109.4.15 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期:109.5.15 | 預定完成日期:109.5.25 | 預定完成日期:109.6.10 | 預定完成日期:109.6.20
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
154 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第四次補助) | 秀林國中 | 技藝大樓 | 預定完成日期:109.02.12 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本設計案經雲科大審核業於109.3.5函覆"修正再審",預計109.3.20完成修正後上傳再審
|  |  |  | 實際完成日期:109.02.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
155 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 秀林國中 | 行政教學大樓、技藝大樓 | 預定完成日期:109.02.11 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本設計案經雲科大審核業於109.3.10函覆"修正再審",預計109.3.24完成修正後上傳再審
|  | 秀林國中 | 行政教學大樓、技藝大樓 | 實際完成日期:109.02.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
156 | 體育設施 | 秀林國中 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 秀林國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
157 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 壽豐國小 | 北側教室 | 預定完成日期: 109.2.10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.17 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期: 109.4.10 | 鑫盈興營造有限公司 | 60天 | 預定完成日期: 109.4.25 | 預定完成日期:109.5.10 | 預定完成日期:109.5.25 | 預定完成日期:109.6.9 | 預定完成日期:109.6.10 | 預定完成日期:109.6.15
|  | 壽豐國小 | 北側教室 | 實際完成日期:109.2.10 |  | 實際完成日期:109.3.27 | 實際完成日期:109.4.10 | 實際完成日期:109.4.10 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
158 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 中華國小 | 北棟校舍 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中華國小 | 北棟校舍 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
159 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 中華國小 | 北棟校舍 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中華國小 | 北棟校舍 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
160 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 國風國中 | 遊藝樓 | 預定完成日期: 109/2/28 | 新成建築師事務所 (於109/3/3上傳雲科大，3/14已回覆意見，現已依意見處理中，預計3/25前再次上傳雲科大。) | 預定完成日期:109/4/15 | 預定完成日期:109/4/30 | 預定完成日期: 109/5/1 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 | 遊藝樓 | 實際完成日期:109/2/25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
161 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 溪口國小 | 北棟校舍 | 預定完成日期: 109/2/28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109/4/21 | 預定完成日期:109/5/6 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 建管科核備中
|  | 溪口國小 | 北棟校舍 | 實際完成日期:109/2/24 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
162 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 源城國小 | 北邊教學大樓 | 預定完成日期: 109.2.3 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期: 109.5.10 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 源城國小 | 北邊教學大樓 | 實際完成日期:109.2.3 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
163 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 明利國小 | A棟教室樓 | 預定完成日期:109.01.13 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明利國小 | A棟教室樓 | 實際完成日期:109.01.13 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
164 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 信義國小 | 南棟教學大樓 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 信義國小 | 南棟教學大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
165 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 豐山國小 | 教學大樓西側1、2樓、教學大樓東側 | 預定完成日期: 108.7.14 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108/12/11 | 預定完成日期:108.12.19 | 預定完成日期: 109.01.30 | 金源土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期: 109.2.20 | 預定完成日期:109.03.15 | 預定完成日期:109.04.07 | 預定完成日期:109.04.28 | 預定完成日期:109.04.30 | 預定完成日期:109.05.08
|  | 豐山國小 | 教學大樓西側1、2樓 | 實際完成日期: 108.7.14 |  | 實際完成日期:108/12/11 | 實際完成日期:108.12.19 | 實際完成日期:109.01.30 |  |  | 實際完成日期:109.02.20 | 實際完成日期:109.03.15 | 實際完成日期:109.04.07 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
166 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 新城國中 | 體育館 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 新城國中 | 體育館 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
167 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 瑞穗國小 | 教學大樓西側 | 預定完成日期: 108.6.14 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.12.02 | 預定完成日期:108.12.17 | 預定完成日期: 109.01.15 | 金源土木包工業 | 70日曆天 | 預定完成日期: 109.02.07 | 預定完成日期:109.02.25 | 預定完成日期:109.03.13 | 預定完成日期:109.03.31 | 預定完成日期:109.04.10 | 預定完成日期:109.04.20
|  | 瑞穗國小 | 教學大樓西側 | 實際完成日期:108.6.24 |  | 實際完成日期:108.12.02 | 實際完成日期:108.12.27 | 實際完成日期:109.01.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
168 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 大禹國小 | 新大樓1F及2F | 預定完成日期: 109.1.14 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.5.15 | 預定完成日期: 109.5.22 |  | 90日曆天 | 預定完成日期: 109.6.12 | 預定完成日期:109.7.3 | 預定完成日期:109.7.24 | 預定完成日期:109.8.14 | 預定完成日期:109.8.21 | 預定完成日期:109.9.21 | 4/9收到縣府准予最有利標辦理
|  | 大禹國小 | 新大樓1F及2F | 實際完成日期:109.1.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
169 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 崇德國小 | 教學行政大樓北側2樓女廁 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 崇德國小 | 教學行政大樓北側2樓女廁 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
170 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 明義國小 | 風雨教室 | 預定完成日期: 108.12.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.03.04 | 109.3.24 | 109.04.10 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明義國小 | 風雨教室 | 實際完成日期:108.12.18 |  | 實際完成日期:109.03.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
171 | 教育部國民及學前教育署108年度充實設施設備計畫 | 明義國小 | 林森樓磁磚剝落外牆修復工程 | 預定完成日期:109.02.26 | 陳桂芳建築師事務所 | 預定完成日期:109.05.13 | 預定完成日期:109.05.26 | 預定完成日期:109.6.17 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明義國小 | 108年度充實設施設備- 忠孝樓及思源樓排水溝改善工程 | 實際完成日期:109.03.04 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
172 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 萬榮國小 | 行政教學大樓南側 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 萬榮國小 | 行政教學大樓南側 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
173 | 教育部國民及學前教育署108年度充實設施設備計畫（第二次補助） | 平和國小 | 校門步道地面鋪設重建工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 平和國小 | 108年度改善及充實教學環境設備計畫（第二次補助）- 校門步道地面鋪設重建工程 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
174 | 教育部國民及學前教育署108年度充實設施設備計畫 | 忠孝國小 | 忠孝樓及思源樓排水溝改善工程 | 預定完成日期:109.4.19 |  | 預定完成日期:109.2.12 | 預定完成日期:109.2.19 | 預定完成日期:109.2.20 |  |  | 預定完成日期:109.3.5 | 預定完成日期:109.3.20 | 預定完成日期:109.4.4 | 預定完成日期:109.4.19 | 預定完成日期: 109.4.23 | 預定完成日期: 109.4.30 | 目前已洽多家廠商詢規，正在規劃中，預計於2月12日上網公告招標。
|  | 忠孝國小 | 108年度充實設施設備- 忠孝樓及思源樓排水溝改善工程 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
175 | 教育部國民及學前教育署108年度充實設施設備計畫 | 松浦國小 | 108年度充實設施設備- 校園排水設施改善工程 | 預定完成日期:109.1.2 | 欣東宜工程顧問有限公司 規劃設計預算書圖於1/31送達本校，1/31本校審查完竣。 | 預定完成日期:109.2.5 | 預定完成日期:109.2.11 | 預定完成日期:109.2.20 |  | 75天 | 預定完成日期:109.3.8 | 預定完成日期:109.3.26 | 預定完成日期:109.4.13 | 預定完成日期:109.5.4 | 預定完成日期:109.5.18 | 預定完成日期:
|  | 松浦國小 | 108年度充實設施設備- 校園排水設施改善工程 | 實際完成日期:109.1.3 |  | 實際完成日期:109.2.5 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
176 | 體育設施 | 松浦國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 松浦國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
177 | 體育設施 | 化仁國中 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.5.30 | 洽辦中 | 預定完成日期:109.8.1 | 預定完成日期:109.8.10 | 預定完成日期:109.8.22 |  |  | 預定完成日期:109.9.1 | 預定完成日期:109.9.11 | 預定完成日期:109.9.21 | 預定完成日期:109.9.31 | 預定完成日期:109.10.11 | 預定完成日期:109.10.31
|  | 松浦國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
178 | 教育部國民及學前教育署108年度充實設施設備計畫 | 康樂國小 | 學校東南棟教學大樓三樓女兒牆面整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 康樂國小 | 108年度充實設施設備- 學校東南棟教學大樓三樓女兒牆面整修工程 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: