## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫 | 瑞穗國中 | 瑞穗國中108年度舊學生宿舍修繕工程 | 預定完成日期:108/08/31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108/10/05 | 預定完成日期:108/10/31 | 預定完成日期:108/11/18 | 瑞峰土木包工業 | 開工日起90日曆天 | 預定完成日期:108/12/4 | 預定完成日期:108/12/18 | 預定完成日期:109/01/15 | 預定完成日期:109/01/31 | 預定完成日期:109/02/28 | 預定完成日期:109/03/31 | 109.5.22付款結案
|  |  |  | 實際完成日期:108/09/27 |  | 實際完成日期:108/10/05 | 實際完成日期:108/10/29 | 實際完成日期:108/11/18 |  |  | 實際完成日期:108/12/4 | 實際完成日期:108/12/18 | 實際完成日期:109/01/15 | 實際完成日期:109/02/05 | 實際完成日期:109/03/02 | 實際完成日期:109/05/22
2 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 瑞穗國中 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109/01/16 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 7/3日巍宏公司告知已送發包文件至建設處公共工程管理科孫先生
|  |  |  | 實際完成日期:109/01/16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 瑞穗國中 | 瑞穗國中北棟大樓2樓西側廁所整修工程 | 預定完成日期:109/01/06 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109/03/27 | 預定完成日期:109/04/07 | 預定完成日期:109/04/30 | 慶泓土木包工業 | 預定竣工日為109年7月28日 | 預定完成日期:109/05/24 | 預定完成日期:109/06/08 | 預定完成日期:109/06/30 | 預定完成日期:109/07/28 | 預定完成日期:109/08/10 | 預定完成日期:109/08/31 | 施工廠商提出排水管施工需敲除部份1樓牆壁,未在施工圖內,擬申請本計畫餘款辦理
|  | 瑞穗國中 | 北棟大樓2f西側 | 實際完成日期:109/01/06 |  | 實際完成日期:109/03/27 | 實際完成日期:109/04/21 | 實際完成日期:109/04/30 |  |  | 實際完成日期:109/06/03 | 實際完成日期:109/06/18 | 實際完成日期:109/07/10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 卓清國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 計畫重新規劃，預計109.5.22前完變更計畫成報府。
|  |  |  | 實際完成日期:2020/04/30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 城隍廟「充實設施設備計畫」 | 卓清國小 | L型教學大樓B棟二樓教室（四年甲班）屋頂板修繕工程 | 預定完成日期:2020/04/20 | 陳志豪建築師事務所 | 預定完成日期:2020/05/13 | 預定完成日期:2020/05/20 | 預定完成日期:2020/05/26 |  | 開工日起60日曆天 | 預定完成日期:2020/06/15 | 預定完成日期:2020/06/30 | 預定完成日期:2020/07/10 | 預定完成日期:2020/07/25 | 預定完成日期:2020/08/07 | 預定完成日期:2020/08/15
|  | 卓清國小 | 108年度充實設施設備- 學生活動中心改善工程 | 實際完成日期:2020/04/20 |  | 實際完成日期:2020/05/13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 富里國中 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 萬寧國小 | 行政大樓 | 預定完成日期:109.2.29 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.4.6 | 預定完成日期:109.4.20 | 預定完成日期:109.4.27 |  |  | 預定完成日期:109.5.11 | 預定完成日期:109.5.26 | 預定完成日期:109.6.10 | 預定完成日期:109.6.27 | 預定完成日期:109.7.20 | 預定完成日期:109.8.31 | 109年3月11日12：00工程計畫審查完成，工程計畫修改中。
|  | 萬寧國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.2.26 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 長良國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109.2.12 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.與設計監造單位簽定合約為14天內檢送預算書及圖說，設計監造單位將於3月16日內送來設計圖說，將於設計監造單位送來之設計圖說當日上傳給雲科大送審。 2.工程招標文件已製作完成，待雲科大審查通過後，將通過之設計圖說預算書等文件放入招標文件裡，立即著手公告招標後續程序。3. 3月31日已將預算書圖說上傳，雲科大審查中。4.目前提送變更計畫中，待國教署同意變更計畫。5.變更計畫通過，已進行第一次審查，審查意見為再修正，7/17前上傳意見回覆及修正圖說。
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 長良國小 | 行政教學大樓左側 | 預定完成日期:109.2.12 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.04.30 | 預定完成日期:109.05.12 | 預定完成日期:109.05.22 | 騰隆營造工程有限公司 | 開工日起90日曆天 | 預定完成日期:109.07.05 | 預定完成日期:109.07.28 | 預定完成日期:109.08.09 | 預定完成日期:109.08.19 | 預定完成日期:109.08.26 | 預定完成日期:109.09.04 | 1.於2月12日上傳設計圖說，雲科大於3月12日來文告知「再修正」，設計監造單位預計於3月19日繳交第二次設計圖說及審查意見回覆表 2.工程招標文件已製作完成，待雲科大審查通過後，將通過之設計圖說預算書等文件放入招標文件裡，立即著手公告招標後續程序。 3.雲科大3月31下午以信箱告知通過，4月8日將招標資料寄出給設施科審查有無問題。
|  | 長良國小 | 行政教學大樓左側 | 實際完成日期:109.2.12 |  | 實際完成日期:109.04.30 | 實際完成日期:109.05.12 | 實際完成日期:109.05.22 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 城隍廟「充實設施設備計畫」 | 長良國小 | 行政教學大樓天花板整修工程 | 預定完成日期: 109.04.15 | 承展室內裝潢設計 | 預定完成日期:109.06.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.已逕洽廠商，待4/15與設計監造廠商簽約。2. 5/4提交過預算書及圖說，請設計單位修正，預計5/19提交修正好的預算書及圖說。3.於6月9日第一次招標，流標，6月10日公告第二次招標，6月16日開標。4.三次公告流廢標，重新檢視招標文件，已於7月14日進行第一次招標，第一次招標投標廠商家數未達三家流標，7月21日進行第二次招標。
|  | 長良國小 | 108年度充實設施設備- 學生活動中心改善工程 | 實際完成日期:109.04.15 |  | 實際完成日期:109.06.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 靜浦國小 | 教學大樓東側1樓 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 靜浦國小 | 教學大樓東側1樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 富北國中 | 108年購置宿舍設備 | 預定完成日期:免 | 免 | 預定完成日期:109.04.14 | 預定完成日期:109.04.21 | 預定完成日期:109.04.22 | 怡美企業社 | 決標次日起20天 | 預定完成日期:109.04.25 | 預定完成日期:109.04.30 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期:109.05.10 | 預定完成日期:109.05.12 | 預定完成日期:109.05.15 | 共同供應契約及公開財物採購總額之59%已於4月21日前辦理完竣，餘公開取得招標辦理。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.05.04 | 實際完成日期:109.05.08 | 實際完成日期:109.05.09 |  |  | 實際完成日期:109.05.14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 鳳林國中 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 大同綜合訊電股份有限公司 玉山淨水企業社 宜昌傢俱城 |  | 預定完成日期:109.2.27 | 預定完成日期:109.3.6 | 預定完成日期:109.3.13 | 預定完成日期:109.3.27 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期:109.4.6 | 設備採購,無辦理設計發包
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.2.27 | 實際完成日期:109.3.6 | 實際完成日期:109.3.13 | 實際完成日期:109.3.9 | 實際完成日期:109.3.11 | 實際完成日期:109.3.12
14 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 鳳林國中 | A棟 | 預定完成日期:108.7.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108.12.4 | 預定完成日期:108.12.10 | 預定完成日期:109.1.30 | 金源土木包工業 | 75天 | 預定完成日期:109.2.18 | 預定完成日期:109.3.9 | 預定完成日期:109.3.29 | 預定完成日期:109.4.18 | 預定完成日期:109.4.24 | 預定完成日期:109.6.1 | 109.2.3 日到109.2.7日學校輔導課,要求廠商停工,109.2.8日復工
|  | 鳳林國中 | A棟 | 實際完成日期:108.7.5 |  | 實際完成日期:108.12.4 | 實際完成日期:108.12.10 | 實際完成日期:109.1.30 |  |  | 實際完成日期:109.2.18 | 實際完成日期:109.3.9 | 實際完成日期:109.3.29 | 實際完成日期:109.4.16 | 實際完成日期:109.4.28 | 實際完成日期:
15 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 鳳林國中 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鳳林國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 鶴岡國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109.3.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期:109.4.20 | 預定完成日期:109.5.10 |  | 60天 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期:109.7.10 | 預定完成日期:109.7.20 | 預定完成日期:109.7.30 | 預定完成日期:109.8.10 | 預定完成日期:109.8.30 | 1090512未達三家流標
|  |  |  | 實際完成日期:109.3.15 |  | 實際完成日期:109.4.27 | 實際完成日期:109.5.12 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 鶴岡國小 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:109.7.16 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期:109.7.23 | 預定完成日期:109.7.31 | 預定完成日期:109.8.10 |  | 30天 | 預定完成日期:109.8.20 | 預定完成日期:109.8.25 | 預定完成日期:109.8.30 | 預定完成日期:109.9.10 | 預定完成日期:109.9.15 | 預定完成日期:109.9.20
|  |  |  | 實際完成日期:109.7.17 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 三民國中 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109.2.15 | 黃建興建築師事務所 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.4.20 | 預定完成日期:109.5.1 | 錦宗土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:109.5.12 | 預定完成日期:109.5.24 | 預定完成日期:109.6.5 | 預定完成日期:109.6.17 | 預定完成日期:109.6.25 | 預定完成日期:109.7.15 | 目前老師正在整理搬遷，預計於109/8/5辦理開工
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.7 |  | 實際完成日期:109.6.17 | 實際完成日期:109.6.23 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 體育設施 | 三民國中 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: | 財物採購，無需委託設計規劃 | 預定完成日期:109.6.1 | 預定完成日期:109.7.15 | 預定完成日期:109.8.1 | 艾力士實業有限公司 | 50天 | 預定完成日期:109.8.15 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期:109.9.15 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.10.15 | 預定完成日期:109.10.30 | 施工場地上有學生在進行訓練，預計於109年8月1日起請承商開始履約
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.6.11 | 實際完成日期:109.7.10 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 吳江國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:2020/02/25 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:2020/05/20 | 預定完成日期:2020/06/20 | 預定完成日期:2020/07/01 | 太子土木包工業 | 90天 | 預定完成日期:2020/07/30 | 預定完成日期:2020/08/15 | 預定完成日期:2020/09/05 | 預定完成日期:2020/09/30 | 預定完成日期:2020/10/10 | 預定完成日期:2020/11/30
|  |  |  | 實際完成日期:2020/02/25 |  | 實際完成日期:2020/05/15 | 實際完成日期:2020/06/02 | 實際完成日期:2020/06/30 |  |  | 實際完成日期:2020/07/ | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 吳江國小 | 1、2 樓男、女廁所 | 預定完成日期:2019/08/01 | 土水工程顧問有限公司 | 預定完成日期:2019/12/24 | 預定完成日期:2020/02/10 | 預定完成日期:2020/02/20 | 太子土木包工業 | 90天 | 預定完成日期:2020/03/25 | 預定完成日期:2020/04/10 | 預定完成日期:2020/04/25 | 預定完成日期:2020/05/09 | 預定完成日期:2020/06/09 | 預定完成日期: 2020/07/30
|  | 吳江國小 | 1、2 樓男、女廁所 | 實際完成日期:2019/08/01 |  | 實際完成日期:2019/12/24 | 實際完成日期:2020/02/04 | 實際完成日期:2020/02/10 |  |  | 實際完成日期:2020/03/20 | 實際完成日期:2020/04/05 | 實際完成日期:2020/04/25 | 實際完成日期:2020/05/09 | 實際完成日期:2020/06/03 | 實際完成日期:2020/07/10
22 | 體育設施 | 自強國中 | 操場整（修）建工程) | 預定完成日期:109.2.25 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.3 | 預定完成日期:109.3.24 | 預定完成日期:109.4.1 | 磐石土木包工業 | 開工日起60日曆天 | 預定完成日期:109.5.20 | 預定完成日期:109.5.25 | 預定完成日期:109.6.10 | 預定完成日期:109.6.13 | 預定完成日期: 109.6.30 | 預定完成日期: 109.7.30 | 因天候影響,展延工期9天
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.25 |  | 實際完成日期:109.3.3 | 實際完成日期:109.3.24 | 實際完成日期:109.4.6 |  |  | 實際完成日期:109.5.20 | 實際完成日期:109.5.25 | 實際完成日期:109.6.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 體育設施 | 紅葉國小 | 新整建運動場地 | 預定完成日期:109.1.4 2 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.05 | 預定完成日期:109.3.11 | 預定完成日期:109.3.28 | 奧林匹亞企業社 | 60 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期:109.5.15 | 預定完成日期:109.5.30 | 預定完成日期: 109.6.10 | 預定完成日期: 109.6.30
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.14(經審查同意) |  | 實際完成日期:109.3.11(第二次) | 實際完成日期:109.3.13 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 紅葉國小 | 教學區南棟 | 預定完成日期:109.2.20 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.22 | 預定完成日期:109.3.30 | 預定完成日期:109.4.20 | 立揚工程顧問有限公司 | 20 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期:109.5.5 | 預定完成日期:109.5.5 | 預定完成日期:109.5.20 | 預定完成日期: 109.5.25 | 預定完成日期: 109.5.30
|  | 紅葉國小 | 教學區南棟 | 實際完成日期:109.3.18(發函雲科大同意發包) |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 紅葉國小 | 廁所 | 預定完成日期:109.1.20 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 紅葉國小 | 廁所 | 實際完成日期:109.3.13第二次送審 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 教育部國民及學前教育署108年度充實設施設備計畫（第二次補助） | 紅葉國小 | 教室刷漆及校門通道地坪改善工程 | 預定完成日期:109.4.9 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 紅葉國小 | 108年度改善及充實教學環境設備計畫（第二次補助)- 教室刷漆及校門通道地坪改善工程 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 體育設施 | 化仁國小 | 運動操場整建 | 預定完成日期:109.01.21 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.03.20 | 預定完成日期:109.04.01 | 預定完成日期:109.04.10 | 奧林匹亞企業社 | 60 | 預定完成日期:109.06.14 | 預定完成日期:109.06.25 | 預定完成日期:109.06.30 | 預定完成日期:109.07.03 | 預定完成日期: 109.07.15 | 預定完成日期: 109.07.30 | 因天候影響,已申請展延工期10天
|  |  |  | 實際完成日期:109.01.21 |  | 實際完成日期:109/03/24 | 實際完成日期:109/04/29 | 實際完成日期:109/05/05 |  |  | 實際完成日期:109.06.14 | 實際完成日期:109.06.25 | 實際完成日期:109.06.30 | 實際完成日期:7/13達95.4% | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 化仁國小 | 西北棟大樓 | 預定完成日期:109.01.16 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.03.20 | 預定完成日期:109.04.01 | 預定完成日期:109.04.06 | 合金營造有限公司 | 60 | 預定完成日期:109.05.29 | 預定完成日期:109.06.06 | 預定完成日期:109.06.14 | 預定完成日期:109.06.25 | 預定完成日期: 109.07.08 | 預定完成日期: 109.07.15 | 因天候影響,已申請展延工期12天
|  | 化仁國小 | 西北棟大樓 | 實際完成日期:109.01.16 |  | 實際完成日期:109/03/24 | 實際完成日期:109/04/21 | 實際完成日期:109/04/27 |  |  | 實際完成日期:109.05.29 | 實際完成日期:109.06.06 | 實際完成日期:109.06.12 | 實際完成日期:7/13達84.6% | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 體育設施(前瞻) | 花蓮體中 | 花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地計畫 | 預定完成日期:107.8.27 | 見安營造股份有限公司 | 預定完成日期:107.8.8 | 預定完成日期:108.12.18 | 預定完成日期:109.6.3 | 見安營造股份有限公司 | 270日曆天 | 預定完成日期:109.10.24 | 預定完成日期:109.12.17 | 預定完成日期:110.1.27 | 預定完成日期:110.2.27 | 預定完成日期:110.04.30 | 預定完成日期:110.5.30
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.27 |  | 實際完成日期:107.8.8 | 實際完成日期:108.12.18 | 實際完成日期:109.6.3 |  |  | 實際完成日期:1.14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 體育設施(教育部) | 萬榮國中 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期:109.2.26 | 劉經緯建築師事務所 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期:109.4.28 | 預定完成日期:109.5.5 |  | 100日曆天 | 預定完成日期:109.5.30 | 預定完成日期:109.6.24 | 預定完成日期:109.7.19 | 預定完成日期:109.8.13 | 預定完成日期: 109.8.31 | 預定完成日期: 109.9.15
|  |  |  | 實際完成日期:109.3.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 109年度學校社區共讀站 | 萬榮國中 | 109年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 109.3.23 | 財物採購，無委託設計 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期: 109.7.15 |  | 30日曆天 | 預定完成日期: 109.4.22 | 預定完成日期:109.4.29 | 預定完成日期:109.5.6 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.10.15 | 預定完成日期:109.10.30
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 體育設施(教育部) | 光華國小 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期:108.12.26 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期:109.03.24 | 預定完成日期:109.03.31 | 預定完成日期:109.04.30 |  | 100日曆天 | 預定完成日期:109.05.25 | 預定完成日期:109.06.20 | 預定完成日期:109.07.15 | 預定完成日期:109.08.14 | 預定完成日期: 109.09.14 | 預定完成日期:109.09.30 | 109.03.23申請最有利標送審04/14核可04/15~04/28第一次流標04/29~05/07第二次又流標5/8召開檢討修正會議5/12修好5/13~5/26重新第二輪第一次流標5/27~6/8第二輪第二次仍流標6/15召開第二次修正會議列出2方案，經邀標評估仍不可行，7/3確定減項項目7/9~7/21第三輪第1次
|  |  |  | 實際完成日期:108.12.26 |  | 實際完成日期:109.03.14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 光華國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 109.06.23 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.09.21 | 預定完成日期:109.09.29 | 預定完成日期: 109.10.12 |  | 60日曆天 | 預定完成日期: 109.10.26 | 預定完成日期:109.11.10 | 預定完成日期:109.11.25 | 預定完成日期:109.12.10 | 預定完成日期:109.12.15 | 預定完成日期:109.12.31 | 預算書圖預計7/22上傳審查
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期:109.06.23 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 體育設施(教育部) | 太昌國小 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期: | 劉經緯建築師事務所 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期:109.05.15 | 預定完成日期:109.07.20 | 承太營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預算書圖送審、進行結構技師簽證、水電消防送審、申請建築執照
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.6 |  | 實際完成日期:109.05.04 | 實際完成日期:109.05.18 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 體育設施(教育部) | 花崗國中 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期:109.1.2 | 許嘉勇建築師事務所(完成地質敏感區安全評估(2/11開標)後通知廠啇28個日曆天內完成規劃工作) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 4/15完成地質敏感區安全評估報告,目前在等建管處花蓮縣地質敏感審查辦法公告,再將評估報告遞交審查機構 *審查機構及費用至今尚未公告,為免於經費被收回已於6/1發文請設計監造單位進行實質設計
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.2 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 花崗國中 | 學生活動中心 | 預定完成日期::108.12.10 | 頂程工程顧問有限公司(學校通知日起21日內完成規劃設計,109.1.16初次送審(109.2.3公文回函:部份修正)) | 預定完成日期:3/20 | 預定完成日期4/7 | 預定完成日期:4/20 | 臥雲土本包工業 | 60天 | 預定完成日期:5/5 | 預定完成日期:5/20 | 預定完成日期:6/4 | 預定完成日期:7/1 | 預定完成日期:7/15 | 預定完成日期:7/29 | *廁所改善工程施作過程中發現屋頂平台防水隔熱已失效造成滲水，額外進行防水隔熱工程，另因梅雨降水影響施作，學校同意展延工期12天
|  | 花崗國中 | 學生活動中心 | 實際完成日期::108.12.10 |  | 實際完成日期:3/20 | 實際完成日期:4/7 | 實際完成日期:4/21 |  |  | 實際完成日期:5/5 | 實際完成日期:5/20 | 實際完成日期:6/4 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 和平國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.2.7 | 鹿島工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.5.29 | 預定完成日期: 109.6.26->109.7.15 | 承太營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期:109.7.31 | 預定完成日期:109.8.15 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期:109.9.30->109.9.15 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.10.31 | 3/16期末審查。因疫情延後開學影響，預訂改為7/15開始施工。
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.30 |  | 實際完成日期:109.5.4 | 實際完成日期:109.5.26 | 實際完成日期:109.7.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 明廉國小 | 新大樓南棟 | 預定完成日期: | 恩旭工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 丙子營造有限公司 | 90日 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 辦理公告日期：109.4.13 109.4.27 109.5.6 109.5.14 109.5.20 109.6.3
|  | 明廉國小 | 新大樓南棟 | 實際完成日期:109.01.30 |  | 實際完成日期:109.6.17 | 實際完成日期:109.6.23 | 實際完成日期:109.7.9 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 明廉國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 中正國小 | 中和樓 | 預定完成日期:108.12.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.5.28 | 金源土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.7.12 | 預定完成日期:109.7.24 | 預定完成日期:109.7.31 | 本案原預計於109年7月12日完工，因辦理本縣學力檢測停工1日，廠商於7月13日函報完工。
|  | 中正國小 | 中和樓 | 實際完成日期:108.12.15 |  | 實際完成日期:109.3.27 | 實際完成日期:109.4.14 | 實際完成日期:109.5.29 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.7.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 中正國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109.06.05 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.8.1 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.06.05 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 體育設施(前瞻) | 明禮國小 | PU跑道更新工程 | 預定完成日期:108.06.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:108.07.10 | 預定完成日期: 108.07.25 | 預定完成日期:108.08.10 | 奧林匹亞企業社 | 90日曆天 | 預定完成日期:108.08.31 | 預定完成日期:108.09.20 | 預定完成日期:108.10.15 | 預定完成日期:108.11.08 | 預定完成日期:108.11.15 | 預定完成日期:108.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:108.06.26 |  | 實際完成日期:108.07.15 | 實際完成日期:108.08.05 | 實際完成日期:108.10.14 |  |  | 實際完成日期:108.10.31 | 實際完成日期:108.12.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 體育設施(教育部) | 東竹國小 | 半戶外球場 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第四次補助) | 東竹國小 | 禮堂 | 預定完成日期:109.3.5 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.16 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.3.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 體育設施(前瞻) | 立山國小 | 風雨球場 | 預定完成日期:108.07.05 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:108.11.01 | 預定完成日期: 108.11.20 | 預定完成日期:109.01.20 | 鑫盈興營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:109.03.09 | 預定完成日期:109.04.22 | 預定完成日期:109.06.04 | 預定完成日期:108.07.20 | 預定完成日期:109.07.30 | 預定完成日期:109.08.20 | 本案於109年7月2日送至建築師公會審查，但遭退件，設計單位依公會審查結果修正圖說及資料補正，待審查通過後會送至縣府建管科審查，懇請藉由列管單位主管及承辦人幫忙本校此案能盡速通過審查，核准建照申請後方能開工。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.05 |  | 實際完成日期:108.11.05 | 實際完成日期:108.12.17 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 校園新社區改造計畫 | 東里國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期: 107.5.8 | 張仲良建築師事務所（107/2/9勞務採購第一標決標） | 預定完成日期: 107.09.25 | 預定完成日期: 107.10.5 | 預定完成日期: 107.10.15 | 十祥營造有限公司 | 180日曆天 | 109.02.20 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期: 109.5.20 | 預定完成日期:109.07.06 | 預定完成日期:108.07.31 | 預定完成日期:109.08.15 | 已於109.07.06完工，預定07.21辦理驗收。
|  |  |  | 實際完成日期:107.5.15 |  | 實際完成日期:107.11.22 | 實際完成日期:108.09.03 | 實際完成日期:109年1月9日 |  |  | 實際完成日期: | 109.4.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.07.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 校園新社區改造計畫 | 宜昌國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期:107.05.11 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.31 | 預定完成日期:108.01.01 |  |  | 預定完成日期: 108.01.01 | 預定完成日期: 108.03.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期: 108.12.31 | 107.05.18限制性招標 107.06.04開標107.06.11評選完成，許嘉勇建築師事務所續辦後續與雲科大審查事107.08.09基本設計圖說通過，加速辦理細部審查相關會議預計921前提報細部設計資料，後續進行細部設計審查作業 1071112送建照申請 1071130送預算書圖至教育處轉建設處發包 1080115建照申請通過，目前待建設處完成招標文件確認後進行發包作業 1080305第一次招標流標，1080319第二次開標，希望順利。 1080416辦理驗收，預計1080430前核結 1080424修正文件送建設處進行發包作業(第一次修正，第一次公開招標，總計第三次公開招標)1080515再送修正預算書圖轉請建設處進行發包，預估1080524前完成簽核，1080604或1080611第一次開標作業 1080618上網，預計1080702進行第一次開標作業。期待1080720前完成招標動作，隨即進行開工作業。 1080709決標，廠商已現勘過場地，預定七月前召開開工前協調會議，10808動工(含拆除)
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.18上網 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 宜昌國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 體育設施(教育部) | 宜昌國小 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 宜昌國小 | 南棟大樓東側 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 | 南棟大樓東側 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 109年度學校社區共讀站 | 宜昌國小 | 109年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 宜昌國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 宜昌國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 明恥國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.01.31 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期: 109.06.15 | 鑄邑營造有限公司 | 109.07.21-109.11.28 | 預定完成日期: 109.09.21 | 預定完成日期:109.10.12 | 預定完成日期:109.11.03 | 預定完成日期:109.11.27 | 預定完成日期:109.12.01 | 預定完成日期:109.12.25
|  |  |  | 實際完成日期: 109.01.31 |  | 實際完成日期:109.06.01 | 實際完成日期:109.06.09 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 明恥國小 | 行政大樓 | 預定完成日期: 109.02.20 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期: 109.06.15 | 萊德土木包工業 | 109.06.24-109.08.23 | 預定完成日期: 109.07.15 | 預定完成日期:109.07.31 | 預定完成日期:109.08.15 | 預定完成日期:109.08.31 | 預定完成日期:109.09.30 | 預定完成日期:109.10.15
|  | 明恥國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: 109.02.14 |  | 實際完成日期:109.06.04 | 實際完成日期:109.06.09 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 北濱國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.01.20決標/01.30簽約 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.02.12初審 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 稻香國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.01.30決標/02.05簽約 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期:109.5.15 | 預定完成日期: 109.5.25 | 新盛土木包工業 | 109.7.16-109.9.13 | 預定完成日期: 109.6.14 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期:109.7.13 | 預定完成日期:109.7.28 | 預定完成日期:109.8.15 | 預定完成日期:109.8.31 | 1.本案公開招標2次。 2.避免影響學生上課使用教室，7月16日開工。
|  |  |  | 實際完成日期:109.02.12初審/03.18期末審/03.30審查通過 |  | 實際完成日期:109.5.25 | 實際完成日期:109.5.29 | 實際完成日期:109.7.16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 109年度幼兒園增班工程 | 稻香國小 | 109年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:109.03.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.27 | 預定完成日期:109.4.1 | 預定完成日期: 109.4.14 | 家駿室內裝修設計程企業社 | 109.4.14-109.5.28 | 預定完成日期: 109.04.25 | 預定完成日期:109.5.7 | 預定完成日期:109.5.18 | 預定完成日期:109.5.28 | 預定完成日期:109.6.11 | 預定完成日期:109.6.30 | 1.本案公開招標2次。 2. 4月14日開工。
|  | 稻香國小 |  | 實際完成日期:109.03.26 |  | 實際完成日期:109.4.1 | 實際完成日期:109.4.8 | 實際完成日期:109.4.14 |  |  | 實際完成日期:109.4.20 | 實際完成日期:109.4.30 | 實際完成日期:109.5.10 | 實際完成日期:109.5.18 | 實際完成日期:109.6.5 | 實際完成日期:
59 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 稻香國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 稻香國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 吉安國中 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.1.30 | 鹿島工程顧問有限工司 | 預定完成日期:109.05.12 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 109.7.20 | 鑫利華營造有限公司 | 60 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.30 |  | 實際完成日期:109.06.23 | 實際完成日期:109.6.30 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 109年度學校社區共讀站 | 吉安國中 | 109年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: 109.2.29 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.05.12 | 預定完成日期:109.05.31 | 預定完成日期: 109.06.25 | 津賀盛室內裝修設計工程 | 60 | 預定完成日期: 109.05.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期:109.3.9 |  | 實際完成日期:109.05.12 | 實際完成日期:109.06.11 | 實際完成日期:109.07.03 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 鳳林國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.2.13 | 安構土木結構技師事務所 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.5.19(第2次) | 預定完成日期: 109.6.26 | 大友土木包工業 | 60 | 預定完成日期: 109.7.20 | 預定完成日期:109.8.8 | 預定完成日期:109.8.15 | 預定完成日期:109.8.25 | 預定完成日期:109.9.2 | 預定完成日期:109.9.30
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.13 |  | 實際完成日期:109.5.1 | 實際完成日期:109.5.19 | 實際完成日期:109.6.26 |  |  | 實際完成日期:109.7.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 鳳林國小 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:109.7.12 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期:109.8.20 | 預定完成日期:109.8.20 | 預定完成日期:109.8.23 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.7.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 110年度幼兒園增班工程 | 鳳林國小 | 110年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 瑞北國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.7 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.5.29 | 預定完成日期: 109.6.26 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 4/17函送相關資料請建設處辦理工程招標。5/5建設處和設計監造廠商到校會勘，預計五月底公告招標。6/5函送第3次修改預算書。補強工程預計7/14第一次開標。
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.4 |  | 實際完成日期:109.7.2 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 瑞北國小 | 北棟東側 | 預定完成日期: 108.12.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.19 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期: 109.6.8 | 慶泓土木包工業 | 80日曆天 | 預定完成日期: 109.06.03 | 預定完成日期:109.06.23 | 預定完成日期:109.07.15 | 預定完成日期:109.08.02 | 預定完成日期:109.08.07 | 預定完成日期:109.08.17 | 因本校無其他廁所可供使用，原定先施工二樓，但二樓廁所管道經過一樓隔牆，無法單層施作，為考量學生使用廁所需求及顧及校務運作順利，依契約第7條第3項第1款第3目，校方要求承商自109年6月24日起暫停全部工程，預計7月15日暑假開始復工。
|  | 瑞北國小 | 北棟東側 | 實際完成日期:108.12.24 |  | 實際完成日期:109.4.9 | 實際完成日期:109.4.14 | 實際完成日期:109.5.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 豐濱國中 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109.2.29 | 頂城工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.24 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期:109.4.01 | 勝全土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:109.4.16 | 預定完成日期:109.5.01 | 預定完成日期:109.5.16 | 預定完成日期:109.5.31 | 預定完成日期:109.6.05 | 預定完成日期:109.6.19
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.27 |  | 實際完成日期:109.4.8 | 實際完成日期:109.4.28 | 實際完成日期:109.5.12 |  |  | 實際完成日期:109.5.27 | 實際完成日期:6/10 | 實際完成日期:6/16 | 實際完成日期:6/30 | 實際完成日期:7/7 | 實際完成日期:
68 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 豐濱國中 | 木雕教室 | 預定完成日期: 109.2.29 | 頂城工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.4.1 | 預定完成日期:109.4.8 | 預定完成日期: 109.4.10 | 冠博營造有限公司 | 45日曆天 | 預定完成日期: 109.4.21 | 預定完成日期:109.5.02 | 預定完成日期:109.5.13 | 預定完成日期:109.5.24 | 預定完成日期:109.5.31 | 預定完成日期:109.6.14
|  | 豐濱國中 | 木雕教室 | 實際完成日期:109.2.27 |  | 實際完成日期:109.4.13 | 實際完成日期:109.4.20 | 實際完成日期:109.5.22 |  |  | 實際完成日期:6/25 | 實際完成日期:6/29 | 實際完成日期:7/3 | 實際完成日期:7/7 | 實際完成日期:109/7/17 | 實際完成日期:
69 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 玉東國中 | 新專科大樓 | 預定完成日期: 109.04.06 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 | 新專科大樓 | 實際完成日期:109.04.06 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 教育部國民及學前教育署108年度充實設施設備計畫 | 玉東國中 | 學生活動中心改善工程 | 預定完成日期: 109.3.31 | 博瑞工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期:109.04.29 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 | 108年度充實設施設備- 學生活動中心改善工程 | 實際完成日期:109.4.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 城隍廟「充實設施設備計畫」 | 玉東國中 | 學生活動中心改善工程 | 預定完成日期: 109.04.15 | 博瑞工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.7.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 | 108年度充實設施設備- 學生活動中心改善工程 | 實際完成日期:109.04.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫 | 東里國中 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫 | 預定完成日期:108.7.31 | 魏宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 108.9.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 國泰土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 109.4.2 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 109.4.30 | 設備將於109.5.15完工訂於5月底前核結。6月17日前送核銷。補件宿舍修繕工程空污結清證明書。
|  |  |  | 實際完成日期:108.11.11 |  | 實際完成日期:108.12.11 | 實際完成日期:108.12.18 | 實際完成日期:109.2.3 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.3.17 | 實際完成日期:109.3.27 | 實際完成日期:
73 | 校園希望工程計畫 | 玉里國中 | 東西側建物補照工程暨建、使照取得委託技術服務(新建更衣室與教練辦公室) | 預定完成日期: 108.07.25標案送府 | 陳郁文建築師事務所 | 預定完成日期: 108.08.01 | 預定完成日期: 108.08.13 | 預定完成日期: 108.08.14 | 金中興營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 109.6.27 | 預定完成日期: | 預定完成日期:108.09.18完成圖說及預算書 決標日 8/20-9/18規劃設計預算書圖應送本校 | 預定完成日期:108.12.25 | 預定完成日期: 108.12.31 | 本案業依1月份列管會議指示於108年2月1日玉校總字1080000308號函請鈞府轉陳變更計畫名稱為「東西側建物補照工程暨建、使照取得相關費用」，目前未接獲上級機關同意函，尚無法辦理招標事宜。 本案截至109.3.11進度已完成假設工程、更衣室建築內外相關設施移除、拆除建築物。 本案截至109.3.31前已完成鋼筋放樣，並同時辦理土地鑑界申請，後續等候縣府建管處同意後開工。 截至109年5月12日辦理基礎勘驗經建設處會勘合格後，續行施工，將持續敦促廠商把握工期。 本案因等候ㄧ樓頂板勘驗，進度落後，本案續於109年6月9日完成勘驗後，再行施工，截至109年6月10日預計施工進度為21.10%，實際施工進度為19.53%，落後1.57%，將持續敦促廠商把握工期。 本案截至109年7月15日施工進度46.86%，預計處理屋頂樓板防水並俟泥作進場後處理後續施作事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.25 |  | 實際完成日期:108.07.26(第1次公告) 108.08.09(第2次公告) | 實際完成日期: 108.08.06第1次流標 108.08.20決標。 | 實際完成日期:108.08.20 |  |  | 實際完成日期:109.6.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
|  |  | 東西側建物補照工程暨建、使照取得整修更新發包工程(整修校長宿舍、替代役宿舍與地下道) | 預定完成日期: 108.09.25標案送府 | 陳郁文建築師事務所 | 預定完成日期:108.10.01 | 預定完成日期: 108.10.22 | 預定完成日期: 108.10.31 | 金中興營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: 108.11.22 | 預定完成日期: 108.12.14 | 預定完成日期:109.1.7 | 預定完成日期: 109.1.29 | 預定完成日期: 109.2.28 | 預定完成日期: 109.3.28 | 本案進度如下，108年7月10日鈞府以108年7月9日府教設字第1080133966號函知本校，教育部國民及學前教育署業已同意修正。預定先辦理委託技術服務採購，招標文件預定7月底前可送縣府採購科辦理招標。 截至109.3.11進度已完成所有工程之假設工程、替代役宿舍既有廢棄物清運、拆除工程及外牆粉刷等。地下道打除舊有磁磚。 截至109.3.30進度：1.校長宿舍與替代役宿舍：替代役宿舍窗框換新、粉刷、屋頂防水等整修、校長宿舍粉刷。2.地下道混凝土澆置：掃底與防滑底漆試驗。 本案於109年5月14日因廠商已完工且本校有先行使用需求，辦理部分驗收，驗收合格，續要求廠商提送監造審核驗收結算表。 本案因廠商結算驗收資料補正，於109年6月1日檢還資料補正，後續廠商於109年6月11日將資料函送本校。 刻正辦理核結程序中。
|  |  |  | 實際完成日期:9/18規劃設計預算書圖送本校審查，10/5送達第5次修正預算書圖，審查核可，招標文件製作中，預計10/16送至採購中心辦理招標 |  | 實際完成日期:108.10.24(第1次，108.11.5流標)，108.11.07(第2次，108.11.12流標)，108.11.09(第3次，108.11.26流標)，108.11.27第4次公告，108.12.3決標 | 實際完成日期:108.12.3 | 實際完成日期:109.2.15 |  |  | 實際完成日期:109.02.28 | 實際完成日期:109.3.17 | 實際完成日期:109.4.2 | 實際完成日期:109.4.28 | 實際完成日期:109.5.14 | 實際完成日期:
74 | 體育設施 | 玉里國中 | 108年度游泳池整建維修 | 預定完成日期:108.10.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 委託設計監造服務尚在標案文件製作中，預計於12/19前完成標案公告。109.1.15第一次公告流標，109.1.21第二次公告，109.2.4更正公告，109.2.12由欣東宜工程顧問有限公司得標，並請該公司辦理設計書圖說細部設計，計於109年3月2日取得圖說。109年3月2日取得圖說送體育學會審核，109年3月20日收訖縣府函知本校補正圖說公文，109年3月30日函請體育學會複審。 | 預定完成日期:108.11.15 | 預定完成日期:108.11.30 | 預定完成日期:108.12.10 |  | 120日曆天(此為概估，顧問公司尚未估算工期) | 預定完成日期:109.01.08 | 預定完成日期:109.02.07 | 預定完成日期:109.03.08 | 預定完成日期:109.04.07 | 預定完成日期:109.05.06 | 預定完成日期:109.06.05 | 本案體育學會完成審核，109年5月7日函請鈞府同意工程案以最有利標招標，尚待函示辦理發包。 本案於109年5月27日辦理最有利標首次公告，109年6月9日開標，因無廠商投標流標，經標案檢討後，於109年6月12日第二次公告。 本案於109年6月12日第二次公告，17日開標流標，無廠商投標，中間經歷廠商釋疑與標案檢討與否，後續鈞長核示已協助釋疑，圖說應無需變更，以相同內容重新招標，6月19日辦理第三次公告，適逢連假與主持人時間，等標期拉長至109年6月30日開標，仍無人投標，於109年7月3日進行第四次公告，109年7月8日開標，依舊無人投標，本次簽准辦理辦理市場調查並與監造討論確認本案設計調整。
|  |  |  | 實際完成日期: 109.2.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 城隍廟「充實設施設備計畫」 | 玉里國中 | 仁里樓烹飪教室改善工程 | 預定完成日期: 109.4.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 109.4.1完成委託設計監造服務，該公司辦理設計書圖說細部設計，計於109年4月20日取得圖說。 | 預定完成日期:109.4.20 | 預定完成日期:109.5.5 | 預定完成日期: 109.5.11 | 金中興營造有限公司 | 45日曆日 | 預定完成日期: 109.6.2 | 預定完成日期:109.6.24 | 預定完成日期:109.7.16 | 預定完成日期:109.8.8 | 預定完成日期:109.8.21 | 預定完成日期:109.8.31 | 本案包含：設計監造、烹飪教室施工與家政教室設備採購(含安裝)，故施工至驗收時間以工程案預計施工辦理時間填報列管，核結以整案完工(含財物採購與安裝)為填報基準。 本案於109年4月28日辦理公告，經歷1次流標，第2次公告於109年5月12日決標，訂於109年5月25日開工。 本案因需重新測訂水平高度、地樑位置，與兼顧不於學生上課時施工，故施工進度較緩慢，截至109年6月7日施工進度為9.66%，將督促廠商加緊施工。 本案廠商業於109年7月6日報竣工，並由監造完成初審後於109年7月9日送案本校，刻正辦理審核中。廚具財物採購，轉縣府辦理109年7月1日第一次公告，109年7月7日開標廢標，進行109年7月13日進行第二次公告，109年7月21日開標。
|  |  | 108年度充實設施設備- 學生活動中心改善工程 | 實際完成日期:109.4.1 |  | 實際完成日期:109.4.28 | 實際完成日期:109.5.12 | 實際完成日期:109.5.25 |  |  | 實際完成日期:109.6.16 | 實際完成日期:109.6.23 | 實際完成日期:109.6.30 | 實際完成日期:109.7.6 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 108年度改善無障礙校園環境計畫 | 北昌國小 | 108年度改善無障礙校園環境計畫第2階段 | 預定完成日期:開口契約 | 上力建築師事務所(1/15本校已完成預算書圖審查，圖說3/27經建築師公會審查通過) | 預定完成日期:109.03.30 | 預定完成日期: 109.04.07 | 預定完成日期: 109.04.11 | 廣誠土木包工業 | 開工日起45日曆天 | 預定完成日期: 109.04.21 | 預定完成日期: 109.05.02 | 預定完成日期: 109.05.13 | 預定完成日期: 109.05.25 | 預定完成日期: 109.06.01 | 預定完成日期: 109.06.08 | 工程部分已於6/2驗收完畢,勞務部份尚未收
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.03.31 | 實際完成日期:109.04.07 | 實際完成日期:109.04.11 |  |  | 實際完成日期:109.04.20 | 實際完成日期:109.05.01 | 實際完成日期:109.05.08 | 實際完成日期:109.05.18 | 實際完成日期:109.06.02 | 實際完成日期:
77 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 北昌國小 | 南棟校舍防水隔熱改善工程 | 預定完成日期:109.01.13 | 欣東宜工程顧問有限公司(本案已於3/11接獲雲科大函文通知規劃設計審議完成;3/13函送縣府請協助工程發包) | 預定完成日期:109.03.31 | 預定完成日期:109.04.21 | 預定完成日期:109.04.25 | 109.03.31第1次開標因投標廠商未達3家而流標 | 開工日起45日曆天 | 預定完成日期:109.06.08 | 預定完成日期:109.06.14 | 預定完成日期:109.06.19 | 預定完成日期:109.06.24 | 預定完成日期: 109.07.01 | 預定完成日期: 109.07.14
|  | 北昌國小 | 南棟校舍 | 實際完成日期:109.01.13 |  | 實際完成日期:109.03.20第1次;109.04.08變更招標文件重新上網 | 實際完成日期:109.04.28 | 實際完成日期:109.05.11 |  |  | 實際完成日期:109.06.08 | 實際完成日期:109.06.13 | 實際完成日期:109.06.16 | 實際完成日期:109.06.24 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 教育部國民及學前教育署108年度充實設施設備計畫 | 北昌國小 | 學生活動中心環境暨設備改善工程 | 預定完成日期:109.02.20 | 委託設計監造服務案於109/02/04上網公告 | 預定完成日期:109.04.08 | 預定完成日期:109.05.12 | 預定完成日期:109.05.16 |  | 工程需45日曆天，另需加上申請室裝許可証及消防審查時程 | 預定完成日期:109.05.27 | 預定完成日期:109.06.07 | 預定完成日期:109.06.18 | 預定完成日期:109.06.29 | 預定完成日期: 109.07.06 | 預定完成日期: 109.07.14 | *4.24取得室內裝修圖說審查許可 *工程部份已於7/6完工,目前進行消防竣工審查,完成後再送室裝竣工審查,方能驗收
|  | 北昌國小 | 108年度充實設施設備- 學生活動中心環境暨設備改善工程 | 實際完成日期:109.02.24 |  | 實際完成日期:109.04.08第1次;109.05.01變更招標文件重新上網 | 實際完成日期:109.05.12 | 實際完成日期:109.05.16 |  |  | 實際完成日期:109.05.29 | 實際完成日期:109.06.15 | 實際完成日期:109.06.22 | 實際完成日期:109.07.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 體育設施(前瞻) | 玉里國小 | 風雨球場 | 預定完成日期: | 李耀昇建築師事務所 | 預定完成日期:108.10.21 | 預定完成日期: 108.11.6 | 預定完成日期:109.03.30 |  | 開工之日起150日曆天內 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.05.15 | 預定完成日期:109.6.15 | 預定完成日期:109.7.15 | 預定完成日期:109.7.30 | 預定完成日期:109.8.30 | 開工申報中
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.27 |  | 實際完成日期:108.10.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 體育設施 | 玉里國小 | 108年度充實設施設備—充實遊戲場攀爬及體能設備工程 | 預定完成日期: | 良友工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.03.26 | 預定完成日期:109.04.10 |  |  | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.04.30 | 預定完成日期:109.05.10 | 預定完成日期:109.05.20 | 預定完成日期:109.05.30 | 預定完成日期:109.06.30 | 公開招標中
|  |  |  | 實際完成日期:109.03.10 |  | 實際完成日期:109.03.17 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫 | 玉里國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109/2/15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109/3/20 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.4.20 | 預定完成日期:109.4.25 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期:109.5.30 | 第一次已審核退件，修改後第二次預計3月27日上傳，監視器增設已完工
|  |  |  | 實際完成日期:109/2/14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 玉里國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫 | 古風國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:108.12.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.04.30 | 預定完成日期:109.05.10 | 晟弘工程行 | 109.08.31前完工 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.12.26 |  | 實際完成日期:109.05.12 | 實際完成日期:109.06.04 | 實際完成日期:未開工 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 體育設施 | 古風國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: | 財物採購未請設計監造單位 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 古風國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:由體育組規劃中 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 體育設施 | 富源國中 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: | 財物採購未請設計監造單位 | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.7.21 | 預定完成日期:109.7.28 | 艾力士實業有限公司 | 45 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.9.10 | 109.9.15 | 預定完成日期: 109.9.30
|  | 古風國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.7.21 | 實際完成日期:109.7.28 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 銅蘭國小 | 教學大樓 | 預定完成日期:109.02.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.03.10 | 預定完成日期:109.03.25 | 預定完成日期:109.04.01 |  | 45個日工作天 | 預定完成日期:109.04.15 | 預定完成日期:109.05.01 | 預定完成日期:109.05.15 | 預定完成日期:109.05.30 | 預定完成日期: 109.06.10 | 預定完成日期: 109.06.20
|  | 銅蘭國小 | 教學大樓 | 實際完成日期:109.02.14 |  | 實際完成日期: 109.03.31 | 實際完成日期:109.04.14 | 實際完成日期:109.04.21 |  |  | 實際完成日期:109.05.01 | 實際完成日期:109.05.10 | 實際完成日期:109.05.20 | 實際完成日期:109.06.04 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 銅蘭國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 銅蘭國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 嘉里國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 109.7.15 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.8.3 | 預定完成日期:109.8.18 | 預定完成日期: 109.10.18 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 大進國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 馬遠國小 | 教學大樓 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 馬遠國小 | 教學大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 鑄強國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.2.7 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 109.5.20 | 預定完成日期: 109.6.20 | 預定完成日期: 109.7.16 |  |  | 預定完成日期: 109.8.16 | 預定完成日期: 109.9.16 | 預定完成日期: 109.10.16 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: 109.2.7 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 鑄強國小 | 東教學大樓 | 預定完成日期:108.12.5 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.4.1 | 預定完成日期:109.4.15 | 預定完成日期:109.4.25 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:109.5.10 | 預定完成日期:109.5.25 | 預定完成日期:109.6.10 | 預定完成日期:109.6.20 | 預定完成日期: 109.6.27 | 預定完成日期: 109.7.15
|  | 鑄強國小 | 東教學大樓 | 實際完成日期:108.12.3 |  | 實際完成日期:109.4.1 | 實際完成日期:109.4.14 | 實際完成日期:109.4.23 |  |  | 實際完成日期:109.5.5 | 實際完成日期:109.5.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
92 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 鑄強國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 高寮國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.4.17 | 安構土木結構技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.4.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
94 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 高寮國小 | 活動中心 | 預定完成日期: 109.3.6 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 錦宗土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.本工程於109年3月23日決標於錦宗土木包工業。俟耐震補強工程完工後再行施工。
|  | 高寮國小 | 活動中心 | 實際完成日期:109.2.12 |  | 實際完成日期:109.3.13 | 實際完成日期:109.03.23 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
95 | 107 年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 豐濱國小 | 107年宿舍整建 | 預定完成日期:107.12.31 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期: 108.2.15 | 預定完成日期: 108.2.20 | 預定完成日期: 108.3.1 | 信福土木包工業 | 120日曆天 | 預定完成日期: 108.7.3 （51日曆天） | 預定完成日期: 108.7.29 （77日曆天） | 預定完成日期: 108.8.25 （104日曆天） | 預定完成日期: 108.9.10 （120日曆天） | 預定完成日期: 108.10.9 | 預定完成日期: 108.10.23 | 1.截至12/11，目前進度79.46%。2.這幾日下雨，導致雨遮無法施作，影響進度。3.本工程預計108年12月31日完工。
|  |  |  | 實際完成日期:107.12.12 |  | 實際完成日期: 108.4.19 | 實際完成日期: 108.4.30 | 實際完成日期: 108.5.14 |  |  | 實際完成日期:108.6.30 | 實際完成日期:108.7.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
96 | 體育設施 | 豐濱國小 | 108年度游泳池整建維修 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.已積極邀標，確保第一次招標會有三家廠商。2.108年12月24日截止投標送件，108年12月25日上午10點開標、招開工作小組會議，當日下午2點進行評選標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
97 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 豐濱國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
98 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 豐濱國小 | 教學大樓 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 | 教學大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 豐濱國小 | 活動中心1F廁所 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 | 活動中心1F廁所 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
100 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 豐濱國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
101 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 豐濱國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
102 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 永豐國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期:109.4.15 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前仍在進行計畫第二次修正審查階段
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
103 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 永豐國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.3 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 將於3月24日進行規劃設計期末複審會議
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
104 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 永豐國小 | 教學大樓南側2樓合廁 | 預定完成日期:109.1.5 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前仍在進行規劃設計審查階段
|  | 永豐國小 | 教學大樓南側2樓合廁 | 實際完成日期:109.1.5 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
105 | 109年國民小學與國民中學推動閱讀作業要點-改善圖書館(室)設施設備或空間環境 | 永豐國小 | 改善圖書館(室)設施設備或空間環境 | 預定完成日期:109.1.10 | 雅堂室內裝修設計 | 預定完成日期:109.6.1 | 預定完成日期:109.6.15 | 預定完成日期:109.6.20 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前進行規劃設計審查階段
|  | 永豐國小 |  | 實際完成日期:109.1.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
106 | 體育設施 | 永豐國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 永豐國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
107 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 太巴塱國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: 110.05.31 |  | 預定完成日期:110.01.10 | 預定完成日期:110.01.20 | 預定完成日期: 110.01.21 |  |  | 預定完成日期: 110.01.31 | 預定完成日期:110.02.10 | 預定完成日期:110.02.20 | 預定完成日期:110.03.02 | 預定完成日期:110.03.05 | 預定完成日期:110.03.12 | 7/7已收到核定公文， 預計7/15召開工作會議，7月底前完成設計監造標案製作與發包。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
108 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 太巴塱國小 | 南棟大樓 | 預定完成日期: 109.05.31 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.03.30 | 預定完成日期:109.04.07 | 預定完成日期: 109.04.10 | 奧林匹克營造有限公司 | 30天 | 預定完成日期: 109.04.20 | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.04.30 | 預定完成日期:109.05.10 | 預定完成日期:109.05.15 | 預定完成日期:109.05.22 | 廠商預估109.07.31前完工，並辦理驗收。
|  | 太巴塱國小 | 南棟大樓 | 實際完成日期:109.07.09 |  | 實際完成日期:109.05.21 | 實際完成日期:109.05.26 | 實際完成日期:109.06.02 |  |  | 實際完成日期:109.06.09 | 實際完成日期:109.06.16 | 實際完成日期:109.06.23 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
109 | 體育設施 | 太巴塱國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.07.31 |  | 預定完成日期:109.07.14 | 預定完成日期:109.07.28 | 預定完成日期:109.08.01 |  | 30天 | 預定完成日期:109.08.08 | 預定完成日期:109.08.15 | 預定完成日期:109.08.22 | 預定完成日期:109.08.29 | 預定完成日期:109.08.30 | 預定完成日期:109.08.31 | 已報府申請展延至109.08.31
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
110 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 太巴塱國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
111 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 西寶國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: 110.05.31 | 歌勒文傳工作室 肯恩基武茂工作室 | 預定完成日期:109.04.01 | 預定完成日期:109.05.01 | 預定完成日期: 109.06.01 | 歌勒文傳工作室 肯恩基武茂工作室 | 120個工作天 | 預定完成日期: 109.07.31 | 預定完成日期109.08.31 | 預定完成日期:109.09.30 | 預定完成日期:109.10.31 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:110.05.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
112 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 富世國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: 109.4.20 | 富俐崴文化事業有限公司 | 預定完成日期:109.5.30 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期: 109.7.20 |  |  | 預定完成日期: 109.8.10 | 預定完成日期:109.8.30 | 預定完成日期:109.9.15 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.10.5 | 預定完成日期:109.10.15 | 目前計畫於3/25經修正後核定
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
113 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 富世國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 108.01.17 | 鹿島工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.05.20 | 預定完成日期:109.06.15 | 預定完成日期: 109.07.10 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:108.01.17 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
114 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 港口國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:109.7.3 | 預定完成日期:109.7.9 | 預定完成日期: 109.7.22 |  |  | 預定完成日期:109.8.30 | 預定完成日期:109.10.9 | 預定完成日期:109.11.17 | 預定完成日期:109.12.31 | 110.1.14 | 預定完成日期:110.2.28 | 因計畫其中一個施工項目經部落工藝師及校內老師討論後，需做計劃變更，預計於7/20前修正計畫報國教署核定後，再行招標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
115 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 港口國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109.1.20 | 新城建築師事務所 | 預定完成日期:109.2.4 | 預定完成日期:109.2.18 | 預定完成日期:109.2.28 | 七海土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:109.3.17 | 預定完成日期:109.4.5 | 預定完成日期:109.4.24 | 預定完成日期:109.5.12 | 預定完成日期:109.5.25 | 預定完成日期:109.5.31 | 截至6/30，預定進度49.86%，實際進度58.73%，超前8.87%。預計竣工日：7/17。
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.21 |  | 實際完成日期:109.5.13 | 實際完成日期:109.5.19 | 實際完成日期:109.5.27 |  |  | 實際完成日期:109.6.18 | 實際完成日期:109.7.1 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
116 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 港口國小 | 淋浴室廁所 | 預定完成日期:108.8.10 | 博瑞工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.11.2 | 預定完成日期:108.11.15 | 預定完成日期:108.11.28 | 勝全土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:108.12.16 | 預定完成日期:109.1.4 | 預定完成日期:109.1.23 | 預定完成日期:109.2.10 | 預定完成日期:109.2.23 | 預定完成日期:109.2.29 | 已於109.7.8完成付款。
|  | 港口國小 | 淋浴室廁所 | 實際完成日期:108.8.8 |  | 實際完成日期:109.2.4 | 實際完成日期:109.2.11 | 實際完成日期:109.2.24 |  |  | 實際完成日期:109.3.31 | 實際完成日期:109.4.16 | 實際完成日期:109.5.4 | 實際完成日期:109.5.8 | 實際完成日期:109.5.21 | 實際完成日期:109.6.1
117 | 修繕專科教室一 | 港口國小 | 修繕專科教室一 | 預定完成日期:108年度已完成 | 博瑞工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.2.17 | 預定完成日期:109.3.3 | 預定完成日期:109.3.23 | 義慶營造有限公司 | 109.8.31前竣工 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.6.10 | 預定完成日期:109.7.20 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期:109.9.14 | 預定完成日期:109.9.21 | 載至109.7.1止 預定進度：46.08% 實際進度：46.52%超前：0.44%
|  | 港口國小 | 108年度充實設施設備- 學校冷氣設備建置計畫 | 實際完成日期:108年度已完成 |  | 實際完成日期:109.2.17 | 實際完成日期:109.3.3 | 實際完成日期:109.3.23 |  |  | 實際完成日期:109.6.2 | 實際完成日期:109.7.2 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
118 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 三棧國小 | 辦公室廁所、活動中心 | 預定完成日期:109.01.31 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.03.26 | 預定完成日期:109.06.02 | 預定完成日期:109.06.12 | 振輝土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:109.06.27 | 預定完成日期:109.07.11 | 預定完成日期:109.07.26 | 預定完成日期:109.08.10 | 預定完成日期:109.08.17 | 預定完成日期:109.08.31 | 本案已於109.06.02決標，預定109.06.15開工，工期60日曆天，預計8月14日完工。
|  | 三棧國小 | 辦公室廁所、活動中心 | 實際完成日期:109.01.21 |  | 實際完成日期:109.05.13 | 實際完成日期:109.06.02 | 實際完成日期:109.06.15 |  |  | 實際完成日期:109.06.27 | 實際完成日期:109.07.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
119 | 體育設施 | 三棧國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.04.08 | 無 | 預定完成日期:109.05.19 | 預定完成日期:109.06.05 | 預定完成日期:109.06.05 | 艾力士實業有限公司 | 30日曆天 | 預定完成日期:109.07.08 | 預定完成日期:109.07.08 | 預定完成日期:109.07.08 | 預定完成日期:109.07.15 | 預定完成日期:109.07.22 | 預定完成日期:109.07.31 | 本案109.06.08開標，投標商未達三家，預定109.06.09再上標,109.06.23再行開標。
|  | 三棧國小 |  | 實際完成日期:109.04.08 |  | 實際完成日期:109.06.09 | 實際完成日期:109.06.29 | 實際完成日期:109.07.08 |  |  | 實際完成日期:109.07.08 | 實際完成日期:109.07.08 | 實際完成日期:109.07.08 | 實際完成日期:109.07.08 | 實際完成日期:109.07.08 | 實際完成日期:109.07.31
120 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 卓楓國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
121 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 卓楓國小 | 行政樓A棟 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 卓楓國小 | 行政樓A棟 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
122 | 體育設施 | 卓楓國小 | 整建運動場地及充實體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 卓楓國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
123 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 太平國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 109.7.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案執行期限至110年3月31日止
|  | 宜昌國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
124 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 太平國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109.6.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.8.30 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期: 109.10.30 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案預算書圖已於7月10日送至雲科大審查，需等審查通過後才可進行招標
|  | 宜昌國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.6.18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
125 | 109年度學校社區共讀站 | 太平國小 | 109年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
126 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 復興國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109.07.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 大進國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
127 | 110年度幼兒園新設園工程 | 復興國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:109.06.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.8.17 | 預定完成日期:109.08.24 | 預定完成日期:109.09.01 |  | 75 | 預定完成日期: 109.09.19 | 預定完成日期:109.10.7 | 預定完成日期:109.10.26 | 預定完成日期:109.11.14 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:109.12.31 | 本案分工程（150萬）及財物（70萬）採購兩項辦理，先辦工程，再辦財物
|  | 大進國小 |  | 實際完成日期:109.06.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
128 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 壽豐國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
129 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 北埔國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
130 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 康樂國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109.7.14 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
131 | 110年度幼兒園新設園工程 | 崙山國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
132 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 月眉國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.1.15 | 鹿島工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.5.14 | 預定完成日期:109.5.28 | 預定完成日期: 109.7.15 | 辰政營造有限公司 | 50日曆天 | 預定完成日期: 109.7.27 | 預定完成日期:109.8.8 | 預定完成日期:109.8.20 | 預定完成日期:109.9.2 | 預定完成日期:109.9.15 | 預定完成日期:109.10.15
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.15 |  | 實際完成日期:109.5.1 | 實際完成日期:109.5.12 | 實際完成日期:109.7.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
133 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 見晴國小 | 108年度改善及 充實教學環境設備(教育處) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
134 | 體育設施 | 北林國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.2.7 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期:109.5.8 | 預定完成日期:109.7.15 | 奧林匹亞企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期:109.7.29 | 預定完成日期:109.8.19 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期:109.9.14 | 預定完成日期: 109.9.23 | 預定完成日期: 109.10.30
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.4 |  | 實際完成日期:109.06.01 | 實際完成日期:109.06.11 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
135 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 大榮國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.02.12 | 安構土木結構技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 109.06.16 | 瑞晨營造有公司 | 70日曆天 | 預定完成日期: 109.6.30 | 預定完成日期:109.7.16 | 預定完成日期:109.8.03 | 預定完成日期:109.8.23 | 預定完成日期:109..8.28 | 預定完成日期:109.9.30
|  |  |  | 實際完成日期:109.02.07 |  | 實際完成日期:109.5.13 | 實際完成日期:109.5.19 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.06.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
136 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 鳳仁國小 | 羽球館一樓女廁 | 預定完成日期:108.11.20 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.3.31前 | 預定完成日期:109.4.9(第二次開標) | 預定完成日期: | 振輝土木包工業 | 90個日曆天 | 預定完成日期:109.5.24 | 預定完成日期:109.6.15 | 預定完成日期:109.7.7 | 預定完成日期:109.7.30 | 預定完成日期:109.8.12 | 預定完成日期:109.8.25 | 109.3.5已完成雲科大審核通過
|  | 鳳仁國小 | 羽球館一樓女廁 | 實際完成日期:108.11.20 |  | 實際完成日期:109.3.31 | 實際完成日期:109.4.27(第四次開標) | 實際完成日期:109.5.2 |  |  | 實際完成日期:109.5.15 | 實際完成日期:109.5.28 | 實際完成日期:109.6.27 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
137 | 109年度幼兒園增班工程 | 新城國小 | 109年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期: 109.04.30 | 欣東宜顧問工程公司 | 預定完成日期:109.04.30 | 109.05.15 | 預定完成日期: 109.05.15 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
138 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 新城國小 | 教學大樓A棟 | 預定完成日期: 109.05.31 | 欣東宜顧問工程公司 | 預定完成日期:109.05.25 | 預定完成日期:109.05.25 | 預定完成日期: 109.05.31 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 新城國小 | 教學大樓A棟 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
139 | 109年度幼兒園增班工程 | 大進國小 | 109年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:109.3.31 | 陳郁文建築師事務所 | 預定完成日期:109.04.06 | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期: 109.04.30 | 友鑫工程有限公司 | 60 | 預定完成日期: 109.04.19 | 預定完成日期:109.05.04 | 預定完成日期:105.05.18 | 預定完成日期:109.06.02 | 預定完成日期:109.06.10 | 預定完成日期:109.06.30 | 考量幼童安全，需避免於上課期間進行。
|  |  |  | 實際完成日期:109.03.18 |  | 實際完成日期:109.03.20 | 實際完成日期:109.03.27 | 實際完成日期:109.04.04 |  |  | 實際完成日期:109.04.19 | 實際完成日期:109.05.04 | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.06.06 | 實際完成日期:109.06.18 | 實際完成日期:109.07.07
140 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 大進國小 | 西棟二樓南側 | 預定完成日期: 109年1月31日 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109年4月10日 | 預定完成日期:109年4月30日 | 預定完成日期: 109年7月1日 | 友鑫工程有限公司 | 60 | 預定完成日期: 109.07.04 | 預定完成日期:109.07.19 | 預定完成日期:109.08.03 | 預定完成日期:109.08.18 | 預定完成日期:109.08.25 | 預定完成日期:109.08.31
|  | 大進國小 | 西棟二樓南側 | 實際完成日期:109年1月30日 |  | 實際完成日期:109年4月23日 | 實際完成日期:109年5月19日 | 實際完成日期:109年6月20日 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
141 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 大進國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 109年7月31日 | 盧勤文建築師事務所 | 預定完成日期:109年9月10日 | 預定完成日期:109年9月30日 | 預定完成日期: 109年10月5日 |  | 60 | 預定完成日期: 109.10.20 | 預定完成日期:109.11.04 | 預定完成日期:109.11.19 | 預定完成日期:109.12.04 | 預定完成日期:109.12.14 | 預定完成日期:109.12.24
|  | 大進國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
142 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 大進國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109年6月30日 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 大進國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109年6月19日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
143 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 中原國小 | 行政大樓、幼兒園大樓 | 預定完成日期: 109.01.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.03.16 | 預定完成日期:109.03.31 | 預定完成日期: 109.04.15 | 惠勝土木包工業 | 145 | 預定完成日期: 109.05.06 | 預定完成日期:109.06.15 | 預定完成日期:109.07.30 | 預定完成日期:109.08.29 | 預定完成日期:109.09.10 | 預定完成日期:109.09.30
|  | 中原國小 | 行政大樓、幼兒園大樓 | 實際完成日期:109.01.21 |  | 實際完成日期:109.03.13 | 實際完成日期:109.03.24 | 實際完成日期:109.04.07 |  |  | 實際完成日期:109.05.05 | 實際完成日期:109.06.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
144 | 體育設施 | 中原國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.04.01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.04.10 | 預定完成日期:109.04.15 | 預定完成日期:109.04.24 | 登豐運動工程有限公司 | 45 | 預定完成日期:109.05.04 | 預定完成日期:109.05.15 | 預定完成日期:109.05.26 | 預定完成日期:109.06.07 | 預定完成日期:109.06.20 | 預定完成日期:109.07.10
|  | 中原國小 |  | 實際完成日期:109.03.30 |  | 實際完成日期:109.04.07 | 實際完成日期:109.04.15 | 實際完成日期:109.04.24 |  |  | 實際完成日期:109.05.04 | 實際完成日期:109.05.15 | 實際完成日期:109.05.26 | 實際完成日期:109.06.03 | 實際完成日期:109.07.08 | 實際完成日期:
145 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第四次補助) | 志學國小 | 北側大樓 | 預定完成日期: 109.06.10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.03.10 | 預定完成日期:109.3.20 | 預定完成日期: 109.04.01 | 金源土木包工業 | 45 | 預定完成日期: 109.4.15 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期:109.5.15 | 預定完成日期:109.5.25 | 預定完成日期:109.6.10 | 預定完成日期:109.6.20
|  |  |  | 實際完成日期:109.7.1 |  | 實際完成日期:109.227 | 實際完成日期:109.4.28 | 實際完成日期:109.5.20 |  |  | 實際完成日期:109.5.30 | 實際完成日期:109.6.15 | 實際完成日期:109.6.22 | 實際完成日期:109.7.1 | 實際完成日期:109.7.14 | 實際完成日期:
146 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 秀林國中 | 行政教學大樓、技藝大樓 | 預定完成日期:109.02.11 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.6.22 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期: 109.7.13 | 振輝土木包工業 | 130日曆天 | 預定完成日期: 10.8.10 | 預定完成日期:109.9.15 | 預定完成日期:109.10.10 | 預定完成日期:109.11.19 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 廠商於109.7.13申報開工.130日曆天.預定109.11.19竣工 (請廠商積極施作, 期能盡早完工.驗收.結報)
|  | 秀林國中 | 行政教學大樓、技藝大樓 | 實際完成日期:109.02.10 |  | 實際完成日期:109.6.22 | 實際完成日期:109.6.30 | 實際完成日期:109.7.13 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
147 | 體育設施 | 秀林國中 | 教優區-整修學校社區化活動場所 | 預定完成日期:109.5.21 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.5.26 | 預定完成日期:109.6.3 | 預定完成日期:109.6.15 | 慶豐土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期:109.7.15 | 預定完成日期:109.7.25 | 預定完成日期:109.7.29 | 預定完成日期:109.8.10 | 預定完成日期:109.8.31 | 本工程工期為45日曆天,預計109.7.29竣工,目前仍在施工中，截至7/9施工進度達45%
|  | 秀林國中 |  | 實際完成日期:109.5.21 |  | 實際完成日期:109.5.26 | 實際完成日期:109.6.3 | 實際完成日期:109.6.15 |  |  | 實際完成日期:109.6.30 | 實際完成日期:109.7.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
148 | 體育設施 | 秀林國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.05.14 | 無 | 預定完成日期:109.08.11 | 預定完成日期:109.08.18 | 預定完成日期:109.08.19 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已於7月1日函報教育處體健科變更項目中，俟核准後重新辦理招標作業。
|  | 秀林國中 |  | 實際完成日期:109.05.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
149 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 壽豐國小 | 北側教室 | 預定完成日期: 109.2.10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.17 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期: 109.4.10 | 鑫盈興營造有限公司 | 60天 | 預定完成日期: 109.4.25 | 預定完成日期:109.6.7 | 預定完成日期:109.6.28 | 預定完成日期:109.7.12 | 預定完成日期:109.7.12 | 預定完成日期:109.7.15 | 因為校方考量需申請免辦理建造屋頂防水隔熱 於5/7討論決定變更設計故需展延至7月15日 變更設計需一星期 協調施作項目需一星期 (同步縣府府申請竣工圖需兩個星期) 縣府審查免建照申請需一星期共需四星期
|  | 壽豐國小 | 北側教室 | 實際完成日期:109.2.10 |  | 實際完成日期:109.3.27 | 實際完成日期:109.4.10 | 實際完成日期:109.4.10 |  |  | 實際完成日期:109.4.25 | 實際完成日期:109.6.7 | 實際完成日期:109.6.28 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
150 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 壽豐國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109.7.6 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期:109.10.31 | 預定完成日期: 110.1.21 |  |  | 預定完成日期: 110.1.31 | 預定完成日期:110.2.28 | 預定完成日期:110.3.15 | 預定完成日期:110.4.1 | 預定完成日期:110.4.6 | 預定完成日期:110.4.15
|  | 壽豐國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.7.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
151 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 壽豐國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 壽豐國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
152 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 中華國小 | 北棟校舍 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 金源土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期: 109年06月12日 | 預定完成日期: 109年07月02日 | 預定完成日期: 109年08月06日 | 預定完成日期: 109年08月21日 | 預定完成日期: 109年08月28日 | 預定完成日期: 109年08月31日
|  | 中華國小 | 北棟校舍 | 實際完成日期:109年01月15日 |  | 實際完成日期: 109年05月06日 | 實際完成日期:109年05月13日 | 實際完成日期:109年05月23日 |  |  | 實際完成日期:109年06月10日 | 實際完成日期:109年07月01日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
153 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 中華國小 | 北棟校舍 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 109年06月12日 | 預定完成日期: 109年07月02日 | 預定完成日期: | 金源土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期: 109年06月12日 | 預定完成日期: 109年07月02日 | 預定完成日期: 109年08月06日 | 預定完成日期: 109年08月21日 | 預定完成日期: 109年08月28日 | 預定完成日期: 109年08月31日
|  | 中華國小 | 北棟校舍 | 實際完成日期:109年01月15日 |  | 實際完成日期: 109年05月06日 | 實際完成日期:109年05月13日 | 實際完成日期:109年05月23日 |  |  | 實際完成日期:109年06月10日 | 實際完成日期:109年07月01日 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
154 | 體育設施 | 中華國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: | 頂程工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109年07月23日 | 預定完成日期:109年08月04日 | 預定完成日期:109年08月11日 |  | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109年09月25日 | 預定完成日期:109年10月06日 | 預定完成日期:109年10月13日 | 預計採評分及格最低標
|  | 中華國小 |  | 實際完成日期:109年06月30日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
155 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 國風國中 | 遊藝樓 | 預定完成日期: 109/2/28 | 新成建築師事務所 (於109/3/3上傳雲科大，3/14已回覆意見，現已依意見處理中，預計3/25前再次上傳雲科大。) | 預定完成日期:109/4/15 | 預定完成日期:109/4/30 | 預定完成日期: 109/5/1 | 萊德土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109/8/15 | 預定完成日期:109/8/25 | 於109/7/14完成第1次初驗
|  | 國風國中 | 遊藝樓 | 實際完成日期:109/2/25 |  | 實際完成日期:109/4/30 | 實際完成日期:109/5/5 | 實際完成日期:109/5/11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109/6/24 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
156 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 國風國中 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: | 規劃設計與監造部分，業經辦理3次招標均無廠商投標，已積極在尋求解決處理中。 | 預定完成日期:109/7/31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
157 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 國風國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: | 規劃設計與監造部分於109/7/1完成招標（新成建築師事務所得標，依契約預計7/30前第1次上傳雲科大。) | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 | 行政大樓 | 實際完成日期:109/7/1 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
158 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 溪口國小 | 北棟校舍 | 預定完成日期: 109/2/28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109/4/21 | 預定完成日期:109/5/6 | 預定完成日期:109/5/20 | 奧林匹克營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期:109/6/4 | 預定完成日期:109/6/19 | 預定完成日期:109/7/4 | 預定完成日期:109/7/19 | 預定完成日期:109/7/31 | 預定完成日期:109/8/17
|  | 溪口國小 | 北棟校舍 | 實際完成日期:109/2/24 |  | 實際完成日期:109/4/20 | 實際完成日期:109/5/12 | 實際完成日期:109/5/18 |  |  | 實際完成日期:109/6/1 | 實際完成日期:109/6/16 | 實際完成日期:109/7/1 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
159 | 108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 (第六次補助) | 明利國小 | A棟教室樓 | 預定完成日期:109.01.13 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期:109.4.30 | 預定完成日期: 109.5.31 | 俊昆土木包工業 | 45 | 預定完成日期:109.5.16 | 預定完成日期:109.5.27 | 預定完成日期:109.6.9 | 預定完成日期:109.6.24 | 預定完成日期:109.7.31 | 預定完成日期:109.8.31 | 109.6.9 同意不計工期7日 109.6.30 同意停工(變更設計) 目前已完成95%
|  | 明利國小 | A棟教室樓 | 實際完成日期:109.01.13 |  | 實際完成日期:109.3.22 | 實際完成日期:109.4.14 | 實際完成日期:109.5.4 |  |  | 實際完成日期:109.5.16 | 實際完成日期:109.6.2 | 實際完成日期:109.6.19 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
160 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 信義國小 | 南棟教學大樓 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 信義國小 | 南棟教學大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
161 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 豐山國小 | 教學大樓西側1、2樓 | 預定完成日期: 108.7.14 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108/12/11 | 預定完成日期:108.12.19 | 預定完成日期: 109.01.30 | 金源土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期: 109.2.20 | 預定完成日期:109.03.15 | 預定完成日期:109.04.07 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期:109.05.15 | 109.07.17結案
|  | 豐山國小 | 教學大樓西側1、2樓 | 實際完成日期: 108.7.14 |  | 實際完成日期:108/12/11 | 實際完成日期:108.12.19 | 實際完成日期:109.01.30 |  |  | 實際完成日期:109.02.20 | 實際完成日期:109.03.15 | 實際完成日期:109.04.07 | 實際完成日期:109.05.04 | 實際完成日期:109.05.05 | 實際完成日期:109.05.14
|  |  | 豐山國小東側1、2樓老舊廁所整修工程 | 預定完成日期: 109.01.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: 109.03.02 | 預定完成日期: 109.03.11 | 預定完成日期: 109.05.01 | 慶泓土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期: 109.05.15 | 預定完成日期: 109.06.20 | 預定完成日期: 109.07.15 | 預定完成日期: 109.07.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.01.25 |  | 實際完成日期:109.03.02 | 實際完成日期:109.03.11 | 實際完成日期:109.05.01 |  |  | 實際完成日期:109.05.15 | 實際完成日期:109.06.20 | 實際完成日期:109.7.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
162 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 豐山國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
163 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 新城國中 | 活動中心廁所整修工程 | 預定完成日期: 109.05.25 | 翔威工程顧問公司 | 預定完成日期:109.01.10 | 預定完成日期:109.01.22 | 預定完成日期: 109.02.03 | 廣誠土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 109.02.17 | 預定完成日期:109.03.04 | 預定完成日期:109.03.19 | 預定完成日期:109.05.25 | 預定完成日期:109.05.27 | 預定完成日期:109.05.29 | 109.02.21停工109.05.01復工
|  | 新城國中 | 體育館 | 實際完成日期:109.05.29 |  | 實際完成日期:108.12.31 | 實際完成日期:109.01.13 | 實際完成日期:109.02.03 |  |  | 實際完成日期:109.02.07 | 實際完成日期:109.03.04 | 實際完成日期:109.03.19 | 實際完成日期:109.05.29 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
164 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 瑞穗國小 | 教學大樓西側 | 預定完成日期: 108.6.14 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:108.12.02 | 預定完成日期:108.12.17 | 預定完成日期: 109.01.15 | 金源土木包工業 | 70日曆天 | 預定完成日期: 109.02.07 | 預定完成日期:109.02.25 | 預定完成日期:109.03.13 | 預定完成日期:109.03.31 | 預定完成日期:109.04.10 | 預定完成日期:109.04.20 | 109.4.23資料送縣府核銷中
|  | 瑞穗國小 | 教學大樓西側 | 實際完成日期:108.6.24 |  | 實際完成日期:108.12.02 | 實際完成日期:108.12.27 | 實際完成日期:109.01.15 |  |  | 實際完成日期:109.02.13 | 實際完成日期:109.03.01 | 實際完成日期:109.3.14 | 實際完成日期:109.04.06 | 實際完成日期:109.4.13 | 實際完成日期:
165 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 大禹國小 | 新大樓1F及2F | 預定完成日期: 109.1.14 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.5.20 | 預定完成日期: 109.5.22 |  | 75日曆天 | 預定完成日期: 109.6.12 | 預定完成日期:109.7.3 | 預定完成日期:109.7.24 | 預定完成日期:109.8.14 | 預定完成日期:109.8.21 | 預定完成日期:109.9.21 | 4/9收到縣府准予最有利標辦理
|  | 大禹國小 | 新大樓1F及2F | 實際完成日期:109.1.16 |  | 實際完成日期:109.5.7 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
166 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 大禹國小 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 大禹國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
167 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 崇德國小 | 教學行政大樓北側2樓女廁 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 崇德國小 | 教學行政大樓北側2樓女廁 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
168 | 教育部國民及學前教育署108年度充實設施設備計畫 | 明義國小 | 林森樓磁磚剝落外牆修復工程 | 預定完成日期:109.02.26 | 陳桂芳建築師事務所 | 預定完成日期:109.05.13 | 預定完成日期:109.05.26 | 預定完成日期:109.6.17 |  |  | 預定完成日期:109.07.22 | 預定完成日期:109.08.08 | 預定完成日期:109.08.25 | 預定完成日期:109.9.8 | 預定完成日期: 109.9.18 | 預定完成日期: 109.9.30
|  | 明義國小 | 108年度充實設施設備- 忠孝樓及思源樓排水溝改善工程 | 實際完成日期:109.03.04 |  | 實際完成日期:109.5.14 | 實際完成日期:109.05.26 | 實際完成日期:109.07.06 |  |  | 實際完成日期:109.07.22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
169 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 明義國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 109.07.10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.8.20 | 預定完成日期:109.09.08 | 預定完成日期: 109.9.18 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明義國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.07.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
170 | 公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫 | 萬榮國小 | 行政教學大樓南側 | 預定完成日期: 109年2月13日 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1090513 | 預定完成日期:1090526 | 預定完成日期: |  | 90日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案109年4月29日第1次公告，無廠商投標，接續辦理第2次公告，希冀5月底以前決標(算至第三次決標)，工期90日，預計8月底以前完工，9月底以前送府完成核結。
|  | 萬榮國小 | 行政教學大樓南側 | 實際完成日期:109年2月13日 |  | 實際完成日期:1090512 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
171 | 教育部國民及學前教育署108年度充實設施設備計畫 | 忠孝國小 | 忠孝樓及思源樓排水溝改善工程 | 預定完成日期:109.4.19 |  | 預定完成日期:109.2.12 | 預定完成日期:109.2.19 | 預定完成日期:109.2.20 |  |  | 預定完成日期:109.3.5 | 預定完成日期:109.3.20 | 預定完成日期:109.4.4 | 預定完成日期:109.4.19 | 預定完成日期: 109.4.23 | 預定完成日期: 109.4.30 | 1.思源樓靠近向上樓端排水溝因以前的工程進行時被完全封死，施工難度比預計的要困難且複雜，目前正在盡力排除。 2.思源樓靠近忠孝樓端排水溝，因溝面低於忠孝樓排水溝，導致排水不順，再加上銜接處位於花圃之下，無法進行打除，因此將地面切溝埋管另設水路利於排水。 3.目前工程進度約60%
|  | 忠孝國小 | 108年度充實設施設備- 忠孝樓及思源樓排水溝改善工程 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.3.19 | 實際完成日期:109.3.26 | 實際完成日期:109.3.28 |  |  | 實際完成日期:109.4.11 | 實際完成日期:109.4.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
172 | 體育設施 | 松浦國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.5.18 | 本案已於109年5月6日上網公告委託規劃設計監造招標 | 預定完成日期:109.6.25 | 預定完成日期:109.7.1 | 預定完成日期:109.7.11 |  | 60天 | 預定完成日期:109.7.25 | 預定完成日期:109.8.9 | 預定完成日期:109.8.24 | 預定完成日期:109.9.8 | 預定完成日期:109.9.22 | 預定完成日期:109.10.6
|  | 松浦國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
173 | 體育設施 | 化仁國中 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: | 1.購置體育器材業於7月7日決標公告。2.修整建運動場地，尚有經費70萬元未核定,俟經費到位後再行委託設計招標。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 松浦國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
174 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 富里國小 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
175 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 南華國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 壽豐國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
176 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 吉安國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 壽豐國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
177 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 長橋國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
178 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 樂合國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
179 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 富源國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: