## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 瑞穗國中 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109/01/16 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109/07/30 | 預定完成日期:109/08/11 | 預定完成日期:109/09/07 | 辰政營造有限公司 | 120日曆天,預定110.1.4竣工 | 預定完成日期:109/11/08 | 預定完成日期:109/11/27 | 預定完成日期:109/12/15 | 預定完成日期:110/01/04 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.目前進度仍為上月份的69.43%。 2.本案設計監造公司表示「目前工程因變更設計停工中，1/19議價未成，1/21至公共工程科討論變更設計內容，2/1提送修正後變更設計。上週進去縣府，承辦說預計下周(註:3月份第2週)議價」，惟本校於3.11直接詢問承包商表示，建設處方還沒通知他們議價。
|  |  |  | 實際完成日期:109/01/16 |  | 實際完成日期:109/07/30 | 實際完成日期:109/08/11 | 實際完成日期:109/09/07 |  |  | 實際完成日期:109/11/09 | 實際完成日期:109/12/14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 瑞穗國中 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期:109/09/10 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109/10/16 | 預定完成日期:109/11/17 | 預定完成日期:109/12/26 | 錦宗土木包工業 | 60日曆天,預定110.2.23竣工 | 預定完成日期:110/01/22 | 預定完成日期:110/02/01 | 預定完成日期:110/02/09 | 預定完成日期:110/02/23 | 預定完成日期:110/03/31 | 預定完成日期:110/04/30 | 因辦理工程設計變更,目前實際進度98.31%,廠商表示預計110.03.15竣工
|  | 瑞穗國中 |  | 實際完成日期:109/09/04 |  | 實際完成日期:109/11/05 | 實際完成日期:109/12/08 | 實際完成日期:109/12/26 |  |  | 實際完成日期:110/01/26 | 實際完成日期:110/02/02 | 實際完成日期:110/02/06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 豐濱國中 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:110.3.5縣府來文請設計廠商補正原有誤之招標相關圖說預算，設計廠商將於3/17完成補正資料送本校，再函報縣府辦理工程招標作業。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 |  | 實際完成日期:109.11.19 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 豐濱國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期: | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:已審查通過，待工程款核定後才能辦理 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.12.18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 卓清國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109/08/26 |  | 預定完成日期:109/09/20 | 預定完成日期:109/10/1 | 預定完成日期:109/10/5 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:2020/04/30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 富里國中 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:109.11.15 | 吳金龍建築師事務所 | 預定完成日期:109.11.15 | 預定完成日期:109.12.5 | 預定完成日期:110.03.15 | 昱陽營造有限公司 | 300日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 實際完成日期: | 雜照申請核發中
|  |  |  | 實際完成日期:109.11.15 |  | 實際完成日期:109.11.23 | 實際完成日期:109.12.15 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 預定完成日期:
7 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 富里國中 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.11.05 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.11.10 | 預定完成日期:109.12.08 | 預定完成日期: 110.01.20 | 得寶土木包工業 | 100日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 實際完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.11.05 |  | 實際完成日期:109.11.24 | 實際完成日期:109.12.08 | 實際完成日期:110.02.05 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 預定完成日期:110.06.10 預定完成日期:110.06.10
8 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 富里國中 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 108年改善偏遠地區宿舍計畫(第二次) | 長良國小 | 108年宿舍整建 | 預定完成日期:109.2.12 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.12.23 | 預定完成日期:109.12.31 | 預定完成日期:110.02.17 | 錦宗土木包工業(含財物採購) | 75(日曆天) 8(日曆天) | 預定完成日期:110.03.17 預定完成日期:110.04.13 | 預定完成日期:110.04.17 預定完成日期:110.05.01 | 預定完成日期:110.04.30 預定完成日期:110.05.06 | 預定完成日期:110.05.08 預定完成日期:110.05.11 | 預定完成日期:110.05.16 預定完成日期:110.05.25 | 預定完成日期:110.06.20 預定完成日期:110.06.30 | 本案已於109年12月30日全數皆已發包，擬定於110年5月9日(工作日曆天75天含財物採購工作日曆天7天)竣工並依預定期程(同)年6月10日前核銷。
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.27 |  | 實際完成日期:109.12.23 | 實際完成日期:109.12.30 | 實際完成日期:110.02.17 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 鶴岡國小 | 109年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期:109.7.16 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期:109.7.23 | 預定完成日期:109.7.31 | 預定完成日期:109.8.10 |  | 30天 | 預定完成日期:109.8.20 | 預定完成日期:109.8.25 | 預定完成日期:109.8.30 | 預定完成日期:109.9.10 | 預定完成日期:109.9.15 | 預定完成日期:109.9.20
|  |  |  | 實際完成日期:109.7.17 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 鶴岡國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 紅葉國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.8.31 | 鹿島工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.11.9 | 預定完成日期:109.12.11 | 預定完成日期: 110.1.25 | 平順土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 110.2.9 | 預定完成日期:110.3.3 | 預定完成日期:110.3.18 | 預定完成日期:110.4.2 | 預定完成日期:110.5.2 | 預定完成日期:110.6.2
|  | 紅葉國小 |  | 實際完成日期:109.8.31 |  | 實際完成日期:109.11.9 | 實際完成日期:109.12.11 | 實際完成日期:110.01.25 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 體育設施(前瞻) | 花蓮體中 | 花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地計畫 | 預定完成日期:110.1.27 | 見安營造股份有限公司 | 預定完成日期:110.2.27 | 預定完成日期:110.4.30 | 預定完成日期:110.5.30 | 見安營造股份有限公司 | 270日曆天 | 預定完成日期:109.10.24 | 預定完成日期:109.12.17 | 預定完成日期:110.1.27 | 預定完成日期:110.2.27 | 預定完成日期:110.04.30 | 預定完成日期:110.5.30 | 110.3.11預定進度68.98％實際進度63.27％差異進度–5.71％契約工期270日曆天。本周施工項目:1.宿舍區浴廁貼磚、室內牆面油漆2.艇庫驅走廊雨遮版拆模、牆面及坪頂打底、研磨批黑土3.行政區屋頂及室內浴廁、划槳池防水塗佈、鋁窗框安裝4.機電室內清理預埋盒、燈具拉線5.水保水溝、艇庫區屋頂墩座澆置。
|  |  |  | 實際完成日期:107.8.27 |  | 實際完成日期:107.8.8 | 實際完成日期:108.12.18 | 實際完成日期:109.6.3 |  |  | 實際完成日期:109.11.5 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 體育設施(教育部) | 萬榮國中 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期:109.2.26 | 劉經緯建築師事務所 | 預定完成日期:109.3.31 | 預定完成日期:109.4.28 | 預定完成日期:109.5.5 |  | 100日曆天 | 預定完成日期:109.5.30 | 預定完成日期:109.6.24 | 預定完成日期:109.7.19 | 預定完成日期:109.8.13 | 預定完成日期: 109.8.31 | 預定完成日期: 109.9.15
|  |  |  | 實際完成日期:109.3.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 萬榮國中 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 體育設施(教育部) | 光華國小 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期:108.12.26 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期:109.03.24 | 預定完成日期:109.03.31 | 預定完成日期:109.04.30 | 承太營造有限公司 | 100日曆天 | 預定完成日期:109.05.25 | 預定完成日期:109.06.20 | 預定完成日期:109.07.15 | 預定完成日期:109.08.14 | 預定完成日期: 109.09.14 | 預定完成日期:109.09.30 | 109.03.23申請最有利標送審04/14核可04/15~04/28第一次流標04/29~05/07第二次又流標5/8召開檢討修正會議5/12修好5/13~5/26重新第二輪第一次流標5/27~6/8第二輪第二次仍流標6/15召開第二次修正會議列出2方案，經邀標評估仍不可行，7/3確定減項項目7/9~7/21第三輪第1次流標，7/22~7/28第三輪第2次仍流標7/28第3次修正會議將學校工管費提撥大部分併入發包費8/6~8/18第四輪第1次招標流標8/19~8/25第四輪第2次招標標出，現等消防和電器審核通過（10月12日已全通過）轉請建商報開工，現環保局已審好廢棄物清理計畫報建設處開工，建設處11/17公文待放樣和指定勘驗，12/31放樣，已於110年1/30復工，至3月11日工程進度16.091%
|  |  |  | 實際完成日期:108.12.26 |  | 實際完成日期:109.03.14 | 實際完成日期:109.08.26 | 實際完成日期:110.01.30 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 體育設施(教育部) | 太昌國小 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期: | 劉經緯建築師事務所 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期:109.05.15 | 預定完成日期:109.07.20 | 承太營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預算書圖送審、進行結構技師簽證、水電消防送審、申請建築執照
|  |  |  | 實際完成日期:109.1.6 |  | 實際完成日期:109.05.04 | 實際完成日期:109.05.18 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 太昌國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 明廉國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: | 恩旭工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 丙子營造有限公司 | 100日曆天 | 預定完成日期:110.01.26 | 預定完成日期:110.03.18 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案工程於109.12.28報開工，工期100個日曆天，預定110.4.13完工。
|  | 明廉國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.08.07 |  | 實際完成日期:109.11.16 | 實際完成日期:109.12.15 | 實際完成日期:109.12.28 |  |  | 實際完成日期:110.01.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 明廉國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期: | 黃亮熹建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案設計規劃圖說已於110.1.29第二次傳送雲科大網站審查，110年2月26日審查通過。惟工程款尚未核定。
|  | 明廉國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.12.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 明廉國小 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 中正國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109.06.05 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.8.1 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期: 110.01.01 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期: 110.01.25 | 預定完成日期:110.02.20 | 預定完成日期:110.03.13 | 預定完成日期:110.04.02 | 預定完成日期:110.04.22 | 預定完成日期:110.05.20 | 本案已於109年12月2日決標於金源土木包工業，預計於110年1月份辦理開工。
|  | 中正國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.06.05 |  | 實際完成日期:109.11.24 | 實際完成日期:109.12.02 | 實際完成日期:110.01.07 |  |  | 實際完成日期:110.01.25 | 實際完成日期:110.02.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 體育設施 | 中正國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109.06.05 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.8.1 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期: 110.01.01 | 金源土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期: 110.01.25 | 預定完成日期:110.02.20 | 預定完成日期:110.03.13 | 預定完成日期:110.04.02 | 預定完成日期:110.04.22 | 預定完成日期:110.05.20 | 本案已於110年1月7日辦理開工，因春假連假及學校辦理活動不計工期，預計於110年4月2日完工。
|  | 中正國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.06.05 |  | 實際完成日期:109.11.24 | 實際完成日期:109.12.02 | 實際完成日期:110.01.07 |  |  | 實際完成日期:110.01.25 | 實際完成日期:110.02.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 中正國小 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中正國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 體育設施(前瞻) | 明禮國小 | 游泳池整建 | 預定完成日期:109.09.24 | 黃銘斌建築師事務所 | 預定完成日期:109.11.01 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:110.01.20 | 亞磐企業有限公司 | 30日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:110.03.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案預計於110年2月25日辦理開工，工期30個日曆天，預計於3月25日完工。
|  |  |  | 實際完成日期:109.09.24 |  | 實際完成日期:109.11.24 | 實際完成日期:109.12.01 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 明禮國小 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 體育設施(教育部) | 東竹國小 | 半戶外球場 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第2次) | 東竹國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 東竹國小 | 花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 公立國民中小學午餐廚房精進計畫 | 東竹國小 | 公立國民中小學午餐廚房精進計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 體育設施(前瞻) | 立山國小 | 風雨球場 | 預定完成日期:108.07.05 | 上力建築師事務所 | 預定完成日期:108.11.01 | 預定完成日期: 108.11.20 | 預定完成日期:109.01.20 | 鑫盈興營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期:109.03.09 | 預定完成日期:109.04.22 | 預定完成日期:109.06.04 | 預定完成日期:108.07.20 | 預定完成日期:109.07.30 | 預定完成日期:109.08.20 | 本校風雨球場目前做基地套繪，補正一棟水塔構造物（違建），已補正繪製完成，交印刷行出A2圖3份，今天(3/11)下午交至建管科。套繪沒問題以後，執照卷宗會送至「執照製作」人員。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.05 |  | 實際完成日期:108.11.05 | 實際完成日期:108.12.17 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 東里國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:109.10.08 | 預定完成日期:109.10.15 | 預定完成日期:109.10.30 | 永發土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 109.12.9 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預訂109.12.20完工
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.10.19 | 實際完成日期:109.10.26 | 實際完成日期:109.11.6 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.12.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 校園新社區改造計畫 | 宜昌國小 | 擴建教室工程 | 預定完成日期:107.05.11 | 許嘉勇建築師事務所 | 預定完成日期: 107.11.30 | 預定完成日期: 107.12.31 | 預定完成日期:108.01.01 |  |  | 預定完成日期: 108.01.01 | 預定完成日期: 108.03.31 | 預定完成日期: 108.06.30 | 預定完成日期: 108.09.30 | 預定完成日期: 108.10.31 | 預定完成日期: 108.12.31 | 107.05.18限制性招標 107.06.04開標107.06.11評選完成，許嘉勇建築師事務所續辦後續與雲科大審查事107.08.09基本設計圖說通過，加速辦理細部審查相關會議預計921前提報細部設計資料，後續進行細部設計審查作業 1071112送建照申請 1071130送預算書圖至教育處轉建設處發包 1080115建照申請通過，目前待建設處完成招標文件確認後進行發包作業 1080305第一次招標流標，1080319第二次開標，希望順利。 1080416辦理驗收，預計1080430前核結 1080424修正文件送建設處進行發包作業(第一次修正，第一次公開招標，總計第三次公開招標)1080515再送修正預算書圖轉請建設處進行發包，預估1080524前完成簽核，1080604或1080611第一次開標作業 1080618上網，預計1080702進行第一次開標作業。期待1080720前完成招標動作，隨即進行開工作業。 1080709決標，廠商已現勘過場地，預定七月前召開開工前協調會議，10808動工(含拆除)
|  |  |  | 實際完成日期:107.05.18上網 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 體育設施(教育部) | 宜昌國小 | 國民中小學設置半戶外球場計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 109年度學校社區共讀站 | 宜昌國小 | 109年度學校社區共讀站 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 109.12.25 |  | 60 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:110.02.23 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.06.24 | 實際完成日期:109.09.03 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 宜昌國小 | 活動中心LED電子看板設備工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 化仁國小 | 東門停車場整修改善工程 | 預定完成日期: 110.03.08 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:110.03.31 | 預定完成日期:110.04.15 | 預定完成日期: 110.04.30 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.03.08 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 明恥國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.01.31 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.05.05 | 預定完成日期: 109.06.15 | 鑄邑營造有限公司 | 109.07.21-109.11.28 | 預定完成日期: 109.09.21 | 預定完成日期:109.10.12 | 預定完成日期:109.11.03 | 預定完成日期:109.11.27 | 預定完成日期:109.12.01 | 預定完成日期:109.12.25 | 本案目前因設計變更辦理停工，110年2月2日府建公字第1090250693號函核准。目前進度已完工，待縣政府核定監造單位辦理設計變更書圖資料補件審查工作。
|  |  |  | 實際完成日期: 109.01.31 |  | 實際完成日期:109.06.01 | 實際完成日期:109.06.09 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:(109.10.17) | 實際完成日期:(109.10.27) | 實際完成日期:(109.11.03) | 實際完成日期:(109.11.27) | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 體育設施 | 吉安國中 | 操場修繕工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 宜昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 瑞北國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.7 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:109.5.1 | 預定完成日期:109.5.29 | 預定完成日期: 109.6.26 | 大安土木包工業 | 135 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 4/17函送相關資料請建設處辦理工程招標。5/5建設處和設計監造廠商到校會勘，預計五月底公告招標。6/5函送第3次修改預算書。補強工程預計7/14第一次開標。
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.4 |  | 實際完成日期:109.7.2 | 實際完成日期:109.07.28 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第2次) | 玉東國中 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 校園希望工程計畫 | 玉里國中 | 東西側建物補照工程暨建、使照取得委託技術服務(新建更衣室與教練辦公室) | 預定完成日期: 108.07.25標案送府 | 陳郁文建築師事務所 | 預定完成日期: 108.08.01 | 預定完成日期: 108.08.13 | 預定完成日期: 108.08.14 | 金中興營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: 109.6.27 | 預定完成日期: 109.7. | 預定完成日期:108.09.18完成圖說及預算書 決標日 8/20-9/18規劃設計預算書圖應送本校 | 預定完成日期:108.12.25 | 預定完成日期: 108.12.31 | 本案業依1月份列管會議指示於108年2月1日玉校總字1080000308號函請鈞府轉陳變更計畫名稱為「東西側建物補照工程暨建、使照取得相關費用」，目前未接獲上級機關同意函，尚無法辦理招標事宜。 本案截至109.3.11進度已完成假設工程、更衣室建築內外相關設施移除、拆除建築物。 本案截至109.3.31前已完成鋼筋放樣，並同時辦理土地鑑界申請，後續等候縣府建管處同意後開工。 截至109年5月12日辦理基礎勘驗經建設處會勘合格後，續行施工，將持續敦促廠商把握工期。 本案因等候ㄧ樓頂板勘驗，進度落後，本案續於109年6月9日完成勘驗後，再行施工，截至109年6月10日預計施工進度為21.10%，實際施工進度為19.53%，落後1.57%，將持續敦促廠商把握工期。 本案截至109年7月15日施工進度46.86%，預計處理屋頂樓板防水並俟泥作進場後處理後續施作事宜。 本案截至109年8月14日施工進度80%，刻正處理屋頂防水隔熱工程及室內設備安裝工程，另本案因天候因素廠商申請展延，本校酌予工期7天，預計完工日為109年8月28日。 本案於109年8月30日施工進度為91.27%，另廠商反映各項因素如下，展延期程至109年10月17日完工。 1.米克拉颱風與玉里地區下雨濕度過高，導致無法施工洗石子。 2.廠商於協調會反映其協助本校完成機電工程，增加工期。 3.廠商函文與協調會反映無障礙坡道設計變更增加施工範圍。 4.監造單位透過協調會得知廠商因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)影響營建物料供應及勞工短缺。 廠商於109年10月12日(收文日109年10月13日)報請竣工，惟尚有工程試驗報告尚未繳交及部份整復工程待處理，俟完成上數審核後辦理驗收。 本案於109年11月4日完成驗收，預計109年11月13日縣府下水道科至本校辦理開勘驗合格後，續送建管科辦理使照申請，後續預計辦理情形如下： 1.預計109年12月11日建管科完成現勘並順利核發使用執照。 2.109年12月18日前廠商與監造完成最後一次估驗計價。 3.109年12月31日完成核銷審核與結案。 本案於109年11月13日下水道科辦理勘驗未符合，請本校限期改善一事，因廠商人力調度、本校校慶及下雨等因素，延後至109年12月21日前完成改善。
|  |  |  | 實際完成日期:108.07.25 |  | 實際完成日期:108.07.26(第1次公告) 108.08.09(第2次公告) | 實際完成日期: 108.08.06第1次流標 108.08.20決標。 | 實際完成日期:108.08.20 |  |  | 實際完成日期:109.6.20 | 實際完成日期:109.7.1 | 實際完成日期:109.7.29 | 實際完成日期:109.10.12 | 實際完成日期:109.11.4 | 實際完成日期:
|  |  | 東西側建物補照工程暨建、使照取得整修更新發包工程(整修校長宿舍、替代役宿舍與地下道) | 預定完成日期: 108.09.25標案送府 | 陳郁文建築師事務所 | 預定完成日期:108.10.01 | 預定完成日期: 108.10.22 | 預定完成日期: 108.10.31 | 金中興營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: 108.11.22 | 預定完成日期: 108.12.14 | 預定完成日期:109.1.7 | 預定完成日期: 109.1.29 | 預定完成日期: 109.2.28 | 預定完成日期: 109.3.28 | 本案進度如下，108年7月10日鈞府以108年7月9日府教設字第1080133966號函知本校，教育部國民及學前教育署業已同意修正。預定先辦理委託技術服務採購，招標文件預定7月底前可送縣府採購科辦理招標。 截至109.3.11進度已完成所有工程之假設工程、替代役宿舍既有廢棄物清運、拆除工程及外牆粉刷等。地下道打除舊有磁磚。 截至109.3.30進度：1.校長宿舍與替代役宿舍：替代役宿舍窗框換新、粉刷、屋頂防水等整修、校長宿舍粉刷。2.地下道混凝土澆置：掃底與防滑底漆試驗。 本案於109年5月14日因廠商已完工且本校有先行使用需求，辦理部分驗收，驗收合格，續要求廠商提送監造審核驗收結算表。 本案因廠商結算驗收資料補正，於109年6月1日檢還資料補正，後續廠商於109年6月11日將資料函送本校。 刻正辦理核結程序中。 本案於109年8月4日完成經費核撥，俟新建工程完竣後，同時報結案。
|  |  |  | 實際完成日期:9/18規劃設計預算書圖送本校審查，10/5送達第5次修正預算書圖，審查核可，招標文件製作中，預計10/16送至採購中心辦理招標 |  | 實際完成日期:108.10.24(第1次，108.11.5流標)，108.11.07(第2次，108.11.12流標)，108.11.09(第3次，108.11.26流標)，108.11.27第4次公告，108.12.3決標 | 實際完成日期:108.12.3 | 實際完成日期:109.2.15 |  |  | 實際完成日期:109.02.28 | 實際完成日期:109.3.17 | 實際完成日期:109.4.2 | 實際完成日期:109.4.28 | 實際完成日期:109.5.14 | 實際完成日期:
43 | 體育設施 | 玉里國中 | 108年度游泳池整建維修 | 預定完成日期:108.10.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 委託設計監造服務尚在標案文件製作中，預計於12/19前完成標案公告。109.1.15第一次公告流標，109.1.21第二次公告，109.2.4更正公告，109.2.12由欣東宜工程顧問有限公司得標，並請該公司辦理設計書圖說細部設計，計於109年3月2日取得圖說。109年3月2日取得圖說送體育學會審核，109年3月20日收訖縣府函知本校補正圖說公文，109年3月30日函請體育學會複審。 | 預定完成日期:108.11.15 | 預定完成日期:108.11.30 | 預定完成日期:108.12.10 |  | 120日曆天(此為概估，顧問公司尚未估算工期) | 預定完成日期:109.01.08 | 預定完成日期:109.02.07 | 預定完成日期:109.03.08 | 預定完成日期:109.04.07 | 預定完成日期:109.05.06 | 預定完成日期:109.06.05 | 本案體育學會完成審核，109年5月7日函請鈞府同意工程案以最有利標招標，尚待體育署函示辦理發包。 本案於109年5月27日辦理最有利標首次公告，109年6月9日開標，因無廠商投標流標，經標案檢討後，於109年6月12日第二次公告。 本案於109年6月12日第二次公告，17日開標流標，無廠商投標，中間經歷廠商釋疑與標案檢討與否，後續鈞長核示已協助釋疑，圖說應無需變更，以相同內容重新招標，6月19日辦理第三次公告，適逢連假與主持人時間，等標期拉長至109年6月30日開標，仍無人投標，於109年7月3日進行第四次公告，109年7月8日開標，依舊無人投標，本次簽准辦理辦理市場調查並與監造討論確認本案設計調整。 本案於109年7月3日進行第四次公告，109年7月8日開標，依舊無人投標，後續辦理市場調查並請監造辦理本案設計調整，並於109年8月11日函送教育處申請計畫變更與展延。 本案於109年8月25日報請鈞府辦理設計圖說變更，俟核定後再重新招標。 本校於109年10月21日、11月4日及11月10日聯絡體育署及縣府承辦人協助，至今尚未收迄變更設計圖說同意函。 109年11月17日本校收訖變更設計圖說同意函。本校再次確認尚有設計疑義，經校內會議討論後，標案確認並通知監造重新確認修正後重新公告，第一次於109/11/24第一次公告，12/8開標，109/12/09無法決標。 第二次109/12/09公告，預計109/12/16 10:00開標。
|  |  |  | 實際完成日期: 109.2.12 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 玉里國中 | 109年度玉里國中校長宿舍修繕美化工程 | 預定完成日期:109.9.1 | 欣東宜工程顧問有限公司 109.8.25完成委託設計監造服務，於109年9月16日取得設計圖說並上傳上傳至「教 育部國民及學前教育署補助公立國民中小學工程計畫平台」。 | 預定完成日期:109.10.01 | 預定完成日期:109.10.31 | 預定完成日期:109.11.10 |  | 50日曆日 | 預定完成日期:109. | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案於109年9月16日上傳國教署委託雲科大審核團隊辦理線上審核，期間要求2次補件，最後一次補件為109年10月6日，今109年10月14日連繫該團隊回復：下午將函文審查意見，並為加速審核時間，後續不進行第二次審查。另請示縣府承辦人張小姐，本案因超過公告金額，建議仍完成雲科大第二次審核後再發函報主管機關辦理最有利標公文與後續發包。後續張小姐將協助確認流程後回復。 本案於109年11月7日收到雲科大回復審核建議，於當日修正後上傳，目前刻正第二次審查中。 本案於109年12月11日辦理公告，並於109年12月12日向承辦人申請展延： 1.本案預計展延：至110年4月30日完成。 2.展延原因：案自9月起持續等候雲林科技大學專業審核圖說與預算至11月底，後續本校送縣府同意辦理最有利標，鈞府於109年12月1日俯允，本案業於招標公告等標程序中，惠請鈞府轉知國教署辦理展延，感恩！ 3.辦理流程：109年12月11日公告，109年12月22日第一次開標，如未滿三家，即刻辦理第二次公告，第二次公告則於109年12月22日再辦理本次滿一家廠商投標即可進入下階段評選， 預計109年12月28日上午開標，當日下午2時評選，評選出優勝廠商，即刻約廠商辦理議約，預計109年12月31日前完成議約決標及契約製作。
|  |  |  | 實際完成日期:109.8.25 |  | 實際完成日期:109.12.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 體育設施 | 北昌國小 | 教育優先區第六類整修學校社區化活動場所-綜合球場 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 北昌國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 體育設施(前瞻) | 玉里國小 | 風雨球場 | 預定完成日期: | 李耀昇建築師事務所 | 預定完成日期:108.10.21 | 預定完成日期: 108.11.6 | 預定完成日期:109.03.30 | 譽見土木包工業 | 開工之日起150日曆天內 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:109.12.15 | 預定完成日期:110.2.10 | 預定完成日期:110.3.12 | 預定完成日期:110.3.19 | 預定完成日期:110.4.20 | 缺失改善即將完成 積極趕工中
|  |  |  | 實際完成日期:108.5.27 |  | 實際完成日期:108.10.25 | 實際完成日期:108.12.4 | 實際完成日期:109.7.22 |  |  | 實際完成日期:109.12.8 | 實際完成日期:109.11.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 體育設施 | 玉里國小 | 108年度充實設施設備—充實遊戲場攀爬及體能設備工程 | 預定完成日期: | 良友工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.03.26 | 預定完成日期:109.04.10 |  |  | 預定完成日期:109.04.20 | 預定完成日期:109.04.30 | 預定完成日期:109.05.10 | 預定完成日期:109.05.20 | 預定完成日期:109.05.30 | 預定完成日期:109.06.30 | 公開招標中
|  |  |  | 實際完成日期:109.03.10 |  | 實際完成日期:109.03.17 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 玉里國小 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 體育設施 | 古風國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: | 財物採購未請設計監造單位 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 鴻偉企業社 | 109.09.20前交貨 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109.09.05 | 預定完成日期:109.09.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 古風國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.07.08 | 實際完成日期:109.07.14 | 實際完成日期:109.07.20 |  |  | 實際完成日期:109.08.05 | 實際完成日期:109.08.20 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 鑄強國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.2.7 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期: 109.5.20 | 預定完成日期: 109.6.20 | 預定完成日期: 109.7.16 | 大安土木包工業 | 120 | 預定完成日期: 109.9.25 | 預定完成日期: 109.10.25 | 預定完成日期: 109.11.25 | 預定完成日期:109.12.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: 109.2.7 |  | 實際完成日期:109.6.23 | 實際完成日期:109.7.14 | 實際完成日期:109.8.24 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 鑄強國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109. | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 鑄強國小 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鑄強國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 高寮國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.4.17 | 安構土木結構技師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: 109.09.15 | 昭盛營造有限公司 | 130日曆天 | 預定完成日期:109.10.3 | 預定完成日期:109.11.5 | 預定完成日期:109.12.8 | 預定完成日期:110.1.19 | 預定完成日期:109.12.14 | 預定完成日期: | 1.截至12/03，目前進度54.71%。2.教室及辦公室安置及搬遷工程無法施作，影響進度，落後6.29%。3.本工程預計110年1月31日完工。
|  |  |  | 實際完成日期:109.4.15 |  | 實際完成日期:109.07.06 | 實際完成日期:109.07.28 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:109.10.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 體育設施 | 豐濱國小 | 108年度游泳池整建維修 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.已積極邀標，確保第一次招標會有三家廠商。2.108年12月24日截止投標送件，108年12月25日上午10點開標、招開工作小組會議，當日下午2點進行評選標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 豐濱國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 豐濱國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 豐濱國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 豐濱國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 永豐國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期:109.4.15 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 目前仍在進行計畫第二次修正審查階段
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 永豐國小 | 109年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.2.3 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 將於3月24日進行規劃設計期末複審會議
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 體育設施 | 永豐國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 永豐國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 太巴塱國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: 110.05.31 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.01.10 | 預定完成日期:110.01.20 | 預定完成日期: 110.01.21 | 紹軒土木包工 | 60天 | 預定完成日期: 110.01.31 | 預定完成日期:110.02.10 | 預定完成日期:110.02.20 | 預定完成日期:110.03.02 | 預定完成日期:110.03.05 | 預定完成日期:110.03.12 | 7/7已收到核定公文， 預計7/15召開工作會議，8月底前完成設計監造標案製作與發包。
|  |  |  | 實際完成日期:109.09.09 |  | 實際完成日期:109.08.17 | 實際完成日期:109.09.09 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:110.01.31 | 實際完成日期:110.02.05 | 實際完成日期:110.02.10 | 實際完成日期:110.2.20 | 實際完成日期:110.02.26 | 實際完成日期:
62 | 體育設施 | 太巴塱國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.07.31 |  | 預定完成日期:109.07.14 | 預定完成日期:109.07.28 | 預定完成日期:109.08.01 | 世際體育用品有限公司 | 30天 | 預定完成日期:109.08.08 | 預定完成日期:109.08.15 | 預定完成日期:109.08.22 | 預定完成日期:109.08.29 | 預定完成日期:109.08.30 | 預定完成日期:109.08.31 | 預計12/25報府核結
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期:109.11.26 |  | 實際完成日期:109.08.14 | 實際完成日期:109.09.10 | 實際完成日期:109.11.26 |  |  | 實際完成日期:109.09.20 | 實際完成日期:109.09.25 | 實際完成日期:109.10.15 | 實際完成日期:109.11.26 | 實際完成日期:109.12.16 | 實際完成日期:
63 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 太巴塱國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 110.04.15 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.12.15 | 預定完成日期:109.12.31 | 預定完成日期: 110.01.20 |  | 75天 | 預定完成日期: 110.01.21 | 預定完成日期:110.02.20 | 預定完成日期:110.03.10 | 預定完成日期:110.03.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期:109.06.23 |  | 實際完成日期:110.01.07 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 西寶國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: 110.05.31 | 歌勒文傳工作室 肯恩基武茂工作室 | 預定完成日期:109.04.01 | 預定完成日期:109.05.01 | 預定完成日期: 109.06.01 | 歌勒文傳工作室 肯恩基武茂工作室 | 120個工作天 | 預定完成日期: 109.07.31 | 預定完成日期109.08.31 | 預定完成日期:109.09.30 | 預定完成日期:109.10.31 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:110.05.31 | 肯恩基武茂工作室校園門口及射箭牆還未執行，藤編藝術牆還未執行
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.08.01 | 實際完成日期:109.08.15 | 實際完成日期:109.08.24 |  |  | 實際完成日期:109.09.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 富世國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: 109.4.20 | 富俐崴文化事業有限公司 | 預定完成日期:109.5.30 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期: 109.7.20 |  |  | 預定完成日期: 109.8.10 | 預定完成日期:109.8.30 | 預定完成日期:109.9.15 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.10.5 | 預定完成日期:109.10.15 | 目前計畫於3/25經修正後核定
|  |  |  | 實際完成日期:109.7.20 |  | 實際完成日期:109.09.28 | 實際完成日期:第一次流標10/16辦理第二次招標 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 港口國小 | 107年度原住民重點學校新校園運動第二階段 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期:109.7.3 | 預定完成日期:109.7.9 | 預定完成日期: 109.7.22 | 那哩岸 工作坊 | 110.3.10前竣工 | 預定完成日期:109.8.30 | 預定完成日期:109.10.9 | 預定完成日期:109.11.17 | 預定完成日期:109.12.31 | 110.1.14 | 預定完成日期:110.2.28 | 3/10申報竣工。預計3/19前辦理驗收，3/26前檢附原始憑辦函文報府核銷。 | 截至12/31施工進度達58%。購料部分本月採購鋼材，購料經費已執行62%。主要工項為採集茅草綑紮及陰乾。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.9.8 | 實際完成日期:107.9.18 | 實際完成日期:109.10.5 |  |  | 實際完成日期:109.11.10 | 實際完成日期:109.12.10 | 110.2.10 | 實際完成日期:110.3.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 港口國小 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 預定完成日期:109.11.23 | 新城建築師事務所 | 預定完成日期:109.12.25 | 預定完成日期:110.1.5 | 預定完成日期: 110.1.19 | 詠賀土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 110.2.2 | 預定完成日期:110.2.17 | 預定完成日期:110.3.3 | 預定完成日期:110.3.18 | 預定完成日期:110.3.31 | 預定完成日期:110.4.13 | 3/5竣工，預計3/19前辦理驗收，3/26前檢附原始憑辦函文報府核銷。 | 承商已申報1/5開工，已辦理保險及空汙費繳納，施工品質及職安計畫書與監造單位的監造計畫書亦均已審查完畢。竣工日為3/5。廠商目前備料中。
|  | 港口國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.09.30 |  | 實際完成日期:109.12.3 | 實際完成日期:109.12.23 | 實際完成日期:110.1.5 |  |  | 實際完成日期:110.2.2 | 實際完成日期:110.2.15 | 實際完成日期:110.2.25 | 實際完成日期:110.3.5 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第2次) | 港口國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期:109.11.25 | 新城建築師事務所 | 預定完成日期:109.12.23 | 預定完成日期:110.1.7 | 預定完成日期: 110.1.18 | 宇曜土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.2.3 | 預定完成日期:110.2.18 | 預定完成日期:110.3.3 | 預定完成日期:110.3.18 | 預定完成日期:110.3.25 | 預定完成日期:110.3.31 | 3/10申報竣工。預計3/19前辦理驗收，3/26前檢附原始憑辦函文報府核銷。 | 1/12召開施工前工作協調會議。承商預計1/18申報開工，已於1/14辦理保險及空汙費繳納。施工品質及職安計畫書與監造單位的監造計畫書審查中。竣工日為3/18。
|  | 港口國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.11.25 |  | 實際完成日期:109.12.23 | 實際完成日期:110.1.7 | 實際完成日期:110.1.5 |  |  | 實際完成日期:110.2.3 | 實際完成日期:110.2.20 | 實際完成日期:110.3.1 | 實際完成日期:110.3.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 體育設施 | 卓楓國小 | 整建運動場地及充實體育器材設備 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 卓楓國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 太平國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109.6.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.8.30 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期: 110.1.1 | 鄀瑟室內裝修工程有限公司 | 60工作天 | 預定完成日期: 110.1.15 | 預定完成日期:110.1.30 | 預定完成日期:110.2.15 | 預定完成日期:110.3.1 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案教育部國教署執行進度為110年1月1日始可開工
|  | 宜昌國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.6.18 |  | 實際完成日期:109..8.17 | 實際完成日期:109.9.22 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 復興國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109.07.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.10.30 | 預定完成日期:109.11.09 | 預定完成日期: 110.01.15 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.01.29 | 預定完成日期:110.02.13 | 預定完成日期:110.02.28 | 預定完成日期:110.03.15 | 預定完成日期:110.03.29 | 預定完成日期:110.04.13 | 本案教育部國教署執行進度為110年1月1日始可開工
|  | 大進國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:109.10.30 | 實際完成日期:109.11.09 | 實際完成日期:110.01.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 110年度幼兒園新設園工程 | 復興國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:109.06.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.8.17 | 預定完成日期:109.08.24 | 預定完成日期:109.09.01 | 家駿室內裝修設計程企業社 | 75 | 預定完成日期: 109.09.19 | 預定完成日期:109.10.7 | 預定完成日期:109.10.26 | 預定完成日期:109.11.14 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:109.12.31 | 本案分工程（150萬）及財物（70萬）採購兩項辦理，先辦工程，再辦財物
|  | 大進國小 |  | 實際完成日期:109.06.30 |  | 實際完成日期:109.08.14 | 實際完成日期:109.09.08 | 實際完成日期:109.09.19 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:109.12.1 | 實際完成日期:109.12.10 | 實際完成日期:110.01.11
73 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第2次) | 復興國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 109.09.26 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.12.25 | 預定完成日期:109.12.29 | 預定完成日期: 110.01.21 | 永業興土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 110.02.04 | 預定完成日期:110.02.19 | 預定完成日期:110.03.06 | 預定完成日期:110.03.21 | 預定完成日期:110.04.06 | 預定完成日期:110.04.20
|  | 大進國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.09.26 |  | 實際完成日期:109.12.21 | 實際完成日期:109.12.29 | 實際完成日期:110.01.21 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 復興國小 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 大進國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 壽豐國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 北埔國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期:1090830 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.10.15 | 預定完成日期:109.10.30 | 預定完成日期: 109.11.02 | 金源土木包工業 | 75 | 預定完成日期: 109.11.20 | 預定完成日期:109.12.10 | 預定完成日期:109.12.31 | 預定完成日期:110.01.15 | 預定完成日期:110.01.30 | 預定完成日期:110.02.28 | 109.8.7國立雲林科技大學通過規劃設計美感審查
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:1090804 |  | 實際完成日期:109.10.30(第1次） | 實際完成日期:109.11.27 | 實際完成日期:110.01.04 |  |  | 實際完成日期:110.01.15 | 實際完成日期:110.2.4 | 實際完成日期:110.2.26 | 實際完成日期:110.3.8 | 實際完成日期:110.3.15 | 實際完成日期:
77 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 康樂國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109.7.14 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.11.10 | 預定完成日期:109.11.10 | 預定完成日期: 111.01.04 | 金源土木包工業 | 75 | 預定完成日期: 110.01.17 | 預定完成日期:110.02.06 | 預定完成日期:110.02.24 | 預定完成日期:110.03.15 | 預定完成日期:110.03.20 | 預定完成日期:100.05.15
|  | 鑄強國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:1090714 |  | 實際完成日期:109.11.10 | 實際完成日期:109.11.10 | 實際完成日期:109.12.31 |  |  | 實際完成日期:110.01.17 | 實際完成日期:110.02.05 | 110.02.24 | 110.03.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 110年度幼兒園新設園工程 | 崙山國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:109.8.18 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:109.9.10 | 預定完成日期:109.9.20 | 預定完成日期:109.10.15 | 大安土木包工業 | 80日曆天 | 預定完成日期:109.11.1 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期:109.12.10 | 預定完成日期:109.12.31 | 預定完成日期:110.1.10 | 預定完成日期:110.1.20
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:109.8.18 |  | 實際完成日期:109.9.17 | 實際完成日期:109.10.6 | 實際完成日期:109.10.13 |  |  | 實際完成日期:109.11.4 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 體育設施 | 見晴國小 | 運動場跑道修繕 | 預定完成日期:109.06.02 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.07.07 | 預定完成日期:109.08.04 | 預定完成日期:109.10.08 | 奧林匹亞企業社 | 30天 | 預定完成日期:109.10.15 | 預定完成日期:109.10.23 | 預定完成日期:109.10.30 | 預定完成日期:109.11.06 | 預定完成日期:109.11.17 | 預定完成日期:109.12.13
|  |  |  | 實際完成日期:109.06.02 |  | 實際完成日期:107.07.07 | 實際完成日期:109.08.04 | 實際完成日期:109.10.08 |  |  | 實際完成日期:109.10.15 | 實際完成日期:109.10.23 | 實際完成日期:109.11.06 | 實際完成日期:109.11.15 | 實際完成日期:109.11.17 | 實際完成日期:109.12.13
80 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 見晴國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109.10.29 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:109.11.26 | 預定完成日期:109.12.07 | 預定完成日期: 110.08.25 | 辰政營造有限公司 | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109.10.29 |  | 實際完成日期:109.11.26 | 實際完成日期:109.12.07 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 見晴國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期: 109.12.16 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期:109.12.11 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 體育設施 | 北林國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.2.7 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.4.10 | 預定完成日期:109.5.8 | 預定完成日期:109.7.15 | 奧林匹亞企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期:109.7.29 | 預定完成日期:109.8.19 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期:109.9.14 | 預定完成日期: 109.9.23 | 預定完成日期: 109.10.30
|  |  |  | 實際完成日期:109.2.4 |  | 實際完成日期:109.06.01 | 實際完成日期:109.06.11 | 實際完成日期:109.7.15 |  |  | 實際完成日期:109.8.14 | 實際完成日期:109.8.19 | 實際完成日期:109.9.17 | 實際完成日期:109.10.28 | 實際完成日期:109.11.23 | 實際完成日期:
83 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第2次) | 北林國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 109.11.06 | 承展室內裝修設計 | 預定完成日期:110.01.18 | 預定完成日期:110.1.20 | 預定完成日期: 110.02.17 | 奧林匹克營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: 110.3.17 | 預定完成日期:110.3.27 | 預定完成日期:110.4.4 | 預定完成日期:110.04.17 | 預定完成日期:110.5.17 | 預定完成日期:110.6.17
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期:109.11.05 |  | 實際完成日期:110.01.25 | 實際完成日期:110.02.03 | 實際完成日期:110.02.17 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 新城國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期:109.09.10 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期:109.11.06 | 預定完成日期:109.11.17 | 預定完成日期: 110.01.15 | 源鈦興業有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 109.09.02 |  | 實際完成日期:109.11.18 | 實際完成日期:109.11.27 | 110.07.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第2次) | 新城國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: 109.10.06 | 欣東宜顧問工程公司 | 預定完成日期:109.12.25 | 預定完成日期:110.01.02 | 預定完成日期: 110.01.09 | 雄豐營造有限公司 | 50個日曆天 | 預定完成日期: 110.01.24 | 預定完成日期:110.01.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期:109.09.24 |  | 實際完成日期:109.11.10 | 實際完成日期:109.11.17 | 實際完成日期:109.11.29 |  |  | 實際完成日期:109.12.16 | 實際完成日期:109.12.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 大進國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109年6月30日 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.10.30 | 預定完成日期:109.11.30 | 預定完成日期: 110.1.4 | 鑫桂土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 110.01.18 | 預定完成日期:110.02.02 | 預定完成日期:110.02.17 | 預定完成日期:110.3.4 | 預定完成日期:110.3.20 | 預定完成日期:110.4.20
|  | 大進國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109年6月19日 |  | 實際完成日期:109.10.30 | 實際完成日期:109.11.10 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:110.02.02 | 實際完成日期:110.02.28 | 實際完成日期:110.03.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 體育設施 | 中原國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.04.01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.04.10 | 預定完成日期:109.04.15 | 預定完成日期:109.04.24 | 登豐運動工程有限公司 | 45 | 預定完成日期:109.05.04 | 預定完成日期:109.05.15 | 預定完成日期:109.05.26 | 預定完成日期:109.06.07 | 預定完成日期:109.06.20 | 預定完成日期:109.07.10 | 等撥款
|  | 中原國小 |  | 實際完成日期:109.03.30 |  | 實際完成日期:109.04.07 | 實際完成日期:109.04.15 | 實際完成日期:109.04.24 |  |  | 實際完成日期:109.05.04 | 實際完成日期:109.05.15 | 實際完成日期:109.05.26 | 實際完成日期:109.06.03 | 實際完成日期:109.07.08 | 實際完成日期:109.07.24
88 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 中原國小 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 中原國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 體育設施 | 秀林國中 | 教優區-整修學校社區化活動場所 | 預定完成日期:109.5.21 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:109.5.26 | 預定完成日期:109.6.3 | 預定完成日期:109.6.15 | 慶豐土木包工業 | 45日曆天 | 預定完成日期:109.6.30 | 預定完成日期:109.7.15 | 預定完成日期:109.7.25 | 預定完成日期:109.7.29 | 預定完成日期:109.8.10 | 預定完成日期:109.8.31 | 本工程工期為45日曆天,預計109.7.29竣工,目前仍在施工中，截至7/9施工進度達45%
|  | 秀林國中 |  | 實際完成日期:109.5.21 |  | 實際完成日期:109.5.26 | 實際完成日期:109.6.3 | 實際完成日期:109.6.15 |  |  | 實際完成日期:109.6.30 | 實際完成日期:109.7.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 體育設施 | 秀林國小 | 樂活運動站 | 預定完成日期: | 無 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案三招流標，已於11月2日報府變更計畫與展延，俟核准公文收到後即重新辦理招標作業。
|  | 秀林國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 秀林國小 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 秀林國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
92 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 壽豐國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: 109.7.6 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.8.31 | 預定完成日期:109.10.31 | 預定完成日期: 110.1.21 |  |  | 預定完成日期: 110.1.31 | 預定完成日期:110.2.28 | 預定完成日期:110.3.15 | 預定完成日期:110.4.1 | 預定完成日期:110.4.6 | 預定完成日期:110.4.15 | 等候工程核定函即可發包
|  | 壽豐國小 | 行政大樓 | 實際完成日期:109.7.6 |  | 實際完成日期:等候核定函 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 體育設施 | 中華國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: | 頂程工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109年07月23日 | 預定完成日期:109年08月04日 | 預定完成日期:109年08月11日 |  | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:109年09月25日 | 預定完成日期:109年10月06日 | 預定完成日期:109年10月13日 | 預計採評分及格最低標
|  | 中華國小 |  | 實際完成日期:109年06月30日 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
94 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 國風國中 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫 | 預定完成日期: | 新成建築師事務所（雲科大已完成審查，待工程案經費核定後，即可辦理工程案招標） | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 | 行政大樓 | 實際完成日期:109/7/1 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
95 | 體育設施 | 國風國中 | 體育館整建工程 | 預定完成日期: | 郭為中建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  | 240日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已於109/12/8第1次公開招標因流標，第2次招標訂於109/12/15上午10：30於縣府開標。
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期:109/4/29 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
96 | 110年度改善教學環境及設施設備 | 國風國中 | 宿舍整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 國風國中 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
97 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 明利國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109/12/4 | 預定完成日期:109/12/15 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 109.09.01設備採購進已於9/1洽詢共同供應契約廠商辦理。109.09.09勞務採購及規劃設計審查已於9/9上傳宿舍預算書暨圖說。目前尚待雲科大圖說審核。12/15第一次公開招標開標
|  | 明利國小 |  | 109/8/27 |  | 實際完成日期:109/12/4 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
98 | 110年度幼兒園增班工程 | 豐山國小 | 110年度幼兒園增班工程 | 預定完成日期:109.12.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:110.01.03 | 預定完成日期:110.01.13 | 預定完成日期:110.02.18 | 金源土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期:110.03.02 | 預定完成日期:110.03.12 | 預定完成日期:110.03.22 | 預定完成日期:110.04.12 | 預定完成日期:110.04.15 | 預定完成日期:110.04.30
|  | 太巴塱國小 |  | 109.12.28 |  | 實際完成日期:110.01.13 | 實際完成日期:110.01.19 | 實際完成日期:110.02.18 |  |  | 實際完成日期:110.03.05 | 實際完成日期:110.03.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 體育設施 | 明義國小 | 109年明義國小游泳池整建維修工程 | 預定完成日期:109.7.20 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.10.20 | 預定完成日期:109.11.10 | 預定完成日期:109.11.20 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 明義國小 |  | 實際完成日期:109.7.20 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
100 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 萬榮國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 萬榮國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
101 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 萬榮國中 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 萬榮國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
102 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第2次) | 萬榮國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 萬榮國小 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
103 | 體育設施 | 松浦國小 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期:109.5.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.6.25 | 預定完成日期:109.7.1 | 預定完成日期:109.7.11 |  | 60天 | 預定完成日期:109.7.25 | 預定完成日期:109.8.9 | 預定完成日期:109.8.24 | 預定完成日期:109.9.8 | 預定完成日期:109.9.22 | 預定完成日期:109.10.6 | 109.8.11函文縣府轉發包中心辦理招標作業
|  | 松浦國小 |  | 實際完成日期:109.5.18 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
104 | 體育設施 | 化仁國中 | 修整建運動場地及購置體育器材設備 | 預定完成日期: | 1.購置體育器材業於7月7日決標公告。2.修整建運動場地，已於9月7日第3次上網公告委託設計監造招標，尚未決標。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 松浦國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
105 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 富里國小 | 富里國小宿舍修繕工程 | 預定完成日期:109.08.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109.9.30 | 預定完成日期:109.10.13 | 預定完成日期:109.10.22 | 東光土木包工業 | 機關通知日起7日內開工，開工日起50日內竣工(日曆天) | 預定完成日期:109.12.22 | 預定完成日期:110.1.3 | 預定完成日期:110.1.15 | 預定完成日期:110.1.29 | 預定完成日期:110.2.7 | 預定完成日期:110.2.19 | 已完工另排驗收日期
|  |  |  | 實際完成日期:109.08.31 |  | 實際完成日期:109.11.5 | 實際完成日期:109.11.24 | 實際完成日期:109.12.11 |  |  | 實際完成日期:109.12.21 | 實際完成日期:110.1.3 | 實際完成日期:110.1.15 | 實際完成日期:110.1.29 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
106 | 公立國民中小學午餐廚房精進計畫 | 富里國小 | 公立國民中小學午餐廚房精進計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
107 | 109年改善偏遠地區宿舍計畫 | 富源國小 | 109年宿舍整建 | 預定完成日期:109年9月10日 | 上境工程顧問設計有限公司 | 預定完成日期:109年9月30日 | 預定完成日期:109年10月5日 | 預定完成日期:109年11月9日 | 上境工程顧問有限公司 | 決標日7日內開工，並於開工之日起60日內竣工 | 預定完成日期:109.11.20 | 預定完成日期:109.12.11 | 預定完成日期:109.12.25 | 預定完成日期:110.01.07 | 預定完成日期:110.01.12 | 預定完成日期:110.01.15 | 本案已核結請款，款項已於110年3月3日交付廠商
|  | 太巴塱國小 |  | 實際完成日期:109年9月10日 |  | 實際完成日期:109年8月26日 | 實際完成日期:110年09月7日 | 實際完成日期:109年11月9日 |  |  | 實際完成日期:109.11.20 | 實際完成日期:109.12.10 | 實際完成日期:109.12.25 | 實際完成日期:109.12.30 | 實際完成日期:109.12.31 | 實際完成日期:110.01.15
108 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 萬寧國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109年9月1日 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:109年12月8日 | 預定完成日期:109年12月15日 | 預定完成日期: 110年1月4日 | 平順土木包工業 | 簽約日起90個日曆天 | 預定完成日期: 110.1.19 | 預定完成日期:110.2.9 | 預定完成日期:110.3.4 | 預定完成日期:110.04.03 | 預定完成日期:110.04.15 | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:109年8月28日 |  | 實際完成日期:109年12月8日 | 實際完成日期:109年12月15日 | 實際完成日期: 110年1月4日 |  |  | 實際完成日期:110.1.18 | 實際完成日期:110.2.10 | 實際完成日期:110.2.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
109 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 舞鶴國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
110 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 光復國小 | 110年度國中小耐震補強工程 | 預定完成日期:109.6.24 | 鹿島公程技術顧問股份有限公司 | 預定完成日期: 109.11.12 | 預定完成日期:109.11.24 | 預定完成日期:110.04.12 | 預定完成日期:110.04.12 | 預定完成日期: 110.06.12 | 預定完成日期: 11.04.26 | 預定完成日期: 110.05.11 | 預定完成日期:110.5.26 | 預定完成日期:110.6.12 | 預定完成日期:110.7.12 | 預定完成日期:11.7.30 | 11.24開標二家投標流標
|  |  |  | 實際完成日期:109.7.02 |  | 實際完成日期:10.9.11.26 | 實際完成日期:109.12.01 | 實際完成日期:110.06.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
111 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 景美國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
112 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 景美國小 | 109年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫(第三次) | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
113 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 國福國小 | 110年度國中小校舍耐震補強工程 | 預定完成日期: 109年7月31日 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:109年11月30日 | 預定完成日期:109年12月31日 | 預定完成日期: 110年5月17日 | 平順土木包工業 | 機關通知日起7日內開工，開工日起75日內竣工(日曆天) | 預定完成日期: 110年6月5日 | 預定完成日期:110年6月24日 | 預定完成日期:110年7月12日 | 預定完成日期:110年7月30日 | 預定完成日期:110年8月5日 | 預定完成日期:110年8月25日
|  |  |  | 實際完成日期:109年7月9日 |  | 實際完成日期:109年11月19日 | 實際完成日期:109年12月1日 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
114 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第2次) | 西林國小 | 109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 玉東國中 | 行政大樓 | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
115 | 110年度幼兒園新設園工程 | 鳳仁國小 | 110年度幼兒園新設園工程 | 預定完成日期:110.3.15 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:110.3.25 | 預定完成日期:110.4.26 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  | 崙山國小 |  | 實際完成日期:110.3.4 |  | 實際完成日期:110.3.12第一次公告 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
116 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 光復國中 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
117 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 志學國小 | 110年度改善無障礙校園環境計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: