## 測通調查表
				冷氣試車調查					EMS測通調查
縣市	群	序	學校代碼	學校名稱	是否已確認送電到教室	是否確認冷氣均已完成壓接電力	冷氣廠商	冷氣試車是否完成 / （打勾為已完成）	冷氣預計完成試車日期	冷氣實際完成試車日期	冷氣應完成試車總台數	冷氣實際完成試車台數	冷氣未通過試車，下次試車日期 / (確認時間後填報)	未全數通過試車原因簡述	EMS測通是否完成 / （打勾為已完成）	EMS預計完成測通日期	EMS是否有依排定日期進場進行測通	EMS實際完成測通日期(縣市主機-學校主機-全部教室+顯示螢幕)	EMS應建置總間數	EMS已完成建置間數	EMS已完成測通間數	尚未全數完成測通者，下次測通時間 / (確認時間後填報)	未全數完成測通原因簡述	冷氣備註 / (專案列管)		專案列管學校	A / 列管 / 類別	全部or部分 / 影響	(勿動) / A1. / 列管臺數	(勿動) / 計算後之列管臺數	(勿動) / A2. / 縣市填報 / 剩餘臺數
花蓮縣	1	1	154506	花蓮縣立國風國民中學			日立		2022/2/15					#N/A		嘉義市東區興安國民小學	補強	全部影響	30	30	30
花蓮縣	1	2	154522	花蓮縣立自強國民中學			松下		2022/2/11					嘉義市西區世賢國民小學	補強	全部影響	44	44	44
花蓮縣	1	3	154605	花蓮縣花蓮市中正國民小學			松下		2022/2/15					嘉義市西區興嘉國民小學	補強	全部影響	50	50	50
花蓮縣	1	4	154606	花蓮縣花蓮市信義國民小學			松下		2022/2/15					嘉義市立大業國民中學	補強	部分	42	42	42
花蓮縣	1	7	154711	花蓮縣花蓮市中原國民小學			日立		2022/2/10					花蓮縣瑞穗鄉瑞北國民小學	補強	部分	10	10	10
花蓮縣	2	1	154504	花蓮縣立美崙國民中學			松下		2022/2/11					桃園市新屋區笨港國民小學	補強	部分	8	8	8
花蓮縣	2	2	154505	花蓮縣立花崗國民中學			日立		2022/2/9					桃園市八德區大成國民小學	補強	部分	20	20	20
花蓮縣	2	3	154601	花蓮縣花蓮市明禮國民小學			東元		2022/2/15					桃園市大溪區田心國民小學	補強	部分	44	44	20
花蓮縣	2	4	154604	花蓮縣花蓮市明恥國民小學			松下		2022/2/11					新竹市東區關埔國民小學	拆建	部分	34	58	58
花蓮縣	2	5	154608	花蓮縣花蓮市中華國民小學			東元		2022/2/15					苗栗縣立建國國民中學	補強	部分	4	4	4
花蓮縣	2	6	154611	花蓮縣花蓮市北濱國民小學			夏普		2022/2/14					苗栗縣泰安鄉象鼻國民小學	拆建	部分	20	20	20
花蓮縣	2	7	154612	花蓮縣花蓮市鑄強國民小學			日立		2022/2/10					苗栗縣立公館國民中學	補強	部分	20	20	0
花蓮縣	2	8	154710	花蓮縣秀林鄉西寶國民小學			夏普		2022/2/15					苗栗縣立頭屋國民中學	拆建	部分	19	19	0
花蓮縣	3	2	154509	花蓮縣立吉安國民中學			日立		2022/2/11					臺中市和平區博屋瑪國民小學	補強	全部影響	16	16	16
花蓮縣	3	3	154603	花蓮縣花蓮市明廉國民小學			日立		2022/2/10					臺中市梧棲區梧棲國民小學	拆建	部分	28	28	28
花蓮縣	3	5	154618	花蓮縣吉安鄉吉安國民小學			禾聯		2022/2/12					臺中市沙鹿區公館國民小學	拆建	全部影響	14	14	14
花蓮縣	3	6	154620	花蓮縣吉安鄉北昌國民小學			日立		2022/2/10					臺中市梧棲區中正國民小學	拆建	全部影響	28	28	28
花蓮縣	3	7	154621	花蓮縣吉安鄉稻香國民小學			東元		2022/2/11					臺中市大甲區東陽國民小學	拆建	全部影響	30	30	0
花蓮縣	3	8	154625	花蓮縣吉安鄉太昌國民小學			夏普		2022/2/15					臺中市神岡區社口國民小學	拆建	全部影響	52	52	52
花蓮縣	4	1	154510	花蓮縣立宜昌國民中學			東元		2022/2/11					臺中市烏日區九德國民小學	補強	全部影響	87	87	87
花蓮縣	4	2	154523	花蓮縣立化仁國民中學			松下		2022/2/11					彰化縣彰化市南興國民小學	補強	部分	16	16	16
花蓮縣	4	3	154619	花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學			東元		2022/2/11					彰化縣彰化市東芳國民小學	補強	部分	14	14	14
花蓮縣	4	4	154622	花蓮縣吉安鄉光華國民小學			東元		2022/2/11					彰化縣彰化市泰和國民小學	補強	部分	37	37	25
花蓮縣	4	5	154623	花蓮縣吉安鄉南華國民小學			禾聯		2022/2/12					彰化縣彰化市石牌國民小學	補強	部分	4	4	4
花蓮縣	4	6	154624	花蓮縣吉安鄉化仁國民小學			東元		2022/2/11					彰化縣芬園鄉富山國民小學	補強	部分	6	6	6
花蓮縣	4	7	154629	花蓮縣壽豐鄉志學國民小學			日立		2022/2/11					彰化縣秀水鄉明正國民小學	補強	部分	34	34	34
花蓮縣	4	8	154632	花蓮縣壽豐鄉月眉國民小學			日立		2022/2/11					彰化縣鹿港鎮鹿港國民小學	補強	部分	46	46	0
花蓮縣	5	1	154511	花蓮縣立壽豐國民中學			松下		2022/2/10					彰化縣福興鄉大興國民小學	補強	部分	26	26	26
花蓮縣	5	2	154512	花蓮縣立平和國民中學			日立		2022/2/11					彰化縣和美鎮大嘉國民小學	補強	部分	12	12	12
花蓮縣	5	3	154626	花蓮縣壽豐鄉壽豐國民小學			日立		2022/2/11					彰化縣和美鎮培英國民小學	補強	部分	6	6	6
花蓮縣	5	4	154627	花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學			松下		2022/2/10					彰化縣立社頭國民中學	補強	部分	14	14	14
花蓮縣	5	5	154628	花蓮縣壽豐鄉豐裡國民小學			松下		2022/2/10					彰化縣大村鄉村上國民小學	補強	部分	42	42	42
花蓮縣	5	6	154630	花蓮縣壽豐鄉平和國民小學			松下		2022/2/10					彰化縣田尾鄉田尾國民小學	補強	部分	18	18	18
花蓮縣	5	7	154631	花蓮縣壽豐鄉溪口國民小學			東元		2022/2/11					彰化縣二林鎮中興國民小學	補強	部分	16	16	16
花蓮縣	5	8	154688	花蓮縣秀林鄉銅門國民小學			松下		2022/2/10					彰化縣二水鄉源泉國民小學	補強	部分	10	10	10
花蓮縣	5	9	154690	花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學			東元		2022/2/11					彰化縣芳苑鄉路上國民小學(新街校區)	補強	部分	2	2	0
花蓮縣	5	10	154691	花蓮縣秀林鄉文蘭國民小學			日立		2022/2/11					彰化縣立永靖國民中學	補強	部分	66	66	0
花蓮縣	6	1	154519	花蓮縣立豐濱國民中學			日立		2022/2/9					彰化縣伸港鄉伸東國民小學	補強	部分	8	8	8
花蓮縣	6	2	154633	花蓮縣壽豐鄉水璉國民小學			日立		2022/2/9					彰化縣二林鎮中正國民小學	補強	部分	32	32	32
花蓮縣	6	3	154655	花蓮縣豐濱鄉豐濱國民小學			松下		2022/2/9					彰化縣鹿港鎮草港國民小學	補強	部分	4	4	4
花蓮縣	6	4	154656	花蓮縣豐濱鄉港口國民小學			日立		2022/2/9					南投縣立草屯國民中學	補強	部分	38	38	38
花蓮縣	6	5	154657	花蓮縣豐濱鄉靜浦國民小學			日立		2022/2/9					高雄市新興區大同國民小學	補強	部分	30	30	0
花蓮縣	6	6	154658	花蓮縣豐濱鄉新社國民小學			松下		2022/2/9					高雄市立苓雅國民中學	補強	部分	6	6	6
花蓮縣	7	1	154507	花蓮縣立秀林國民中學			松下		2022/2/9					高雄市立英明國民中學	補強	部分	17	17	17
花蓮縣	7	2	154614	花蓮縣新城鄉新城國民小學			日立		2022/2/9					高雄市旗津區旗津國民小學	補強	部分	32	32	32
花蓮縣	7	3	154681	花蓮縣秀林鄉秀林國民小學			東元		2022/2/15					高雄市前鎮區光華國民小學	補強	部分	36	36	36
花蓮縣	7	4	154682	花蓮縣秀林鄉富世國民小學			日立		2022/2/9					高雄市前鎮區鎮昌國民小學	補強	部分	6	6	6
花蓮縣	7	5	154683	花蓮縣秀林鄉崇德國民小學			日立		2022/2/9					高雄市立陽明國民中學	補強	部分	54	54	54
花蓮縣	7	6	154685	花蓮縣秀林鄉景美國民小學			松下		2022/2/9					高雄市楠梓區援中國民小學	補強	部分	28	28	28
花蓮縣	7	7	154686	花蓮縣秀林鄉三棧國民小學			禾聯		2022/2/12					高雄市楠梓區右昌國民小學	補強	部分	4	4	4
花蓮縣	7	8	154687	花蓮縣秀林鄉佳民國民小學			松下		2022/2/9					高雄市立中山國民中學	補強	部分	24	24	0
花蓮縣	8	1	154508	花蓮縣立新城國民中學			松下		2022/2/15					高雄市立岡山國民中學	補強	部分	17	17	17
花蓮縣	8	2	154602	花蓮縣花蓮市明義國民小學			日立		2022/2/10					高雄市立田寮國民中學	補強	部分	6	6	6
花蓮縣	8	3	154602E01	花蓮縣花蓮市明義國民小學博愛分校			日立		2022/2/10					高雄市田寮區新興國民小學	補強	部分	4	4	4
花蓮縣	8	5	154615	花蓮縣新城鄉北埔國民小學			日立		2022/2/9					高雄市鳳山區鳳山國民小學	補強	部分	40	40	40
花蓮縣	8	6	154616	花蓮縣新城鄉康樂國民小學			東元		2022/2/15					高雄市鳳山區中山國民小學	補強	部分	25	25	25
花蓮縣	9	1	154516	花蓮縣立萬榮國民中學			日立		2022/2/9					高雄市鳳山區新甲國民小學	補強	部分	4	4	4
花蓮縣	9	2	154640	花蓮縣鳳林鎮長橋國民小學			夏普		2022/2/14					高雄市鳳山區福誠國民小學	補強	全部影響	15	15	0
花蓮縣	9	3	154692	花蓮縣萬榮鄉萬榮國民小學			日立		2022/2/9					高雄市立南隆國民中學	補強	部分	4	4	4
花蓮縣	9	4	154693	花蓮縣萬榮鄉明利國民小學			夏普		2022/2/14					高雄市六龜區新發國民小學	補強	部分	4	4	4
花蓮縣	9	5	154696	花蓮縣萬榮鄉西林國民小學			日立		2022/2/9					高雄市六龜區新威國民小學	補強	部分	14	14	14
花蓮縣	10	1	154399	花蓮縣立南平中學			東元		2022/2/11					高雄市甲仙區甲仙國民小學	補強	部分	4	4	4
花蓮縣	10	2	154515	花蓮縣立鳳林國民中學			日立		2022/2/10					高雄市立永安國民中學	新建	全部影響	22	22	22
花蓮縣	10	3	154634	花蓮縣鳳林鎮鳳林國民小學			松下		2022/2/11					高雄市苓雅區四維國民小學	補強	部分	6	6	6
花蓮縣	10	4	154636	花蓮縣鳳林鎮大榮國民小學			日立		2022/2/9					高雄市旗津區中洲國民小學	補強	全部影響	46	46	24
花蓮縣	10	5	154637	花蓮縣鳳林鎮鳳仁國民小學			日立		2022/2/9					高雄市桃源區寶山國民小學	補強	部分	4	4	4
花蓮縣	10	6	154638	花蓮縣鳳林鎮北林國民小學			東元		2022/2/11					高雄市彌陀區南安國民小學	新建	部分	40	40	40
花蓮縣	10	7	154642	花蓮縣鳳林鎮林榮國民小學			日立		2022/2/9					高雄市仁武區八卦國民小學	改建	部分	4	4	4
花蓮縣	10	8	154694	花蓮縣萬榮鄉見晴國民小學			松下		2022/2/11					高雄市美濃區美濃國民小學	拆建	全部影響	8	13	0
花蓮縣	11	1	154513	花蓮縣立光復國民中學			日立		2022/2/15					高雄市仁武區灣內國民小學	拆建	全部影響	36	36	36
花蓮縣	11	2	154514	花蓮縣立富源國民中學			禾聯		2022/2/12					高雄市燕巢區燕巢國民小學	其他(工安意外)	部分	54	54	54
花蓮縣	11	3	154643	花蓮縣光復鄉光復國民小學			日立		2022/2/10					臺南市立復興國民中學	補強	部分	33	33	33
花蓮縣	11	4	154644	花蓮縣光復鄉太巴塱國民小學			東元		2022/2/14					臺南市立後甲國民中學	補強	部分	3	3	3
花蓮縣	11	5	154648	花蓮縣光復鄉大進國民小學			松下		2022/2/11					臺南市永康區五王國民小學	補強	部分	18	18	18
花蓮縣	11	6	154654	花蓮縣瑞穗鄉富源國民小學			日立		2022/2/11					臺南市南區省躬國民小學	補強	部分	28	28	28
花蓮縣	11	7	154695	花蓮縣萬榮鄉馬遠國民小學			日立		2022/2/11					新竹縣竹北市新社國民小學	補強	部分	16	16	16
花蓮縣	11	8	154707	花蓮縣光復鄉西富國民小學			日立		2022/2/10					新竹縣五峰鄉五峰國民小學	補強	部分	8	8	0
花蓮縣	11	9	154708	花蓮縣光復鄉大興國民小學			日立		2022/2/10					屏東縣三地門鄉青山國民小學	補強	全部影響	16	16	0
花蓮縣	12	1	154520	花蓮縣立瑞穗國民中學			禾聯		2022/2/12					屏東縣立瑪家國民中學	補強	部分	24	24	0
花蓮縣	12	2	154649	花蓮縣瑞穗鄉瑞穗國民小學			日立		2022/2/14					屏東縣內埔鄉隘寮國民小學	補強	部分	4	4	0
花蓮縣	12	4	154651	花蓮縣瑞穗鄉瑞美國民小學			日立		2022/2/15					屏東縣萬丹鄉四維國民小學	補強	部分	60	60	56
花蓮縣	12	6	154653	花蓮縣瑞穗鄉舞鶴國民小學			禾聯		2022/2/13					屏東縣林邊鄉仁和國民小學	補強	部分	14	14	0
花蓮縣	12	7	154697	花蓮縣萬榮鄉紅葉國民小學			日立		2022/2/15					屏東縣高樹鄉田子國民小學	補強	部分	4	4	0
花蓮縣	12	8	154705	花蓮縣瑞穗鄉奇美國民小學			日立		2022/2/14					屏東縣長治鄉繁華國民小學	補強	部分	32	32	0
花蓮縣	13	1	154502	花蓮縣立玉東國民中學			日立		2022/2/15					屏東縣瑪家鄉北葉國民小學	補強	部分	6	6	0
花蓮縣	13	2	154503	花蓮縣立三民國民中學			禾聯		2022/2/15					屏東縣立萬丹國民中學	補強	部分	6	6	6
花蓮縣	13	3	154663	花蓮縣玉里鎮樂合國民小學			松下		2022/2/9					新北市林口區東湖國民小學	新建	全部影響	180	180	180
花蓮縣	13	4	154664	花蓮縣玉里鎮觀音國民小學			松下		2022/2/14					#N/A		新北市瑞芳區瑞濱國民小學	補強	全部影響	28	28	28
花蓮縣	13	5	154665	花蓮縣玉里鎮高寮國民小學			日立		2022/2/15					嘉義縣水上鄉大崙國民小學塗溝分校	補強	全部影響	20	20	0
花蓮縣	13	6	154666	花蓮縣玉里鎮松浦國民小學			日立		2022/2/15					嘉義縣溪口鄉美林國民小學	補強	部分	15	15	15
花蓮縣	13	7	154667	花蓮縣玉里鎮春日國民小學			日立		2022/2/15					嘉義縣立大埔國民中小學(國中部)	補強	全部影響	58	58	10
花蓮縣	13	8	154668	花蓮縣玉里鎮德武國民小學			松下		2022/2/14					嘉義縣水上鄉南靖國民小學	其他(後續擴充)	全部影響	14	14	14
花蓮縣	13	9	154669	花蓮縣玉里鎮三民國民小學			日立		2022/2/15					嘉義縣番路鄉內甕國民小學	其他(後續擴充)	全部影響	22	22	0
花蓮縣	13	10	154670	花蓮縣玉里鎮大禹國民小學			禾聯		2022/2/15					雲林縣褒忠鄉潮厝華德福教育實驗國民小學	補強	部分	6	6	6
花蓮縣	14	1	154517	花蓮縣立富里國民中學			日立		2022/2/10					桃園市立大園國際高級中學	其他(室外機柵欄)	部分	122	122	0
花蓮縣	14	2	154518	花蓮縣立富北國民中學			日立		2022/2/10					屏東縣竹田鄉西勢國民小學	補強	部分	2	2	2
花蓮縣	14	3	154521	花蓮縣立東里國民中學			東元		2022/2/10					新北市三重區光興國民小學	其他(臺數調整)	部分	42	42	0
花蓮縣	14	4	154672	花蓮縣富里鄉富里國民小學			日立		2022/2/10					新北市三重區集美國民小學	其他(後續擴充)	部分	16	16	0
花蓮縣	14	5	154674	花蓮縣富里鄉東里國民小學			東元		2022/2/10					新北市板橋區新埔國民小學	其他(接電問題)	部分	43	43	41
花蓮縣	14	6	154675	花蓮縣富里鄉明里國民小學			松下		2022/2/9					新北市永和區秀朗國民小學	其他(後續擴充)	部分	198	198	198
花蓮縣	14	7	154676	花蓮縣富里鄉吳江國民小學			東元		2022/2/14					臺南市仁德區大甲國民小學	其他(後續擴充)	全部影響	36	36	36
花蓮縣	14	8	154679	花蓮縣富里鄉萬寧國民小學			日立		2022/2/15					臺南市善化區茄拔國民小學	其他(後續擴充)	全部影響	28	28	28
花蓮縣	14	9	154680	花蓮縣富里鄉東竹國民小學			日立		2022/2/15					嘉義縣立水上國民中學	其他(後續擴充)	全部影響	19	19	0
花蓮縣	15	1	154501	花蓮縣立玉里國民中學			日立		2022/2/15					嘉義縣立豐山實驗國民中小學(國中部)	其他(後續擴充)	全部影響	30	30	0
花蓮縣	15	2	154660	花蓮縣玉里鎮玉里國民小學			日立		2022/2/15					新北市立光復高級中學	其他(後續擴充)	全部影響	14	14	14
花蓮縣	15	3	154660E01	花蓮縣玉里鎮玉里國民小學永昌分校			日立		2022/2/15					嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學	其他(室外機柵欄)	部分	40	40	0
花蓮縣	15	4	154661	花蓮縣玉里鎮中城國民小學			東元		2022/2/10					國立臺東大學附設實驗國民小學	補強/國立	部分	8	8	8
花蓮縣	15	5	154662	花蓮縣玉里鎮源城國民小學			日立		2022/2/15
花蓮縣	15	6	154671	花蓮縣玉里鎮長良國民小學			日立		2022/2/15
花蓮縣	15	7	154677	花蓮縣富里鄉學田國民小學			東元		2022/2/10
花蓮縣	15	8	154678	花蓮縣富里鄉永豐國民小學			松下		2022/2/9
花蓮縣	16	1	154698	花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學			日立		2022/2/15
花蓮縣	16	2	154699	花蓮縣卓溪鄉崙山國民小學			東元		2022/2/14
花蓮縣	16	3	154700	花蓮縣卓溪鄉立山國民小學			東元		2022/2/10
花蓮縣	16	4	154701	花蓮縣卓溪鄉太平國民小學			東元		2022/2/10
花蓮縣	16	5	154702	花蓮縣卓溪鄉卓清國民小學			松下		2022/2/10
花蓮縣	16	6	154703	花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學			東元		2022/2/10
花蓮縣	16	7	154704	花蓮縣卓溪鄉古風國民小學			日立		2022/2/15
花蓮縣	16	8	154706	花蓮縣卓溪鄉卓楓國民小學			東元		2022/2/14
				這次EMS測通部分，一定是要確定廠商是把所有已經完成建置的教室都完成測通才算完成，因此此格填報的日期是要填報已經完成建置的間數全部通過測試才算				這個部分指的是，可能目前有些教室是無法建置的(需等電改完畢才能處理)，後續完成建置後的第二波測通的時間，這個部分等後續完成建置後再填報測通時間，目前無需填寫